## MLBOG
Título del proyecto | Por un nuevo contrato social con igualdad e inclusión para las Mujeres
Objetivo General | Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y administrativos para consolidar acciones afirmativas en las líneas de: Gestión Pública con Enfoque de Género; Implementación del Sistema Distrital de Cuidados; Contribución a la estrategia de mitigación y reactivación económica con enfoque de género en medio del Covid-19 a través de acciones de empleabilidad y emprendimiento y el Derecho a una Vida Libre de Violencias contra las Mujeres en espacios públicos en la ciudad de Bogotá de la política pública de Mujeres y Equidad de Género 2020 - 2030 en el Distrito de Bogotá y del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI
Objetivo Específico | Contribuir a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá en las líneas de transversalización de los enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial en los procesos institucionales de las entidades; a la garantía del derecho de las mujeres en sus diferentes ciclos de vida, a una vida libre de violencias; al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, así como al reconocimiento social, económico y simbólico del trabajo que realizan las mujeres en sus diferencias y diversidad; y a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la implementación de un Sistema Distrital de Cuidado.
| I.OE.1 | Indicadores | Indicador: Número de líneas de la política pública de las mujeres con acompañamiento técnico en la implementación Línea base: 0 Meta: 4 | Fuentes de verificación | Informes mensuales, y reportes de gestión de contribucion a las acciones implementadas seleccionadas en el marco de la política pública.
Resultado 1. | Desarrolladas estrategias para impulsar la gestión pública con enfoque de género, a través del proceso de transversalización, con énfasis en el trazador presupuestal de género y la construcción, puesta en marcha y pedagogía del "Sello de Igualdad de Género en Bogotá" que permita medir y reconocer la transformación de la cultura institucional de las entidades públicas y la reducción y eliminación de las brechas de desigualdad, discriminación y violencias hacía las mujeres
| Código | Indicador |  | Meta | Línea de base | Fuente de Verificación
| I.R.1. | # de Sectores de la Adminstración Distrital a los que se les hace seguimiento para la implementación del Sello de "Igualdad y Equidad de Género en Bogotá" |  | 15 | 0 | Sello de género diseñado e implementado Cajas de herramientas Premiación e incentivos
| I.R.2. | % de implementacion del Trazador presupuestal para la Igualdad y la Equidad de Género. |  | 100% | 0 | Reporte del trazador
Actividades R.1. | Código | Actividad |  | Producto asociado
| A1.1 | Diseñar estrategia de acompañamiento al Mecanismo Institucional para certificar a las entidades distritales en igualdad de género(sello igualdad de género) y la estructuración de la segunda Fase con el sector privado. |  | *Documento de la Certificación con el "Sello igualdad de género" para los sectores y empresas del Distrito. *Documentos y metodologías de las fases del Sello de igualdad y equidad de género *Instrumento de medición del sello *Instrumento para la revisión de fuentes de información
| A1.2 | Realización de pruebas piloto para implementar el sello: aplicación de la medición, diagnosticos, concertación de acciones, monitoreo, seguimiento, evaluación y premiación. Caja de herramientas |  | *Documento Informe de las Jornadas de transferencia de conocimiento al equipo de la SDMujer y sectores sobre herramientas y metodologias de medición para obtener el sello *Caja de herramientas
| A1.3 | Asesoría en el diseño de una ruta de formación sobre enfoque de género y derechos de las mujeres para proceso de ingreso de funcionarios/as del Distrito |  | *Link a los módulos de Yo sé de género de ONU Mujeres * Certificados del proceso formativo ONU Mujeres y SDMujer
| A1.4 | Asistencia Técnica para la puesta en marcha del Trazador para la Igualdad y la Equidad de Género de Bogotá. |  | * Metodología pedagógica para su uso a sectores y referentas. *Metodologia para el Primer Reporte
Resultado 2 | Desarrolladas estrategias para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá.
| Código | Indicador |  | Meta | Línea Base | Fuente de Verificación
| I.R.2.1 | # de documentos de diseño y acompañamiento del programa de relevos domiciliarios de cuidado, de la estrategia de corresponsabilidad con el secto privado y de las alianzas en el marco de la estrategia con el sector privado |  | 4 | 0 | Documentos con el diseño del programa de relevos domiciliarios de cuidado. Documento que de cuenta del acompañamiento a la implementación del programa de relevos domiciliarios. Documento con la estrategia de corresponsabilidad con el sector privado Actas y acuerdos con el sector privado
| I.R.2.2 | # de documentos del estudio de impacto, del plan de orientación creativa y estratégica y de medición de impacto de la campaña |  | 3 | 0 | Documentos del estudio de impacto de los mensajes 'A cuidar se aprende' y 'Cuidamos a las que nos cuidan'. Documento de plan de orientación creativa, estratégica y de comunicación. Documento de medición de impacto de la campaña
| I.R2.3 | # Acciones comunicativas enfocadas al proceso de transformación cultural desde la perspectiva de corresponsabilidad y cuidados |  | 3 | 0 | Talleres de la estrategia de cambio cultural virtualizados y subidos en la plataforma moodle de la Secretaría de la Mujer que incluyan los contenidos audivisuales. 2 Comerciales de televisión 1 Jingle en medio magnético
Actividades R.2 | Código | Actividad |  | Producto asociado
| A2.1 | Asistencia técnica para el diseño e implementación del Programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado |  | Producto 1: Documento que contenga el diseño del programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, que incluya: marco conceptual, características del servicio y componentes operativos del programa. Producto 2. Documento que dé cuenta del acompañamiento de la implementación del Programa de Relevos Domiciliarios de Cuidado.
| A2.2 | Asistencia técnica para el diseño de una estrategia de corresponsabilidad con el sector privado |  | Producto 1: Documento que contenga el diseño de la estrategia de corresponsabilidad con el sector privado del Sistema Distrital de Cuidado.
| A2.3 | Gestión de alianzas con el sector privado en el marco de la estrategia de corresponsabilidad |  | Producto 1. Alianzas con el sector privado concretadas.
| A2.4 | Elaboración de estudio de impacto de los mensajes 'A cuidar se aprende' y 'Cuidamos a las que nos cuidan' y desarrollo de un plan de orientación creativa y estratégica de comunicación |  | Producto 1. Estudio de impacto de los mensajes 'A cuidar se aprende' y 'Cuidamos a las que nos cuidan'. Producto 2. Documento con plan de orientación creativa y estratégica de comunicación que incluya antecedentes de campañas sobre la redistribución del trabajo de cuidado, mensajes claves y publico objetivos.
| A2.5 | Redacción de línea narrativa, diseño de experiencia de usuario y producción de contenidos audiovisuales para la virtualización de los modulos de los talleres de cambio cultural. |  | Producto 1. Talleres de la estrategia de cambio cultural virtualizados y subidos en la plataforma moodle de la Secretaría de la Mujer que incluyan los contenidos audivisuales.
| A2.6 | Preproducción, producción y posproducción de dos comerciales para televisión, que contribuya al reconocimiento y la redistribución de los trabajos de cuidado en el marco de la estrategia de comunicación del Sistema Distrital de Cuidado |  | Producto 1. Dos comerciales para televisión con reducciones
| A2.7 | Producción de un jingle para las unidades móviles de servicios del cuidado del Sistema |  | Producto 1. Un jingle en medio magnético para su uso y difusión
Resultado 3 | Implementadas estrategias de Empleabilidad y Emprendimiento en el marco del proceso de reactivación socioeconómica
| Código | Indicador |  | Meta | Línea Base | Fuente de Verificación
| I.R.3.2 | # de documentos con indicadores de resultados sobre la implementación de programas de generación de ingresos enfocados en mujeres y recomendaciones para siguientes fases. |  | 1 | 0 | Documento final, con indicadores de resultados sobre la implementación de programas de generación de ingresos enfocados en mujeres y recomendaciones para siguientes fases.
| I.R.3.3 | # de sectores de la Administración Distrital que desarrollan acciones de implemetación de la normativa en compras públicas con énfoque de género, en especial el Decreto 332 de 2020. |  | 3 | 0 | Informe con estado de la implementación de la normativa en compras públicas con enfoque de género, es especial el Decreto 332 de 2020, en los sectores de la Administración Distrital.
Actividades R.3 | Código | Actividad |  | Producto asociado
| A3.1 | Diseñar, ejecutar, y hacer seguimiento a los programas de generación de ingresos para mujeres en el Distrito Capital en el marco de la estrategia de empleo y emprendimiento. |  | Documento final, con indicadores de resultados sobre la implementación de programas enfocados en mujeres de generación de ingresos que se incluyan enla Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica – EMRE- con los componentes de acceso a financiamiento, ahorro, gobernanza asociativa, encadenamientos productivos, mentorías, acercamiento a mercados y redes y recomendaciones para siguientes fases.
| A3.2 | Consolidar estrategias para el aumento de la participación de las mujeres en las compras públicas mediante la gestión y articulación con el sector público y privado. |  | Informe que documente el estado de implementación de la normativa en compras públicas con enfoque de género, es especial el Decreto 332 de 2020, en los sectores de la Administración Distrital, que permita identificar su efecto en la contratación de mujeres.
Resultado 4 | Fortalecidas las capacidades institucionales para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en el espacio público de la Ciudad de Bogotá en el marco del Programa de Ciudades y espacios públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
| Código | Indicador |  | Meta | Línea Base | Fuente de Verificación
| I.R.4.1 | Número de taxistas del gremio de taxis capacitados en las rutas de atención y prevención de violencias basadas en género en el espacio público, aplicando enfoques de género, de derechos y étnico-diferencial. |  | 200 | 0 | Listados de asistencia, Certificados de formación
| I.R.4.2 | # de universidades ( de 9 pasar a 17) con protocolos del MEN socializados |  | 17 | 9 | Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de reunión
| I.R.4.3 | # de colectivos de biciusuarias participantes de los procesos de declaratoria de patrimonio: “Cultura de la bicicleta como patrimonio cultural”. |  | 8 | 0 | Listados de asistencia.
| I.R.4.4 | # de acciones para promover el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y sin miedo en el espacio público implementadas, en el marco de 20 planes locales de seguridad para las mujeres. |  | 20 | 18 consejos y 132 barrios | Listados de asistencia, registro fotográfico
| I.R.4.5 | Número de propuestas de adecuación normativa para la atención de VCM en el espacio público. |  | 1 | 0 | Documento técnico con propuesta de adecuación normativa. *Documento análisis jurisprudencial sobre el acoso en el ámbito educativo.
| I.R.4.6 | # de diagnósticos locales de seguridad para las mujeres que incorporan información actualizada de espacios públicos identificados como inseguros para Mujeres y niñas |  | 8 | 0 | Diagnósticos locales
Actividades R.4 | Código | Actividad |  | Producto asociado
| A4.1 | Apoyar el desarrollo metodológico y pedagógico del proceso formativo con taxistas de la ciudad |  | *Curso adaptado y en la plataforma *Documento metodológico del proceso de formación *Registro lanzamiento de la Estrategia *Certificados de Graduación
| A 4.2 | Apoyar el fortalecimiento de la Mesa de Universidades para prevención del acoso. |  | *Acta de reunión *Actas y listados de asistencia de reuniones para la socialización de los protocolos del MEN. *Evidencia de articulación con la consultoría del análisis jurisprudencial sobre el acoso.
| A 4.3 | Acompañar la implementación de la propuesta de Cultura de la bicicleta como patrimonio inmaterial de la ciudad |  | *Dos (2) laboratorios colaborativos: 1)Grupo de expertas, 2) Colectivos y grupos siginificativos. *Memorias analiticas de los laboratorios colaborativos
| A 4.4 | Apoyo en la articulación para la implementación del Programa Ciudades Seguras. |  | *Cronograma tentativo para las sesiones anuales del Comité Asesor. *Actas de las sesiones del Comité Asesor.
| A 4.5 | Fortalecer las acciones de prevención de las violencias contra las mujeres y su derecho a vivir libres y sin miedo en el espacio público que se implementan en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres |  | *Entregables para la comunidad, *Manual de intervención para equipos
| A 4.6 | Acompañar la realización de un estudio y propuesta de adecuación normativa para la atención de la Violencia contra Mujeres en el espacio público |  | * Documento técnico con estudio y propuesta de adecuación normativa para la atención de CVM en el espacio público. *Propuesta de decreto específico sobre el acoso y la violencia sexualen el espacio público. * Documento análisis jurisprudencial sobre el acoso en el ámbito educativo
| A 4.7 | Apoyar la adecuación de espacios públicos identificados como inseguros para Mujeres y niñas en los diagnósticos locales de seguridad para las mujeres. |  | *Evidencia (registro fotográfico de la adecuación de espacios públicos identificados como inseguros para Mujeres y niñas en los diagnósticos locales de seguridad para las mujeres. (3).
Resultado 5 | Implementadas estrategias para la promoción de derechos de las mujeres en proceso de reincorporación, a través del fortalecimiento de su ciudadanía activa, y el impulso de escenarios de reconciliación y construcción de paz, en los territorios del Distrito Capital.
| Código | Indicador |  | Meta | Línea Base | Fuente de Verificación
| I.R.5.1 | # de Mujeres formadoras cualificadas |  | 20 | 0 | Informe narrativo de las jornadas de cualificación que incluya metodología, temáticas priorizada y listadoss.
| I.R.5.2 | Kit de herramientas elaborado y diseñado como cartilla virtual |  | 1 | 0 | Documento que contenga el kit diseñado y para su implmementación como cartilla virtual.
| I.R.5.3 | # de encuentros pedagógicos de construcción de paz realizados (1 por localidad) |  | 20 | 0 | Listados de asistencia y registro fotográficos de los encuentros pedagógicos
| I.R.5.4 | Herramienta de memoria colectiva construida y socializada, según formato establecido con las participantes |  | 1 | 0 | Diseño metodológico de las jornadas para el fortalecimiento de la memoria construido colectivamente con las mujeres participantes en los encuentros pedagógicos. Herramienta construida
Actividades R.5 | Código | Actividad |  | Producto asociado
| A5.1 | Diseñar propuesta metodológica de las jornadas de cualificación a desarrollarse con las formadoras, y del kit de herramientas conceptuales y metodológicas como material de apoyo a los encuentros pedagógicos. |  | *Documento con el diseño de una propuesta metodológica del proceso de formaciòn a formadoras *Documento que contenga priorización de temáticas y resultados de las jornadas de cualificación de capacidades pedagógicas a partir del reconocimiento del saber propio y en lógica de formación de formadoras. *kit de herramientas conceptuales y metodológicas como material de apoyo para el desarrollo de los encuentros pedagógicos. |  |  | 20 Formadoras (1 por localidad)+ 2 personas para liderar la consolidaciòn y diagramaciòn de la kit + formadoras a formadoras
| A5.2 | Realizar proceso de formación a formadoras (capacidad para facilitar encuentros pedagogicos de construcción de paz, dirigidas a mujeres en reincoporación que dinamizarán y facilitarán los encuentros 20 personas) |  | *Actas y registros fotográficos que den cuenta del desarrollo de jornadas de cualificación con 20 mujeres que dinamizan y facilitan los encuentros pedagógicos.
| A5.3 | Preparar logisticamente y realizar 20 encuentros pedagógicos para la construcción de paz en las localidades del Distrito Capital, liderados por las mujeres en proceso de reincorporación. (Cada encuentro se desarolla en dos jornadas de cuatro horas por localidad con en promedio 20 mujeres) |  | *Informes narrativos y fotográficos de los encuentros pedagógicos desarrollados en las localidades que contengan levantamiento de memorias, avances de sistematización y memoria final de los encuentros. * Documento que dé cuenta de la experiencia en lógica de buenas prácticas y aspectos a fortalecer.
| A5.4 | Diseñar e implementar una metodologìa para cinco jornadas con 25 participantes en promedio (mujeres en proceso de reincorporaciòn) para el fortalecimiento de la memoria colectiva. |  | *Documento del diseño metodológico de las cinco jornadas para el fortalecimiento de la memoria construido colectivamente con las mujeres participantes en los encuentros pedagógicos, y que contenga registro fotográfico, fílmico y levantamiento de memorias.
| A5.5 | Construir una herramienta de memoria colectiva, en el formato definido por las participantes que recoge narrativas de vida de las mujeres en proceso de reincorporación y aporta a la reconciliación y la construcción de paz en las localidades del Distrito Capital. |  | *Informes narrativos de avances de las jornadas para el fortalecimiento de la memoria colectiva de las mujeres en proceso de reincorporación, incluyendo el acto de socialización. *Herramienta de memoria colectiva finalizada y socializada. |  |  | Dos mujeres en reincorporaciòn lideran el proceso de diseño de la herramienta memoria colectiva.
| A5.6 | Realizar un evento de socialización del proceso y de la herramienta de memoria colectiva de las narrativas de vida de las mujeres en proceso de reincorporación y aporte a la reconciliación y la construcción de paz en las localidades del Distrito Capital. (50 personas) |  | *Documento informe final con la memoria del evento (registro fotográfico, fílmico, listado de asistencia y acta)