## Slide 1
INFORME MONITOREO
TERCER TRIMESTRE 2021
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

## Slide 2: Dirección de Eliminación de Violencias
90%
Por cuestiones metodológicas y decisiones de las entidades organizadoras (Personería de Bogotá y Secretaría de Educación Distrital) no se llevó a cabo el módulo programado para la primera semana del mes de julio
ACCIONES
PROGRAMADAS
10
ACCIONES
REALIZADAS
9
1. Realizar 5 encuentros de empoderamiento con mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos
2. Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en el Diseño de la caja de herramientas con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata
3. Implementar módulo sobre trata de personas como forma de violencia contra las mujeres en el marco del curso virtual "Derechos humanos con énfasis en prevención de trata de personas"
4. Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en la formulación de la campaña de conmemoración del 30 julio.
5. Realizar mesas de trabajo de seguridad en localidades

## Slide 3: Participación de los Grupos de Interés o Partes interesadas
Encuentros de empoderamiento con sobrevivientes de ataques con agentes químicos.
Julio:
5 mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos
Agosto:
12 sobrevivientes de ataques con agentes químico
2 representantes de la Colectiva Kintusgi
1 de la Fundación Alexandra
Mesas de trabajo
Caja de herramientas informativa para la prevención de trata personas
Julio:
2 representantes de dos organizaciones de la sociedad civil
Agosto:
4 representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil
Septiembre:
3 representantes de 3 organizaciones de la sociedad civil
Mesas de trabajo
Seguimiento a los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres
Julio- Septiembre
41 mesas de trabajo
Mesas de trabajo
Campaña de lucha contra la trata de personas
2 representantes de dos organizaciones de la sociedad civil

## Slide 4: Dirección de Territorialización de Derechos y Participación
7
ACCIONES
EJECUTADAS
7
Implementar la estrategia 50/50 ruta de la paridad de genero con el fin de contribuir al fortalecimiento de los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá.
Implementar la metodología las Mujeres cuentan (5 diálogos ciudadanos-. )
CUMPLIMIENTO 100%
ACCIONES
PROGRAMADAS
Y EJECUTADAS
6
6
ACCIONES
PROGRAMADAS
Y EJECUTADAS

## Slide 5: Participación de los Grupos de Interés o Partes interesadas
Mesas de trabajo
Estrategia 50/50 ruta de la paridad de genero
Escuela Lidera Par
620 mujeres del ciclo básico de la escuela
568 mujeres vinculadas en el ciclo dirigido a mujeres candidatas para la JAC.
Bancadas informales de mujeres
49 edilesas
Tercer Encuentro de la Mesa Multipartidaria de género
10 partidos (12 mujeres y 1 hombre)
Asistencia técnica
20 FDL
13 Concejos Locales de Planeación
Diálogo Participativo
Implementar la metodología las Mujeres cuentan
Pre-encuentros realizados
19 locales
1 mujeres rurales y campesinas.
Diálogos interlocales realizados
5 Diálogos locales
1 Diálogo rural
Total se contó con la participación de 40 delegadas locales y 8 delegadas de las mujeres rurales y 1424 alcanzadas en trasmisión virtual

## Slide 6: Subsecretaría de Políticas de Igualdad
1. Realizar un proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad.
2. Diseñar, socializar e implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito
3. Contribuir en la ejecución de acciones que permitan el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres –Espacio Ampliado, la Mesa Coordinadora y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres.
5. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este órgano de elección popular.
4. Acompañar y fortalecer la representación de las consejeras del sector mujeres en el CTPD.
ACCIONES PROGRAMADAS
ACCIONES EJECUTADAS
11
100%
11
69 servidores, servidoras y contratistas de la SDMujer

## Slide 7: Dirección de Enfoque Diferencial
100%
1. Realizar un encuentro diferencial de mujeres jóvenes sobre los estereotipos, imaginarios y representaciones que viven.
2. Acompañar el Consejo Consultivo LGBT. Acompañamiento para la incorporación del enfoque de género en el trabajo con mujeres LBT. Seguimiento a solicitudes de Consejeros y a compromisos institucionales que se generen en el espacio.
3. Apoyar las elección de las siguientes representaciones del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo CCM-EA
4. Posicionar la política pública de actividades sexuales pagadas con lideresas de diferentes zonas.
ACTIVIDAD DESARROLLADA ENTRE LA DE Y DDDP
ACCIONES PROGRAMADAS
11
ACCIONES EJECUTADAS
11

## Slide 8: Participación de los Grupos de Interés o Partes interesadas
Mesa Coordinadora CCDM
Participación en instancias y espacios de participación distritales y locales
19 Mujeres lesbianas
2 mujeres con discapacidad
7 mujeres del Consejo Local de Discapacidad de Puente Aranda
19 mujeres de la UTA Trans
5 mujeres de organizaciones que trabajan con mujeres en ASP
Encuentro diferencial de jóvenes
6 mujeres jóvenes
Mesas de trabajo
Acompañar el Consejo Consultivo LGBT
19 hombres trans
8 mujeres lesbianas y bisexuales
Mesas de Trabajo
Posicionar la política pública ASP
6 mesas de trabajo
36 mujeres lideresas de ASP

## Slide 9: Gestión del Conocimiento
Realizar 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres. Para divulgar con las mujeres participantes de los pre encuentros locales en el marco de los diálogos ciudadanos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
3
3
CUMPLIMIENTO
100%

## Slide 10: Gestión de Contratación
.
Realizar 1 jornada de sensibilización para transmitir a las mujeres conocimientos básicos frente la operatividad del SECOP I Y II, con el fin de fortalecer sus procesos de participación y veeduría ciudadana.
En los meses de agosto y septiembre se realizaron reuniones preparatorias del temario y la presentación con la Dirección Territorialización de Derechos y Participación, Gestión del Conocimiento y Contratación y se fijo como fecha de realización para noviembre de 2021

## Slide 11: Dirección de Derechos y Diseño de Políticas
.
Realizar un proceso de apropiación sobre el trazador presupuestal de igualdad y equidad de género en Bogotá de los proyectos de inversión de los sectores a nivel Distrital.
Se realizó un convenio con la UNAL para el desarrollo de un curso.
En el tercer trimestre se aprobó la estructura del curso y la revisión de algunos módulos.
Se espera en el cuarto trimestre su aprobación y difusión.