## Meta 1 Paridad
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-02-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[12 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 5082166.6667 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 30493000 | 24069333 | 303588499.6667
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 303588500 | [11 empty] | 303588500
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 20% | 20 | 0 | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 100% | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
0 | 0% | Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE; AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Ofrecer asistencia técnica a las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 20 | Programación | 0% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 100% | En el mes de enero se logró la vinculación de las 2 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3 Escuela
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-15 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1200 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 25%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 21154323 | 112763688 | 112763688 | 98302488 | 98302488 | 86096488 | 98302488 | 98302488 | 98302488 | 98302488 | 86596760 | 1009189875
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 904260225 | [11 empty] | 904260225
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 13344872 | 7020000 | 7689864 | 7020000 | 3744000 | [6 empty] | 38818736 |  | 0 | [11 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 |  | 0
* La diferencia entre el valor de la reserva y los giros progamados corresponde a $19.656.000 que seràn liberados con la liquidaciòn del CPS 739 de 2021
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 20% | 1200 | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META ABR: 300; AVANCE DE META JUN: 300; AVANCE DE META AGO: 300; AVANCE DE META OCT: 150; AVANCE DE META DIC: 150; AVANCE DE META TOTAL: 1200 | En el mes de enero la escuela planeo los ciclos, módulos y población atender para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2022 y se logró la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
0 | 0% | Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3.1 Vincular 1200 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 25 | Programación | [12 empty] | 100% | En el mes de enero la escuela planeo los ciclos, módulos y población atender para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2022. Se termino ajustes de la cartilla del proceso de formación para mujeres en las JAC, que se presentará en febrero con dos seminarios de formación y se diseñó una versión premiar del proceso de formación ciclo básico, con énfasis en la política del cuidado, se propusieron temas, numero de sesiones, modalidad, intensidad horario y número de mujeres por ciclo. Así mismo, se logró la vinculación de las 12 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4 Bancada
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-15 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 19 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 25%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 2146666.6667 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | 4293333 | 122359999.6667
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 122360000 | [11 empty] | 122360000
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 20% | 19 | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META DIC: 19; AVANCE DE META TOTAL: 19 | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
0 | 0% | Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4.1 Ofrecer asistencia técnica a 18 bancadas de mujeres de Juntas Administradoras Locales para su conformación y dinamización. | 12.50 | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | En el mes de enero se logró la vinculación de las 2 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1
4,2 Convocar y brindar asistencia técnica a la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | 12.50 | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6- 60 Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-15 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 10412750 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 20920000 | 3960875 |  | 181733625
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 181733625 | [11 empty] | 181733625
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 10% | 60 | AVANCE DE META MAR: 60; AVANCE DE META JUN: 60; AVANCE DE META SEP: 60; AVANCE DE META DIC: 60; AVANCE DE META TOTAL: 60 | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, con la contratista vinculada para el logro de esta meta, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
0 | 0% | Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6.1 Brindar a 20 FDL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 3.30 | Programación | 0% | 6% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 99% | En el mes de enero se logró la vinculación de las 3 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
6.2 Brindar a 20 CPL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 3.30 | Programación | 0% | 6% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 99% | En el mes de enero se logró la vinculación de las 3 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
6.3 Brindar a 20 COLMYG/CLM asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 3.30 | Programación | 0% | 6% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 99% | En el mes de enero se logró la vinculación de las 3 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 7- Veeduría
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-22 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [5 empty] | 15000000 | [7 empty] | 15000000 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7.1 Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | 0.10 |  | AVANCE MENSUAL MAR: 0.1 | 0.10 | Durante el mes de enero el convenio interadministrativo, estuvo suspendido. Este convenio se reanudo el 26 de enero, para lo cual se solicitó al contristas IDEXUD todos los aspectos necesarios para reanudar el contrato, lograr el diplomado y acompañamiento para la conformación de veedurías.
Ejecución | bar: AVANCE MENSUAL ENE to AVANCE MENSUAL DIC
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[7 empty] | PDD 431 | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito | Creciente -Constante | 20 | Instancias | Instancias con participación paritaria en el Distrito, con asistencia técnica |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Informe semestral con carácterizacion de la Paridad en las instancias distritales y Locales. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25% |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de localidades vinculadas a procesos de asistencia técnica para la participación paritaria. | Constante | 20 | Localidades |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe trimestral de promoción de la participación paritaria en instancias del ámbito local | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de pactos firmados y con seguimiento para la promición de la participación paritaria. | Suma | 18 | Pactos | Número de pactos firmados | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | Anual | Pactos firmados e informes de seguimiento al cumplimiento | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; PROGRAMACIÓN JUL: 1; PROGRAMACIÓN SEP: 1; PROGRAMACIÓN NOV: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 6 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  | 33 | 3.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres | Suma | 4800 | Mujeres | mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | Anual | listado de las mujeres participantes, modulos desarrollados y un informe ejecutivo por ciclo implementación | PROGRAMACIÓN JUN: 400; PROGRAMACIÓN SEP: 400; PROGRAMACIÓN DIC: 400 |  |  | En el mes de enero la escuela planeo los ciclos, módulos y población atender para el cumplimiento de la meta en la vigencia 202 y se logró la vinculación de las 12 contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 4.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Números de bancadas de mujeres asistidas técnicamente. | Constante | 19 | Instancias |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | Anual | Informe de fortalecimiento de liderazgos para participación y la representación política en Bogotá a través de bancadas de mujeres de las JAL. | PROGRAMACIÓN MAR: 18; PROGRAMACIÓN JUN: 18; PROGRAMACIÓN SEP: 18; PROGRAMACIÓN DIC: 18 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 4.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Número de sesiones realizadas con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | Constante | 4 | Sesiones | Número de sesiones convocadas y desarrolladas. |  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Informe trimestral de los avances en la asistencia con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | [26 empty] | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 461 Cumplida Un documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de FDL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Acta y Listados asistencia de las 3 Mesas territoriales y las mesas mensuales de trabajo | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de servidoras, servidores y contratistas de FDL participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Suma |  | servidoras, servidores y contratistas | [6 empty] | Anual | Acta y Listados asistencia de las 3 Mesas territoriales y las mesas mensuales de trabajo
|  |  |  | 6.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de CPL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Acta y listados asistencias técnicas FDL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 6.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Consejeras Locales de Planeación participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Suma | [9 empty] | Acta y listados asistencias técnicas FDL
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de COLMYG/CLM con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Acta y listados asistencias COLMYEG-CLM | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20 |  |  | Para esta vigencia no se programó avance físico, sin embargo, se gestionaron aspectos contractuales para la vinculación de las contratistas que contribuirán al cumplimiento de esta meta.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Mujeres participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género articuladas al COLMYG/CLM | Suma | [9 empty] | Acta y listados asistencias COLMYEG-CLM
|  |  |  | 7.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | Un estrategia de promoción de la Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento de la garantía de sus derechos, diseñada e implementada. | Constante | 0.10 | Veeduria | Conformación de de la Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento de la garantía de sus derechos. |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  | Infomre de implementación de la veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | [26 empty] | Durante el mes de enero el convenio interadministrativo, estuvo suspendido. Este convenio se reanudo el 26 de enero, para lo cual se solicitó al contristas IDEXUD todos los aspectos necesarios para reanudar el contrato, lograr el diplomado y acompañamiento para la conformación de veedurías. | bar: PROGRAMACIÓN JUN
|  |  |  | 7.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | Número de mujeres vinculadas a la estrategia de promoción de Veeduría Ciudadana para el seguimiento de la garantía de sus derechos, diseñada e implementada. | Constante | 150 | Mujeres |  |  | 190 | 150 |  |  |  | Inscripción y carácterizacion de las participantes | PROGRAMACIÓN JUN: 150
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre:Magda Yaneth Alberto Cubillos | [11 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista Apoyo a la Planeación y seguimiento 7676 | [11 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on K13: pc: Esta meta es contanta de acuerdo al memorando y ajuste realizado en Planeación
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa |  |  | 1 | 254109 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179426 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203467 | 1 | 15179425 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz |  |  | 1 | 254108 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1524650 | 1 | 1203466 | 1 | 15179424 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 20 | 5082167 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 30493000 | 20 | 24069333 | 20 | 303588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme |  |  | 0 | 112983 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112983 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon |  |  | 1 | 112983 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440003 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440002 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440002 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440002 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440002 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 677895 | 1 | 225965 | 1 | 6440002 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 225965 | 1 | 6439993 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 225965 | 1 | 6439993 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 225965 | 1 | 6439993 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 225964 | 1 | 6439992 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz |  |  | 1 | 112982 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 677894 | 1 | 225964 | 1 | 6439992 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 19 | 2259650 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 12880000 | 19 | 4293333 | 19 | 122472983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa |  |  | 1 | 520638 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086682 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086681 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086681 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086681 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086681 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198044 |  |  | 10 | 9086681 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198043 |  |  | 10 | 9086680 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198043 |  |  | 10 | 9086680 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198043 |  |  | 10 | 9086680 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198043 |  |  | 10 | 9086680 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz |  |  | 1 | 520637 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 1046000 | 1 | 198043 |  |  | 10 | 9086680 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 20 | 10412750 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 20920000 | 20 | 3960875 | 0 | 0 | 200 | 181733625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## resumen pptal
Reservas | compromisos | giros | diferencia
73474736 | 0 | 53818736 | -53818736 | liquidacion contrato 739 lina aristizabal
vigencia
1616872000 | 0

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44