## VALIDACION (hidden)
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales)
|  |  |  | PROGRAMACION |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  |  |  | 13853951000 |  |  | 6726921106 | 90000000 | 2262603187 | 87122000 | 4217725695 | 22959012 | 49000000 | 397620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13853951000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROMISOS | [6 empty] | 6689497774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6689497774 | 99.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 13853951000 |  |  | 0 | 285410171 | 589199007 | 602699007 | 1109990533 | 1107838917 | 2020257523 | 1317997659 | 1256790005 | 1257597658 | 1384124327 | 2922046193 | 13853951000 |  | 0 | 1266253814 | 1761231700 | 1796573922 | 928996922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753056358
GIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77754654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77754654
|  |  |  | PROGRAMACION | PLAN DE ACCION |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
No. De la Meta / Descripción
1 | 1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 340713963 | 340713963 | 0 | 291713963 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340713963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 291713963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291713963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 340713963 | 340713963 | 0 | 0 | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 78816733 | 340713963 | 0 | 0 | 6150667 | 179378 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706330045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 8542 | 1 | 8541 | 72.11% | 74.93% | 77.74% | 80.55% | 83.37% | 86.18% | 88.48% | 90.78% | 93.08% | 95.39% | 97.69% | 99.99% | 99.99% | Se realiza alineación con el Delivery para integrar toda la información. Alineación de los acuerdos de confidencialidad con los sectores para evitar reprocesos. se adelantó 1er comité técnico de la Línea Base. A enero se aplicaron 12.051 encuestas por 17 grupos de 94 encuestadores en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe y Suba. Análisis propuestas programa inclusión económica y laboral mujeres migrantes para SIDICU. Se adelantó la construcción de los términos de referencia que tiene como objetivo principal sistematizar y consolidar los avances técnicos del desarrollo del Sistema Distrital de Cuidado, incluyendo la articulación de todas las estrategias y modelos, de acuerdo con los insumos y avances realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer desde el inicio de su implementación.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 72.06% | 0%
2 | 2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 254977520 | 254977520 | 0 | 205977520 | 0 | 0 | 0 | 16380000 | 0 | 0 | 32620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254977520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 205977520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205977520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 254977520 | 254977520 | 0 | 0 | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 63188267 | 254977520 | 0 | 0 | 3429333 | 179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608711 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 700 | 13 | 687 | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | 1300% | Se inició el alistamiento para la coordinación y articulación de los 13 sectores en la implementación y seguimiento a compromisos del Sistema Distrital de Cuidado, a enero se solicitó a entidades de los diferentes sectores información sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
3 | 3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 2501008965 | 2501008965 | 0 | 2207643126 | 22500000 | 0 | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501008965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2170219796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170219796 | 0.98305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 2501008965 | 2501008965 | 0 | 0 | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 471733118 | 2501008965 | 0 | 0 | 12368266 | 69252528 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82795794 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350000
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.25 | -0.25 | 2.308% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 25.23% | En la adecuación de la infraestructura de las manzanas de cuidado se avanzó en la construcción del plan de acción para la identificación de los procesos, espacios de participación, actores territoriales, actores estratégicos, tiempos estimados de ejecución y evidencias requeridas para adelantar con éxito el proceso de difusión del Sistema de Cuidado en el marco de la Estrategia Territorial de las Manzanas de Cuidado. Articulación de acciones intersectoriales para la inauguración de una nueva Manzana de Cuidado en la localidad de Santa Fe y para la prestación de los servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.558% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.015583 | 0%
4 | 4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 6333424930 | 6333424930 | 0 | 2217335062 | 22500000 | 0 | 19980500 | 3990629862 | 10479506 | 0 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333424930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2217335062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217335062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 6333424930 | 6333424930 | 0 | 0 | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 685895446 | 672438285 | 663395446 | 693833779 | 1368252420 | 6333424930 | 0 | 0 | 1036406616 | 1680282732 | 1080048922 | 928996922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725735192 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67254654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67254654
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 6 | 0.24 | 5.76 | 1.955% | 1.955% | 1.955% | 1.777% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 24% | Se definió la distribución de metas por territorio, se elaboraron materiales de contexto de los componentes de formación complementaria, formación y respiro con enfoque diferencial y de la evaluación y certificación de saberes en materia de cuidado y se definieron procedimientos para la actuación del equipo, se cuenta con: Plan de trabajo distrital de formadoras territoriales, Plan de trabajo distrital de evaluadoras-certificadoras, Procedimiento de formación en territorio, Mapa de distribución territorial del equipo, Presentación de inducción al equipo asignado para 19 localidades. A enero 2022 se acumularon 2.228 visitas efectivamente realizadas para 1.855 beneficiarias y se aprobaron 722 planes de trabajo. Adicional se desarrollaron 4 comités operativos donde se presentaron reportes y avances del cumplimiento contractual del programa, se definieron acciones para dar cumplimiento a la prórroga, como la actualización de planes de trabajo y la adecuación del modelo de formación para sesiones adicionales del curso de la Universidad Nacional: “Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”. Adicional a ello, se continuó en el avance las acciones necesarias para la implementación del modelo de monitoreo y seguimiento con personal contratado por la Entidad, se logró conformar el equipo de 26 contratistas que realizaron las respectivas acciones que buscan garantizar el cumplimiento del contrato con el Operador actual y el que se espera suscribir en el segundo semestre del año. Dichas acciones desarrolladas en el mes de enero fueron la creación de protocolo de revisión de planes de trabajo y validación de instrumentos de seguimiento del avance del desarrollo del contrato 847 de 2021.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.92% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.92% | 0%
5 | 5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 394554764 | 394554764 | 0 | 345554764 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394554764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 345554764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345554764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 394554764 | 394554764 | 0 | 0 | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 88488734 | 394554764 | 0 | 0 | 3000667 | 179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 100 | 100 | 0 | 75.25% | 80.5% | 85.75% | 88.67% | 91.58% | 94.5% | 96.67% | 97.33% | 98% | 98.67% | 99.33% | 100% | 100% | Se definió la ruta de virtualización de talleres, el plan de trabajo y el diseño instruccional y con ello, contenidos, propuesta gráfica y personajes. Asi mismo, se remitío repositorio fotográfico, material audivisual relacionado con los talleres, lo que permitirá concretar la propuesta gráfica que alimenta los módulos. En el marco de la estrategia de comunicaciones, se definieron las líneas tácticas de activación y se cuenta con un tablero de control y seguimiento mensual de las líneas propuestas. Se identificaron acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 0%
6 | 6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | PROG. DE COMPROMISOS | 547234329 | 547234329 | 0 | 371243829 | 22500000 | 0 | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547234329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 371243829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371243829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 547234329 | 547234329 | 0 | 0 | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 123656511 | 547234329 | 0 | 0 | 200686598 | 9803928 | 14175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224665526 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 2 | 1 | 1 | 72.5% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 87.5% | 90% | 92.5% | 95% | 97.5% | 100% | 100% | En alianza con la Armada Nacional se proyecto el desarrollo de posibles jornadas de talleres pedagógicos y de cambio cultural dirijidos a funcionarios militares de la guarnición de Bogotá. Se comunicaron los requirimientos logísticos de tiempo y espacio para los talleres “A cuidar se aprende”, así como los objetivos que estos buscan. Dentro de la descripción se establece que hay espacios para grupos de solo hombres y de solo mujeres y se dispone la posibilidad de realizar los talleres de manera virtual o presencial de acuerdo a las necesidades de la institución. Se propone el siguiente calendario para la realización de los talleres a lo largo del año: 16 de febrero BPNM70, 16 de marzo BASOA, 7 de abril BN6, 11 de mayo JOLA-Serv grales, 8 de junio JONA, 7 de julio JINA, 4 agosto JINEN, 2 septiembre Colegio naval, 5 de octubre JEDHU, 2 noviembre DIMAR y diciembre JEJUR. Se produjeron piezas comunicativas de anuncio del premio Mayor's Global Challenge (Bloomberg): redacción y difusión de comunicado de prensa, de una parrilla de contenido para redes sociales, de bullets y publicación de contenido audiovisual sobre el Sistema Distrital de Cuidado. Monitoreo de medios con el impacto externo en materia de publicaciones en medios nacionales e internacionales. Anuncio del premio del Carter Center para la implementación de la campaña "Informando a las mujeres, transformando vidas”. Se prepararon Insumos para la jornada de 'Engativá Está Mejorando'.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 0%
7 | 7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 3482036529 | 3482036529 | 0 | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 | 0 | 72500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482036529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 1087452840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087452840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 3482036529 | 3482036529 | 0 | 0 | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 727910410 | 3482036529 | 0 | 0 | 4211667 | 1354378 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741045 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 1 | 0.25 | 0.75 | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 24.99% | Se avanza en la fase preparatoria con la construcción y revisión del proceso de licitación pública para el alquiler, adecuación y puesta en operación de las dos Unidades Móviles de Servicios del Cuidado, que proyecta la autorización de vigencias futuras en garantía de la continuidad del servicio en lo corrido de la vigencia 2023, con lo anterior, se proyecta iniciar la articulación intersectorial para la prestación de los servicios del Sistema de Cuidad en zonas rurales y de mayor necesidad según índice.
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 0.3333% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) |  | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  |  |  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
| 1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 0% | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
| 2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96%
|  |  |  | Ejecución | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
| 3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 10% | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
| 6. Implementar atividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 10% | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
| 9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 1.388e-15% | 5%
| 10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras |  | 5%
| 11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado |  | 5%
| *Incluir tantas filas sean necesarias |  | 0%
| 12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 0% | 5%
| 13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagogica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5%
| 14. Implementar los talleres de cambio cultural | 0% | 5%
| 15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones |  | 5%
| 16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] |  | 5%
| 17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales |  | 5%
| 18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 10% | 5%
|  | 30% | 70%

## Metas 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 291713963 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  |  |  |  | 340713963
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 291713963 | [11 empty] | 291713963 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 6150667 | 179378 | 700000000 | [8 empty] | 706330045 |  |  | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 78816733 | 340713963
GIROS |  | 3150000 | [11 empty] | 3150000 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 0.01 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.01 | 0.01 | Se adelantaron reuniones de alineación para establecer rutinas de actualización de la información. Se realizó alienación con el Delivery para integrar toda la información.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | Programación | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988 | 0.99988 | Se realiza alineación con el Delivery para integrar toda la información. Alineación de los acuerdos de confidencialidad con los sectores para evitar reprocesos. se adelantó 1er comité técnico de la Línea Base. A enero se aplicaron 12.051 encuestas por 17 grupos de 94 encuestadores en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe y Suba. Análisis propuestas programa inclusión económica y laboral mujeres migrantes para SIDICU. Se adelantó la construcción de los términos de referencia que tiene como objetivo principal sistematizar y consolidar los avances técnicos del desarrollo del Sistema Distrital de Cuidado, incluyendo la articulación de todas las estrategias y modelos, de acuerdo con los insumos y avances realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer desde el inicio de su implementación. | [9 empty] | Beneficiar a personas cuidadoras mediante un Sistema Distrital del Cuidado con lineamientos técnicos de operación y monitoreo garantizará el acceso a los diferentes servicios de la oferta institucional y así contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la reducción, redistribución y reconocimiento del trabajo. de cuidado no remunerado
|  | Ejecución | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se realiza alineación con el Delivery para integrar toda la información. Alineación de los acuerdos de confidencialidad con los sectores para evitar reprocesos. se adelantó 1er comité técnico de la Línea Base. A enero se aplicaron 12.051 encuestas por 17 grupos de 94 encuestadores en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe y Suba. Análisis propuestas programa inclusión económica y laboral mujeres migrantes para SIDICU.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96% | Se adelantó la construcción de los términos de referencia que tiene como objetivo principal sistematizar y consolidar los avances técnicos del desarrollo del Sistema Distrital de Cuidado, incluyendo la articulación de todas las estrategias y modelos, de acuerdo con los insumos y avances realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer desde el inicio de su implementación.
|  | Ejecución | MES 1: 10% | 10%
*Incluir tantas filas sean necesarias
0.693
|  | Promedio prog | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988 |  | 833 | 300
|  | Promedio ejec | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063 | 0.72063
Alineación con el Delivery para integrar la información y acuerdos de confidencialidad con los sectores. 1er comité técnico de la Línea Base. Construcción de términos de referencia para sistematizar y consolidar avances técnicos del Sistema de Cuidado, incluyendo articulación estrategias y modelos.
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 13 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 205977520 |  |  |  | 16380000 |  |  | 32620000 |  |  |  |  | 254977520
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 205977520 | [11 empty] | 205977520 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 3429333 | 179378 | [9 empty] | 3608711 |  |  | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 63188267 | 254977520
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | Programación | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Se inició el alistamiento para la coordinación y articulación de los 13 sectores en la implementación y seguimiento a compromisos del Sistema Distrital de Cuidado, a enero se solicitó a entidades de los diferentes sectores información sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Se cuenta con cronograma de proyección de sesiones de la Comisión
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
4. Hacer seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (UTA) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se solicitó a todas las Entidades el envío del reporte sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo mediante 17 oficios que se anexan en las evidencias.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
5. Adelantar dos sesiones del mecanismo de participación y seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (Dec. 237 2020) | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | Se cuenta con cronograma de proyección de sesiones de la Comisión
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.027767 | 0.27777 | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.19443 | 0.1111 |  | 374 | 298
|  | Promedio ejec | 0.026667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Numero de secretarias convocadas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | Se inició alistamiento de coordinación y articulación de 13 sectores en implementación y seguimiento a compromisos del Sistema de Cuidado, se solicitó a sectores sus delegaciones de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
|  | Numero de Secretarías articuladas | MES 1: 0
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2207643126 | 22500000 |  | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 |  |  |  |  | 2501008965
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2170219796 | [11 empty] | 2170219796 | 98.3%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 12368266 | 69252528 | 1175000 | [8 empty] | 82795794 |  |  | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 471733118 | 2501008965
GIROS |  | 7350000 | [11 empty] | 7350000 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.009 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.009 | 0.009 | Construcción del plan de acción para la identificación de los procesos, espacios de participación, actores territoriales, actores estratégicos, tiempos estimados de ejecución y evidencias requeridas para adelantar con éxito el proceso de difusión del Sistema de Cuidado
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | Programación | 0.023083 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.25225 | En la adecuación de la infraestructura de las manzanas de cuidado se avanzó en la construcción del plan de acción para la identificación de los procesos, espacios de participación, actores territoriales, actores estratégicos, tiempos estimados de ejecución y evidencias requeridas para adelantar con éxito el proceso de difusión del Sistema de Cuidado en el marco de la Estrategia Territorial de las Manzanas de Cuidado. Articulación de acciones intersectoriales para la inauguración de una nueva Manzana de Cuidado en la localidad de Santa Fe y para la prestación de los servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | [5 empty] | Dado que en enero se implementó la contingencia contractual en todos los sectores del Distrito no se adelantaron acciones de articulación intersectorial en el marco de la definición de la oferta de servicios para las manzanas del cuidado.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.015583; AVANCE DE META TOTAL: 0.015583
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Implementar atividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Construcción del plan de acción para la identificación de los procesos, espacios de participación, actores territoriales, actores estratégicos, tiempos estimados de ejecución y evidencias requeridas para adelantar con éxito el proceso de difusión del Sistema de Cuidado en el marco de la Estrategia Territorial de las Manzanas de Cuidado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de siete (7) manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Articulación de acciones intersectoriales para la inauguración de una nueva Manzana de Cuidado en la localidad de Santa Fe y para la prestación de los servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. Siete sectores prestaran servicios orientados a Educación flexible para finalizar educación básica y media, Formación complementaria en alianza con el SENA, Talleres de reflexiones frente a la redistribución del cuidado: a cuidar se aprende con hombres y cuidamos a las que nos cuidan con mujeres, Certificación en competencias laborales en alianza con el SENA, Tejiendo mundos de igualdad, Talleres en iniciación hacia el emprendimiento. Arte de Cuidarte, Acciones colectivas en salud relacionadas con las 6 dimensiones, Rehabilitación Basada en Comunidad: autocuidado y cuidado de personas con discapacidad y sus cuidadores, Escuela promotores del cuidado, Escuela de participación social en salud, Acompañamiento a procesos y organizaciones, Centro de escucha para mujeres, Acciones itinerantes en el marco de plan rescate, Escuela de Cuidado para Hombres, IDRD: Actividad física, IDRD: Escuela de bici, Biblored: cuidado para niños y niñas espacios para exploración en el arte y la literatura (con Arte de Cuidarte), Biblored: Ciclos de lectura que cuestionan los roles de género asociados a los trabajos de cuidado y lectura de textos escritos por mujeres. Taller educación e inclusión financiera – programa mi ahorro – mi hogar.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
8. Monitorear las acciones intersectoriales de 14 manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Durante el mes de enero se realizaron acciones de alistamiento para la apertura de las manzanas de cuidado teniendo en cuenta que durante este periodo se atendió la contingencia de contratación generada por la entrada en vigencia de la ley de garantías por periodo electoral. Factor que se presentó en la mayor parte de las Entidades que contribuyen con el Sistema.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
| 2021 | 0.241
| 2022 | 0.009 | [13 empty] | 627 | 295
|  | Promedio prog | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
|  | Promedio ejec | 0.053333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | % de avance diagnóstico de necesidades de 14 manzanas | [13 empty] | Construcción plan de acción de procesos, espacios de participación, actores territoriales y estratégicos para difusión del Sistema de Cuidado en estrategia de Manzanas de Cuidado. Articulación intersectorial para inauguración de Manzana en Santa Fe con siete sectores y 18 servicios disponibles.
Núm de manzanas puestas en operación
Acciones de 14 manzanas implementadas
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a ferreteria, papeleria, elementos de protección, operador logistico, licenciamiento, internet
Note on V22: MI PC: Corresponden a Equipos Tecnologicos, chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a mobiliario
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 (Contrato relevos)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.24 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2217335062 | 22500000 |  | 19980500 | 3990629862 | 10479506 |  | 72500000 |  |  |  |  | 6333424930
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2217335062 | [11 empty] | 2217335062 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1036406616 | 1680282732 | 1080048922 | 928996922 | [7 empty] | 4725735192 |  |  | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 685895446 | 672438285 | 663395446 | 693833779 | 1368252420 | 6333424930
GIROS |  | 67254654 | [11 empty] | 67254654 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | Programación | 0.019552 | 0.019552 | 0.019552 | 0.017774 | 0.024886 | 0.024886 | 0.024886 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.23996 | Se definió la distribución de metas por territorio, se elaboraron materiales de contexto de los componentes de formación complementaria, formación y respiro con enfoque diferencial y de la evaluación y certificación de saberes en materia de cuidado y se definieron procedimientos para la actuación del equipo, se cuenta con: Plan de trabajo distrital de formadoras territoriales, Plan de trabajo distrital de evaluadoras-certificadoras, Procedimiento de formación en territorio, Mapa de distribución territorial del equipo, Presentación de inducción al equipo asignado para 19 localidades. A enero 2022 se acumularon 2.228 visitas efectivamente realizadas para 1.855 beneficiarias y se aprobaron 722 planes de trabajo. Adicional se desarrollaron 4 comités operativos donde se presentaron reportes y avances del cumplimiento contractual del programa, se definieron acciones para dar cumplimiento a la prórroga, como la actualización de planes de trabajo y la adecuación del modelo de formación para sesiones adicionales del curso de la Universidad Nacional: “Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”. Adicional a ello, se continuó en el avance las acciones necesarias para la implementación del modelo de monitoreo y seguimiento con personal contratado por la Entidad, se logró conformar el equipo de 26 contratistas que realizaron las respectivas acciones que buscan garantizar el cumplimiento del contrato con el Operador actual y el que se espera suscribir en el segundo semestre del año. Dichas acciones desarrolladas en el mes de enero fueron la creación de protocolo de revisión de planes de trabajo y validación de instrumentos de seguimiento del avance del desarrollo del contrato 847 de 2021.
|  | Ejecución | 0.0192 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0192
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 100% | En el mes de enero se avanzó en el diseño de la programación territorial de la meta para 2022 y la elaboración de insumos que permitieran la adecuada conducción del equipo encargado de la Formación Complementaria por localidades; de los procesos de Formación y Respiro con Enfoque Diferencial y de la Evaluación y Certificación de saberes en materia de cuidado. Para ello se realizó la distribución de metas por territorio, se elaboraron materiales de contexto del Componente y se definieron procedimientos para la actuación del equipo y se efectuó la respectiva socialización con el equipo. Los productos elaborados son: Plan de trabajo distrital de formadoras territoriales Plan de trabajo distrital de evaluadoras-certificadoras Procedimiento de formación en territorio Mapa de distribución territorial del equipo Presentación de inducción al equipo asignado para 19 localidades.
|  | Ejecución | MES 1: 10% | 10%
10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | En el marco del convenio con ACNUR, se consolidó un informe de las atenciones psicojurídicas realizadas en el mes de enero por la dupla de la manzana de los Mártires. Se consolido el plan de trabajo de acciones afirmativas para la gestión de espacios de respiro dirigidos a grupos étnicos.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado | 5% | Programación | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99% | Para el mes de enero específicamente se desarrollaron 4 comités operativos donde se presentaron los reportes y avances del cumplimiento contractual del programa, se definieron acciones para dar cumplimiento a la prórroga, como la actualización de planes de trabajo y la adecuación del modelo de formación para sesiones adicionales del curso de la Universidad Nacional: “Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”. Adicional a ello, se continuó en el avance las acciones necesarias para la implementación del modelo de monitoreo y seguimiento con personal contratado por la Entidad, se logró conformar el equipo de 26 contratistas. Dichas acciones desarrolladas en el mes de enero fueron la creación de protocolo de revisión de planes de trabajo y validación de instrumentos de seguimiento del avance del desarrollo del contrato 847 de 2021.
|  | Ejecución | [12 empty] | 6% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
[16 empty] | 1739 | 298
|  | Promedio prog | 0.081467 | 0.081467 | 0.081467 | 0.074059 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059
|  | Promedio ejec | 0.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gesitón contractual | [13 empty] | Plan de trabajo y mapa distrital formadoras territoriales y evaluadoras-certificadoras 19 localidades. 4 comités operativos de seguimiento. Informe atención psicojurídica manzana Mártires, plan de acciones afirmativas espacios respiro grupos étnicos. Creación protocolo revisión planes de trabajo. | bar: MES 1 to MES 12
Número de mujeres formadas
Núumero de espacios respiro
Número de mujeres vinculadas
Número de atenciones de relevos
Gestión contractual
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponde a pepeleria, elementos de protección, relevos, licenciamiento, internet, interventoria relevos
Note on V22: MI PC: Corresponde a equipos tecnologicos, chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 345554764 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  |  |  |  | 394554764
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 345554764 | [11 empty] | 345554764 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 3000667 | 179378 | [9 empty] | 3180045 |  |  | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 88488734 | 394554764
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | Programación | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1 | 1 | Se definió la ruta de virtualización de talleres, el plan de trabajo y el diseño instruccional y con ello, contenidos, propuesta gráfica y personajes. Asi mismo, se remitío repositorio fotográfico, material audivisual relacionado con los talleres, lo que permitirá concretar la propuesta gráfica que alimenta los módulos. En el marco de la estrategia de comunicaciones, se definieron las líneas tácticas de activación y se cuenta con un tablero de control y seguimiento mensual de las líneas propuestas. Se identificaron acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras.
|  | Ejecución | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 5% | Programación | 20% | 20% | 20% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 100% | El 14 de enero se realiza la primera reunión del año con ITO Software, operador de ONU Mujeres para la virtualización de los talleres de Cambio cultural. Allí, Natalia Moreno Directora del SIDICU se reunió con Ariel Armando Ruíz, Natalia Villamizar y Luz Amparo Rubiano de ITO, encargados del virtualizar los cursos. Este espacio consistió en revisar los documentos enviados a ITO Software a finales de diciembre por parte del Líder de la Estrategia pedagógica y de cambio cultural para recibir la retroalimentación de los documentos enviados, con el fin de definir de manera conjunta cuál sería la ruta para la virtualización de los talleres. El 20 de enero se realizó una reunión entre ITO Software y enlaces del equipo de Cambio cultural para revisar plan de trabajo y modelo de diseño instruccional. A partir de esta reunión, se definen los procesos para definir el manejo a los contenidos, propuesta graáfica y diseño de personajesEL 25 de enero se envía a ITO Software el manual de imagen del SIDICU, repositorio fotográfico, así como material audivisual relacionado con los talleres, lo que permitirá concretar la propuesta gráfica que alimenta los módulos. Es importante agregar que la virtualización de estos talleres permite amplificar el alcance y la incidencia que los mismos puedan tener, así com contribuir con el interés por asentar la idea de la redistribución en la población que accede al moodle.
|  | Ejecución | MES 1: 20% | 20%
13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagogica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se avanzó en el diseño de la Estrategia de Comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado, con las siguientes acciones: - Diseño de las líneas tácticas de activación de la Estrategia de Comunicaciones. - Diseño de un tablero de control y seguimiento mensual para cada una de las metas de las líneas tácticas propuestas. - Reunión de revisión a los avances en el Diseño de la Estrategia, en la cual se determinó sumar acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras.
|  | Ejecución | MES 1: 15% | 15%
*Incluir tantas filas sean necesarias
[16 empty] | 603 | 299
0.7
|  | Promedio prog | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1
|  | Promedio ejec | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 | 0.75372 |  | Ruta de virtualización de talleres, plan de trabajo, diseño instruccional, contenidos, propuesta gráfica y personajes. En estrategia de comunicaciones, definición líneas tácticas de activación, tablero de control y seguimiento. Identificación acciones de posicionamiento del Sistema con cuidadoras.
|  | Programa virtual | MES 1: 20%; MES 2: 20%; MES 3: 20%
Número de personas formadas
Número de personas formadas
Número de procesos de formación
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponden a central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 6 (ONU Mujeres)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 371243829 | 22500000 |  | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 |  |  |  |  | 547234329
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 371243829 | [11 empty] | 371243829 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 200686598 | 9803928 | 14175000 | [8 empty] | 224665526 |  |  | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 123656511 | 547234329
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | Programación | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1 | En alianza con la Armada Nacional se proyecto el desarrollo de posibles jornadas de talleres pedagógicos y de cambio cultural dirijidos a funcionarios militares de la guarnición de Bogotá. Se comunicaron los requirimientos logísticos de tiempo y espacio para los talleres “A cuidar se aprende”, así como los objetivos que estos buscan. Dentro de la descripción se establece que hay espacios para grupos de solo hombres y de solo mujeres y se dispone la posibilidad de realizar los talleres de manera virtual o presencial de acuerdo a las necesidades de la institución. Se propone el siguiente calendario para la realización de los talleres a lo largo del año: 16 de febrero BPNM70, 16 de marzo BASOA, 7 de abril BN6, 11 de mayo JOLA-Serv grales, 8 de junio JONA, 7 de julio JINA, 4 agosto JINEN, 2 septiembre Colegio naval, 5 de octubre JEDHU, 2 noviembre DIMAR y diciembre JEJUR. Se produjeron piezas comunicativas de anuncio del premio Mayor's Global Challenge (Bloomberg): redacción y difusión de comunicado de prensa, de una parrilla de contenido para redes sociales, de bullets y publicación de contenido audiovisual sobre el Sistema Distrital de Cuidado. Monitoreo de medios con el impacto externo en materia de publicaciones en medios nacionales e internacionales. Anuncio del premio del Carter Center para la implementación de la campaña "Informando a las mujeres, transformando vidas”. Se prepararon Insumos para la jornada de 'Engativá Está Mejorando'. | [5 empty] | Durante este periodo se atendió la contingencia de contratación generada por la entrada en vigencia de la ley de garantías por periodo electoral en los diferentes sectores por lo que no se reportan gestiones de monitoreo.
|  | Ejecución | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Implementar los talleres de cambio cultural | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | En alianza con la Armada Nacional se proyecto el desarrollo de posibles jornadas de talleres pedagógicos y de cambio cultural dirijidos a funcionarios militares de la guarnición de Bogotá. En la comunicación se le describe los requirimientos logísticos de tiempo y espacio para los talleres “A cuidar se aprende”, así como los objetivos que estos buscan. Dentro de la descripción se establece que hay espacios para grupos de solo hombres y de solo mujeres y se dispone la posibilidad de realizar los talleres de manera virtual o presencial de acuerdo a las necesidades de la institución. Se propone el siguiente calendario para la realización de los talleres a lo largo del año: 16 de febrero BPNM70, 16 de marzo BASOA, 7 de abril BN6, 11 de mayo JOLA-Serv grales, 8 de junio JONA, 7 de julio JINA, 4 agosto JINEN, 2 septiembre Colegio naval, 5 de octubre JEDHU, 2 noviembre DIMAR y diciembre JEJUR.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | En el marco de la producción e implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado, durante el mes de enero, se realizaron: - Anuncio del premio Mayor's Global Challenge (Bloomberg): Redacción y difusión de comunicado de prensa, redacción y difusión de una parrilla de contenido para redes sociales, publicación de contenido audiovisual, redacción de bullets orientadores sobre el Sistema Distrital de Cuidado, monitoreo de medios con el impacto externo en materia de publicaciones en medios nacionales e internacionales. - Anuncio del premio del Carter Center para la implementación de la campaña "Informando a las mujeres, transformando vidas": Redacción y difusión de comunicado de prensa, redacción y difusión de una parrilla de contenido para redes sociales. - Insumos para la jornada de 'Engativá Está Mejorando': redacción de insumos para la parrilla de contenido para redes sociales.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | En el marco del componente de amplificación y articulación con CAMACOES, se propone construir una metodología para presentar la RAC a las empresas que hacen parte. Como compromiso de CAMACOES, definir las empresas que harán parte de la convocatoria y por parte de la SDMujer el compromiso de la construcción del Módulo "El trabajo de cuidado en clave empresarial" que permitirá invitar a los empresarios a reconocer la importancia de los trabajos de cuidado, así como conocer los beneficios de hacer parte de la Red de Alianzas del Cuidado RAC. Se dio inicio a la construcción de dicha metodología.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Durante este periodo se atendió la contingencia de contratación generada por la entrada en vigencia de la ley de garantías por periodo electoral en los diferentes sectores por lo que no se reportan gestiones de monitoreo.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | 0.7 | 99.09% | 95.79% | 92.7% | 89.8% | 87.08% | 84.52% | 82.11% | 79.82% | 77.67% | 75.62% | 73.68% | 71.84% |  | 1465 | 300
|  | Promedio prog | 0.725 | 0.75 | 0.775 | 0.8 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1
|  | Promedio ejec | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842
Proyecto de 11 talleres cambio cultural en funcionarios Armada Nacional. Producción piezas comunicativas premio Mayor's Global Challenge(Bloomberg) del Sistema. Impacto externo en medios. Anuncio premio Carter Center campaña Informando a mujeres, transformando vidas. Insumos Engativá Está Mejorando.
Número de talleres cambio cultural
Número de personas participantes
Número de mujeres
Número de hombres
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponden a materiales talleres, transporte
Note on U22: MI PC: corresponden a papeleria, elementos de protección, aseo y cafeteria, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a ONU Mujeres
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 7 (Unidades Moviles)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | x
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 |  | 72500000 |  |  |  |  | 3482036529
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1087452840 | [11 empty] | 1087452840 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 4211667 | 1354378 | 1175000 | [8 empty] | 6741045 |  |  | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 727910410 | 3482036529
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | Programación | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.020825 | 0.2499 | Se avanza en la fase preparatoria con la construcción y revisión del proceso de licitación pública para el alquiler, adecuación y puesta en operación de las dos Unidades Móviles de Servicios del Cuidado, que proyecta la autorización de vigencias futuras en garantía de la continuidad del servicio en lo corrido de la vigencia 2023, con lo anterior, se proyecta iniciar la articulación intersectorial para la prestación de los servicios del Sistema de Cuidad en zonas rurales y de mayor necesidad según índice. | [5 empty] | Dado que en enero se implemento la contingencia contractual en todos los sectores del Distrito no se adelantaron acciones de articulación intersectorial en el marco de la definición de la oferta de servicios para las unidades móviles.
|  | Ejecución | 0.0033333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Para el mes de enero, se da inicio a la revisión y ajuste del anexo técnico para la solicitud de las vigencias futuras para las Unidades Móviles de Servicios del Cuidado, vigencia 2023; así mismo se da inicio a la construcción del anexo técnico para iniciar el proceso de licitación pública para el alquiler, adecuación y puesta en operación de las dos Unidades Móviles de Servicios del Cuidado para las mismas vigencias, por tanto en relación con el cumplimiento de la meta, las acciones descritas determinan que la implementación de la estrategia se encuentran en fase preparatoria.
|  | Ejecución | [12 empty] | 4% | bar: MES 1 to MES 12
19. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de dos (2) unidades moviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Educación con el propósito de armonizar la planeación para 2022 sobre los servicios que se prestarán en las manzanas de cuidado y unidades móviles relacionados con Educación Flexible.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
20. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales de las dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (urbana y rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se inició con la fase de prestación para la gestión y desarrollado acciones de articulación intersectorial.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
[16 empty] | 510 | 296
|  | Promedio prog | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833
|  | Promedio ejec | 0.013333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Inició fase preparatoria de construcción proceso licitación pública de alquiler, adecuación y operación de Unidades Móviles servicios del Cuidado. Se articuló intersectorial prestación servicios en zonas rurales y de mayor necesidad según índice. Se proyectó servicio Educación Flexible con SED.
Número de unidades moviles operando
Gestión para la puesta en marcha
Ejecución de las unidades en servicios
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on S22: MI PC: Corresponden a Unidades Moviles, interventoria de unidades moviles
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a elementos de protección personal, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Ptto2022 (hidden)
Ptto de inversión corte enero 2022
| Presupuesto de inversion 2022 |  |  |  |  | Reservas constituidas 2021
Meta proyecto inversión | Programado 2022 | Comprometido 2022 | % | Girado 2022 | % | Reservas constituidas 2021 | Reservas definitivas 2021 | % | Girado 2022 | %
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 340713963 | 291713963 | 85.62% | 0 | 0% | 706330045 | 706330045 | 100% | 3150000 | 0.446%
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 254977520 | 205977520 | 80.78% | 0 | 0% | 3608711 | 3608711 | 100% | 0 | 0%
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 2501008965 | 2170219796 | 86.77% | 0 | 0% | 82795794 | 82795794 | 100% | 7350000 | 8.877%
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 6333424930 | 2217335062 | 35.01% | 0 | 0% | 4725735192 | 4725735192 | 100% | 67254654 | 1.423%
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 394554764 | 345554764 | 87.58% | 0 | 0% | 3180045 | 3180045 | 100% | 0 | 0%
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 547234329 | 371243829 | 67.84% | 0 | 0% | 224665526 | 224665526 | 100% | 0 | 0%
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 3482036529 | 1087452840 | 31.23% | 0 | 0% | 6741045 | 6741045 | 100% | 0 | 0%
Total | 13853951000 | 6689497774 | 48.29% |  | 0% | 5753056358 | 5753056358 | 100% | 77754654 | 1.352%
[6 empty] | 5753056358 |  |  | 77754654

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 5. Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 1. Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
52 | [6 empty] | N/A | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | PROGRAMACIÓN ENE: 0.7525; PROGRAMACIÓN FEB: 0.805; PROGRAMACIÓN MAR: 0.8575; PROGRAMACIÓN ABR: 0.88667; PROGRAMACIÓN MAY: 0.91583; PROGRAMACIÓN JUN: 0.945; PROGRAMACIÓN JUL: 0.96667; PROGRAMACIÓN AGO: 0.97333; PROGRAMACIÓN SEP: 0.98; PROGRAMACIÓN OCT: 0.98667; PROGRAMACIÓN NOV: 0.99333; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META ENE: 0.75372 | 0.75372 | 75.37% | Se definió la ruta de virtualización de talleres, el plan de trabajo y el diseño instruccional y con ello, contenidos, propuesta gráfica y personajes. Asi mismo, se remitío repositorio fotográfico, material audivisual relacionado con los talleres, lo que permitirá concretar la propuesta gráfica que alimenta los módulos. En el marco de la estrategia de comunicaciones, se definieron las líneas tácticas de activación y se cuenta con un tablero de control y seguimiento mensual de las líneas propuestas. Se identificaron acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras.
53 | [6 empty] | N/A | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultaos de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | 7 | 17.91 | 25.09 | 25 | 25 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | PROGRAMACIÓN ENE: 2.0908; PROGRAMACIÓN FEB: 2.0908; PROGRAMACIÓN MAR: 2.0908; PROGRAMACIÓN ABR: 2.0908; PROGRAMACIÓN MAY: 2.0908; PROGRAMACIÓN JUN: 2.0908; PROGRAMACIÓN JUL: 2.0908; PROGRAMACIÓN AGO: 2.0908; PROGRAMACIÓN SEP: 2.0908; PROGRAMACIÓN OCT: 2.0908; PROGRAMACIÓN NOV: 2.0908; PROGRAMACIÓN DIC: 2.0908; AVANCE META ENE: 0.72063 | 0.72063 | 2.872% | Se realiza alineación con el Delivery para integrar toda la información. Alineación de los acuerdos de confidencialidad con los sectores para evitar reprocesos. se adelantó 1er comité técnico de la Línea Base. A enero se aplicaron 12.051 encuestas por 17 grupos de 94 encuestadores en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe y Suba. Análisis propuestas programa inclusión económica y laboral mujeres migrantes para SIDICU. Se adelantó la construcción de los términos de referencia que tiene como objetivo principal sistematizar y consolidar los avances técnicos del desarrollo del Sistema Distrital de Cuidado, incluyendo la articulación de todas las estrategias y modelos, de acuerdo con los insumos y avances realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer desde el inicio de su implementación.
56 | [6 empty] | N/A | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.509 | 0.5 | 0.4 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas | PROGRAMACIÓN ENE: 0.042417; PROGRAMACIÓN FEB: 0.042417; PROGRAMACIÓN MAR: 0.042417; PROGRAMACIÓN ABR: 0.042417; PROGRAMACIÓN MAY: 0.042417; PROGRAMACIÓN JUN: 0.042417; PROGRAMACIÓN JUL: 0.042417; PROGRAMACIÓN AGO: 0.042417; PROGRAMACIÓN SEP: 0.042417; PROGRAMACIÓN OCT: 0.042417; PROGRAMACIÓN NOV: 0.042417; PROGRAMACIÓN DIC: 0.042417; AVANCE META ENE: 0.018917 | 0.018917 | 3.716% | Se avanza en la fase preparatoria con la construcción y revisión del proceso de licitación pública para el alquiler, adecuación y puesta en operación de las dos Unidades Móviles de Servicios del Cuidado, que proyecta la autorización de vigencias futuras en garantía de la continuidad del servicio en lo corrido de la vigencia 2023, con lo anterior, se proyecta iniciar la articulación intersectorial para la prestación de los servicios del Sistema de Cuidad en zonas rurales y de mayor necesidad según índice.
| 905 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (50,8 - 2017) |  | 47.2 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años (Datos anuales para Bogotá). | 0 | 0 | 47.2 | 0 |  | Cada tres años | DANE - ENUT | PROGRAMACIÓN DIC: 47.2 | 0 | #DIV/0!
| 906 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (52,2 - 2017) |  | 48.8 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años. | 0 | 0 | 48.8 | 0 |  | Cada tres años | DANE - ENUT | PROGRAMACIÓN DIC: 48.8 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 43 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | 0 | 3680 | 3600 | 3600 | 1120 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 327.2727; PROGRAMACIÓN MAR: 327.2727; PROGRAMACIÓN ABR: 327.2727; PROGRAMACIÓN MAY: 327.2727; PROGRAMACIÓN JUN: 327.2727; PROGRAMACIÓN JUL: 327.2727; PROGRAMACIÓN AGO: 327.2727; PROGRAMACIÓN SEP: 327.2727; PROGRAMACIÓN OCT: 327.2727; PROGRAMACIÓN NOV: 327.2727; PROGRAMACIÓN DIC: 327.2727; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Se definió la distribución de metas por territorio, se elaboraron materiales de contexto de los componentes de formación complementaria, formación y respiro con enfoque diferencial y de la evaluación y certificación de saberes en materia de cuidado y se definieron procedimientos para la actuación del equipo, se cuenta con: Plan de trabajo distrital de formadoras territoriales, Plan de trabajo distrital de evaluadoras-certificadoras, Procedimiento de formación en territorio, Mapa de distribución territorial del equipo, Presentación de inducción al equipo asignado para 19 localidades. A enero 2022 se acumularon 2.228 visitas efectivamente realizadas para 1.855 beneficiarias y se aprobaron 722 planes de trabajo. Adicional se desarrollaron 4 comités operativos donde se presentaron reportes y avances del cumplimiento contractual del programa, se definieron acciones para dar cumplimiento a la prórroga, como la actualización de planes de trabajo y la adecuación del modelo de formación para sesiones adicionales del curso de la Universidad Nacional: “Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado”. Adicional a ello, se continuó en el avance las acciones necesarias para la implementación del modelo de monitoreo y seguimiento con personal contratado por la Entidad, se logró conformar el equipo de 26 contratistas que realizaron las respectivas acciones que buscan garantizar el cumplimiento del contrato con el Operador actual y el que se espera suscribir en el segundo semestre del año. Dichas acciones desarrolladas en el mes de enero fueron la creación de protocolo de revisión de planes de trabajo y validación de instrumentos de seguimiento del avance del desarrollo del contrato 847 de 2021.
|  |  | 45 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 41039 | Atenciones | Atención en los servicios (aseo) del sistema de cuidado a cuidadoras | 0 | 1039 | 16000 | 16000 | 8000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN ENE: 2000; PROGRAMACIÓN FEB: 2000; PROGRAMACIÓN MAR: 2000; PROGRAMACIÓN ABR: 2000; PROGRAMACIÓN MAY: 1000; PROGRAMACIÓN JUN: 1000; PROGRAMACIÓN JUL: 1000; PROGRAMACIÓN AGO: 1000; PROGRAMACIÓN SEP: 1000; PROGRAMACIÓN OCT: 1000; PROGRAMACIÓN NOV: 1000; PROGRAMACIÓN DIC: 1000; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% |  | Pese a que se hizo prestación del servicio de relevos durante el mes enero, el sistema de información no permite extraer las atenciones prestadas en este periodo, ya que, el sistema no permite identificar las atenciones prestadas en los diferentes de atención en que se realiza el relevo. Por lo que, se está haciendo un ajuste en el sistema de información.
|  |  | 46 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Suma | 17123 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | 0 | 5123 | 4000 | 4000 | 4000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 196; PROGRAMACIÓN MAR: 196; PROGRAMACIÓN ABR: 196; PROGRAMACIÓN MAY: 196; PROGRAMACIÓN JUN: 196; PROGRAMACIÓN JUL: 604; PROGRAMACIÓN AGO: 604; PROGRAMACIÓN SEP: 604; PROGRAMACIÓN OCT: 604; PROGRAMACIÓN NOV: 604; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0%
56 | [8 empty] | Número de manzanas inauguradas | Suma | 19 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN AGO: 1; PROGRAMACIÓN OCT: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | En la adecuación de la infraestructura de las manzanas de cuidado se avanzó en la construcción del plan de acción para la identificación de los procesos, espacios de participación, actores territoriales, actores estratégicos, tiempos estimados de ejecución y evidencias requeridas para adelantar con éxito el proceso de difusión del Sistema de Cuidado en el marco de la Estrategia Territorial de las Manzanas de Cuidado. Articulación de acciones intersectoriales para la inauguración de una nueva Manzana de Cuidado en la localidad de Santa Fe y para la prestación de los servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Erika Natalia Moreno | [11 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado | [11 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[20 empty] | 5123 | PROGRAMACIÓN ENE: 2021; PROGRAMACIÓN FEB: 1039
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2022; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2023; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2024; PROGRAMACIÓN FEB: 10000
[20 empty] | 17123 | PROGRAMACIÓN FEB: 51039
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Indic Gestión SPI (hidden)
Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada: Se reporta con la agenda tratada en la comisión intersectorial y las sesiones de la UTA
2021 | 38% | 0.020833 | Avance de cada mes: si cada mes hubo reunión de UTA o de Comisión se reporta 0,02083
2022 | 25% | 0.020833 | Enero
2023 | 25% |  | Febrero
2024 | 12% |  | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Se solicitó a todas las Entidades el envío del reporte sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo mediante 17 oficios. Así mismo se proyecto cronograma de sesiones.
Cualitativo febrero:
Cualitativo marzo:
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
184
Estrategias de comunicacion diseñadas: se reporta con el avance acumulado en % de la actividad 13 meta 5.
|  | 0.15 | Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Se definió la ruta de virtualización de talleres, el plan de trabajo y el diseño instruccional y con ello, contenidos, propuesta gráfica y personajes. Asi mismo, se remitío repositorio fotográfico, material audivisual relacionado con los talleres, lo que permitirá concretar la propuesta gráfica que alimenta los módulos. En el marco de la estrategia de comunicaciones, se definieron las líneas tácticas de activación y se cuenta con un tablero de control y seguimiento mensual de las líneas propuestas. Se identificaron acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras.
Cualitativo febrero:
Cualitativo marzo:
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
603
| 8 | Para indicadores de gestión en SPI
| 0.08 | Había de enero 5% de avance y 0,0125. Si 100 es 0,25, el avance % cuánto es?
enero | 0.05 | 0 | Se inició alistamiento de coordinación y articulación de sectores en implementación y seguimiento a compromisos del Sistema de Cuidado, se solicitó a sectores sus delegaciones de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
abril: | 0.08
mayo: | 0.1025
junio: | 0.125
julio | 0.1475
agosto | 0.17
septiembre | 0.1925
octubre | 0.215
noviembre | 0.2375
diciembre | 0.25
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados: se reporta con manzanas inauguradas y unidades móviles.Cualitativo con las gestiones.
2021 | 7 | manzanas | 45% | Equivaldría al 0,45, se tendría que actualizar la formulación del indicador-proyecto
2022 | 7 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2023 | 5 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2024 | 0 | manzanas | 5% | Equivaldría al 0,05, que sería la elaboración del informe
| Avance mes: | 0.064286 | cuando se inaugure una manzana; y en el cualitativo tmb se añaden gestiones de personas que usan las unidades móviles
|  | 0.45 | Si no se actualiza el indicador en un momento se sobrepasará el 0,25 que está programado en SPI.
|  | 0 | Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | 4 comités operativos del programa, actualización planes de trabajo y adecuación del modelo de formación: Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado. Creación de protocolo de revisión de planes de trabajo y validación de instrumentos de seguimiento.
Cualitativo febrero:
Cualitativo marzo:
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
284
Avance a diciembre |  | 0

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44