## Metas 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.6 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 32%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 523010920 | 1357174260 | 66000000 | 140320000 | 0 | 30528000 | 0 | 6963000 | 0 | 0 | 278910000 | 0 | 2402906180
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 432370920 | 1330800000 | 0 | [8 empty] | 0 | 1763170920 | 93.78%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 13043581 | 86356872 | 3525000 | 2518681 | [7 empty] | 105444134 |  | 0 | 49299500 | 73697160 | 251317160 | 173697160 | 313637160 | 51697160 | 578017160 | 50972160 | 247005160 | 45697160 | 567869240 | 2402906180
GIROS |  |  | 11993527 | 3600829 | [9 empty] | 15594356 | 15.69% |  | 14952577 | 56340257.11 | [9 empty] | 71292834.11 | 57.96%
3058118000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 0.05 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0; AVANCE MENSUAL FEB: 0.005 | 0.005 | Pago correspondiente al contrato 525-2021 suscrito con la LUZ AMPARO MACÍAS QUINTANA, por valor de $3.383.336 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 50% correspondiente a un valor de $1.691.668. El saldo del 50%, por valor de $1.691.668 va con cargo a la meta 2. Pago correspondiente al contrato 724-2021 suscrito con la DOUGLAS TRADE SAS, por valor de $40.707.653 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $10.176.913,25. Pago correspondiente a la orden de compra 73785-2021 suscrito con la UNION TEMPORAL 4T, por valor de $4.700.00 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $1.175.000. Adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”, con un presupuesto estimado en la suma total de mil quinientos setenta millones ochocientos mil pesos m/cte ($1.570.800.000) a ejecutarse en la vigencia fiscal 2022.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 32% | Programación | 0.3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.55 | El Sistema de Información del OMEG, cuenta con una metodología de analítica de datos y operativo para indicadores priorizados, acciones ejecutadas en la vigencia 2020, asimismo, se elaboró un Diagnóstico del SIMISIONAL actual, identificando las necesidades y requerimientos para el diseño y operación de la versión 2,0, A partir del Diagnóstico del SIMISIONAL, se clasificaron las necesidades del sistema en requerimientos de corto, mediano y largo plazo. Las acciones de mediano y largo plazo plantean la necesidad de contar con un nuevo Sistema, por lo que se decidió hacer un proceso de contratación que cubriera este requerimiento. Actualmente se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. Durante la vigencia 2021 se avanzó en la etapa precontractual, asignación de recursos y se ejecutara en el 2022, contando con el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”, con un presupuesto estimado en la suma total de mil quinientos setenta millones ochocientos mil pesos m/cte ($1.570.800.000) a ejecutarse en la vigencia fiscal 2022. Adicionalmente en el Simisional 1.0 se avanzó en el ajuste a módulos de acuerdo a las solicitudes de las áreas a través del correo o por la mesa de ayuda , estos ajustes correspondieron a corrección de errores como implementación de nuevas funcionalidades. Anexo 1. Acta de recomendaciones Concurso de Meritos 007-2021 2. Resolución 0047 adjudicación Concurso de Meritos 007-2021 3. Ajustes SIMISIONAL 1.0 | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con un Sistema de Información 2,0permite a la entidad mejorar los sistemas de recolección, almacenamiento y consulta de los datos producidos a nivel interno y externo, además contar con herramientas para avanzar en la automatización de procesos e instrumentos apropiados para la recolección de información, mejorar la calidad, veracidad y oportunidad de la información recolectada en las diferentes acciones del Observatorio La página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género se constituye en una herramienta para acercar los datos y la información a la ciudadanía, contando no solo con información actualizada y robusta, sino, amigable para su acceso y uso.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.3; AVANCE DE META FEB: 0.01; AVANCE DE META TOTAL: 31%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Automatización de datos del OMEG mediante la arquitectura de la información que favorezca la publicación oportuna y actualizada de temas de interes en la página web del Observatorio | 8 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Durante el mes de febrero se llevó a cabo el análisis de herramientas de software que permitan crear un sistema simple y eficiente para la administración de los datos que alimentan los tableros creados para los indicadores actualmente publicados. Las herramientas consideradas son el CMS WP Headless (basado en PHP) y Strapi (basado en Node.js). Anexo: 1. Visualizador
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
2. Actualización permanentemente los indicadores de la bateria de información asociada al sistema de información del OMEG | 8 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Como parte de la planeación y programación de la actualización de indicadores, se cuenta con un cronograma anual acorde con la periodicidad de las fuentes de información. Al respecto, durante los 2 primeros meses del año se realizo la actualización de los indicadores disponibles, además del contraste de información de Medicina Legal y SIEDCO con respecto a los datos acumulados en 2021 en el tema de violencias. Anexo: 1. Cronograma actualización indicadores OMEG 2. información SIEDCO - Medicina Legal
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
3. Operación, actualización de usabilidad de la pàgina del OMEG y publicación de información de interes para usuarias y usuarios del espacio web | 8 | Programación | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99% | El OMEG realiza el reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. En este reporte de manera quincenal se incluye, el número de llamadas atendidas, el número de violencias y tipo de violencias reportadas, las atenciones de la entidad asociadas a violencias y realizadas a través de Casa de Todas, Casa Refugio, Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, espacios seguros y estrategia de justicia de género. Anexo: 1. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - diciembre 31 - 2021. Publicado el 26 de enero de 2022 2. Publicación banner Línea Base Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Publicado el 31 de enero de 2022 3. Publicación de 61 reportes con los Indicadores PPMYEG. Publicado el 31 de enero de 2022 4. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - enero 31 - 2022. Publicado el 7 de febrero de 2022 5. Bitacora de publicaciones 2022 Los documentos se pueden consultar en : http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/mediciones-propias/servicios-sdmujer y http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/indicadores-ppmyeq
|  | Ejecución | [12 empty] | 9% | bar: MES 1 to MES 12
4. Adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG | 8 | Programación | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Como parte de la planeación y programación de la adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG, durante el mes de febrero en conjunto con la OAP se avanzo en el estudio previo cuyo objeto es “Contratar a través de la tienda virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de precios No. CCE-908-1-AMP-2019, los servicios de nube pública para la Secretaría Distrital de la Mujer de conformidad con los siguientes lotes: Lote 2: Renovación de los servicios de infraestructura (IaaS), (PaaS) Microsoft Azure.". Anexo: 1. Estudio Prebio Nube Pública 2022
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
*Incluir tantas filas sean necesarias
32
[8 empty] | 25 | 100
[8 empty] | 2.5 | 10
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on P34: Lenovo: LLEGAR A 0,55
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 6%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 356352920 | 26374260 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455690180
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 356352920 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 356352920 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 13043581 |  | 3525000 | 274946 | [7 empty] | 16843527 |  | 0 | 31421500 | 36819160 | 33819160 | 36819160 | 36819160 | 33819160 | 58819160 | 58819160 | 44406160 | 37195160 | 46933240 | 455690180
GIROS |  |  | 11993527 | 3600829 | [9 empty] | 15594356 | 119.6% | 0 | 16724736.2 | 51314416.31 | [9 empty] | 68039152.51 | 99.7%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | N/A | [13 empty] | 0 | Pago correspondiente al contrato 525-2021 suscrito con la LUZ AMPARO MACÍAS QUINTANA, por valor de $3.383.336 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 50% correspondiente a un valor de $1.691.668. El saldo del 50%, por valor de $1.691.668 va con cargo a la meta 2. Pago correspondiente al contrato 724-2021 suscrito con la DOUGLAS TRADE SAS, por valor de $40.707.653 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $10.176.913,25. Pago correspondiente a la orden de compra 73785-2021 suscrito con la UNION TEMPORAL 4T, por valor de $4.700.00 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $1.175.000.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 6% | Programación | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.25 | Se cuenta con una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá; esta como producto de la vigencia 2021. El documento fue revisado por las Dirección de Enfoque Diferencias y Derechos y Diseños de Políticas, quienes aportaran a la mejora de los conceptos, instrumentos y termómetros propuestos en la Caja, dichas observaciones fueron incorporadas en la actual vigencia, obteniendo un documento actualizado y acorde a los estándares de calidad de la entidad, para ser entregado a los sectores de la administración Distrital y/o del orden local. Este documento se coloca a disposición de la Gestión Pública de manera estratégica para la identificación de necesidades de investigación en temas de interés para la ciudad, que requieran un enfoque de género, derechos y/o diferencial. Para esto, se elaboró un Cronograma para la implementación de Mesas Mujer de manera interinstitucional. | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios, permite recoger información robusta sobre la situación de derechos de las mujeres en los territorios, desde sus diferencias y diversidades, asimismo, contar con datos relevantes para la toma de decisiones desde la gestión pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.025; AVANCE DE META TOTAL: 2.5%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
5. Implementación de 8 Mesas Mujer para la socialización de la Caja de Herramientas para la integración del análisis de información con enfoque de genero y diferencial dentro de los Planes de Transversalización de la PPMyEG | 4 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Para el mes de febrero se realizaron reuniones de planeación estratégica y empalme con el equipo asignado para dicho proyecto, que permitió la construcción de un cronograma de trabajo que incluye la primera fase de correcciones de la caja de herramientas de acuerdo con la retroalimentación de las Mesas Mujer 2021 y una segunda fase con el avance en el diseño e implementación de las Mesas Mujer 2022. Además, se avanzó en los ajustes metodológicos y de contenido al documento de la caja de herramientas en relación a las sugerencias y revisiones realizadas por otras direcciones de la entidad. Por último, se llevaron a cabo reuniones de articulación con otras direcciones de la entidad y demás sectores interesados e involucrados en el proceso iniciado en las Mesas Mujer 2021. En dichas reuniones se avanzó en la construcción de procesos de articulación con el OMEG, que incluye acciones enfocadas al uso e incorporación de la caja de herramientas en diversos procesos de investigación, así como de propuestas de trabajo conjunto para el 2022. Anexo: 1. Caja de herramientas para la captura de información incorporando ajustes y recomendaciones de otras direcciones de la entidad 2. Cronograma para la implementación de Mesas Mujer 2022
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
6. Identificación del numero de necesidades de investigación con actores y/o sectores que favorezcan el intercambio de información | 2 | Programación | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | Como parte del alistamiento de la identificación de necesidades de investigación por parte de los sectores de la administración Distrital, se cuenta con la sistematización de la información recolectada en las Mesas Mujeres implementadas al finalizar la vigencia 2021, este se convierte en un insumo valioso como punto de partida para la exploración de posibles temáticas de interes para la ciudad. Anexo: 1. Sistematización Mesas Mujer
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
6
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 3 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.4% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 200000000 | [7 empty] | 200000000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 11351914 |  | 3525000 | 274946 | [7 empty] | 15151860 | [6 empty] | 66666667 | 66666667 | 66666666 |  |  |  |  | 200000000
GIROS |  |  | 10301860 | 3600829 | [9 empty] | 13902689 | 122.5% | [12 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 0.1 |  | AVANCE MENSUAL FEB: 0.1 | 0.1 | Pago correspondiente al contrato 525-2021 suscrito con la LUZ AMPARO MACÍAS QUINTANA, por valor de $3.383.336 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 50% correspondiente a un valor de $1.691.668. El saldo del 50%, por valor de $1.691.668 va con cargo a la meta 2. Pago correspondiente al contrato 724-2021 suscrito con la DOUGLAS TRADE SAS, por valor de $40.707.653 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $10.176.913,25. Pago correspondiente a la orden de compra 73785-2021 suscrito con la UNION TEMPORAL 4T, por valor de $4.700.00 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $1.175.000. Pago correspondiente al contrato 803-2021 suscrito con la UT MUJERES DIVERSAS, por valor de $1 De los cuales van con cargo a la meta 3, el 50% correspondiente a un valor de $0,50. El saldo del 50%, por valor de $0,50 va con cargo a la meta 4
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 3% | Programación | 0.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | Se cuenta con los resultados finales del levantamiento de información de la Línea Base de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, este un logro de ciudad, considernado que históricamente el sector mujeres carecia de una Línea Base que permitiera dar cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad y realizar el seguimiento a los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública. Durante el mes de febrero se adelantó la revisión, validación y estructuración de los datos del levantamiento de la información entregada por el ejecutor del contrato encargado del diseño de la Linea Base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. Específicamente se realizaron los siguientes seguimientos: a) revisión y ajuste de la data con 19.109 encuestas efectivas b) sesión de discusión acerca de las variables a tener en cuenta para el montaje del visualizador de datos en la pagina del OMEG c) revisión informe de resultados final d) montaje preliminar del visualizador de datos con los resultados de la Línea Base. Este se puede consultar en la página web del OMEG http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/indicadores-ppmyeq | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con una linea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género, permite contar con información actualizada y robusta sobre la situación de derechos de las mujeres, facilitando la toma de desiciones de la gestión pública. Podemos decir, que con este producto, la ciudada avanza hacia: a. Conocer las características demográficas, sociales, culturales y económicas de las mujeres residentes en Bogotá. b. Disponer de información actualizada sobre el goce efectivo de los ocho derechos de la PPMYEG en todas las localidades del Distrito. c. Demostrar con evidencia basada en los datos los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.5; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META TOTAL: 50%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Socialización de los resultados de la línea base de la PPMyEG | 3 | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | A partir de la planeación y programación de acciones realizada en el mes de enero de la presente vigencia, se da lugar al alistamiento de la información de la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género para avanzar en la socialización, divulgación y difusión de los datos. Durante el mes de febrero se adelantó la revisión, validación y estructuración de los datos del levantamiento de la información entregada por el ejecutor del contrato encargado del diseño de la Linea Base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. Específicamente se realizaron los siguientes seguimientos: a) revisión y ajuste de la data con 19.109 encuestas efectivas b) sesión de discusión acerca de las variables a tener en cuenta para el montaje del visualizador de datos en la pagina del OMEG c) revisión informe de resultados final d) montaje preliminar del visualizador de datos con los resultados de la Línea Base para el ejercicio de divulgación en la página del OMEG. Los indicadores se pueden consultar en la página web del OMEG, mediante el link http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/indicadores-ppmyeq Anexos: 1. Bases de datos 2. Resultado de la revisión de la Data 3. Revisión informe de resultados 4. Panel Línea Base
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on P34: Lenovo: LLEGAR A 0,90
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 7 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 59%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 938594160 | 27173480 | 68000000 | 0 | 3435939000 | 0 | 0 | 7174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476880640
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 938594160 | 0 | [10 empty] | 938594160 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 11351914 | 87634000 | 599634620 | 11626859 | [7 empty] | 710247393 |  | 0 | 84323000 | 86793316 | 86793316 | 86793316 | 1232106315.6667 | 1232106315.6667 | 1232106316.6667 | 86793316 | 104793316 | 113692320 | 130579792 | 4476880640
GIROS |  |  | 10301860 | 344531229 | [9 empty] | 354833089 | 358.5% | 0 | 45278688.8 | 128317995.58 | [9 empty] | 173596684.38 | 101.4%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 2 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0; AVANCE MENSUAL FEB: 0.2 | 0.2 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se avanzó en la producción de dos (2) estudios que se vienen adelantado desde la vigencia 2021, especificamente: a. Línea Base de SIDICU. Se cuenta con el documento final de resultados cualitativos, el cual recoge los lineamientos y sugerencias dadas por el equipo técnico de la SDMujer. También se realizó la entrega de la versión preliminar de la Base de Datos, Diccionario, Estructura y XML. Se consolidó la versión 4 de la batería de indicadores cuantitativos para medir: la oferta de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el conocimiento y uso de la oferta distrital de servicios asociados al SIDICU y las creencias personales e imaginarios sociales relacionados con el cuidado. En este momento, la información esta siendo procesada y analizada por el equipo OMEG. b. Diagnósticos de derechos de las mujeres en sus diversidades Se cuenta con el documento final de Diagnóstico, los resultados se exponen considerando los siguientes componentes centrales por cada diversidad: I) el análisis de contexto, la descripción de las condiciones de vida y la caracterización de las mujeres, II) la caracterización y análisis de los derechos priorizados desde las narraciones de las mujeres. En este momento, la información esta siendo procesada y analizada por el equipo OMEG. Anexo: 1. Avances Línea SIDICU 2. Informe Final Diagnóstico de derechos de las mujeres en sus diversidades.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 59% | Programación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se cuenta con la programación de cinco (5) estudios para la vigencia 2022, estos se han definido como: a. Estudio para la actualización de los indicadores de caracterización de población dedicada a actividades sexualmente pagadas - ASP b. Actualización de los Diagnósticos de Derechos de las mujeres, uno por cada localidad. c. Tres (3) Estudio y/o investigación con tema de interes de ciudad, a definirse a partir de la implementación de Mesas Mujer, espacios intersectoriales. Como parte de los avances, se cuenta con la versión preliminar del anexo técnico que permita la identificación de criterios y necesidades de información para la contratación del proceso de actualización de los indicadores de caracterización de población dedicada a actividades sexualmente pagadas - ASP | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con información actualizada sobre la situación, posición y condición de derechos de las mujeres, es fundamental para la toma de desiciones de la gestión publica. La toma de decisiones basada en la evidencia permite focalizar los esfuerzos y recursos de la administración en aquellos espacios, territorios y poblaciones que requieren con prioridad de la inversión pública, mostrando transformaciones en las realidades sociales y por ende en los datos, como es el caso, de la identificación del fenómeno la violencia contra la mujer, sus expresiones y ocurrencias, para actuar en la construcción de estrategias que permitan su reducción.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
8. Elaboración de cinco (5) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 29 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Como parte de la planeación y programación de acciones para la elaboración de cinco (5) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se avanzó en una de las publicaciones, especificamente: a. Estudio sobre actualización de indicadores de Actividades Sexualmente Pagadas - ASP En la vigencia 2017, la entidad adelanto una caracterización de la situación de derechos de personas que realizan actividades sexualmente pagadas en Bogotá, el OMEG, a propuesto realizar una actualización de la información, recogiendo información de nuevos indicadores, para ello programo recursos através de proceso contractual 170, avanzando en la construcción de un anexo técnico que permita la identificación de criterios y necesidades a resolver mediante la adjudicación de la propuesta de investigación. Anexo: 1. Anexo técnico preliminar proceso Caracterización ASP
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
9. Diagramación y Divulgación de cinco (5) estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 30 | Programación | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 100% | Acorde con la programación, no se incluyen documentos de publicaciones suceptibles de ser divulgados en la página del OMEG, durante el periodo reportado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias | 59 |  | MES 3: 1; MES 6: 1; MES 9: 1; MES 12: 2
[9 empty] | 5 | 100
[9 empty] | 0.5 | 10
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 10. Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
452 | [6 empty] | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales | Creciente | 100 | % | Avance en la creación e implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información del OMEG | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Seguimiento a ejecución de contrato | PROGRAMACIÓN ENE: 33%; PROGRAMACIÓN FEB: 2%; PROGRAMACIÓN MAR: 3%; PROGRAMACIÓN ABR: 3%; PROGRAMACIÓN MAY: 3%; PROGRAMACIÓN JUN: 3%; PROGRAMACIÓN JUL: 3%; PROGRAMACIÓN AGO: 3%; PROGRAMACIÓN SEP: 3%; PROGRAMACIÓN OCT: 3%; PROGRAMACIÓN NOV: 2%; PROGRAMACIÓN DIC: 2%; AVANCE META ENE: 33; AVANCE META FEB: 2 | 35% | 58.33% | Se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. Durante la vigencia 2021 se avanzó en la etapa precontractual, asignación de recursos y se ejecutara en el 2022, contando con el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”, con un presupuesto estimado en la suma total de mil quinientos setenta millones ochocientos mil pesos m/cte ($1.570.800.000) a ejecutarse en la vigencia fiscal 2022. Adicionalmente, se cuenta con una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá actualizada | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
454 |  |  | 34 |  |  |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Investigaciones realizadas Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | Suma | 16 | Investigaciones | Sumatoria de investigaciones producidas | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos producidos | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 2; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN JUL: 0; PROGRAMACIÓN AGO: 0; PROGRAMACIÓN SEP: 1; PROGRAMACIÓN OCT: 0; PROGRAMACIÓN NOV: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 2; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 1 | 0.2 | 2.857% | Se cuenta con el documento final de Diagnóstico, los resultados se exponen considerando los siguientes componentes centrales por cada diversidad: I) el análisis de contexto, la descripción de las condiciones de vida y la caracterización de las mujeres, II) la caracterización y análisis de los derechos priorizados desde las narraciones de las mujeres. En este momento, la información esta siendo procesada y analizada por el equipo OMEG. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Ofrecer información sobre la situación, posición o condición de las mujeres en el Distrito Capital en materia de sus derechos | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | % | No. De respuestas a requerimientos sobre la situación de las mujeres / No. De requerimiento allegadas a la Dirección *100 * (peso ponderado del periodo) Suma de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Radicados con solicitudes realizadas y radicados con respuestas ofrecidas | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 12%; PROGRAMACIÓN MAR: 13%; PROGRAMACIÓN ABR: 8%; PROGRAMACIÓN MAY: 8%; PROGRAMACIÓN JUN: 9%; PROGRAMACIÓN JUL: 8%; PROGRAMACIÓN AGO: 8%; PROGRAMACIÓN SEP: 9%; PROGRAMACIÓN OCT: 8%; PROGRAMACIÓN NOV: 8%; PROGRAMACIÓN DIC: 9%; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 12 | 12% | 12% | Durante el mes de febrero, se dio respuesta a la totalidad de solicitudes recibidas, brindando información relevante para la ciudadanía, academia y demás instituciones. En total se recibieron 27 solicitudes. El tipo de solicitudes recibidas se puede describir de la siguiente manera: a. Derechos de petición (7 solicitudes) b. solicitudes de información (14 solicitudes) c. proposiciones (5 solicitudes) d. informes (1 solicitud) | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Gestionar interinstitucionalmente con fuentes oficiales, para obtención de infomación que alimenta la bateria de indicadores sobre goce efectivo de derechos de las mujeres | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de Indicadores actualizados en la bateria del OMEG |  |  | % | Numero de indicadores actualizados/Numero de indicadores de la bateria OMEG según la fuente de información*100 *(Peso ponderado del periodo) En el OMEG existen 124 indicadores, solo serán actualizados acorde con la periocidad de la Fuente de Información |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas de reunión y/o correos de solicitud de información. Base de indicadores actualizados con la información gestionada | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0% | 0% | Acorde con la programación no se presenta avance correspondiente a ejecución de acciones de la vigencia, durante el mes de febrero | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Reporte fisico y de Gestión Rocío Janneth Durán Mahecha - Reporte Presupuestal Juan Pablo Ochoa | [11 empty] | Nombre: ANDREA RAMIREZ PISCO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: DIANA MARIA PARRA; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
|  |  | Cargo: Contratistas Dirección Gestión del Conocimiento | [11 empty] | Cargo: DIRECTORA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - LIDERESA TÉCNICA - RESPONSABLE DE PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD - GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## PRESUPUESTO
Compromisos enero
Meta 1 | 2402906180 | 432370920
Meta 2 | 455690180 | 356352920
Meta 3 | 200000000
Meta 4 | 4476880640 | 938594160
| 7535477000 | 1727318000

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44