## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Realizar 14.123 orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres |  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | Fortalecer las estrategias de divulgación edu pedagógica para favorecer el acceso a la información sobre los derechos de las mujeres y la información sobre la oferta de servicios de la SDMujer, en Bogotá. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial desde el Sector Presidencia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 75%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1798716360 | [11 empty] | 1798716360
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1798716360 |  | -91022889 | [9 empty] | 1707693471 | 94.94%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 9178192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9178192 |  |  | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 149893030 | 299786060 | 1798716360
GIROS |  | 9178192 | [11 empty] | 9178192 | 100% |  | 58870141 | 149893030 | [9 empty] | 208763171 | 69.64%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
No aplica | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 75% | Programación | 20% | 5% | 11% | 5% | 11% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 12% | 100% | Continuando con las estrategias que iniciaron en el mes de febrero y dando respuesta a las necesidades misionales frente a las Manzanas de Cuidado y de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo se adelantaron 2 campañas desde la Secretaria Distrital de la Mujer, fomentando el cuidado y el autocuidado de las mujeres de las distintas localidades de Bogotá. Se realizó el acompañamiento y se elaboraron piezas comunicativas para impulsar el lanzamiento de la Manzana de Cuidado Engativá y la jornada realizada el 8 de marzo de 2022 fortaleciendo así las actividades que desde la Alcaldía Mayor.
|  | Ejecución | 15.89% | 5.128% | 0.063638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.38%
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | 1 |  | AVANCE DE META ENE: 0.15886; AVANCE DE META FEB: 0.051285; AVANCE DE META MAR: 0.063638; AVANCE DE META TOTAL: 0.27378
|  |  | 0.15886 | 0.051285 | 0.063638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27378
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 15% | Programación | MES 1: 100% | 100% | Se adelantó la contratación de 15 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 191, 217, 333, 400, 412, 413, 410, 414, 415, 404, 405, 407, 409, 406 y 411) antes del inicio de los términos de la Ley de Garantías. Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2022. En esta línea se comprometió un valor total de $1.102.987.728 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión Fuente de Información: SECOP II
|  | Ejecución | MES 1: 100% | 100%
Numero de contratos de prestación de servicios suscritos | 15 | Meta Física | MES 1: 15 | 15
|  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1.2 Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | 20% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | En el mes de marzo se adelantaron 2 campañas orientadas a los ejes temáticos de la SDMujer. La primera corresponde a la Manzana de Cuidado Engativá y la segunda a 8M #Oportunidades para las mujeres. Evidencia Ruta: hhttps://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Numero campañas y/o acciones temáticas desarrolladas | 20 | Meta Física | MES 1: 0; MES 2: 2; MES 3: 2 | 4
|  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1.3 Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | 20% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | Con el fin de dar cumplimiento a las actividades definidas, en el mes de marzo se elaboraron un total de 456 piezas gráficas y 62 videos enfocados en los ejes estratégicos y misionales de la SDMujer Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 4.351% | 8.757% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.11%
Numero de piezas diseñadas y/o producidas | 3700 | Meta Física | MES 1: 161; MES 2: 324; MES 3: 518 | 1003
|  |  | 0.0087027 | 0.017514 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054216
1.4 Difundir masivamente, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales, la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, así como de los servicios que requieren ser socializados por las demás entidades del Distrito. | 20% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | En el mes de Marzo se realizaron 821 publicaciones en los canales digitales de la entidad. Estás fueron distribuidas así: 53 Instagram, 493 Twitter, 256 Facebook y 19 en el sitio WEB Institucional. Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 0.07619% | 6.886% | 7.819% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.78%
Número de publicaciones difundidas en canales digitales | 10500 | Meta Física | MES 1: 8; MES 2: 723; MES 3: 821 | 1552
|  |  | 0.00015238 | 0.013771 | 0.015638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029562
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on P21: Microsoft Office User: no tocar
Note on A23: Microsoft Office User: seguimiento
Note on A25: Microsoft Office User: seguimiento a los giros
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | Desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica para la transformación cultural y el cambio social | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial desde el Sector Presidencia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica para la transformación cultural y el cambio social | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 30000000 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 25%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 213320029 | 150000000 | 161696292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525016321 |  | 0 | [6 empty] | 3376902640 |  |  |  |  | 3376902640
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 213320029 | 150000000 | 161696292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525016321 |  | 0 | [7 empty] | 844225660 | 844225660 | 844225660 | 844225660 | 3376902640
GIROS |  |  | 508599312 | 16417009 | [9 empty] | 525016321 | 144.5% | [12 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
No aplica | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 25% | Programación | 20% | 3% | 10% | 3% | 10% | 10% | 15% | 3% | 3% | 3% | 10% | 10% | 100% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo. Se realizó la Inauguración de la Manzana de Cuidado del Engativá y se llevó a cabo la actividad presencial y en redes de conmemoración del día internacional de la mujer 8M
|  | Ejecución | 2% | 0.4872% | 0.5165% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004%
38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | 30000000 |  | 417727 | 923460 | 924741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265928
|  |  | 2.133% | 0.4872% | 0.5165% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
2.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 2% | Programación | MES 1: 100% | 100% | Se adelantó la contratación de 9 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 190, 216, 331, 332, 334, 401, 402, 408 y 851) antes del inicio de los términos de la Ley de Garantías. Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2022 especialmente en la estrategia edu pedagógica. enfocada en que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres. En esta línea se comprometió un valor total de $695.728.632 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión; sin embargo, y dados los estudios previos de los contratos mencionados, el avance de la ejecución de estos en términos presupuestales se dará a través de la ejecución presupuestal de la meta "Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social" Fuente de Información: SECOP II
|  | Ejecución | MES 1: 100% | 100%
Numero de contratos de prestación de servicios suscritos | 9 | Meta Fisica | MES 1: 9 | 9
|  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Suscribir los contratos y/o convenios que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de comunicaciones y la campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | 3% | Programación | MES 6: 35%; MES 7: 65% | 100% | En el mes de marzo se adelantaron las reuniones necesarias para la identificación de necesidades, tiempos y modalidades de contratación de acuerdo con el presupuesto definido para cada contrato Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
Numero de contratos y/o convenios suscritos | 3 | Meta Fisica | MES 1: 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Alcance de los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales, los cuales socializan los derechos de las mujeres y la oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | 4% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | En el mes de marzo se desarrolló un evento digital donde se alcanzó el acompañamiento de 2.325 personas aproximadamente con el fin de inaugurar y dar a conocer la Manzana del Cuidado de Engativá a través de plataformas digitales; se realizó Facebook Live Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 0% | 0.1333% | 0.775% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9083%
Número de personas alcanzadas en los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales. | 300000 | Meta Fisica | MES 1: 0; MES 2: 400; MES 3: 2325 | 2725
|  |  | 0 | 5.3333e-05 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 4% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | De acuerdo con las métricas de las vistas y visitas en las publicaciones en redes, se contabilizaron 178.896 veces en Twitter, 503.281 veces en Facebook y 131.863 veces en Instagram en el mes de marzo Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 1.915% | 4.311% | 4.284% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.51%
Número de personas informadas (metricas arrojadas por redes sociales: asi facebook y twiter impresiones, instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 19000000 | Meta Fisica | MES 1: 363880; MES 2: 819138; MES 3: 814040 | 1997058
|  |  | 0.07661% | 0.1725% | 0.0017138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. | 4% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | En el mes de marzo no se desarrollaron pautas en medios.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
Número de pautas publicadas en medios | 20 | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | 4% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | En el mes de marzo se contabilizaron 108.376 clics en la página de la Sdmujer, los cuales se distribuyeron en las siguientes temáticas: 10.715 en Da el Primer Paso, 3.683 en RUA, 3.352 en Espacios Seguros y 37.460 en SIDICU. Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | 1.417% | 2.735% | 2.852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.004%
Número de visitas al sitio web institucional. | 3800000 | Meta Fisica | MES 1: 53847; MES 2: 103922; MES 3: 108376 | 266145
|  |  | 0.00056681 | 0.0010939 | 0.0011408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 Elaborar y difundir material gráfico y contenidos edu pedagogico que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres | 4% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 100% | En el mes de marzo se elaboró una crónica escrita de un testimonio de Casa Refugio con la temática "Sentí el resguardo y el apoyo en la Casa Refugio” Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: MES 1 to MES 12
Número de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres | 20 | Meta Fisica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on P21: Microsoft Office User: no tocar
Note on A23: Microsoft Office User: seguimiento
Note on A25: Microsoft Office User: seguimiento a los giros
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on Q64: Toshiba: Dejar evidencia

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-04-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 6. Desarrollar y fortalecer las estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural sobre los derechos de las mujeres y la información sobre la oferta de servicios de la SDMujer, en Bogotá
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
306 | [5 empty] | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | Constante | 4 | Número | Sumatoria de estrategia de comunicaciones diseñanas e implementadas por vigencia | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | Anual | Documento entregado a traves de memorando u oficio al Despacho de la Secretaría Distrital de la Mujer | 20% | 5% | 11% | 5% | 11% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 12% | 15.89% | 5.128% | 6.364% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.27378 | 27.38% | Continuando con las campañas que se iniciaron en el mes de febrero y dando respuesta a las necesidades misionales frente a las Manzanas de Cuidado y de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo se adelantaron 2 campañas desde la Secretaria Distrital de la Mujer, fomentando el cuidado y el autocuidado de las mujeres de las distintas localidades de Bogotá. Se realizó el acompañamiento y se elaboraron piezas comunicativas para impulsar el lanzamiento de la Manzana de Cuidado Engativá y la jornada realizada el 8 de marzo de 2022 fortaleciendo así las actividades que desde la Alcaldía Mayor.
306 |  |  | 38 |  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Sumatoria | 80000000 | Número | Sumatoria de alcances |  | 25000000 | 30000000 | 20000000 | 5000000 | Anual | Reportes de población / No. De ciudadados informados | 20% | 3% | 10% | 3% | 10% | 10% | 15% | 3% | 3% | 3% | 10% | 10% | 2% | 0.4872% | 0.5165% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2265928 | 3.004% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo. Se realizó la Inauguración de la Manzana de Cuidado del Engativá y se llevó a cabo la actividad presencial y en redes de conmemoración del día internacional de la mujer 8M. Se puede evidenciar que aun cuando no se ha avanzado en ejecución financiera, hemos avanzado en la meta física; esto responde a los recursos que actualmente se encuentran contratados a través de personal por prestación de servicios. Se espera que una vez se cumplan lo términos de la Ley de Garantías, se realice la contratación de lo programado para esta meta y se aumente proporcionalmente la ejecución física de la misma
|  |  |  | 1.1 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Numero de contratos de prestación de servicios suscritos | Sumatoria | 15 | Número | Sumatoria de contratos de prestación de servicios suscritos |  | 12 | 15 |  |  | Anual | Contratos suscritos en plataforma SECOP II | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 100% | Se adelantó la contratación de 15 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 191, 217, 333, 400, 412, 413, 410, 414, 415, 404, 405, 407, 409, 406 y 411) antes del inicio de los términos de la Ley de Garantías. Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2022. En esta línea se comprometió un valor total de $1.102.987.728 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión Fuente de Información: SECOP II
|  |  |  | 1.2 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | Numero campañas y/o acciones temáticas desarrolladas | Sumatoria | 20 | Número | Sumatoria de campañas desarrolladas |  | 6 | 20 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 20% | En el mes de marzo se adelantaron 2 campañas orientadas a los ejes temáticos de la SDMujer. La primera corresponde a la Manzana de Cuidado Engativá y la segunda a 8M #Oportunidades para las mujeres. Evidencia Ruta: hhttps://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 1.3 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | Numero de piezas diseñadas y/o producidas | Sumatoria | 3700 | Número | Sumatoria de piezas diseñadas y/o producidas |  | 10 | 3700 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 4.351% | 8.757% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1003 | 27.11% | Con el fin de dar cumplimiento a las actividades definidas, en el mes de marzo se elaboraron un total de 456 piezas gráficas y 62 videos enfocados en los ejes estratégicos y misionales de la SDMujer Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 1.4 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Difundir masivamente, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales, la misonalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, así como de los servicios que requieren ser socializados por las demas entidades del Distrito. | Número de publicaciones difundidas en canales digitales | Sumatoria | 10500 | Número | Sumatoria de publicaciones difundidas en canales digitales |  | 10 | 10500 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 0.07619% | 6.886% | 7.819% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1552 | 14.78% | En el mes de Marzo se realizaron 821 publicaciones en los canales digitales de la entidad. Estás fueron distribuidas así: 53 Instagram, 493 Twitter, 256 Facebook y 19 en el sitio WEB Institucional. Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 2.1 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Numero de contratos de prestación de servicios suscritos | Sumatoria | 9 | Número | Sumatoria de contratos de prestación de servicios suscritos |  | 0 | 9 |  |  | Anual |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 100% | Se adelantó la contratación de 9 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 190, 216, 331, 332, 334, 401, 402, 408 y 851) antes del inicio de los términos de la Ley de Garantías. Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2022 especialmente en la estrategia edu pedagógica. enfocada en que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres. En esta línea se comprometió un valor total de $695.728.632 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión; sin embargo, y dados los estudios previos de los contratos mencionados, el avance de la ejecución de estos en términos presupuestales se dará a través de la ejecución presupuestal de la meta "Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social" Fuente de Información: SECOP II
|  |  |  | 2.2 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Suscribir los contratos y/o convenios que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de comunicaciones y la campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | Numero de contratos y/o convenios suscritos | Sumatoria | 3 | Número | Sumatoria de contratos y/o convenios suscritos |  | 30 | 3 |  |  | Anual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | En el mes de marzo se adelantaron las reuniones necesarias para la identificación de necesidades, tiempos y modalidades de contratación de acuerdo con el presupuesto definido para cada contrato Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 2.3 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Alcance de los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales, los cuales socializan los derechos de las mujeres y la oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | Número de personas alcanzadas en los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales. | Sumatoria | 300000 | Número | Sumatoria de personas alcanzadas en los eventos realizados a través del uso de las plataformas digitales. |  | 8 | 300000 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 0% | 0.1333% | 0.775% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2725 | 0.9083% | En el mes de marzo se desarrolló un evento digital donde se alcanzó el acompañamiento de 2.325 personas aproximadamente con el fin de inaugurar y dar a conocer la Manzana del Cuidado de Engativá a través de plataformas digitales; se realizó Facebook Live Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 2.4 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | Número de personas informadas (metricas arrojadas por redes sociales:asi facebook y twiter impresiones, instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. | Sumatoria | 19000000 | Número | Sumatoria de personas informadas |  | 8 | 19000000 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 1.915% | 4.311% | 4.284% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1997058 | 10.51% | De acuerdo con las métricas de las vistas y visitas en las publicaciones en redes, se contabilizaron 178.896 veces en Twitter, 503.281 veces en Facebook y 131.863 veces en Instagram en el mes de marzo Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 2.5 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. | Número de pautas publicadas en medios | Sumatoria | 20 | Número | Sumatoria de pautas publicadas en medios en la vigencia |  | 8 | 20 |  |  | Anual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | En el mes de marzo no se desarrollaron pautas en medios.
|  |  |  | 2.6 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá. | Número de visitas al sitio web institucional. | Sumatoria | 3800000 | Número | Sumatoria de visitas al sitio web institucional. |  | 8 | 3800000 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 1.417% | 2.735% | 2.852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 266145 | 7.004% | En el mes de marzo se contabilizaron 108.376 clics en la página de la Sdmujer, los cuales se distribuyeron en las siguientes temáticas: 10.715 en Da el Primer Paso, 3.683 en RUA, 3.352 en Espacios Seguros y 37.460 en SIDICU. Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
|  |  |  | 2.7 |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Elaborar y difundir material gráfico y contenidos edu pedagogico que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres | Número de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres | Sumatoria | 20 | Número | Sumatoria de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres |  | 0 | 20 |  |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 10% | En el mes de marzo se elaboró una crónica escrita de un testimonio de Casa Refugio con la temática "Sentí el resguardo y el apoyo en la Casa Refugio” Evidencia Ruta: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ocalvo_sdmujer_gov_co/EioY8IubbJFChEzA7bPFQzgBjYlxcyF4CiOeo5zKrJEVaA?e=vd8vn8
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Construir y publicar información sobre la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de Publicaciones en medios institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones en medios institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 1944 | 25% | En el primer trimestre de la vigencia 2022 se publicaron un total de 1.944 piezas comunicativas en medios y redes sociales de la siguiente manera: 129 post en Instagram, 1.154 tweets en Twitter, 620 post en Facebook y 41 en sitio WEB; donde se destacaron los cursos virtuales, las inauguraciones de las Manzanas de Cuidado y la conmemoración del 8M. Además se brindo información para dar a conocer la Línea Purpura.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Desallorrar acciones de relacionamiento con periodistas y medios de comunicación para la publicación de información relacionada con la misión, procesos, actividades, eventos y/o posicionamiento público de la SDMujer | Número de Notas de información de la SDMujer en medios de comunicación no institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de notas de información de la SDMujer en medios de comunicación no institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 215 | 25% | A través de la implementación del documento “Protocolo relación con periodistas y/o medios de comunicación masivos y/o alternativos”, el proceso Comunicación Estratégica mantiene y fortalece este relacionamiento con periodista. Dicho documento ofrece las principales indicaciones o recomendaciones sobre la relación efectiva para la publicación de información de programas, proyectos y servicios de la SDMujer. El relacionamiento con los medios le permite a la SDMujer ampliar su campo de cobertura, ya que las publicaciones realizadas por ellos, llegan a sus seguidores a lo largo de la geografía nacional. Algunos de los medios de mayor impacto que hacen parte de nuestras fuentes, son: Canal Capital (TV), La FM (radio), El Tiempo.com (Prensa), Radio Santafe, El Nuevo Siglo (Prensa), RCN Radio, El Espectador (prensa), entre otros. En el desarrollo de actividades que atienden a la misionalidad de la SDMujer, en el primer trimestre de 2022 se gestionó la publicación de 215 notas de caracter periodístico, en medios de comunicación masivos nacionales, buscando fortalecer a la SDMujer, socializando sus servicios, actividades y campañas.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Conceptualizar, difundir y hacer seguimiento a las Campañas desarrolladas instititucionalmente | Número de Campañas difundidas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de campañas difundidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 4 | 25% | Se elaboraron 4 campañas en los meses febrero y marzo de 2022, correspondientes a la Inauguración de las Manzanas de Cuidado Centro y Engativá y a la Conmemoración del 8M.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Cubrir eventos institucionales | Numero de Cubrimientos de eventos institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de cubrimientos de eventos institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 115 | 25% | En el primer trimestre de 2022 se realizaron acompañamientos a los eventos presenciales de la Inauguración de las Manzanas de Cuidado Engativá y Centro, el evento del Palacio de los Deportes de la Conmemoración del 8M y acompañamiento en las distintas localidades de la ciudad, con el fin de fortalecer a las mujeres de la cuidad de acuerdo con las estrategias definidas por la SDMujer en este corte. En total se llevaron a cabo 115 cubrimientos en eventos y jornadas institucionales en el primer trimestre de 2022
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Diseñar y publicar piezas gráficas relacionadas con la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de Piezas gráficas diseñadas y publicadas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de Piezas gráficas diseñadas y publicadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 918 | 25% | Una de las grandes responsabilidades del proceso Comunicación Estratégica es tener expresiones gráficas de calidad, amigables y de impacto que logren transmitir los mensajes estratégicos priorizados por la Secretaría Distrital de la Mujer. Se diseñaron 918 piezas graficas correspondientes a 158 del mes de enero, 304 del mes de febrero y 456 del mes de marzo, con el fin de cubrir las necesidades de la SDMujer referentes a impulsar los derechos de las mujeres, cultura no sexista, y todos los servicios y actividades ofertados por la secretaria
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Diseñar y publicar piezas audiovisuales relacionados con la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de piezas audiovisuales Audiovisuales diseñadas y publicadas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de piezas audiovisuales Audiovisuales diseñadas y publicadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 85 | 25% | La producción audiovisual es el resultado de la combinación de diferentes necesidades, que para el tema que nos ocupa, sobre sale el interés de comunicar a nuestro público objetivo de una manera dinámica y concreta. Se produjeron 85 videos correspondientes a 3 del mes de enero, 20 del mes de febrero y 62 del mes de marzo, con el fin de cubrir las necesidades de la SDMujer referentes a impulsar los derechos de las mujeres, cultura no sexista, el Sistema de Cuidado (SIDICU) y todos los servicios y actividades ofertados por la secretaria
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Elaborar y difundir información relacionada con las acciones, procesos y servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, a través de los canales de comunicación interna | Número de publicaciones en canales de comunicación interna | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones en canales de comunicación interna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 20 | 25% | La difusión interna y la apropiación de l@s servidor@s adscritos a la Secretaría Distrital de la Mujer es una actividad clave para tener un canal de diálogo abierto, de doble vía, útil para incentivar la pertenencia, la motivación y la multiplicación de las acciones que se adelantan desde cada una de las áreas de la entidad. Esta labor se aterriza mediante la publicación de boletinas diarias y envío de correos masivos. Durante el primer trimestre se publicaron 12 boletinas y 8 correos masivos .
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Publicar las rendiciones de cuentas de la entidad en los canales de comunicación existentes | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 0%; PROGRAMACIÓN SEP: 0%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 0% | 0 | 0% | De acuerdo con la línea ofrecida por la Veeduría Distrital, será la Alcaldía Mayor la única entidad que realizará Rendición de Cuentas, en consecuencia, las entidades descentralizadas realizarán un espacio denominado " Diálogos Ciudadanos Sectoriales". Durante el primer trimestre de 2021, la entidad no desarrolló “Diálogos Ciudadanos”.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |  | Difundir y dar a conocer la importancia de la información del link "Transparencia y Acceso a la Información" en diferentes canales de comunicación internos y externos de la Secretaría Distrital Mujer. | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 15 | 25% | Con el fin de dar acatar lo normado respecto a lla Ley de Transparencia y el acceso a la información pública, a través de la página Web y Redes sociales de la SDM se elaboraron y publicaron un total de 8 Boletinas, un enlace de página Web y 6 mensajes en Twitter, en el primer trimestre de 2022.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Olga Milena Calvo Correa | [11 empty] | Nombre: Claudia Rincón Caicedo | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: Jefe de Oficina de Comunicaciones | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA NA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Realizar orientaciones y asesorias socio jurídicas a través de la operación del modelo de atención CIOM (proyecto de inversión)
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja2 (hidden)
|  | 2022 | recurso por ejecutar por meta |  | 2021
| meta 1 |  |  |  | 18%
ponderacion | meta 2 | 15% | 245740000 | 2.191% | 18%
| meta 3 | 20% | 723852206 | 6.454% | 10%
| meta 4 | 15% | 245740000 | 2.191% | 18%
| meta 5 | 21% | 1759672900 | 15.69% | 18%
| meta 6 | 29% | 8240315587 | 73.47% | 18%
|  | 100% | 11215320693 |  | 100%

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44