## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.55 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 18%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 752554960 | 8537488 | 0 | 0 | 0 | 217351570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978444018
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 416447802 | 249784420 | [10 empty] | 666232222 | 68.09%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 22111116 | 3484457 | 10000000 | 13369627 | [8 empty] | 48965200 |  |  | 21311312 | 49870526 | 64870526 | 72407486 | 74870526 | 98308526 | 99384526 | 122305804 | 113070526 | 128870526 | 133173734 | 978444018
GIROS |  | 31308171 | -8021010 | [10 empty] | 23287161 | 47.56% |  | 10341984 | [10 empty] | 10341984 | 1.057%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoque de derechos de las mujeres, de genero y diferencial | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoque de derechos de las mujeres, de genero y diferencial | 18% | Programación | 0.016042 | 0.034375 | 0.039417 | 0.040944 | 0.044764 | 0.044764 | 0.044764 | 0.044764 | 0.069208 | 0.069208 | 0.056986 | 0.044764 | 0.55 | En febrero se consolidaron, validaron y aprobaron las propuestas de ajuste a los documentos del Procedimiento “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se hicieron acciones de transversalización del enfoque diferencial con el sector salud y el sector mujeres. Se aprobó, ajustó y validó la propuesta metodológica para avanzar en la consolidación de la caja de herramientas, se diseñó matriz de caracterización de herramientas y se caracterizaron 7 herramientas. Se aprobó y ajustó la propuesta metodológica para avanzar en la formulación, validación, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento interno durante el 2023 y se elaboraron 4 documentos como avance en la organización de la información y elaboración de conclusiones de la caracterización de los servicios y la identificación de barreras de acceso. Para el mes de febrero se retomó el acompañamiento técnico al CTPD y la Submesa de género. |  |  | Entre enero y febrero se revisaron, consolidaron y aprobaron las propuestas de ajuste a los documentos del Procedimiento “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se realizaron 2 acciones de transversalización del enfoque diferencial, una con el sector salud y otra con el sector mujeres. Se elaboró, remitió, aprobó y validó la propuesta metodológica para avanzar en la consolidación de la caja de herramientas y se avanzó en la caracterización de 7 herramientas. Se finalizó la consolidación de información sobre las barreras de acceso a los servicios de la entidad; se elaboró, remitió, aprobó y ajustó la propuesta para avanzar en la formulación, validación, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento interno durante el 2023 y se elaboraron 4 documentos como avance en la organización de la información y elaboración de conclusiones de la caracterización de los servicios y la identificación de barreras. Se presentan avances en cuanto a la implementación del lineamiento de corresponsabilidad y de transversalización de enfoques en el CTPD, la subcomisión de género y pactos de corresponsabilidad. |  |  | No presenta retrasos |  |  |  | Se cuenta con una propuesta de ajuste del procedimiento de “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” validada por el equipo de profesionales para ser remitida a la Oficina Asesora de Planeación para aprobación. Se cuenta con propuesta metodológica para avanzar en la consolidación de la caja de herramientas aprobada por la directora de Enfoque Diferencial y validada con equipo de profesionales, así como con una matriz de caracterización de herramientas validada y aplicada a 7 herramientas. Se cuenta con propuesta para avanzar en la formulación, validación, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento interno durante el 2023 aprobada por la directora de Enfoque Diferencial y ajustada, así como con 4 documentos donde se identifican situaciones que afectan la prestación de algunos de loas servicios que brida la Secretaría Distrital de la Mujer que son resultado de los grupos focales realizados con servidoras y usuarias durante el 2022.
|  | Ejecución | 0.016042 | 0.034375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050417
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Realizar actividades de asistencia técnica dirigidas a los Sectores de la Administración Distrital, orientadas a la implementación de los lineamientos para la estrategia de transversalización del enfoque diferencial y del procedimiento de asistencia técnica que lidera la Dirección de Enfoque Diferencial. | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | En enero se realizó la revisión del Procedimiento de “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial”, y se hicieron propuestas de ajuste tanto al documento de caracterización del procedimiento como a los tres formatos que lo integran. Lo anterior, con base en las propuestas recogidas en la reunión final de evaluación del procedimiento realizada en diciembre de 2022 (24-01-2023). En febrero se solicitó a las profesionales que brindarán asistencia técnica a los sectores remitir en una matriz las propuestas de ajuste al procedimiento de Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial (14-02-2023); se consolidaron las propuestas de ajuste (24-02-2023) y se revisaron y validaron con las profesionales (24-02-2023). Se realizó una acción de transversalización del enfoque diferencial con el sector salud: taller sobre enfoque diferencial con el equipo vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles de la Secretaría Distrital de Salud de las 4 Subredes (14-02-2023) y otra con el sector Mujeres: revisión y aportes para incorporar el enfoque diferencial en el Proyecto de Acuerdo por el cual se institucionaliza el Sistema Distrital de Cuidado (10-02-2023). | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: MES 1 to MES 12
2. Consolidar la caja de herramientas que contribuya a la eliminación de barreras de acceso a los servicios y a la realización de acciones afirmativas dirigidas a mujeres en sus diferencias y diversidad para la garantía de sus derechos en el Distrito Capital. | 2.5% | Programación | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | En enero se elaboró una propuesta metodológica para avanzar en la consolidación de la caja de herramientas, así como en la elaboración de la guía de la caja de herramientas y se definió un cronograma preliminar de actividades (25-01-2023) y fue remitida a la directora de Enfoque Diferencial para revisión y aprobación. En febrero se recibió aprobación por parte de la directora de Enfoque Diferencial de la propuesta metodológica para avanzar en la consolidación de la caja de herramientas (24-02-2023) y se avanzó en la revisión y caracterización de las herramientas existentes, para lo cual se diseñó la matriz de caracterización y se avanzó en caracterizar 7 herramientas (9,13,15 y 22-02-2023). Así mismo se realizó reunión con las profesionales que lideraron la elaboración de las herramientas para socializar y validar la propuesta metodológica y la matriz de caracterización (27-02-2023).
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: MES 1 to MES 12
3. Formular, validar, implementar y hacer seguimiento al plan de fortalecimiento interno para la incorporación de acciones afirmativas con enfoque diferencial que permitan el acceso de las mujeres en toda su diversidad a los servicios que presta la Secretaría Distrital de la Mujer. | 2.5% | Programación | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | En enero se terminó de consolidar la información de las barreras de acceso a los servicios identificada por las servidoras y las usuarias en los grupos focales y encuestas realizadas en 2022 (25,26,27-01-2023). Así mismo se elaboró una propuesta metodológica para avanzar en la formulación, validación, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento interno durante el 2023, la cual fue fue remitida a la directora de Enfoque Diferencial para revisión y aprobación (30-01-2023). En febrero se revisaron los comentarios de la directora de Enfoque Diferencial a la propuesta metodológica para avanzar en la formulación, validación, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento interno durante el 2023 y se ajustó la propuesta; y se avanzó en la organización de la información y elaboración de conclusiones de la caracterización de los servicios y la identificación de barreras de cada uno de los servicios elaborando 4 documentos: 1. Documento con conclusiones del ejercicio de caracterización de los servicios de la entidad y de la identificación de barreras de acceso. 2. Documento con situaciones identificadas que afectan la prestación de los servicios a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades. 3. Documento con situaciones identificadas que afectan la prestación de los servicios a cargo de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia y 4. Documento con situaciones que afectan la prestación de los servicios a cargo de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación.
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
4. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con las consejeras por el Sector Mujeres en el CTPD. | 3% | Programación | 0% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero. Durante el mes de febrero se retomaron acciones relacionadas con el acompañamiento técnico para el CTPD, se envía correo elctrónico a las tres consejeras territoriales informando el inicio de acciones para la vigencia 2023. Se llevó a cabo mesa de trabajo con el nuevo profesional encargado de la coordinación de la secretaría técnica de la instancias por parte de la Secretaría Distrital de Planeación el día 07/02/2023 en donde se dió contexto de las acciones proyectada para la vigencia 2023. Se llevó a cabo mesa de trabajo con profesional de la estrategia Bogotá 50/50 Ruta por la Paridad de la Dirección de Territorialización el día 21/02/23 en donde se retomó el proceso de articulación para el desarrollo de acciones proyectas para ejecutar durante la vigencia 2023. Se llevó a cabo mesa de trabajo con la consejera Aura Abril el día 08/02/2023 en donde se da a conocer como avanza su ejercicio de representación como consejera consultiva ante el CTPD. Se tramitó solicitud del Consejo Territorial de Planeación Distrital relacionada con la delegación de la consejera por el CCM para el CTPD, se dio respuesta a través de oficio 1-2023-001297 del 10/02/23 y se copió a la Secretaría Distrital de Planeación con oficio 1-2023-001296 del 10/02/23. Se tramitó solicitud de la consejera Alexandra Useche relacionada con la grabación de la sesión de delegación de la consejera por el CCM para el CTPD, se dio respuesta a través de oficio con radicado 1-2023-001798 del 22/02/23. Se compartió a través de correo electrónico el documento de Caja de Herramientas a la consejera territorial Sandra Mazo, para que este sea socializado en sesión de plenaria del CTPD.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
5. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con la Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Genéro. | 3% | Programación | 0% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero. Para el mes de febrero se realizó presentación de la Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, con nombre, objetivos, acciones, logros y resultados.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
6. Realizar un documento que dé cuenta de los avances en la incorporación durante el cuatrienio de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial para mujeres en las instancias que se acompañan desde la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | 2% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 100% | Actividad no programada para el mes de febrero.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
1. Realizar actividades de asistencia técnica dirigidas a los Sectores de la Administración Distrital, orientadas a la implementación de los lineamientos para la estrategia de transversalización del enfoque diferencial y del procedimiento de asistencia técnica que lidera la Dirección de Enfoque Diferencial. | 5% | Programación | 0.25% | 0.25% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.05 | 0.05 | 0
|  | Ejecución | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
2. Consolidar la caja de herramientas que contribuya a la eliminación de barreras de acceso a los servicios y a la realización de acciones afirmativas dirigidas a mujeres en sus diferencias y diversidad para la garantía de sus derechos en el Distrito Capital. | 2.5% | Programación | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.025 | 0.025 | 0
|  | Ejecución | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0
3. Formular, validar, implementar y hacer seguimiento al plan de fortalecimiento interno para la incorporación de acciones afirmativas con enfoque diferencial que permitan el acceso de las mujeres en toda su diversidad a los servicios que presta la Secretaría Distrital de la Mujer. | 2.5% | Programación | 0.15% | 0.15% | 0.175% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.025 | 0.025 | 0
|  | Ejecución | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
4. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con las consejeras por el Sector Mujeres en el CTPD. | 3% | Programación | 0% | 0.3% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.03 | 0.02 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
5. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con la Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Genéro. | 3% | Programación | 0% | 0.3% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.03 | 0.02 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
6. Realizar un documento que dé cuenta de los avances en la incorporación durante el cuatrienio de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial para mujeres en las instancias que se acompañan desde la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. | 2% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.00525 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 |  | 0.0165
|  | Ejecución | 0.016042 | 0.034375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050417
|  |  | 0.00525 | 0.01125 | 0.0129 | 0.0134 | 0.01465 | 0.01465 | 0.01465 | 0.01465 | 0.02265 | 0.02265 | 0.01865 | 0.01465 | 0.18
|  | Programación | 0.016042 | 0.034375 | 0.039417 | 0.040944 | 0.044764 | 0.044764 | 0.044764 | 0.044764 | 0.069208 | 0.069208 | 0.056986 | 0.044764 | 0.55
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.9 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 683483817 | 8537488 | 11658906 | 0 | 31411000 | 69659690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804750901
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 215111267 | 265839700 | [10 empty] | 480950967 | 59.76%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 26378468 | [11 empty] | 26378468 |  |  | 23633998 | 62203212 | 62240712 | 92414243 | 52466283 | 58612283 | 85280283 | 82466283 | 86866283 | 69561501 | 129005820 | 804750901
GIROS |  | 3700044 | 9090127 | [10 empty] | 12790171 | 48.49% |  | 3897040 | [10 empty] | 3897040 | 0.4843%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | 20% | Programación | 0 | 0.1044 | 0.1215 | 0.0945 | 0.0702 | 0.0828 | 0.0873 | 0.0783 | 0.0738 | 0.0918 | 0.0648 | 0.0306 | 0.9 | La Estrategia de empoderamiento en febrero logró avanzar en la definición del cronograma para semilleros y jornadas significativas. Se amplió el márgen de socialización de la estrategia de empoderamiento llevando la información al Colegio Juan Rey de la localidad de San Cristóbal. Desde la Estrategia de capacidades psicoemocionales, durante el mes de febrero, se consolidó el plan de trabajo y se iniciaron las concertaciones de los espacios respiro y escuelas de educación emocional. Desde la Estrategia de Cuidado Menstrual, en febrero las actividades programadas no presentaron avance, por trámites contractuales. |  |  | La meta no estaba programada para el mes de enero. Desde la Estrategia de empoderamiento, en febrero se logró avanzar en la definición de fechas para semilleros y jornadas significativas. Se amplió el márgen de socialización de la estrategia de empoderamiento llevando la información al Colegio Juan Rey de la localidad de San Cristóbal. Desde la Estrategia de capacidades psicoemocionales, durante el mes de febrero se consolidó el plan de trabajo y se iniciaron las concertaciones de los espacios respiro y escuelas de educación emocional. Desde la Estrategia de Cuidado Menstrual, en febrero las actividades programadas no presentaron avance, por trámites contractuales. |  |  | En la Estrategia de empoderamiento se presenta retraso en la actividad 8, esto es que, en el mes de febrero no se realizaron semilleros de empoderamiento dadas las particularidades de las comunidades en términos de programación y concertación de fechas. Asimismo, no se realizaron jornadas significativas en el Colegio Juan Rey debido a que las reuniones de concertación y presentación de la estrategia se realizaron en el mes de febrero y se aprobó el inicio de los espacios para el mes de marzo. En la Estrategia de capacidades psicoemocionales se presenta retraso en la actividad 11 de difusión y socialización de la caja de herramientas, frente a lo que en el mes de marzo se avanzará en la consolidación de la propuesta y el inicio de la concertación de los espacios con los diferentes grupos de interes identificados. De igual manera, se tramitará reprogramación de la actividad. En la Estrategia de Cuidado Menstrual las actividades programadas presentaron retraso; sin embargo, se estima avance en el mes de marzo, sumado que se tramitará reprogramación de la actividad 16. |  |  |  | Desde la Estrategia de empoderamiento se logró brindar herrramientas de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad, fortaleciendo su comprensión y la detección y rutas de atención de violencias basadas en género. Desde la Estrategia de capacidades psicoemocionales se consolidó una oferta de bienestar emocional para las mujeres en sus diversidades en especial aquellas que por las diferntes dinámicas sociales y culturales han vivido discriminación y violencias, la oferta busca el fortalecimiento de capacidades para la gestión emocional, así como la búsqueda y consolidación de redes de apoyo entre mujeres, además de trabajo de cooperación entre sectores del distrito y con organizaciones internacionales favoreciendo la sostenibilidad y capacidad de la estrategia.
|  | Ejecución | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Realizar ajustes a las metodologías de semilleros y jornadas significativas de acuerdo con las necesidades de cada grupo poblacional teniendo en cuenta sus diferencias y diversidad | 2% | Programación | 0% | 30% | 30% | 20% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante el mes de febrero se realizó el ajuste en las metodologías para población Raizal y mujeres en ASP, de acuerdo a las sugerencias de las referentas de cada grupo, destacando la incorporación de la cartografía corporal e inteligencia financiera.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 30% | 30%
8. Realizar semilleros y jornadas significativas que brinden herramientas para el empoderamiento. Dirigidos a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad | 2% | Programación | 0% | 2% | 4% | 10% | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 2% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante el mes de febrero se realizaron 3 reuniones con las orientadoras del Colegio Juan Rey en las que se definieron fechas para 2 jornadas significativas y 2 semilleros. Se realizó reunión con las integrantes del equipo Étnico en la que se concertaron las fechas para llevar a cabo los semilleros Raizal, Afro y Palenqueras. Se definió fecha para semillero de mujeres en ASP.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
9. Desarrollar acciones de difusión, visibilización divulgación de la estrategia de empoderamiento. | 2% | Programación | 0% | 4% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante el mes de febrero se realizó difusión de la estrategia de empoderamiento a la comunidad educativa del Colegio Juan Rey de la localidad San Cristóbal. De forma interna se realizó socialización de la estrategia a las profesionales de la DED que para la vigencia 2023 van a acompañar los espacios para el desarrollo de la misma.
|  | Ejecución | [12 empty] | 4% | bar: MES 1 to MES 12
10. Desarrollar escuelas de educación emocional enfocadas en fortalecer capacidades y herramientas para gestionar la salud mental de las mujeres en su diversidad en la ciudad de Bogotá. | 2% | Programación | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Febrero: Se avanzó en la construcción del plan de trabajo correspondiente al desarrollo de las escuelas de educación emocional para la vigencia 2023. Se iniciaron reuniones de concertación y búsqueda de los grupos de mujeres participantes.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
11. Desarrollar espacios de encuentro de mujeres para el cuidado emocional denominados Espacios Respiro. | 2% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Febrero: Se avanzó en la construcción del plan de trabajo correspondiente al desarrollo de los espacios respiro para la vigencia 2023. Se iniciaron reuniones de concertación y búsqueda de los grupos de mujeres participantes.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
12.Diseñar e implementar una estrategia de difusión y socialización de la caja de herramientas construida en el marco de la estrategia de capacidades psicoemocionales | 2% | Programación | 0% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Febrero: Se avanzó en la construcción del plan de trabajo correspondiente al desarrollo de la estrategia de difusión y socialización de la caja de herramientas. Asimismo, se realizó mapeo de posibles entidades y grupos objetivo y se definió la lista de recursos disponibles para la construcción de la caja de herramientas.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
13. Implementar la Fase I y II de la EDCM . Espacios EMAA mujeres en sus diferencias y diversidad; hombres trans y personas no binarias. Jornadas de Dignidad Menstrual. | 2% | Programación | 0% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. En el mes de febrero la actividad no presentó avance, por trámites contractuales.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
14. Realizar la Mesa Interinstitucional activa, implementando Plan de Trabajo | 2% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. En el mes de febrero la actividad no presentó avance, por trámites contractuales.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
15. Definir e implementar acciones de las fases III y IV de la Estrategia de Cuidado Menstrual dirigidas a mujeres y personas con experiencias menstruales en sus diferencias y diversidad, según priorización y pertinencia. | 2% | Programación | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100% | La actividad no estaba programada para los meses de enero y febrero.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
16. Diseñar y poner en acción el Plan Estratégico de Comunicaciones de la EDCM | 2% | Programación | 0% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. En el mes de febrero la actividad no presentó avance, dado trámites contractuales.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
7. Realizar ajustes a las metodologías de semilleros y jornadas significativas de acuerdo con las necesidades de cada grupo poblacional teniendo en cuenta sus diferencias y diversidad | 2% | Programación | 0% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02 | 0.05 | -0.03
|  | Ejecución | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0
8. Realizar semilleros y jornadas significativas que brinden herramientas para el empoderamiento. Dirigidos a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad | 2% | Programación | 0% | 0.04% | 0.08% | 0.2% | 0.04% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.04% | 0.02 | 0.025 | -0.005
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Desarrollar acciones de difusión, visibilización divulgación de la estrategia de empoderamiento. | 2% | Programación | 0% | 0.08% | 0.12% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.02 | 0.025 | -0.005
|  | Ejecución | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0
10. Desarrollar escuelas de educación emocional enfocadas en fortalecer capacidades y herramientas para gestionar la salud mental de las mujeres en su diversidad en la ciudad de Bogotá. | 2% | Programación | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
11. Desarrollar espacios de encuentro de mujeres para el cuidado emocional denominados Espacios Respiro. | 2% | Programación | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
12.Diseñar e implementar una estrategia de difusión y socialización de la caja de herramientas construida en el marco de la estrategia de capacidades psicoemocionales | 2% | Programación | 0% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
13. Implementar la Fase I y II de la EDCM . Espacios EMAA mujeres en sus diferencias y diversidad; hombres trans y personas no binarias. Jornadas de Dignidad Menstrual. | 2% | Programación | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0% | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. Realizar la Mesa Interinstitucional activa, implementando Plan de Trabajo | 2% | Programación | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Definir e implementar acciones de las fases III y IV de la Estrategia de Cuidado Menstrual dirigidas a mujeres y personas con experiencias menstruales en sus diferencias y diversidad, según priorización y pertinencia. | 2% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Diseñar y poner en acción el Plan Estratégico de Comunicaciones de la EDCM | 2% | Programación | 0% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 |  | 0.0108
|  | Ejecución | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486
|  |  | 0 | 0.0232 | 0.027 | 0.021 | 0.0156 | 0.0184 | 0.0194 | 0.0174 | 0.0164 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0068 | 0.2
|  | Programación | 0 | 0.1044 | 0.1215 | 0.0945 | 0.0702 | 0.0828 | 0.0873 | 0.0783 | 0.0738 | 0.0918 | 0.0648 | 0.0306 | 0.9
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR NUMERACIÓN, ESTA ACTVIDAD EMPEZARIA EN 7 Y TOCA MOVER LAS DEMÁS
Note on A38: Angela Marcela Forero Ruiz: ESPECIFICAR A QUE METODOLOGÍAS
Note on A52: Angela Marcela Forero Ruiz: Redactar en forma de actividdad "REALIZAR" o "LLEVAR A CABO"
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadanía en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar la Estrategia Casa de Todas | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 32%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1427180577 | 58442660 | 52574895 | 74667412 | 0 | 813750 | 0 | 2700000 | 0 | 28362495 | 0 | 0 | 1644741789
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 876050391 | 358358896 | [10 empty] | 1234409287 | 75.05%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 41580681 | 5691209 | 8489600 | [8 empty] | 55761490 |  | 807216 | 63561183 | 142387531.9667 | 139532033.6167 | 131653057.3667 | 139532032.3667 | 142482865.3667 | 176138376.3667 | 140116455.3667 | 139532032.3667 | 139970865.3667 | 289028139.9467 | 1644741789.0967
GIROS |  | 19805344 | 8027376 | [10 empty] | 27832720 | 66.94% | 575520 | 52021429 | [10 empty] | 52596949 | 3.198%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar la Estrategia Casa de Todas | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar la Estrategia Casa de Todas | 32% | Programación | 0.07625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.0775 | 1 | Durante el mes febrero 2023, se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a 409 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizaron 771 atenciones en el periodo desagregadas por área así: 395 intervenciones por trabajo social, 270 actuaciones jurídicas, 106 atenciones psicosociales, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. |  |  | Durante enero y febrero de 2023, se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a 582 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizaron 1.189 atenciones en el periodo desagregadas por área así: 722 intervenciones por trabajo social, 341 actuaciones jurídicas, 126 atenciones psicosociales, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. |  |  | Durante los meses de enero y febrero se realizaron parte del proceso de contratación del personal de atención de la Casa de Todas; sin embargo, este hecho fue contemplado en la planeación de las metas por tanto no se presentaron retrasos en el cumplimiento de las mismas. Con el equipo completo a partir del mes de marzo las metas se cumplirán a cabalidad. La atención se ha prestado de manera presencial y telefónica. |  |  |  | Se ha brindado atención integral y acompañamiento a las mujeres que realizan ASP con el fin de contribuir a la garantía de derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de esta población a través de una oferta institucional diferencial y especializada.
|  | Ejecución | 0.075 | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
17. Realizar atenciones en intervención de trabajo social que comprenden plan de intervención, valoraciones iniciales, intervenciones y seguimiento a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 10% | Programación | [12 empty] | 100% | Durante enero y febrero de 2023 se atendieron 454 mujeres en trabajo social y se realizaron 722 atenciones desagregadas así: 157 intervenciones, 531 seguimientos y 34 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: A través de la atención se logró dar respuesta a los procesos de: *22 Activación servicios de SDIS *10 Afiliaciones al sistema de salud *11 Anticoncepción *5 Duplicados de cédula *1 Educacion superior *19 Empleabilidad *19 Fondo Nacional del Ahorro *18 Formación para el trabajo (Miquelina y Conviventia) *1 Formación cursos técnicos SENA *5 Portabilidad *27 Proceso educación flexible *53 Pruebas rápidas con secretaria de salud *2 Remisiones para IVE*3 Salud Movilidad *50 Salud sexual y reproductiva liga contra el cancer *17 Solicitud cupo DLE *21 Solicitud de encuesta socioeconomica SISBEN *3 Subsidios con Habitat Se remitió con entidades como: Secretaria de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integracion Social, Secretaria de Planeación, Orientame, Secretaria de habitat, Conviventia, AHF, Agencia de empleo del SENA. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 17% | bar: MES 1 to MES 12
18. Realizar atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría y seguimientos) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | 10% | Programación | [12 empty] | 100% | Durante los meses de enero y febrero de 2023 se atendieron 69 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 126 atenciones desagregadas así: 23 asesorías, 102 seguimientos y 1 valoración inicial. La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional manifiesto por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se motivó la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 17% | bar: MES 1 to MES 12
19. Realizar atenciones jurídicas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, que consisten en orientación, asesoría y representación jurídica especializada y llevar casos de intervención o representación judicial, con valoraciones iniciales, asesorias u orienttaciones y seguimiento. | 10% | Programación | [12 empty] | 100% | Durante los meses de enero y febrero de 2023 se atendieron en el área jurídica 158 mujeres y se realizaron 341 atenciones desagregadas así: 103 asesorías, 221 seguimientos y 17 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva con la orientación y asesoría requerida por las personas asistentes, con la entrega de la información precisa sobre los temas consultados y las acciones legales pertinentes respectivas. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: *6 Derechos de petición *1 Procesos de representación *5 Comités estudio de casos *0 Audiencias | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 17% | bar: MES 1 to MES 12
20. Generar información de los sitios, dinámicas y contextos de las actividades sexuales pagadas en Bogotá | 2% | Programación | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 4% | 100% | Debido a temas de contratación durante enero no se realizaron recorridos en las zonas identificadas de actividades sexuales pagadas. Debido a temas de contratación durante febrero solo se realizaron recorridos en las localidades de Mártires, Santa Fe, Barrios Unidos, Kennedy (Patio Bonito y Delicias), Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito (Venecia)
|  | Ejecución | [12 empty] | 3% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
17. Realizar atenciones en intervención de trabajo social que comprenden plan de intervención, valoraciones iniciales, intervenciones y seguimiento a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 10% | Programación | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.1 | 0.05 | 0.05
|  | Ejecución | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0
18. Realizar atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría y seguimientos) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | 10% | Programación | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.1 | 0.025 | 0.075
|  | Ejecución | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0
19. Realizar atenciones jurídicas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, que consisten en orientación, asesoría y representación jurídica especializada y llevar casos de intervención o representación judicial, con valoraciones iniciales, asesorias u orienttaciones y seguimiento. | 10% | Programación | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.1 | 0.025 | 0.075
|  | Ejecución | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0
20. Generar información de los sitios, dinámicas y contextos de las actividades sexuales pagadas en Bogotá | 2% | Programación | 0.04% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.08% | 0.02 | 0.02 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0
[16 empty] | 0.02 | -0.02
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0.02 | -0.02
[16 empty] | 0 | 0
|  |  | 0.024 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 |  | 0.0516
|  | Ejecución | 0.075 | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125
|  |  | 0.0244 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0248 | 0.32
|  | Programación | 0.07625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.090625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.080625 | 0.0775 | 1
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR LA NUMERACION, ESTA ACTIVIDAD SERIA LA 17
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q23: Angela Marcela Forero Ruiz: Se revisó con Maritza y se ajusto el valor
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.3 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 9%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 389272925 | 8537488 | 8390000 | 0 | 45000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466200413
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 136170675 | 179489500 | [10 empty] | 315660175 | 67.71%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 16917651 | 30675087 | 30424287 | 30424287 | 30424287 | 43624037 | 55678037 | 58678037 | 60348102 | 42897543 | 66109058.4067 | 466200413.4067
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 2487274 | [10 empty] | 2487274 | 0.5335%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | 9% | Programación | 0 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | En febrero se iniciaron reuniones de gestión para las alianzas con el ICFES, BID y la Agencia Atenea en el marco de la implementación de la estrategia de Educación Flexible (ED). Asimismo, se realizó cronograma de estrategia para la implementación y cumplimiento de metas en el marco del Plan de Acción. En este sentido se realizaron tres reuniones, la primera con el ICFES, para iniciar las gestiones operativas relacionadas con las Pruebas Saber 11 y realizar el convenio interadministrativo que permitira que las mujeres cumplan con el requisito para acceder a la educación superior. Asimismo, con la Agencia Atenea de la Secretaría de Educación Distrital, para proceso formativo en la transversalización de los enfoques de derechos género y diferencial, que permitirá una información sobre la incorporación de los enfoques con miras a tener un mayor conocimiento de las mujeres en sus diferencias y diversidades que habitan Bogotá y eliminar los estereotipos, imaginarios y representaciones de discriminación frente a las barreras para acceso a la educación superior. Igualmente, con el BID para la revisión del cumplimiento del cronograma de finalización de las actividades previstas en abril y la revisión del documento de sistematización. De otra parte, se inició convocatoria desde la Estrategia Casa de Todas para la vinculación de mujeres en la Estrategia de ED de la SED, dirigida a mujeres que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP) a nivel Distrital. |  |  | Se iniciaron reuniones de gestión para las alianzas con el ICFES, BID y la Agencia Atenea en el marco de la implementación de la estrategia de Educación Flexible (ED). Asimismo, se realizó cronograma de estrategia para la implementación y cumplimiento de metas en el marco del Plan de Acción. En este sentido se realizaron tres reuniones, la primera con el ICFES, para iniciar las gestiones operativas relacionadas con las Pruebas Saber 11 y realizar el convenio interadministrativo que permitira que las mujeres cumplan con el requisito para acceder a la educación superior. Asimismo, con la Agencia Atenea de la Secretaría de Educación Distrital, para proceso formativo en la transversalización de los enfoques de derechos género y diferencial, que permitirá una información sobre la incorporación de los enfoques con miras a tener un mayor conocimiento de las mujeres en sus diferencias y diversidades que habitan Bogotá y eliminar los estereotipos, imaginarios y representaciones de discriminación frente a las barreras para acceso a la educación superior. Igualmente, con el BID para la revisión del cumplimiento del cronograma de finalización de las actividades previstas en abril y la revisión del documento de sistematización. De otra parte, se inició convocatoria desde la Estrategia Casa de Todas para la vinculación de mujeres en la Estrategia de ED de la SED, dirigida a mujeres que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP) a nivel Distrital. |  |  | No presenta retrasos |  |  |  | La estrategia de educación flexible permite la reducción de las barreras de acceso al derecho a la educación de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
|  | Ejecución | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
21. Promover los apoyos de acceso a educación superior a través del acompañamiento, preparación (PRE ICFES) y financiación del Examen Saber 11° (ICFES). | 3% | Programación | 0% | 2% | 3% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante febrero, se realizó reunión de articulación con el ICFES con el fin de iniciar la gestión operativa en el marco del proceso de las Pruebas Saber 11 a través del contrato interadministrativo, para la implementación de la estrategia de educación flexible. Por otra parte, se hizo la revisión de estudios previos realizados el año anterior y para la actualización de los mismos en el 2023.
|  | Ejecución | [12 empty] | 2% | bar: MES 1 to MES 12
22. Promover la vinculación de las mujeres en toda su diversidad a la educación superior a través de ferias universitarias, y la divulgación/socialización de herramientas formativas (manuales, documentos, caja de herramientas) con diversas Universidades e Instituciones educativas que permitan facilitar el acceso, permanencia y culminación de los estudios superiores. | 3% | Programación | 0% | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante febrero se realizaron 2 encuentros de planeación y articulación con el equipo de la Estrategia de Educación Flexible con miras a definir cronograma y metodología de las Ferias Universitarias que permitan facilitar el acceso a los estudios superiores. Igualmente, se sostuvo una reunión con la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (ATENEA) donde se retomó la articulación que tiene la SDMujer, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas (DDDP), Dirección de Enfoque Diferencial (DED), y la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia (DEVAJ) para los procesos de vinculación y permanencia en educación superior de las mujeres en su diversidad. El compromiso es continuar con la asistencia a las reuniones mensuales y establecer el proceso de formación que se realizará para la Secretaria de Educación Distrital (SED) en los enfoques de derechos, de género, diferencial para que los incorpore y transversalice en el programa de acceso a educación superior.
|  | Ejecución | [12 empty] | 2% | bar: MES 1 to MES 12
23. Promover y acompañar a las mujeres en toda su diversidad en las estrategias de educación flexible y en los procesos de vinculación a la formación complementaria (cursos cortos) a través de alianzas interinstitucionales públicas y privadas. | 3% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante febrero en alianza con el BID, se sostuvo reunión con el Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) y Casa de la Mujer, para conocer el estado actual del proyecto, para lo cual, se revisaron las acciones en el cronograma en donde la Estrategia de Educación Flexible tiene el compromiso de la revisión del documento final de sistematización del pilotaje de programa de educación flexible con la Secretaria de Educación Distrital (SED) y Casa de la Mujer, en la Manzana de Cuidado de Mártires, dirigido a cuidadoras colombianas y migrantes. Asimismo, se inició convocatoria desde la Estrategia Casa de Todas para la vinculación de mujeres en la Estrategia de Educación Flexible de la SED, esta convocatoria está dirigida a mujeres que ejercen Actividades Sexuales Pagadas (ASP) a nivel Distrital.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
21. Promover los apoyos de acceso a educación superior a través del acompañamiento, preparación (PRE ICFES) y financiación del Examen Saber 11° (ICFES). | 3% | Programación | 0% | 0.06% | 0.09% | 0.3% | 0.3% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.03 | 0.05 | -0.02
|  | Ejecución | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0
22. Promover la vinculación de las mujeres en toda su diversidad a la educación superior a través de ferias universitarias, y la divulgación/socialización de herramientas formativas (manuales, documentos, caja de herramientas) con diversas Universidades e Instituciones educativas que permitan facilitar el acceso, permanencia y culminación de los estudios superiores. | 3% | Programación | 0% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.15% | 0.15% | 0.03 | 0.025 | 0.005
|  | Ejecución | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0
23. Promover y acompañar a las mujeres en toda su diversidad en las estrategias de educación flexible y en los procesos de vinculación a la formación complementaria (cursos cortos) a través de alianzas interinstitucionales públicas y privadas. | 3% | Programación | 0% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.03 | 0.025 | 0.005
|  | Ejecución | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0
|  |  | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 |  | 0.0027
|  | Ejecución | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
|  |  | 0 | 0.0027 | 0.0048 | 0.0075 | 0.009 | 0.0105 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.0045 | 0.09
|  | Programación | 0 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.3
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR NUMERACION DE LAS ACTIVIDADES, ESTA INICIARIA CON 21
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.2 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 6%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 229724920 | 8537488 | 0 | 56668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294930408
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 181785424 | 46090440 | [10 empty] | 227875864 | 77.26%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1214133 | [10 empty] | 1214133 |  |  | 11116766.16 | 20815535.4933 | 20815535.4933 | 20815535.4933 | 20815535.4933 | 20815535.4933 | 32548327 | 32548327 | 32548327 | 32548327 | 49542656.6733 | 294930408.3
GIROS |  |  | 1214133 | [10 empty] | 1214133 | 100% |  | 5710347 | [10 empty] | 5710347 | 1.936%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | 6% | Programación | 0 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.2 | Se inicia proceso de caracterización de las organizaciones sociales |  |  | Avances en la identificación de organizaciones ya caracterizadas y las que están pendientes de caracterizar |  |  | Se debe coordinar con la dirección de Territorialización las acciones que pertmitan avanzar en la caracterización de las organizaciones, ya que se presentan varias dudas respecto a la plataforma IFOS |  |  |  | Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en torno al ejercicio del derecho de la participación
|  | Ejecución | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
24. Realizar la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 6% | Programación | 0% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero En febrero se llevó a cabo mesa de trabajo virtual del equipo de promoción de la participación y representación de las mujeres de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad el 17 de febrero de 2023, en donde se revisó la plataforma IFOS y se establecieron acuerdos. Se llevó a cabo mesa de trabajo virtual del equipo de promoción de la participación y representación de las mujeres de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad el 21 de febrero de 2023, en donde se realizó la verificación de las organizaciones sociales de las instancias de participación en la plataforma IFOS. Se llevó a cabo mesa de trabajo virtual del equipo de promoción de la participación y representación de las mujeres de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad el 27 de febrero de 2023, en donde se informó sobre el proceso de verificación de las organizaciones sociales de las instancias de participación en la plataforma IFOS y se establecieron acuerdos de trabajo.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
24. Realizar la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 6% | Programación | 0% | 0.6% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.06 | 0.05 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0
|  |  | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0.006
|  | Ejecución | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  |  | 0 | 0.006 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.06
|  | Programación | 0 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.2
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR NUMERACION, ESTA ACTIVIDAD INICIARIA CON EL NUMERO 24
Note on A38: Denis Helbert Morales Roa: En esta meta debe también reportar la dirección de Territorialización. Se debe preguntar a Territorialización, a qué meta reportan el fortalecimiento de Organizaciones
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W17: Angela Marcela Forero Ruiz: La meta para 2023 es 0,20
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on AC17: Angela Marcela Forero Ruiz: Incluir ponderacion de esta meta 6%

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 4 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 251556520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251556520
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 203617024 | 46090440 | [10 empty] | 249707464 | 99.26%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1214133 | [10 empty] | 1214133 |  |  | 11708059 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 22229470 | 39783231 | 251556520
GIROS |  |  | 1214133 | [10 empty] | 1214133 | 100% |  | 6532988 | [10 empty] | 6532988 | 2.597%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | 5% | Programación | 0.04 | 0.276 | 0.376 | 0.348 | 0.376 | 0.336 | 0.388 | 0.388 | 0.372 | 0.388 | 0.408 | 0.304 | 4 | Se continua con el Consejo Consultivo de Mujeres - CCM en la etapa de definición y elaboración del plan de acción de la instancia para la vigencia 2023, se radicó en el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo del Sistema Distrital de Cuidado. Se realizó la sesión ordinaria de la Mesa Coordinadora, en la cual se presentó la propuesta de modifición del decreto 364 de 2021.. Se realizó acompañamiento técnico a la submesa de género y participamos en los PMU convocados |  |  | Se han realizado el acompañamiento técnico a las cuatro instancias priorizadas CCM , la Subcomisión de Género, el CTPD y el Concejo de Bogotá |  |  | Se están relizando los contactos necesarios para el abordaje del Consejo Distrital de Juventud, que es una instancia nueva en 2023 para la SCPI, y establecer un plan de acción de acompañamiento técnico |  |  |  | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
|  | Ejecución | 0.04 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
25. Acompañar técnica y operativamente el desarrollo de la Mesa coordinadora y el Espacio Ampliado y cuando se solicite por parte del CCM la plenaria del espacio autónomo. | 1% | Programación | [12 empty] | 100% | El 25 de enero se llevo a cabo la sesión ordinaria de la Mesa Coordinadora, en la cual se presento la versión final del documento del proyecto de acuerdo del Sistema Distrital de Cuidado por parte de la Secretaria Distrital de la Mujer, y se definióla estrategia a seguir para su respectiva radicación por parte del CCM en el Concejo de Bogotá. El 22 de febrero se llevó a cabo la Mesa Coordinadora en la cual se presentaron las propuestas de modificación a tres artículos del Decreto 364 de 2021, de igual manera se socializo el ejercicio de inicidencia realizado por el CCM sobre el proyecto de Acuerdo del Sistema Distrital de Cuidado. El 22 de febrero se acompaño la sesión del Espacio Autónomo, en la cual se inició con la revisión y definición del Plan de Acción vigencia 2023 del CCM | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 14% | bar: MES 1 to MES 12
26. Acompañar técnicamente el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la administración distrital y alcaldias locales, y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración distrital y los alcaldes locales en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.5% | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | Durante el mes de enero no se programaron mesas de trabajo con los sectores de la Adminsitración Distrital, teniendo en cuenta que el CCM se encuentra en la etapa de definición y elaboración del plan de acción de la instancia, correspondiente a la vigencia 2023. Los días 7 y 27 de febrero se realizaron reuniones internas para hacer seguimiento y revisar la información reportada por las Alcaldías Locales, en el marco del seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad suscrito entre el CCM y los alcaldes y alcaldesas locales, con el objetivo de sistematizar la información para el análisis posterior de las consejeras consultivas.
|  | Ejecución | [12 empty] | 9% | bar: MES 1 to MES 12
27. Acompañar técnicamente el desarrollo de comisiones de trabajo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 1% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En el marco de las comisiones del CCM, se conformó la comisión dinamizadora para articular y liderar lo relacionado con el proyecto de acuerdo del Sistema Distrital de Cuidado, y la cual llevó a cabo una mesa técnica el 30 de enero con los concejales y las concejalas que manifestaron su intereses de incidir y articular con el CCM para la presentación del proyecto de acuerdo en mención. El 27 de febrero se llevó a cabo una reunión con la comisión del CCM conformada para revisar y ajustar el reglamento interno de la instancia.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
28. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con enfásis en las bancadas de mujeres de este organo | 1% | Programación | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Durante el mes de enero del 2023 se asistió a una reunión con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en donde el CCM socializó el proyecto y recibió comentarios por parte de los y las concejalas. Posteriormente se apoyó la radicación del proyecto en el Concejo de Bogotá. Durante el mes de febrero del 2023, se acompañó la sesión de Gobierno en donde la Comisión Legal Para la Equidad de la Mujer aprobó su reglamento. También se asistió a la mesa de trabajo convocada por el Concejal Celio Nieves en donde se aclararon inquietudes respecto a la Ruta única de atención a violencias basadas en género. De otro lado, se acompañaron diferentes espacios con el fin de asesorar técnicamente el desarrollo del proyecto de acuerdo 151 del 2023 que busca institucionalizar el sistema de cuidado: se acompañó la reunión de las Consejeras Consultivas de Mujeres y la reunión del Mecanismo de Participación del Sistema de Cuidado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
29. Acompañar técnicamente, gestionar y coordinar las reuniones con la Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Genéro. | 0.5% | Programación | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero Se realiza reunión previa de la Submesa para la garantia de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, el día 08 de febrero, con el fin de revisar con la coordinadora del equipo la presentación para la primera subcomisión y la agenda a desarrollar. Se realiza reunión extraordinaria del Decreto 053-2023, el día 10 de febrero con el fin de revisar de manera técnica y logística la convocatoria de la marcha en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional. Se realiza reunión extraordinaria del Decreto 053-2023, el día 10 de febrero con el fin de revisar de manera técnica y logística la convocatoria de la Gran Marcha contra reformas pre dictatoriales #PararParaSalvar Se realiza reuniónde la Submesa para la garantia de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, el día 23 de febrero, con el fin de revisar la agenda a desarrollar el día 8 de marzo de 2023 , la socialización de la estrategia "Bogotá ciudad purpura" y la revisión del cronograma del año 2023.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
30. Realizar Acompañamiento técnico al Puesto de mando Unificado (PMU) durante las movilizaciones y protesta social que se realicen y a las cuales se convoque a la SDMujer. | 0.5% | Programación | 0% | 0% | 15% | 8% | 15% | 5% | 10% | 10% | 6% | 10% | 15% | 6% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero Se realizó Puesto de Mando Unificado, (PMU) los días 14-15 y 24 de febrero de manera presencial en el Centro de Comando y Computa (C4) , con motivo de las protestas y movilización social citada para estos días. Se realizó Puesto de Mando Unificado, (PMU) de manera virtual eldía 22 de febrero, a través de Google meets , con motivo de la movilización de taxistas en la ciudad de Bogotá.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
31. Acompañar técnicamente a las consejeras del sector mujeres del Consejo Distrital de jóvenes | 0.5% | Programación | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero Durante el mes de febrero se iniciaron acciones relacionadas con el acompañamiento técnico para el Consejo Distrtal de Juventud para la vigencia 2023. Se llevaron a cabo mesas de trabajo del equipo de promoción de la participación y representación de las mujeres los días 07/02/23 y 15/02/23 para generar estrategias que faciliten el proceso de acompañamiento con Consejo Distrital de Juventud. Se llevó a cabo mesa de trabajo con profesional que referencia juventud desde la SDMujer el día 13/02/23 en donde se dio contexto del acompañamiento técnico que se brindará a la instancia durante la vigencia 2023. Se llevó a cabo mesa de trabajo con profesional de la estrategia Bogotá 50/50 Ruta por la Paridad de la Dirección de Territorialización el 21/02/23 en donde se retomó el proceso de articulación para el desarrollo de acciones proyectas para ejecutar durante la vigencia 2023. Se construyó texto que brinda la ruta de acción para el acompañamiento técnico del Consejo Distrital de Juventud.
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
25. Acompañar técnica y operativamente el desarrollo de la Mesa coordinadora y el Espacio Ampliado y cuando se solicite por parte del CCM la plenaria del espacio autónomo. | 1% | Programación | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.01 | 0.05 | -0.04
|  | Ejecución | 0.0005 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0
26. Acompañar técnicamente el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la administración distrital y alcaldias locales, y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración distrital y los alcaldes locales en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.5% | Programación | 0% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.05% | 0.005 | 0.025 | -0.02
|  | Ejecución | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0
27. Acompañar técnicamente el desarrollo de comisiones de trabajo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 1% | Programación | 0% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 0.01 | 0.025 | -0.015
|  | Ejecución | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0
28. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con enfásis en las bancadas de mujeres de este organo | 1% | Programación | 0% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.01 | 0.02 | -0.01
|  | Ejecución | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0
29. Acompañar técnicamente, gestionar y coordinar las reuniones con la Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Genéro. | 0.5% | Programación | 0% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.005 | 0.02 | -0.015
|  | Ejecución | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0
30. Realizar Acompañamiento técnico al Puesto de mando Unificado (PMU) durante las movilizaciones y protesta social que se realicen y a las cuales se convoque a la SDMujer. | 0.5% | Programación | 0% | 0% | 0.075% | 0.04% | 0.075% | 0.025% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.075% | 0.03% | 0.005 | 0.02 | -0.015
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. Acompañar técnicamente a las consejeras del sector mujeres del Consejo Distrital de jóvenes | 0.5% | Programación | 0% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.005 | 0.02 | -0.015
|  | Ejecución | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0
|  |  | 0.0005 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00395 |  | 0.00395
|  | Ejecución | 0.04 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
|  |  | 0.0005 | 0.00345 | 0.0047 | 0.00435 | 0.0047 | 0.0042 | 0.00485 | 0.00485 | 0.00465 | 0.00485 | 0.0051 | 0.0038 | 0.05
|  | Programación | 0.04 | 0.276 | 0.376 | 0.348 | 0.376 | 0.336 | 0.388 | 0.388 | 0.372 | 0.388 | 0.408 | 0.304 | 4
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR NUMERACION DE LAS ACTIVIDADES, ESTA INICIARIA EN 25 Y ASI SUCESIVAMENTE HACIA ABAJO
Note on A42: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Incluir el verbo en infinitivo Acompañar o realizar acompañamiento
Note on A46: Denis Helbert Morales Roa:
Note on A50: Denis Helbert Morales Roa: Se propone que se mantenga este acompañamiento pero que se sume a la meta el acompañamiento a otra instancia que podria ser el Consejo Distrital de Jovenes
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on AC17: Angela Marcela Forero Ruiz: Incluir ponderacion de esta meta 5%

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promocion de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadania en su diversidad
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 482329867 | 8537488 | 11658906 | 0 | 0 | 69659690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572185951
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 192841617 | 215875500 | [10 empty] | 408717117 | 71.43%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 1128406 | 323897 | 6000000 | 3386148 | 5990000 | [7 empty] | 16828451 |  |  | 21074866.0933 | 38101431.6933 | 38767765 | 30767765 | 44967410 | 50815014.4933 | 61097321 | 61097321 | 63097321 | 65097321 | 97302415 | 572185951.28
GIROS |  | 3700044 | 11962740 | [10 empty] | 15662784 | 93.07% |  | 3445534 | [10 empty] | 3445534 | 0.6022%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | 10% | Programación | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.125 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.05 | 1 | En febrero se avanzó en la construcción del paso a paso y definicion de las actividades a realizar durante la vigencia 2023 |  |  | En febrero se avanzó en la construcción del paso a paso y definicion de las actividades a realizar durante la vigencia 2023 |  |  | No se presentan. |  |  |  | Se contribuye en la eliminación de estereotipos, imaginarios y representaciones de discriminación para las mujeres en sus diferencias y diversidad, a través de fomentar la incorporación del enfoque diferencial en los diferentes sectores de la administración distrital, visibilizar las agendas políticas de las mujeres por medio de las conmemoraciones, crear herramientas con enfoque diferencial, así como vincular a las mujeres en las actividades de la Dirección.
|  | Ejecución | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
32. Apoyar, articular y desarrollar las conmemoraciones de las mujeres en sus diferencias y diversidad, con las cuales se trabaja en la Dirección de Enfoque Diferencial, reconociemdo sus particularidades, usos y costumbres, que permita el posicionamiento de sus agendas políticas a nivel distrital por medio de la transformación cultural vinculando a la sociedad civil, organizaciones de mujeres y sectores de la Administración Distrital. | 5% | Programación | 0% | 10% | 10% | 2% | 8% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Para el mes de febrero se realizó la construcción del plan de trabajo y se definió el pasa a paso para el desarrollo de las conmemoraciones teniendo en cuenta las acciones de mejora.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
33. Diseñar e implementar jornadas de información con las Oficinas de planeación de los sectores de la administración con el objetivo de transversalizar el enfoque de género y diferencial, por medio de acciones que permitan una transformación cultural, reduciendo los imaginarios, estereotipos y representaciaones de las mujeres en sus diferencias y diversidades. | 5% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 100% | La actividad no estaba programada para el mes de enero. Durante el mes de febrero se definió las actividades a realizar con los equipos de Planeación de los sectores de la administración, se definió la que se realizara durante el mes junio, que se hará la construcción de una metodología y se vincularán a los 15 sectores.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
32. Apoyar, articular y desarrollar las conmemoraciones de las mujeres en sus diferencias y diversidad, con las cuales se trabaja en la Dirección de Enfoque Diferencial, reconociemdo sus particularidades, usos y costumbres, que permita el posicionamiento de sus agendas políticas a nivel distrital por medio de la transformación cultural vinculando a la sociedad civil, organizaciones de mujeres y sectores de la Administración Distrital. | 5% | Programación | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 1% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1% | 0.5% | 0.05 | 0.05 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
33. Diseñar e implementar jornadas de información con las Oficinas de planeación de los sectores de la administración con el objetivo de transversalizar el enfoque de género y diferencial, por medio de acciones que permitan una transformación cultural, reduciendo los imaginarios, estereotipos y representaciaones de las mujeres en sus diferencias y diversidades. | 5% | Programación | 0% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0% | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0
|  |  | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 0.0075
|  | Ejecución | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.0125 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0125 | 0.005 | 0.1
|  | Programación | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.125 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.05 | 1
Note on A36: Angela Marcela Forero Ruiz: AJUSTAR NUMERACION DE LAS ACTIVIDADES, CREO QUE ESTA SERIA LA 32 Y ASI SUCESIVAMENTE
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q23: Angela Marcela Forero Ruiz: Se revisó con Maritza y se ajustó
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Implementar acciones afirmativas y estrategias con Enfoque Diferencial para las mujeres en toda su diversidad.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN 2023 | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades | Constante | 15 | Sectores | Se cuantificará el número de sectores a impactar anualmente, que deben ser 15 en total; se espera que tales sectores transversalicen el enfoque diferencial e implementen acciones afirmativas con enfoque diferencial. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ANUAL | Documentos de implementación de las estrategias; actas de reuniones, listados de asistencia y reportes | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 0; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 1; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 1; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 1; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 2; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 2; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 2; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 2; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 1; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 1; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 1; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 1; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 1 | 1 | 6.667% | En febrero se trabajó con el sector Salud, mediante un taller sobre enfoque diferencial con el equipo vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles de la Secretaría Distrital de Salud de las 4 Subredes (14-02-2023) | Se trabajó con el sector Salud, mediante un taller sobre enfoque diferencial con el equipo vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles de la Secretaría Distrital de Salud de las 4 Subredes (14-02-2023) | No presenta retrasos en esta acción | No aplica
N/A | N/A | N/A | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inciales, asesorias u orientacicones , seguimientos) | Suma | 12200 | Atenciones | Se cuantificarán mensualmente las atenciones sociojuridicas: valoraciones iniciales, asesorías y seguimientos. | 900 | 3200 | 3900 | 3300 | 900 | MENSUAL | Reporte mensual de atenciones socio jurídicas realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 20; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 303; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 303; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 303; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 303; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 303; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 303; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 303; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 303; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 303; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 303; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 250; AVANCE META ENE: 71; AVANCE META FEB: 270 | 341 | 10.33% | Durante el mes de febrero de 2023 se atendieron en el área jurídica 122 mujeres y se realizaron 270 atenciones desagregadas así: 86 asesorías,168 seguimientos y 16 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva con la orientación y asesoría requerida por las personas asistentes, con la entrega de la información precisa sobre los temas consultados y las acciones legales pertinentes respectivas. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: *5 Derechos de petición *1 Procesos de representación *5 Comités estudio de casos *0 Audiencias | Durante los meses de enero y febrero de 2023 se atendieron en el área jurídica 158 mujeres y se realizaron 341 atenciones desagregadas así: 103 asesorías, 221 seguimientos y 17 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva con la orientación y asesoría requerida por las personas asistentes, con la entrega de la información precisa sobre los temas consultados y las acciones legales pertinentes respectivas. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: *6 Derechos de petición *1 Procesos de representación *5 Comités estudio de casos *0 Audiencias | No presenta retrasos | No aplica
N/A | N/A | N/A | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inciales, asesorias, seguimientos) | Suma | 8100 | Atenciones | Se cuantificarán mensualmente las atenciones psicosociales: valoraciones iniciales, asesorías y seguimientos. | 650 | 2400 | 2200 | 2200 | 650 | MENSUAL | Reporte mensual de atenciones psicosociales realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 10; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 202; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 202; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 202; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 202; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 202; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 202; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 202; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 202; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 202; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 202; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 170; AVANCE META ENE: 20; AVANCE META FEB: 106 | 126 | 5.727% | Durante el mes de febrero de 2023 se atendieron 65 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 106 atenciones desagregadas así: 18 asesorías, 87 seguimientos y 1 valoración inicial. La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional manifiesto por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se motivó la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | Durante los meses de enero y febrero de 2023 se atendieron 69 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 126 atenciones desagregadas así: 23 asesorías, 102 seguimientos y 1 valoración inicial. La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional manifiesto por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se motivó la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | Presenta retrasos debido a retrasos en la contratación | Revisión con el equipo para buscar que realicen en esta área el primer acercamiento con la mujer
N/A | N/A | N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inicales intervenciones y seguimientos) | Suma | 19200 | Atenciones | Se cuantificarán mensualmente las atenciones en trabajo social: valoraciones iniciales, asesorías y seguimientos. | 1500 | 5000 | 6200 | 5000 | 1500 | MENSUAL | Reporte mensual de atenciones en trabajo social realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 250; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 432; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 432; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 432; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 432; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 432; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 432; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 432; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 432; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 432; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 432; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 430; AVANCE META ENE: 327; AVANCE META FEB: 395 | 722 | 14.44% | Durante el mes de febrero de 2023 se atendieron 290 mujeres en trabajo social y se realizaron 395 atenciones desagregadas así:80 intervenciones, 294 seguimientos y 21 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: A través de la atención se logró dar respuesta a los procesos de: *7 Activación servicios de SDIS *3 Afiliaciones al sistema de salud *4 Anticoncepción *2 Duplicados de cédula *10 Empleabilidad *14 Fondo Nacional del Ahorro *8 Formación para el trabajo (Miquelina y Conviventia) *1 Formación cursos técnicos SENA *4 Portabilidad *16 Proceso educación flexible *27 Pruebas rápidas con secretaria de salud *1 Remisiones para IVE *3 Salud Movilidad *26 Salud sexual y reproductiva liga contra el cancer *8 Solicitud cupo DLE* 7 Solicitud de encuesta socioeconomica SISBEN *3 Subsidios con Habitat Se remitió con entidades como: Secretaria de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integracion Social, Secretaria de Planeación, Orientame, Secretaria de habitat, Conviventia, AHF, Agencia de empleo del SENA. | Durante enero y febrero de 2023 se atendieron 454 mujeres en trabajo social y se realizaron 722 atenciones desagregadas así: 157 intervenciones, 531 seguimientos y 34 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: A través de la atención se logró dar respuesta a los procesos de: *22 Activación servicios de SDIS *10 Afiliaciones al sistema de salud *11 Anticoncepción *5 Duplicados de cédula *1 Educacion superior *19 Empleabilidad *19 Fondo Nacional del Ahorro *18 Formación para el trabajo (Miquelina y Conviventia) *1 Formación cursos técnicos SENA *5 Portabilidad *27 Proceso educación flexible *53 Pruebas rápidas con secretaria de salud *2 Remisiones para IVE*3 Salud Movilidad *50 Salud sexual y reproductiva liga contra el cancer *17 Solicitud cupo DLE *21 Solicitud de encuesta socioeconomica SISBEN *3 Subsidios con Habitat Se remitió con entidades como: Secretaria de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integracion Social, Secretaria de Planeación, Orientame, Secretaria de habitat, Conviventia, AHF, Agencia de empleo del SENA. | No presenta retrasos | No aplica
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | NA | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoque de derechos de las mujeres, de género y diferencial. | 1. Número de actividades de alistamiento, seguimiento y evaluación de la asistencia técnica implementadas | Suma | 132 | Actividades | 24 actividades de alistamiento anuales. | 0 | 48 | 48 | 24 | 12 | MENSUAL | 1. Evidencias de reuniones internas para alistar, planear y hacer seguimiento a la asistencia técnica 2. Documentos elaborados asociados a la asistencia técnica | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 1; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 2; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 2; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 2; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 2; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 2; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 2; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 2; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 2; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 2; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 2; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 3; AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 2 | 3 | 12.5% | En el mes de febrero se realizaron dos (2) actividades de alistamiento, así: 1. Se solicitó a las profesionales que brindarán la asistencia técnica a los sectores remitir sus propuestas de ajuste al procedimiento de Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial (14-02-2023), las cuales se consolidaron (24-02-2023). 2. Se realizó reunión para socializar, revisar y validar con las profesionales las propuestas de ajuste al procedimiento (24-02-2023). | A febrero se han implementado 3 actividades de alistamiento, seguimiento y evaluación de la asistencia técnica. | No se presentaron retrasos en esta actividad | No aplica
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 2. No. de actividades de asistencia técnica para la transversalización del enfoque diferencial para mujeres implementadas. | Suma | 134 | Actividades | 36 actividades de asistencia anuales | 0 | 40 | 40 | 36 | 18 | MENSUAL | 1. Evidencias de reuniones externas para asistencia técnica 2. Informes de asistencia técnica mensuales | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 0; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 0; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 0; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 4; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 4; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 4; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 4; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 4; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 4; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 4; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 4; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 4; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | Durante febrero no se programó avance en esta actividad | Durante febrero no se programó avance en esta actividad | No se presenta retrasos en esta actividad | No aplica
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A | Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá Bogotá | Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial. | Suma | 11372 | Número de personas | Mujeres atendidas en el marco del proyecto de inversión 7671 | 0 | 1632 | 6476 | 1632 | 1632 | MENSUAL | Reporte SIMISIONAL | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: 20; PROGRAMACIÓN 2023 FEB: 160; PROGRAMACIÓN 2023 MAR: 160; PROGRAMACIÓN 2023 ABR: 160; PROGRAMACIÓN 2023 MAY: 160; PROGRAMACIÓN 2023 JUN: 160; PROGRAMACIÓN 2023 JUL: 160; PROGRAMACIÓN 2023 AGO: 160; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: 160; PROGRAMACIÓN 2023 OCT: 160; PROGRAMACIÓN 2023 NOV: 160; PROGRAMACIÓN 2023 DIC: 12; AVANCE META ENE: 150; AVANCE META FEB: 220 | 370 | 22.67% | En el mes de febrero se realizaron atenciones a 220 mujeres nuevas en sus diferencias y diversidad desde la Dirección de Enfoque Diferencial | Entre enero y febrero se realizaron atenciones a 370 mujeres nuevas en sus diferencias y diversidad desde la Dirección de Enfoque Diferencial | No se presentan retrasos en la meta | Se realiza búsqueda activa en el territorio a través de los recorridos. La atención se articula con las demás entidades y organizaciones que atienden población vulnerable y garantía de derechos.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Mireya Leuro Vásquez | [11 empty] | Nombre: Marcia Yazmin Castro Ramírez | [5 empty] | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: Nombre: Diana María Parra Romero; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Profesional Especializada Dirección de Enfoque Diferencial | [11 empty] | Cargo: Directora de Enfoque Diferencial | [5 empty] | PROGRAMACIÓN 2023 ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad; PROGRAMACIÓN 2023 SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44