## Meta 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 15 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 45%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 22878899 | [11 empty] | 22878899 |  | 1334419471 | 75240000 |  |  | 8351665 | [7 empty] | 1418011136
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 990509470 | 419150001 | [10 empty] | 1409659471 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5133518 | 6183214 |  | 11562167 | [8 empty] | 22878899 |  |  | 45552771 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 132361365 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 248019400 | 1418011136
GIROS |  | 5078090 | 5100000 | [10 empty] | 10178090 | 89.94% |  | 17691205 | [10 empty] | 17691205 | 38.84%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | 45% | Programación | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | TRV: Definición de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023. SAL: Acompañamiento a mesa del Plan Rescate, EDU: Participación en X Congreso de orientación escolar. Concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea, MOV: Mesa Biciexperiencia IDRD, SEG: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá, SEG-MOV: Mesa de Seguridad de la Bicicleta, MUJ: Realización de la primera y segunda sesión UTA, GOB: Conceptos y acompañamiento técnico a la PP Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación, INT: Sensibilización al enfoque de género para TH de SDIS. SDIG: Autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Diagnósticos institucionales de 2 entidades con versiones ajustadas. Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del SDIG |  |  | Articulación para la definición e implementación de acciones de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género (logros de transversalización 2023) en el marco de la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género". SDIG: Se cuenta con el avance de versiones preliminares de diagnósticos institucionales de 25 entidades. Autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Diagnósticos institucionales de 2 entidades con versiones ajustadas. Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del SDIG |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | Contratistas y funcionarias de las entidades públicas del Distrito y de forma indirecta las Mujeres desde sus diversidades de Bogotá D.C., se benefician de conocimiento e insumos técnicos y metodológicos para la transversalización del enfoque de género de manera que se favorezca la adecuación institucional, la transformación de la cultura organizacional y la garantía de derechos de las mujeres desde la misionalidad de cada uno de los sectores de la Administración Distrital.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 15; AVANCE DE META FEB: 15
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Realizar el acompañamiento técnico a los sectores y las entidades de la administración distrital para la definición e implementación de acciones de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y los logros de transversalización de género en el marco de la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género". | 3 | Programación | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | FEBRERO: TRV: se realizó la definición de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023. ACUMULADO: SAL: Articulación con la SDSalud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para la definición de acciones a implementar durante 2023 en el marco de la estrategia de transversalización de género. GEP: Articulación con la Sec. General para incorporar el enfoque de género en la Política Publica de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas. TRV: Definición de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023.
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: MES 1 to MES 12
2. Realizar el acompañamiento técnico a las mesas, comités y comisiones de los sectores y las entidades de la administración distrital. | 2 | Programación | 0% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | FEBRERO: SAL: Acompañamiento a mesa del Plan Rescate. EDU: Participación en X Congreso de orientación escolar. MOV: Mesa Biciexperiencia IDRD. SEG: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá. SEG-MOV: Mesa de Seguridad de la Bicicleta. MUJ: Realización de la primera y segunda sesión UTA
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
3. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en acciones para la adecuación y transformación de la cultura institucional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 7 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | FEBRERO: GOB: Conceptos y acompañamiento técnico a la PP Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
4. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de acciones, en el marco de la transversalización del enfoque de género en la labor misional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 7 | Programación | 0% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100% | FEBRERO: EDU: Concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea
|  | Ejecución | [12 empty] | 6% | bar: MES 1 to MES 12
5. Elaborar documentos, manuales, lineamientos, informes y guías para la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género para la adecuación y transformación de la cultura organizacional de los 15 sectores de la administración distrital. | 4 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Esta actividad no se programó para enero ni febrero, por lo tanto, no se reportan avances.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
6. Realizar el fortalecimiento de capacidades en el marco de la transversalización del enfoque de género a través de sensibilizaciones, talleres, charlas, recorridos, entre otros. | 3 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | FEBRERO: INT: Sensibilización sobre el enfoque de género para TH de SDIS.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: MES 1 to MES 12
7.Apoyar la implementación del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (aportes a documentos, informes, participación en mesas, sensibilizaciones) | 5 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 100% | Esta actividad no se programó para enero ni febrero, por lo tanto, no se reportan avances.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
8. Implementar “En Igualdad”- Sello Distrital de Igualdad de Género como mecanismo para reconocer, medir e incentivar la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades Distritales así como en su cultura organizacional e institucional. | 7 | Programación | 4% | 8% | 14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 4% | 100% | Feb: a) Diagnósticos institucionales de 2 entidades con versiones ajustadas. b) Se corroboró la asignación de puntaje de los diagnósticos institucionales de las entidades de los primeros 5 lugares del Ranking del Sello En Igualdad. c) Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del Sello En Igualdad. Acumulado: Supervisión del Convenio 819-2021 se revisó el VII Informe Bimensual. En el marco de la implementación del SDIG: a) De enero a febrero se cuenta con el avance de versiones preliminares de diagnósticos institucionales de 25 entidades. b) Se corroboró la asignación de puntaje de los diagnósticos institucionales de las entidades de los primeros 5 lugares del Ranking del Sello En Igualdad. c) Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del Sello En Igualdad.
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
9. Implementar "En Igualdad" - Sello Distrital de Igualdad de Género con las organizaciones del sector privado que se vinculen al proceso de reconocimiento al compromiso con el cierre de brechas de género en Bogotá. | 7 | Programación | 3% | 8% | 14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 5% | 100% | Feb: a) Herramienta de autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas y organizaciones sin animo de lucro. b) 4 empresas se adhidieron al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. c) El Centro Nacional de Consultoría realizó socialización de la propuesta metodológica del mecanismo con sector privado. Acumulado Acompañamiento técnico a ONU Mujeres durante el proceso de selección, retroalimentación y entrega de insumos al CNC consultora encargada de la implementación de la primera fase del SDIG-Sector privado: a) Seguimiento al avance de la construcción propuesta metodológica de implementación del SDIG para el sector privado. b) Se cuenta con la versión aprobada de la herramienta de autodiagnostico para sector privado. c) 4 empresas se adhidieron al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. d) El Centro Nacional de Consultoría realizó socialización de la propuesta metodológica del mecanismo con sector privado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 11% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Meta 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 2 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 20672325 | [11 empty] | 20672325 |  | 284502500 | 31350000 |  |  | 2004400 | [7 empty] | 317856900
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 218952500 | 96900000 | [10 empty] | 315852500 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5133518 | 1314120 | 2574687 | 10000000 |  |  |  | 1650000 |  |  |  |  | 20672325 |  |  | 15415000 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 29316900 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 54625000 | 317856900
GIROS |  | 7599885 | 1000000 | [10 empty] | 8599885 | 133.4% |  | 6439917 | [10 empty] | 6439917 | 41.78%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | 15% | Programación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se realizó revisión y retroalimentación de la PPMYEG a los reportes iv trimestre 2022 de los sectores Seguridad, Integración Social, Mujeres, Salud, Gestión Pública y Desarrollo Económico, se realizó consolidación PPMYEG de reportes con semaforización y consolidación de reportes en la matriz oficial de la SDP. Se incorporó en el reporte de logros de transversalización de género el seguimiento de avance de los sectores desarrollo económico y hacienda. Se realizó retroalimentación de la PPASP IV trimestre 2022 al reporte oficial de los sectores Jurídica, Movilidad, Cultura, Mujeres, Planeación, Salud, Integración Social, Seguridad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico y Ambiente, se realizo consolidación PPASP de reportes con semaforización y consolidación de reportes en la matriz oficial de la SDP. |  |  | Se realizó revisión y consolidación de los logros de transversalización de género de cierre de vigencia 2022. Se realizó retroalimentación de la PPMYEG a los reportes IV trimestre 2022 de los sectores educación, jurídica, cultura, movilidad, hacienda, seguridad, integración social, mujeres, salud, gestión pública y desarrollo económico Se realizó retroalimentación de la PPASP del IV trimestre 2022 a los sectores Educación, Jurídica, Movilidad, Cultura, Mujeres, Planeación, Salud, Integración Social, Seguridad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico y Ambiente. Se realizo consolidación de reportes de las dos políticas que lidera la SDMujer en las matrices oficiales de la SDP |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | El seguimiento y los ejercicios de retroalimentación permiten aportar a la cualificación de reportes de política, consolidar los avances de implementación anuales de la PPMYEG y la PPASP y aportan al acceso a información oportuna, de calidad y completa sobre los avances en la implementación y ejecución de las actividades concertadas por los 15 sectores de la Administración Distrital. A través de su socialización son un insumo técnico para rendiciones de cuentas
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 2; AVANCE DE META FEB: 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
10. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir de su plan de acción, y la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género" por medio de la Estrategia de Transversalización de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Logros de Trasversalización de Género. | 8 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Avance mes de febrero: Se realizó revisión y retroalimentación de la PPMYEG a los reportes iv trimestre 2022 de los sectores Seguridad, Integración Social, Mujeres, Salud, Gestión Pública y Desarrollo Económico, se realizó consolidación PPMYEG de reportes con semaforización y consolidación de reportes en la matriz oficial de la SDP. Se incorporó en el reporte de logros de transversalización de género el seguimiento de avance de los sectores desarrollo económico y hacienda. Se realizò acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política Avance Acumulado Plan de Acción: se realizó revisión y ajuste de las matrices de reporte del IV trimestre 2022 de la PPMYEG, insumo para la solicitud de seguimiento y se han retroalimentado los reportes iv trimestre 2022 de los sectores educación, jurídica, cultura, movilidad, hacienda, seguridad, integración social, mujeres, salud, gestión pública y desarrollo económico. Se realizò acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política. Se realizo consolidación de reportes en la matriz de semaforo y en la matriz oficial de seguimiento de productos de la SDP de la PPMYEG Logros de Transversalización de Género: se realizó revisión y consolidación del reporte de logros de cierre de vigencia 2022. Sello: se revisó la matriz de catálogo propuesta para formular el plan de trabajo del sello, el cual incluye los productos de política Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Estrategia de Transversalización de Género.
|  | Ejecución | [12 empty] | 13% | bar: MES 1 to MES 12
11. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, a partir de su plan de acción. | 7 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Avance de febrero: Se realizó retroalimentación de la PPASP IV trimestre 2022 al reporte oficial de los sectores Jurídica, Movilidad, Cultura, Mujeres, Planeación, Salud, Integración Social, Seguridad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico y Ambiente. Se realizò acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política, se realizo consolidación PPASP de reportes con semaforización y consolidación de reportes en la matriz oficial de la SDP. Reporte Acumulado Se realizó retroalimentación de la PPASP del IV trimestre 2022 a los sectores Educación, Jurídica, Movilidad, Cultura, Mujeres, Planeación, Salud, Integración Social, Seguridad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico y Ambiente. Se realizò acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política. Se realizo consolidación de reportes en la matriz de semaforo y en la matriz oficial de seguimiento de productos de la SDP de la PPASP
|  | Ejecución | [12 empty] | 13% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Meta 5 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4417174 | [11 empty] | 4417174 |  | 76410000 | 515515000 |  |  | 3674732 | [7 empty] | 595599732
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 76410000 | 515515000 | [10 empty] | 591925000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 812468 | 1104706 |  | 2500000 | [8 empty] | 4417174 |  |  | 6367500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 56907232 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 106465000 | 595599732
GIROS |  | 866628 | 1000000 | [10 empty] | 1866628 | 97.36% |  | 3357750 | [10 empty] | 3357750 | 52.73%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Paz: Reunión empalme referenta sector Gestión Pública. Reunión interna revisión trazador presupuestal de paz. Articulación Alta Consejería Paz para retomar planes pendientes 2022 y proyectar planeación 2023. Trabajo: Mesa de trabajo sector Movilidad para articular temas vinculación laboral de mujeres al sector transporte urbano. Salud: Avance documento barreras acceso mujeres a salud. Reunión interna referenta sector Salud para articular acciones 2023 y reunión insumos DDDP a plan rescate salud. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate en Salud. Asistencia evento IVE SDS. 1 taller sensibilización a funcionariado Sec.Salud sobre género y salud. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea para sensibilización a talento humano y pasantías sociales. Cultura: Reunión referentas sectores educación y cultura para avanzar producto PP lectura, escritura y oralidad. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo sobre vivienda digna para mujeres. |  |  | Paz: Reuniones internas articulación y trazador presupuestal paz. Articulación intersectorial: Alta Consejería Paz. Trabajo: Articulación intersectorial: Sector Movilidad. Salud: Avance documento barreras acceso a salud. Reuniones internas articulación. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate Salud. Asistencia evento IVE SDS. 1 sensibilización salud y género Sec.Salud. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea. Cultura: Reuniones internas articulación. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo - vivienda digna mujeres. |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | Las estrategias de trabajo sectorial e intersectorial, así como los documentos y conceptos técnicos aportan a la implementación de los enfoques de género y derechos de las mujeres por parte de las entidades distritales y otros actores clave y a la toma de decisiones respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la equidad de género en el Distrito Capital. Las actividades de sensibilización sobre enfoques y derechos aportan al reconocimiento de los derechos de las mujeres y a eliminar los estereotipos de género asociados a discriminaciones y violencias contra ellas. Las conmemoraciones de fechas emblemáticas aportan a la visibilización y exigibilidad de derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Apoyar técnicamente el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de 7 derechos de la PPMyEG en las entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil. | 7 | Programación | [12 empty] | 100% | FEBRERO: Paz: Reunión empalme referenta sector Gestión Pública. Reunión interna revisión trazador presupuestal de paz. Articulación Alta Consejería Paz para retomar planes pendientes 2022 y proyectar planeación 2023. Trabajo: Mesa de trabajo sector Movilidad para articular temas vinculación laboral de mujeres al sector transporte urbano. Salud: Avance documento barreras acceso mujeres a salud. Reunión interna referenta sector Salud para articular acciones 2023. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate en Salud. Asistencia evento IVE SDS. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea para sensibilización a talento humano y pasantías sociales. Cultura: Reunión referentas sectores educación y cultura para avanzar producto PP lectura, escritura y oralidad. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo sobre vivienda digna para mujeres. ACUMULADO: Paz: Reuniones internas articulación y trazador presupuestal paz. Articulación intersectorial: Alta Consejería Paz. Trabajo: Articulación intersectorial: Sector Movilidad. Salud: Avance documento barreras acceso a salud. Reuniones internas articulación. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate Salud. Asistencia evento IVE SDS. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea. Cultura: Reuniones internas articulación. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo - vivienda digna mujeres. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 14% | bar: MES 1 to MES 12
13. Apoyar técnicamente la implementación de 7 derechos de la PPMyEG priorizados en la DDDP a través de conceptos y documentos técnicos. | 3 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Esta actividad no se programó para el mes de febrero, por lo tanto no se reportan avances.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
14. Desarrollar y apoyar procesos de información y sensibilización a entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil en la implementación de 7 derechos de la PPMyEG priorizados en la DDDP. | 5 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | FEBRERO: Salud: 1 taller sensibilización a funcionariado Sec.Salud sobre género y salud.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10% | 10%
15. Realizar acciones para la conmemoración de fechas emblemáticas en relación con la garantía de los 7 derechos de la PPMyEG (8 de Marzo, 28 de Mayo, 21 de junio, 22 de Julio, 28 de Septiembre, 10 de Diciembre (DDHH), semana paz) | 5 | Programación | 0% | 0% | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 0% | 13% | 0% | 12% | 13% | 100% | Esta actividad no se programó para el mes de febrero, por lo tanto no se reportan avances.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-02-28 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4417174 | [11 empty] | 4417174 |  | 447476700 | 81510000 |  |  | 2672532 | [7 empty] | 531659232
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 369956700 | 159030000 | [10 empty] | 528986700 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 812468 | 1104706 |  | 2500000 | [8 empty] | 4417174 |  |  | 22394800 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 48815832 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 91302200 | 531659232
GIROS |  | 866628 | 1000000 | [10 empty] | 1866628 | 97.36% |  | 14911130 | [10 empty] | 14911130 | 66.58%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el mes de febrero se realizaron 2 jornadas de socialización de la PPMYEG y 9 mesas de trabajo para la implementación de esta política. Se desarrollaron 12 mesas de trabajo para la implementación de la PPASP y 1 jornada de socialización. Así mismo se consolidaron 6 reportes de productos en responsabilidad de la SDMujer en políticas públicas distritales y se tuvo acompañamiento en la formulación de 2 políticas públicas en el marco del ciclo de polítcas |  |  | se realizaron 2 jornadas de socialización de la PPMYEG y 9 mesas de trabajo para la implementación de esta política. Se desarrollaron 16 mesas de trabajo para la implementación de la PPASP y 1 jornada de socialización. Así mismo se consolidaron 13 reportes de productos en responsabilidad de la SDMujer en políticas públicas distritales y se tuvo acompañamiento en la formulación de 4 políticas públicas en el marco del ciclo de polítcas |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | El acompañamiento técnico a la implementación de las Políticas de PPMYEG y PPASP permite fortalecer la ejecución de los productos y resultados que componen cada uno de los planes de acción de estas políticas, según lo programación establecida para la consecución de los objetivos específicos planteados, con el fin a la garantía de derechos para las mujeres en Bogotá. Así mismo, el acompañamiento técnico a las políticas públicas en el marco del Ciclo de Política, aporta a la transversalización del enfoque de género en las políticas públicias distritales en formulación e implementación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
16. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG-. | 7 | Programación | 3% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 8% | 11% | 100% | Febrero: Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 1 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llevaron a cabo 9 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 5 con el sector mujeres, 1 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad y 1 Educación Acumulado: Durante los meses de enero y febrero se incluyeron los ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la SDP a 43 productos. Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 1 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llevaron a cabo 9 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 5 con el sector mujeres, 1 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad y 1 Educación.
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
17. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Pública de Actividades Sexuales Pagadas -PPASP-. | 7 | Programación | 3% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 8% | 11% | 100% | Febrero: Se realizó 1 jornada de socialización con el sector mujeres y se desarrollaron 12 mesas de trabajo para la implementación de la PPASP: 1 Integración social, 6 con el sector mujeres, 1 Jurídica, 1 Seguridad, 1 Cultura, 1 Movilidad y 1 con sector Planeación Acumulado: De enero a febrero se desarrollaron 16 mesas de trabajo para la implementación de la PPASP con los siguientes sectores: 3 con Integración Social, 8 Mujeres, 1 Jurídica, 1 Seguridad, 1 Cultura, 1 Movilidad y 1 Planeación . Se realizó 1 jornada de socialización con el sector Mujeres. Se elaboró insumo para dar respuesta al seguimiento de la sentencia T594 de 2016, en el cual presenta un balance de las 21 jornadas de socialización de la PPASP que se efectuaron con la Policía Metropolitana de Bogotá a cierre del 2022.
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
18. Brindar acompañamiento técnico en el ciclo de política pública (de acuerdo a la guía de la SDP) a través del desarrollo de conceptos técnicos de inclusión de enfoque de género, reporte de productos a cargo de la SDMujer de políticas públicas distritales y acompañamiento en formulación de productos para nuevas políticas públicas. | 6 | Programación | 3% | 12% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 100% | Febrero: Se realizaron 6 reportes de seguimiento de las siguientes Política Públicas: Familias, Seguridad Alimentaria, Lucha contra la trata de personas, Derechos humanos, Gestión integral del hábitat y Juventud. Se hizo acompañamiento técnico al proceso de formulación de las Políticas Públicas de discapacidad y Migrantes. Así mismo, se emitieron 2 conceptos de incorporación del enfoque de género en políticas distritales, en el marco del ciclo de política Pública. Acumulado: De enero a febrero se realizaron 13 reportes y/o informes de seguimiento de políticas públicas Distritales en las que la SDMujer tiene responsabilidad: Habitabilidad en Calle, Envejecimiento y Vejez, Servicio a la Ciudadanía, Transparencia, Economía Cultural, Ruralidad, LGBTI, Familias, Seguridad Alimentaria, Lucha contra la trata de personas, Derechos humanos, Gestión integral del hábitat y Juventud. Se hizo acompañamiento técnico para la formulación de 4 políticas públicas: Vendedoras y vendedores informales, Lectura, Escritura y Oralidad, Discapacidad y Migrantes. Se emitieron 4 conceptos técnicos de incorporación de enfoque de género en políticas distritales, en el marco del ciclo de política Pública. Se consolidaron 2 reportes de seguimiento de productos de la DDDP 1 para la PPMYEG y 1 para la PPASP.
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 12% | 15%
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Indicadores PA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
| PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
| FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-02-28 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[8 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
| OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SDMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
| NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
| Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
1 | 38 | [6 empty] | N/A | Implementar la Política Pública de Mujeres y Equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción. (Meta 4 y 6) | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción implementada. | Constante | 1 | PPMyEG | Fórmula: (Número de políticas públicas implementadas) La meta de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, solicitudes de seguimiento y retroalimentación trimestrales para la implementación de la PPMYEG, acompañamientos técnicos realizados a los sectores de la administración distrital para la implementación de la PPMYEG | PROGRAMACIÓN ENE: 0.05; PROGRAMACIÓN FEB: 0.05; PROGRAMACIÓN MAR: 0.1; PROGRAMACIÓN ABR: 0.1; PROGRAMACIÓN MAY: 0.05; PROGRAMACIÓN JUN: 0.05; PROGRAMACIÓN JUL: 0.1; PROGRAMACIÓN AGO: 0.1; PROGRAMACIÓN SEP: 0.1; PROGRAMACIÓN OCT: 0.1; PROGRAMACIÓN NOV: 0.1; PROGRAMACIÓN DIC: 0.1; AVANCE META ENE: 0.05; AVANCE META FEB: 0.05 | 0.1 | 10% | Se realizó retroalimentación al reporte oficial de plan de acción de la PPMYEG IV trimestre 2022 de los sectores seguridad, integración social, mujeres, salud, gestión pública y desarrollo económico Así mismo, Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 1 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llevaron a cabo 9 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 5 con el sector mujeres, 1 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad y 1 Educación. | Plan de Acción: se realizó revisión y ajuste de las matrices de reporte del IV trimestre 2022 de la PPMYEG, insumo para la solicitud de seguimiento y se han retroalimentado los reportes iv trimestre 2022 de los sectores educación, jurídica, cultura, movilidad, hacienda, seguridad, integración social, mujeres, salud, gestión pública y desarrollo económico Logros de Transversalización de Género: se realizó revisión y consolidación del reporte de logros de cierre de vigencia 2022. Así mismo, se incluyeron los ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la SDP a 43 productos. Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 1 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llevaron a cabo 9 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 5 con el sector mujeres, 1 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad y 1 Educación. | N/A | N/A
2 | 39 | [6 empty] | N/A | Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres (Meta 1 y 5) | Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital | Constante | 1 | Estrategia | Fórmula: (Número de estrategias implementadas) La meta de implementación de la estrategia de transversalización se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes, documentos de lineamientos, actas de reunión y listados de asistencia | PROGRAMACIÓN ENE: 0.05; PROGRAMACIÓN FEB: 0.05; PROGRAMACIÓN MAR: 0.05; PROGRAMACIÓN ABR: 0.1; PROGRAMACIÓN MAY: 0.1; PROGRAMACIÓN JUN: 0.1; PROGRAMACIÓN JUL: 0.1; PROGRAMACIÓN AGO: 0.1; PROGRAMACIÓN SEP: 0.1; PROGRAMACIÓN OCT: 0.1; PROGRAMACIÓN NOV: 0.1; PROGRAMACIÓN DIC: 0.05; AVANCE META ENE: 0.05; AVANCE META FEB: 0.05 | 0.1 | 10% | TRV: Definición de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023. SAL: Acompañamiento a mesa del Plan Rescate, EDU: Participación en X Congreso de orientación escolar. Concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea, MOV: Mesa Biciexperiencia IDRD, SEG: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá, SEG-MOV: Mesa de Seguridad de la Bicicleta, MUJ: Realización de la primera y segunda sesión UTA, GOB: Conceptos y acompañamiento técnico a la PP Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación, INT: Sensibilización al enfoque de género para TH de SDIS. SDIG: Autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Diagnósticos institucionales de 2 entidades con versiones ajustadas. Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del SDIG. En el marco de la implementación de siete derechos de la PPMyEG se realizó: Paz: Reunión empalme referenta sector Gestión Pública. Reunión interna revisión trazador presupuestal de paz. Articulación Alta Consejería Paz para retomar planes pendientes 2022 y proyectar planeación 2023. Trabajo: Mesa de trabajo sector Movilidad para articular temas vinculación laboral de mujeres al sector transporte urbano. Salud: Avance documento barreras acceso mujeres a salud. Reunión interna referenta sector Salud para articular acciones 2023 y reunión insumos DDDP a plan rescate salud. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate en Salud. Asistencia evento IVE SDS. 1 taller sensibilización a funcionariado Sec.Salud sobre género y salud. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea para sensibilización a talento humano y pasantías sociales. Cultura: Reunión referentas sectores educación y cultura para avanzar producto PP lectura, escritura y oralidad. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo sobre vivienda digna para mujeres. | TRV: Definición de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023, SAL: Articulación con la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para la definición de acciones a implementar durante 2023 en el marco de la estrategia de transversalización de género. Acompañamiento a mesa del Plan Rescate, EDU: Participación en X Congreso de orientación escolar. Concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea, GEP: Articulación para incorporación del enfoque de género en la Política Publica Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas, MOV: Mesa Biciexperiencia IDRD. SEG: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá. SEG-MOV: Mesa de Seguridad de la Bicicleta. MUJ: Realización de la primera y segunda sesión UTA. GOB: Conceptos y acompañamiento técnico a la PP Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación, INT: Sensibilización al enfoque de género para TH de SDIS. SDIG: Se cuenta con el avance de versiones preliminares de diagnósticos institucionales de 25 entidades. Autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Diagnósticos institucionales de 2 entidades con versiones ajustadas. Se realizó el proceso de alistamiento del evento de premiación del SDIG En el marco de la implementación de siete derechos de la PPMyEG se realizó: Paz: Reuniones internas articulación y trazador presupuestal paz. Articulación intersectorial: Alta Consejería Paz. Trabajo: Articulación intersectorial: Sector Movilidad. Salud: Avance documento barreras acceso a salud. Reuniones internas articulación. Articulación intersectorial: Mesa IVE, PP Salud mental, Plan Rescate Salud. Asistencia evento IVE SDS. 1 sensibilización salud y género Sec.Salud. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea. Cultura: Reuniones internas articulación. Hábitat: Participación audiencia pública Concejo - vivienda digna mujeres. | N/A | N/A
3 | [6 empty] | Gestión de Polìticas Pùblicas | N/A | Socializar documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM | Documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM socializado | Suma | 1 | Socialización | Formula: (Número de socializaciones realizadas) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anual | 1. Acta de la UTA 2. Presentación socialización de la Guía | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; PROGRAMACIÓN JUL: 0; PROGRAMACIÓN AGO: 1; PROGRAMACIÓN SEP: 0; PROGRAMACIÓN OCT: 0; PROGRAMACIÓN NOV: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | La actividad no se programó para el primer semestre | La actividad no se programó para el primer semestre | N/A | N/A
4 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Apoyar técnicamente la implementación de los siete derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP | Documentos técnicos actualizados de los siete Derechos de la PPMYEG a cargo de la DDDP | Suma | N/A | Porcentaje | Fórmula: (Avance en actualización de documentos técnicos realizado / Avance en los 7 documentos técnicos programado) * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Trimestral | Documentos técnicos de derechos actualizados | PROGRAMACIÓN ENE: 0%; PROGRAMACIÓN FEB: 0%; PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN ABR: 0%; PROGRAMACIÓN MAY: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN JUL: 0%; PROGRAMACIÓN AGO: 0%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN OCT: 0%; PROGRAMACIÓN NOV: 0%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META ENE: 0%; AVANCE META FEB: 0% | 0 | 0% | La actividad no se programó para el mes de febrero, por lo cual no se reportan avances en su implementación. | N/A | N/A | N/A
5 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género de cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Porcentaje de avance en los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Suma | N/A | Porcentaje | Fórmula: (Avance en los capítulos de los informes de asistencia técnica realizados/ Avance en los capitulos de los informes de asistencia técnica programado)*100 Quince (15) informes, son realizados por capitulos, cada trimestre se reporta un número de capitulos de avance. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Trimestral | 15 informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | PROGRAMACIÓN ENE: 0%; PROGRAMACIÓN FEB: 0%; PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN ABR: 0%; PROGRAMACIÓN MAY: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN JUL: 0%; PROGRAMACIÓN AGO: 0%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN OCT: 0%; PROGRAMACIÓN NOV: 0%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META ENE: 0%; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | La actividad no se programó para los meses de enero ni febrero, por lo cual no se reportan avances en su implementación. | N/A | N/A | N/A
6 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Desarrollar sesiones de la secretaría técnica de la CIM | Número de sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres con Secretaría técnica | Suma | N/A | Sesiones | Fórmula: (No. de sesiones de CIM realizadas) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Semestral | 1. Actas de la CIM 2. Informes de la CIM | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; PROGRAMACIÓN JUL: 1; PROGRAMACIÓN AGO: 0; PROGRAMACIÓN SEP: 0; PROGRAMACIÓN OCT: 0; PROGRAMACIÓN NOV: 0; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0 | 0 | 0% | La actividad no se programó para los meses de enero ni febrero, por lo cual no se reportan avances en su implementación. | N/A | N/A | N/A
7 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Coordinar la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres | Número de Sesiones de la UTA realizadas | Suma | N/A | Sesiones | Fórmula: Número de sesiones de UTA realizadas | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | Mensual | 1. Actas de la UTA 2. Presentaciones UTA | [24 empty] | 2 | 16.67% | La primera sesión de la UTA se realiza de manera asincrónica el 02 de febrero con el objetivo de definir los planes de acción de la CIM y UTA 2023. La segunda sesión, se realiza el 16 de febrero, presentando el balance de la propuesta de los planes de acción CIM y UTA 2023, aspectos generales para la socialización de buenas prácticas de entidades y aspectos generales sobre la conmemoración del 8M, Así mismo, se socializa el cronograma de entrega de reportes 2023 de las PPMyEG y PPASP. El acta se encuentra en revisión. | Se envía a los 15 sectores el oficio de solicitud de delegaciones de la Comisión Intersectorial de Mujeres – CIM y su Unidad Técnica de Apoyo-UTA 2023 y fechas de sesiones, así como la propuesta de plan de acción 2023 y cronograma de sesiones La primera sesión de la UTA se realiza de manera asincrónica el 02 de febrero con el objetivo de definir los planes de acción de la CIM y UTA 2023. La segunda sesión, se realiza el 16 de febrero, presentando el balance de la propuesta de los planes de acción CIM y UTA 2023, aspectos generales para la socialización de buenas prácticas de entidades y aspectos generales sobre la conmemoración del 8M, Así mismo, se socializa el cronograma de entrega de reportes 2023 de las PPMyEG y PPASP. El acta se encuentra en revisión. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to AVANCE META FEB
*Incluir tantas filas sean necesarias
| ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  |  | Nombre: YURY ANDREA RODRÍGUEZ SOTELO | [11 empty] | Nombre: CLARA LÓPEZ GARCÍA | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: DIANA MARIA PARRA; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
|  |  |  | Cargo: Profesional Universitaria Grado 12 | [11 empty] | Cargo: DIRECTORA DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLÍTICA- LIDERESA TÉCNICA Y RESPONSABLE DEL PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD- GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on K11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on U11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44