## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1_Paridad_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 30%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 343220000 | [10 empty] | 445190000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 191393334 | 65160000 | [9 empty] | 358523334 | 80.53%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 33402000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 41130000 | 80894000 | 445190000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 14194000 | [9 empty] | 16048000 | 45.52%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | En marzo el Equipo logró incidir a nivel distrital en los sectores movilidad, cultura y deporte, a nivel territorial en 10 localidades, las localidades: Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires y Teusaquillo. |  |  | La SDMujer brinda asistencia técnica a las instancias de participación del Distrito con el objetivo de incorporar el principio de paridad. Desde el 2022 la SDMujer, viene afianzando su trabajo con el Consejo Distrital de la Bicicleta, desarrollando asistencia técnica a través de sensibilizaciones, ejercicios de diálogo e intercambio de ideas para entender dimensión política y técnica del principio, en este sentido el Equipo realizó recomendaciones al Decreto Distrital 495 de 2019 para garantizar la paridad en esta instancia. Para este año, se verificó que la recomendación fue adoptada y en el nuevo Decreto 498 de 2022 la conformación de la instancia debe regirse bajo el principio de paridad. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La asistencia técnica para la promoción de la paridad a instancias a nivel local y distrital contribuye a avanzar y dar sostenibilidad a la participación incidente de las mujeres en sus diversidades y al fortalecimiento de su participación y su representación. En los procesos de acompañamiento se realizan procesos de apropiación del marco jurídico, conceptual e internacional de la paridad, la importancia de la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el territorio.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 4; AVANCE DE META MAR: 10; AVANCE DE META TOTAL: 10
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Ofrecer asistencia técnica a las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En marzo, se realizaron ejercicios de incidencia con los sectores movilidad, cultura y deporte, en el territorio se articuló con Instancias de Participación en 10 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Fontibón y Teusaquillo), se trabajó con los Consejos Locales de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE (acciones de comunicación que promuevan la participación de las mujeres en el proceso eleccionario de este Consejo); Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, con la Comisión Ambiental Local, Consejos Locales de Juventud y con el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Con el fin de afianzar el ejercicio de promoción del principio de paridad en las Instancias de Participación, se afianza la articulación con las Referentes de las Localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Sumapaz y Los Mártires, esto con el fin de facilitar el diálogo con otras instancias como la de ASOJUNTAS. Participan de las acciones de articulación, incidencia y acompañamiento un total de 288 personas de las cuales, 244 fueron mujeres, 44 hombres, 79 funcionarios y funcionarias y 209 representantes de la ciudadanía. De esas 288 personas se reportaron, 45 jóvenes, 2 madres cabeza de hogar, 2 personas bisexuales y 3 personas intersexuales.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 4%; MES 3: 10% | 15%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3_Escuela
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1200 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 721074500 |  |  | 26186000 |  |  | 84407500 |  |  |  |  | 959902000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 648674500 | 38986133 | [9 empty] | 815894633 | 96.07%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 72595511 | 6266520 | 28641 | [9 empty] | 78890672 |  |  | 4271333.3333 | 80203000 | 80203000 | 106389000 | 80203000 | 80203000 | 164610500 | 80203000 | 80203000 | 80203000 | 123210167 | 959902000.3333
GIROS |  | 39971861 | 38820936 | 69234 | [9 empty] | 78862031 | 99.96% |  | 4271333 | 27356840 | [9 empty] | 31628173 | 37.44%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 | 150 | 0 | 1200 | En marzo se realizó el Foro Distrital “Las mujeres y el poder en Bogotá” vinculando a 168 mujeres. |  |  | Se avanzó en la revisión de los contenidos políticos y de la propuesta pedagógica y metodológica de la Escuela Política Lidera Par 50-50 con el fin de hacer los ajustes de forma, contenido y diseño final de los módulos que se han elaborado hasta 2023. Se realizó el Foro Distrital “Las mujeres y el poder en Bogotá” que propició el diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, identificando que, a pesar de los obstáculos que aun enfrentan, las violencias en el ejercicio de sus liderazgos y las cargas desequilibradas de cuidado, las mujeres han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. La participación de la Escuela en la jornada conmemorativa del 8M, se ganó en visibilidad y se tomó el contacto de mujeres que manifestaron su interés de vincularse a la Escuela. |  |  | La Meta cuenta con todo su Equipo profesional, por lo tanto no se registra algún retraso. |  |  |  | La Clínica Política “Lidera – Par”. Formación política para la incidencia: implementa procesos de formación política, con ciclos dirigidos a mujeres diversas y con intereses diferenciados. Se combinan herramientas, contenidos técnicos y procesos de asistencia técnica, para acompañar a las mujeres con iniciativas concretas para la cualificación de su liderazgo, la Clínica Política Lidera- Par forma a mujeres con aspiraciones políticas o simplemente con espíritu de liderazgo y las prepara para incursionar en la vida pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 168; AVANCE DE META TOTAL: 168
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3.1 Vincular 1200 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación |  | 1% | 5% | 9% | 16% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 0% | 100% | Durante marzo se destaca la realización del Foro Distrital “Las mujeres y el poder en Bogotá”, realizado el 28 de marzo de 2023, que para el caso de la Clínica Política Lidera Par, corresponde a la actividad de modalidad de seminarios. Al Foro se inscribieron 182 personas, de las cuales se registran como vinculadas 175 personas, de la cuales 168 son mujeres y 6 hombres y 1 persona intersexual. Para el desarrollo de la Escuela, durante el mes, el Equipo profesional revisó los contenidos, estructura y metodologías implementadas en 2022 con el fin de planear los procesos de formación para el resto de la vigencia y los módulos a implementar. Este ejercicio, facilita organizar todos los recursos de la Escuela, lo que permitirá una correcta sistematización del proceso. El 8 de marzo el equipo de la Escuela participó de un stand en espacio público denominado, “Ferias y Servicios para las mujeres” de la Alcaldía Mayor de Bogotá desarrollado en la Plaza de Bolívar, se brindó información sobre la Escuela Política a todas las mujeres que se acercaron y se les explicó cuál es la metodología, los temas principales que se abordan en los distintos ciclos y se tomaron sus datos con el fin de convocarles a los procesos a desarrollar este año
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 16% | 17%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4_Bancadas
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 19 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 | [10 empty] | 91773000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 | [10 empty] | 91773000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 8343000 | 20579400 | 91773000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | [9 empty] | 4449600 | 100%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 15% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 19 | En marzo se activa el contacto con las personas enlace de los partidos y/o movimientos políticos y se realiza reunión extraordinaria de la Mesa Distrital Multipartidaria de Género con el propósito de informar sobre la apertura de la Escuela de Formación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- enfocada a mujeres interesadas en ser candidatas para las próximas elecciones. Se retoma el acompañamiento y asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres de 9 localidades, con el objetivo de acompañar la ejecución de sus Planes de Acción, el Equipo brinda recomendaciones al Proyecto de Acuerdo que busca modificar reglamento interno en 4 Juntas de Acción Local. |  |  | Para la vigencia 2023 se da continuidad al trabajo articulado con el Instituto Holandés para la Democracia y se activan los diálogos con los diferentes partidos y movimientos políticos, se informó sobre el lanzamiento de la Escuela de Formación para futuras candidatas a cargos electorales. La activación del trabajo con las Bancadas de Mujeres de 9 localidades, se orientó a acompañar la ejecución de los Planes de Acción. El Equipo logró revisar y dar sus recomendaciones a los documentos de Proyecto de Acuerdo de los reglamentos internos de las JAL de 4 localidades (Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz), con el objetivo de crear la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género e incorporar el uso del lenguaje incluyente en la corporación. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La conformación de bancadas informales y verticales de mujeres de las JAL además de fortalecer la democracia, son una fuerza representativa que tiene potencia, visibilidad y poder de incidencia, es una acción política colectiva que logra mejores resultados en la representación de las apuestas comunes por los derechos de las mujeres y, además, potencia las capacidades políticas de las mujeres, enfrentando las violencias y discriminaciones que viven en su quehacer político. El acompañamiento a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género permite reflexionar sobre la favorabilidad de los partidos políticos para la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones en Bogotá, y construir conjuntamente procesos de fortalecimiento de la participación e incidencia de las mujeres en estos espacios.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 7; AVANCE DE META MAR: 9; AVANCE DE META TOTAL: 9
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4.1 Ofrecer asistencia técnica a 18 bancadas de mujeres de Juntas Administradoras Locales para su conformación y dinamización. | 10% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 100% | En marzo se retoma el acompañamiento técnico a las Bancadas de mujeres conformadas en 2022 de las Juntas Administradoras de 9 localidades de manera directa (Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Bosa, Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Teusaquillo y Tunjuelito). La asistencia técnica se orienta en dos sentido, el primero, acompañar y asistir a las Bancadas en diferentes acciones y actividades para materializar los planes de acción, y el segundo, lograr la construcción de los planes en las Bancadas que aún no cuentan con estos.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 7%; MES 3: 9% | 16%
4,2 Convocar y brindar asistencia técnica a la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | 5% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | El Equipo activa contacto y comunicación con las personas enlaces de diferentes partidos y movimientos y realiza, el 13 de marzo un primer encuentro de carácter extraordinario con la Mesa Distrital Multipartidaria de Género, con el propósito de informar sobre la Escuela de Formación a realizar por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- para mujeres con interés en candidatizarse en el proceso electoral que se avecina, asimismo en el espacio se hace la invitación oficial al primer Encuentro de la Mesa programada para el 11 de abril. En marzo, el equipo se contactó con 15 partidos y/o movimientos políticos (Salvación Nacional, Cambio Radical, Partido de la U, Dignidad, Comunes, MAIS, Alianza Verde, Colombia Renaciente, Colombia Justa y Libres, Colombia Humana, UP, Centro Democrático, Polo Democrático Alternativo, Mira y Nuevo Liberalismo)
|  | Ejecución | [12 empty] | 14% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6_TEG_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 135240000 | [10 empty] | 290900000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 64400000 | [10 empty] | 220060000 | 75.65%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 26877333 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 43694667 | 290900000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 13514667 | [9 empty] | 14962667 | 52.82%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 20% | Programación | AVANCE DE META MAR: 60; AVANCE DE META JUN: 60; AVANCE DE META SEP: 60; AVANCE DE META DIC: 60; AVANCE DE META TOTAL: 60 | En marzo se realizó la mesa de trabajo mensual con referentes locales de mujer y género que contó con la participación de 19 Alcaldías Locales y se realizaron 13 mesas técnicas de acompañamiento a los PIL. Con los CPL se realizaron dos reuniones de la RED contando con la participación de consejeras de 9 localidades. El Equipo Técnico acompañó 16 COLMYEGS (Exceptuando Fontibón y Teusaquillo) y 2 CLM (Puente Aranda y Sumapaz) |  |  | Para marzo? se da continuidad a los procesos de asistencia técnica a las Alcaldía Locales para la incorporación de los enfoque de la Política Pública, acompañando las Mesas Técnicas de los proyecto de inversión y con Referentes Locales. Para el caso de los CPL, se evidencia la disposición de las Consejeras para fortalecer sus ejercicios participación incidente tanto en lo Local como en lo Distrital, para ello, con el objetivo de fortalecer su quehacer y visibilización se están articulando con otras instancias de participación los territorios. |  |  | La meta cuenta con todo su equipo profesional contratado, por lo tanto no se registra retraso. |  |  |  | El acompañamiento técnico desarrollado con los FDL, CLP y los COLMYG/CLM permite avanzar en la formulación de proyectos de inversión en las localidades que visibilicen e implementen las agendas políticas de las mujeres y las propuestas priorizadas en presupuestos participativos. Así mismo, los procesos de asistencia técnica a las mujeres y funcionarios(as), de estas instancias, permiten la apropiación de la importancia de los presupuestos sensibles al género en el desarrollo de las localidades, de tal forma, seguir promoviendo la sostenibilidad y efectiva ejecución de los presupuestos ganados por la ciudadanía en el marco de los encuentros locales y procesos de presupuestos participativos. De igual forma, permite a las alcaldías contar con los lineamientos técnicos necesarios para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 14; AVANCE DE META MAR: 46; AVANCE DE META TOTAL: 46
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6.1 Brindar a 20 FDL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% | En marzo se brindó asistencia técnica a los FDL para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en sus proyectos de inversión, para lograrlo se desarrollaron 13 mesas de acompañamiento técnico en 5 localidades (Usaquén, Engativá, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe). También se desarrolló la primera mesa mensual de trabajo con referentes locales de mujer y género, la cual contó con la participación de 19 Alcaldías Locales (exceptuando La Candelaria) y 20 funcionarias.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6% | 9.6%
6.2 Brindar a 20 CPL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 8% | 8% | 12% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | En marzo se brindó asistencia técnica a las consejeras de Planeación Local para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. Se realizaron dos reuniones de la RED de Consejeras, una virtual y otra presencial, contando con la participación de consejeras de las localidades de: Chapinero, Mártires, Santafé, Candelaria, Tunjuelito, Engativá, Kennedy, Usaquén y Ciudad Bolívar. Se revisó y actualizó la ruta de acompañamiento a las Consejeras, con énfasis en formación, organización e incidencia de las mujeres en los CPL y de la Red Distrital de consejeras Locales de Planeación.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6% | 8.6%
6.3 Brindar a 20 COLMYG/CLM asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 9% | 4% | 100% | En marzo el Equipo Técnico brindó asistencia a mujeres asistentes a los COLMYEG/CLM para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo, para lograrlo acompañó 16 COLMYEGS (Exceptuando Fontibón y Teusaquillo) y 2 CLM (Puente Aranda y Sumapaz) y se les informó a las mujeres sobre los avances en planeación local 2023 y presupuestos participativos. Se contó con la participación de 40 mujeres nuevas.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 7.6% | 12.6%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-02-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
[7 empty] | PDD 431 | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito | Constante | 20 | Instancias | Instancias con participación paritaria en el Distrito, con asistencia técnica |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Informe semestral con caracterización de la Paridad en las instancias distritales y Locales. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 25% | 25% | El Equipo da continuidad a las acciones de asistencia técnica a las instancias de Participación Distrital y Local de los sectores planeación, con el objetivo de dar continuidad a la incorporación del principio de paridad. | La Secretaría Distrital de la Mujer incide en la modificación del Decreto 495 de 2019, la asistencia técnica al sector movilidad permite al Equipo incorporar el criterio de paridad para la conformación de los Consejo Locales de la Bicicleta, en el nuevo Decreto, 498 de 2022, se establece que: "b) Con el fin de avanzar hacia la participación paritaria, en la conformación de los consejos locales de la bicicleta, se requiere que el consejo esté compuesto, al menos, por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres electas como consejeras en cada localidad, cuando el número de consejeros sea impar se deberá aproximar hacia el porcentaje mayor el número de mujeres. En caso de no lograrse al menos la representación del cincuenta por ciento (50%) de mujeres, se continuará en la conformación de los Consejos con las personas que sigan en lista ordenadas según el número de votos. En caso de no cumplir con el número mínimo de consejeras(os) establecidos en la tabla No. 1, el IDPAC deberá definir el procedimiento para la conformación del Consejo Local de la Bicicleta”. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución.
[7 empty] | PDD 461 | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | Un lineamiento adoptado | Constante | 1 | Documento | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | [24 empty] | 0 | 100% | Meta cumplida en el 2021
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de localidades vinculadas a procesos de asistencia técnica para la participación paritaria. | Constante | 20 | Localidades | Asistencia técnica para la participación paritaria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe semestral de promoción de la participación paritaria en instancias del ámbito local | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 4; AVANCE META MAR: 10 | 10 | 50% | El equipo articuló acciones de asistencia técnica con los sectores de movilidad, cultura y deporte y en el territorio de manera particular en 10 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires y Fontibón). Se fortalece el trabajo con las referentes de las Casas de Igualdad con el fin de incidir en instancias de participación como ASOJUNTAS. | Para el 1er trimestre, se realizaron ejercicios de incidencia con los sectores movilidad, cultura y deporte, en el territorio se articuló con Instancias de Participación en 10 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Fontibón y Teusaquillo), se trabajó con los Consejos Locales de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE (acciones de comunicación que promuevan la participación de las mujeres en el proceso eleccionario de este Consejo); Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, con la Comisión Ambiental Local, Consejos Locales de Juventud y con el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Con el fin de afianzar el ejercicio de promoción del principio de paridad en las Instancias de Participación, El Equipo afianza la articulación con las Referentes de las Localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Sumapaz y Los Mártires, esto con el fin de facilitar el diálogo con otras instancias como la de ASOJUNTAS. Participan de las acciones de articulación, incidencia y acompañamiento un total de 288 personas de las cuales, 244 fueron mujeres, 44 hombres, 79 funcionarios y funcionarias y 209 representantes de la ciudadanía. De esas 288 personas se reportaron, 45 jóvenes, 2 madres cabeza de hogar, 2 personas bisexuales y 3 personas intersexuales. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución.
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de pactos firmados y con seguimiento para la promoción de la participación paritaria. | Suma | 18 | Pactos | Número de pactos firmados | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | Anual | Pactos firmados y actas de acompañamiento a las instancias posterior a la firma del Pacto | PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 2; PROGRAMACIÓN SEP: 2; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 0 | 0 | 0% |  |  | El Equipo Técnico de instancias manifiesta dificultades para el logro de esta actividad, la gestión con las instancias toma mucho tiempo, ya que esta acción es el resultado de un acuerdo y consenso por parte de las personas que integran las instancias de participación. Además, tras la gestión 2022, se evidenció que los pactos no son vinculantes, no garantizan la incorporación del principio de la paridad, es un ejercicio de voluntades. De manera que el Equipo ha priorizado fortalecer la asistencia en materia de comprensión técnica y política de la importancia de la paridad en las instancias, pues aún hay resistencias frente al tema. | Dadas las dificultades frente al cumplimiento del indicador, se realizan dos reuniones de trabajo con Clara Rocío Ríos y Michael Gil (asesores Oficina Asesora de Planeación) para presentarles las dificultades y la propuesta de eliminar el indicador. Las dos personas asesoras de la OAP señalan que la solicitud es viable, y que para su trámite debemos presentar propuesta ante el Comité del MIPG, que es la instancia encargada de validar estas modificaciones. Indican que esta propuesta debe ser presentada con un argumento técnico que la viabilice, que debe presentarse para el mes de abril. Sobre esta consulta se le informa a la Directora Marcela Enciso, para su aval, el equipo debe presentar esta propuesta en Abril.
|  |  | 33 | 3.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres | Suma | 4800 | Mujeres | Mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia y liderazgo | 0 | 1400 | 1239 | 1200 | 1000 | Anual | Listado de las mujeres participantes, Módulos desarrollados Informe ejecutivo trimestral de ciclos implementados | PROGRAMACIÓN MAR: 50; PROGRAMACIÓN ABR: 100; PROGRAMACIÓN MAY: 200; PROGRAMACIÓN JUN: 150; PROGRAMACIÓN JUL: 150; PROGRAMACIÓN AGO: 150; PROGRAMACIÓN SEP: 120; PROGRAMACIÓN OCT: 130; PROGRAMACIÓN NOV: 150; PROGRAMACIÓN DIC: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 168 | 168 | 14% | Se realizó el Foro “Las mujeres y el poder en Bogotá”, con una participación de 168 mujeres. Se destaca del Foro: 1. La relevancia brindada al papel de las mujeres que han llegado a escenarios de poder en Bogotá, ha sido significativo para el avance de temas relevantes en la agenda política y social del Distrito. 2. El movimiento social de mujeres en Bogotá ha construido agendas estratégicas desde sus liderazgos para exigir compromisos institucionales, y por eso contamos hoy con la SDMujer y demás avances normativos. 3. En los últimos años, el papel y aportes de las mujeres ha sido fundamental para el fortalecimiento de temas clave en Bogotá. Finalmente, con el fin de fortalecer la estructura y esquema técnico de la Escuela, el Equipo profesional avanzó en la revisión de los contenidos políticos y de la propuesta pedagógica y metodológica de la Escuela Política Lidera Par 50-50. | Para el 1er trimestre se realizó el Foro “Las Mujeres y el poder en Bogotá” con la vinculación de 168 mujeres, fue desarrollado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Desarrollado en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil; la Misión de Observación Electoral -MOE-; Transparencia por Colombia; Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- y ONU Mujeres. El objetivo central del espacio fue Propiciar un diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, haciendo énfasis en que a pesar de los obstáculos que ellas enfrentan de manera diferenciada como las violencias en el ejercicio de sus liderazgos y las cargas desequilibradas de cuidado, las mujeres han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. Al Foro se inscribieron 182 personas, de las cuales se registran como vinculadas 175 personas, de la cuales 168 son mujeres y 6 hombres y una persona intersexual. Participaron del Foro al menos dos personas de cada una de las localidades de Bogotá, exceptuando Sumapaz, es decir, hubo presencia de 19 localidades de la ciudad. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución
|  |  |  | 4.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Números de bancadas de mujeres asistidas técnicamente. | Constante | 19 | Instancias | Bancadas de mujeres asistidas para el fortalecimiento del liderazgo y la participación. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | Anual | Informe semestral de fortalecimiento a los liderazgos para participación y la representación política en Bogotá a través de bancadas de mujeres de las JAL. | PROGRAMACIÓN MAR: 19; PROGRAMACIÓN JUN: 19; PROGRAMACIÓN SEP: 19; PROGRAMACIÓN DIC: 19; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 7; AVANCE META MAR: 9 | 9 | 47.37% | Se retoma el acompañamiento técnico a las Bancadas de mujeres conformadas en 2022, en dos sentidos, el primero, acompañar y asistir en diferentes acciones y actividades para materializar los planes de acción formulados. El segundo, lograr la construcción de los planes en las Bancadas que aún no cuentan con estos. Se hizo gestión efectiva en 9 localidades de manera directa (Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Bosa, Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Teusaquillo y Tunjuelito). Con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica y la estabilización del proceso de acompañamiento a las mujeres de las JAL, El Equipo profesional viene realizando ejercicios de articulación con las Referentes de Casas de Igualdad y se afianza la alianza estratégica con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. | Para el 1er semestre se retoma el contacto e inicia la articulación con las Bancadas de Mujeres conformadas en 2022. El objetivo para esta vigencia es apoyar la materialización de los planes de acción y continuar el fortalecimiento cualitativo del liderazgo y el ejercicio de la participación política de las Edilesas. En Desarrollo de la asistencia técnica se revisaron los reglamentos internos de las Juntas Administradoras Locales de Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz con el fin de hacer recomendaciones puntuales que en el Proyecto de Acuerdo de estos se cree la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género y se incorpore el uso del lenguaje incluyente en la corporación.
|  |  |  | 4.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Número de sesiones realizadas con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | Constante | 4 | Sesiones | Número de sesiones convocadas y desarrolladas. |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Informe trimestral de los avances en la asistencia con la Mesa Multipartidaria Acta y listado de asistencia de las sesiones de la Mesa Multipartidaria | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN SEP: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 0 | 0 | 0% | Se activa el contacto con mujeres integrantes de 15 partidos y movimientos políticos y se convoca una reunión extraordinaria de la Mesa Distrital Multipartidaria para informar a las mujeres futuras candidatas sobre la Escuela de formación para la Democracia liderada por el Instituto Holandés y motivar su participación. | Para el 1er trimestre se da continuidad a la alianza con el Instituto Holandés para la Democracia y con el fin de promover y calificar el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres interesadas en ser candidatas para futuras elecciones se les informa y motiva a participar de la Escuela de Formación lideradas por el Instituto.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 461 Cumplida Un documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de FDL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias | Asistencia Técnica FDL para la incorporación de los enfoques transversales de la PPMYEG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Acta y Listados asistencia de las mesas mensuales Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a los FDL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 19 | 19 | 95% | Se brindó asistencia técnica a los FDL para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en sus proyectos de inversión, para lograrlo se desarrollaron 13 mesas de acompañamiento técnico en 5 localidades (Usaquén, Engativá, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Santa Fé). También se desarrolló la primera mesa mensual de trabajo con referentes locales de mujer y género, la cual contó con la participación de 19 Alcaldías Locales (exceptuando La Candelaria) y 20 funcionarias. | Para el 1er trimestre el Equipo participa de diferentes mesas de acompañamiento técnico de los proyectos, esto permite que una vez incorporado los enfoques de la Política Pública en estos, la ejecución este acorde no sólo con el documento de política y demás herramientas técnicas, sino que además, estos estén en sintonía con las necesidades y requerimientos de las mujeres en materia de garantía de derechos. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución.
|  |  |  | 6.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de CPL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a CPL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 9 | 9 | 45% | Se brindó asistencia técnica a las consejeras de Planeación Local para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. Se realizaron dos reuniones de la RED de Consejeras, una virtual y otra presencial, contando con la participación de consejeras de las localidades de Chapinero, Mártires, Santafé, Candelaria, Tunjuelito, Engativá, Kennedy, Usaquén y Ciudad Bolívar. Se revisó y actualizó la ruta de acompañamiento a las Consejeras, con énfasis en formación, organización e incidencia de las mujeres en los CPL y de la Red Distrital de consejeras Locales de Planeación. | Para el 1er trimestre, se activan los escenarios de trabajo articulado con la RED de Consejeras de cara al fortalecimiento de su ejercicio en los procesos de planeación Local. Para el desarrollo de la asistencia técnica se acuerda el cronograma de acompañamiento a esta instancia. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de COLMYG/CLM con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral de asistencia técnica brindada a los COLMYG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 14; AVANCE META FEB: 14; AVANCE META MAR: 18 | 18 | 90% | El Equipo Técnico brindó asistencia a mujeres asistentes a los COLMYEG/CLM para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo, para lograrlo acompañó 16 COLMYEGS (Exceptuando Fontibón y Teusaquillo) y 2 CLM (Puente Aranda y Sumapaz) y se les informó a las mujeres sobre los avances en planeación local 2023 y presupuestos participativos. Se contó con la participación de 40 mujeres nuevas. | Para el 1er trimestre, normalizada la contratación de los Equipo Profesionales, se evidencia que la SDMujer aumentó su participación en los COLMYEG, esto permite afianzar los procesos de comprensión y apropiación técnica de las mujeres vinculadas a estos escenarios en relación con la incorporación del Enfoque de Género en los proyectos de inversión de su localidad. Así, como afianzar y fortalecer su participación de cara a los ejercicios de presupuestación participativa.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Mujeres participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género articuladas al COLMYG/CLM | Suma | 20 | [7 empty] | Por demanda | Base de datos mujeres participantes de los COLMYEG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 55; AVANCE META FEB: 55; AVANCE META MAR: 40 | 95 | 150 | En marzo se desarrollaron 16 COLMyEG y 2 CLM los cuales contaron con la participación de 40 mujeres nuevas. | Para el 1er trimestre se han vinculado a los COLMYEG y/o CLM, 150 mujeres. |  | Con el objetivo de avanzar en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las Metas, el Equipo de Seguimiento realizó las siguientes acciones. - El 14 de marzo, remite vía correo electrónico las recomendaciones, sugerencias para la presentación de informes mensuales. Reitera los criterios para la construcción de estos informes, y relaciona cada una de las actividades, indicadores y medios de verificación asociados a las Metas. - El 22 de marzo de 2023, el Equipo a cargo del seguimiento del Proyecto 7676, convoca un espacio de trabajo con todo el Equipo Técnico del proyecto responsables de la ejecución de las Metas, con el objetivo de presentar las actividades, los indicadores, resultados que se esperan en cumplimiento de las metas, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Anne Paola Mendoza González | [11 empty] | Nombre: Marcela Enciso Gaitán | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: LISA CRISTINA GÓMEZ CAMARGO; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: Directora de Territorialización de Derechos y Participación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: GERENTA PROYECTO; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 5 |  | 20 | 374500000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 374500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 |  | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 10 | 5 |  | 19 | 162613000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 19 | 162613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 60 | 290900000 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 290900000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 2 | [13 empty] | 3 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44