## Metas PA proyecto (1)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | Fortalecer las estrategias de divulgación edu pedagógica para favorecer el acceso a la información sobre los derechos de las mujeres y la información sobre la oferta de servicios de la SDMujer, en Bogotá. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial desde el Sector Presidencia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 88%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1031605241 | 202996685 | [10 empty] | 1234601926
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1111199686 | 95272063 | 6234503 | [9 empty] | 1212706252 | 98.23%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 5939195 | [10 empty] | 5939195 |  |  | 85967103.4167 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 104421347.5076 | 208842695.0152 | 1234601926
GIROS |  | 5939195 | [11 empty] | 5939195 |  | 0 | 28130177 | 99720572 | [9 empty] | 127850749 | 67.15%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 25% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 100% | En el mes de marzo se avanzó en 2% de lo programado en la estrategia de comunicaciones de la SDMujer, llevando a cabo las jornadas de 8M y rendicion de cuentas de la Alcaldía Mayor. Se elaboraron piezas con el fin de ifundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros; cumpliendo los objetivos de la estratégia |  |  | A través del Proceso de Comunicación Estratégica, la Secretaria Distrital de la Mujer llevó a cabo la Estrategia de Comunicaciones con el fin de difundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros. Además, adelantó la contratación de Prestación de Servicios de Personas Naturales, para apoyar la elaboración, publicación y difusión de piezas informativas necesarias en la misionalidad de la SDMujer. Es importante mencionar que en la vigencia 2023 teniendo en cuenta las solicitudes recibidas se ha logrando un cumplimiento del 14% de la meta del 2023. |  |  | Si bien se ha avanzado en la Estrategia de Comunicaciones y se dio cumplimiento a la primera fase de esta, no se han generado los contenidos esperados, debido a retrasos en la contratación del mes de enero y que se tienen pendientes contrataciones que impulsan la producción de insumos gráficos. Se espera que para el segundo trimestre de 2023 con la puesta en marcha del contrato de Central de Medios
|  | Ejecución | 8.608% | 3.136% | 1.845% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.59%
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | 1 |  | 0.086078 | 0.03136 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13589
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 10% | Programación | MES 1: 100%; MES 2: 0%; MES 3: 0% | 100% | Se adelantó la contratación de 16 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 80, 81, 82, 88, 89, 91, 110, 258, 263, 270, 271, 384, 385, 394, 431, 434 y 774). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023. En esta línea se comprometió un valor total de $1.212.706.252 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II
|  | Ejecución | MES 1: 82.35%; MES 2: 17.65%; MES 3: 0% | 100%
Número de contratos de prestación de servicios suscritos | 17 |  | MES 1: 14; MES 2: 3; MES 3: 0 | 17
|  |  | 8.235% | 1.765% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1
1.2 Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | 5% | Programación | 0% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 100% | Se desarrollaron contenidos de carácter temático con información de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, además de información de los servicios misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. El porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Línea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) corresponde al 13,5% con una ejecución de 18 contenidos en el mes de enero, 155 contenidos elaborados en el mes de febrero y 166 contenidos en el mes de marzo de un total 1.200 contenidos programados para la vigencia 2023.
|  | Ejecución | 1.5% | 12.92% | 13.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.92%
Porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Línea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) | 100% |  | MES 1: 1.5%; MES 2: 12.92%; MES 3: 13.5% | 27.92%
|  |  | 0.075% | 0.646% | 0.675% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01396
1.3 Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | 5% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 100% | En el mes de marzo se realizaron 577 piezas gráficas para dar a conocer los servicios y campañas de la SDMujer, entre los cuales se destacan: Da el Primer Paso, Bus del Cuidado Rural, Manzanas del Cuidado, violencias, entre otras. En el acumulado del trimestre se han desarrollado 936 piezas gráficas.. Es importante mencionar que si bien se presenta un rezago entre lo programado y lo ejecutado, dadas las fechas efectivas de la contratación de prestación de servicios de la vigencia 2023. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta
|  | Ejecución | 0.45% | 8.525% | 14.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.4%
Numero de piezas diseñadas y/o producidas | 4000 |  | MES 1: 18; MES 2: 341; MES 3: 577 | 936
|  |  | 0.0225% | 0.4263% | 0.7213% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0117
1.4 Difundir masivamente, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales, la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, así como de los servicios que requieren ser socializados por las demás entidades del Distrito. | 5% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 100% | En el mes de marzo se realizaron 449 publicaciones en los canales digitales de la entidad, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 79 Instagram, 234 Twitter, 92 Facebook, 22 TikTok y 5 en Linkedin. Adicionalmente se realizaron 15 en el sitio WEB Institucional. En el acumulado del trimestre se han realizado 1.023 publicaciones. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta
|  | Ejecución | 5.5% | 5.98% | 8.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.46%
Número de publicaciones difundidas en canales digitales institucionales | 5000 |  | MES 1: 275; MES 2: 299; MES 3: 449 | 1023
|  |  | 0.275% | 0.299% | 0.449% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01023
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas PA proyecto (2)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | Desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica para la transformación cultural y el cambio social | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial desde el Sector Presidencia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica para la transformación cultural y el cambio social | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20000000 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 94%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 442296528 | 141900000 |  | 3284584546 | [8 empty] | 3868781074
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 514822465 | 0 | 138440330 | [9 empty] | 653262795 | 147.7%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1086454274 | [10 empty] | 1086454274 |  |  | 36858044 | 49758044 | 49758044 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 414711882.4444 | 829423764.8889 | 3868781074
GIROS |  | 29246333 | 905476038 | 43726078 | [9 empty] | 978448449 | 90.06% | 0 | 7068508 | 44606066 | [9 empty] | 51674574 | 59.66%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 75% | Programación | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 100% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo, logrando un total de 1.099.878 alcances en dicho mes. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. |  |  | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer elo corrido de la vigencia 2023 se ha logrado un total de 2.444.660 alcances. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. |  |  | Se presenta un rezago entre lo programado y lo ejecutado, dadas las fechas efectivas de la contratación de Central de Medios de la vigencia 2023. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta
|  | Ejecución | 4.319% | 2.405% | 5.499% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.22%
Número de ciudadanos y ciudadanas informados, impactados o alcanzados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | 20000000 |  | 863762 | 481020 | 1099878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444660
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
2.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 10% | Programación | MES 1: 100% | 100% | Se adelantó la contratación de 8 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No.90, 253, 255, 272, 386, 387, 388 y 820). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023 especialmente en la estrategia edu pedagógica. enfocada en que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres. En esta línea se comprometió un valor total de $653.262.795 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II
|  | Ejecución | MES 1: 87.5%; MES 2: 12.5%; MES 3: 0% | 100%
Número de contratos de prestación de servicios suscritos | 8 |  | MES 1: 7; MES 2: 1 | 8
|  |  | 8.75% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1
2.2 Suscribir los contratos y/o convenios que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de comunicaciones y la campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | 10% | Programación | MES 1: 0%; MES 4: 100% | 100% | En el mes de marzo se realizó la revisión por parte de la Dirección de Contratación del Estudio Previo y del Anexo Técnico para la contratación de Central de Medios. Se espera que en el mes de abril se realice el tramite de contratación de acuerdo con la mejor propuesta del mercado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
Numero de contratos y/o convenios suscritos | 1 |  | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0 | 0
0 | bar: MES 1 to MES 12
2.3 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 15% | Programación | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 99.97% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo, logrando un total de 983.272 alcances en dicho mes y un acumulado de 2.182.172 en la vigencia 2023. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las redes sociales de la SDMujer (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok), por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales.
|  | Ejecución | 13.27% | 6.712% | 16.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.37%
Número de personas informadas (métricas arrojadas por redes sociales: así Facebook y Twitter impresiones, Instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 6000000 |  | MES 1: 796176; MES 2: 402724; MES 3: 983272 | 2182172
|  |  | 1.99% | 0.6712% | 1.639% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.043004
2.4 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. | 20% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 20% | 35% | 100% | La información reportada en la presente actividad corresponde a los alcances realizados a través del contrato de Central de Medios de la SDMujer. Por lo cual, y dado que dicho contrato se encuentra en fase precontractual, los avances de este indicador se realizaran una vez dicho contrato se encuentre en ejecución
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
Número de personas informadas o alcanzadas a través de las publicaciones realizadas por la SDMujer (reporte de los operadores acerca del alcance de vayas, publicidad, TV, pautas en radio, etc.) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad, Redes sociales y Medios de comunicación, masiva entre otros. | 13000000 |  | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0 | 0
0 | bar: MES 1 to MES 12
2.5 Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá | 10% | Programación | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 99.97% | En el mes de marzo se contabilizaron 116.606 clics en la página de la SDMujer, entre los cuales se destacan las siguientes temáticas: Sistema de Cuidado 9.950 visitas, Da el Primer Paso 706 visitas. En la vigencia 2023 se han registrado un total de 262.488 clics
|  | Ejecución | 6.759% | 7.83% | 11.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.25%
Número de visitas al sitio web institucional. | 1000000 |  | MES 1: 67586; MES 2: 78296; MES 3: 116606 | 262488
|  |  | 0.6759% | 0.783% | 1.166% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.026249
2.6 Elaborar y difundir material gráfico y contenidos edu pedagógico que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres | 10% | Programación | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 99.97% | En el mes de marzo se realizaron 15 publicaciones y contenidos periodísticos, en los cuales se destacan: "Derecho a una vida libre de violencias ", "Violencia sexual, espacio y transporte público ", "Desmintiendo mitos" y "Eres o conoces alguna mujer víctima de violencias?". Logrando un acumulado del primer trimestre de 24 publicaciones.
|  | Ejecución | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
Número de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres | 60 |  | MES 1: 0; MES 2: 9; MES 3: 15 | 24
|  |  | 0% | 1.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACIÓN
ACTUALIZACIÓN
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres
OBJETIVO ESTRATÉGICO: |  |  | 6. Desarrollar y fortalecer las estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural sobre los derechos de las mujeres y la información sobre la oferta de servicios de la SDMujer, en Bogotá
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
306 |  |  |  | 1 |  |  |  | Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | Constante | 4 | Número | Sumatoria de estrategia de comunicaciones diseñanas e implementadas por vigencia | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | Anual | Documento entregado a traves de memorando u oficio al Despacho de la Secretaría Distrital de la Mujer | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 8.608% | 3.136% | 1.845% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.13589 | 13.59% | En el mes de marzo se avanzó en 2% de lo programado en la estrategia de comunicaciones de la SDMujer, llevando a cabo las jornadas de 8M y rendicion de cuentas de la Alcaldía Mayor. Se elaboraron piezas con el fin de ifundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros; cumpliendo los objetivos de la estratégia | A través del Proceso de Comunicación Estratégica, la Secretaria Distrital de la Mujer llevó a cabo la Estrategia de Comunicaciones con el fin de difundir información acerca de los derechos de las mujeres, los servicios prestados por la SDMujer, rutas de acceso, ubicación de las Manzanas de Cuidado, Centros de Atención más cercanos entre otros. Además, adelantó la contratación de Prestación de Servicios de Personas Naturales, para apoyar la elaboración, publicación y difusión de piezas informativas necesarias en la misionalidad de la SDMujer. Es importante mencionar que en la vigencia 2023 teniendo en cuenta las solicitudes recibidas se ha logrando un cumplimiento del 14% de la meta del 2023. | Si bien se ha avanzado en la Estrategia de Comunicaciónes y se dio cumplimiento a la primera fase de esta, no se han generado los contenidos esperados, debido a retrasos en la contratación del mes de enero y que se tienen pendientes contrataciones que impulsan la producción de insumos gráficos. Se espera que para el segundo trimestre de 2023 con la puesta en marcha del contrato de Central de Medios
306 |  |  | 38 | 2 |  |  |  | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Sumatoria | 80000000 | Número | Sumatoria de alcances |  | 25000000 | 30000000 | 20000000 | 5000000 | Anual | Reporte de sumatoria de alcances realizados a traves de los distintos medios de difusión | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 4.319% | 2.405% | 5.499% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2444660 | 12.22% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo, logrando un total de 1.099.878 alcances en dicho mes. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer elo corrido de la vigencia 2023 se ha logrado un total de 2.444.660 alcances. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales.
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Número de contratos de prestación de servicios suscritos | Sumatoria | 17 | Número | Sumatoria de contratos de Prestación de servicios suscritos |  |  |  | 17 |  | Anual |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.35% | 17.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 100% | Se adelantó la contratación de 16 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 80, 81, 82, 88, 89, 91, 110, 258, 263, 270, 271, 384, 385, 394, 431, 434 y 774). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023. En esta línea se comprometió un valor total de $1.212.706.252 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II | Se adelantó la contratación de 16 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No. 80, 81, 82, 88, 89, 91, 110, 258, 263, 270, 271, 384, 385, 394, 431, 434 y 774). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023. En esta línea se comprometió un valor total de $1.212.706.252 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II | Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | Porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Linea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) | Creciente | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Linea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) |  |  |  | 100% |  | Anual |  | 0% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 1.5% | 12.92% | 13.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.92% | 27.92% | Se desarrollaron contenidos de carácter temático con información de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, además de información de los servicios misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. El porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Línea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) corresponde al 13,5% con una ejecucion de 18 contenidos en el mes de enero, 155 contenidos elaborados en el mes de febrero y 166 contenidos en el mes de marzo de un total 1.200 contenidos programados para la vigencia 2023. | Se desarrollaron contenidos de carácter temático con información de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, además de información de los servicios misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. El porcentaje de avance en la ejecución de campañas (Un machista menos, SIDICU, Línea Purpura, Da el Primer paso, violencias en el espacio publico) corresponde al 13,5% con una ejecucion de 18 contenidos en el mes de enero, 155 contenidos elaborados en el mes de febrero y 166 contenidos en el mes de marzo de un total 1.200 contenidos programados para la vigencia 2023.
|  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | Numero de piezas diseñadas y/o producidas | Sumatoria | 4000 | Número | Sumatoria de piezas diseñadas y/o producidas |  |  |  | 4000 |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 0.45% | 8.525% | 14.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 936 | 23.4% | En el mes de marzo se realizaron 577 piezas gráficas para dar a conocer los servicios y campañas de la SDMujer, entre los cuales se destacan: Da el Primer Paso, Bus del Cuidado Rural, Manzanas del Cuidado, violencias, entre otras. En el acumulado del trimestre se han desarrollado 936 piezas gráficas.. Es importante mencionar que si bien se presenta un rezago entre lo programado y lo ejecutado, dadas las fechas efectivas de la contratación de prestación de servicios de la vigencia 2023. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta | En el mes de marzo se realizaron 577 piezas gráficas para dar a conocer los servicios y campañas de la SDMujer, entre los cuales se destacan: Da el Primer Paso, Bus del Cuidado Rural, Manzanas del Cuidado, violencias, entre otras. En el acumulado del trimestre se han desarrollado 936 piezas gráficas.. Es importante mencionar que si bien se presenta un rezago entre lo programado y lo ejecutado, dadas las fechas efectivas de la contratación de prestación de servicios de la vigencia 2023. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta | Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta
|  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 Difundir masivamente, mediante publicaciones en las canales digitales institucionales, la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer, así como de los servicios que requieren ser socializados por las demás entidades del Distrito. | Número de publicaciones difundidas en canales digitales institucionales | Sumatoria | 5000 | Número | Sumatoria de publicaciones difundidas en canales digitales institucionales |  |  |  | 5000 |  | Anual |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 15% | 5.5% | 5.98% | 8.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1023 | 20.46% | En el mes de marzo se realizaron 449 publicaciones en los canales digitales de la entidad, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 79 Instagram, 234 Twitter, 92 Facebook, 22 TikTok y 5 en Linkedin. Adicionalmente se realizaron 15 en el sitio WEB Institucional. En el acumulado del trimestre se han realizado 1.023 publicaciones. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta | En el mes de marzo se realizaron 449 publicaciones en los canales digitales de la entidad, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 79 Instagram, 234 Twitter, 92 Facebook, 22 TikTok y 5 en Linkedin. Adicionalmente se realizaron 15 en el sitio WEB Institucional. En el acumulado del trimestre se han realizado 1.023 publicaciones. Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta | Se espera que en las jornadas programadas para el semestre y teniendo en cuenta las necesidades misionales de la SDMujer, en el primer semestre de 2023 se avance en el cumplimiento de la meta
|  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 Conformar el equipo profesional que producirá la estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Número de contratos de prestación de servicios suscritos | Sumatoria | 8 | Número | Sumatoria de contratos de prestación de servicios suscritos |  |  |  | 8 |  | Anual |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 100% | Se adelantó la contratación de 8 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No.90, 253, 255, 272, 386, 387, 388 y 820). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023 especialmente en la estrategia edu pedagógica. enfocada en que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres. En esta línea se comprometió un valor total de $653.262.795 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II | Se adelantó la contratación de 8 personas a través de contratos de prestación de servicios (Contratos No.90, 253, 255, 272, 386, 387, 388 y 820). Estas personas serán las encargadas de diseñar e implementar las actividades necesarias para cumplir con la elaboración de la estrategia de comunicaciones en la vigencia 2023 especialmente en la estrategia edu pedagógica. enfocada en que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres. En esta línea se comprometió un valor total de $653.262.795 para el cumplimiento de lo definido en el proyecto de inversión. Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2 Fuente de Información: SECOP II | Se realizó el ajuste a la programación contractual, donde, por el objeto definido para el contratista se estará ejecutando en la meta 1 y no en la meta 2
|  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 Suscribir los contratos y/o convenios que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de comunicaciones y la campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | Numero de contratos y/o convenios suscritos | Sumatoria | 1 | Número | Sumatoria de contratos y/o convenios suscritos |  |  |  | 1 |  | Anual |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | En el mes de marzo se realizó la revisión por parte de la Dirección de Contratación del Estudio Previo y del Anexo Técnico para la contratación de Central de Medios. Se espera que en el mes de abril se realice el tramite de contratación de acuerdo con la mejor propuesta del mercado. | En el mes de marzo se realizó la revisión por parte de la Dirección de Contratación del Estudio Previo y del Anexo Técnico para la contratación de Central de Medios. Se espera que en el mes de abril se realice el tramite de contratación de acuerdo con la mejor propuesta del mercado.
|  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | Número de personas informadas (métricas arrojadas por redes sociales: así Facebook y Twitter impresiones, Instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. | Sumatoria | 6000000 | Número | Sumatoria de personas informadas (métricas arrojadas por redes sociales: así Facebook y Twitter impresiones, Instagram alcance) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad. |  |  |  | 6000000 |  | Anual |  | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 13.27% | 6.712% | 16.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2182172 | 36.37% | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo, logrando un total de 983.272 alcances en dicho mes y un acumulado de 2.182.172 en la vigencia 2023. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las redes sociales de la SDMujer (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok), por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. | Se realizaron actividades de difusión masiva para dar a conocer los diferentes servicios de la Sdmujer en el mes de marzo, logrando un total de 983.272 alcances en dicho mes y un acumulado de 2.182.172 en la vigencia 2023. Es importante precisar que el avance de la meta corresponde al número de personas alcanzadas por cada una de las redes sociales de la SDMujer (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok), por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales.
|  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con pauta en medios de comunicación masivos o alternativos. | Número de personas informadas o alcanzadas a traves de las publicaciones realizadas por la SDMujer (reporte de los operadores acerca del alcance de vayas, publicidad, TV, pautas en radio, etc) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad, Redes sociales y Medios de comunicación, masiva entre otros. | Sumatoria | 13000000 | Número | Sumatoria de personas informadas o alcanzadas a traves de las publicaciones realizadas por la SDMujer (reporte de los operadores acerca del alcance de vayas, publicidad, TV, pautas en radio, etc) sobre los derechos de las mujeres, a través de material de divulgación publicado en los canales de comunicación de la entidad, Redes sociales y Medios de comunicación, masiva entre otros. |  |  |  | 13000000 |  | Anual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 20% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | La información reportada en la presente actividad corresponde a los alcances realizados a través del contrato de Central de Medios de la SDMujer. Por lo cual, y dado que dicho contrato se encuentra en fase precontractual, los avances de este indicador se realizaran una vez dicho contrato se encuentre en ejecución | La información reportada en la presente actividad corresponde a los alcances realizados a través del contrato de Central de Medios de la SDMujer. Por lo cual, y dado que dicho contrato se encuentra en fase precontractual, los avances de este indicador se realizaran una vez dicho contrato se encuentre en ejecución
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá | Número de visitas al sitio web institucional. | Sumatoria | 1000000 | Número | Sumatoria de visitas al sitio web institucional. |  |  |  | 1000000 |  | Anual |  | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 6.759% | 7.83% | 11.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 262488 | 26.25% | En el mes de marzo se contabilizaron 116.606 clics en la página de la SDMujer, entre los cuales se destacan las siguientes temáticas: Sistema de Cuidado 9.950 visitas, Da el Primer Paso 706 visitas. En la vigencia 2023 se han registrado un total de 262.488 clics | En el mes de marzo se contabilizaron 116.606 clics en la página de la SDMujer, entre los cuales se destacan las siguientes temáticas: Sistema de Cuidado 9.950 visitas, Da el Primer Paso 706 visitas. En la vigencia 2023 se han registrado un total de 262.488 clics
|  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 Elaborar y difundir material gráfico y contenidos edu pedagógico que minimicen la aceptación social de las violencias contra las mujeres | Número de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres | Sumatoria | 60 | Número | Sumatoria de publicaciones enfocadas en minimizar la aceptación social de la violencia contra las mujeres |  |  |  | 60 |  | Anual |  | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 15% | 10% | 0% | 15% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24 | 40% | En el mes de marzo se realizaron 15 publicaciones y contenidos periodísticos, en los cuales se destacan: "Derecho a una vida libre de violencias ", "Violencia sexual, espacio y transporte público ", "Desmintiendo mitos" y "Eres o conoces alguna mujer víctima de violencias?". Logrando un acumulado del primer trimestre de 24 publicaciones. | En el mes de marzo se realizaron 15 publicaciones y contenidos periodísticos, en los cuales se destacan: "Derecho a una vida libre de violencias ", "Violencia sexual, espacio y transporte público ", "Desmintiendo mitos" y "Eres o conoces alguna mujer víctima de violencias?". Logrando un acumulado del primer trimestre de 24 publicaciones.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | Construir y publicar información sobre la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de Publicaciones en medios institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones en medios institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 0%; AVANCE META SEP: 0%; AVANCE META DIC: 0% | 1027 | 25% | En el primer trimestre de la vigencia 2023 se publicaron un total de 1.027 piezas comunicativas en medios, 275 en el mes de enero, 299 en el mes de febrero y 447 en el mes de marzo; gestión con la que se destacaron los cursos virtuales, las inauguraciones de las Manzanas de Cuidado y demás actividades misionales de la secretaría. Adicionalmente se realizaron 6 piezas para página web Además se brindó información para dar a conocer la Línea Purpura y los servicios ofertados por la SDMujer.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 2 | Desallorrar acciones de relacionamiento con periodistas y medios de comunicación para la publicación de información relacionada con la misión, procesos, actividades, eventos y/o posicionamiento público de la SDMujer | Número de Notas de información de la SDMujer en medios de comunicación no institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de notas de información de la SDMujer en medios de comunicación no institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 138 | 25% | A través de la implementación del documento “Protocolo relación con periodistas y/o medios de comunicación masivos y/o alternativos”, el proceso Comunicación Estratégica mantiene y fortalece este relacionamiento con periodista. Dicho documento ofrece las principales indicaciones o recomendaciones sobre la relación efectiva para la publicación de información de programas, proyectos y servicios de la SDMujer. El relacionamiento con los medios le permite a la SDMujer ampliar su campo de cobertura, ya que las publicaciones realizadas por ellos, llegan a sus seguidores a lo largo de la geografía nacional. Algunos de los medios de mayor impacto que hacen parte de nuestras fuentes, son: Canal Capital (TV), La FM (radio), El Tiempo.com (Prensa), Radio Santafe, El Nuevo Siglo (Prensa), RCN Radio, El Espectador (prensa), entre otros. Durante el primer trimestre de 2023 se gestionó la publicación de 138 notas de caracter periodístico, en medios de comunicación masivos nacionales, buscando fortalecer a la SDMujer, socializando sus servicios, actividades y campañas.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 3 | Conceptualizar, difundir y hacer seguimiento a las Campañas desarrolladas instititucionalmente | Número de Campañas difundidas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de campañas difundidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 8 | 25% | Se elaboraron 8 campañas en el primer trimestre de 2023, correspondientes a: 1. Date Cuenta, 2. Da El Primer Paso, 3. Manzanas del Cuidado, 4. Un Machista Menos, 5. A cuidar se Aprende, 6. Pita y Avisa – Brigada #DateCuenta, 7. Bogotá Se La Juega y 8. Mujeres Al Poder Con estas campañas se llega a un total de 8 campañas desarrolladas en 2023
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 4 | Cubrir eventos institucionales | Numero de Cubrimientos de eventos institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de cubrimientos de eventos institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 144 | 25% | En el primer trimestre de 2023 se realizaron acompañamientos a los eventos presenciales, acompañamiento en las distintas localidades de la ciudad, a las inauguraciones de las Manzanas de Cuidado y otras jornadas de la SDMujer, con el fin de fortalecer a las mujeres de la cuidad de acuerdo con las estrategias definidas en este corte. En total se llevaron a cabo 144 cubrimientos en eventos y jornadas institucionales en el primer trimestre de 2023.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 5 | Diseñar y publicar piezas gráficas relacionadas con la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de Piezas gráficas diseñadas y publicadas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de Piezas gráficas diseñadas y publicadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 931 | 25% | Una de las grandes responsabilidades del proceso Comunicación Estratégica es tener expresiones gráficas de calidad, amigables y de impacto que logren transmitir los mensajes estratégicos priorizados por la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante el primer trimestre se elaboraron 931 piezas
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 6 | Diseñar y publicar piezas audiovisuales relacionados con la misionalidad, derechos de las mujeres, cultura no sexista y acciones desarrolladas por la SDMujer. | Número de piezas audiovisuales Audiovisuales diseñadas y publicadas | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de piezas audiovisuales Audiovisuales diseñadas y publicadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 36 | 25% | La producción audiovisual es el resultado de la combinación de diferentes necesidades, que para el tema que nos ocupa, sobre sale el interés de comunicar a nuestro público objetivo de una manera dinámica y concreta. Durante el primer trimestre se produjeron 36 producciones audiovisuales.
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7 | Elaborar y difundir información relacionada con las acciones, procesos y servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, a través de los canales de comunicación interna | Número de publicaciones en canales de comunicación interna | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones en canales de comunicación interna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 24 | 25% | La difusión interna y la apropiación de l@s servidor@s adscritos a la Secretaría Distrital de la Mujer es una actividad clave para tener un canal de diálogo abierto, de doble vía, útil para incentivar la pertenencia, la motivación y la multiplicación de las acciones que se adelantan desde cada una de las áreas de la entidad. Esta labor se aterriza mediante la publicación de boletinas diarias y envío de correos masivos. Durante el primer trimestre se publicaron 22 boletinas y 2 correos masivos .
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 8 | Publicar las rendiciones de cuentas de la entidad en los canales de comunicación existentes | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 50%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 50% | 1 | 50% | En el primer trimestre de 2023 se llevó a cabo la rendición de cuentas de Alcaldia Mayor en el Movistar Arena. Para esta jorada se elaboraron piezas comunicativas y además se realizo la publicación de información en página web y en redes sociales, así: 1. Banner en página web de la SDMUjer 2. Boletina Informativa 3. 41 publicaciones en redes sociales
[5 empty] | POA | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 9 | Difundir y dar a conocer la importancia de la información del link "Transparencia y Acceso a la Información" en diferentes canales de comunicación internos y externos de la Secretaría Distrital Mujer. | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Porcentaje | 100% | Porcentaje | Sumatoria de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 12 | 25% | Con el fin de dar acatar lo normado respecto a la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública, a través de la página Web y Redes sociales de la SDM se elaboraron y publicaron un total de 8 Boletinas, 2 mensajes en Twitter, y 2 en Facebook en el primer trimestre de 2023. El botón en el header superior con menú desplegable de todas las opciones habilitadas dentro del menú de “Transparencia y Acceso a la información pública” (https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica), este botón esta de forma permanente y siempre visible para las usuarias del portal web.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: |  |  |  | Firma: |  | AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Olga Milena Calvo Correa | [11 empty] | Nombre: CLAUDIA MARCELA RINCON CAICEDO |  |  |  | Nombre: CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ HERRERA | [25 empty] | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: ASESORA DEL DESPACHO / GERENTA DEL PROYECTO |  |  |  | Cargo: LIDERESA DEL PROYECTO | [25 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Ponderación (hidden)
PONDERACIÓN 2021
Meta 1 | Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 1000000000 | 38.4615 |  | Vigencia | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total
Meta 2 | Difundir a 15,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 1600000000 | 61.5385 |  | Inicial PI | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 15000000
|  | 2600000000 | 100 |  |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.066667
[6 empty] | 12000000 | 9000000 | 12000000 | 5000000 | 38000000
[5 empty] | Ajuste PI | 25000000 | 30000000 | 20000000 | 5000000 | 80000000 |  | 152.8%
[5 empty] | Ejecución Real | 49762063 | 72456656 |  |  | 122218719
[5 empty] | Propuesta incremento |  |  | 60000000 | 20000000 | 80000000 |  | 135000000
[6 empty] | 31.25% | 37.5% | 25% | 6.25% | 202218719
|  | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | 100%
No. De la Meta | Tipo de anualización | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |  |  |  | Constante
1.Producir una estrategia de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | Constante | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |  | 100% |  | Suma
| Presupuesto | 376332000 | 1000000000 | 1000000000 | 999686000 | 600000000 | 3976018000 |  |  |  | Creciente
2. Difundir a 15,000,000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | Suma | 0 | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 15000000
| Presupuesto | 0 | 1600000000 | 2500000000 | 2500000000 | 53800000 | 6653800000
|  | 376332000 | 2600000000 | 3500000000 | 3499686000 | 653800000 | 10629818000
Componente del gasto |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad |  | 376332000 | 1000000000 | 1000000000 | 999686000 | 600000000
Servicios prestados a las empresas y servicios de |  | 0 | 1600000000 | 2500000000 | 2500000000 | 53800000
|  | 376332000 | 2600000000 | 3500000000 | 3499686000 | 653800000 | 10629818000
|  |  | Vigencia 2020 | 374 |  | Vigencia 2020 | 374
|  |  | Vigencia 2021 | 2600 |  | Vigencia 2021 | 2600
|  |  | Vigencia 2022 | 5176 |  | Vigencia 2022 | 5176
|  |  | Vigencia 2023 | 4876 |  | Vigencia 2023 | 5103 |  | 227
|  |  | Vigencia 2024 | 654 |  | Vigencia 2024 | 654
|  |  | Total | 13680 |  | Total | 13907
Note on A15: pc: Se plantea por porcentaje de avance año 1 = 10% año 2 = 25% año 3 = 25% año 4 = 25% año 5 = 15%

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44