## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1_Paridad_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 30%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 191393334 | 80986666 | [9 empty] | 374350000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 191393334 | 65160000 | -5098668 | [8 empty] | 353424666 | 94.41%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 33402000 | 27450000 | 33966000 | 34690000 | 34690000 | 34690000 | 34690000 | 34690000 | 34690000 | 69538000 | 374350000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 14194000 | 26214000 | [8 empty] | 42262000 | 67.4%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | En abril el Equipo Profesional incidió en dos instancias de carácter distrital, una de estas, la Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de Participación ciudadana, logrando participar de los encuentros locales de instancias que iniciaron el 25 de abril. La otra, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, con el objetivo de promover acciones afirmativas de promoción de la participación de las mujeres en el Plan de Acción Climático. En abril el Equipo Profesional brindó asistencia técnica a instancias de participación de 13 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santafé), trabajó con la Comisión Ambiental Local, Consejos Locales de Juventud, el Comité Operativo Local de Mujer y Género, Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. |  |  | En lo corrido del año se ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local de 14 localidades(Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar) A nivel distrital se ha trabajado con el Consejo Distrital de la Bicicleta, Consejo de Territorial de Planeación Distrital y los sectores de cultura y deporte, en estos últimos impulsando el proceso elctoral de los Consejos Locales de cultura y deporte. A nivel territorial se ha articulado trabajado con diferentes instancias, como, el Consejo Local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, el Consejo Local de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud y el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Desde el 2022 la SDMujer, viene afianzando su trabajo con el Consejo Distrital de la Bicicleta, desarrollando asistencia técnica través de sensibilizaciones, ejercicios de diálogo e intercambio de ideas para entender dimensión política y técnica del principio, en este sentido el Equipo realizó recomendaciones al Decreto Distrital 495 de 2019 para garantizar la paridad en esta instancia. Para este año, se verificó que la recomendación fue adoptada y en el nuevo Decreto 498 de 2022 la conformación de la instancia debe regirse bajo el principio de paridad. . |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La asistencia técnica para la promoción de la paridad a instancias a nivel local y distrital contribuye a avanzar y dar sostenibilidad a la participación incidente de las mujeres en sus diversidades y al fortalecimiento de su participación y su representación. En los procesos de acompañamiento se realizan procesos de apropiación del marco jurídico, conceptual e internacional de la paridad, la importancia de la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el territorio.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 4; AVANCE DE META MAR: 10; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META TOTAL: 14
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Ofrecer asistencia técnica a las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En abril se realizaron ejercicios de incidencia ante la Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER. Logrando, ante Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal vincularse a los Encuentros locales de instancias que a realizar en las 20 Localidades, que iniciaron el 25 de abril. Y con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- se acordó la revisión e incidencia en el plan de acción climático del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo a través de algunas acciones afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en esta instancia. En el territorio se articuló con Instancias de Participación en 13 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santafé), se trabajó con la Comisión Ambiental Local, los Consejos Locales de Juventud, el Comité Operativo Local de Mujer y Género, el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. En el desarrollo de los ejercicios de asistencia técnica, se vincularon 351 personas de las cuales, 245 fueron mujeres, 106 hombres, 134 funcionarios y funcionarias y 217 representantes de la ciudadanía. Del total de personas vinculadas, 4 personas se identificaron bisexuales, una persona Gay, una persona lesbiana, una persona trans y una persona no binaria.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 4%; MES 3: 10%; MES 4: 13% | 28%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on T23: Karen Paola Barraza Caro: Se registra el valor resultante de liberaciones a los contratos 700,701,740.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3_Escuela
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1200 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 721074500 |  |  | 26186000 |  |  | 84407500 |  |  |  |  | 959902000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 648674500 | 38986133 | -15215527 | [8 empty] | 800679106 | 94.27%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 72595511 | 6266520 | 28641 | [9 empty] | 78890672 |  |  | 4271333.3333 | 80203000 | 80203000 | 106389000 | 80203000 | 80203000 | 164610500 | 80203000 | 80203000 | 80203000 | 123210167 | 959902000.3333
GIROS |  | 39971861 | 38820936 | 69234 | [9 empty] | 78862031 | 99.96% |  | 4271333 | 27356840 | 65732400 | [8 empty] | 97360573 | 59.12%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 | 150 | 0 | 1200 | En abril se dio apertura al ciclo de formación virtual “Oratoria y negociación para la incidencia” contando con la participación de personas de las 20 localidades, se vincularon 178 mujeres. |  |  | La Escuela Política ha vinculado 346 mujeres en ciclos de formación para el fortalecimiento de sus liderazgos. En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes actividades: - El Foro Distrital “Las mujeres y el poder en Bogotá” que propició el diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, se reconoce que han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. - Participación en la jornada conmemorativa del 8M, se ganó en visibilidad e interés de las mujeres por vincularse a la Escuela. - Ciclo de formación en oratoria y negociación para la incidencia permite la aplicación de conceptos y herramientas de oratoria y negociación, mecanismos que las equipan de seguridad y apropiación para hablarle a un público y comunicar una idea. El ciclo se desarrolla en cuatro sesiones, 1. Contexto y la propuesta pedagógica de la escuela, 2. La negociación como un proceso de comunicación, 3. Consejos prácticos y recomendaciones que les permitan a las mujeres reconocer sus temores al hablar en público y la 4. Elaboración y desarrollo de un discurso teniendo en cuenta lo visto en las jornadas anteriores. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La Clínica Política “Lidera – Par”. Formación política para la incidencia: implementa procesos de formación política, con ciclos dirigidos a mujeres diversas y con intereses diferenciados. Se combinan herramientas, contenidos técnicos y procesos de asistencia técnica, para acompañar a las mujeres con iniciativas concretas para la cualificación de su liderazgo, la Clínica Política Lidera- Par forma a mujeres con aspiraciones políticas o simplemente con espíritu de liderazgo y las prepara para incursionar en la vida pública. El proceso de formación, sumadas a las reflexiones que comparten las mujeres, permiten construir un espacio de confianza en donde ellas encuentran sus fortalezas y la seguridad para buscar bien sea caminos de solución o estrategias para lass negociaciones o técnicas que les ayuden a reconocer la importancia de su propia voz.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 168; AVANCE DE META ABR: 178; AVANCE DE META TOTAL: 346
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3.1 Vincular 1200 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación |  | 1% | 5% | 9% | 16% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 0% | 100% | En abril se inició el ciclo de formación virtual “Oratoria y negociación para la incidencia” con el objetivo fortalecer las habilidades de incidencia política por medio de ejercicios de reflexión, análisis, discusión y ampliación de conocimientos frente a la negociación política en diferentes espacios de participación y representación de las mujeres en Bogotá. Se contó con la participación de personas de las 20 localidades, dada la demanda se abrieron 6 grupos de formación. Actualmente, este ciclo cuenta con 181 personas vinculadas: 178 mujeres, 1 intersexual (femenino) y 2 hombres. El Equipo de la Escuela Política avanzó en las siguientes gestiones: 1. Asistió a la reunión de COLMYG de la localidad de Mártires (3 de abril), se acordó con las mujeres el desarrollo de un ciclo de formación destinado al fortalecimiento de sus liderazgos, con dos temas: agendas políticas y veeduría ciudadana con el ciclo de Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres de Los Mártires. 2. Se reunió con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), para realizar la transferencia de conocimientos sobre el ciclo de formación en alianza con el Instituto, se trabajó en una metodología llamada “Lienzo” que forma a mujeres candidatas para las próximas elecciones de las corporaciones a nivel nacional y para Bogotá. En mayo se iniciará un proceso con mujeres lideresas y mujeres en procesos de elección popular: ciclo de fortalecimiento político a mujeres precandidatas a Concejo Distrital y JAL 3. En mayo se dará inicio al ciclo “Fortalecimiento político a mujeres en instancias de participación ciudadana”
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 16%; MES 4: 16% | 33%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on T23: Karen Paola Barraza Caro: Se registra el valor resultante de liberaciones a los contratos 718,699,690,754,744,614,663,653,640.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4_Bancadas
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 19 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 |  | 70840000 | [8 empty] | 162613000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 |  | 54066600 | [8 empty] | 145839600 | 89.69%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | 8343000 | 11563000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 49559400 | 162613000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | 8343000 | [8 empty] | 12792600 | 100%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 15% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 19 | En abril se da continuidad al trabajo de acompañamiento y asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres conformadas en 2022, con el objetivo de formular o materializar sus planes de acción y acompañar temas de coyuntura que se presenten en las Bancadas. El equipo realizó asistencia técnica puntual en 6 localidades de manera directa: Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo y Tunjuelito. En abril, se realizó el primer Encuentro oficial de Mesa Distrital Multipartidaria de Género del 2023, con la participación de 7 partidos. |  |  | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a Edilesas de 12 localidades (Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz), en las localidades donde existe bancadas, el Equipo Profesional acompaña la formulación e implementación del Plan de Acción. Hasta el momento, se han conformado 10 bancadas de mujeres, se ha trabajado con 9 de estos espacios (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito). Continua el trabajo articulado con el Instituto Holandés para la Democracia y se activan los diálogos con los diferentes partidos y movimientos políticos con el objetivo de activar la Mesa Multipartidaria y se brindó información sobre el lanzamiento de la Escuela de Formación para futuras candidatas a cargos electorales. El Equipo logró revisar y dar sus recomendaciones a los documentos de Proyecto de Acuerdo de los reglamentos internos de las JAL de 4 localidades (Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz), con el objetivo de crear la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género e incorporar el uso del lenguaje incluyente en la corporación. Para el mes de abril se dio continuidad al trabajo con las Bancadas conformadas en 2022 de 6 localidades, con el objetivo de formular o acompañar la ejecución de sus planes de acción. Además se lleva a cabo el segundo encuentro de la Mesa Distrital Multipartidaria de Género. |  |  | Para el mes de abril se programó el desarrollo del trabajo en 10 localidades, sin embargo, el Equipo Técnico solo logró trabajar en 6, la coyuntura electoral ha incidido en la dinámica de participación de las edilesas, algunas de ellas han manifestaron que serán candidatas para las próximas elecciones. Por el momento, su interés está centrado en el proceso electoral. Sin embargo, revisando los datos de territorialización de la meta se constata que se ha trabajado en 12 localidades, lo que significa un avance del 60% en la meta. Desde la Dirección de Territorialización se elevará correo de alerta al Equipo de Trabajo de la Meta4 de Bancadas sobre la programación de la misma para el mes de mayo y se les recomendará el diseño de actividades novedosas que sean atractivas a las Edilesas para superar las dificultades de este contexto electoral. |  |  |  | La conformación de bancadas informales y verticales de mujeres de las JAL además de fortalecer la democracia, son una fuerza representativa que tiene potencia, visibilidad y poder de incidencia, es una acción política colectiva que logra mejores resultados en la representación de las apuestas comunes por los derechos de las mujeres y, además, potencia las capacidades políticas de las mujeres, enfrentando las violencias y discriminaciones que viven en su quehacer político. El acompañamiento a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género permite reflexionar sobre la favorabilidad de los partidos políticos para la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones en Bogotá, y construir conjuntamente procesos de fortalecimiento de la participación e incidencia de las mujeres en estos espacios.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 7; AVANCE DE META MAR: 9; AVANCE DE META ABR: 6; AVANCE DE META TOTAL: 12
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4.1 Ofrecer asistencia técnica a 18 bancadas de mujeres de Juntas Administradoras Locales para su conformación y dinamización. | 10% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 100% | Para abril se retomaron conversaciones con las Bancadas ya conformadas en las localidades de Engativá, Santafé y Antonio Nariño para hacer seguimiento y avanzar en la ejecución de los planes de acción ya elaborados. Se realizó el primer encuentro de construcción del Plan de acción de la bancada de Sumapaz, logrando la participación de 14 mujeres del Consejo Local de Mujeres. Se realizó seguimiento al Plan de acción de la bancada de Engativá, se acordó su participación en el encuentro local de mujeres “Hablemos de lo que nos une” se espera que este sea el primer paso hacia la construcción de una agenda local de mujeres de la localidad. Se llevó a cabo el 5° Encuentro Distrital de Edilesas, dicho espacio contó con la participación de 14 edilesas de 11 localidades (Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Fontibón, Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Engativá). Se articuló con las referentas de 2 casas de igualdad para incidir en las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño, en aras de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción y el POA. En abril continua la alianza estratégica con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, quien ha apoyado los procesos de asistencia técnica de las Bancadas.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 7%; MES 3: 9%; MES 4: 6% | 22%
4,2 Convocar y brindar asistencia técnica a la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | 5% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En abril se llevó a cabo el primer Encuentro oficial de Mesa Distrital Multipartidaria de Género del 2023. Hubo participación de 7 partidos y movimientos políticos a saber: Partido Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Dignidad, Partido Salvación Nacional, Partido Colombia Justa Libres, Partido Comunes. Este evento tuvo el propósito de generar un espacio de conversación con los partidos y/o movimientos políticos que hacen parte de la Mesa Distrital Multipartidaria de Género, de cara a los retos que traen las elecciones locales del 2023, dicho encuentro también permitió realizar seguimiento al plan de trabajo para definir las actividades a desarrollar del presente año y saber que avances se tienen, ya que se debe presentar en diciembre. Así mismo se acordó presentar los avances de la ruta que adelanta la Secretaría Distrital de la Mujer frente al fenómeno de la violencia política, como una barrera para la participación política de las mujeres.
|  | Ejecución | MES 2: 5%; MES 3: 9%; MES 4: 10% | 24%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6_TEG_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 135240000 | [10 empty] | 290900000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 64400000 | 56994667 | [9 empty] | 277054667 | 95.24%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 26877333 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 43694667 | 290900000
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 13514667 | 20705333 | [8 empty] | 35668000 | 64.05%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 20% | Programación | AVANCE DE META MAR: 60; AVANCE DE META JUN: 60; AVANCE DE META SEP: 60; AVANCE DE META DIC: 60; AVANCE DE META TOTAL: 60 | En abril se garantizó la asistencia técnica a diferentes instancias del orden local con el objetivo de promover la incorporación del Enfoque de Género y Diferencial de la PPMyEG en los instrumentos de gestión y planeación territorial. Se realizó asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local en las Mesas técnicas de acompañamiento a Alcaldías Locales (14 espacios de acompañamiento) y en la Mesa de trabajo mensual con referentes locales de Mujer y Género la cual contó con la participación de 17 Alcaldías Locales (exceptuando Usaquén, San Cristóbal y La Candelaria). Se realizó asistencia técnica a mujeres integrantes de los COLMYEG relacionada con los procesos de presupuestos participativo, se acompañó 17 COLMYEGS (Exceptuando Usme y los CLM de Puente Aranda y Sumapaz), los cuales contaron con la participación de 84 mujeres nuevas. |  |  | En lo corrido de la vigencia se ha trabajdo con 48 instancias (Consejos Locales de Planeación, Fondos de Desarrollo Local y Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género) en las 20 localidades. Se da continuidad a los procesos de asistencia técnica a las Alcaldía Locales para la incorporación de los enfoque de la Política Pública, acompañando las Mesas Técnicas de los proyecto de inversión y la mesa mensual de Referentes Locales, se continúa el trabajo en torno a los Planes de Transversalización, sobre la normativa de actualización de los COLMyEG y se da información sobre la Fase2 -2023 de presupuestos participativos. Para el caso de los CPL, se evidencia la disposición de las Consejeras para fortalecer sus ejercicios participación incidente tanto en lo Local como en lo Distrital, para ello, con el objetivo de fortalecer su quehacer y visibilización se están articulando con otras instancias de participación los territorios. El acompañamiento a los COLMyEG garantiza a las mujeres información sobre el avance en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 o 2023, además de conocer el ejercicio de asistencia técnica desarrollado con la Alcaldía para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | El acompañamiento técnico desarrollado con los FDL, CLP y los COLMYG/CLM permite avanzar en la formulación de proyectos de inversión en las localidades que visibilicen e implementen las agendas políticas de las mujeres y las propuestas priorizadas en presupuestos participativos. Así mismo, los procesos de asistencia técnica a las mujeres y funcionarios(as), de estas instancias, permiten la apropiación de la importancia de los presupuestos sensibles al género en el desarrollo de las localidades, de tal forma, seguir promoviendo la sostenibilidad y efectiva ejecución de los presupuestos ganados por la ciudadanía en el marco de los encuentros locales y procesos de presupuestos participativos. De igual forma, permite a las alcaldías contar con los lineamientos técnicos necesarios para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 14; AVANCE DE META MAR: 46; AVANCE DE META ABR: 34; AVANCE DE META TOTAL: 48
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6.1 Brindar a 20 FDL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% | En abril se desarrolló la asistencia técnica para transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en las Mesas técnicas de acompañamiento en las que se brindan orientaciones desde la PPMYEG y las competencias del sector, para las diferentes etapas de planeación de los proyectos de inversión local, la asistencia se realiza por cada profesional a la Alcaldía Local, se desarrollaron 14 espacios de acompañamiento en 5 localidades (Tunjuelito, Mártires, Santa Fe, Engativá, Suba). En abril se llevó a cabo la Mesa de trabajo mensual con referentes locales de mujer y género, contando con la participación de las referentes de Mujer y Género de 17 Alcaldías Locales (exceptuando Usaquén, San Cristóbal y La Candelaria), la agenda desarrollada fue: 1) Revisión radicación de Plan Local de Transversalización de la Igualdad de Género 2023, se acuerda una nueva fecha para la entrega de dichos planes, ya que algunas alcaldías locales aún están en proceso de firma del oficio; 2) Estado construcción anexo técnico sobre elementos para uso de las mujeres en los territorios, en la actualidad se está elaborando un anexo técnico que permitirá a las Alcaldías Locales adquirir insumos para el trabajo con las mujeres, los cuales serán entregados a las CIOM 3) Actualización normativa COLMYG, se revisa el cronograma de asistencia técnica propuesto por la SDMujer en cada COLMYEG 4) Presupuestos Participativos fase 2-2023, se recuerda la importancia de articular acciones para la construcción metodológica y logística de los laboratorios cívico que se desarrollarán a partir del mes de junio de 2023.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6%; MES 4: 12% | 21.6%
6.2 Brindar a 20 CPL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 8% | 8% | 12% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | No se presentó reporte
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6%; MES 4: 0% | 8.6%
6.3 Brindar a 20 COLMYG/CLM asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 9% | 4% | 100% | En abril el Equipo Técnico de la SDMujer acompañó 17 COLMYEGS (Exceptuando Usme y los CLM de Puente Aranda y Sumapaz), los cuales contaron con la participación de 84 mujeres nuevas. Se brindó información sobre planeación local y presupuestos participativos a las mujeres asistentes. Esta información se refiere al avance de los diferentes proyectos de inversión con metas asociadas al sector mujeres, cuyas actividades fueron priorizadas por las mujeres en la Fase II de presupuestos participativos. Así mismo, se presentaron los avances en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 o 2023, se socializa el ejercicio de asistencia técnica desarrollado con la Alcaldía para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados, lo que permite que las ciudadanas tengan información de primera mano para el diálogo que puedan sostener con cada alcaldía local, en el proceso de incidencia en los proyectos de inversión.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 7.6%; MES 4: 12% | 24.6%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Promover la participación y representación social y política de las mujeres en el ámbito social, político y organizativo en el Distrito Capital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
[7 empty] | PDD 431 | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito | Constante | 20 | Instancias | Instancias con participación paritaria en el Distrito, con asistencia técnica |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Informe semestral con caracterización de la Paridad en las instancias distritales y Locales. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 25% | 25% | La Secretaría Distrital de la Mujer acompaña y promueve en las diferentes instancias de participación ciudadana la incorporación del principio de la paridad en la estructura y funcionamiento de estas, para el caso de las Juntas Administradoras Locales se ha promovido la conformación de Bancadas de mujeres. En relación con las Instancias Locales y/o Distritales, teniendo en cuenta que son espacios de carácter autónomo, la Secretaría de la Mujer orienta el trabajo entorno a la identificación de estereotipos, imaginarios y prejuicios que obstaculizan o limitan la participen o vinculación de las mujeres de manera más activa en estos escenarios. La asistencia técnica de la SDmujer, busca propiciar condiciones favorables que conlleven a la modificación normativa para incorporar la paridad, mediante ejercicios de sensibilización sobre el derecho a la participación de las mujeres, historia de los derechos de las mujeres o espacios de diálogo en donde se reflexiona sobre la importancia de la paridad para la democracia. | En relación con la asistencia técnica para alcanzar la paridad en las instancias de participación, para el caso de las bancadas de mujeres, hasta el momento van conformadas 10 bancadas (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito, Fontibón). Este mecanismo permite a las Edilesas gestionar de forma articulada propuestas en beneficio de las mujeres de su localidad u otros temas de interés común en beneficio de su comunidad. La SDMujer acompaña en la formulación e implementación del Plan de Acción de las Bancadas y brinda asistencia a las Edilesas para desarrollar asuntos coyunturales propios de las dinámicas de las Juntas Administradoras Locales. En relación con las instancias de participación, en el marco del Sistema Distrital de Participación, la SDMujer ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local de 14 localidades(Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar). Con el objetivo de incorporar el principio de paridad en la dinámica organizativa y de funcionamiento de las instancias ha trabajado con los Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, Consejos Locales de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud y el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Es importante mencionar que la Secretaría Distrital de la Mujer incidió en la modificación del Decreto 495 de 2019, que regula los Consejos Locales de la Bicicleta, logrando que en el nuevo Decreto, 498 de 2022, se incorporará el principio de paridad: "b) Con el fin de avanzar hacia la participación paritaria, en la conformación de los consejos locales de la bicicleta, se requiere que el consejo esté compuesto, al menos, por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres electas como consejeras en cada localidad, cuando el número de consejeros sea impar se deberá aproximar hacia el porcentaje mayor el número de mujeres. En caso de no lograrse al menos la representación del cincuenta por ciento (50%) de mujeres, se continuará en la conformación de los Consejos con las personas que sigan en lista ordenadas según el número de votos. En caso de no cumplir con el número mínimo de consejeras(os) establecidos en la tabla No. 1, el IDPAC deberá definir el procedimiento para la conformación del Consejo Local de la Bicicleta”.
[7 empty] | PDD 461 | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | Un lineamiento adoptado | Constante | 1 | Documento | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | [24 empty] | 0 | 100% | La SDMujer cuenta con un documento que orienta la incorporación del Enfoque de Género en el proceso de presupuestación participativa, que le permite al Equipo Técnico del Proyecto de Inversión asociado a la Meta6 orientar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades de incidencia de mujeres vinculadas a instancias como los Consejos Locales de Planeación y los Comités Operativos Locales de Mujeres y Equidad de Género y Consejos Locales de Mujeres. Este lineamiento traza la ruta con las y los profesionales de las Oficinas de Planeación Local que se desempeñan como Puntos Focales de Mujer y Equidad de Género.
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de localidades vinculadas a procesos de asistencia técnica para la participación paritaria. | Constante | 20 | Localidades | Asistencia técnica para la participación paritaria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe semestral de promoción de la participación paritaria en instancias del ámbito local | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 4; AVANCE META MAR: 10; AVANCE META ABR: 13 | 14 | 70% | En abril se realizaron ejercicios de incidencia ante dos instancias Distritales, el primero, con la Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de la Participación, como resultado de la articulación el Equipo hará parte de la agenda de los Encuentros locales de instancias que se tienen programados en las 20 localidades. En el marco de esta articulación se participó del simulacro del Encuentro Local de Instancias en la localidad de Usaquén donde se acordó el desarrollo de unas mesas técnicas para trabajar el protocolo de violencias contra las mujeres en las instancias de participación y en el Encuentro local de Instancias de la localidad de Kennedy se realizó sensibilización sobre paridad y Estereotipos de Género con el juego la escalera por la paridad. El segundo, con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- para incidir en el plan de acción climático del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en aras de crear un número de acciones afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en las instancias de participación del SDGR/CC. En el territorio se articuló con Instancias de Participación en 13 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santafé), se trabajó con la Comisión Ambiental Local, los Consejos Locales de Juventud, el Comité Operativo Local de Mujer y Género, el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. Para este mes se vincularon a las acciones de asistencia técnica un total de 351 personas, 245 fueron mujeres, 106 hombres, 134 funcionarios y funcionarias y 217 representantes de la ciudadanía. Del total de personas vinculadas, 4 personas se identificaron bisexuales, 1 persona Gay, 1 persona lesbiana, 1 persona trans y 1 persona no binaria. | En lo corrido del año se ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local en14 localidades(Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar) A nivel distrital se ha trabajado con el Consejo Distrital de la Bicicleta, Consejo de Territorial de Planeación Distrital y los sectores de cultura y deporte, en estos últimos impulsando el proceso electoral de los Consejos Locales de cultura y deporte. A nivel territorial se ha articulado trabajado con diferentes instancias, como, el Consejo Local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, el Consejo Local de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud y el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Para el 1er trimestre, se realizaron ejercicios de incidencia con los sectores movilidad, cultura y deporte, en el territorio se articuló con Instancias de Participación en 10 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Fontibón y Teusaquillo), se trabajó con los Consejos Locales de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE (acciones de comunicación que promuevan la participación de las mujeres en el proceso eleccionario de este Consejo); Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, con la Comisión Ambiental Local, Consejos Locales de Juventud y con el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Con el fin de afianzar el ejercicio de promoción del principio de paridad en las Instancias de Participación, El Equipo afianza la articulación con las Referentas de las Localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Sumapaz y Los Mártires, esto con el fin de facilitar el diálogo con otras instancias como la de ASOJUNTAS. Para el 1trimestre se vincularon a las acciones de articulación, incidencia y acompañamiento un total de 288 personas de las cuales, 244 fueron mujeres, 44 hombres, 79 funcionarios y funcionarias y 209 representantes de la ciudadanía, se identificó la participación de 45 jóvenes, 2 madres cabeza de hogar, 2 personas bisexuales y 3 personas intersexuales.
|  |  | 33 | 3.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres | Suma | 4800 | Mujeres | Mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia y liderazgo | 0 | 1400 | 1239 | 1200 | 1000 | Anual | Listado de las mujeres participantes, Módulos desarrollados Informe ejecutivo trimestral de ciclos implementados | PROGRAMACIÓN MAR: 50; PROGRAMACIÓN ABR: 100; PROGRAMACIÓN MAY: 200; PROGRAMACIÓN JUN: 150; PROGRAMACIÓN JUL: 150; PROGRAMACIÓN AGO: 150; PROGRAMACIÓN SEP: 120; PROGRAMACIÓN OCT: 130; PROGRAMACIÓN NOV: 150; PROGRAMACIÓN DIC: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 168; AVANCE META ABR: 178 | 346 | 28.83% | En abril se inició el ciclo de formación virtual “Oratoria y negociación para la incidencia” con el objetivo fortalecer las habilidades de incidencia política de las mujeres en diferentes espacios de participación y representación de Bogotá, se desarrolla en cuatro sesiones: - Sesión introductoria: contexto y la propuesta pedagógica de la escuela - Segunda sesión: enmarcada en la negociación como un proceso de comunicación - Tercera sesión: orientada a ofrecer consejos prácticos y recomendaciones que les permitan a las mujeres reconocer sus temores al hablar en público. - Cuarta sesión: se enfoca en la elaboración y desarrollo de un discurso teniendo en cuenta lo visto en las jornadas anteriores. Para este ciclo se registran 181 personas vinculadas: 178 mujeres, 1 intersexual (femenino) y 2 hombres, con la participación de personas de las 20 localidades, dada la demanda se abrieron 6 grupos de formación. El Equipo de la Escuela Política avanzó en las siguientes gestiones: 1. Asistió a la reunión de COLMYG de la localidad de Mártires (3 de abril), se acordó con las mujeres el desarrollo de un ciclo de formación destinado al fortalecimiento de sus liderazgos, con dos temas: agendas políticas y veeduría ciudadana con el ciclo de Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres de Los Mártires. 2. Se reunió con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), para realizar la transferencia de conocimientos sobre el ciclo de formación en alianza con el Instituto, se trabajó en una metodología llamada “Lienzo” que forma a mujeres candidatas para las próximas elecciones de las corporaciones a nivel nacional y para Bogotá. En mayo se iniciará un proceso con mujeres lideresas y mujeres en procesos de elección popular: ciclo de fortalecimiento político a mujeres precandidatas a Concejo Distrital y JAL 3. En mayo se dará inicio al ciclo “Fortalecimiento político a mujeres en instancias de participación ciudadana” | En lo corrido del año se han vinculado 346 mujeres a los procesos de la Escuela Política. Para el 1er trimestre se realizó el Foro “Las Mujeres y el poder en Bogotá” con la vinculación de 168 mujeres, fue desarrollado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Desarrollado en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil; la Misión de Observación Electoral -MOE-; Transparencia por Colombia; Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- y ONU Mujeres. El objetivo central del espacio fue Propiciar un diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, haciendo énfasis en que a pesar de los obstáculos que ellas enfrentan de manera diferenciada como las violencias en el ejercicio de sus liderazgos y las cargas desequilibradas de cuidado, las mujeres han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. Al Foro se inscribieron 182 personas, de las cuales se registran como vinculadas 175 personas, de la cuales 168 son mujeres y 6 hombres y una persona intersexual. Participaron del Foro al menos dos personas de cada una de las localidades de Bogotá, exceptuando Sumapaz, es decir, hubo presencia de 19 localidades de la ciudad. En abril se dio inicio al ciclo de formación virtual oratoria y negociación para la incidencia política, que se desarrolla a través de cuatro sesiones, en la primera se aborda el contexto y la propuesta pedagógica, en la segunda se trabaja sobre la negociación como un proceso de comunicación, en la tercera sesión se dan recomendaciones y consejos que permitan a las mujeres identificar sus temores al hablar en público y en la cuarta sesión se realiza un ejercicio práctico sobre elaboración de un discurso. Se inscribieron 181 personas, de estas 178 fueron mujeres..
|  |  |  | 4.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Números de bancadas de mujeres asistidas técnicamente. | Constante | 19 | Instancias | Bancadas de mujeres asistidas para el fortalecimiento del liderazgo y la participación. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | Anual | Informe semestral de fortalecimiento a los liderazgos para participación y la representación política en Bogotá a través de bancadas de mujeres de las JAL. | PROGRAMACIÓN MAR: 19; PROGRAMACIÓN JUN: 19; PROGRAMACIÓN SEP: 19; PROGRAMACIÓN DIC: 19; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 7; AVANCE META MAR: 9; AVANCE META ABR: 6 | 12 | 63.16% | En abril se realizó asistencia técnica puntual en 6 localidades de manera directa: Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo y Tunjuelito. Se retomaron las conversaciones con las Bancadas ya conformadas en las localidades de Engativá, Santafé y Antonio Nariño para hacer seguimiento y avanzar en la ejecución de los planes de acción ya elaborados. Se realizó el primer encuentro de construcción del Plan de acción de la bancada de Sumapaz, logrando la participación de 14 mujeres del Consejo Local de Mujeres. Se realizó seguimiento al Plan de acción de la bancada de Engativá, se acordó su participación en el encuentro local de mujeres “Hablemos de lo que nos une” se espera que este sea el primer paso hacia la construcción de una agenda local de mujeres de la localidad. Se destaca la participación de 14 Edilesas con representación de 11 localidades en el 5° Encuentro Distrital de Edilesas. Se articuló con las referentas de 2 casas de igualdad para incidir en las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño, en aras de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción y el POA. Para este mes continua la alianza estratégica con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, quien ha apoyado los procesos de asistencia técnica de las Bancadas. | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a Edilesas de 12 localidades (Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz), en las localidades donde existe bancadas, el Equipo Profesional acompaña la formulación e implementación del Plan de Acción. Hasta el momento, se han conformado 10 bancadas de mujeres, se ha trabajado con 9 de estos espacios (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito). Para el 1er semestre se retoma el contacto e inicia la articulación con las Bancadas de Mujeres conformadas en 2022. El objetivo para esta vigencia es apoyar la materialización de los planes de acción y continuar el fortalecimiento cualitativo del liderazgo y el ejercicio de la participación política de las Edilesas. En Desarrollo de la asistencia técnica se revisaron los reglamentos internos de las Juntas Administradoras Locales de Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz con el fin de hacer recomendaciones puntuales que en el Proyecto de Acuerdo de estos se cree la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género y se incorpore el uso del lenguaje incluyente en la corporación.
|  |  |  | 4.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Número de sesiones realizadas con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | Constante | 4 | Sesiones | Número de sesiones convocadas y desarrolladas. |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Informe trimestral de los avances en la asistencia con la Mesa Multipartidaria Acta y listado de asistencia de las sesiones de la Mesa Multipartidaria | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN SEP: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META ABR: 1 | 2 | 50% | En abril, se llevó a cabo el primer Encuentro oficial de Mesa Distrital Multipartidaria de Género del 2023. Hubo participación de 7 partidos y movimientos políticos a saber: Partido Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Dignidad, Partido Salvación Nacional, Partido Colombia Justa Libres, Partido Comunes. Este evento tuvo el propósito de generar un espacio de conversación con los partidos y/o movimientos políticos que hacen parte de la Mesa Distrital Multipartidaria de Género, de cara a los retos que traen las elecciones locales del 2023, dicho encuentro también permitió realizar seguimiento al plan de trabajo para definir las actividades a desarrollar del presente año y saber que avances se tienen, ya que se debe presentar en diciembre. Así mismo se deben presentar los avances de la ruta que adelanta la Secretaría Distrital de la Mujer frente al fenómeno de la violencia política, como una barrera para la participación política de las mujeres. | En lo corrido de la vigencia se han realizado dos encuentros de la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital, una de carácter virtual fue de alistamiento e informativa sobre los procesos de formación política que adelantará la SDMujer para candidatas La segunda mesa se desarrolló en abril y se realizó seguimiento al Plan de trabajo. Para el 1er trimestre se da continuidad a la alianza con el Instituto Holandés para la Democracia y con el fin de promover y calificar el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres interesadas en ser candidatas para futuras elecciones se les informa y motiva a participar de la Escuela de Formación lideradas por el Instituto.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 461 Cumplida Un documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de FDL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias | Asistencia Técnica FDL para la incorporación de los enfoques transversales de la PPMYEG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Acta y Listados asistencia de las mesas mensuales Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a los FDL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 19; AVANCE META ABR: 17 | 19 | 95% | En abril se desarrolló la asistencia técnica para transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en las Mesas técnicas de acompañamiento en las que se brindan orientaciones desde la PPMYEG y las competencias del sector, para las diferentes etapas de planeación de los proyectos de inversión local, la asistencia se realiza por cada profesional a la Alcaldía Local, en abril se desarrollaron 14 espacios de acompañamiento en 5 localidades (Tunjuelito, Mártires, Santa Fe, Engativá, Suba). También, en abril se llevó a cabo la Mesa de trabajo mensual con referentes locales de mujer y género, la cual contó con la participación de las referentes de Mujer y Género de 17 Alcaldías Locales (exceptuando Usaquén, San Cristóbal y La Candelaria), la agenda desarrollada fue: 1) Revisión radicación de Plan Local de Transversalización de la Igualdad de Género 2023, se acuerda una nueva fecha para la entrega de dichos planes, ya que algunas alcaldías locales aún están en proceso de firma del oficio; 2) Estado construcción anexo técnico sobre elementos para uso de las mujeres en los territorios, en la actualidad se está elaborando un anexo técnico que permitirá a las Alcaldías Locales adquirir insumos para el trabajo con las mujeres, los cuales serán entregados a las CIOM 3) Actualización normativa COLMYG, se revisa el cronograma de asistencia técnica propuesto por la SDMujer en cada COLMYEG 4) Presupuestos Participativos fase 2-2023, se recuerda la importancia de articular acciones para la construcción metodológica y logística de los laboratorios cívico que se desarrollarán a partir del mes de junio de 2023. | En lo corrido de la vigencia, el Equipo Profesional ha brindado asistencia técnica a 19 Fondos de Desarrollo Local (exceptuando la Candelaria) a través de la Mesa de trabajo mensual de la que participan las referentes de Mujer y Género de las Alcaldías Locales, el objetivo de la mesa es presentar las acciones sugeridas desde el Sector Mujeres, para los proyectos de inversión de cada PDL para la vigencia 2023. Para el 1er trimestre el Equipo participa de diferentes mesas de acompañamiento técnico de los proyectos, esto permite que una vez incorporado los enfoques de la Política Pública en estos, la ejecución este acorde no sólo con el documento de política y demás herramientas técnicas, sino que además, estos estén en sintonía con las necesidades y requerimientos de las mujeres en materia de garantía de derechos.
|  |  |  | 6.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de CPL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a CPL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 9; AVANCE META ABR: 0 | 9 | 45% | No se presentó reporte | En lo corrido de la vigencia, se ha trabajado con Consejeras de Planeación Local de 9 localidades (Usaquén, Chapinero, Mártires, Santa Fe, Candelaria, Tunjuelito, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar). Para el 1er trimestre, se activan los escenarios de trabajo articulado con la RED de Consejeras de cara al fortalecimiento de su ejercicio en los procesos de planeación Local. Para el desarrollo de la asistencia técnica El Equipo Profesional acuerda el cronograma y ruta de acompañamiento a esta instancia. Se define el énfasis del trabajo en formación, organización e incidencia de las mujeres en los CPL y de la Red Distrital de consejeras Locales de Planeación.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de COLMYG/CLM con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral de asistencia técnica brindada a los COLMYG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 14; AVANCE META FEB: 14; AVANCE META MAR: 18; AVANCE META ABR: 17 | 18 | 90% | En abril el Equipo Técnico de la SDMujer acompañó 17 COLMYEGS (Exceptuando Usme y los CLM de Puente Aranda y Sumapaz), los cuales contaron con la participación de 84 mujeres nuevas. Se brindó información sobre planeación local y presupuestos participativos a las mujeres asistentes. Esta información se refiere al avance de los diferentes proyectos de inversión con metas asociadas al sector mujeres, cuyas actividades fueron priorizadas por las mujeres en la Fase II de presupuestos participativos. Así mismo, se presentaron los avances en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 o 2023, se socializa el ejercicio de asistencia técnica desarrollado con la Alcaldía para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados, lo que permite que las ciudadanas tengan información de primera mano para el diálogo que puedan sostener con cada alcaldía local, en el proceso de incidencia en los proyectos de inversión. | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a 16 COLMYG (Exceptuando Fontibón y Teusaquillo) y 2 Consejos Locales de Mujeres (Puente Aranda y Sumapaz). Para el 1er trimestre, normalizada la contratación de los Equipo Profesionales, se garantizó la presencia del Equipo Transversalización en los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMYEG, esto ha permitido afianzar los procesos de comprensión y apropiación técnica de las mujeres vinculadas a estos escenarios en relación con la incorporación del Enfoque de Género en los proyectos de inversión de su localidad, hacer seguimiento a la inversión. Así, como afianzar y fortalecer su participación de cara a los ejercicios de presupuestación participativa Fase2 -2023.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Mujeres participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género articuladas al COLMYG/CLM | Suma | 20 | [7 empty] | Por demanda | Base de datos mujeres participantes de los COLMYEG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 55; AVANCE META FEB: 55; AVANCE META MAR: 40; AVANCE META ABR: 84 | 179 |  | En abril el Equipo Técnico de la SDMujer acompañó 17 COLMYEGS que contaron con la participación de 84 mujeres nuevas. Se brindó información a las mujeres asistentes sobre sobre planeación local y presupuestos participativos. | En lo corrido de la vigencia 179 mujeres han participado de los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMyEG. Para el 1er trimestre se han vinculado a los COLMYEG y/o CLM, 95 mujeres.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
|  |  | Nombre: Anne Paola Mendoza González | [11 empty] | Nombre: Marcela Enciso Gaitán | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: LISA CRISTINA GÓMEZ CAMARGO; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: Directora de Territorialización de Derechos y Participación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: GERENTA PROYECTO; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 5 |  | 20 | 374500000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 358523334 | [12 empty] | 0 | 358523334
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | #REF! | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 374500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 4 | 10 | 358523334 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 358523334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 |  | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 10 | 5 |  | 19 | 162613000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 91773000 | [12 empty] | 0 | 91773000
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 19 | 162613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 7 | 9 | 91773000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 60 | 290900000 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 290900000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 220060000 | [12 empty] | 0 | 220060000
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  | 1 | 3 |  | 1 | [11 empty] | 5 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  | 1 | 3 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  | 1 | 3 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal |  | 1 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 2 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  | 1 | 3 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 2 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy |  | 1 | 3 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 |  | 2 | [11 empty] | 3 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  | 1 | 3 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 4 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 2 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  | 1 | 1 |  | 2 | [11 empty] | 4 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 3 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 2 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 2 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar |  |  | 3 |  | 2 | [11 empty] | 5 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  |  | 2 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 14 | 46 | 220060000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 220060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44