## Meta 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 15 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 45%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 22878899 | [11 empty] | 22878899 |  | 1334419471 | 75240000 |  |  | 8351665 | [7 empty] | 1418011136
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 990509470 | 419150001 | -15291731 | -27041001 | [8 empty] | 1367326739 | 97%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5133518 | 6183214 |  | 11562167 | [8 empty] | 22878899 |  |  | 45552771 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 132361365 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 124009700 | 248019400 | 1418011136
GIROS |  | 5078090 | 5100000 | 1083214 | 10055428 | [8 empty] | 21316732 | 93.17% |  | 17691205 | 109538534 | 124009700 | [8 empty] | 251239439 | 85.58%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | 45% | Programación | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Propuestas de los planes de trabajo para Sello Distrital de Igualdad de Género en 23 entidades de 15 sectores Distritales. Participación y acompañamiento a las mesas, comités y comisiones de 6 sectores distritales Educación, Gobierno, Integración Social, Salud, Seguridad y Mujeres. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en los sectores distritales Gestión Pública y Movilidad. Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital Cultura. Sensibilización a 9 entidades por parte de los sectores Ambiente, Cultura, Gestión Pública, Hábitat, Movilidad, Mujeres, y Seguridad. SDIG: Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades. En el marco de la implementación del portafolio de servicios: a) Se realizó la revisión técnica de los resultados de los autodiagnósticos elaborados por 9 organizaciones del sector privado. b) Se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa. c) se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnósticos. |  |  | Concertación de los logros de transversalización de género para 14 sectores. Construcción de los planes de trabajo para Sello en Igualdad de Género de 11 entidades. Propuestas de los planes de trabajo para Sello Distrital de Igualdad de Género en 23 entidades de 15 sectores Distritales. Participación y acompañamiento a las mesas, comités y comisiones de 6 sectores distritales. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en 2 sectores distritales. Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital Cultura. Sensibilización a 9 entidades por parte de los 7 sectores distritales. SDIG: versiones finales de diagnósticos institucionales de 25 entidades Distritales. Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades. Autodiagnostico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Desarrolló del evento de premiación de las entidades públicas de acuerdo a los resultados del Ranking del Sello En Igualdad y entrega de insignias de reconocimiento a 21 organizaciones del sector privado. Aplicación de la herramienta de autodiagnostico para 11 organizaciones del sector privado. Se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa y se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnósticos. |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | Contratistas y funcionarias de las entidades públicas del Distrito y de forma indirecta las Mujeres desde sus diversidades de Bogotá D.C., se benefician de conocimiento e insumos técnicos y metodológicos para la transversalización del enfoque de género de manera que se favorezca la adecuación institucional, la transformación de la cultura organizacional y la garantía de derechos de las mujeres desde la misionalidad de cada uno de los sectores de la Administración Distrital.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 15; AVANCE DE META FEB: 15; AVANCE DE META MAR: 15; AVANCE DE META ABR: 15
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Realizar el acompañamiento técnico a los sectores y las entidades de la administración distrital para la definición e implementación de acciones de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y los logros de transversalización de género en el marco de la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género". | 3 | Programación | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Propuestas de plan de trabajo Sello Distrital de Igualdad de Género en 15 sectores distritales para las entidades: Jardín Botánico, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto para la Economía Social, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría General, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Secretaría Distrital de Gobierno, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría distrital de Hacienda, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Secretaría Distrital de Integración Social. Secretaría Jurídica Distrital, Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, Bomberos, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Acumulado: Articulación con la SDS, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para la definición de acciones a implementar durante 2023 en el marco de la transversalización de género. Gestión Pública. Articulación con la Sec. General para incorporar el enfoque de género en la Política Publica de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas. Construcción de propuesta de logros de Transversalización de los 15 sectores para el año 2023. Concertación de logros de Transversalización de 14 sectores para el año 2023. Propuestas de plan de trabajo Sello Distrital de Igualdad de Género de las siguientes entidades: Hacienda, Integración Social, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Seguridad, Unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos, Gobierno, Desarrollo Económico, Instituto para le Economía Social, Jurídica, Movilidad y Transmilenio.Propuestas de planes de trabajo Sello Distrital de Igualdad de Género en 23 entidades de 15 sectores Distritales.
|  | Ejecución | MES 1: 5%; MES 2: 5%; MES 3: 5%; MES 4: 10% | 25%
2. Realizar el acompañamiento técnico a las mesas, comités y comisiones de los sectores y las entidades de la administración distrital. | 2 | Programación | 0% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Participación y acompañamiento técnico a mesas y comités de los sectores EDUCACIÓN Comité Distrital de Convivencia Escolar y Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Conversatorio sobre Derechos Humanos desde la perspectiva y enfoques poblacional y diferencial GOBIERNO Segunda sesión de la UTA en el marco de la Comisión Intersectorial del Espacio Público del DADEP y Preparación del Conversatorio sobre los Derechos Humanos INTEGRACIÓN SOCIAL Comité Operativo para Familias SALUD Comité Intersectorial Distrital de Salud SEGURIDAD: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá y Mesa Intersectorial de Seguridad en bicicleta. MUJER Cuarta sesión UTA de la Comisión Intersectorial de Mujeres y presentación Informe de Gestión de la Comisión Intersectorial de Mujeres primer trimestre 2023 Acumulado: SALUD Acompañamiento a mesa del Plan Rescate, EDUCACIÓN Participación en X Congreso de orientación escolar. MOVILIDAD: Mesa Biciexperiencia IDRD. SEGURIDAD: Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá. SEGURIDAD-MOVILIDAD: Mesa de Seguridad de la Bicicleta. MUJER: Realización de la primera y segunda sesión UTA. INTEGRACIÓN SOCIAL: Mesa técnica de Migrantes, Mesa técnica Comité Operativo Distrital para las Familias y Propuesta Producto Política Pública nuevos Bogotanos y Bogotanas. SALUD: Mesa Consejo Consultivo Salud mental, Definición y envío de responsabilidades de la SDMujer en el Plan Rescate por la salud de Bogotá, asistencia a Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia Materna y reunión Unidad Técnica de Apoyo del comité de apoyo a la Lactancia Materna. DESARROLLO ECONÓMICO: Mesa de articulación Acuerdo 862. SEGURIDAD: Mesa Intersectorial de ciclistas y Evidencia Comisión de fútbol en Bogotá. MUJER: Realización de la tercera sesión UTA de la Comisión Intersectorial de Mujeres. Participación y acompañamiento a las mesas, comités y comisiones de 6 sectores distritales.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 9%; MES 4: 9% | 28%
3. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en acciones para la adecuación y transformación de la cultura institucional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 7 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en los sectores GESTIÓN PÚBLICA: Concepto Técnico sobre la Categoría III Reconocimiento a iniciativas y acciones afirmativas con enfoque de género en las entidades del Distrito, para la Gala de Reconocimiento liderado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. MOVILIDAD: Concepto Técnico Propuesta de ficha metodológica Capital Bus S.A.S vigencia 2023 Acumulado: GOBIERNO: Conceptos y acompañamiento técnico a la PP Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación. HACIENDA: Documento técnico Frases alusivas a los derechos de las mujeres. GESTIÓN PÚBLICA: Concepto técnico Lenguaje incluyente. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en los sectores GESTIÓN PÚBLICA: Concepto Técnico sobre la Categoría III Reconocimiento a iniciativas y acciones afirmativas con enfoque de género en las entidades del Distrito, para la Gala de Reconocimiento liderado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. MOVILIDAD: Concepto Técnico Propuesta de ficha metodológica Capital Bus S.A.S vigencia 2023
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10% | 25%
4. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de acciones, en el marco de la transversalización del enfoque de género en la labor misional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 7 | Programación | 0% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100% | Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital CULTURA: Concepto Técnico para la Estrategia metodológica formulación Plan Especial de Salvaguardia (PES) cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta. Acumulado: EDUCACIÓN: Concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea. PLANEACIÓN: Diagnósticos sectoriales Plan de Ordenamiento Territorial sobre Casas de Igualdad de Oportunidades. HÁBITAT: Acciones para la Mesa de Acompañamiento Social de Vivienda Gratuita. SEGURIDAD: Concepto técnico Responsabilidad Penal Adolescente. Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital CULTURA: Concepto Técnico para la Estrategia metodológica formulación Plan Especial de Salvaguardia (PES) cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 6%; MES 3: 9%; MES 4: 10% | 25%
5. Elaborar documentos, manuales, lineamientos, informes y guías para la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género para la adecuación y transformación de la cultura organizacional de los 15 sectores de la administración distrital. | 4 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Esta actividad no se programó para el mes de abril, por lo tanto, no se reportan avances. Acumulado: Propuesta para Pautas para la Transversalización del Enfoque de Género. Mesa Modelo Integrado Planeación y Gestión
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 25%; MES 4: 0% | 25%
6. Realizar el fortalecimiento de capacidades en el marco de la transversalización del enfoque de género a través de sensibilizaciones, talleres, charlas, recorridos, entre otros. | 3 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Sensibilizaciones por parte de los sectores: AMBIENTE Derecho a una vida libre de violencias-Jardín Botánico de Bogotá. CULTURA Incorporación del Enfoque de Género en la Política Pública Lectura Escritura y Oralidad. GESTIÓN PÚBLICA Las mujeres en tiempos de ciudadanía - DASCD. HÁBITAT Transversalización del enfoque de género - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. MOVILIDAD Estereotipos y cultura libre de sexismos - IDU y Violencia sexual y acoso sexual – Capital Bus. MUJERES Estrategia de Transversalización del enfoque de género y el Sistema Distrital de Cuidado - Manzana del cuidado Manitas Ciudad Bolívar. SEGURIDAD Sentencia T594 de 2016 y trato digno para las personas que realizan actividades sexuales pagadas a Gestores de Convivencia y Policía Nacional Acumulado: INTEGRACIÓN SOCIAL: Sensibilización al enfoque de género para TALENTO HUMANO de Secretaría Distrital Integración Social. Sensibilización día internacional por los derechos de las mujeres en los sectores Educación, Planeación, Cultura, Salud y Seguridad. GESTIÓN PÚBLICA: Sensibilización Introducción a una comunicación no sexista-Grupo1y2 Departamento Administrativo del Servicio Civil distrital, Bullets Igualdad de género. MOVILIDAD: Sensibilización Campaña Transmilenio Date Cuenta. Sensibilización a 9 entidades por parte de los sectores Ambiente, Cultura, Gestión Pública, Hábitat, Movilidad, Mujeres, y Seguridad.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10% | 25%
7.Apoyar la implementación del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (aportes a documentos, informes, participación en mesas, sensibilizaciones) | 5 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 100% | Abril: Esta actividad no se programó para el mes de abril, por lo tanto, no se reportan avances. Acumulado: Informe del Trazador Presupuestal a 31 de diciembre de 2022.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 25%; MES 4: 0% | 25%
8. Implementar “En Igualdad”- Sello Distrital de Igualdad de Género como mecanismo para reconocer, medir e incentivar la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades Distritales así como en su cultura organizacional e institucional. | 7 | Programación | 4% | 8% | 14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 4% | 100% | Abril: Supervisión del Convenio 819-2021 se revisó el VIII Informe Bimensual. En el marco de la implementación del Sello de Igualdad de Género Distrital: a) Se realizó el alistamiento de insumos para la reuniones de socialización de resultados de los diagnósticos institucionales de 25 entidades b) Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades. Acumulado: Supervisión del Convenio 819-2021 se revisaron los VII y VIII Informes Bimensuales. En el marco de la implementación del Sello de Igualdad de Género Distrital: a) De enero a marzo se cuenta con versiones finales de diagnósticos institucionales de 25 entidades Distritales. b) Se corroboró la asignación de puntaje de los diagnósticos institucionales de las entidades de los primeros 5 lugares del Ranking del Sello En Igualdad. c) De enero a marzo se realizaron los preparativos e implementación del evento de premiación de las entidades públicas de acuerdo a sus resultados del Ranking del Sello En Igualdad. d) Se realizó el alistamiento de insumos para la reuniones de socialización de resultados de los diagnósticos institucionales de 25 entidades e) Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades.
|  | Ejecución | MES 1: 4%; MES 2: 8%; MES 3: 14%; MES 4: 8% | 34%
9. Implementar "En Igualdad" - Sello Distrital de Igualdad de Género con las organizaciones del sector privado que se vinculen al proceso de reconocimiento al compromiso con el cierre de brechas de género en Bogotá. | 7 | Programación | 3% | 8% | 14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 5% | 100% | Abril: En el marco de la implementación del portafolio de servicios: a) Se realizó la revisión técnica de los resultados de los autodiagnósticos elaborados por 9 organizaciones del sector privado. b) Se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa. c) se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnosticos. Acumulado: Acompañamiento técnico a ONU Mujeres durante el proceso de selección, retroalimentación y entrega de insumos al CNC consultora encargada de la implementación de la primera fase del Sello de Igualdad de Género Distrital-Sector privado: a) Seguimiento al avance de la construcción propuesta metodológica de implementación del Sello de Igualdad de Género Distrital para el sector privado. b) Se cuenta con la versión aprobada de la herramienta de autodiagnostico para sector privado. c) 4 empresas se adhidieron al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. d) El Centro Nacional de Consultoría realizó socialización de la propuesta metodológica del mecanismo con sector privado e) Aplicación de la herramienta de autodiagnostico para 11 organizaciones del sector privado y revisión técnica de los resultados de 9 de estas . f) Se realizó el evento de reconocimiento de 21 organizaciones privadas a través de la entrega de insignias del Sello En Igualdad. g) Se realizó 1 reunion de primer contacto con empresas y organizaciones interesadas en el sello. h) en el marco de la implementación del portafolio de servicios: se realizó acompañamiento a 2 empresa, se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa y se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnósticos.
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 8%; MES 3: 14%; MES 4: 8% | 33%
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Meta 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 2 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 20672325 | [11 empty] | 20672325 |  | 284502500 | 31350000 |  |  | 2004400 | [7 empty] | 317856900
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 218952500 | 96900000 | -6125083 | -6650000 | [8 empty] | 303077417 | 95.96%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5133518 | 1314120 | 2574687 | 10000000 |  |  |  | 1650000 |  |  |  |  | 20672325 |  |  | 15415000 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 29316900 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 54625000 | 317856900
GIROS |  | 7599885 | 1000000 | 422440 | 10000000 | [8 empty] | 19022325 | 100% |  | 6439917 | 23512500 | 27122500 | [8 empty] | 57074917 | 81.49%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | 15% | Programación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción del CONPES DC., 14 de 2020 de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) de los sectores: Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica. Se realizó actualización de los alcances remitidos por los sectores Desarrollo Económico e Integración Social sobre el reporte del IV trimestre de 2022. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización de los 15 sectores de la Administración Distrital. Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción del CONPES DC., 11 de 2019 de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) de los sectores de: Educación, Movilidad, Planeación, Salud, Integración Social, Gobierno, Cultura, Jurídica y Mujeres. Se realizó actualización de los alcances remitidos por los sectores Desarrollo Económico sobre el reporte del IV trimestre de 2022. |  |  | Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de la PPMYEG (Sectores Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica) y PPASP (Educación, Movilidad, Planeación, Salud, Integración Social, Gobierno, Cultura, Jurídica y Mujeres). Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización de los 15 sectores de la Administración Distrital. Se realizó revisión, consolidación e informe de los logros de transversalización de género de cierre de vigencia 2022. Se realizó retroalimentación de la PPMYEG y PPASP a los reportes IV trimestre 2022 de todos los sectores de la Administración Distrital que tienen responsabilidad. Se realizó actualización de la consolidación de reportes de las dos políticas que lidera la SDMujer en las matrices oficiales de la Secretaría Distrital de Planeación. |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | El seguimiento y los ejercicios de retroalimentación permiten aportar a la cualificación de reportes de política, consolidar los avances de implementación anuales de la PPMYEG y la PPASP y aportan al acceso a información oportuna, de calidad y completa sobre los avances en la implementación y ejecución de las actividades concertadas por los 15 sectores de la Administración Distrital. A través de su socialización son un insumo técnico para rendiciones de cuentas
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 2; AVANCE DE META FEB: 2; AVANCE DE META MAR: 2; AVANCE DE META ABR: 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
10. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir de su plan de acción, y la implementación de "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género" por medio de la Estrategia de Transversalización de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Logros de Trasversalización de Género. | 8 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Abril: Revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción de laPPMYEG de los sectores: Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica. Se realizó actualización matriz de consolidación. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización de los 15 sectores de la Administración Distrital. Avance Acumulado: Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción del CONPES DC., 14 de 2020 de la PPMYEG de los sectores: Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica. Se realizó revisión y ajuste de las matrices de reporte del IV trimestre 2022 de la PPMYEG, insumo para la solicitud de seguimiento y se han retroalimentado los reportes IV trimestre 2022 de 15 sectores de la Administración Distrital. Se realizó acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política. Se realizó actualización a la consolidación de reportes de la PPMYEG en la matriz de semáforo y en la matriz oficial de seguimiento de productos de la Secretaría Distrital de Planeación. Logros de Transversalización de Género: se realizó revisión y consolidación del reporte de logros de cierre de vigencia 2022 e informe de balance. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización. Sello: se revisó la matriz de catálogo propuesta para formular el plan de trabajo del sello, el cual incluye los productos de política Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Estrategia de Transversalización de Género. Se proyectaron las matrices de solicitud de reporte de la PPMYEG para el primer trimestre del año 2023
|  | Ejecución | MES 1: 5%; MES 2: 8%; MES 3: 8%; MES 4: 9% | 30%
11. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, a partir de su plan de acción. | 7 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Abril: Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción del CONPES DC., 11 de 2019 de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) de los sectores de: Educación, Movilidad, Planeación, Salud, Integración Social, Gobierno, Cultura, Jurídica y Mujeres. Se realizó actualización de los alcances remitidos por los sectores Desarrollo Económico sobre el reporte del IV trimestre de 2022. Reporte Acumulado: Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción del CONPES DC., 11 de 2019 de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) de los sectores de: Educación, Movilidad, Planeación, Salud, Integración Social, Gobierno, Cultura, Jurídica y Mujeres. Se realizó actualización de los alcances remitidos por los sectores Desarrollo Económico sobre el reporte del IV trimestre de 2022. Se realizó retroalimentación de la PPASP del IV trimestre 2022 a los sectores Educación, Jurídica, Movilidad, Cultura, Mujeres, Planeación, Salud, Integración Social, Seguridad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico, Ambiente y Hábitat. Se realizó acompañamiento a mesas de trabajo sectorial orientadas a cualificar los reportes de política. Se realizó actualización a la consolidación de reportes de la PPASP en la matriz de semaforo y en la matriz oficial de seguimiento de productos de la Secretaría Distrital de Planeación. Se proyectaron las matrices de solicitud de reporte de la PPASP para el primer trimestre del año 2023
|  | Ejecución | MES 1: 5%; MES 2: 8%; MES 3: 8%; MES 4: 9% | 30%
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Meta 5 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4417174 | [11 empty] | 4417174 |  | 76410000 | 515515000 |  |  | 3674732 | [7 empty] | 595599732
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 76410000 | 515515000 | -3009750 | -25217833 | [8 empty] | 563697417 | 95.23%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 812468 | 1104706 |  | 2500000 | [8 empty] | 4417174 |  |  | 6367500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 56907232 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 106465000 | 595599732
GIROS |  | 866628 | 1000000 | 50546 | 2500000 | [8 empty] | 4417174 | 100% |  | 3357750 | 28014667 | 53232500 | [8 empty] | 84604917 | 74.98%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Paz: Articulación intersectorial: Alta Consejería Paz, equipo género JEP, Mesa Distrital Reincorporación, Subcomité Memoria, Paz y Reconciliación, Agencia Nacional Reincorporación, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas, Sistema Integral de Paz. Reportes primer trimestre PP Víctimas y Subcomité Memoria. Participación: Propuesta fortalecimiento Consejo Consultivo Mujeres. Trabajo: Avances cartilla proceso disciplinario con enf.género. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas de cada derecho incluidas en Planes de Trabajo de Sello de Igualdad. Salud: Articulación intersectorial: Comité Salud Mental, Mesa Salud y Vida Mujeres, Política Salud Mental, Mesa Intersectorial aborto. Articulación interna documento barreras acceso salud para mujeres. 1 sensibilización alumnado Universidad Juan N Corpas. Avances conmemoración 28 mayo. Educación: Articulación Agencia Atenea producto Política Educativa. Asistencia Mesa atención y prevención violencias sexual y de género en Instituciones Educación Superior. Insumos técnicos documento estrategias de comunicación, educación e información del plan decenal de lactancia materna y manual de educación superior. Cultura: Documento orientaciones técnicas buenas prácticas comunicativas sobre Actividades Sexuales Pagadas. Avance documento análisis acceso, permanencia y reconocimiento de mujeres en cultura escrita. Articulación Smartfilms. 3 sensibilizaciones: Talento humano SDMujer, equipo GIZ, servicios salud mujeres. Hábitat: Insumos documento técnico soporte Sistema Cuidado y artículo libro POT. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea proceso formativo ciudadanía. Cultura-Salud: Articulación GIZ derechos sexuales mujeres migrantes. Participación-Hábitat: Articulación S.Planeación proceso participativo Consejo Consultivo de Mujeres en Plan Ordenamiento Territorial. 7Derechos: Articulación Equipo de Sello y Centro Nacional Consultoría para definir concepto y criterios de acciones afirmativas en instrumentos Sello. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas en 25 Planes de Trabajo de Sello en Igualdad. |  |  | Paz: Articulación Consejo Distrital Paz, Mesa Técnica PDET, Mesa Enfoque Diferencial, Subcomité Memoria, JEP, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas. Alta Consejería Paz. Informe GPAZ. Reportes PP Víctimas y Subcomité Memoria. Participación: Propuesta fortalecimiento CCM. Trabajo: Avance productos Acuerdo Plazas Mercado, PPASP y cartilla proceso disciplinario con enf.género. Salud: Articulación Plan Rescate, Comité Salud Mental, Mesa IVE, Política Salud Mental, Mesa Salud y Vida Mujeres. Avance documento barreas acceso salud. 2 sensibilizaciones. Avances conmemoración 28 Mayo. Educación: Articulación Mesa prevención y atención violencias género en Instituciones Educación Superior, Agencia Atenea. 3 sensibilizaciones. Cultura: Documento orientaciones comunicación actividades sexuales pagadas. Avance producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Articulación GIZ y Smartfilms. 4 sensibilizaciones. Hábitat: Articulación interna e intersectorial temas POT. Bullets reglamentación POT. Documentos técnicos Sistema Cuidado. Trabajo-Educación: 1 sensibilización 8M. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea. Cultura-Salud: Articulación GIZ. Participación-Hábitat: Articulación mecanismo participación POT. 7Derechos: Revisión y retroalimentación acciones afirmativas en 25 planes de trabajo Sello en Igualdad. Avances actualización 7 documentos técnicos. Conmemoración 8M. |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | Las estrategias de trabajo sectorial e intersectorial, así como los documentos y conceptos técnicos aportan a la implementación de los enfoques de género y derechos de las mujeres por parte de las entidades distritales y otros actores clave y a la toma de decisiones respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la equidad de género en el Distrito Capital. Las actividades de sensibilización sobre enfoques y derechos aportan al reconocimiento de los derechos de las mujeres y a eliminar los estereotipos de género asociados a discriminaciones y violencias contra ellas. Las conmemoraciones de fechas emblemáticas aportan a la visibilización y exigibilidad de derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META ABR: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Apoyar técnicamente el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de 7 derechos de la PPMyEG en las entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil. | 7 | Programación | [12 empty] | 100% | Abril: Paz: Articulación Alta Consejería Paz, equipo género JEP, Mesa Reincorporación, Subcomité Memoria, Paz y Reconciliación, Agencia Nacional Reincorporación, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas, Sistema Integral de Paz. Reportes seguimiento primer trimestre Política Víctimas y Subcomité Memoria. Participación - Hábitat: Articulación S.Planeación proceso participativo de Consejo Consultivo Mujeres en Plan de Ordenamiento Territorial. Participación: Propuesta fortalecimiento Consejo Consultivo de Mujeres. Trabajo: Avance cartilla proceso disciplinario con enf. género. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas de cada derecho incluidas en Planes de Trabajo Sello de Igualdad. Salud: Articulación Comité Salud Distrital, Mesa Salud y Vida Mujeres, Política Salud Mental, Mesa intersectorial IVE, Comité Salud Mental. Articulación interna documento barreras acceso salud para mujeres. Educación: Articulación Agencia Atenea producto Política Educativa. Asistencia Mesa diálogo atención y prevención violencias género en Instituciones Educación Superior. Insumos documento técnico incorporación enfoque género en estrategias comunicación plan decenal lactancia materna. Aportes manual educación superior. Cultura: Documento orientaciones técnicas buenas prácticas comunicativas sobre Actividades Sexuales Pagadas, avance documento análisis acceso, permanencia y reconocimiento de mujeres en cultura escrita. Articulación interna estrategia Smartfilms. Cultura-Salud: Articulación GIZ proceso derechos sexuales mujeres migrantes. Hábitat: Insumos documento técnico soporte Sistema Cuidado y artículo libro POT. 7Derechos: Articulación Equipo Sello y Centro Nacional Consultoría para definir concepto y criterios acciones afirmativas en instrumentos Sello. Revisión y retroalimentación de acciones afirmativas en 25 Planes de Trabajo de Sello en Igualdad. Acumulado: Paz: Articulación intersectorial: Trazador presupuestal paz, Alta Consejería Paz, JEP, Agencia Nal. Reincorporación, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas, Consejo Distrital Paz, PDET, Mesa Enfoque Diferencial, Subcomité Memoria, Sistema Integral Paz. Socialización GPAZ. Reportes seguimiento Política Víctimas y Subcomité Memoria. Participación: Propuesta fortalecimiento CCM. Trabajo: Articulación SDMovilidad. Articulación interna y avances productos PPASP y Acuerdo Plazas Mercado. Avances cartilla proceso disciplinario enfoque género. Salud: Avance documento barreras acceso salud. Articulación interna e intersectorial: Comité Salud, Política Salud Mental, Plan Rescate, Mesa Intersectorial IVE, Comité Salud Mental, Mesa Salud y Vida Mujeres. Evento sentencia C-055/2022. Educación: Articulación Mesa prevención y atención violencias género Instituciones Educación Superior, Agencia Atenea y Sello. Avance producto PP Educativa. Cultura: Documento orientaciones buenas prácticas comunicativas Actividades Sexuales Pagadas. Avance documento análisis mujeres en cultura escrita. Articulación Smartfilms. Hábitat: Audiencia Concejo vivienda digna mujeres. Bullets reglamentación POT. Insumos documentos técnicos Sistema Cuidado en POT. Cultura-Salud: Articulación GIZ derechos sexuales mujeres migrantes. Participación-Hábitat: Avances mecanismo participativo CCM en POT. 7Derechos: Avances actualización 7 documentos técnicos. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas Planes Trabajo Sello En Igualdad | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 32% | bar: MES 1 to MES 12
13. Apoyar técnicamente la implementación de 7 derechos de la PPMyEG priorizados en la DDDP a través de conceptos y documentos técnicos. | 3 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Para I Trimestre se realizaron un total de 15 conceptos técnicos: PP comunic comunitaria, PP TIC, PP acción climatica, Acuerdo IVE, Acuerdo plazas mercado, Proposición salud mental, Requerimiento Concejo parto humanizado, Petición ciudadana trabajo doméstico, Circular lenguaje incluyente DASCD, PA 162 de 2023, PA 024 de 2023, PA 161 de 2023, estrategias Plan Decenal de Lactancia Materna, Ecourbanismo y Construcción Sostenible POT, PP del Peatón.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 25%; MES 4: 0% | 25%
14. Desarrollar y apoyar procesos de información y sensibilización a entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil en la implementación de 7 derechos de la PPMyEG priorizados en la DDDP. | 5 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Abril: Cultura: 3 sensibilizaciones: talento humano SDMujer. equipo GIZ, funcionariado servicios integrales salud mujeres. Salud: 1 Sensibilización alumnado Universidad Juan N Corpas. Educación-Cultura: Articulación y propuesta Agencia Atenea para sensibilización ciudadanía. Acumulado: Trabajo-Educación: 1 taller sensibilización a talento humano SDMujer 8M y derechos mujeres. Educación: 1 sensibilización funcionariado ICFES. 2 Espacios de información estrategia IES con: UniClaretiana y UNAD. Cultura: 4 sensibilizaciones: funcionariado Subred Sur Servicios Salud, talento humano SDMujer, equipo GIZ, servicios salud mujeres. Salud: 2 sensibilizaciones: funcionariado DASCD, alumnado Universidad Juan N Corpas. Paz: Propuesta sensibilización Talento Humano SDMujer. Educación-Cultura: Articulación y propuesta Agencia Atenea para sensibilización ciudadanía.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 10% | 30%
15. Realizar acciones para la conmemoración de fechas emblemáticas en relación con la garantía de los 7 derechos de la PPMyEG (8 de Marzo, 28 de Mayo, 21 de junio, 22 de Julio, 28 de Septiembre, 10 de Diciembre (DDHH), semana paz) | 5 | Programación | 0% | 0% | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 0% | 13% | 0% | 12% | 13% | 100% | Abril: Salud: Construcción y socialización de la propuesta para la conmemoración del 28 de mayo. Articulación con equipo de comunicación. Articulación interna gestión de recursos para conmemoración. Acumulado: 8Marzo: 7Derechos: Identificación logros Administración Distrital en garantía derechos a mujeres. Documento de sentido. Piezas comunicativas. Articulación interna y apoyo evento conmemoración distrital. Trabajo-Educación: Metodología y PPT sensibilización 8M.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 12%; MES 4: 12% | 24%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on Q34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Tratar de resumir el avance. Se resumió poco, dado que por cada derecho hay información especifica. Quedo pendiente si por derecho, ubicamos una actividad.
Note on T34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Tratar de resumir el avance. Igual que el comentario anterior.
Note on Q44: Angela Marcela Forero Ruiz: Se enuncia una actividad del 28 de mayo, por favor revisar. Hola Angela. Para no generar confusiones, lo dejaría para el reporte de mayo. Pues si bien, hay adelantos que responden a esa actividad, cuando este cumplida, lo ubico. Gracias.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | ABR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-05-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4417174 | [11 empty] | 4417174 |  | 447476700 | 81510000 |  |  | 2672532 | [7 empty] | 531659232
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 369956700 | 159030000 | -5203670 | -9158000 | [8 empty] | 514625030 | 97.29%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 812468 | 1104706 |  | 2500000 | [8 empty] | 4417174 |  |  | 22394800 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 48815832 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 46143300 | 91302200 | 531659232
GIROS |  | 866628 | 1000000 | 50546 | 2500000 | [8 empty] | 4417174 | 100% |  | 14911130 | 39265300 | 46143300 | [8 empty] | 100319730 | 87.48%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizaron 2 jornadas de socialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) y 2 mesas de trabajo para la implementación de esta política. Se desarrollaron 13 mesas de trabajo para la implementación de la Política Pública Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) y 4 jornadas de socialización. Así mismo se consolidaron 8 reportes de productos en responsabilidad de la SDMujer en políticas públicas distritales y se tuvo acompañamiento en la formulación de 2 políticas públicas en el marco del ciclo de polítcas |  |  | Se realizaron 5 jornadas de socialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) y 28 mesas de trabajo para la implementación de esta política. Se desarrollaron 51 mesas de trabajo para la implementación de la Política Pública Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) y 9 jornada de socialización. Así mismo se consolidaron 23 reportes de productos en responsabilidad de la SDMujer en políticas públicas distritales y se tuvo acompañamiento en la formulación de 7 políticas públicas en el marco del ciclo de polítcas |  |  | Ninguno, las cifras son acordes con la programación. |  |  |  | El acompañamiento técnico a la implementación de las Políticas de PPMYEG y PPASP permite fortalecer la ejecución de los productos y resultados que componen cada uno de los planes de acción de estas políticas, según lo programación establecida para la consecución de los objetivos específicos planteados, con el fin a la garantía de derechos para las mujeres en Bogotá. Así mismo, el acompañamiento técnico a las políticas públicas en el marco del Ciclo de Política, aporta a la transversalización del enfoque de género en las políticas públicias distritales en formulación e implementación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META ABR: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
16. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG-. | 7 | Programación | 3% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 8% | 11% | 100% | Abril: Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el COLMYG de Mártires y 1 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Local Intersectorial de Participación -CLIP- de Mártires. Se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo 1 interna con el equipo de seguimiento de la SDmujer y 1 con el sector Gestión Pública
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 9%; MES 3: 8%; MES 4: 9% | 29% | Acumulado: Durante los meses de enero a abril se incluyeron los ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la SDP a 43 productos. Se realizaron 5 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 2 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer, 1 con el COLMYG de Mártires y 1 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Local Intersectorial de Participación de Mártires. Se llevaron a cabo 28 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 9 con el sector mujeres, 2 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad, 1 Educación, 1 Seguridad, 2 Planeación, 1 Desarrollo Económico, 1 Salud, 1 gobierno, 1 Integración Social, 1 Cultura, 3 Gestión Pública y 1 Hábitat, 1 interna con el equipo de seguimiento de la SDmujer
17. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Pública de Actividades Sexuales Pagadas -PPASP-. | 7 | Programación | 3% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 8% | 11% | 100% | Abril: Se realizaron 4 jormandas de socialización: 1 con MEBOG de Usaquén, 1 con Secretaría de Seguridad, 1 con mujeres de los Mártires y 1 con mujeres de Santa Fé. Se llevaron a cabo 13 mesas de trabajo para la implimentación de la PPASP: 2 con cultura,1 hábitat, 1 desarrollo económico, 1 integración social, 1 seguridad, 5 con la SDMujer y 2 para Ferias de Servicios. Se desarrolló una primera versión de los documentos de caracterización de la oferta de servicios de la ASP y el documento de transversalización laboral para mujeres en ASP
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 9%; MES 3: 8%; MES 4: 9% | 29% | Acumulado: De enero a abril se abril 51 mesas de trabajo para la implementación de la PPASP con los siguientes sectores: 6 con Integración Social, 20 Mujeres, 1 Jurídica, 2 Seguridad, 4 Cultura, 2 Movilidad, 2 Planeación, 1 Gestión Pública, 1 Educación, 1 Gobierno, 2 Hábitat, 1 Salud, 3 Desarrollo Económico, 1 Ambiente, 4 para ferias de servicios. Se realizaron 9 jornadas de socialización con los siguientes sectores: Mujeres, 2 con MEBOG, 1 con Alcaldía Local Ciudad Bolívar, 1 con Secretaría de Seguridad y 4 con Mujeres de las localidades de Santa Fe y Mártires. Se elaboró insumo para dar respuesta al seguimiento de la sentencia T594 de 2016, en el cual presenta un balance de las 21 jornadas de socialización de la PPASP que se efectuaron con la Policía Metropolitana de Bogotá a cierre del 2022. Se desarrolló una primera versión de los documentos de caracterización de la oferta de servicios de la ASP y el documento de transversalización laboral para mujeres en ASP
18. Brindar acompañamiento técnico en el ciclo de política pública (de acuerdo a la guía de la SDP) a través del desarrollo de conceptos técnicos de inclusión de enfoque de género, reporte de productos a cargo de la SDMujer de políticas públicas distritales y acompañamiento en formulación de productos para nuevas políticas públicas. | 6 | Programación | 3% | 12% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 100% | Abril: Se realizaron 8 reportes y/o informes de seguimiento de políticas públicas Distritales en las que la SDMujer tiene responsabilidad: 1 Lucha Contra la Trata de Personas, 1 Derechos Humanos, 1 Atención a la Ciudadanía, 1 Gestión Integral del Habitat, 1 LGBTI, 1 Vejez, 1 Adultez, 1 Familias. Se emitieron 2 conceptos técnicos de incorporación de enfoque de género en políticas distritales, en el marco del ciclo de política Pública. Se hizo acompañamiento técnico para la formulación de 2 políticas públicas: Migrantes y Peatón. Se consolidaron 2 reportes de seguimiento de productos de la DDDP 1 para la PPMYEG y 1 para la PPASP
|  | Ejecución | MES 1: 3%; MES 2: 12%; MES 3: 7%; MES 4: 12% | 34% | Acumulado: De enero a abril se realizaron 23 reportes y/o informes de seguimiento de políticas públicas Distritales en las que la SDMujer tiene responsabilidad: 2 Habitabilidad en Calle, 2 Envejecimiento y Vejez, 2 Servicio a la Ciudadanía, Transparencia, Economía Cultural, Ruralidad, 2 LGBTI, 2 Familias, Seguridad Alimentaria, 2 Lucha contra la trata de personas, 2 Derechos humanos, 2 Gestión integral del hábitat, Juventud y 2 Adultez. Se hizo acompañamiento técnico para la formulación de 7 políticas públicas: Vendedoras y vendedores informales, Lectura, Escritura y Oralidad, Discapacidad, Migrantes, Acción Climática, Salud Mental y Peatón. Se emitieron 8 conceptos técnicos de incorporación de enfoque de género en políticas distritales, en el marco del ciclo de política Pública. Se consolidaron 4 reportes de seguimiento de productos de la DDDP 2 para la PPMYEG y 2 para la PPASP y se consolidó la versión final de las matrices de plan de acción de la PPMYEG y PPASP incluyendo los ajustes aprobados para los dos políticas.
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Indicadores PA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
| PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
| FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-04-30 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[8 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
| OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SDMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
| NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
| Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
1 | 38 | [6 empty] | N/A | Implementar la Política Pública de Mujeres y Equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción. (Meta 4 y 6) | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción implementada. | Constante | 1 | PPMyEG | Fórmula: (Número de políticas públicas implementadas) La meta de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, solicitudes de seguimiento y retroalimentación trimestrales para la implementación de la PPMYEG, acompañamientos técnicos realizados a los sectores de la administración distrital para la implementación de la PPMYEG | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.3 | 30% | Se realizaron 2 jornadas de socialización: 1 con el COLMYG de Mártires y 1 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Local Intersectorial de Participación -CLIP- de Mártires. Se llevaon a cabo 2 mesas de trabajo 1 interna con el equipo de seguimiento de la SDmujer y 1 con el sector Gestión Pública Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción de laPPMYEG de los sectores: Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica. Se realizó actualización matriz de consolidación. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Se realizó revisión y retroalimentación de los reportes del primer trimestre de 2023 de los productos del Plan de Acción de laPPMYEG de los sectores: Hacienda, Ambiente, Movilidad, Educación, Hábitat, Salud, Integración Social, Cultura y Jurídica. Se realizó actualización matriz de consolidación. Se realizó, revisión, análisis y retroalimentación del reporte trimestral 2023 de logros de transversalización de los 15 sectores de la Administración Distrital. Se realizó revisión y retroalimentación a los 15 reportes oficiales sectoriales de plan de acción de la PPMYEG IV trimestre 2022. Así mismo, se incluyeron los ajustes a la matriz de plan de acción de la PPMYEG y a los apartados del Documento CONPES No 14 de 2020, según las modificaciones aprobadas por la SDP a 43 productos. Se realizaron 5 jornadas de socialización: 1 con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 2 con equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer, 1 con el COLMYG de Mártires y 1 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Local Intersectorial de Participación de Mártires. Se llevaron a cabo 28 mesas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: 9 con el sector mujeres, 2 Gestión Jurídica, 1 Hacienda, 1 Movilidad, 1 Educación, 1 Seguridad, 2 Planeación, 1 Desarrollo Económico, 1 Salud, 1 gobierno, 1 Integración Social, 1 Cultura, 3 Gestión Pública y 1 Hábitat, 1 interna con el equipo de seguimiento de la SDmujer | N/A | N/A
2 | 39 | [6 empty] | N/A | Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres (Meta 1 y 5) | Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital | Constante | 1 | Estrategia | Fórmula: (Número de estrategias implementadas) La meta de implementación de la estrategia de transversalización se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes, documentos de lineamientos, actas de reunión y listados de asistencia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [8 empty] | 0.25 | 25% | Propuestas de los planes de trabajo para Sello Distrital de Igualdad de Género en 23 entidades de 15 sectores Distritales. Participación y acompañamiento a las mesas, comités y comisiones de 6 sectores distritales Educación, Gobierno, Integración Social, Salud, Seguridad y Mujeres. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en los sectores distritales Gestión Pública y Movilidad. Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital Cultura. Sensibilización a 9 entidades por parte de los sectores Ambiente, Cultura, Gestión Pública, Hábitat, Movilidad, Mujeres, y Seguridad. En el marco de la implementación de los 7 derechos de la PPMyEG durante el mes de abril se avanzó en: Paz: Articulación intersectorial: Alta Consejería Paz, equipo género JEP, Mesa Distrital Reincorporación, Subcomité Memoria, Paz y Reconciliación, Agencia Nacional Reincorporación, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas, Sistema Integral de Paz. Reportes primer trimestre PP Víctimas y Subcomité Memoria. Participación: Propuesta fortalecimiento Consejo Consultivo Mujeres. Trabajo: Avances cartilla proceso disciplinario con enf.género. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas de cada derecho incluidas en Planes de Trabajo de Sello de Igualdad. Salud: Coordinación intersectorial: Comité Salud Mental, Mesa Salud y Vida Mujeres, Política Salud Mental, Mesa Intersectorial aborto. Articulación interna documento barreras acceso salud para mujeres. 1 sensibilización alumnado Universidad Juan N Corpas. Avances conmemoración 28 mayo. Educación: Articulación Agencia Atenea producto Política Educativa. Asistencia Mesa atención y prevención violencias sexual y de género en Instituciones Educación Superior. Insumos técnicos documento estrategias de comunicación, educación e información del plan decenal de lactancia materna y manual de educación superior. Cultura: Documento orientaciones técnicas buenas prácticas comunicativas sobre Actividades Sexuales Pagadas. Avance documento análisis acceso, permanencia y reconocimiento de mujeres en cultura escrita. Articulación Smartfilms. 3 sensibilizaciones: Talento humano SDMujer, equipo GIZ, servicios salud mujeres. Hábitat: Insumos documento técnico soporte Sistema Cuidado y artículo libro POT. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea proceso formativo ciudadanía. Cultura-Salud: Articulación GIZ derechos sexuales mujeres migrantes. Participación-Hábitat: Articulación S.Planeación proceso participativo Consejo Consultivo de Mujeres en Plan Ordenamiento Territorial. 7Derechos: Articulación Equipo de Sello y Centro Nacional Consultoría para definir concepto y criterios de acciones afirmativas en instrumentos Sello. Revisión y retroalimentación acciones afirmativas en 25 Planes de Trabajo de Sello en Igualdad. SDIG: Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades. Se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa y se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnósticos. | Se definieron los logros de transversalización de los 15 sectores para el año 2023, se articuló con la Secretaría de Salud y la Subred Servicios de Salud Sur para definir e implementar acciones 2023: estrategia transversalización de género, acompañamiento Mesa Plan Rescate, participación en X Congreso orientación escolar, concepto técnico Ruta de Bienestar y acompañamiento Agencia Atenea, articulación incorporación enfoque de género en Política Pública Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas, Mesa Biciexperiencia IDRD, Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol en Bogotá, Mesa de Seguridad de la Bicicleta, realización primera y segunda sesión UTA, conceptos y acompañamiento técnico a Política Pública Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para los Nuevos Bogotanos y Bogotanas y Proceso de Participación, sensibilización enfoque de género para Talento Humano de SDIS. Concertación logros de transversalización de 14 sectores para 2023. Propuesta plan de trabajo del Sello para 12 entidades del Distrito. Propuesta de Pautas para la Transversalización del Enfoque de Género y participación en Mesa Modelo Integrado Planeación y Gestión. Sensibilización del 8M en 5 sectores de la administración. Informe Trazador Presupuestal 2022. Participación en las mesas intersectoriales de 10 sectores. Propuestas de los planes de trabajo para Sello Distrital de Igualdad de Género en 23 entidades de 15 sectores Distritales. Participación y acompañamiento a las mesas, comités y comisiones de 6 sectores distritales. Acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en 2 sectores distritales. Acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el sector distrital Cultura. Sensibilización a 9 entidades por parte de los 7 sectores distritales. SDIG:Se cuenta con versiones finales de diagnósticos institucionales de 25 entidades Distritales. Se socializaron los resultados de los diagnósticos institucionales y la propuesta de plan de trabajo a 22 entidades. Autodiagnóstico para sector privado aprobada y socializada con 13 empresas. Adhesiones de 4 empresas al Pacto de Ciudad de Igualdad de Género. Premiación de las entidades públicas de acuerdo al Ranking del Sello En Igualdad y entrega de insignias de reconocimiento a 21 organizaciones del sector privado. Aplicación de la herramienta de autodiagnostico para 11 organizaciones del sector privado. Se avanzó en la gestión de un espacio de socialización de la herramienta de autodiagnostico para 1 empresa y se gestionaron reuniones de seguimiento a 7 organizaciones a partir de los resultados de los autodiagnósticos. En el marco de la implementación de 7 derechos de la PPMyEG se ha avanzado: Paz: Articulación Consejo Distrital Paz, Mesa Técnica PDET, Mesa Enfoque Diferencial, Subcomité Memoria, JEP, Unidad Búsqueda Personas Desaparecidas. Alta Consejería Paz. Informe GPAZ. Reportes PP Víctimas y Subcomité Memoria. Participación: Propuesta fortalecimiento CCM. Trabajo: Avance productos Acuerdo Plazas Mercado, PPASP y cartilla proceso disciplinario con enf.género. Salud: Articulación Plan Rescate, Comité Salud Mental, Mesa IVE, Política Salud Mental, Mesa Salud y Vida Mujeres. Avance documento barreas acceso salud. 2 sensibilizaciones. Avances conmemoración 28 Mayo. Educación: Articulación Mesa prevención y atención violencias género en Instituciones Educación Superior, Agencia Atenea. 3 sensibilizaciones. Cultura: Documento orientaciones comunicación actividades sexuales pagadas. Avance producto PP Lectura, Escritura y Oralidad. Articulación GIZ y Smartfilms. 4 sensibilizaciones. Hábitat: Articulación interna e intersectorial temas POT. Bullets reglamentación POT. Documentos técnicos Sistema Cuidado. Trabajo-Educación: 1 sensibilización 8M. Educación-Cultura: Articulación Agencia Atenea. Cultura-Salud: Articulación GIZ. Participación-Hábitat: Articulación mecanismo participación POT. 7Derechos: Revisión y retroalimentación acciones afirmativas en 25 planes de trabajo Sello en Igualdad. Avances actualización 7 documentos técnicos. Conmemoración 8M. | N/A | N/A
3 | [6 empty] | Gestión de Polìticas Pùblicas | N/A | Socializar documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM | Documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género en la UTA de la CIM socializado | Suma | 1 | Socialización | Formula: (Número de socializaciones realizadas) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anual | 1. Acta de la UTA 2. Presentación socialización de la Guía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0% |  | La actividad no se programó para el primer semestre | N/A | N/A
4 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Apoyar técnicamente la implementación de los siete derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP | Documentos técnicos actualizados de los siete Derechos de la PPMYEG a cargo de la DDDP | Suma | N/A | Porcentaje | Fórmula: (Avance en actualización de documentos técnicos realizado / Avance en los 7 documentos técnicos programado) * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Trimestral | Documentos técnicos de derechos actualizados | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 25% | La actividad se programó para reporte trimestral, por lo cual en el mes de abril no se reportan avances. | En el primer trimestre se avanzó en la identificación de la información cuantitativa de fuentes secundarias que se requiere para actualizar los 7 documentos técnicos de derechos y se solicitó esta información al OMEG. Asimismo, se actualizó el capítulo de marco normativo de los 7 documentos técnicos de derechos. | N/A | N/A
5 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género de cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Porcentaje de avance en los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Suma | N/A | Porcentaje | Fórmula: (Avance en los capítulos de los informes de asistencia técnica realizados/ Avance en los capitulos de los informes de asistencia técnica programado)*100 Quince (15) informes, son realizados por capitulos, cada trimestre se reporta un número de capitulos de avance. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Trimestral | 15 informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 25% | La actividad se programó para reporte trimestral, por lo cual en el mes de abril no se reportan avances. | Se realizaron los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género de los 15 sectores de la Administración Distrital: Ambiente, Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Gestión Pública, Gobierno, Hábitat, Hacienda, Integración Social, Movilidad, Mujeres, Planeación, Salud y Seguridad, informes correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2023. | N/A | N/A
6 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Desarrollar sesiones de la secretaría técnica de la CIM | Número de sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres con Secretaría técnica | Suma | N/A | Sesiones | Fórmula: (No. de sesiones de CIM realizadas) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Semestral | 1. Actas de la CIM 2. Informes de la CIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 33.33% | Se presenta Informe de gestión de la Comisión Intersectorial de Mujeres correspondiente al primer trimestre de 2023. | Informe de gestión de la Comisión Intersectorial de Mujeres correspondiente al primer trimestre de 2023 | N/A | N/A
7 | [6 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Coordinar la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres | Número de Sesiones de la UTA realizadas | Suma | N/A | Sesiones | Fórmula: Número de sesiones de UTA realizadas | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | Mensual | 1. Actas de la UTA 2. Presentaciones UTA | [24 empty] | 4 | 33.33% | Se realiza la cuarta sesión de la Unidad Técnica de Apoyo el 20 de abril en la cual se socializan las acciones sectoriales realizadas en el marco del 8M, la buena práctica del sector Ambiente, ajustes al plan de acción de la PPMyEG y reportes de Políticas Públicas 2023. El acta se encuentra en revisión. Se anexa acta aprobada de la tercera sesión de Unidad Técnica de Apoyo y Presentación de la cuarta sesión de la Unidad Técnica de Apoyo. | Se envía a los 15 sectores el oficio de solicitud de delegaciones de la Comisión Intersectorial de Mujeres – CIM y su Unidad Técnica de Apoyo-UTA 2023 y fechas de sesiones, así como la propuesta de plan de acción 2023 y cronograma de sesiones. La primera sesión de la UTA se realiza de manera asincrónica el 02 de febrero con el objetivo de definir los planes de acción de la CIM y UTA 2023. La segunda sesión, se realiza el 16 de febrero, presentando el balance de la propuesta de los planes de acción CIM y UTA 2023, aspectos generales para la socialización de buenas prácticas de entidades y aspectos generales sobre la conmemoración del 8M, Así mismo, se socializa el cronograma de entrega de reportes 2023 de las PPMyEG y PPASP. El acta se encuentra en revisión. Se realiza la tercera sesión de la Unidad Técnica de Apoyo el 23 de marzo en la cual se socializa la matriz de buenas prácticas y logros de Transversalización de Género de los sectores 2023. El acta se encuentra en revisión. Se anexa acta segunda sesión de Unidad Técnica de Apoyo y Presentación tercera sesión Unidad Técnica de Apoyo. Se realiza la cuarta sesión de la Unidad Técnica de Apoyo el 20 de abril, se socializan acciones sectoriales realizadas en el marco del 8M, la buena práctica del sector Ambiente, ajustes al plan de acción de la PPMyEG y reportes de Políticas Públicas 2023 . El acta se encuentra en revisión. Se anexa acta aprobada de la tercera sesión de Unidad Técnica de Apoyo y Presentación de la cuarta sesión Unidad Técnica de Apoyo. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE to AVANCE META ABR
*Incluir tantas filas sean necesarias
| ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  |  | Nombre: VIVIANA MARTINEZ ESPITIA- HEIDY GUZMPAN | [11 empty] | Nombre: CLARA LÓPEZ GARCÍA | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: DIANA MARIA PARRA; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
|  |  |  | Cargo: Contratistas: Apoyo Transversal y Financiera DDDP | [11 empty] | Cargo: DIRECTORA DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLÍTICA- LIDERESA TÉCNICA Y RESPONSABLE DEL PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD- GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on E6: Angela Marcela Forero Ruiz: Actualizar fecha del reporte. Actualizado
Note on K11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on U11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AW18: Angela Marcela Forero Ruiz: Revisar el avance dado que mencionan que no se presenta acta pero indican en el avance cuantitativo que se realizó 1 sesión. Hola Angela, se eliminó el reporte cuali sobre sesión CIM y se deja únicamente informe gestión que corresponde a una de las evidencias.

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44