## VALIDACION
| No. De la Meta / Descripción | Tipo de anualización** | 2020 | ASOCIADO A METAS (REPORTE DE CARGUE SEGPLAN) | DIFERENCIA | EJECUTADO | EJECUTADO SEGUIMIENTO | DIFERENCIA | PONDERACIÓN META (%) | PONDERACIÓN ACTIVIDAD (%)
1 | 1.1.1 Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede. | Suma | 4191 | 4191 | 0 | 4670 |  |  |  |  | 111.4% | -479
|  | Presupuesto | 802355027 | 802355027 | 0 | 799608754 | 799608754.08 | -0.08 | 40% | 0.4 | 99.66% | 2746273 | 802.355 | 799.6088
2 | 1.1.2 Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representación jurídica. | Suma | 425 | 425 | 0 | 445 |  |  |  |  | 104.7% | -20
|  | Presupuesto | 415112571 | 415112571 | 0 | 412410812 | 412410811.49 | 0.51 | 40% | 0.4 | 99.35% | 2701759 | 415.1126 | 412.4108
3 | 1.1.3 Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | Constante | 100% | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  | 100% | 0
|  | Presupuesto | 391941623 | 391941623 | 0 | 391941623 | 391941622.99 | 0.01 | 10% | 0.1 | 100% | 0 | 391.9416 | 391.9416
4 | 2.1.1 Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | Creciente | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 100% | 0
|  | Presupuesto | 40966040 | 40966040 | 0 | 40966040 | 40966039.92 | 0.08 | 3% | 0.03 | 100% | 0 | 40.966 | 40.966
5 | 2.1.2 Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | Constante | 100% | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  | 100% | 0
|  | Presupuesto | 17069183 | 17069183 | 0 | 17069183 | 17069183.3 | -0.3 | 3% | 0.03 | 100% | 0 | 17.0692 | 17.0692
6 | 2.1.3 Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia . | Creciente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
|  | Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | 3.1.1 3.1 Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | Constante | 100% | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  | 100% | 0
|  | Presupuesto | 65676273 | 65676273 | 0 | 65676273 | 65676273.02 | -0.02 | 2% | 0.02 | 100% | 0 | 65.6763 | 65.6763
8 | 3.1.2 3.2 Presentar cuatro iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes. | Suma | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 0
|  | Presupuesto | 27659283 | 27659283 | 0 | 27659283 | 27659283.2 | -0.2 | 2% | 0.02 | 100% | 0 | 27.6593 | 27.6593
|  | **Constante, suma, creciente, decreciente | 1760780000 | 1760780000 | 0 | 1755331968 | 1755331968 | 5.9605e-08 | 100% | 1
99.69%
|  | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
| ACTIVIDADES |  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
1 | Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 0.4 | Programación | 29% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100%
|  |  | Ejecución | 26.63% | 12.5% | 16.8% | 19.64% | 18.09% | 17.78% | 111.4%
2 | Iniciar la representación judicial y/o administrativa de los casos asignados. | 0.4 | Programación | 29% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100%
|  |  | Ejecución | 31.76% | 12.47% | 16.71% | 15.06% | 16.94% | 11.76% | 104.7%
3 | Realizar seguimiento por lo menos una vez al trimestre a cada uno de los casos activos de representación jurídica. | 0.1 | Programación | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 0% | 57.08% | 0% | 0% | 43% | 100.1%
4 | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 0.03 | Programación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | Seguimiento al 100% de los casos que se representan en el marco de la atención de casas de justicia con ruta integral | 0.03 | Programación | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
6 | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 0.02 | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
7 | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 0.02 | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%

## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 4191 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 40%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 802355027 |  |  | 799608754
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 40% | 4191 | AVANCE DE META JUL: 1116; AVANCE DE META AGO: 524; AVANCE DE META SEP: 704; AVANCE DE META OCT: 823; AVANCE DE META NOV: 758; AVANCE DE META DIC: 745; AVANCE DE META TOTAL: 4670 | Teniendo en cuenta que es un servicio que se presta por demanda, al cierre de la vigencia se logró un cumplimiento del 111% de la meta. Se consolidó la presencia de la SDMujer en 13 casas de justicia y en 2 escenarios de FGN, y en el Supercade Manitas de Ciudad Bólivar. | [7 empty] | Más de 4600 mujeres se beneficiaron con atenciones socio juridicas de orientación y asesoría realizadas con enfoque de género y derecho de las mujeres; en el marco de estas atenciones se presentó la oferta institucional, se realizaron acciones para promocionar una vida libre de violencias y el acceso a la justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 0.4 | Programación | MES 7: 29%; MES 8: 15%; MES 9: 14%; MES 10: 14%; MES 11: 14%; MES 12: 14% | 100% | En el mes de diciembre recibieron orientación y asesoria sociojurídica 779 mujeres, 10 hombres y 1 intersexual. De las 779 mujeres, 745 recibieron atención por primera vez, 34 mujeres ya habian recibido atención en meses anteriores. Se brindaron 853 atenciones sociojurídicas así: 155 Orientaciones y 698 Asesorias. En el acumulado del año se realizaron las siguientes atenciones: 2.204 Orientaciones y 7.236 Asesorías. El 65% de las mujeres atendidas se encuentran entre los 29 y 59 años; el 27% entre los 18 y 28 años; el 7% mayores de 60 años y 1% no reportó edad. De otra parte, el 4% de las mujeres, manifestaron tener alguna discapacidad. Los temas de consulta mas recurrente se encuentran en 35% penales, 30% administrativos, 26% familia; en cuanto a los adminsitrativos comprende las consultas por trámite de solicitud de medidad de protección, incumplimiento de medida de protección, conciliacion de visitas y alimentos; en el área penal se consulta por Violencia intrafamiliar, lesiones personales; y en el área de familia por alimentos, custodia y régimen patrimonial. Al inicio de 2020 el convenio con la Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia contemplaba la presencia institucional en 8 Casas de Justicia, y a partir de esto se proyectaron las metas de atenciones; sin embargo, en agosto la SDMujer retomó la prestación del servicio en 4 Casas de Justicia adicionales, Chapinero, San Cristobal, Los Mártires y Suba Ciudad Jardín, por lo que se solicitó modificación de la magnitud de la meta; posteriormente, a partir de octubre se prestó el servicicio en Supercade Manitas; aunado a lo anterior, la entidad impulsó la atención y seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio, casos quen fueron remitidos por la DEVAJ, esto originó que se superara la meta proyectada, en 479 mujeres, de las cuales 84 fueron por atendidas en Manitas.
|  | Ejecución | MES 7: 26.63%; MES 8: 12.5%; MES 9: 16.8%; MES 10: 19.64%; MES 11: 18.09%; MES 12: 17.78% | 111.4%
Mujeres atendidas por primea vez |  |  | MES 7: 1116; MES 8: 524; MES 9: 704; MES 10: 823; MES 11: 758; MES 12: 745 | 4670
Hombres atendidos |  |  | MES 7: 30; MES 8: 6; MES 9: 5; MES 10: 11; MES 11: 6; MES 12: 10
Intersexuales atendidos |  |  | MES 7: 1; MES 8: 0; MES 9: 0; MES 10: 1; MES 11: 0; MES 12: 1
Atenciones realizadas en escenarios de fiscalias |  |  | MES 7: 519; MES 8: 217; MES 9: 248; MES 10: 220; MES 11: 259; MES 12: 230
Atenciones realizadas en casas de justicia y sede |  |  | MES 7: 1063; MES 8: 516; MES 9: 642; MES 10: 763; MES 11: 638; MES 12: 623
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A40: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 425 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 40%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 415112571 |  |  | 412410812
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | 40% | 425 | AVANCE DE META JUL: 135; AVANCE DE META AGO: 53; AVANCE DE META SEP: 71; AVANCE DE META OCT: 64; AVANCE DE META NOV: 72; AVANCE DE META DIC: 50; AVANCE DE META TOTAL: 445 | En el marco del comité de enlaces, de junio a diciembre, se analizaon 534 casos, identificaron que el 94% cumplía los criterios y se les asignó abogada de representación. Se inició representación socio jurídica a 445 casos. | [7 empty] | 1.005 mujeres en lo corrido de junio a diciembre de 2020, se han beneficiado del servicio gratuito de representación jurídica. El 55% tiene procesos activos antes de junio 2020, y a 455 mujeres se les asignó abogada en el segundo semestre 2020.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Iniciar la representación judicial y/o administrativa de los casos asignados. | 0.4 | Programación | MES 7: 29%; MES 8: 15%; MES 9: 14%; MES 10: 14%; MES 11: 14%; MES 12: 14% | 100% | En diciembre se inició la representación en 50 casos. 36 son procesos administrativos, 11 procesos penales y 4 de familia. Para el análisis de casos por el comité de enlaces, se realizaron 5 sesiones semanales ordinarias en las que se analizaron 40 casos; 22 casos analizados en sesiones extraordinarias, 11 sesiones extraordinarias y 9 casos en sesiones virtuales. De junio a diciembre: se dio cierre a 127 casos que fueron asignados en el mismo periodo. De los casos asignados por comité de enlaces de junio a diciembre la distribución es: 61% son administrativos, 32% penales y 7% familia. Se logró un cumplimiento del 105% de la meta, debido principalmente al incremento de solicitud de casos por incumplimiento de medida de protección, que en promedio mensual era de 11 casos, y en noviembre se representaron 23 casos; así mismo, los casos por volencia intrafamiliar presentaron un incremento en el último trimestre del año, teniendo 14 casos en el tercer trimestre y pasó a 28 casos de oct a dic.
|  | Ejecución | MES 7: 31.76%; MES 8: 12.47%; MES 9: 16.71%; MES 10: 15.06%; MES 11: 16.94%; MES 12: 11.76% | 104.7%
Casos nuevos de representación |  |  | MES 7: 135; MES 8: 53; MES 9: 71; MES 10: 64; MES 11: 72; MES 12: 50
Representaciones administrativas |  |  | MES 7: 93; MES 8: 33; MES 9: 50; MES 10: 37; MES 11: 39; MES 12: 36
Representaciones penales |  |  | MES 7: 34; MES 8: 17; MES 9: 17; MES 10: 22; MES 11: 29; MES 12: 11
Representaciones Familia |  |  | MES 7: 8; MES 8: 3; MES 9: 4; MES 10: 5; MES 11: 4; MES 12: 3
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A43: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A44: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A45: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A46: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-11-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 10%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 391941623 |  |  | 391941623
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | 10% | 1 | AVANCE DE META SEP: 57%; AVANCE DE META DIC: 43%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | Se consolidó inventario indicativo de procesos con corte a 31 dic. Se realizó seguimiento al total de procesos activos desde junio a diciembre 2020. | [7 empty] | Se mejoró el reporte de información en el Simisional en pro de la trazabilidad de las gestiones realizadas en el marco de la representación jurídica
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar seguimiento por lo menos una vez al trimestre a cada uno de los casos activos de representación jurídica. | 0.1 | Programación | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 50%; MES 10: 0%; MES 11: 0%; MES 12: 50% | 100% | A partir del seguimiento trimestral se evidenció que el 100% de los casos tuvo por lo menos un seguimiento en el periodo. En el segundo semestre, se realizó la gestión de 1.124 casos. De los cuales se registró el cierre a 295. Fue necesario reabrir algunos procesos previamente cerrados, para efectos de actualizar el cargue de soportes en el Simisional. Se inicia enero 2021 con 829 casos, sin embargo, es necesario precisar que a partir del seguimiento de casos realizado entre los apoyos a la supervisión y el equipo de abogadas, se identificaron casos en los que se debe formalizar el cierre. Del total de casos, el 98,2% correspondiente a 1.104, tienen registro de seguimiento en el sistema y en cuanto a los 20 restantes, 4 fueron asignados el 29 y 30 de diciembre, por lo que el seguimiento se iniciaría a partir de la vigencia 2021. A los otros 16 casos se les realizó seguimiento en el marco de la entrega de expedientes y están pendientes para formalizar en cierre en el sistema.
|  | Ejecución | MES 9: 57.08%; MES 12: 43%
Casos activos |  |  | MES 7: 864; MES 8: 898; MES 9: 918; MES 10: 888; MES 11: 884; MES 12: 889
Casos con seguimiento |  |  | MES 7: 475; MES 8: 438; MES 9: 524; MES 10: 565; MES 11: 581; MES 12: 552
Casos cerrados en el periodo |  |  | MES 7: 58; MES 8: 32; MES 9: 35; MES 10: 58; MES 11: 64; MES 12: 60
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A44: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A45: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-11-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 3%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 40966040 |  |  | 40966040
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 3% | 1 | [13 empty] | Durante el segundo semestre se logró la puesta en marcha de la atención con ruta integral en la Casa de Justica de Ciudad Bolívar; se continúa a con la articulación interinstitucional en este espacio | [7 empty] | Se han realizado 356 atenciones en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, la cual cuenta con atención con Ruta Integral | bar: AVANCE DE META SEP; AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 0.03 | Programación | [12 empty] | 1 | Actualmente se está realizando la atención con ruta integral para las mujeres en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, donde el equipo de profesionales conformado por 3 abogadas (2 de atención y 1 de representación), 1 psicóloga y 1 dinamizadora. 01/12/20 Se realiza sensibilización en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar a las mujeres que acuden a este espacio, en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, teniendo como base los 8 derechos de las mujeres y la incidencia de los estereotipos de género en la sociedad actual 01/12/20 Se realiza envío y socialización de la ruta única de atención de mujeres a la nueva referente de la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar 04/12/20 Se rerlizó reunión virtual (MSTeams) de planeación de casas de justicia ruta integral convocada por la Subsecretaría y la participación de Secretaría Distrital de Seguridad Justicia y Convivencia. | bar: MES 9
|  | Ejecución | MES 9: 100% | 100%
Reuniones de coordinación con Secretaría Distrital de Seguridad | bar: MES 1 to MES 12
Atenciones Casas de justicia Ruta Integral |  |  | MES 9: 90; MES 10: 126; MES 11: 72; MES 12: 68
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A43: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A44: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 3%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 17069183 |  |  | 17069183
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | 3% | 1 | AVANCE DE META OCT: 20%; AVANCE DE META NOV: 40%; AVANCE DE META DIC: 40%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | Se cuenta con un equipo de profesionales consolidado para la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar con atención con Ruta Integral. 10 Mujeres cuentan con abogada quien representará sus casos de manera gratuita, especializada y con enfoque de género
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Seguimiento al 100% de los casos que se representan en el marco de la atención de casas de justicia con ruta integral | 3% | Programación | MES 10: 20%; MES 11: 40%; MES 12: 40% | 100% | En noviembre las abogadas asignadas a la casa de justicia con ruta integral de Ciudad Bolivar escalonaron 2 casos al comité de enlaces, un caso cumplió criterios y fue asignado para representación, a los cuales se les realiza seguimiento en el mes de diciembre. Del total de casos que fueron asignados, 9 iniciaron la representación y el otro se encuentra en espera de que la ciudadana otorgue poder. Todos los casos han tenido seguimiento. De otra parte, las abogadas dasignadas a la Casa de Justicia registraron 25 casos con seguimientos. Y en el campo psicosocial se realizaron 24 seguimientos.
|  | Ejecución | MES 10: 20%; MES 11: 40%; MES 12: 40% | 100%
Casos representados en ruta integral, cerrados en el periodo |  |  | MES 10: 0; MES 11: 2; MES 12: 0
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A43: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0 | PONDERACIÓN META (%)
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 0 |  |  | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 0% | 0 | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
0
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
0
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A43: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 2%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 65676273 |  |  | 65676273
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 2% | 1 | AVANCE DE META AGO: 20%; AVANCE DE META SEP: 20%; AVANCE DE META OCT: 20%; AVANCE DE META NOV: 20%; AVANCE DE META DIC: 20%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | Durante el mes de diciembre se presentaron todos los conceptos que se requirieron para pronunciarse frente a las iniciativas normativas que se tramitaron. En el marco de esta actividad, se desarrollaron mesas de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica vinculando además a las profesionales de la Estrategia de Justicia de Género lo que nutrió la discusión y los conceptos preparados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 2% | Programación | MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20%; MES 12: 20% | 100% | En relación con la actividad de emitir conceptos jurídicos, en el mes de agosto se solicitó a la Subsecretaría emitir concepto frente al proyecto de ley No. 133 de 2020 que busca regular el funcionamiento de las Comisarías de Familia. El concepto fue remitido a la Oficina Asesora Jurídica dentro de los plazos requeridos. Para el mes de septiembre la Oficina Asesora Jurídica solicitó concepto técnico frente al proyecto de ley No. 269 de 2020 "Por medio del cual se adiciona la Ley 599 del 2000- Código Penal y se dictan otras disposiciones", cuyo objeto es establecer como delito autónomo el acoso sexual en espacio público. Se elaboró el borrador de concepto por parte de la profesional. Igualmente, el tema fue discutido en una reunión realizada el 30 de septiembre con la OAJ. En el mes de diciembre no se solicitó por parte de la Oficina Asesora Jurídica la emisión de conceptos frente a iniciativas normativas que estuvieran tramitándose.
|  | Ejecución | MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20%; MES 12: 20% | 100%
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 8
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 50% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 2%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 27659283 |  |  | 27659283
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 2% | 0.5 | AVANCE DE META AGO: 10%; AVANCE DE META SEP: 10%; AVANCE DE META OCT: 10%; AVANCE DE META NOV: 10%; AVANCE DE META DIC: 10%; AVANCE DE META TOTAL: 50% | Se avanzó en la identificación de asuntos relacionados con los derechos humanos de las mujeres y la situación de las violencias. A partir de esta identificación, se priorizaron algunos temas y sobre éstos se trabajó en la preparación de documentos con propuestas para incidir. Se destaca como avance la elaboración de un documento que contiene los comentarios y propuesta de incidencia en el proyecto de ley de reforma al Código Civil. Esta iniciativa normativa es fundamental ya que toca asuntos transversales a las instituciones de la familia, el matrimonio, derechos y obligaciones, régimen patrimonial y demás que impactan los derechos de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 2% | Programación | MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20%; MES 12: 20% | 100% | En el mes de diciembre se hizo entrega de documento consolidado con los comentarios y propuestas para incidir en el proyecto de ley que busca reformar el Código Civil.
|  | Ejecución | MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20%; MES 12: 20% | 100%
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Seguimiento PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
1 | 307 | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | Realizar atención con ruta integral en 7 Casas de Justicia | SUMA | 1 | 1 |  |  |  |  | El indicador mide el número de casas de justicia en las que se ha implementado la ruta integral de atención para las mujeres. |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se está realizando la atención con ruta integral para las mujeres en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar , donde el equipo de profesionales conformado por 3 abogadas (2 de atención y 1 de representación) , 1 psicóloga y 1 dinamizadora. Se adelantan mensualmente sesiones de socialización y divulgación de la oferta institucional de servicios de la Secretaria Distrital de la Mujer en el espacio de la casa de justicia de Ciudad Bolívar. Se adelantan sesiones de sensibilización en materia de Derechos Humanos de las Mujeres Se realizan reuniones de seguimiento con Secretaria de Seguiridad.
1 | 308 | Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | Numero de URIS con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada. | CRECIENTE | 0 | [5 empty] | El indicador mide el número de URIs en donde se ha implementado la estrategia semipermanente de atención para las mujeres |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44