PROCESO ELECCIONARIO PARA CUBRIR CUATRO (4) REPRESENTACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES RECONOCIDAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y DOS (2) REPRESENTACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CUIDADORAS RECONOCIDAS EN EL DISTRITO CAPITAL ANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL-CTPD

CRONOGRAMA

| Fase 1 | Período |
| --- | --- |
| 1.Fase Convocatoria, información y divulgación. | Del 17 de enero hasta el 31 de enero de 2024 |
| Fase 2 |  |
| 2. Fase de cargue de documentos y verificación de requisitos candidatas. | Del 17 de enero al 6 de febrero de 2024 |
| 2.1 Plazo para cargar los documentos exigidos como requisitos para la inscripción. | Del 17 de enero al 31 de enero de 2024 |
| 2.2 Verificación de requisitos. | El 2 de febrero de 2024 |
| 2.3 Publicación de las organizaciones que cumplen requisitos y de las organizaciones que deben subsanar. | El 2 de febrero de 2024 |
| 2.4 Plazo para subsanar requisitos. | Hasta el 5 de febrero de 2024 |
| 2.5 Publicación de documento con los listados finales de las organizaciones habilitadas para participar en las asambleas. | El 6 de febrero de 2024 |
| Fase 3 |  |
| 3. Fase realización de asamblea virtual y observaciones. | Del 7 al 9 de febrero de 2024 |
| 3.1 Asamblea virtual. | El 7 de febrero de 2024 |
| 3.2 Publicación y observaciones de los resultados de las asambleas. | El 7 de febrero de 2024 |
| 3.5 Respuesta a las observaciones y publicación de los resultados definitivos. | El 9 de febrero de 2024 |
| 3.6 Remisión de los documentos a la Secretaría Distrital de Planeación | El 9 de febrero de 2024 |