## M1-DGC
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 11049161 | 484643193.6667 | 75259281 | 52189166 | 19145000 | 28592335.6667 | [6 empty] | 670878137.3333 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 68439000 | 1078971000 | 131390000 |  |  | 819810000 |  |  | 4915000 |  |  |  | 2103525000
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12656000 | 28472169 | [6 empty] | 41128169 | 86.16% | COMPROMISOS | 68439000 | [11 empty] | 68439000 | 0.032612 | 3.254%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 81002500 | 182463200 | 172463200 | 285917200 | 180927200 | 172463200 | 164382700 | 150185200 | 150185200 | 563535400 | 2103525000
GIROS | 11049161 | [11 empty] | 11049161 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | [14 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | 1) enero: El valor girado en enero corresponde a: Cto.488-2023 Alfonso Alvarez: $1.667.841. Cto.495-2023 Laura Morales: $3.605.000. Cto.986-2023 Quinta Generación SAS: $5.776.320.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 65% | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 700; AVANCE DE META MAR: 700; AVANCE DE META ABR: 700; AVANCE DE META MAY: 1000; AVANCE DE META JUN: 0; AVANCE DE META TOTAL: 3100 | Las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  | Ejecución | AVANCE DE META TOTAL: 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Actualizar e incorporar los cursos de formación de la Dirección de Gestión de Conocimiento (consttuidos en la vigencia anterior) en la plataforma Moodle como espacio de aprendizaje para la ciudadanía | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 35%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
2. Elaborar un (1) reporte mensual (a partir del mes de febrero) y acumulado, que de cuenta de las mujeres formadas, discriminando por curso, localidad y otras variables que se considern pertinentes por la dirección | 24% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
3,Realizar una (1) jornada de reconocimiento a las mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | 9% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 0%; CRONOGRAMA % MES 5: 100%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
4. Adecuar la infraestructura tecnológica de los Centros de Inclusión Digital, aportando a la inclusión del enfoque diferencial, y acorde con las demandas territoriales | 12% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda

## M3-SCPI
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 32007000 | 0 | 0 | 0 | 18826842 | [6 empty] | 50833842 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 0 | 377491666.6667 | 566237500 | 188745833.3333 | 0 | [7 empty] | 1132475000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 32007000 | 0 | 0 | 0 | 18826842 | [6 empty] | 50833842 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 377491666.6667 | 566237500 | 188745833.3333 | [7 empty] | 1132475000
GIROS | 18816799 | 0 | [10 empty] | 18816799 |  | GIROS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | [14 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | 1) enero: giros por $18.816.799 asociados al Cto.986-2023 QUINTA GENERACION SAS (operador logístico)
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 35% | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.0028571; AVANCE DE META MAR: 0.037143; AVANCE DE META ABR: 0.082857; AVANCE DE META MAY: 0.077143; AVANCE DE META JUN: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0.2 | Las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. |  |  |  | Actividad no programada para el periodo de reporte |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 0; AVANCE DE META ABR: 0; AVANCE DE META MAY: 0; AVANCE DE META JUN: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 2%; CRONOGRAMA % MES 3: 14%; CRONOGRAMA % MES 4: 42%; CRONOGRAMA % MES 5: 42%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte. | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 40%; CRONOGRAMA % MES 5: 30%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Actividad no programada para el periodo de reporte. | [7 empty] | N/A
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
5. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 25% | Programación | MES 1: 0; MES 2: 0.005; MES 3: 0.035; MES 4: 0.105; MES 5: 0.105; MES 6: 0 | 0.25
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 10% | Programación | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 3%; MES 4: 4%; MES 5: 3%; MES 6: 0% | 0.1
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0
|  |  | MES 1: 0; MES 2: 0.005; MES 3: 0.065; MES 4: 0.145; MES 5: 0.135; MES 6: 0 | 0.35
|  | Programación | MES 1: 0; MES 2: 0.0028571; MES 3: 0.037143; MES 4: 0.082857; MES 5: 0.077143; MES 6: 0 | 0.2
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores.PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [51 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [51 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [51 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [34 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2024-02-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento
NIVEL | [7 empty] | META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
9 |  |  | 29 |  |  |  |  | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 26100 | 3100 | Mujeres Formadas | Sumatoria de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Profesional/contratista responsable reporte instrumentos de planeación | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | Mensual | Base de mujeres formadas e incluidas en el SIMISIONAL | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 700; PROGRAMACIÓN MAR: 700; PROGRAMACIÓN ABR: 700; PROGRAMACIÓN MAY: 1000; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
[6 empty] | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | Porcentaje de avance en la divulgación de la oferta de formación | Constante | 1 | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance | Divulgación de la gratuidad de la oferta de formación de la Dirección de gestión del conocimiento | Profesional/contratista responsable reporte instrumentos de planeación | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Piezas comunicativas | PROGRAMACIÓN ENE: 0%; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0% | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
10 | [7 empty] | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Suma | 100 | Porcentaje de avance | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | Mensual | Soportes plan de acción meta 3 | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0.64286; PROGRAMACIÓN MAR: 1.5714; PROGRAMACIÓN ABR: 3.3571; PROGRAMACIÓN MAY: 4.4286; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de registros en la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Registros | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 4500 | Mensual | Registros realizados | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 650; PROGRAMACIÓN ABR: 1900; PROGRAMACIÓN MAY: 1900; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de mujeres orientadas a través de la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Mujeres orientadas | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 2000 | Mensual | Orientaciones realizadas | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 250; PROGRAMACIÓN ABR: 850; PROGRAMACIÓN MAY: 850; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de informes consolidados, elaborados a partir de los reportes enviados por las entidades y organismos distritales en cumplimiento del Decreto 332/2020. | Suma | N/A | Informes consolidados | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Semestral | Reportes realizados | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
|  |  |  | 6 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | Constante | N/A | Alianzas | Seguimiento mensual a las 50 alianzas a través del cuadro de seguimiento. | Seguimiento mensual a las 50 alianzas a través del cuadro de seguimiento. | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Mensual | Orfeo consolidación alianza (vigencia anterior y actual) Cuadro mensual de seguimiento alianzas | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 50; PROGRAMACIÓN ABR: 50; PROGRAMACIÓN MAY: 50; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el periodo de reporte.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Rocio Durán Mahecha (Meta 1) - Yenny Barrera (Meta 1) Sandra Milena Díaz (Meta3) - Ángela Ávila (Meta 3) | [13 empty] | Nombre: Oriana María La Rotta Amaya | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Paola Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratistas-DGC / Contratistas-SCPI | [13 empty] | Cargo: Directora de Gestión del Conocimiento - (Líder técnica meta 1) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad - Gerenta - Líder técnica meta 3; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on BA5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on BB5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on V11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE: | 01 a 31 de enero de 2024
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 700 | 700 |  | 700 | 1000 | [10 empty] | 3100 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 0.0028571 | 0.037143 | 55166800 | 0.082857 | 0.077143 | 0 | 168683100 | [8 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0.16286 | 0.037143 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 55166800 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0.0028571 | 0.037143 | 55166800 | 0.082857 | 0.077143 | 0 | 168683100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
feb.2024 | Valores reserva presupuestal. Meta 1. | Se ajusta el valor de la reserva con la información presupuestal definitiva recibida en enero de 2024
feb.2024 | Valores programación y giros vigencia 2024. Meta 1. | Se ajusta el valor de la vigencia con la información presupuestal definitiva recibida en enero de 2024
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## Avance.PDD
Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total PDD | Reporte PDD ene-mar | Reporte PDD abr-jun | Reporte PDD jul-sep | Reporte PDD oct-dic |  | Programado | Reporte PDD ene | Reporte PDD feb | Reporte PDD mar | Reporte PDD abr | Reporte PDD may | Reporte PDD jun | Reporte PDD jul | Reporte PDD ago | Reporte PDD sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
Meta 1 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 0 | [6 empty] | 3100
Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.14286 | 1.8571 | 4.1429 | 3.8571 | 0 | [6 empty] | 10
Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.14286 | 1.8571 | 4.1429 | 3.8571 | 0 | [6 empty] | 10
Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100
[12 empty] | Ejecutado | Reporte PDD ene | Reporte PDD feb | Reporte PDD mar | Reporte PDD abr | Reporte PDD may | Reporte PDD jun | Reporte PDD jul | Reporte PDD ago | Reporte PDD sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0.01 | 0.015714 | 0.045714 | 0.10286 | 0.025714 | 0.2 | 10
[19 empty] | 10 | Prog PDD

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres