## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 18593800 | [10 empty] | 18593800 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 136430693 | - | 15400000 | 17148000 | 34440000 | - | 98526307 | - | - | - | - | - | 301945000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 7000000 | 20825116 | 22365116 | 23065116 | 56105116 | 22365116 | 27965116 | 22365116 | 27965116 | 22365116 | 49558956 | 301945000
GIROS | 5810700 | [11 empty] | 5810700 | 31.25% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.15; AVANCE DE META MAR: 0.27; AVANCE DE META ABR: 0.29; AVANCE DE META MAY: 0.29; AVANCE DE META TOTAL: 1
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Socializar los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 27%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
2. Hacer seguimiento a la implementación del Convenio 913 de 2021 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos para la articulación de servicios intersectoriales en el marco del Sistema Distrital de Cuidado que garantice la prestación efectiva, oportuna, eficiente y eficaz de los servicios" | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 27%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) Sesugiere modificar con base la nueva normatividad aplicable
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20120000 | [10 empty] | 20120000 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 111362992 | - | 17600000 | 19599000 | 39360000 | - | 75468008 | - | - | - | - | - | 263390000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 8000000 | 16373832 | 18133832 | 18933832 | 56693832 | 18133832 | 24533832 | 18133832 | 24533832 | 18133832 | 41785512 | 263390000
GIROS | 6640800 | [11 empty] | 6640800 | 33.01% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 13; AVANCE DE META FEB: 13; AVANCE DE META MAR: 13; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META MAY: 13; AVANCE DE META TOTAL: 13 | Se articularon 13 entidades del Sector Central, 7 entidades del Sector Descentralizado y el equipo Delivery Unit de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en dos (2) sesiones: sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (11.01.24) y sesión ordinaria de la Unidad Técnica de Apoyo de la secretaría técnica (31.01.24), donde se realizaron acciones de seguimiento al funcionamiento de los diferentes modelos de operación del Sistema Distrital del Cuidado, de tal manera que se cumplió con lo establecido en el Decreto Distrital 415 de 2023, coordinando, articulando y realizando la gestión intersectorial de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. Es importante considerar que la conformación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado se modificó con el Decreto Distrital 415 de 2023 y en adelante, participarán como integrantes 12 entidades de la Administración distrital de 9 Sectores y el/la alcalde/sa Mayor de Bogotá. |  |  |  | A. Articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación. En la actualidad, se están implementando 21 manzanas del cuidado con presencia en las 19 localidades urbanas y urbano-rurales de Bogotá, y se está avanzando en la puesta en funcionamiento de dos manzanas del cuidado nuevas desde el mes de marzo de 2024 en las localidades de Ciudad Bolívar (CDC Ecoparque) y Kennedy (CDC Lago Timiza); el ciclo V de los buses del cuidado urbano y rural en 6 localidades que se extiende hasta el 30.04.24, 3 zonas urbanas y 3 zonas rurales; y dos proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. B. Implementación del Decreto Distrital 415 de 2023 y el Acuerdo 002 de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado”, así como de la Resolución 233 de 2018 y la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. |  |  |  | No aplica |  |  |  | Las personas cuidadoras en sus diferencias y diversidades y las personas que requieren cuidado y apoyo cuentan con 21 manzanas de cuidado implementadas, con un aumento en la cobertura a través de los servicios intersectoriales que se prestan en cinco componentes: formación, bienestar/respiro, generación de ingresos, cuidado y transformación cultural. También pueden acceder a los buses del cuidado, los cuales garantizaron la prestación de los servicios intersectoriales en 3 zonas rurales de 3 localidades y en 3 zonas urbanas alejadas o donde no hay ubicadas manzanas del cuidado, en el marco del ciclo V, con recursos de la Administración distrital, así como a ofertas que brindan servicios a personas cuidadoras, personas con discapacidad y mayores directamente en sus casas. La población objetivo del Sistema Distrital de Cuidado también accede a servicios en las unidades operativas del cuidado, distribuidas en el Distrito Capital, además de los modelos de operación mencionados.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 13; AVANCE DE META FEB: 13; AVANCE DE META MAR: 13; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META MAY: 13; AVANCE DE META TOTAL: 13
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 100% | 100% | A. Realización de la 1ra sesión extraordinaria virtual del año, la 4ta desde la expedición del Decreto 415/23 y la No. 15 desde el año 2020 (11.01.24). Agenda desarrollada: 1. Verificación de quorum. 2. Presentación del Sistema Distrital de Cuidado. 3. Continuidad de la prestación de servicios en los Buses del Cuidado Urbano y Rural y en las manzanas del cuidado (artículos 20, 24, 25, 26 y 27 del Decreto 415/23). 4. Varios. Participaron 55 personas (38 mujeres y 17 hombres) de: Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Planeación, Hábitat, Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría General y de la Mujer; Institutos de Recreación y Deporte, de las Artes, para la Protección de la Niñez y la Juventud, y de Bienestar y Protección Animal; Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”; Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; y Equipo Delivery Unit de la Alcaldía Mayor. B. Se elaboró acta de la sesión de la Comisión y envió para revisión de la secretaría técnica (12.01.24) y convalidación de las entidades integrantes e invitadas permanentes de la instancia (16.01.24). C. Suscripción del acta de la sesión No. 15 por parte de la presidenta (19.01.24). D. Seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión No. 15 de la Comisión (25.01.24). E. Revisión y realización de ajustes al acta de la Comisión realizada el 20.12.23 por parte de la secretaría técnica (02 y 15.01.24). F. Convalidación del acta de la Comisión realizada el 20.12.23 con las entidades integrantes e invitadas permanentes (03.01.24). G. Elaboración y remisión de informe del 4to trimestre (02 y 05.01.24) e informe anual (03 y 05.01.24) de la Comisión para revisión y suscripción de la secretaría técnica. H. Se remitieron el acta de la Comisión realizada el 20.12.23, el 4to informe trimestral y el informe anual 2023 a Despacho para suscripción (25.01.24).
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 40% | 40%
4. Convocar y gestionar las sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | A. Se realizó sesión ordinaria virtual de la Unidad Técnica de Apoyo (31.01.24), la No. 44 desde que se expidió el Decreto 237 de 2020 (derogado en la actualidad) y la 5ta desde que se expidió el Decreto 415 de 2023. En la primera sesión del año se desarrolló esta agenda: 1. Verificación del quórum. 2. Continuidad de la prestación de servicios en los Buses del Cuidado Urbano y Rural y en las Manzanas del Cuidado a partir del 1 de febrero de 2024. 3. Inauguración manzanas del cuidado marzo 2024: CDC Ecoparque – Ciudad Bolívar y CDC Lago Timiza – Kennedy. 4. Coordinación y secretaría técnica de las mesas de trabajo de la UTA. 5. Cambio de reporte servicio “Creciendo Juntos” a otras unidades operativas. 6. Seguimiento compromisos (Comisión y UTA). 7. Varios: 7.1. Avances suscripción anexos 2 en el marco del Convenio 913 de 2021. 7.2. Procesos eleccionarios (Consejo Territorial de Planeación Distrital-CTPD y Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado). 7.3. Instalación de banderas LGBTI. Participaron 52 directivas y personas delegadas (40 mujeres y 12 hombres) de 20 entidades de la Administración distrital (13 Secretarías de Salud, Integración Social, Educación, Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, Ambiente, General y Mujer; 6 entidades del Sector Descentralizado: Institutos de las Artes, Recreación y Deporte, Turismo, Bienestar y Protección Animal y para la Protección de la Niñez y la Juventud; JBB y UAESP). B. Revisión del acta de la Unidad Técnica de Apoyo realizada el 13.12.23 y realización de ajustes para remisión a la secretaría técnica (11.01.24).
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 18% | 18%
5. Convocar y gestionar las sesiones del Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | A. Remisión de acta de la sesión No. 10 realizada el 21.12.23 a la presidencia de la Comisión para suscripción, por parte de la secretaría técnica liderada por la Dirección del Sistema de Cuidado (25.01.24). B. Se allegó por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente como secretaría técnica del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural el acta de la sesión donde se delegó a la representante de esta instancia al Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, realizada el 09.10.23 (26.01.24).
|  | Ejecución | [12 empty] | 3% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 6019975.75 | 177651596.74 | 6524975.75 | 2575442.5 | [8 empty] | 192771990.74 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1843802405 | 35500000 | 125656720 | 17148000 | 40690000 | - | 1585013875 | - | - | - | - | - | 3647811000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 83009973 | [11 empty] | 83009973 | 2.276% | 2.276%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 38827000 | 298449567 | 302947901 | 331212081 | 370502081 | 330512081 | 336112081 | 330512081 | 336112081 | 330513081 | 642110965 | 3647811000
GIROS | 47391129.99 | [11 empty] | 47391129.99 | 24.58% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.05; AVANCE DE META FEB: 0.05; AVANCE DE META MAR: 0.05; AVANCE DE META ABR: 0.05; AVANCE DE META MAY: 0.05; AVANCE DE META TOTAL: 0.25 | Durante el mes de Enero de 2024, se llevo a cabo la operación de 21 manzanas de cuidado en el distrito; Así mismo se avanzó en la programacion de las mesas locales para el mes de febrero, además se desarrollaron socializaciones en las 19 localidades urbanas que promovieron la consolidación y la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de las personas cuidadoras, además de posicionar las Manzanas del Cuidado con actores sociales, comunitarios y ciudadanía en general, a fin de beneficiar las personas cuidadoras y las personas que requieren cuidados en el distrito. |  |  |  | A la fecha se encuentran en operación 21 manzanas de cuidado en el Distrito, llegando así con esta estrategia territorial a las 19 localidades con suelo urbano, se prevee la inauguracion de dos manzanas de cuidado en el mes de marzo una para ciudad bolivar , y otra para kennedy a fin de ampliar la cobertura del sistema distrital de cuidado. |  |  |  | En lo referente a gestionar una estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado, durante enero del 2024 no se presentaron dificultades que alteraran la normal ejecución de esta meta. |  |  |  | Las 21 Manzanas del Cuidado inauguradas vienen ampliando la cobertura de atenciones y el posicionamiento en los territorios , beneficiando así a las personas cuidadoras y a las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en Bogotá.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.05%; AVANCE DE META TOTAL: 0.05%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanía y actores territoriales | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 23%; CRONOGRAMA % MES 4: 23%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | Durante el mes de Enero del 2024 , desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 90 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 21 Manzanas del Cuidado en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén ,Usme y barrios unidos. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. A la fecha, el balance de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2023 y 2024 es de 14200 . | [7 empty] | Actas de socializaciones por localidad
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de cinco (5) manzanas del cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 23%; CRONOGRAMA % MES 4: 23%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | El 31 de enero se desarrollo la Unidad Tecnica de Apoyo Numero 44 , donde se abordo la proyeccion de la inaugiracion de las manzanas 22 y 23 del distrito correspondientes a Ciudad Bolivar Ecoparque y Kennedy Timiza, | [7 empty] | Acta UTA # 44 version 1
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
8. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado que se encuentran en funcionamiento | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 35%; CRONOGRAMA % MES 3: 15%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 15% | 100% | En el marco del acuerdo reglamentario 415 de 2023, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 893 de 2023 “Por el cual se institucionaliza el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” y se dictan otras regulaciones, se enmarca la frecuencia de las mesas locales e interlocales bimensual, de acuerdo a esto las proximas mesas para las manzanas de cuidado se desarrollaran en el mes de febrero del 2024 , para el presente mes se relaciona como evidencia el cronograma establecido para el desarrollo de las mismas. | [7 empty] | Cronograma de Mesas locales Febrero 2024
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 3444975.75 | 123214898.02 | 3444975.75 | 2561984.5 | [8 empty] | 132666834.02 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1259419922 | 35500000 | 95865760 | 17148000 | 35690000 |  | 1128949318 | - | - | - | - | - | 2572573000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 55377744 | [11 empty] | 55377744 | 2.153% | 2.153%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 7000000 | 207989987 | 212488320 | 233304760 | 267594760 | 232604760 | 238204760 | 232604760 | 238204760 | 232604760 | 469971373 | 2572573000
GIROS | 30942022.27 | [11 empty] | 30942022.27 | 23.32% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.048; AVANCE DE META FEB: 0.048; AVANCE DE META MAR: 0.048; AVANCE DE META ABR: 0.048; AVANCE DE META MAY: 0.048; AVANCE DE META TOTAL: 0.24 | Orientación y asesoría psico jurídica: 828 cuidadoras (442 atención jurídica y 386 atención psicosocial). |  |  |  | En relación con la oferta de atención psico jurídica en el mes de ENERO, se benefició un TOTAL de 828 personas cuidadoras, de las cuales 442 recibieron orientación y asesoría jurídica en las localidades de: Antonio Nariño 15, Barrios Unidos 16, Bosa 34, Chapinero 22, Ciudad Bolívar 22, Engativá 35, Fontibón 37, Kennedy 38, Puente Aranda 13, Rafael Uribe Uribe 30, San Cristóbal 36, Santa Fe 9, Suba 28, Teusaquillo 18, Tunjuelito 15, Usaquén 27, Usme 44, Fuera de Bogotá 3. Y 386 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas a lo largo de las localidades de la siguiente manera: Antonio Nariño 11, Barrios Unidos 12, Bosa 31, Chapinero 19, Ciudad Bolívar 18, Engativá 41, Fontibón 34, Kennedy 35, Puente Aranda 9, Rafael Uribe 20, San Cristóbal 34, Santa Fe 9, Suba 29, Teusaquillo 16, Tunjuelito 13, Usaquén 24, Usme 28, Fuera de Bogotá 3. | [7 empty] | En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 13.423 personas cuidadoras (6.894 atención jurídica y 6.529 atención psicosocial).
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.048; AVANCE DE META TOTAL: 0.048
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
10. Implementar el componente de orientación psicojurídica para cuidadoras | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100% | En relación con la oferta de atención psico jurídica en el mes de ENERO, se benefició un TOTAL de 828 personas cuidadoras, de las cuales 442 recibieron orientación y asesoría jurídica en las localidades de: Antonio Nariño 15, Barrios Unidos 16, Bosa 34, Chapinero 22, Ciudad Bolívar 22, Engativá 35, Fontibón 37, Kennedy 38, Puente Aranda 13, Rafael Uribe Uribe 30, San Cristóbal 36, Santa Fe 9, Suba 28, Teusaquillo 18, Tunjuelito 15, Usaquén 27, Usme 44, Fuera de Bogotá 3. Y 386 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas a lo largo de las localidades de la siguiente manera: Antonio Nariño 11, Barrios Unidos 12, Bosa 31, Chapinero 19, Ciudad Bolívar 18, Engativá 41, Fontibón 34, Kennedy 35, Puente Aranda 9, Rafael Uribe 20, San Cristóbal 34, Santa Fe 9, Suba 29, Teusaquillo 16, Tunjuelito 13, Usaquén 24, Usme 28, Fuera de Bogotá 3.
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
11. Implementar, monitorear y hacer seguimiento al Plan Integral de Acciones Afirmativas | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 26%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 18593800 | [10 empty] | 18593800 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 200339618 |  | 15400000 | 17148000 | 34440000 |  | 151784382 | - | - | - | - | - | 419112000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 7000000 | 31476603 | 33016603 | 33716603 | 66756603 | 33016603 | 38616603 | 33016603 | 38616603 | 33016603 | 70862573 | 419112000
GIROS | 5810700 | [11 empty] | 5810700 | 31.25% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | 5 | bar: AVANCE MENSUAL ENE to AVANCE MENSUAL MAY
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10 | Programación | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META MAY; AVANCE DE META TOTAL
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 1; AVANCE DE META TOTAL: 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
12. Diseñar, publicar y socializar una caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultural. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 33% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 1199429.25 | 36560098 | 1199429.25 | 2 | [8 empty] | 38958958.5 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 255469058 |  | 15400000 | 17148000 | 35690000 |  | 191726942 | - | - | - | - | - | 515434000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 7000000 | 40664843 | 42204843 | 42904843 | 77194843 | 42204843 | 47804843 | 42204843 | 47804843 | 42204843 | 83240413 | 515434000
GIROS | 21506368.75 | [11 empty] | 21506368.75 | 55.2% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20 | Programación | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META MAY; AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
13. Implementar los talleres de cambio cultural | 8 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 26%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
14. Implementar la Red de Alianzas del Cuidado | 7 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 26%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
15. Convocar y gestionar las sesiones de la Mesa de Transformación Cultural de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 100%; CRONOGRAMA % MES 5: 0% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on P21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A26: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 191167996.25 | 318518816.24 | 1199429.25 | 2 | [8 empty] | 510886243.74 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1386226790 | - | 60219520 | 17148000 | 35690000 | - | 655063408 | 403387282 | - | - | - | - | 2557735000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 618826462 | [11 empty] | 618826462 | 24.19% | 24.19%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | - | 7000000 | 344575263 | 346115263 | 358020343 | 169859892 | 134869892 | 140469892 | 134869892 | 140469892 | 134869892 | 646614779 | 2557735000
GIROS | 208116567.99 | [11 empty] | 208116567.99 | 40.74% | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.042; AVANCE DE META FEB: 0.042; AVANCE DE META MAR: 0.042; AVANCE DE META ABR: 0.042; AVANCE DE META MAY: 0.042; AVANCE DE META TOTAL: 0.21 | Bus del Cuidado Rural SED se realizaron procesos educativos flexibles a demanda en los 3 puntos de operación. SDMujer para el servicio de formación complementaria, se realizó curso de herramientas de Cuidado siendo el 3° grupo del ciclo. También se realizaron 3 talleres de transformación cultural en los 3 puntos de operación. SDHT se culminó el segundo ciclo de formación del curso Educación financiera realizado en los 3 puntos de operación. SDIS en el servicio de Bogotá te acompaña en la vejez se dictaron 4 talleres de temas de interés para la comunidad en los cuales también se evaluó el servicio. Así como también desde la estrategia Arte Cuidarte se realizó una programación semanal para las actividades a realizar con los niños y niñas. Bus del Cuidado Urbano Durante el mes de enero de 2024 SDHT culminó el 4° ciclo de talleres de educación financiera para la adquisición de vivienda en las 3 localidades donde opera el Bus del Cuidado Urbano. SDMUJER finalizó el 5° ciclo de formación complementaria en el curso de Herramientas para cuidadoras en los 3 puntos. Por otra parte, SED realizó procesos de educación flexible a demanda en las 3 localidades. El Centro interactivo de Bienestar para personas con discapacidad, de la Alcaldía Local de Kennedy, realizó 3 talleres orientados a personas con discapacidad y sus cuidadores en esa localidad. Por ultimo, SDIS con la estrategia Arte Cuidarte realizó programación semanal para las actividades a realizar con los niños y niñas en los 3 puntos, y en el servicio de Bogotá te acompaña en la vejez se dictaron 3 talleres de temas de interés para la comunidad en los cuales también se evaluó el servicio para las localidades de Barrios Unidos y Kennedy. |  |  |  | Con la implementación del Ciclo V de operacion, la estrategia opera en seis localidades: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santafé. Presencia del Sistema Distrital de Cuidado en zonas rural es y urbanas prestando servicios de formación, respiro, generación de ingresos y cuidado. Con la implementación del Ciclo V, la estrategia de Buses del Cuidado llegó a todas las localidades con suelo rural y a zonas urbanas fuera del ambito de las manzanas del cuidado |  |  |  | N/A |  |  |  | Desde el inicio de la estrategia en 2021, los Buses del Cuidado han operado de manera intinerante en 14 de las 20 localidades de Bogotá, en zonas urbanas donde no es posible implementar manzanas del cuidad y en zonas rurales, cuyas particularidades geograficas requieren que una alternativa movil para llevar servcios de cuidado en proximidad a las casas de las personas cuidadoras, servicios en consonancia con los componentes del sistea: formacióm, respiro, generación de indresos, cuidado y transformación cultural.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.042; AVANCE DE META TOTAL: 4.2%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
16. Hacer seguimiento a la ejecución del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico" | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 31%; CRONOGRAMA % MES 3: 31%; CRONOGRAMA % MES 4: 33%; CRONOGRAMA % MES 5: 0% | 100% | En el marco del contrato de prestación de servicios 928 de 2022 se relacionan, entre otras, las siguientes actividades: 1. Remisión de oficio 1-2024-000931 de fecha 17-01-2024 por parte de la supervisión al contratista Feeling Company SAS relacionado con la adición y prórroga Contrato 928 -2022 hasta el 30 de abril de 2024. (Anexo 1) 2. Modificación contractual Cto. 928-2022, publicada en SECOP II el 26 de enero de 2024, con ocasión de la solicitud 3-2024-000311 de fecha 19-01-2024 (Anexo 2). 3. Revisión y aprobación por parte de la supervisión del informe de actividades correspondiente al pago del mes de diciembre de 2023 presentado por el contratista Feeling Company SAS, el cual se encuentra publicado en SECOP II. | [7 empty] | Anexo 1 Anexo 2
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
17. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesa de Unidades Móviles de Servicios del Cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 28%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 11% | 100% | Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Interlocales, la oficina de planeación define reportar en el mes de enero 2024 los soportes de avance en convocatoria y gestión de insumos para el desarrollo de la mesa interlocal de Buses del Cuidado a realizarse en el mes de febrero 2024. | [7 empty] | 1. Citación Mesa Interlocal para el mes de Febrero 2024 2. Gestión de insumos para el desarrollo de la mesa interlocal de Buses del Cuidado
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [51 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [51 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [51 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [34 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo
NIVEL | [7 empty] | META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
52 | [7 empty] | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá ejecutada / Implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá programada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | Dirección del Sistema de Cuidado | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | [25 empty] | 0% | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN MAY
53 | [7 empty] | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado Ejecutada / Definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado Programada | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultados de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | Dirección del Sistema de Cuidado | 7 | 17.91 | 25.09 | 25 | 25 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | PROGRAMACIÓN MAR: 12; PROGRAMACIÓN MAY: 13 |  | 0%
56 | [7 empty] | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado ejecutada / Implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado programada | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | Dirección del Sistema de Cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas | PROGRAMACIÓN MAR: 19; PROGRAMACIÓN MAY: 20 |  | 0%
|  |  | 43 | [5 empty] | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) / Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) programadas | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 250; PROGRAMACIÓN MAR: 250; PROGRAMACIÓN ABR: 250; PROGRAMACIÓN MAY: 250 |  | 0%
|  |  | 46 | [5 empty] | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural / Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural programadas | Suma | 16500 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 500; PROGRAMACIÓN MAR: 500; PROGRAMACIÓN ABR: 500; PROGRAMACIÓN MAY: 500 |  | 0%
56 | [8 empty] | Número de manzanas inauguradas | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá / Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá programadas | Suma | 19 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | Dirección del Sistema de Cuidado | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN MAY: 2 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado |  | Implementar la estrategia territorial y los servicios que presta la Dirección del Sistema de Cuidado, así como liderar la coordinación intersectorial a nivel distrital. | Porcentaje de cumplimiento de la programación para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado durante la vigencia anual | Implementación del Sistema Distrital de Cuidad / Implementación del Sistema Distrital de Cuidad programado | Constante | 100% | Porcentaje | Avance en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Mensual | Matriz de programación mensual | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100% |  | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: | [13 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: | [13 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on BA5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on BB5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on V11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AQ17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la meta 6 se contó con 807 personas que participaron en lo talleres de cambio cultural
Note on AV17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la meta 6 se contó con 807 personas que participaron en lo talleres de cambio cultural
Note on AV19: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Solo como observación, verifiquen el avance del 70% que llevan dado que faltan dos meses para que finalice el año y faltan e 30% de avance. Adicionalmente, si se saca el promedio da mas de 100%, entonces me preocupa como se está calculando el indicador si efectivamente el avance es del 70,04% y hay varios meses que se ha cumplido el 198 130, 182 % ....

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 1 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres