## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 18593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593800 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 136430693 | 25045790 | 3293509 | 17148000 | 34440000 | 0 | 98526307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314884299
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | - | 78446655 | 40836701.5 | [9 empty] | 119283356.5 | 72.39% | 37.88%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 18593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593800 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 7000000 | 13727783 | 27374274 | 28074274 | 61114274 | 27374274 | 27965116 | 22365116 | 27965116 | 22365116 | 49558956 | 314884299
GIROS | 5810700 | 6835520 | 2436000 | [9 empty] | 15082220 | 81.11% | GIROS | 0 | 0 | 5220754.63 | [9 empty] | 5220754.63 | 25.19% | 1.658%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.15; AVANCE DE META MAR: 0.27; AVANCE DE META ABR: 0.29; AVANCE DE META MAY: 0.29; AVANCE DE META TOTAL: 1 | Se logro la actualización de la base de datos de los diferentes enlaces de las entidades suscriptoras del Convenio 913 de 2021. Se agrega a la información que se tiene de sistematización del SIDICU lo relacionado a la nueva manzana de Ecoparque-Ciudad Bolivar acatando los lineamientos técnicos establecidos. |  |  |  | Se alimenta los documentos previos que se tienen de lineamientos tecnicos de operación de las manzanas del cuidado en atención a la apertura de las dos nuevas manzanas del cuidado en apertura Ecoparque en marzo y Lago Timiza - Kennedy para el mes de abril. |  |  |  | La Dirección se encuentra avanzando en los procesos de contratación para tener completo el equipo asociado a la actividad 1 y de esta manera dar cumplimiento a las socializaciones de los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. |  |  |  | Seguimiento efectivo del cumplimiento del Convenio 913 de 2021, posibilidad de soluciones rápidas a inconvenientes que se presenten en las sedes anclas, reconocimiento y articulación entre los diferentes delegados de las entidades que son ancla y prestan servicios en el Sistema Distrital del Cuidado.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.075; AVANCE DE META MAR: 0.135; AVANCE DE META TOTAL: 0.21
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Socializar los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 27%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100% | No se presentaron avances y/o actividades relacionadas durante el periodo. | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
2. Hacer seguimiento a la implementación del Convenio 913 de 2021 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos para la articulación de servicios intersectoriales en el marco del Sistema Distrital de Cuidado que garantice la prestación efectiva, oportuna, eficiente y eficaz de los servicios" | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 27%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100% | Logros: 15 manzanas de cuidado con firma de anexos 2 listos y al día para publicación - Consolidación de la base de referentes en atención al cambio de administración. Desarrollo de la 8va Mesa de seguimiento al Convenio 913 con participación de más del 70% del quorum. Beneficios: Poder generar una estrategia novedosa que facilita la articulación de diferentes entidades distritales para prestar servicios y ser sedes ancla de las manzanas del cuidado, permite una operación rápida y eficaz que cumple con el objetivo de garantizar actividades a personas cuidadoras de calidad y con eficiencia. Retrasos y alternativas de solución: Como retraso se tiene la consolidación de los anexos 2 de 6 manzanas de cuidado pendientes y de la nueva manzana de Ecoparque – Ciudad Bolívar inaugurada, es importante poder seguir generando sinergias con el equipo de las diferentes entidades. Un reto es la continuación de la mesa trimestral de seguimiento para poder evidenciar y hacer seguimiento de los pormenores que son necesarios para llevar a feliz término la prestación de los servicios. | [7 empty] | 1. Listado de firma de anexos 2 2. Base de datos de los referentes 3. Presentación y lista de asistencia de la Mesa de seguimiento al convenio 913 de 2021.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 27% | 42%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 20120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120000 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 111362992 | 5283960 | 3764011 | 19599000 | 39360000 | 0 | 75468008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254837971
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | - | 70557120 | 23330716 | [9 empty] | 93887836 | 77.97% | 36.84%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 20120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120000 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 8000000 | 3594635 | 19190624 | 19990624 | 57750624 | 19190624 | 24533832 | 18133832 | 24533832 | 18133832 | 41785512 | 254837971
GIROS | 6640800 | 7360000 | 2784000 | [9 empty] | 16784800 | 83.42% | GIROS | 0 | 0 | 4375226.72 | [9 empty] | 4375226.72 | 37.73% | 1.717%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 13; AVANCE DE META FEB: 13; AVANCE DE META MAR: 13; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META MAY: 13; AVANCE DE META TOTAL: 13 | Se articularon 13 entidades del Sector Central, 7 entidades del Sector Descentralizado y la Unión Temporal Fedesarrollo - Economía Urbana, en una (1) sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (04.03.24), una (1) sesión ordinaria de la Unidad Técnica de Apoyo de la secretaría técnica (22.03.24) y una (1) sesión ordinaria del Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, donde se realizaron acciones de seguimiento al funcionamiento de los modelos de operación del Sistema Distrital del Cuidado, en especial a la puesta en marcha de la tercera Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar en el CDC Ecoparque y a la segunda Manzana del Cuidado de Kennedy en el CDC Lago Timiza; al Sistema de Información del Cuidado; a la Evaluación de Impacto y Operaciones del Sistema Distrital de Cuidado; al Sistema de Registro en las Manzanas de Cuidado y a los compromisos establecidos en las instancias de coordinación y articulación del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado, en especial, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2024 de la Comisión, de tal manera que se cumplió con lo establecido en el Decreto Distrital 415 de 2023, coordinando, articulando y realizando la gestión intersectorial de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado para definirlo, implementarlo y hacerle seguimiento. Es importante considerar que la conformación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado se modificó con el Decreto Distrital 415 de 2023 y en adelante, participarán como integrantes 12 entidades de la Administración distrital de 9 Sectores y el/la alcalde/sa Mayor de Bogotá. |  |  |  | Articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación. En la actualidad, se están implementando 21 manzanas del cuidado con presencia en las 19 localidades urbanas y urbano-rurales de Bogotá, se inauguró la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar (CDC Ecoparque) el 15 de marzo de 2024 y se tiene prevista la inauguración de la Manzana del Cuidado de Kennedy (CDC Lago Timiza) para el 04 de abril de 2024; el ciclo V de los buses del cuidado urbano y rural en 6 localidades que se extiende hasta el 30.04.24, 3 zonas urbanas y 3 zonas rurales; y dos proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. liderados por las Secretarías de Integración Social y Mujer en articulación con PNUD. B. Implementación del Decreto Distrital 415 de 2023 y el Acuerdo 002 de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado”, así como de la Resolución 233 de 2018 y la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. |  |  |  | No aplica |  |  |  | Las personas cuidadoras en sus diferencias y diversidades y las personas que requieren cuidado y apoyo cuentan con 22 manzanas de cuidado implementadas, próximamente 23, con un aumento en la cobertura a través de los servicios intersectoriales que se prestan en cinco componentes: formación, bienestar/respiro, generación de ingresos, cuidado y transformación cultural. También pueden acceder a los buses del cuidado, los cuales garantizaron la prestación de los servicios intersectoriales en 3 zonas rurales de 3 localidades y en 3 zonas urbanas alejadas o donde no hay ubicadas manzanas del cuidado, en el marco del ciclo V, con recursos de la Administración distrital, así como a ofertas que brindan servicios a personas cuidadoras, personas con discapacidad y mayores directamente en sus casas. La población objetivo del Sistema Distrital de Cuidado también accede a servicios en las unidades operativas del cuidado, distribuidas en el Distrito Capital, además de los modelos de operación mencionados.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 13; AVANCE DE META FEB: 13; AVANCE DE META MAR: 13; AVANCE DE META TOTAL: 13
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 100% | 100% | A. Se realizó sesión ordinaria híbrida de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (04.03.24), la No. 16 desde que se expidió el Decreto 237 de 2020 (derogado en la actualidad) y la 5ta desde que se expidió el Decreto 415 de 2023. En la segunda sesión del año se desarrolló esta agenda: 1. Verificación de quorum e instalación. 2. Presentación del Sistema Distrital de Cuidado. 3. Nuevas apuestas: • Apuesta de transformación Cultural. • Nuevos servicios. 4. Aprobación del plan anual de trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado (artículo 5 del Decreto Distrital 415/ 2023): • Inauguración manzanas CDC Ecoparque – Ciudad Bolívar y CDC Lago Timiza – Kennedy. • Definir las Manzanas del Cuidado a inaugurar en 2024 y sus respectivas entidades ancla. Se tienen proyectadas y presupuestadas en el proyecto de inversión 2024: 1) Centro El Camino – Engativá. 2) CDC Molinos II – Rafael Uribe Uribe. 5. Resultados de la Evaluación del Sistema Distrital de Cuidado. 6. IBO - Registro Mujeres Cuidadoras, carnetización. Participaron 76 directivas y personas delegadas (53 mujeres y 23 hombres) de 21 entidades de la Administración distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá; 13 Secretarías de Salud, Integración Social, Educación, Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Hábitat, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, Ambiente, General (iBO. Laboratorio de Innovación) y Mujer; y 7 entidades del Sector Descentralizado: Institutos de las Artes, Recreación y Deporte, Turismo, Bienestar y Protección Animal y para la Protección de la Niñez y la Juventud; JBB y UAESP); y Unión Temporal Economía Urbana – Fedesarrollo. | [7 empty] | a. Acta proyectada con los respectivos anexos (presentación en PowerPoint, Plan Anual de Trabajo de la Comisión 2024 y soportes de asistencia) la cual se encuentra en revisión por parte de la directora del Sistema de Cuidado.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 40%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 45% | 90%
4. Convocar y gestionar las sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | A. Se realizó sesión ordinaria virtual de la Unidad Técnica de Apoyo (21.03.24), la No. 46 desde que se expidió el Decreto 237 de 2020 (derogado en la actualidad) y la 7ma desde que se expidió el Decreto 415 de 2023. En la tercera sesión del año se desarrolló esta agenda: 1. Verificación del quorum. 2. Aprobación de la Ficha Técnica de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar – Ecoparque. 3. Aprobación del minuto a minuto para la inauguración de la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar – Ecoparque prevista para el 13 de marzo del año en vigencia. 4. Aprobación de la Ficha Técnica de la Manzana del Cuidado de Kennedy – Lago Timiza. 5. Socialización de la propuesta de minuto a minuto para la inauguración de la Manzana del Cuidado de Kennedy – Lago Timiza prevista para el 21 de marzo del año en vigencia. 6. Sistema de Información del Cuidado - Enlaces técnicos y entrega de información. 7. Seguimiento a compromisos establecidos en la UTA realizada el 31 de enero del año en vigencia. Participaron 43 directivas y personas delegadas (33 mujeres y 10 hombres) de 20 entidades de la Administración distrital (10 Secretarías de Salud, Educación, Planeación, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, Ambiente, General y Mujer; 5 entidades del Sector Descentralizado: Institutos de las Artes, Recreación y Deporte, Bienestar y Protección Animal, JBB y UAESP). B. Se convalidó el acta No. 44 de la Unidad Técnica de Apoyo (31.01.24) el 20 de marzo de 2024 con las personas delegadas a esta instancia de coordinación y articulación. Se solicitaron ajustes por parte de la UAESP (20.03.24) y la Secretaría de Salud (26.03.24), los cuales se incoporaron al acta. | [7 empty] | a. Soportes de realización de convocatoria a la tercera sesión de la UTA de 2024 (19.03.24). b. Acta proyectada con sus respectivo anexos (presentación en PowerPoint y registros de asistencia de la sesión de la UTA realizada el 22 de febrero de 2024). c. Soporte de correo enviado por parte de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado a las entidades que participaron en la sesión de la UTA realizada el 31 de enero de 2024npara convalidación y correos recibidos con observaciones al acta.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 18%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 18% | 54%
5. Convocar y gestionar las sesiones del Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | A. Se realizó la sesión ordinaria No. 11 del Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado (MPS), la 1ra del año y la 3ra sesión desde que se expidió el Decreto 415 de 2023 (22.03.24). Agenda desarrollada: 1. Verificación quórum. 2. Instalación y presentación de la nueva secretaria de la Mujer. 3. Socialización del reglamento interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema de Cuidado – Acuerdo 002/2023. 4. Avances en la implementación del proceso de elección de integrantes del Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado – Resolución 0541 de 2023. 5. Apuestas del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 2024. 6. Formulación del proyecto Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028 “Bogotá Camina Segura”. 7. Intervenciones de integrantes del Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado. 8. Intervención de la Secretaría de la Mujer. 9. Cierre. Participaron 18 personas (16 mujeres y 2 hombres) del Consejo Consultivo de Mujeres, Consejo Distrital de Discapacidad, Consejo Distrital de Sabios y Sabias, Consejo de Mujeres Indígenas, Comisión Consultiva Distrital de Bogotá de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o Gitano de la Kumpania de Bogotá, Consejo Consultivo LGBT, organizaciones de cuidadoras y cuidadores, Consejo de Protección y Bienestar Animal, Consejo Consultivo de Desarrollo Rural, Secretarías de Integración Social (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia), Gobierno, Planeación y Mujer. B. Mediante oficio No. 1-2024-003800 (11.03.24) se reiteraron los oficios con radicados No. 1-2023-005252, No. 1-2023-011484 y 1-2023-021621 para solicitar la designación del Consejo Distrital de Juventud a la Secretaría de Gobierno. | [7 empty] | a. Proyección del acta de la sesión del Mecanismo de Participación y Seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado con sus respectivos anexos (presentación en PowerPoint y registros de asistencia), la cual se encuentra en revisión por parte de la directora del Sistema de Cuidado. b. Oficio remitido a la Secretaría Distrital de Gobierno y soporte de envío, con el fin de reiterar la solicitud de delegación al Consejo Distrital de Juventud.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 3%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 82% | 90%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 6019975.75 | 177651596.74 | 6524975.75 | 2575442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192771990.74 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1843802405 | 48958390 | 135168963 | 17148000 | 40690000 | 0 | 1585013875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670781633
LIBERACIONES | 0 | 2403333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403333 | 1.247% | COMPROMISOS | 83009973 | 1380028903 | 263751948.74 | [9 empty] | 1726790824.74 | 85.15% | 47.04%
RESERVA DEFINITIVA | 6019975.75 | 175248263.74 | 6524975.75 | 2575442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190368657.74 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 38827000 | 310653488 | 305639579 | 333903759 | 373193759 | 333203759 | 336112081 | 330512081 | 336112081 | 330513081 | 642110965 | 3670781633
GIROS | 47391129.99 | 117641564 | 11552369.25 | [9 empty] | 176585063.24 | 91.6% | GIROS | 0 | 0 | 118580830.74 | [9 empty] | 118580830.74 | 33.93% | 3.23%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.05; AVANCE DE META FEB: 0.05; AVANCE DE META MAR: 0.05; AVANCE DE META ABR: 0.05; AVANCE DE META MAY: 0.05; AVANCE DE META TOTAL: 0.25 | Durante el mes de marzo de 2024, se logró la operación de 22 manzanas de cuidado en el distrito. Así mismo, se avanzó en la convocatoria a 18 sesiones de mesas locales e interlocales para el mes de abril de 2024, con el fin de realizar el monitoreo y seguimiento a la operación e implementación de servicios según las fichas técnicas, se desarrollaron socializaciones en las 19 localidades urbanas que promovieron la consolidación y la apropiación de las Manzanas del Cuidado por parte de las personas cuidadoras, además de posicionar las Manzanas del Cuidado con actores sociales, comunitarios y ciudadanía en general, a fin de beneficiar las personas cuidadoras y las personas que requieren cuidados en el distrito. |  |  |  | A la fecha se encuentran en operación 22 manzanas de cuidado en el Distrito, para el mes de abril se proyecta la inauguración de una manzana de cuidado en la localidad de Kennedy ampliando así la oferta en localidades con índices altos de priorización a nivel distrital. |  |  |  | En relación a la gestión de una estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado, durante el mes de marzo no se presentaron dificultades que alteren la normal ejecución de esta meta. En el mes de marzo se planeó inaugurar la Manzana del Cuidado Lago Timiza; sin embargo, por orientación del despacho, es necesario reprogramar el día de la inauguración de la manzana del Cuidado No. 23 Lago Timiza así: abril 04 de 2024, hora 3:00 |  |  |  | Las 22 Manzanas del Cuidado inauguradas vienen ampliando la cobertura de atenciones y el posicionamiento en los territorios, beneficiando así a las personas cuidadoras y a las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en Bogotá.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.05; AVANCE DE META FEB: 0.08; AVANCE DE META MAR: 0.08; AVANCE DE META TOTAL: 0.21
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanía y actores territoriales | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 23%; CRONOGRAMA % MES 4: 23%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | Durante el mes de marzo del 2024, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 145 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 22 Manzanas del Cuidado en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén, Usme y Barrios unidos. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. A la fecha, el balance de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2023 (1330) y 2024 (342). En elmes de marzo de 2024 se realizaron 23 recorridos territoriales que permitieron posicionar la estrategia de Manzanas del Cuidado en el territorio con personas cuaidaoras y actores claves de cada localidad, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, teusaquilloo, Tunjuelito, Usaquén, Usme y Barrios Unidos. | [7 empty] | Actas de socializaciones por localidad Actas de recorridos territoriales
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 23% | 28%
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de cinco (5) manzanas del cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 23%; CRONOGRAMA % MES 4: 23%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | Para el mes de marzo se inauguró la Manzana del Cuidado No. 22 Ecoparque en la localidad de Ciudad Bolívar | [7 empty] | Acta de Inauguración Manzana del Cuidado Ecoparque
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 40%; CRONOGRAMA % MES 3: 40% | 85%
8. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado que se encuentran en funcionamiento | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 35%; CRONOGRAMA % MES 3: 15%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 15% | 100% | Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas locales e Interlocales, se reporta para el mes de marzo del año 2024, la convocatoria a 18 espacios: 15 mesas locales y 3 interlocales, de la siguiente forma de: 1-Bosa - Porvenir y campo verde, 2- Kennedy – Bella Vista y Timiza, 3-Ciudad Bolívar Manitas, Mochuelos y Ecoparque, 4- Usme, 5- San Cristóbal - CEFE y Juan Rey, 6-Mártires, 7-Usaquén, 8-Centro, 9- Engativá, 10- Rafael Uribe Uribe, 11- Antonio Narino, 12- Tunjuelito, 13- Chapinero, 14- Fontibón, 15- Suba, 16- Puente Aranda, 17- Teusaquillo y 18-Barrios Unidos. El orden del día propuesto fue: 1. Validación y verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Transversalización del enfoque de género 4. Seguimiento a la implementación de servicios y balance operación acorde a ficha técnica 5. Varios: - Definir fechas recorridos territoriales mayo y junio - Definir fecha mesa local para el mes de junio - Solicitud de protocolo de emergencias a puntos ancla. | [7 empty] | Correos de citación a los delegados y delegadas a las mes locales del mes de abril
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 35%; CRONOGRAMA % MES 3: 15% | 35%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 3444975.75 | 123214898.02 | 3444975.75 | 2561984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132666834.02 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1259419922 | -11459535 | 105378003 | 17148000 | 35690000 |  | 1128949318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535125708
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | 55377744 | 716940008 | 355328570.38 | [9 empty] | 1127646322.38 | 83.32% | 44.48%
RESERVA DEFINITIVA | 3444975.75 | 123214898.02 | 3444975.75 | 2561984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132666834.02 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 7000000 | 208110323 | 203096413 | 223912853 | 258202853 | 223212853 | 238204760 | 232604760 | 238204760 | 232604760 | 469971373 | 2535125708
GIROS | 30942022.27 | 86679260 | 3635429.25 | [9 empty] | 121256711.52 | 91.4% | GIROS | 0 | 0 | 30824486.98 | [9 empty] | 30824486.98 | 14.33% | 1.216%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.048; AVANCE DE META FEB: 0.048; AVANCE DE META MAR: 0.048; AVANCE DE META ABR: 0.048; AVANCE DE META MAY: 0.048; AVANCE DE META TOTAL: 0.24 | Orientación y asesoría psico jurídica: 1.309 cuidadoras (632 orientación y asesoría jurídica y 677 orientación psicosocial). Dentro del componente de formación para el mes de marzo de 2024 se ofreció atención a personas cuidadoras en cursos de formación complementaria a 138 cuidadoras en las Manzanas y Buses del Cuidado. |  |  |  | En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 2.379 personas cuidadoras (1.232 orientación y asesoría jurídica y 1.147 orientación psicosocial). Con la implementación del proceso de formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras, en el acumulado al término de la vigencia 2024 se han desarrollado 269 cursos de formación complementaria graduando a 3.731 mujeres en "Herramientas para Cuidadoras en el Reconocimiento de su Trabajo de Cuidado" a través del Aula Virtual de la SDMujer, en Ofimática e Inglés a través de los procesos de Formación Complementaria implementados por los tutores/as SENA. En ambos casos, se cuenta con el apoyo de 21 formadoras en todas las localidades del Distrito Capital, quienes prestan su servicio en las Manzanas del Cuidado y Buses del Cuidado. |  |  |  | Se cuenta con retrazos debido a la demora en el proceso de contratación del equipo de formación ya que a la fecha están pendientes 2 formadoras por vincular y las 3 enfermeras del proceso de ECCL (Evaluación y certificación por competencias), con respecto al equipo de Acciones Afirmátivas la contratación se llevó a cabo en el mes de marzo por lo que al momento no se cuenta con reporte de atenciones. De igual forma se presenta retrazos con el aplicativo de registro Simisional toda vez que en el proceso de migración de información al nuevo aplicativo SIMI2 no fue posible el registro de información de 5 formadoras. |  |  |  | En relación con la oferta de atención psico jurídica en el mes de MARZO, se benefició un TOTAL de 1.309 personas cuidadoras, de las cuales 632 recibieron orientación y asesoría jurídica en las localidades de: Antonio Nariño 47, Barrios Unidos 47, Bosa 47, Chapinero 23, Ciudad Bolívar 84, Engativá 22, Fontibón 41, Kennedy 77, Mártires 4, Puente Aranda 20, Rafael Uribe 20, San Cristóbal 45, Santa Fe 3, Suba 41, Teusaquillo 27, Tunjuelito 37, Usaquén 6, Usme 34, Fuera de Bogotá 7. Y 677 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas a lo largo de las localidades de la siguiente manera: Antonio Nariño 44, Barrios Unidos 44, Bosa 31, Chapinero 20, Ciudad Bolívar 130, Engativá 35, Fontibón 31, Kennedy 88, Mártires 5, Puente Aranda 21, Rafael Uribe 32, San Cristóbal 45, Santa Fe 2, Suba 47, Teusaquillo 26, Tunjuelito 38, Usaquén 1, Usme 34, Fuera de Bogotá 3. En cuanto al beneficio de la oferta de formación se logró la certificación de 138 personas cuidadoras, distribuidas de la siguiente manera: Manzanas del Cuidado de: Antonio Nariño 12; Fontibón 11; Kennedy 4; Suba 20; Usaquén 15; Bosa Porvenir 16; Bosa Campo verde 12; Usme 20. Buses del cuidado: Bus Urbano 13; Bus Rural 10.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.048; AVANCE DE META FEB: 0.028; AVANCE DE META MAR: 0.028; AVANCE DE META TOTAL: 0.104
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100% | Durante el mes de marzo se programaron y realizaron quince (15) cursos de Formación Complementaria para mujeres cuidadoras, en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado" programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2021 y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer. El número total de cuidadoras certificadas dentro del proceso de Formación Complementaria en el mes de marzo fue de ciento treinta y ocho (138). La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Manzanas del Cuidado de: Antonio Nariño 12; Fontibón 11; Kennedy 4; Suba 20; Usaquén 15; Bosa Porvenir 16; Bosa Campo verde 12; Usme 20. Buses del cuidado: Bus Urbano 13; Bus Rural 10 | [7 empty] | Reporte SIMISIONAL
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 28% | 43%
10. Implementar el componente de orientación psicosocial y orientación y asesoría jurídica para personas cuidadoras | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 29% | 100% | Orientación y asesoría psico jurídica: 1.309 cuidadoras (632 orientación y asesoría jurídica y 677 orientación psicosocial). En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 2.379 personas cuidadoras (1.232 orientación y asesoría jurídica y 1.147 orientación psicosocial). En relación con la oferta de atención psico jurídica en el mes de MARZO, se benefició un TOTAL de 1.309 personas cuidadoras, de las cuales 632 recibieron orientación y asesoría jurídica en las localidades de: Antonio Nariño 47, Barrios Unidos 47, Bosa 47, Chapinero 23, Ciudad Bolívar 84, Engativá 22, Fontibón 41, Kennedy 77, Mártires 4, Puente Aranda 20, Rafael Uribe 20, San Cristóbal 45, Santa Fe 3, Suba 41, Teusaquillo 27, Tunjuelito 37, Usaquén 6, Usme 34, Fuera de Bogotá 7. Y 677 personas cuidadoras recibieron orientación psicosocial, distribuidas a lo largo de las localidades de la siguiente manera: Antonio Nariño 44, Barrios Unidos 44, Bosa 31, Chapinero 20, Ciudad Bolívar 130, Engativá 35, Fontibón 31, Kennedy 88, Mártires 5, Puente Aranda 21, Rafael Uribe 32, San Cristóbal 45, Santa Fe 2, Suba 47, Teusaquillo 26, Tunjuelito 38, Usaquén 1, Usme 34, Fuera de Bogotá 3. En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 2.379 personas cuidadoras (1.232 orientación y asesoría jurídica y 1.147 orientación psicosocial). | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 28% | 43%
11. Implementar, monitorear y hacer seguimiento al Plan Integral de Acciones Afirmativas | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 23%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 26%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | No se presentaron avances y/o actividades relacionadas durante el periodo. | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 18593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593800 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 200339618 | 4623465 | 3293509 | 17148000 | 34440000 |  | 151784382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411628974
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | - | 143004480 | 20414376.5 | [9 empty] | 163418856.5 | 78.47% | 39.7%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 18593800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593800 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 7000000 | 20294805 | 33941296 | 34641296 | 67681296 | 33941296 | 38616603 | 33016603 | 38616603 | 33016603 | 70862573 | 411628974
GIROS | 5810700 | 6835520 | 2436000 | [9 empty] | 15082220 | 81.11% | GIROS |  |  | 9991157.38 | [9 empty] | 9991157.38 | 36.6% | 2.427%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | 5 | bar: AVANCE MENSUAL ENE to AVANCE MENSUAL MAY
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10 | Programación | [13 empty] | En el marco del diseño de un documento que abarque la implementación de la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultural para la valoración, resignificación, reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, en el mes de marzo se modificó la metodología “Cuidarme y Cuidarte: Una tarea conjunta” del módulo “A cuidar se aprende-familias” enfocado en el proceso de sensibilización con las beneficiarias de la estrategia de Asistencia en Casa. Se construyeron otras dos metodologías "Viernes del café del cuidado. Hablemos de cómo y para qué delegar cuidados. " y una primera propuesta de metodologica para un proceso formativo. Este hace parte de las metodologías de la Caja de herramientas para la Transformación cultural. |  |  |  | En lo que va del año 2024, con corte a marzo frente al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural se diseñó y revisó dos metodologías y se propusieron otras dos. La primera, "El Tendedero de Imaginarios" de estructura corta que se implementó en la inauguración de la primera manzana del cuidado con enfoque de Transformación Cultural Ecoparque en Ciudad Bolívar y la segunda, “Cuidarme y Cuidarte: Una tarea conjunta” del módulo “A cuidar se aprende-familias” de aplicación virtual para las personas cuidadoras beneficiarias del programa de Asistencia en casa. Las dos metodologias nuevas tienen como objetivo proponer un espacio continuo de reflexión respecto de la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados, y la ultima es una propuesta de espacios para un proceso formativo. |  |  |  | En cuanto al diseño del documento para implementar la Estrategia Pedagógica para valorar, resignificar, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado realizado por mujeres en Bogotá de enero a marzo de 2024, no existieron dificultades ni retrasos que impactaran esta meta. |  |  |  | En el ámbito de la transformación cultural, se han desarrollado diversas estrategias pedagógicas y metodologías que desempeñarán un papel fundamental en la Caja de Herramientas para la Transformación Cultural. Estas herramientas no solo beneficiarán al equipo de transformación cultural de SDMujer, sino también a profesionales, docentes y formadores interesados en ampliar y simplificar las reflexiones sobre el reconocimiento y la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META MAY; AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
12. Diseñar y generar contenido pedagogico y comunicativo, tanto físicio como digital, relacionado con los objetivos de Transformación Cultural, para generar una guía técnica a nivel Distrital y comunitario. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 33% | 100% | Durante el mes de marzo, se realizó la segunda versión de la metodología “Cuidarme y Cuidarte: Una tarea conjunta” del módulo “A cuidar se aprende-familias” la cual hará parte de las metodologías contenidas en la “Caja de herramientas EPCC”; como un esfuerzo conjunto del Equipo de Cambio Cultural de la Dirección.Tambien se propusieron 2 metodologias nuevas: "Viernes del café del cuidado. Hablemos de cómo y para qué delegar cuidados" y una propuesta con 4 metodologias para la conformación de un ciclo formativo en transformación cultural.En el documento “Caja de herramientas” reposa un compendio de conocimientos pedagógicos que permiten orientar el actuar de las y los profesionales de la Estrategia, así como el de cualquier persona o profesional que desee consultar lo relacionado a lo desarrollado con cuidado y trabajo no remunerado. | [7 empty] | Documento con metodología
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 28% | 5%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 1199429.25 | 36560098 | 1199429.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38958958.5 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 255469058 | 4623465 | 24912242 | 17148000 | 35690000 |  | 191726942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529569707
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | - | 142671998 | 87094946.5 | [9 empty] | 229766944.5 | 80.62% | 43.39%
RESERVA DEFINITIVA | 1199429.25 | 36560098 | 1199429.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38958958.5 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 7000000 | 51101778 | 43129536 | 43829536 | 78119536 | 43129536 | 47804843 | 42204843 | 47804843 | 42204843 | 83240413 | 529569707
GIROS | 21506368.75 | 8500000 | 3635429.25 | [9 empty] | 33641798 | 86.35% | GIROS |  |  | 5313582.88 | [9 empty] | 5313582.88 | 9.145% | 1.003%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20 | Programación | [13 empty] | En marzo se beneficiaron 582 personas en los talleres de Transformación Cultural. Se resalta que esta información no tiene los filtros correspondientes del equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento, sino que corresponde al reporte propio del equipo de Transformación Cultural y debe contrastarse con el de SIMISIONAL 1.0 Adicionalmente, en marzo se realizaron cuatro reuniones con miembros y posibles miembros de la Red de Alianzas del Cuidado para vincular a las organizaciones y realizar acciones de amplificación. Finalmente se participó en una reunión preparatoria para la Mesa de Trabajo Transformación Cultural y se participó en su primera sesión en la que se dio la presentación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte como líder técnica de la misma, se realizó un balance del año anterior y se asumieron compromisos y visiones futuras desde el trabajo colaborativo. |  |  |  | A marzo se beneficiaron 608 personas en los talleres de Transformación Cultural. Se resalta que esta información no tiene los filtros correspondientes del equipo de la Dirección de Gestión del conocimiento, sino que corresponde al reporte propio del equipo de Transformación Cultural y debe ser contrastado con el de SIMISIONAL 1.0. Adicionalmente, a marzo se establecieron acciones para incluir a cinco (5) organizaciones a la Red de Alianzas del cuidado y así indicar acciones de amplificación en transformación cultural con sus beneficiarios y público general. Finalmente se ha apoyado y participado de 4 reuniones preparatorias para la entrega del liderazgo técnico y de la primera sesión de la Mesa de Trabajo de Transformación Cultural. |  |  |  | En cuanto a implementar la estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, se enfrentaron dificultades y retrasos en la contratación del equipo, lo cual disminuyó el número de personas sensibilizadas a través de los talleres de Transformación Cultural en comparación con la gestión histórica. Adicionalmente, aún no se ha contratado a la persona encargada de la Red de Alianzas del Cuidado, lo que ha generado una ralentización en el proceso de amplificación. |  |  |  | Con los talleres de transformación cultural, se ha logrado sensibilizar a 608 personas en el reconocimiento y la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados, contribuyendo directamente a la meta distrital de reducir el porcentaje de personas que consideran que las mujeres son más adecuadas que los hombres para realizar dichos trabajos. Además, se ha iniciado la vinculación de nuevas organizaciones a la Red de Alianzas del Cuidado, buscando generar acciones de amplificación con sus colaboradores y beneficiarios. Esta iniciativa, junto con la reactivación de las alianzas conformadas en el 2023, también se alinea con el objetivo de reducir el porcentaje de personas que mantienen esa percepción sobre los roles de género en los trabajos de cuidados. Por último, se brindó apoyo y participación en la primera sesión de la Mesa de Transformación Cultural, cuyo eje central es trabajar en la redistribución de los trabajos de cuidados en Bogotá de forma articulada de todas las estrategias distritales. Esta colaboración en la mesa complementa las acciones de sensibilización y de la Red de Alianzas del Cuidado, formando así un conjunto de esfuerzos convergentes hacia la misma meta distrital. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META MAY; AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
13. Implementar los talleres de cambio cultural | 8 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 26%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | En el mes de marzo se implementaron 47 talleres de Transformación Cultural, a través de los cuales se vincularon 582 personas beneficiarias de la siguiente manera: Nivel Distrital 32 personas; Usaquén 31 personas; Chapinero 21 personas; Santa Fe 94 personas; San Cristóbal 32 personas; Usme 34 personas; Tunjuelito 08 personas; Bosa 75 personas; Kennedy 37 personas; Fontibón 10 personas; Engativá 29 personas; Suba 45 personas; Barrios Unidos 0 personas; Teusaquillo 0 personas; Antonio Nariño 54 personas; Mártires 0 personas; Puente Aranda 0 personas; La Candelaria 0 personas; Rafael Uribe Uribe 0 personas; Ciudad Bolívar 80 personas; y Sumapaz 0 personas. Se resalta que esta información no tiene los filtros correspondientes del equipo de la Dirección de Gestión del conocimiento, sino que corresponde al reporte propio del equipo de Transformación Cultural. | [7 empty] | Documento con reporte de talleres y links de evidencias
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 1.44%; CRONOGRAMA % MES 3: 23,8% | 1.44%
14. Implementar la Red de Alianzas del Cuidado | 7 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 26%; CRONOGRAMA % MES 4: 29%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | Para el mes de marzo se realizaron 4 reuniones en el marco de la Red de Alianzas del Cuidado con las siguientes organizaciones: Red Papaz, Saldarriaga Concha, Truora y Universidad Nacional de Colombia. | [7 empty] | Actas de reunión con organizaciones
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 10% | 15%
15. Convocar y gestionar las sesiones de la Mesa de Transformación Cultural de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 100%; CRONOGRAMA % MES 5: 0% | 100% | En el marco de la Mesa de Trabajo de Transformación Cultural se participó en calidad de delegado de la Secretaría de la Mujer en una reunión preparatoria y en la primera sesión de la Mesa, allí asistió la directora del Sistema Distrital del Cuidado, el líder y apoyo de Transformación Cultural y el encargado de acompañar la implementación del derecho a una cultura libre de sexismo de la dirección de Dirección de derechos y diseño de políticas. | [7 empty] | Actas de reunión y acta de la Mesa
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30% | 40%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on P21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A26: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 191167996.25 | 318518816.24 | 1199429.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510886243.74 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1386226790 | -6075535 | 69731763 | 17148000 | 35690000 | 0 | 655063408 | 403387282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561171708
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMPROMISOS | 618826462 | 489682808 | 217049833.38 | [9 empty] | 1325559103.38 | 91.43% | 51.76%
RESERVA DEFINITIVA | 191167996.25 | 318518816.24 | 1199429.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510886243.74 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 7000000 | 352872399 | 344900156 | 356805236 | 168644785 | 133654785 | 140469892 | 134869892 | 140469892 | 134869892 | 646614779 | 2561171708
GIROS | 208116567.99 | 261541551 | 35910964.25 | [9 empty] | 505569083.24 | 98.96% | GIROS | 0 |  | 197719252.67 | [9 empty] | 197719252.67 | 54.94% | 7.72%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | 15 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.042; AVANCE DE META FEB: 0.042; AVANCE DE META MAR: 0.042; AVANCE DE META ABR: 0.042; AVANCE DE META MAY: 0.042; AVANCE DE META TOTAL: 0.21 | Bus del Cuidado Rural Desde SED se realizaron los procesos educativos flexibles en Ciudad Bolívar, Santafe y Usaquen. Desde SDMujer se presto el servicio de atención jurídica, además se dio inicio al tercer ciclo del curso de Herramientas para las cuidadoras en Ciudad Bolívar, Santafe y Usaquen. Desde SDMujer se realizaron talleres de transformación cultural en las localidades de Ciudad Bolívar y Santafe. Durante el mes de realizaron actividades en conmemoración del 8M de acuerdo con el cronograma junto con el equipo intersectorial. Desde SDHT se finalizó el tercer ciclo de formación del curso Educación financiera para la adquisición de vivienda realizado en el punto de operación de la localidad de Santafé en la Bahía vehicular Parroquia Nuestra Señora de la Peña. No se dio apertura a nuevos ciclos. Desde SDIS se prestaron los servicios de Bogotá te acompaña en la vejez y arte de cuidarte. Bus del Cuidado Urbano Durante el mes de marzo de 2024 se realizaron actos conmemorativos con ocasión al día internacional de la mujer trabajadora de manera intersectorial con la participación de las personas beneficiarias en las tres localidades, es decir, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Kennedy. SDMUJER inició un nuevo ciclo del curso de herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado en las tres localidades donde opera el Bus del Cuidado Urbano, logrando certificar a 15 cuidadoras. SED inició procesos de educación flexible en las localidades de Antonio Nariño y Barrios Unidos. Por ultimo, el Centro interactivo de Bienestar para personas con discapacidad, de la Alcaldía Local de Kennedy, realizó dos talleres orientados a personas con discapacidad y sus cuidadores en esa localidad. |  |  |  | Con la implementación del Ciclo V de operacion, la estrategia opera en seis localidades: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santafé. Se ha garantizado la presencia del Sistema Distrital de Cuidado en zonas rurales y urbanas prestando servicios de formación, respiro, generación de ingresos y cuidado. |  |  |  | N/A |  |  |  | Desde el inicio de la estrategia en 2021, los Buses del Cuidado han operado de manera intinerante en 14 de las 20 localidades de Bogotá, en zonas urbanas donde no es posible implementar manzanas del cuidad y en zonas rurales, cuyas particularidades geograficas requieren que una alternativa movil para llevar servcios de cuidado en proximidad a las casas de las personas cuidadoras.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.042; AVANCE DE META FEB: 0.042; AVANCE DE META MAR: 0.042; AVANCE DE META TOTAL: 0.126
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
16. Hacer seguimiento a la ejecución del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: "Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico" | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 31%; CRONOGRAMA % MES 3: 31%; CRONOGRAMA % MES 4: 33%; CRONOGRAMA % MES 5: 0% | 100% | En el marco del contrato de prestación de servicios 928 de 2022 se relacionan, entre otras, las siguientes actividades: 1. Revisión y aprobación por parte de la supervisión del informe de actividades correspondiente al pago del mes de febrero 2024 presentado por el contratista Feeling Company SAS, el cual se encuentra publicado en SECOP II. | [7 empty] | 09.03.24 Reunion interna Revisión informe #18 Cto 928-2022
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 31%; CRONOGRAMA % MES 3: 31% | 67%
17. Convocar y gestionar las sesiones de las Mesa de Unidades Móviles de Servicios del Cuidado | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 28%; CRONOGRAMA % MES 3: 28%; CRONOGRAMA % MES 4: 28%; CRONOGRAMA % MES 5: 11% | 100% | Para dar continuidad al reporte oportuno de las metas y actividades asociadas a convocar y gestionar las sesiones de las Mesas Interlocales, se reporta en el mes de marzo 2024 los soportes de avance en convocatoria y gestión de insumos para el desarrollo de la mesa interlocal de Buses del Cuidado a realizarse en el mes de abril 2024. | [7 empty] | 1. Citación Mesa Interlocal para el mes de abril 2024 2. Gestión de insumos para el desarrollo de la mesa interlocal de Buses del Cuidado
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 28%; CRONOGRAMA % MES 3: 28% | 61%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [51 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [51 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [51 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [34 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2024-04-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo
NIVEL | [7 empty] | META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
52 | [6 empty] | N/A | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá ejecutada / Implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá programada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | Dirección del Sistema de Cuidado | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | [24 empty] | 1 | 100% | En lo que va del año 2024, con corte a marzo frente al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural se diseñó y revisó dos metodologías y se propusieron otras dos. La primera, "El Tendedero de Imaginarios" de estructura corta que se implementó en la inauguración de la primera manzana del cuidado con enfoque de Transformación Cultural Ecoparque en Ciudad Bolívar y la segunda, “Cuidarme y Cuidarte: Una tarea conjunta” del módulo “A cuidar se aprende-familias” de aplicación virtual para las personas cuidadoras beneficiarias del programa de Asistencia en casa. Las dos metodologias nuevas tienen como objetivo proponer un espacio continuo de reflexión respecto de la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados, y la ultima es una propuesta de espacios para un proceso formativo. | Soportes Plan de Acción Marzo | En lo que va del año 2024, con corte a marzo frente al proceso de diseño y socialización de la caja de herramientas de la Estrategia Pedagógica de Cambio Cultural se diseñó y revisó dos metodologías y se propusieron otras dos. La primera, "El Tendedero de Imaginarios" de estructura corta que se implementó en la inauguración de la primera manzana del cuidado con enfoque de Transformación Cultural Ecoparque en Ciudad Bolívar y la segunda, “Cuidarme y Cuidarte: Una tarea conjunta” del módulo “A cuidar se aprende-familias” de aplicación virtual para las personas cuidadoras beneficiarias del programa de Asistencia en casa. Las dos metodologias nuevas tienen como objetivo proponer un espacio continuo de reflexión respecto de la redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados, y la ultima es una propuesta de espacios para un proceso formativo. | N/A | N/A | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN MAY; AVANCE META MAR
53 | [6 empty] | N/A | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado Ejecutada / Definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado Programada | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultados de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | Dirección del Sistema de Cuidado | 7% | 18% | 25% | 25% | 25% | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | PROGRAMACIÓN MAR: 12%; PROGRAMACIÓN MAY: 13%; AVANCE META MAR: 0% | 0% | 0% | No se presentaron avances y/o actividades relacionadas durante el periodo. | N/A | No se presentaron avances y/o actividades relacionadas durante el periodo. | La Dirección se encuentra avanzando en los procesos de contratación para tener completo el equipo asociado a la actividad 1 y de esta manera dar cumplimiento a las socializaciones de los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general. | La Dirección se encuentra avanzando en los procesos de contratación para tener completo el equipo asociado a la actividad 1 y de esta manera dar cumplimiento a las socializaciones de los lineamientos técnicos del Sistema Distrital de Cuidado con espacios e instancias de participación y ciudadanía en general.
56 | [6 empty] | N/A | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado ejecutada / Implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado programada | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | Dirección del Sistema de Cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas | PROGRAMACIÓN MAR: 0.19; PROGRAMACIÓN MAY: 0.2; AVANCE META MAR: 0.19 | 0.19% | 0.4872% | En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 2.379 personas cuidadoras (1.232 orientación y asesoría jurídica y 1.147 orientación psicosocial). A la fecha se encuentran en operación 22 manzanas de cuidado en el Distrito. Con la implementación del Ciclo V de operacion, la estrategia de Buses del Cuidado opera en seis localidades: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santafé. | Soportes Plan de Acción Marzo | En el marco de los procesos realizados por el SIDICU en la vigencia referida al reporte, se han beneficiado del servicio de orientación y asesoría psico jurídica a 2.379 personas cuidadoras (1.232 orientación y asesoría jurídica y 1.147 orientación psicosocial). A la fecha se encuentran en operación 22 manzanas de cuidado en el Distrito. Con la implementación del Ciclo V de operacion, la estrategia de Buses del Cuidado opera en seis localidades: Barrios Unidos, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Ciudad Bolivar y Santafé. | N/A | N/A
|  |  | 21 |  |  |  | N/A |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) / Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas) programadas | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 250; PROGRAMACIÓN MAR: 250; PROGRAMACIÓN ABR: 250; PROGRAMACIÓN MAY: 250; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 45; AVANCE META MAR: 138 | 183 | 18.3% | Durante el mes de marzo se programaron y realizaron quince (15) cursos de Formación Complementaria para mujeres cuidadoras, en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado" programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2021 y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer. El número total de cuidadoras certificadas dentro del proceso de Formación Complementaria en el mes de marzo fue de ciento treinta y ocho (138). La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Manzanas del Cuidado de: Antonio Nariño 12; Fontibón 11; Kennedy 4; Suba 20; Usaquén 15; Bosa Porvenir 16; Bosa Campo verde 12; Usme 20. Buses del cuidado: Bus Urbano 13; Bus Rural 10 | Soportes Plan de Acción Marzo | Durante el 1er trimestre se han realizado un total de 183 cursos de Formación Complmentaria para mujeres cuidadoras, en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado" programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2021 y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer. | El equipo asociado a la presente meta, aun no se encuentra completo. | La Dirección se encuentra adelantando los porcesos de contratación del personal.
|  |  | 22 |  |  |  | N/A |  | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural / Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural programadas | Suma | 16500 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN FEB: 500; PROGRAMACIÓN MAR: 500; PROGRAMACIÓN ABR: 500; PROGRAMACIÓN MAY: 500; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 26; AVANCE META MAR: 582 | 608 | 30.4% | En marzo se beneficiaron 582 personas en los talleres de Transformación Cultural. | Soportes Plan de Acción Marzo | Durante el 1er trimestres se han beneficiado 608 personas en los talleres de Transformación Cultural. | N/A | N/A
56 | [6 empty] | N/A |  | Número de manzanas inauguradas | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá / Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá programadas | Suma | 23 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | Dirección del Sistema de Cuidado | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | Mensual | SiMisional | PROGRAMACIÓN MAR: 2; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 1 | 1 | 50% | Para el mes de marzo se inauguró la Manzana del Cuidado No. 22 Ecoparque en la localidad de Ciudad Bolívar. | Soportes Plan de Acción Marzo | Durante el 1er trimestre se ha realizado la inauguración de la Manzana del Cuidado No. 22 Ecoparque en la localidad de Ciudad Bolívar. | N/A | N/A
[6 empty] | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A | Implementar la estrategia territorial y los servicios que presta la Dirección del Sistema de Cuidado, así como liderar la coordinación intersectorial a nivel distrital. | Porcentaje de cumplimiento de la programación para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado durante la vigencia anual | Implementación del Sistema Distrital de Cuidad / Implementación del Sistema Distrital de Cuidad programado | Constante | 100% | Porcentaje | Avance en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado | Dirección del Sistema de Cuidado | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Mensual | Matriz de programación mensual | PROGRAMACIÓN ENE: 100%; PROGRAMACIÓN FEB: 100%; PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; AVANCE META ENE: 0%; AVANCE META FEB: 100%; AVANCE META MAR: 100% | 200% | 200% | Durante el mes de marzo 2024, se logró avanzar con los talleres de cambio cultural, a través de estos se logró atender 582 personas y frente a las orientaciones psicosociales y psico jurídicas, se lograron 1309 atenciones. | Soportes Plan de Acción Marzo | En el marco de implementación del Sistema Distrital de Cuidado durante el primer trimestre se ha obtenido un cumplimiento del 100% de la programación para la implementación del SIDICU dado el funcionamiento de las dos unidades móviles y las 22 Manzana del Cuidado que se encuentran en operación. Por otra parte, en el marco de la actividad asociada a las orientaciones psicosociales y psicourídicas, en el 1er trimestres se han logrado 2.379 atenciones y en el marco de la actividad asociada a talleres de transformación cultural se han logrado 608. | N/A | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Jacqueline Marín Pérez | [13 empty] | Nombre: Constanza Liliana Gomez Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Paola Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
|  |  | Cargo: Profesional Universitario | [13 empty] | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on BA5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on BB5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on V11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AQ17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Según la meta 6 se contó con 807 personas que participaron en lo talleres de cambio cultural

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE: | MARZO
INDICADOR / META: | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras. La meta para el año 2024 son 1.000 cuidadoras
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 250 | 250 |  | 250 | 250 | [10 empty] | 1000 | $ - | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | $ -
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 1. Usaquen |  | 3 | 15 | [13 empty] | 18 | $ -
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | $ -
3. Santafe | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 3. Santafe |  | 7 | 10 | [13 empty] | 17 | $ -
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | $ -
5. Usme | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 20 | [13 empty] | 20 | $ -
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | $ -
7. Bosa | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 7. Bosa |  |  | 28 | [13 empty] | 28 | $ -
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 8. Kennedy |  | 8 | 8 | [13 empty] | 16 | $ -
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 9. Fontibon |  |  | 11 | [13 empty] | 11 | $ -
10. Engativa | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | $ -
11. Suba | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 20 | [13 empty] | 20 | $ -
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 10 | 4 | [13 empty] | 14 | $ -
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | $ -
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | $ -
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 7 | 17 | [13 empty] | 24 | $ -
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | $ -
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | $ -
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | $ -
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar |  | 10 | 5 | [13 empty] | 15 | $ -
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ -
TOTAL POR MES | 0 | 250 | 250 | $ 0,00 | 250 | 250 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 1000 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 45 | 138 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 183 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | FEBRERO
INDICADOR / META: | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural. La meta para el año 2024 son 2.000 ciudadanas y ciudadanos
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | [10 empty] | 2000 | $ - | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  | 32 | [13 empty] | 32 | $ -
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 1. Usaquen |  |  | 31 | [13 empty] | 31 | $ -
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 2. Chapinero |  |  | 21 | [13 empty] | 21 | $ -
3. Santafe | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 3. Santafe |  |  | 94 | [13 empty] | 94 | $ -
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 4. San Cristobal |  |  | 32 | [13 empty] | 32 | $ -
5. Usme | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 34 | [13 empty] | 34 | $ -
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  |  | 8 | [13 empty] | 8 | $ -
7. Bosa | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 7. Bosa |  |  | 75 | [13 empty] | 75 | $ -
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 8. Kennedy |  |  | 37 | [13 empty] | 37 | $ -
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 9. Fontibon |  |  | 10 | [13 empty] | 10 | $ -
10. Engativa | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 10. Engativa |  |  | 29 | [13 empty] | 29 | $ -
11. Suba | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 45 | [13 empty] | 45 | $ -
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 14. Los Martires |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 6 | 54 | [13 empty] | 60 | $ -
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 17. La Candelaria |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar |  | 20 | 80 | [13 empty] | 100 | $ -
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | $ - | [12 empty] | 20. Sumapaz |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | $ -
TOTAL POR MES | 0 | 500 | 500 | $ 0,00 | 500 | 500 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 2000 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 26 | 582 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 608 | $ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 1 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres