## Meta No.1_PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-06-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739. Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura, ciudadanía, paz y reconciliación | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 22. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40. Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
27311722 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | 1353321000 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 |  | 27311722 | [8 empty] | 27311722 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 198286434 | 650000000 |  | 200000000 |  | 305034566 | [5 empty] | 1353321000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 127679819 | 880001566 | 0 | 0 | [7 empty] | 1007681385 | 0.96127 | 74.46%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 0 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 176415904.8889 | 1353321000
GIROS | 0 | 27311722 | 0 | [9 empty] | 27311722 |  | GIROS |  | 0 | 0 | 109230914 | 133174899 | [7 empty] | 242405813 | 0.54925 | 17.91%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | A la fecha se realizaron todos los pagos de reservas pendientes para la meta
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 50 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.125; AVANCE DE META MAR: 0.125; AVANCE DE META ABR: 0.125; AVANCE DE META MAY: 0.125; AVANCE DE META TOTAL: 0.5 | Para el mes de mayo se realizaron 35 contenidos contenidos que permitieron dar a conocer los diferentes temas abordados por la Secretaría de la Mujer: algunos de estos temas fueron Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! |  |  |  | Al 31 de mayo se realizaron en total 80 contenidos de carácter periodístico para publicar en la página web institucional, y de cara a la ciudadanía para difundir los programas y proyectos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Es importante tener en cuenta el importante papel que desempeña la Secretaría en este tiempo en donde las mujeres comienzan a reconocer sus derechos, pero también en donde nos vemos abrumados con varias noricias de feminicidios en Bogotá. Algunos temas que se han tratado hasta la fecha y que se pueden evidenciar en la notas periodísticas y comunicacdos son: Ni en Bogotá, ni en el estadio. ¡Ninguna mujer está sola!, Únete a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá, Bogotá estrenará una nueva Manzana del Cuidado, Primera visita internacional del año al Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, Se puede prevenir riesgo de vencimiento de términos, Embajadora para los Asuntos Globales de Mujeres de la Embajada de Estados Unidos felicitó al Sistema de Cuidado de Bogotá. 8M: En Bogotá todas somos imparables, Secretaría de La Mujer actúa para eliminar todo tipo de Violencia contra las mujeres, Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy - Lago Timiza, una apuesta por el territorio, empoderamiento digital: Cursos gratuitos en los Centros de Inclusión Digital para Mujeres en Bogotá, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, 150 mujeres cumplirán su sueño de graduarse con toga y birrete, Distrito refuerza acciones para prevención de violencias en celebración del Día de la Madre, Recibimos con profundo dolor la noticia de un presunto caso de feminicidio el sábado en horas de la mañana en la localidad de Usme, Rechazamos lamentable hecho de violencia contra una mujer, 400 mujeres listas para aportar a los Planes Locales de Desarrollo en Bogotá, La estrategia de la Secretaría de la Mujer en Hospitales, que salva las vidas, Curso gratuito con enfoque étnico para mujeres en Bogotá, Abrió sus puertas la nueva sede de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Puente Aranda, las principales apuestas de la Secretaría de la Mujer en el Plan Distrital de Desarrollo, Con 18 artículos definitivos en el Plan de Desarrollo la Secretaría de la Mujer salió fortalecida, Embajadoras de Portugal y de Turquía visitaron la Manzana del Cuidado de Manitas, Beneficiarias del Sistema de Cuidado encuentran oportunidad de trabajo con Teleperformance. |  |  |  | No se han presentado retrasos en la ejecución de la meta. |  |  |  | Se ha fortalecido el proceso Comunicación Estratégica, mejorando la definición de las estrategias para la divulgación interna y externa de la información y los servicios ofrecidos por la SDMujer.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.125; AVANCE DE META MAR: 0.125; AVANCE DE META ABR: 0.125; AVANCE DE META MAY: 0.125; AVANCE DE META TOTAL: 0.5
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1 Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | En el mes de mayo se elaboraron 35 contenidos para un total de 80 contenidos durante esta vigencia. Algunos de los contenidos para este periodo son: los demas se encuentran en el link de soportes: 150 mujeres cumplirán su sueño de graduarse con toga y birrete Distrito refuerza acciones para prevención de violencias en celebración del Día de la Madre Recibimos con profundo dolor la noticia de un presunto caso de feminicidio el sábado en horas de la mañana en la localidad de Usme Rechazamos lamentable hecho de violencia contra una mujer Rechazamos los dos presuntos feminicidios ocurridos en menos de 24 horas en Bogotá Avances y compromisos: Secretaría Distrital del Mujer y el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Curso gratuito para sacarle provecho a los dispositivos móviles Sistema de Alertas Tempranas para prevenir el feminicidio en Bogotá 400 mujeres listas para aportar a los Planes Locales de Desarrollo en Bogotá Sello "En Igualdad" acompaña proceso en Concejo de Bogotá Enfoque de género en todos los sectores de la administración de Bogotá Secretaria de la Mujer de Bogotá explicó cuáles serán las apuestas del sector Mujer en el Plan de Desarrollo Alcalde de Bogotá desmintió que las manzanas del cuidado se acaban Metas asociadas al sector Mujer en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá cuida a su gente Veedurías con enfoque de género: Un paso para garantizar los derechos de las mujeres en Bogotá Bogotá exalta el coraje, valentía y resiliencia de las mujeres afrocolombianas La estrategia de la Secretaría de la Mujer en Hospitales, que salva las vidas Curso gratuito con enfoque étnico para mujeres en Bogotá Más de 5 mil mujeres formadas para la incidencia política en Bogotá Plan de Desarrollo de Bogotá incluye metas para reducir las violencias contra las mujeres ENTREVISTA ¦ Con $415,000 millones de pesos la Secretaría Distrital de la Mujer fortalecerá todos sus programas en el cuatrienio | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100%
2 Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | En el mes de mayo se elaboraron se realizaron un total de 194 piezas graficas y visuales que se derivan de las diferentes estrategias de comunicación que permiten dar a conocer los diferentes servicios que tiene la SDmujer para las mujeres de la ciudad de Bogotá algunos temas que tuvieron diseño gráfico fueron: 28M - Día por la Salud de las Mujeres, Cápsula de actualidad: Hablemos de la vez que mis amigas me salvaron. Boletina informativa - Comunicación interna, Cápsula de actualidad: Hablemos de #MeToo en Cannes, Cápsula de actualidad: Hablemos de hombres y clubes de lectura, Ley de cuotas – pedagogía, Cápsula de actualidad: Hablemos de la Met Gala, Historia de un Parto: Semana Distrital del Parto Humanizado Cápsula de actualidad: Hablemos de transfobia, Pedagogía sobre lesbofobia, Día Mundial de la Bicicleta, Carrete Día De las Madres, Newsletter 14 Mayo, Manzanas Del Cuidado, Encuentros Ciudadanos, 28M - Día por la Salud de las Mujeres En lo corrido del año se han realizado 774 piezas comunicativos para fortalecer la estrategia de comunicaciones de la SDMujer. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jdaza_sdmujer_gov_co/EVveWJk96f1FqOj2CxYCQO4BPmTyNWfuOIF0M0PjfMwshA?e=mffiOu
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta No.2_PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-06-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739. Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura, ciudadanía, paz y reconciliación | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 22. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40. Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de Magnitud las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
298463670 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | 846379000 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 |  | 75000000 | 121065549 | 102398121 | [7 empty] | 298463670 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 414516438 | 180262919 | 251599643 | [7 empty] | 846379000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 70606615 | 78823323 | 27467512 | 282166682 | [7 empty] | 459064132 | 0.54239 | 54.24%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 53875224.1111 | 53875224.1111 | 53875224.1111 | 103875224.1111 | 53875224.1111 | 95400000 | 113777564.1111 | 150000000 | 160825315 | 839378999.6667
GIROS |  | 196065549 | 13104811 | 13283736 | 74352930 | [7 empty] | 296807026 |  | GIROS |  | 0 | 0 | 22491728 | 56391094 | [7 empty] | 78882822 | 0.48806 | 9.398%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | A la fecha se realizaron pagos de reservas de contratos de prestación de servicios personas naturales No 253, 272, 387, 820 de 2023 correpondiente a adición y prórrogas. Pasra el mes de abril se realió un pago de reserva de ETB y se proyecta el último pago para mayo.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 5000000 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 1250000; AVANCE DE META MAR: 1250000; AVANCE DE META ABR: 1250000; AVANCE DE META MAY: 1250000; AVANCE DE META TOTAL: 5000000 | Para el mes de mayo se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron la prevención y atención en casos de violencia de género, teniendo en cuenta los casos de feminicidio presentados en la ciudad de Bogota dutrante este mes , las manzanas del cuidado, vamos a celbrar la vida, Así se vivió la inauguración de la nueva Casa de Igualdad de Oportunidades para todas las mujeres de Puente Aranda!, el Parto Respetado e Intercultural, las Imperdibles, Mujeres tertuliando, se hablo sobre los casos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá y se da más información sobre los procesos que apoya la SDmjer en caso de violencia, se hablo sobre los temas del plan de desarrollo y la metas de la SDMujer en este nuevo cuatrenio. Con esta información se logró un alcance de 1.067.518 personas que visitaron e intrteractudaron con la diferente información publicada en los sitios de la entidad y las redes sociales. |  |  |  | AL mes de mayo se tiene un acumulado de 2,851.232 personas alcanzadas a través las diferentes redes sociales. Para este periodo se ajustan los de los alcances en Facebook del mes de abril teniendo en cuenta que por error de la aplicación no se habia podido generar la estadística. Se ouede evidenciar que el alcance de las redes sociales ha aumentado luego de crear nuevas estrategias de difusión por lo que selogra un mayor alcance en los distintos canales. |  |  |  | La Secretaría de la Mujer está intensificando sus esfuerzos para llegar a un mayor número de ciudadanos a través de su área de comunicaciones. En consonancia con este objetivo, se están implementando diversas estrategias para ampliar el alcance de sus mensajes y programas. Aunque se ha experimentado un ligero retraso en el cumplimiento de la meta establecida para el mes de mayo, es crucial destacar que, en general, la meta fijada para el cuatrienio se está ejecutando satisfactoriamente en su totalidad y se ha aumentado el alcance a los usuarios |  |  |  | La Secretaría de la Mujer realiza acciones permanentes a través de las estratégias de comunicacion con el fin de dar a conocer sus servicios
|  | Ejecución | AVANCE DE META FEB: 651709; AVANCE DE META MAR: 691120; AVANCE DE META ABR: 440885; AVANCE DE META MAY: 1167518; AVANCE DE META TOTAL: 2951232
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3. Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para este este periodo se realizó la difusión de los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron: las manzanas del cuidado, vamos a celbrar la vida, Así se vivió la inauguración de la nueva Casa de Igualdad de Oportunidades para todas las mujeres de Puente Aranda!, el Parto Respetado e Intercultural, las Imperdibles, Mujeres tertuliando, se hablo sobre los casos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá y se da más información sobre los procesos que apoya la SDmjer en caso de violencia, se hablo sobre los temas del plan de desarrollo y la metas de la SDMujer en este nuevo cuatrenio . Con estas divulgaciones, se logró un alcance de 826,186 personas que visitaron e interactuaron con la diferente información publicada en las redes sociales. A este número de personas alcanzadas le vamos a incluir los datos de Facebook que el mes anterior por error en la plataforma no se logró generar y que corresponde a 227.965 personas para un total en este periodo de 1.054.151 para el mes de mayo Al mes de mayo se tiene un acumulado de 2.319.468 personas alcanzadas. Para este periodo se ajustan los valores Facebook por lo que no permitió generar los alcances en esta red para el mes de abril. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=ZwtHP6
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 13.03%; CRONOGRAMA % MES 3: 12%; CRONOGRAMA % MES 4: 18.65%; CRONOGRAMA % MES 5: 13% | 56.68%
4. Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para este periodo se realizaron campañas con el fin de dar a conocer en las diferentes páginas los servicios que presta la SDMujer en este mes los temas que se movieron en los diferentes sitios de las páginas fueron al mes de mayo se registaron las siguientes visitas: SDmujer: 78,809 Manzanas site: 33,455 Da el primer paso:1,018 Al mes de mayo se tiene un acumulado de 631,679 | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=ZwtHP6
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 13.03%; CRONOGRAMA % MES 3: 12%; CRONOGRAMA % MES 4: 18.65%; CRONOGRAMA % MES 5: 13% | 56.68%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on N22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de la reserva es $298.463.670
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-06-10 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
306 |  |  |  | N/A | Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | suma | 4 | Número | Sumatoria de estrategia de comunicaciones diseñanas e implementadas por vigencia | Proceso Comunicaciòn Estratégica | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0.125; PROGRAMACIÓN MAR: 0.125; PROGRAMACIÓN ABR: 0.125; PROGRAMACIÓN MAY: 0.125; AVANCE META FEB: 0.125; AVANCE META MAR: 0.125; AVANCE META ABR: 0.125; AVANCE META MAY: 0.125 | 0.5 | 100% | Para el mes de mayo se realizaron 35 contenidos contenidos que permitieron dar a conocer los diferentes temas abordados por la Secretaría de la Mujer: algunos de estos temas fueron Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | Al 31 de mayo se realizaron en total 80 contenidos de carácter periodístico para publicar en la página web institucional, y de cara a la ciudadanía para difundir los programas y proyectos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Es importante tener en cuenta el importante papel que desempeña la Secretaría en este tiempo en donde las mujeres comienzan a reconocer sus derechos, pero también en donde nos vemos abrumados con varias noricias de feminicidios en Bogotá. Algunos temas que se han tratado hasta la fecha y que se pueden evidenciar en la notas periodísticas y comunicacdos son: Ni en Bogotá, ni en el estadio. ¡Ninguna mujer está sola!, Únete a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá, Bogotá estrenará una nueva Manzana del Cuidado, Primera visita internacional del año al Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, Se puede prevenir riesgo de vencimiento de términos, Embajadora para los Asuntos Globales de Mujeres de la Embajada de Estados Unidos felicitó al Sistema de Cuidado de Bogotá. 8M: En Bogotá todas somos imparables, Secretaría de La Mujer actúa para eliminar todo tipo de Violencia contra las mujeres, Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy - Lago Timiza, una apuesta por el territorio, empoderamiento digital: Cursos gratuitos en los Centros de Inclusión Digital para Mujeres en Bogotá, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, 150 mujeres cumplirán su sueño de graduarse con toga y birrete, Distrito refuerza acciones para prevención de violencias en celebración del Día de la Madre, Recibimos con profundo dolor la noticia de un presunto caso de feminicidio el sábado en horas de la mañana en la localidad de Usme, Rechazamos lamentable hecho de violencia contra una mujer, 400 mujeres listas para aportar a los Planes Locales de Desarrollo en Bogotá, La estrategia de la Secretaría de la Mujer en Hospitales, que salva las vidas, Curso gratuito con enfoque étnico para mujeres en Bogotá, Abrió sus puertas la nueva sede de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Puente Aranda, las principales apuestas de la Secretaría de la Mujer en el Plan Distrital de Desarrollo, Con 18 artículos definitivos en el Plan de Desarrollo la Secretaría de la Mujer salió fortalecida, Embajadoras de Portugal y de Turquía visitaron la Manzana del Cuidado de Manitas, Beneficiarias del Sistema de Cuidado encuentran oportunidad de trabajo con Teleperformance. | N/A | N/A | suma
| 3 |  |  | N/A | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | suma | 80000000 | Número | Sumatoria de alcances | Proceso Comunicaciòn Estratégica | 0 | 25000000 | 30000000 | 20000000 | 5000000 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1250000; PROGRAMACIÓN MAR: 1250000; PROGRAMACIÓN ABR: 1250000; PROGRAMACIÓN MAY: 1250000; AVANCE META FEB: 651709; AVANCE META MAR: 691120; AVANCE META ABR: 440885; AVANCE META MAY: 1167518 | 2951232 | 59.02% | Para el mes de mayo se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron la prevención y atención en casos de violencia de género, teniendo en cuenta los casos de feminicidio presentados en la ciudad de Bogota dutrante este mes , las manzanas del cuidado, vamos a celbrar la vida, Así se vivió la inauguración de la nueva Casa de Igualdad de Oportunidades para todas las mujeres de Puente Aranda!, el Parto Respetado e Intercultural, las Imperdibles, Mujeres tertuliando, se hablo sobre los casos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá y se da más información sobre los procesos que apoya la SDmjer en caso de violencia, se hablo sobre los temas del plan de desarrollo y la metas de la SDMujer en este nuevo cuatrenio. Con esta información se logró un alcance de 1.067.518 personas que visitaron e intrteractudaron con la diferente información publicada en los sitios de la entidad y las redes sociales. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | AL mes de mayo se tiene un acumulado de 2.951.232 personas alcanzadas a través las diferentes redes sociales. Para este periodo se ajustan los de los alcances en Facebook del mes de abril teniendo en cuenta que por error de la aplicación no se habia podido generar la estadística. Se ouede evidenciar que el alcance de las redes sociales ha aumentado luego de crear nuevas estrategias de difusión por lo que selogra un mayor alcance en los distintos canales. | La Secretaría de la Mujer está intensificando sus esfuerzos para llegar a un mayor número de ciudadanos a través de su área de comunicaciones. En consonancia con este objetivo, se están implementando diversas estrategias para ampliar el alcance de sus mensajes y programas. Aunque se ha experimentado un ligero retraso en el cumplimiento de la meta establecida para el mes de mayo, es crucial destacar que, en general, la meta fijada para el cuatrienio se está ejecutando satisfactoriamente en su totalidad y se ha aumentado el alcance a los usuarios. | La Secretaría de la Mujer realiza acciones permanentes a través de las estratégias de comunicacion con el fin de dar a conocer sus servicios | creciente
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 9. Programa de transparencia y Ética Pública | Difundir y dar a conocer la importancia de la información del link "Transparencia y Acceso a la Información" en diferentes canales de comunicación internos y externos de la Secretaría Distrital Mujer. | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | suma | 18 | Número | Sumatoria de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 18 | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 5; PROGRAMACIÓN MAR: 5; PROGRAMACIÓN ABR: 5; PROGRAMACIÓN MAY: 3; AVANCE META FEB: 5; AVANCE META MAR: 5; AVANCE META ABR: 5; AVANCE META MAY: 3 | 18 | 100% | Al mes de mayo se realizaron actividades de información para el link de transparencia | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | Al mes de mayo se realizaron dos publicaciones | N/A | N/A | decreciente
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 9. Programa de transparencia y Ética Pública | Publicar las rendiciones de cuentas de la entidad en los canales de comunicación existentes | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | suma | 2 | Número | Sumatoria de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 2 | trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META ABR: 1; AVANCE META MAY: 0 | 2 | 100% | En el mes de mayo no se realizó ninguna publicación con respecto a rendición de cuentas | https://www.sdmujer.gov.co/noticia/logros-del-sector-mujer-en-los-primeros-100-dias-de-administracion | Al mes de mahyo se rewalizaron las publicaciones de las rendiciones de cuentas progremadas | N/A | N/A | constante
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | N/A | Cubrir eventos institucionales | (Numero de eventos institucionales con cubrimiento del equipo de Comunicación Estratégica | (Numero de eventos institucionales con cubrimiento del equipo de Comunicación Estratégica / Número de solicitudes de cubrimiento de eventos institucionales recibidas) | constante | 100% | Procentaje | De acuerdo con las solicitudes recibidas para cubrir eventos institucionales, se calcula el porcentaje de respuesta y cubrimiento por parte del equipo de Comunicación Estratégica | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 100% | mensual |  | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META ABR: 100%; AVANCE META MAY: 100% | 100 | 100% | Para el mes de mayo se llevó realizó el acompañamiento y cubrimiento a todos los eventos solicitados por ello el cumplimiento del 100%. En el de mayo se realizaron los grados distritales para la comunidad en especial mujeres de diferentes programas de la entidad en donde la comunidad tiene la posibilidad de ampliar su conocimiento sobre diferentes temas que les ayudará a encontrar mejores oportunidades en el ámbito personal y profesional. Este evento se desarrolló el pasado 8 de mayo a partir de las 9 am y contó con la participación de la Secretaria de la Mujer, las Subsecretarias de las áreas encargadas y las directivas. El evento fue un espacio idóneo para que las personas graduandas en su mayoría mujeres pudieran celebrar un gran logro para sus vidas junto a sus familiares CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD O DEL EVENTO En la pasada administración se realizaron seis (6) ceremonias de graduación, alcanzando a 32.667 mujeres que culminaron con éxito sus procesos formativos para abrirse a nuevas oportunidades. La ceremonia del 8 de mayo será la primera en la presente administración y proyecta graduar a 150 mujeres. Las mujeres cuidadoras cumplen su sueño de graduarse con toga y birrete, al culminar con éxito los procesos de formación ofertados por la Secretaría de la Mujer en cursos de formación complementaria que tienen como propósito fortalecer sus capacidades y habilidades digitales y facilitar su inserción en el mercado laboral o la generación de ingresos. Además, pueden terminar sus estudios de primaria y bachillerato mediante el modelo de educación flexible. Las mujeres graduandas se benefician de procesos de formación a través de: Centros de Inclusión Digital: En estos ecosistemas digitales, las mujeres adquieren herramientas para el uso de tecnologías que fortalecen sus capacidades y disminuyen la brecha digital de género. En modalidades presencial y virtual, con horarios flexibles en espacios no tradicionales, las mujeres aprenden a realizar tareas digitales cotidianas como el pago de servicios públicos, solicitar citas médicas, proteger su información, usar aplicaciones de transporte público, iniciar emprendimientos o realizar transacciones bancarias y comerciales, así como en convenio con SENA la formación complementaria en emprendimiento digital e innovador, herramientas digitales, desarrollo de contenidos en redes sociales, entre otras; actividades que optimizan tiempo y derivan en una mejor calidad de vida, brindando autonomía en el manejo de sus dispositivos y acceso a la información. Estrategia de Cuidado a Cuidadoras: Esta estrategia cuenta con procesos de evaluación y certificación de competencias laborales y cursos de fortalecimiento de capacidades con modalidades virtuales o presenciales y horarios flexibles que se adecuan a los horarios de las personas cuidadoras. Los cursos que se brindan son: Herramientas para las cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado, curso creado con la Universidad Nacional y la SDMujer de 10 horas. El curso de inglés básico y herramientas ofimáticas básicas (uso de Word, Excel, Powerpoint e Internet), en convenio con el SENA; brindados a través del Sistema Distrital de Cuidado en las Manzanas, Buses y la Estrategia de Asistencia en Casa. Estrategia Asistencia en Casa: Está dirigida a mujeres cuidadoras en sus diferencias y diversidad y personas con discapacidad mayores de 18 años que requieren altos niveles de apoyo, en respuesta a las demandas y barreras de acceso identificadas que limitan el ejercicio pleno de sus derechos, a través de la prestación de servicios. Estrategia de enfoque diferencial: En esta se ha implementado el diseño de estrategias encaminadas a propiciar la participación e implementar herramientas e instrumentos metodológicos y pedagógicos con enfoque diferencial a mujeres en sus diversidades. El modelo de Educación Flexible para adultas que se implementa en Casa de Todas, es una apuesta para lograr que las mujeres adultas puedan culminar sus estudios de secundaria, es un logro que se da en el marco de la transversalización de género, entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de la Mujer, que obedece a una demanda de las mujeres para garantizar el derecho a la educación. | INDICADORES - OneDrive (sharepoint.com) | Al mes de mayo se realizó el cubrimiento de las actividades que las subsectretarias solicitaron | N/A | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Eliana Ivonn castañeda Saavedra | [12 empty] | Nombre:Angela Maria Canizalez Herrera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: Contratista | [12 empty] | Cargo: Asesora de Despacho | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa(e) Oficina Asesora de Planeación
Revisión OAP: Lida Cubillos H.
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres