## Worksheet
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | Estado (Plan de Acción) | Estado (Oportunidad de mejora) | Aprobado | Id Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Responsable de ejecución | Fecha límite de ejecución | Responsable de seguimiento | Fecha límite de seguimiento | Responsable de evaluación | Fuente de Identificación | Fecha límite de evaluación | Causa | Eficiente | Adecuado | Comentario | Adjuntos | Última ejecución | Último seguimiento | Verificación de Eficacia | Eficaz | Comentarios
1543 | Otra | 100% | Ejecutado | Cerrada | Sí | 1041 | COMPONENTE ESTRATÉGICO: Realizar revisión integral al Plan Institucional de Archivos y ajustar los dos componentes que no se observan en el contenido del documento, identificación de situación actual y Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores. | Incluir en los procesos de contratación las necesidades de perfiles requeridos, de conformidad a la Ley 1409 de 2010 y Resolución 629 de 2018. | GESTION DOCUMENTAL | Nayla Zoreth Isaza Tabon | 2023-01-30 | Jefe (a) Control Interno | 2023-01-30 | Jefe (a) Control Interno | AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021 | 2023-01-30 | No había sido recomendado en ese sentido específico por parte del Archivo de Bogotá | Sí | Sí | De acuerdo con el Seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento Interno con corte al 15 de agosto 2023 comunicado mediante radicado 3-2023-003981, se da el cierre a la acción calificándola como eficiente y adecuada. |  | ID:5484 [2023-01-31 20:13:05] Se adjunta soporte relacionado con la justificación de la inclusión en los estudios previos de la presente vigencia, la implementación de la Ley 1409 y la Resolución 629 de la Función Pública frente a las competencias de los empleos con funciones archivísticas. | ID:2392 [2023-09-11 12:22:43] De conformidad y con el seguimiento efectuado por la OCI, con corte al 15 de agosto del 2023, el proceso responsable cargo en el aplicativo LUCHA quince (15) documentos de estudios previos con fecha enero del 2023. Dentro de los estudios previos se informa en la especificación técnica a contratar los requisitos como Título Profesional en carreras de los núcleos básicos del conocimiento - NBC de: Artes Pláticas, Visuales y afines o Bibliotecología, Ciencias Sociales y Humanas y afines, Administración, Comunicación Social, Periodismo y Afines o Derecho y Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Título de Formación Tecnológica o Título de Formación Técnica Profesional en carreras de los núcleos básicos del conocimiento NBC de: Bibliotecología, Otras Ciencias Sociales y Humanas o Comunicación Social, Periodismo y Afines o Derecho y afines. Dado lo anterior se cierra esta acción calificándola como eficiente y adecuada. Sin embargo se recomienda realizar el cargue de evidencias de la ejecución de las acciones máxime la fecha limite establecidas en aras de que exista armonía en las fechas.
1544 | Otra | 100% | Ejecutado | Cerrada | Sí | 1042 | Recomendación No. 4 Componente Estrátegico.Incluir todas las temáticas de los instrumentos archivísticos, con los que cuente la entidad y articularlos con el plan institucional de capacitación. | Gestionar ante la Dirección de Talento Humano las temáticas a incluir en el PIC de la vigencia 2023 | GESTION DOCUMENTAL | Nayla Zoreth Isaza Tabon | 2023-01-31 | Jefe (a) Control Interno | 2023-01-31 | Jefe (a) Control Interno | AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021 | 2023-01-31 | Dado que son nueve (9) Instrumentos Archivísticos y dado que intervienen varias temáticas por parte de otros procesos, se enfatiza en su cumplimiento deimplementación manera genera, sin embargo, se identifican las temáticas más relevantes para socializar, de conformidad ala necesidad de la entidad. | Sí | Sí | De acuerdo con el Seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento Interno con corte al 15 de agosto 2023 comunicado mediante radicado 3-2023-003981, se da el cierre a la acción calificándola como eficiente y adecuada. |  | ID:5483 [2023-01-31 20:09:42] Se remite solicitud a la Dirección de Talento Humano, para la inclusión de las temáticas asociadas a los instrumentos archivisticos en el PIC de la vigencia 2023. Se adjunta evidencia. | ID:2393 [2023-09-11 12:24:47] De conformidad y con el seguimiento efectuado por la OCI, con corte al 15 de agosto del 2023, el proceso responsable cargo en el aplicativo LUCHA correo electrónico con fecha del 31 de enero del 2023, donde solicita a la Dirección de Talento Humano, se incluya en la formulación del Plan Institucional de Capacitación -PIC vigencia 2023, las temáticas relacionadas con el fortalecimiento de la cultura archivística en la entidad y frente a la implementación de los Instrumentos Archivísticos con que cuenta la entidad. Dado lo anterior se cierra esta acción con recomendaciones calificándola como eficiente y adecuada, y se recomienda al proceso realizar seguimiento con el propósito de que sean abordados dichos temas en el Plan Institucional de Capacitación -PIC vigencia 2023.
1545 | Otra | 100% | Ejecutado | Cerrada | Sí | 1043 | Recomendación No. 5 Componente Estratégico. Revisar si se requiere formular los otros programas específicos que se encuentran en el manual de formulación de PGD. | Realizar dos mesas técnicas para identificar los programas que se requieren formular en el marco del PGD. | GESTION DOCUMENTAL | Nayla Zoreth Isaza Tabon | 2023-02-28 | Jefe (a) Control Interno | 2023-02-28 | Jefe (a) Control Interno | AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021 | 2023-02-28 | No se encontraba identificado en la vigencia 2021, de conformidad al cronograma establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD | Sí | Sí | De acuerdo con el Seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento Interno con corte al 15 de agosto 2023 comunicado mediante radicado 3-2023-003981, se da el cierre a la acción calificándola como eficiente y adecuada. |  | ID:5564 [2023-02-28 21:03:46] Se realizaron dos mesas tecnicas, los dias 23 de enero y 15 de febrero de 2023, en donde se reviso todo lo relacionado con el PGD. Se anexan actas de las reuniones mencionadas. | ID:2394 [2023-09-11 12:25:59] De conformidad y con el seguimiento efectuado por la OCI, con corte al 15 de agosto del 2023, el proceso responsable cargo en el aplicativo LUCHA dos (2) evidencias de reuniones, la primera del 23/01/2023 con objeto: Validación de la documentación proceso de Gestión Documental, con el fin de identificar el avance en la implementación del Programa de Gestión Documental y demás Instrumentos Archivísticos y documentos asociados y la segunda del 15/02/2023 con objeto Revisión general de la documentación proceso de Gestión Documental, con el fin de Iniciar mesas de trabajo para realizar la actualización de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos correspondientes al proceso de Gestión Documental, para llevar a cabo una mejora continua y la optimización de tiempos en las actividades a desarrollar . Dado lo anterior se cierra esta acción calificándola como eficiente y adecuada y se recomienda al proceso seguir realizando las mesas técnicas para identificar los programas que se requieren formular en el marco del PGD y evidenciar dichas reuniones.
1546 | Otra | 100% | Ejecutado | Cerrada | Sí | 1044 | Recomendación No. 6 Componente Estratégico. Realizar revisión integral al Plan Institucional de Archivos y ajustar los dos componentes que no se observan en el contenido del documento, identificación de situación actual y Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores. | Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR, en el sentido de incluir en su contenido los numerales de identificación de la situación actual, Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores. | GESTION DOCUMENTAL | Nayla Zoreth Isaza Tabon | 2023-05-01 | Jefe (a) Control Interno | 2023-05-01 | Jefe (a) Control Interno | AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021 | 2023-05-01 | No había sido recomendado en ese sentido específico por parte del Archivo de Bogotá | Sí | Sí | De acuerdo con el Seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento Interno con corte al 15 de agosto 2023 comunicado mediante radicado 3-2023-003981, se da el cierre a la acción calificándola como eficiente y adecuada. |  | ID:5718 [2023-04-28 22:54:09] Se adjunta el PINAR, actualizado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes enero de 2023; en cuanto a los ejes articuladores y aspectos críticos y de la situación actual de la entidad, estos se encuentran descritos en actividades detalladas así, Continuar con el fortalecimiento y dotación del Archivo Central, Implementación y Socialización de Instrumentos y Herramientas Archivísticas, Implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) en su tercera fase; el seguimiento se hace a través de la herramienta de monitoreo Plan de Acción y al Plan Operativo Anual. | ID:2356 [2023-09-08 16:08:34] Seguimiento OCI: De conformidad y con el seguimiento efectuado por la OCI, con corte al 15 de agosto del 2023, el proceso responsable aporto como evidencia el Plan Institucional de Archivos PINAR GD-PL-02 V5 con fecha de emisión enero 2023, el cual en su contenido se menciona la situación actual y Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores, según la recomendación del Archivo de Bogotá. Dado lo anterior se cierra esta acción calificándola como eficiente dado que se desarrollo dentro del tiempo establecido y adecuada pues la acción es consecuente con la situación identificada,
1547 | Otra | 100% | Ejecutado | Cerrada | Sí | 1045 | Recomendación No. 5 Componente Documental. Realizar eliminación documental de acuerdo a los tiempos de retención documental y la disposición final de la Tablas de Retención Documental &ndash; TRD convalidada y adoptada por la entidad, teniendo en cuenta el procedimiento documentado en el Sistema Integrado de Gestión | Documentar el (procedimiento) Instructivo de Eliminación Documental. | GESTION DOCUMENTAL | Nayla Zoreth Isaza Tabon | 2023-09-30 | Jefe (a) Control Interno | 2023-09-30 | Jefe (a) Control Interno | AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021 | 2023-09-30 | No se encontraba identificado en la vigencia 2021, de conformidad al cronograma establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD | Sí | Sí | Con ocasión al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, con corte 30 de noviembre de 2023, se determina el cierre de la acción calificándola como eficiente ya que se desarrollo dentro del tiempo establecido y adecuada pues la acción es consecuente a atender la situación identificada. |  | ID:6394 [2023-09-29 19:27:48] Adjunto evidencia de acción de mejora publicación GD-IN-11 - INSTRUCTIVO DE ELIMINACION DOCUMENTAL | ID:2655 [2024-01-05 16:12:05] Seguimiento Oficina de Control Interno: De acuerdo con el seguimiento efectuado por la OCI, con corte 30 de noviembre de 2023, se identifica que, el proceso reporto lo siguientes documentos: 1.Acta de reunión del 17-08-2023, cuyo objetivo fue la elaboración de Instructivo para la Eliminación de Documentos de acuerdo con la Tabla de Retención Documental (TRD). 2. Correo del 21-09-2023 del aplicativo Lucha, en el cual se informa se ha implementado el instructivo de eliminación documental con código GD-IN-11 versión 1. Dado lo anterior se determina el cierre de la acción calificándola como eficiente ya que se desarrollo dentro del tiempo establecido y adecuada pues la acción es consecuente a atender la situación identificada. Para finalizar se recomienda que para los casos en que la acción corresponda a actualización o elaboración de documentos se debe aportar el documento formalizado en pdf para su consulta, esto en virtud de la política de operación 11 del procedimiento SEC-PR-5 Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento.