## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA - PA inversión
ITEM | DESCRIPCIÓN
PERIODO REPORTADO | En este campo se diligencia el mes al cual corresponde el reporte enviado.
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
ACTIVIDAD MGA | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversiónn
RESERVA CONSTITUIDA | Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia.
LIBERACIONES | Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
RESERVA DEFINITIVA | Reserva definitiva despues de liberaciones. Valor btenido despues de restar las liberaciones a los giros programados. (Formulado)
GIROS | Se diligencia la ejecución efectiva de los giros de la reserva para cada mes.
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia la programación de compromisos correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencian los compromisos efectivamente ejecutados para cada atividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
PROGRAMACION DE GIROS | Se diligencia la programación de giros correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con el PAC.
GIROS | Se diligencia los giros efectivamente ejecutdos para cada actividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior.
PROG. | Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior.
AVANCE MENSUAL (Reservas) | Se diligencia la programación mensaul para el cumplimiento del rezago de la actividad.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Reservas) | Información correspondiente a reservas presupuestales.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL (Reservas) | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión. (Igual Actividad MGA)
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
Programación (Tareas) | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar la tarea, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución (Tareas) | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
PESTAÑA - Indicadores PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR) | Relacionar el producto PMR asociado
OBJETIVO ESTRATEGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
NIVEL | Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
META | Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
FORMULA DEL INDICADOR | Define la representación matemática del cálculo del indicador.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
UNIDAD DE MEDIDA | Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: Número de personas, Porcentaje de atenciones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción menciona los siguientes temas: • ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? • ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? • De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. or ejemplo: si el indicador es “Aulas con equipamientos para clases de TIC”, se debe definir qué se entiende por “equipamientos para clases de TIC”.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
PROGRAMACIÓN ANUAL | Se diligencia según la magnitud del cuatrenio, la prgramación esperada por vigencia para cumplir con el total esperado.
PERIODICIDAD | Define la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | Se refiere a los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos
PROGRAMACIÓN | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador. El avance cuantitativo debe tener relación con la meta programada
TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | Los avances cualitativos no deben incluir siglas, deben ser claros, concisos y redactados en lenguaje claro, que permita la lectura de cualquier persona o grupo de valor. Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1.
EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1. El avance cualitativo debe tener relación con el alcance de la actividad y las evidencias que soportan el cumplimiento IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## PA inversión Meta1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confia en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | [6 empty] | META PDD |  | 400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
ACTIVIDAD MGA |  | Diseñar 4 contenidos nuevos de formación en capacidades digitales con enfoque de género y diferencial
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 298983898 |  |  | -2000 |  | 298981898
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 46281700 | 217285300 |  |  |  |  | 263567000 | 0.88155 | 88.15%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [8 empty] | 95115898 | 50967000 | 50965000 | 101934000 | 298981898
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [8 empty] | 29702298 | 48373933 |  |  | 78076231 | 0.26114 | 26.11%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 4 contenidos nuevos de formación en capacidades digitales con enfoque de género y diferencial | 46% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 600; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 500; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 600; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 600; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 600; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 400; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 3300 | En octubre se formaron 623 mujeres, equivalente al 75% programadas en el Plan Distrital de Desarrollo para el segundo semestre de la vigencia 2024, formadas en Habilidades Digitales, Habilidades Socioemocionales, creación de contenidos, claves para ingresar al mundo laboral, informática y office en distintos niveles. Las mujeres formadas han participado de los siguientes cursos de manera virtual y presencial en el marco de los Centros de Inclusión Digital durante el periodo reportado: Descubriendo office: 156 mujeres Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 310 mujeres Habilidades socioemocionales: 87 mujeres Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: 47 mujeres Prevención de las violencias digitales hacia las mujeres: 23 Anexo: a. Matriz de seguimiento de formación octubre b. Reporte de formación octubre Los documentos se pueden consultar en el siguiente link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Eusw-dCOjYJBrwZbeY8nqMcBFVVhpqChxKOjlaPYvnkTGw?e=pYesHw |  |  |  | Durante la vigencia 2024 del actual Plan Distrital de Desarrollo se han formado 2.473 mujeres, quienes ahora tienen conocimientos para el uso y apropiación de las redes sociales en sus vida cotidiana, laboral y empresarial; el uso de herramientas básicas digitales, para acercarse a la sociedad del conocimiento; todo ello desde el enfoque de género y diferencial. De manera acumulada se reporta: Claves para ingresar al mundo laboral: 6 mujeres (julio 6) Creación de contenido en redes sociales: 112 mujeres (julio 21, agosto 91) Descubriendo office: 432 mujeres (julio 120, agosto 125, septiembre 187, octubre 156) Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 762 mujeres (julio 311, agosto 129, septiembre 322, octubre 310) Habilidades socioemocionales: 274 mujeres (julio 157, agosto 22, septiembre 95, octubre 87) Informática básica Word, Excel e internet: 53 mujeres (julio 53, octubre 47) Manejo básico de herramientas Office: Excel: 59 mujeres (julio 32, agosto 27) Construcción de Indicadores de Género: 109 mujeres (agosto 101, septiembre 8) Prevención de Violencias Digitales: 24 mujeres (agosto 24, octubre 23) Inglés básico Nivel 2: 10 mujeres (10 mujeres) Educación financiera: 9 mujeres (9 mujeres) |  |  |  | No se presentan retrasos respecto de lo programado. |  |  |  | En las percepciones de las ciudadanas que participaron de los procesos de formación, es significativo que muchas expresen la importancia de que los conocimientos adquiridos pueden coadyubar, no solo en sus vidas cotidianas y con sus familias, sino también en los procesos organizativos de los cuales hacen parte en sus territorios. Adicionalmente muchas de las ciudadanas que participaron en los procesos de formación, están interesadas en adquirir más conocimientos y más avanzados en el uso de las tecnologías de la información, lo cual permite evidenciar el avance que han tenido los CID en sensibilizar sobre la brecha digital de género, y en realizar acciones para su superación.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 700; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 519; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 631; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 623; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 2473
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Desarrollar un (1) curso nuevo con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitaltes de las mujeres | 18 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 30%; CRONOGRAMA % MES 10: 30%; CRONOGRAMA % MES 11: 20% | 100% | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones para la construcción del curso “Redes Sociales”: 1. Cronograma de actividades de entrega de los guiones de los módulos 2, 3, 4 y 5, los cuales deben contener el siguiente contenido: Configuración básica, navegación por la aplicación, publicaciones, actividad del módulo y material complementario. 2. Inicio de contrucción del contenido por parte del equipo de facilitadoras. | [7 empty] | Anexos: a. Acta de reunión cronograma b. Cronograma Los documentos se pueden consultar en el siguiente Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsKwJJEzaqhLkDRWGvm1FCYBThuC4tgSFuj99pByxyoVLQ?e=i3HNrP
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 20%; CRONOGRAMA % MES 9: 30%; CRONOGRAMA % MES 10: 30% | 80%
2. Implementar un (1) curso nuevo en la plataforma Moodle de aprendizaje con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitaltes de las mujeres | 14 | Programación | CRONOGRAMA % MES 11: 50%; CRONOGRAMA % MES 12: 50% | 100% | No se presentan avances, acorde con lo programado. | [7 empty] | No se presentan evidencias, dado que no se reportan avances en esta actividad acorde con lo programado
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
3. Realizar dos (2) Jornadas de reconocimiento de las mujeres formadas a través de los procesos de desarrollo de capacidades digitales | 14 | Programación | CRONOGRAMA % MES 10: 50%; CRONOGRAMA % MES 12: 50% | 100% | Durante el mes de octubre se llevo a cabo una (1) de las jornadas de reconocimiento de las mujeres formadas a través de los procesos de desarrollo de capacidades digitales en los Centros de Inclusión Digital programada. La jornada se llevo a cabo el día 28 de octubre en la Cinemateca Distrital, con la participación de 96 mujeres graduandas y 38 personas acompañantes. El evento fue dirigido por la la Secretaria de la Mujer Laura Tami Leal, la subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad Liza García Reyes y la directora de Gestión del Conocimiento Isabella Muñoz Gómez, quienes valoraron los esfuerzos de las mujeres para alcanzar este importante logro que las cualifica para la autonomía digitial en la sociedad del conocimiento. Asimismo, se contó con el apoyo y acompañamiento de la Dirección de Enfoque Diferencias y la Oficina de Comunicaciones. | [7 empty] | Anexos: a. Bullets y documento de contexto b. Acta de grados c. Informe de ejecución de grados d. Listado de asistencia Los documentos se pueden consultar en el siguiente Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EnK2U63EcylHsC3G5tBZxRsBxk4qC9Kk3E8G8amRtalL9Q?e=UgluFM
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 10: 50% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## PA inversión Meta2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confia en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | [6 empty] | META PDD |  | 400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
ACTIVIDAD MGA |  | Implementar 7 cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 298983900 |  |  | 31484000 |  | 330467900
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 46281700 | 217285300 |  |  |  |  | 263567000 | 0.79756 | 79.76%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [8 empty] | 95115898 | 50967000 | 50967000 | 133417002 | 330466900
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [8 empty] | 29702301 | 48373934 |  |  | 78076235 | 0.23626 | 23.63%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Implementar 7 cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad | 46% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 30; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 30; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 30; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 10; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 100 | Luego de las acciones de difusión se obtiene como resultado la implementación de una segunda jornada de formación con mujeres rurales de la ciudad, implementando así, uno (1) de los siete cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en sus diferencias y diversidades. Durante la jornada del mes de octubre se implemento el curso Destrezas Digitales, el cual incorpora contendios de los cursos : Habilidades Digitales, Descubriendo office , Habilidades socioemocionales Estos cursos se están implementando en Usme rural en las veredas de Las Margaritas, Los Andes, Uval Bajo, Alto y Tuhuaque. |  |  |  | Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por parte de la Dirección de Gestión de Conocimiento en el trabajo con Mujeres en sus Diferencias y Diversidad, así como los aprendizajes metodológicos ajustados a las necesidades de las mujeres, ha permitido que se implemente dos (2) de las tres jornadas programadas para el curso con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad denominado Destrezas Digitales. Así mismo se han ajustado los procesos pedagógicos con y para las mujeres campesinas y rurales, implementando además un proceso de seguimiento metodológico constante. |  |  |  | No se presentan retrasos respecto de lo programado. |  |  |  | Como beneficios, se ha acercado a las zonas rurales al conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación, a pesar de las barreras de acceso y las dificultades de conectividad en el territorio.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 30%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 30%; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 60%
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4. Realizar tres (3) acciones de convocatoria con grupos de mujeres en zona rural para la implementación del curso en desarrollo de capacidades digitales | 20 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 33%; CRONOGRAMA % MES 9: 33%; CRONOGRAMA % MES 10: 34% | 100% | En el mes de octubre se realizaron 2 jornadas de convocatoria en zonas rurales: a. Ciudad Bolivar-Vereda Mochuelo bajo: esta jornada de convocatoria se realizó el 17 de octubre, de la cual se articuló un proceso de formación que iniciará el 01 de noviembre de 2024. b. Suba - Vereda Chorrillos: Esta jornada de convocatoria se realizó el 02 de octubre, sin embargo, dada la baja acogida para las formaciones se reprograman acciones para realizar nuevamente difusión en los primeros meses del 2025. | [7 empty] | Anexos: a. 17-10-2024_alianza para formación en Ciudad Bolívar b. 02-10-2024_Jornada de difusión Subal Los documentos se pueden consultar en el siguiente Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Eme8SawmS8hKsSmUynXBwC8BjWieXutCgrD7_DG5qP4thw?e=QnRTGR
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 33%; CRONOGRAMA % MES 9: 33%; CRONOGRAMA % MES 10: 34% | 100%
5. Implementar tres (3) jornadas de formación con mujeres de zonas rurales para la implementación del curso en desarrollo de capacidades digitales | 26 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 33%; CRONOGRAMA % MES 10: 33%; CRONOGRAMA % MES 11: 34% | 100% | Durante el mes de octubre se ejecuto una nueva (1) jornada de formación con mujeres de zonas rurales, incorporando cinco grupos en la zona rural de la localidad de Usme.. Las fechas fueron las siguientes: a. Descubriendo Office, vereda el Uval Alto, 7 y 15 de octubre b. Descubriendo Office, vereda el Uval Bajo, 10 y 17 de octubre c. Habilidades digitales – vereda Los Andes, 4, 11 y 18 de octubre. d. Habilidades Socioemocionales – vereda Las Margaritas – 2, 16, 23, 30 de octubre. e. Habilidades digitales – Tihuaque, 15, 22, 24, 28 y 29 de octubre. | [7 empty] | Anexos: a. Bases de seguimiento b. Planeación metodológica Los documentos se pueden consultar en el siguiente Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Ek5a18ocCktLrH6s4MVN--IB0H_t6yZ5Ap9nFo_P4zGVjQ?e=GaGiia
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 33%; CRONOGRAMA % MES 10: 33% | 66%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## PA inversión Meta3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | OCT | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-11-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confia en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | [6 empty] | META PDD |  | 400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
ACTIVIDAD MGA |  | Ejecutar 1 estrategia para garantizar la operación tecnológica de los Centros de Inclusión Digital y sus aulas itinerantes
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 54869999 |  |  |  |  | 54869999
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 11080600 | 24789400 |  |  |  |  | 35870000 | 0.65373 | 65.37%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [8 empty] | 7174000 | 7174000 | 19174000 | 21347999 | 54869999
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [8 empty] | 5799334 | 7174000 |  |  | 12973334 | 1 | 23.64%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Ejecutar 1 estrategia para garantizar la operación tecnológica de los Centros de Inclusión Digital y sus aulas itinerantes | 8% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 1 | A partir de la verificación del estado de adecuaciones, necesidades y/o adquisiones de equipos tecnológicos, licenciamientos y red de operación, es posible tener mayor presición sobre el estado ideal de los CID para su correcto funcionamiento, especialmente para que este ecosistema digital pueda tener un engranaje optimo entre la red humana, red de conocimiento y la red tecnológica requiere que para su red tecnológica se integre un entorno digital funcional, dinámico e innovador, que permita la interacción con las plataformas y herramientas digitales en continua evolución. Identificación actual de las necesidades: - Renovación del 80% de equipos de cómputo por absolescencia - Reemplazo de las herramientas de apoyo visual. - Garantizar alternativas de conectividad en caso de fallas en el servicio. |  |  |  | Los CID llevan 14 años de operación, momento a partir del cual se han usado distintas herramientas tecnológicas, las cuales es necesario renovar, con el fin de responder a los desafíos de las nuevas tecnologías, y que estas sean pertinentes en la disminución de la brecha digital de género. Si bien en el 2021 y 2022 se renovaron y adquirieron nuevos equipos portátiles (59) es necesario renovar aquellos que llevan más de 10 años y que ya cumplieron la vida útil; así mismo se adquirieron nuevas pantallas interactivas (7), es necesario la renovación de aquellas que fueron adquiridas en la apertura de los CID, y que también cumplieron su vida útil. Por otro lado, de cara a los desafíos territoriales en la actualidad se cuentan con una unidad móvil adquirida en el 2022 para responder a las necesidades de la mujeres en el territorio de manera descentralizada, sin embargo es necesario la adquisición de otras unidades móviles que nos permita responder de manera más efectiva a las necesidades territoriales de Bogotá. |  |  |  | No se presentan retrasos respecto de lo programado. |  |  |  | Un documento que sistematice la experiencia y las necesidades en la operación de los CID, permite tener claridad sobre las necesidades, desafíos y mínimos que debe garantizar la entidad para aportar a la dismunición de brechas digitales de género, asi mismo, mapear la manera como el proyecto contribuye a la gestión de conocimiento, desde identificar barreras que presentan las mujeres para acceder a la información, pasando por el desarrollo de capacidades para que estas mujeres cuenten con oportunidades para el uso y apropiación de esta información
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 0.2; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 0.6
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
6. Realizar dos (2) reportes del estado de inventarios de los Centros de Inclusión Digital identificando las necesidades para garantizar la operación tecnológica de los mismos | 4 | Programación | CRONOGRAMA % MES 8: 50%; CRONOGRAMA % MES 12: 50% | 100% | Para el seguimiento del periodo actual, no se presentan avances, acorde con lo programado. | [7 empty] | No se presentan evidencias, dado que no se reportan avances en esta actividad acorde con lo programado
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 8: 50% | 50%
7. Elaborar dos (2) reportes que den cuenta de las adecuaciones, necesidades y/o adquisiones de equipos tecnológicos, licenciamientos y red de operación de los Centros de Inclusión Digital y sus aulas itinerantes | 4 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 50%; CRONOGRAMA % MES 11: 50% | 100% | Para el seguimiento del periodo actual, no se presentan avances, acorde con lo programado. | [7 empty] | No se presentan evidencias, dado que no se reportan avances en esta actividad acorde con lo programado
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 50% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [46 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [46 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [46 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [29 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-11-05 |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  | SEGUIMIENTO | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Servicios de educación informal
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Bogotá confia en su potencial
NIVEL |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | AVANCE | [11 empty] | TOTAL
Meta PDD | PMR | Tarea | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
400 | 9 |  | Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas. | Numero de mujeres formadas en habilidades digitales en los Centros de Inclusión Digital | Sumatoria de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 27000 | numero | sumatoria de mujeres formadas | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 3300 | 7900 | 7900 | 7900 | mensual | mujeres reportadas en SIMISIONAL | PROGRAMACIÓN JUL: 600; PROGRAMACIÓN AGO: 500; PROGRAMACIÓN SEP: 600; PROGRAMACIÓN OCT: 600; PROGRAMACIÓN NOV: 600; PROGRAMACIÓN DIC: 400 | 3300 | [6 empty] | 700 | 519 | 631 | 623 |  |  | 2473 | 74.94% | En octubre se formaron 623 mujeres, equivalente al 75% programadas en el Plan Distrital de Desarrollo para el segundo semestre de la vigencia 2024, formadas en Habilidades Digitales, Habilidades Socioemocionales, creación de contenidos, claves para ingresar al mundo laboral, informática y office en distintos niveles. Las mujeres formadas han participado de los siguientes cursos de manera virtual y presencial en el marco de los Centros de Inclusión Digital durante el periodo reportado: Descubriendo office: 156 mujeres Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 310 mujeres Habilidades socioemocionales: 87 mujeres Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: 47 mujeres Prevención de las violencias digitales hacia las mujeres: 23 | a. Matriz de seguimiento octubre b. Reporete de formación seguimiento a meta octubre Los documentos se pueden consultar en el siguiente link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Eusw-dCOjYJBrwZbeY8nqMcBFVVhpqChxKOjlaPYvnkTGw?e=pYesHw | Durante la vigencia 2024 del actual Plan Distrital de Desarrollo se han formado 2.473 mujeres, quienes ahora tienen conocimientos para el uso y apropiación de las redes sociales en sus vida cotidiana, laboral y empresarial; el uso de herramientas básicas digitales, para acercarse a la sociedad del conocimiento; todo ello desde el enfoque de género y diferencial. De manera acumulada se reporta: Claves para ingresar al mundo laboral: 6 mujeres (julio 6) Creación de contenido en redes sociales: 112 mujeres (julio 21, agosto 91) Descubriendo office: 432 mujeres (julio 120, agosto 125, septiembre 187, octubre 156) Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 762 mujeres (julio 311, agosto 129, septiembre 322, octubre 310) Habilidades socioemocionales: 274 mujeres (julio 157, agosto 22, septiembre 95, octubre 87) Informática básica Word, Excel e internet: 53 mujeres (julio 53, octubre 47) Manejo básico de herramientas Office: Excel: 59 mujeres (julio 32, agosto 27) Construcción de Indicadores de Género: 109 mujeres (agosto 101, septiembre 8) Prevención de Violencias Digitales: 24 mujeres (agosto 24, octubre 23) Inglés básico Nivel 2: 10 mujeres (10 mujeres) Educación financiera: 9 mujeres (9 mujeres) Educación financiera: 9 mujeres (9 mujeres) | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado. | suma
400 | 9 | 1 | Diseñar 4 contenidos nuevos de formación en capacidades digitales con enfoque de género y diferencial | Numero de cursos nuevos ofertados a las mujeres de zonas urbanas y rurales de la ciudad | Sumatoria de cursos nuevos ofertados a las mujeres de zonas urbanas y rurales de la ciudad | Suma | 4 | numero | Sumatoria de cursos nuevos | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | mensual | Plataforma de Moodle | PROGRAMACIÓN AGO: 20%; PROGRAMACIÓN SEP: 30%; PROGRAMACIÓN OCT: 30%; PROGRAMACIÓN NOV: 20% | #REF! | [7 empty] | 20% | 30% | 30% |  |  | 0.8 | 80% | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones en la construcción del curso “Redes Sociales”: 1. Se elabora un cronograma para la creación de guiones destinados a la virtualización del curso de Redes Sociales. 2. Se inicia con la eloboración de contenidos por parte del equipo facilitador | a. Acta presentación facilitadoras b. Cronograma de virtualización octubre. Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Euw7CormgcRBpjo5O4GUxqwB97fziOaWi5I8ra3goYuo2A?e=lMmEr9 | Para la construcción del proceso de formación, se tuvo en cuenta la experiencia de formación de los Centros de Inclusión Digital, así como la experiencia metodológica y pedagógica de las facilitadoras, del equipo base de formación, y de la recolección de información sobre los intereses de las mujeres a través de los instrumentos de cierres de los cursos. Por ello se estableció un espacio de construcción colectiva con algunas facilitadoras, tomando la metodología del árbol de problemas y el árbol de objetivos y la información recolectada de las ciudadanas participantes de los procesos de formación de los CID. Finalmente se estableció un cronograma de trabajo para la construcción de guías y la creación y virtualización de contenido, el cual inició su ejecución en el mes de octubre. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado.
400 | 9 | 4 | Implementar 7 cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad | Numero de cursos cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad | Sumatoria de cursos con enfoque de género y diferencial para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres en zonas rurales de la ciudad | Suma | 7 | numero | Sumatoria de cursos con enfoque de género y diferencial en zonas rurales | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | mensual | Actas de reunión con actores locales para ampliar la convocatoria | PROGRAMACIÓN SEP: 33%; PROGRAMACIÓN OCT: 33%; PROGRAMACIÓN NOV: 34% | 100% | [8 empty] | 33% | 33% |  |  | 0.66 | 66% | Durante la jornada del mes de octubre se implemento el curso Destrezas Digitales, el cual incorpora contendios de los cursos : Habilidades Digitales, Descubriendo office , Habilidades socioemocionales Estos cursos se están implementando en Usme rural en las veredas de Las Margaritas, Los Andes, Uval Bajo, Alto y Tuhuaque. Estos procesos de implementación, cuenta con la participación aproximada de 39 mujeres entre los diferentes grupos de septiembre y octubre. Para estos proceso de formación se programaron un estimado de 5 sesiones de formación, se contó con el apoyo tecnológico de la unidad móvil. En estas jornadas se realizaron con el acompañamiento metodológico la planeación pedagógica de cada sesión de acuerdo con las necesidades de cada grupo de mujeres. | a. Plan de sesiones de cada uno de los cursos b. Ajustes y seguimiento metodológico Link de soportes: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/Em-ynObHZhRPtKtl1XYwHOsBphYhhAxkS97CeldIAgf0yw?e=e75eO9 | Se retoma el conocimiento consignado en la memoria interactiva de los procesos de formación es un espacio digital en el que, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, compartimos la experiencia de las mujeres de Bogotá que han participado en algunos de nuestros procesos de formación, a través de la Estrategia de Centros de Inclusión Digital de los procesos de formación y son divulgadas a través de la página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. La implementación de los procesos rurales, contó además con los conocimientos de las mujeres en territorio, en los espacios de divulgación y articulación. Adicionalmente, se realizó un seguimiento y reflexión constante de los metodológico y pedagógico, con el fin de cubrir las necesidades de las mujeres campesinas y rurales. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado. | creciente
400 | 9 | 6 | Ejecutar 1 estrategia para garantizar la operación tecnológica de los Centros de Inclusión Digital y sus aulas itinerantes | Numero de visitas a Centros de Inclusión Digital identificando las necesidades para garantizar la operación tecnológica de los mismo | Sumatoria de visitas realizadas identificando necesidades tecnológicas para la operación de los Centros de Inclusión Digital | Suma | 100% | numero | Sumatoria de visitas realizadas | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | mensual | Actas de visita a Centros de Inclusión Digital | PROGRAMACIÓN AGO: 20%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN OCT: 20%; PROGRAMACIÓN NOV: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 20% | 100% | [7 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  | 0.6 | 60% | Con el fin de realizar la verificación e identificación de necesidades de los centros de inclusión se realizan las siguientes acciones: Visitas In situ a los CID de Fontibón, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Puente Aranda, San Cristóbal, Kennedy, Tunjuelito, Santa Fé y La Candelaria. Para ampliar la cobertura de los CID e identificar las necesidades para la apertura de un Centro de Inclusión Digital en la localidad de Mártires se realizan visitas y acuerdo entre direcciones. | a. Fichas de verificación visitas insitu. Link de consulta: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EurY4EFrq19Fq-DeEaodpegBFhslAFecXIZvBoeh_MNrPQ?e=mghM1V | Durante las visitas insitu se identificó que varios de los equipos de los CID necesitan ser renovados, ya que de la renovación de equipos no solo al buen funcionamiento de los CID, sino además a la efectividad en el fortalecimiento de las habilidades digitales a las mujeres formadas. Así mismo con las visitas insitu se identifican las necesidades operativas de los CID con el acompañamiento de las facilitadoras, tales como el funcionamiento precario del wifi y las posibles soluciones que la OAP nos pueda ofrecer. También se identificaron las necesidades más urgentes y aquellas que son necesarias para el funcionamiento general. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado. | constante
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma: | [9 empty] | REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Rocio Janneth Duran Mahecha | [10 empty] | Nombre: Isabella Muñoz Gómez |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Liza Yomara García Reyes; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | [13 empty] | Nombre:
| Cargo: Contratista - Lideresa Planeación DGC | [10 empty] | Cargo: Directora Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | [13 empty] | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AS5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AT5: En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada
Note on AU5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AW5: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A9: Relacionar el producto PMR asociado
Note on A10: Relacionar el objetivo estratégico asociado
Note on A11: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
Note on D11: Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
Note on E11: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on F11: Define la representación matemática del cálculo del indicador.
Note on G11: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on H11: Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
Note on I11: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador.
Note on J11: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on K11: Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
Note on L11: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on P11: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Q11: Se debe especificar cuáles serán los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos.

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [59 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [59 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [59 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [59 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE: | 5 DE NOVIEMBRE DE 2024
INDICADOR / ACTIVIDAD: | Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Total Trimestre | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [8 empty] | 600 | 500 | 600 |  | 600 | 600 | 400 |  | 3300 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [17 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [8 empty] | 26 | 12 | 0 | 38 | 5413809 | 0 |  |  |  | 38 | 5413809
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [8 empty] | 21 | 89 | 17 | 127 | 18093518 | 59 |  |  |  | 186 | 18093518
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [8 empty] | 35 | 59 | 27 | 121 | 17238706 | 38 |  |  |  | 159 | 17238706
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [8 empty] | 65 | 35 | 39 | 139 | 19803142 | 23 |  |  |  | 162 | 19803142
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [8 empty] | 37 | 8 | 32 | 77 | 10970086 | 49 |  |  |  | 126 | 10970086
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [8 empty] | 32 | 17 | 26 | 75 | 10685149 | 31 |  |  |  | 106 | 10685149
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [8 empty] | 16 | 41 | 40 | 97 | 13819459 | 41 |  |  |  | 138 | 13819459
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [8 empty] | 52 | 25 | 33 | 110 | 15671551 | 37 |  |  |  | 147 | 15671551
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [8 empty] | 37 | 40 | 47 | 124 | 17666112 | 25 |  |  |  | 149 | 17666112
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [8 empty] | 66 | 47 | 46 | 159 | 22652515 | 38 |  |  |  | 197 | 22652515
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [8 empty] | 64 | 0 | 91 | 155 | 22082641 | 67 |  |  |  | 222 | 22082641
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [8 empty] | 2 | 17 | 15 | 34 | 4843934 | 24 |  |  |  | 58 | 4843934
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [8 empty] | 36 | 64 | 63 | 163 | 23222390 | 43 |  |  |  | 206 | 23222390
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [8 empty] | 56 | 19 | 22 | 97 | 13819459 | 11 |  |  |  | 108 | 13819459
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [8 empty] | 15 | 17 | 32 | 64 | 9117994 | 37 |  |  |  | 101 | 9117994
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [8 empty] | 50 | 7 | 26 | 83 | 11824898 | 27 |  |  |  | 110 | 11824898
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [8 empty] | 53 | 2 | 0 | 55 | 7835776 | 17 |  |  |  | 72 | 7835776
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [8 empty] | 23 | 20 | 36 | 79 | 11255023 | 12 |  |  |  | 91 | 11255023
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [8 empty] | 14 | 0 | 39 | 53 | 7550838 | 44 |  |  |  | 97 | 7550838
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 400 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 519 | 631 | 1850 | 263567000 | 623 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 263567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: En esta sección se diligencia la programación de la territorialización
Note on AG5: En esta sección se diligencia el avance mensual a la territorialización programada
Note on A7: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar
Note on B10: En estos campos se debe relacionar la magnitud programada de manera mensual, para cada localidad.
Note on E10: En estos campo se debe relacionar el presupuesto programado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on AH10: En este campo se debe relacionar la magnitud ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
Note on AK10: En este campo se debe relacionar el presupuesto ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
12 noviembre de 2024 | Modificación presupuestal | se modifica el presupuesto con la adición de recursos por un total de $31.482.000. Estos se incorporan en la actividad 2 de proyecto de inversión
Note on A7: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## listas (hidden)
OBJETIVOS PDD | PROGRAMA | METAS PDD | PROYECTO | Cod Producto | Producto PMR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | ENFOQUE DIFERENCIAL
[6 empty] | Mujeres | Creciente | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad
1. Bogotá avanza en seguridad | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 37. Asegurar que el 100% de los casos de representación jurídica ejercida por la SDMujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos. | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | 06 | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | Mujeres, hijos e hijas | Decreciente | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI
2. Bogotá confía en su bien-estar | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 38. Aumentar a (22) espacios interinstitucionales los servicios jurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y la oferta de acompañamiento psico jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs. | 8222 - Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | 07 | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | Intervenciones | Constante | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas
3. Bogotá confia en su potencial | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | 39. Implementar en 6 casas refugio, los servicios con enfoque diferencial, brindando atención a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes. Entre otras, incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y, un modelo intermedio. | 8207 - Implementación de una estrategia de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención y atención de las violencias de género en Bogotá D.C. | 08 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Consultas | Suma | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes
5. Bogotá confía en su gobierno | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 41. Garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados, de manera ágil, clara y oportuna, al 100% de las mujeres víctimas de violencia, remitidas a través de las estrategias línea púrpura, agencia mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros. | 8225 - Mejoramiento del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | 09 | Servicio de educación informal | Casas |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales
| 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 42. Implementar un modelo integral de prevención y atención de violencias contra las mujeres en el transporte público y en el espacio público peatonal para el encuentro, construyendo entornos seguros e incluyentes. | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | 10 | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | Personas |  | No responde | Rrom
| 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | 11 | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | Atenciones
|  | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones y asesorías
|  | 104. Desarrollar 1 estrategia de comunicaciones con énfasis en promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencias en su contra y transformación cultural con enfoque de género, que permita impulsar y posicionar las acciones, actividades y programas de la SDMujer en los ámbitos internacional, nacional, distrital, local y barrial. | 8205 - Fortalecimiento de la estrategia de acogida, atención y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones
|  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | 8210 - Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C. |  |  | Estudios y/o investigaciones
|  | 106. Mantener en funcionamiento el modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en las 20 localidades, fortaleciendo la atención en los territorios urbanos y rurales. | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C. |  |  | Contenidos
|  | 107. Desarrollar 4 estrategias de empoderamiento para promover capacidades, liderazgos, participación, incidencia política y transformación de imaginarios culturales, que reproducen los estereotipos de género, en los territorios urbanos y rurales. | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. |  |  | Casos nuevos
|  | 108. Consolidar 1 estrategia de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), en las 20 localidades, con actores territoriales para reducir las brechas de género. | 8223 - Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C |  |  | Ciudadanos y ciudadanas
|  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. |  |  | Porcentaje
193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
355. Lograr al menos 92 puntos del índice de Gestión Pública Distrital.
400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
INDICADORES PDD
9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
325. Número de Casas Refugio en operación
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
489. Investigaciones realizadas
431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas