## Instructivo
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Versión: 01
| PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | Fecha: 21/10/2024
Instructivo de diligenciamiento
Visión | Representa la meta a largo plazo que la entidad aspira alcanzar, proporcionando una imagen clara de hacia dónde se dirige en el futuro. Es inspiradora y motivadora, y sirve como una guía estratégica para todas las decisiones y acciones de la organización.
Misión | Es una declaración que define el propósito fundamental de una organización, es decir, qué hace, para quién lo hace y por qué lo hace. Refleja su razón de ser, describiendo sus principales actividades, servicios o productos, y el valor que ofrece a sus clientes, usuarios o sociedad en general. La misión está enfocada en el presente y marca el camino para lograr los objetivos estratégicos.
Perspectiva | Proporcionar una visión integral del desempeño de la organización. Las perspectivas principales del Balanced Scorecard son: Perspectiva Financiera; Perspectiva del Cliente; Perspectiva de Procesos Internos; Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.
Objetivo estratégico | Es una meta específica y a largo plazo que una organización se establece para avanzar hacia su visión y misión. Los objetivos estratégicos guían la dirección y las decisiones de una organización, ayudando a enfocar sus recursos y esfuerzos en áreas clave que son cruciales para su éxito sostenido.
Estrategia | Es un plan integral que define cómo una organización alcanzará sus metas y objetivos a largo plazo mediante la asignación eficiente de recursos y la toma de decisiones clave. Implica la formulación de un enfoque general y de alto nivel que guía todas las acciones y decisiones dentro de la organización para crear una ventaja competitiva y responder a las oportunidades y amenazas del entorno.
Meta estrategica | Es un objetivo específico que una persona u organización se propone alcanzar en un período determinado. Las metas son hitos concretos y medibles que sirven para dirigir esfuerzos y motivar acciones hacia la consecución de resultados deseados.
Dimensión MIPG | Corresponde a las dimensiones establecidas en el Modelo integrado de planeación y gestión. Dimensiones: 1.Talento Humano; 2.Direccionamiento estratégico y planeación; 3.Gestión con valores para el resultado; 4. Evaluación de Resultados; 5.Información y comunicación; 6.Gestión del conocimiento; 7.Control Interno.
Políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Es una metodología diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública y la planificación estratégica.
Responsable | persona, equipo o área encargada de llevar a cabo una tarea, cumplir un objetivo o gestionar un proceso.
Código de la actividad | Indicador de número de actividad de acuerdo con la política, ejemplo 1,2,3.
Actividad | Conjunto de acciones que debe llevar a cabo para asegurar el funcionamiento de los procesos y dependencias de manera eficiente y eficaz. Estas actividades son esenciales para crear, entregar y mantener el valor ofrecido a los grupos de interés.
Producto | Entregable o resultado de la actividad
Evidencia | Fuente de verificación, link de publicación, enlace, etc.
Índice de Gestión Pública Distrital | El Acuerdo del Concejo de Bogotá 772 de 2020, creó el Índice de Gestión Pública Distrital (IGPD) y lo definió como una expresión matemática que relaciona variables de gerencia pública para medir la gestión, el manejo de recursos presupuestales y los resultados alcanzados por las entidades, instituciones y organismos de la Administración Distrital. En este sentido, se estructuró el índice bajo tres componentes: Gestión Institucional, Ejecución Presupuestal y Gestión de Resultados. Gestión Institucional (Ponderación del 28%) Para la construcción de este componente se toma el resultado del Índice de Desempeño Institucional (IDI) medido anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el procesamiento de los datos recolectados a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), el cual permite evaluar el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial. • Ejecución presupuestal (Ponderación del 32%) Para este componente se toman los datos reportados por las entidades y publicados por la Secretaría Distrital de Hacienda correspondiente a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales de las entidades entre el 01 enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. • Gestión de Resultados (Ponderación del 40%) Este componente se estructura a partir de la información emitida por la Secretaría Distrital de Planeación sobre la Programación y Seguimiento a la Inversión realizado a las entidades que cuentan con compromisos dentro del Plan Distrital de Desarrollo. En este campo debe seleccionar a que componente se encuentra vinculada la actividades del proceso o dependencia. Es importante aclarar que la actividad puede apuntar a más de un componente, por ejemplo, tanto a gestión insitucional y ejecución presupuestal, o en gestión institucional y gestión por resultados, o a gestión institucional, ejecución presupuestal y gestión por resultados.
Programado | Estimación de programación para ejecutar la actividad
Ejecutado | Estimación de ejecución real de la actividad
Reporte de cumplimiento de actividades (primera línea de defensa)
Porcentaje de avance | Medición del avance de ejecución de actividad
Avance cualitativo | Reporte de avance de la actividad, en donde se describe detalladamente que se realizó para cumplir con la actividad
Evidencia | Fuente de verificación, link de publicación, enlace, etc.
Monitoreo y seguimiento cumplimiento de actividades (segunda línea de defensa)
Se cumplió la actividad (si/no) | Señalar si se cumplio o no con la actividad de acuerdo con la programación
Se cumplió en la fecha programada (si/no) | Señalar si se cumplio o no con la fecha pactada para la ejecución de la actividad de acuerdo con la programación
Monitoreo y seguimiento cualitativo | Descripción del monitoreo y seguimiento cualitativo detallado, de acuerdo con el reporte de la primera línea de defensa
Evaluación independiente (tercera línea de defensa)
Evaluación independiente | Se define como una evaluación independiente del reporte generado en el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa al plan de acción por dependencias.
Observaciones/recomendaciones | Son registros detallados o notas sobre lo que se ha visto, detectado o analizado. Se basan en datos, evidencias o hechos y describen la situación actual o el comportamiento observado.
No evidencia programada | Descripción cuantitativa de actividades programadas, en comparación con las ejecutadas en el periodo.
No evidencia ejecutada
A. Gestión institucional
B. Ejecución presupuestal
C.Gestión de resultados
A y B
A y C
B y C
A, B, C

## Hoja1 (hidden)
| Cumplidas en el 1er trimestre | 19
| Cumplidas en el 2do trimestre | 6
18 | Cumplidas en el 3er trimestre
27 | Avance reportado en el corte de monitoreo y que tienen plazo para ejecutarse en el IV trimestre
16 | Incumplidas en el corte por no ejecutar o reportar actividad
3 | Incumplida en los periodos anteriores y sin culminar
64

## PlandeacciónInstitucional
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [26 empty] | Código: DE-PL-1
Versión: 01
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS | [26 empty] | Fecha: 26/12/2024
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de planeación institucional mediante el plan de acción institucional por dependencias, que incluye el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades programadas por los procesos para el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales. | [13 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [6 empty] | REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2024
[14 empty] | VERSIÓN: 01 |  |  | FECHA: 26 de diciembre de 2014 | CAMBIOS REALIZADOS: Creación del documento
ALCANCE: Este instrumento establece los lineamientos que orientan a todas las dependencias de la entidad, a la ciudadanía y a otros grupos de interés, en la alineación entre las dimensiones del modelo intergrado de planeación y gestión, el plan estratégico institucional, las responsabilidades por dependencia y los productos esperados que sostengan y complementen lo previsto para el cumplimiento de la gestión institucional.
INTEGRACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | [20 empty] | Reporte |  |  | Monitoreo y seguimiento |  |  | Evaluación independiente
[21 empty] | Dependencia ejecutora Primera línea de Defensa |  |  | Oficina Asesora de Planeación Segunda Línea de Defensa |  |  | Oficina de Control Interno Tercera Línea de Defensa
VISIÓN | MISIÓN | PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | META ESTRATÉGICA | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | RESPONSABLE | CÓDIGO ACTIVIDAD No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PRODUCTO | EVIDENCIA | ÍNDICE GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL | PROGRAMADO / EJECUTADO | Seguimiento I Cuatrimestre (Ene -Feb-Mar- Abril) | Seguimiento II Cuatrimestre (May-Jun-Jul-Agosto) | Seguimiento III Cuatrimestre (Sep-Oct-Nov-Dic) | Total Programado Vs Ejecutado 2024 | Fuentes de Verficación o Evidencias | OBSERVACIONES | % de avance Cuatrimestral | Avance cualitativo Cuatrimestral | Evidencia | Se cumplió la actividad (Si / No) | Se cumplió en la fecha programada (SI / No) | Monitoreo Cualitativo | Evaluación independiente | Observaciones - recomendaciones | No Actividades programadas | No Actividades ejecutadas
La Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2027 será reconocida distrital, nacional e internacionalmente por su contribución al reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres y al logro de la igualdad de género, incorporando efectivamente los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial en las políticas públicas y el quehacer institucional de la Administración distrital. | Liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y materialización de los derechos humanos de las mujeres en las diferencias y diversidades que las constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito Capital | PERSPECTIVA HACIA LA CIUDADANÍA | OBJ1 | ESTRATEGIA 1. | META ESTRATEGICA 1. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 0. Institucionalidad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de acuerdo con la normativa y cronograma establecido. | Actas de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, con los acuerdos y compromisos establecidos. | 1. Actas de cada sesión del Comité firmadas por los asistentes. 2. Listado de asistentes y participantes de cada sesión. 3. Presentaciones y material de apoyo utilizado en los comités. 4. Resumen de decisiones y acuerdos | A y C | Programado |  |  | x | 12 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EvaLud4bIXtAib8FRNQhzJsBYywCsEiQOGXaqKZtux48kQ?e=rnMP9J | Se tenian proyectados 12 comités uno por cada mes, sin embargo se realizaron 16 comités. | 100% | Se llevó a cabo la realización de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones, seguimiento a planes institucionales, revisión y aprobación de documentos, planes y políticas. | 1. Actas de Comité 2. Listados de asistencia de Comité 3. Presentaciones 4. Actas de reunión con compromisos y seguimiento a compromisos en presentaciones | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. | La evaluación independiente al Plan de Acción por dependencias será efectuado por la Oficina de Contorl Interno en los procesos de Auditoría al Proceso de Direccionamiento estratégico
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 16
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Aprobar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2024 | Plan de acción aprobado y publicado | 1. Plan de Acción publicado en el SIG. 2. Acta ó correos de aprobación de Plan de Acción. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ep7I68wJRHxGkN3zfREEqGwByrAhBrzTSMF_Lm-dFDj1fQ?e=6wUjRE | La aprobación de lasd actividades concertadas se realizó por parte de las lideresas, líderes y corresponsables de política | 100% | Se llevó a cabo la concertación de actividades y aprobación del Plan de acción por dependencias para la vig 2024. | 1. Plan de Acción publicado en el SIG. 2. Acta ó correos de aprobación de Plan de Acción. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 | Revisar y actualizar la Resolución de MIPG, de conformidad con los lineamientos normativos vigentes | Resolución actualizada y publicada | 1. Resolución formalizada y publicada en página web, | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EuP_XXCMjGtNlSSqYTskkF4BeUzVpSJcFVHRY57TgT_XhQ?e=zJCOyC | La aprobación de la resolución se realizó en el mes de abril | 100% | Se realizó la actualización y aprobación de la Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1. Link de publicación de resolución: https://www.sdmujer.gov.co/node/10542 2. Resolución cargada en drive. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Actualizar la circular o memorando relacionado con el Equipo de Enlaces del Sistema de Gestión de MIPG | Circular o memorando remitido a las dependencias o procesos Matriz de actualización de enlaces MIPG | 1. Circular formalizada y radicada en Orfeo 2. Envío de circular o memorando remitido a las lideresas de política | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EjDpvE9wIphKuzZaTDX2aMQBruwD6QD_AuBa1ErnR3mSOA?e=8PeEvh | Memorando remitido en el mes de febrero. | 100% | Se realizó el envío de memorando para actualización de enlaces MIPG | 1. Memorando remitido a enlaces 2. Informado a enlaces sobre actualización de enlaces 3. Matriz de enlaces MIPG | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 5 | Reportar el Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2023 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2023 | 1. Certificado de diligenciamiento del FURAG 2023 publicado en página web | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://www.sdmujer.gov.co/node/10655 | El reporte del IDI se realizó en el mes de mayo | 100% | Se realizó el reporte como lider de políticas, revisión de reportes realizados por las primeras lineas de defensa y cargue de evidencias y diligenciamiento del IDI. | 1. Certificado de diligenciamiento del FURAG 2023 publicado en página web | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 6 | Realizar socializaciones de temas del MIPG a la Comunidad Institucional | Acta de socialización de tematicas relacionadas con MIPG | 1. Acta de cada sesión con participantes 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo | A y C | Programado |  |  | x | 7 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EgSEIP5g0HpNrEgExH7fM40BYgp-7MGSN5t4vw6I3MYWtQ?e=gV093H | No aplica. | 100% | Se llevó a cabo las mesas de enlaces MIPG, realizando un total de 7 mesas, en donde se abordaron ejercicios de cocreación, sensibilización de temas MIPG, lineamientos, etc. | 1. Acta de cada sesión con participantes 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
|  |  |  | ESTRATEGIA 2. | META ESTRATEGICA 2. | [8 empty] | Ejecutado |  |  | x | 7
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 7 | Actualizar los documentos asociados al control de Documentos | Documentos creados, actualizados y publicados en SIG. | 1. Publicación en el SIG | A y C | Programado |  |  | x | 2 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EjUTvU-xqnFCt3wwcIevcKsBsHJGdFZKB73ZHQkf559hGw?e=YjCbJ4 | No aplica. | 100% | Se llevó a cabo la actualización del Manual de control de documentos así como el procedimiento asociado. | 1. Publicación SIG 2. Manual y procedimiento | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 2
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 8 | Analizar los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2023, generados por el FURAG , detallado por indices de políticas. | Informe de los resultados del IDI 2023 por política del MIPG | 1. Informe de resultados enviado por correo y/o Orfeo. 2. Autodiagnosticos | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en carpeta drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Eoq03BCaDFhDt668a3g7K_4BnWEjZ6PjjVIkId7SNj_LMQ?e=emPTgf | No aplica. | 100% | Se realizó el analisis los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2023, generados por el FURAG , detallado por indices de políticas, además, se presentó ante el Comité directivo con el fin de establecer las actividades correspondientes que permitieran el cierre de brechas. Producto de este análisis, se realizó los autodiagnósticos por politicas para garantizar la realización de actividades que permitan el cierre de brechas en 2024. | 1. Informe de resultados enviado por correo y/o Orfeo. 2. Acta mesa de enlaces MIPG 3. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 4. Autodiagnósticos FURAG | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 9 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2023 a los comites institucional y sectorial de gestión y desempeño. | 2 Socializaciones de resultados del IDI - FURAG 2023 (Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la mesa de enlaces MIPG) | 1. Acta de las sesiones de socialización 2. Presentaciones o material de apoyo 3. Registros de asistencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EmFdotuVJQpLr98DKcE_0H4B_khziqmju7XG4Q3BZdsK4Q?e=2sIjt4 | No aplica. | 100% | Se realizó la socialización de resultados FURAG, análisis de brechas de Políticas, comparativo de resultados por vigencia. Se realizó memorando de recopilación de aspectos de mejora por política y se creo el Plan de acción por dependencias 2024 para el cierre de brechas, | 1. Memorando remitido a enlaces. 2. Actividades para cierre de brechas FURAG - Plan de acción por dependencias. 3. Actas de mesas de trabajo enlaces MIPG. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
|  |  |  | ESTRATEGIA 3. | META ESTRATEGICA 3. |  | 1. Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 1 | Participar en la formulación del Plan Distrital de Desarollo | Aportes Formulación del Plan Distital de Desarrollo | 1. Acta de las sesiones 2. Registros de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo 4. Diagnóstico | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Las evidencias se cargan en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F1%2E%20Planeaci%C3%B3n%20Institucional&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1736440124972&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=f1079bfd%2Dc92e%2De92d%2D114b%2De0ddb05446d4&ga=1 | No aplica. | 100% | Desde la SDMujer se realizaron y remitieron los aportes del sector mujeres para la construcción del PDD BCS 2024-2027. | 1. Diagnóstico del sector mujeres 2. Documento de los objetivos 1, 2,3 y 5 3. Matriz de la porblematica de la SDMujer 4. Presentación de las apuestas de la SDMujer en el PDD 2024-2027 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 2 | Formular los proyectos de inversión | Proyectos de inversión validados por el jefe de la OAP y registrados en los bancos de proyectos Distrital y Territorial | 1. Fichas EBID 2. Fichas MGA | A, B, C | Programado |  |  | x | 13 | 1. Link de transparecia de la página web de la entidad numeral 4.4 Proyectos de Inversión link: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/proyectos-de-inversion 2. Cargas en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F1%2E%20Planeaci%C3%B3n%20Institucional&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1736366886299&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=19e8af93%2Dfe06%2Dd5dd%2D8e52%2D094d58d72b78&ga=1 | No aplica. | 100% | Se realizó la formulación y validación de los 13 proyectos de inversión, los cuales fueron registrados en los aplicativos distrital como territorial | 1. Las fichas EBI-D se encuentran publicadas en el link de transparecia numeral 4.4 Proyectos de Inversión 2. Fichas MGA se cargan en el drive destinado para tal fin | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 13
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 3 | Formular los planes de acción de los proyectos de inversión | Planes de acción formulados | 1, Publicación planes de acción en página web | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | Link de publicación: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-de-accion | No aplica. | 100% | Se realizó la formulación y validación de los planes de acción del II semestre 2024, correspondiente a los 13 proyectos de inversión formulados en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027 | 1. Formulación Planes de acción II semestre 2024 publicados en el numeral 4.3.2 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 4 | Registro de seguimiento de proyectos de inversión en SEGPLAN | Reporte de SEGPLAN componente de inversión | 1. Publicación de informe en página web | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | Link de publicación: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/proyectos-de-inversion | El seguimiento de los proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN se registra | 100% | Se realizó registro del seguimiento trimestral de los 13 proyectos de inversión con corte septiembre 30 de 2024 en el aplicativo SEGPLAN | 1. Reporte SEGPLAN del componente de inversión publicado en la página web | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 5 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos actualizada y publicada | 1. Acta de aprobación CCI 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo 4. Política de Administración de Riesgos publicada en la página web. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/ErY7x6-usiBAjdxGhNoni-4BtYIxtuGIS1dkOlbcVPdeKQ?e=10ubFp | El acta de aprobación de la Política se solicitó a OCI, sin embargo la misma se encuentra pendiente por aprobación y firma del despacho | 100% | Se realizó la actualización de la política en su versión 8, en donde se ajustó el marco Normativo, se revisan y ajustaron las responsabilidades frente al riesgos en las diferentes líneas de defensa, se registraron las tipologías de riesgos identificadas en la entidad y se incluyeron los riesgos fiscales. Así mismo se socializó mediante correo electrónico. Además se actualizó en instructivo de riesgos | 1. Actualización de Política de Administración de Riesgos. 2. Evidencia de publicación y socialización | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano Dirección de Territorialización de Derechos y Participación Dirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 6 | Formular, aprobar y publicar los planes de acuerdo con el Decreto 612 del 2018 | Planes formulados, aprobados y publicados en la página web de la entidad | 1. Acta de aprobación CIGYD 2. Registros de asistencia 3. Presentaciones o materia de apoyo 4. Planes aprobados y publicados en la página web. | A y C | Programado |  |  | x | 13 | Se carga el acta de aprobación en la carpeta de las evidencias en el OneDrive correspondiente. Los planes del decreto 612 se encuentran publicados en la página web: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales | No aplica. | 100% | Los planes del decreto 612 fueron publicados y aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño el 30 de enero de 2024. Los mismos fueron publicados y se les hizo seguimiento correspondiente en comité de diciembre de 2024. | 1. Acta del comité institucional de gestión y desempeño, con fecha del 30/01/2024. 2. Seguimiento a planes del decreto 612. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 13
[8 empty] | Comunicaciones | 7 | Elaborar el plan de comunicaciones, donde se establezcan los lineamientos de comunicación interna y externa. | Plan de comunicaciones aprobado | 1. Plan de comunicaciones publicado en el SIG. 2. Socialización mediante correo electrónico u Orfeo | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales | No aplica. | 100% | Se realizó el plan de comunicaciones el mismo fue publicado en la página web institucional | 1. Plan de comunicaciones publicado. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa y Financiera) | Dirección de Contratación | 1 | Aprobar y Publicar en la web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2024 | Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y Publicado | Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones Aprobado y Publicado en la página web. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Plataforma SECOP, vista pública | No aplica. | 100% | Se procedio con la publicación de PAA en la plataforma transaccional SECOP | Pantallazo de publicación | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
|  |  |  | ESTRATEGIA 4. | META ESTRATEGICA 4. | [8 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 2 | Lineamientos para modificaciones de PAABS | Lineamientos remitidos | 1. Memorando remitido e informado en Orfeo | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | Se cargan las evidencias en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F2%2E%20Gesti%C3%B3n%20presupuestal%20y%20eficiencia%20del%20gasto%20p%C3%BAblico&sortField=LinkFilename&isAscending=true | No aplica. | 100% | Se realizó memorando y se divulgó a través de correo masivo los "Lineamientos y cronograma de modificaciones al Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS para la vigencia 2024" | 1. Memorando de Lineamientos y cronograma de modificaciones al Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS para la vigencia 2024 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | Remitir la informacion de la ejecucion presupuestal a las directivas de la SDMujer | Alertas remitidas | 1. Correos electronicos con la informacion presupuestal | A, B, C | Programado | Programado | Programado | x | 10 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202024%2F2%2E%20Gesti%C3%B3n%20presupuestal%20y%20eficiencia%20del%20gasto%20p%C3%BAblico%2FAct%2E%203 | Se deja la evidencia de los correos enviados de manera mensual de la información presupuestal de la Entidad | 100% | Se envió la información presupuetsal de la Entidad a los Directivos y enlaces de manera oportuna para el respectivo seguimiento. | Correos electronicos | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado | x | 10
[8 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | Realizar la publicacion de la informacion presupuestal en la pagina web de la entidad | Información presupuestal | 1. Publicacion en el botón de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 12 | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | Realizadas las publicaciones de ejecuciones presupestales de enero a diciembre de 2024 y el presupuesto de la vigencia | 100% | Se realizó la publicaicón de las ejecuciones presupuestales en la pagina web de la Entidad de manera oportuna | Publicación de la información presupuestal en la pagina web de la Entidad | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 12
[7 empty] | 3. Compras y Contratación Pública (Directora Administrativa y Financiera y Director de Contratación) | Dirección de Contratación | 1 | Adelantar capacitaciones sobre los prinicipios de la contratación pública, mecanismos de selección y los procedimientos establecidos | Capacitaciones realizadas | 1.Convocatorias 2.Listas de asistencia 3. Material de apoyo | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Socializaciones desarrolladas a traves de la plataforma TEAMS a los enlaces y supervisores de la Entidad | No aplica. | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre aspectos contractuales dirigidos a los enlaces y supervisores | Presentaciones lista de asistencia | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Dirección de Contratación | 2 | Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAABS | Informes de seguimiento presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1. Actas de reunión CIGD 2. Listados de asistencia 3. Presentaciones y/o material de apoyo | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | A traves de comites directivos se realizo las respectivas socializaciones del cumplimiento y estado del PAABS | No aplica. | 100% | A traves de comites directivos se realizo las respectivas socializaciones del cumplimiento y estado del PAABS | Presentacion | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Dirección de Contratación | 3 | Generar sistema de alertas mensual de una muestra aleatoria del cargue de documentos en el SECOP | informe de alertas mensual | Radicado de orfeo Correo electrónico o comunicación interna | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | Se procedio con la revision de contratos publicados en plataforma SECOP los cuales se evidencio el seguimiento por parte de la Dirección de Contratación | No aplica. | 100% | Se procedio con la revision de contratos publicados en plataforma SECOP los cuales se evidencio el seguimiento por parte de la Dirección de Contratación | matriz, Link SECOP | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Dirección de Contratación | 4 | Seguimiento al plan de implementación de la debida diligencia | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento realizado en el componente del Programa de Transparencia y Ética Pública | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Se realizaron capacitaciones dirigidas por la OAP sobre la implementación de la plataforma PANDORA | No aplica. | 100% | Se realizaron capacitaciones dirigidas por la OAP sobre la implementación de la plataforma PANDORA | Mesas de Trabajo | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[6 empty] | DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO | 4. Talento humano (Directora de Talento Humano) | Dirección de Talento Humano | 1 | Elaborar y aprobar los planes del decreto 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano, en el comité de gestión y desempeño. | Planes del decreto 612 a cargo de la dirección aprobados | 1. Acta de Comité de GyD 2. Material de apoyo de comité | A y C | Programado |  |  | x | 7 | Se carga el Acta No. 1 Comité MIPG - 30.01.2024 - APROBACIÓN PLANES DTH 2024 en la carpeta de las evidencias en el OneDrive correspondiente. Los planes se encuentran cargados en la página web de la Entidad. | No aplica. | 100% | Se formularon y aprobaron el 100% de los planes establecidos en el Decreto 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano. | Acta No. 1 Comité MIPG - 30.01.2024 - APROBACIÓN PLANES DTH 2024 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 7
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 2 | Realizar jornadas de reinduccion sobre el tema de Conflicto de Interés | Capacitaciones o procesos de reinducción realizados | 1. Convocatoria y registros de asistencia a la reinducción | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reportes de asistencia, material utilizado. | No aplica. | 100% | Se realizaron 2 jornadas de capacitación relacionadas con el tema de conflictos de interés durante la vigencia 2024. | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reportes de asistencia, material utilizado. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 2
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 3 | Realizar el proceso de inducción para el personal de planta que ingresen a la entidad durante la vigencia 2024 | Capacitaciones o procesos de inducción realizados | 1. Convocatorias 2. Registro de asitencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación y reportes de asistencia. | No aplica. | 100% | Se realizaron 2 jornadas de inducción durante la vigencia 2024. | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación y reportes de asistencia. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 2
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 4 | Emitir lineamientos para la presentación de evaluación de desempeño, así como el acompañamiento en la concertación de compromisos de los gerentes públicos, funcionarias y funcionarias de la SDMujer | 1.Circular para la evaluación de desempeño y concertaciónn de compromisos. | 1. Circular informada por correo. 2. Correos electrónicos. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Circular No. 0007 del 29 de enero de 2024, "Evaluación período ordinario y calificación definitiva período 2023-2024/concertación de compromisos laborales/planes de trabajo período 2024-2025", circular No. 0015 del 30 de julio de 2024 "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PRIMER SEMESTRE PERIODO 2024 – 2025 / EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE DE PLANES DE TRABAJO PERIODO 2024 – 2025, así como los correos de socialización y recordatorios. | No aplica. | 100% | Se expidieron las circulares relacionadas para los 2 periodos de la vigencia 2024. | Circular No. 0007 del 29 de enero de 2024, "Evaluación período ordinario y calificación definitiva período 2023-2024/concertación de compromisos laborales/planes de trabajo período 2024-2025", circular No. 0015 del 30 de julio de 2024 "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PRIMER SEMESTRE PERIODO 2024 – 2025 / EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE DE PLANES DE TRABAJO PERIODO 2024 – 2025, así como los correos de socialización y recordatorios. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 2
|  |  |  | ESTRATEGIA 5. | META ESTRATEGICA 5. |  | 5. Integridad (Directora de Talento humano) | Dirección de Talento Humano | 1 | Realizar actividades informativas, pedagógicas y lúdicas para la apropiación del código de integridad por parte de servidores y contratistas | Actividades realizadas | 1. Correos electrónicos 2. Material de apoyo o presentaciones 3. Piezas gráficas 4. Registros de asistencia de Teams 5, registro fotográfico | A y C | Programado |  |  | x | 3 | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, registros fotográficos, reportes de asistencia. | No aplica. | 100% | Se realizaron actividades de apropiación, interiorización y divulgacióndel código de integridad de la Entidad, durante la vigencia 2024. | Documento PDF donde se consolidan piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, registros fotográficos, reportes de asistencia. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 3
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 2 | Realizar jornadas de socialización del codigo de integridad de la Entidad | Socializaciones realizadas | 1. Convocatoria 2, Pieza Grafica 3, Registro de asistencia de teams | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, material presentado y reportes de asistencia. | No aplica. | 100% | Se realizaron 2 jornadas de reinducción sobre el código de integridad de la Entidad en la vigencia 2024. | Documento PDF donde se consolidan piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, material presentado y reportes de asistencia. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 2
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 3 | Ejecutar el plan de integridad formulado para la vigencia 2024 | Reporte del avance de ejecución del plan de integridad | 1. Actas de reunion 2.Correos electronicos 3. Documento de ejecución de acciones. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Actas de reunión, informes, correos electrónicos, piezas gráficas, material presentado, reportes de asistencias, pantallazos, entre otras. | No aplica. | 100% | Se ejecutó el 100% del Plan de Integridad formulado en el marco del programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2024. | Actas de reunión, informes, correos electrónicos, piezas gráficas, material presentado, reportes de asistencias, pantallazos, entre otras. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[6 empty] | DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Realizar el monitoreo y seguimiento a la información publicada en el botón de transparencia, generando alertas a los responsables de la información para mantener la información actualizada, conforme a los lineamientos de la normatividad aplicable | Matriz de monitoreo y seguimiento a los numerales del botón de transparencia | Botón de transparencia por información actualizada y accesible | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 7 | Link de evidencias: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Es6SovZA-GBDlFstHGLbaSQB-tSuw8Z4MDxxyXqB9qACPA?e=njcUC7 | No aplica. | 100% | Se realizó seguimiento y alertas al botón de transparencia, se realizaron los ajustes correspondientes al boton y se consiguió realizar la gestión de las dependencias. | 1. Seguimientos enviados mediante correo. 2. Matriz de excel | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 7
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Capacitación a las/los servidoras/es y contratistas de la entidad en la Ley 1712 de 2014 (ley de Transprencia y Acceso a la Información Pública y normativas relacionadas | Capacitaciones realizadas | Convocatorias Listas de asistencia | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencias: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EqvhXyg4iNJKtDvlQEtbqREBwyv3lcYvUjzIjdncoyO1ig?e=qmjva8 | No aplica. | 100% | Se realizó la divulgación de socialización de cursos de transparencia para los y las servidoras publicas. | 1. Socializaciones remitidas y cursos realizados por servidores | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 3 | Actualización de información de la SDMujer, en páginas web e intranet. | Matriz de solicitudes de actualización tramitadas. | 1. Publicación de contenido actualizado en página web e intranet. | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 1 | link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Eqc3-UaMBStKhN5wCYnMCjcB_lOGau1e7d_xQ7DNNtvCpg?e=7AMUz7 | No aplica. | 100% | Se realizó la actualización de la información correspondiente a la página web e intranet de la entidad. | 1. Reporte de estado de casos página web e intranet. 2. Página web: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales 3. Intranet: https://intranet.sdmujer.gov.co/wp-login.php | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Todas las dependencias | 1 | Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes recibidas por las dependencias | Documentación actualizada en el SIG | 1. Documentos actualizados y publicados en el SIG. | A y C | Programado |  |  | x | 100% | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EjxFxQUPcGZPuMFwYQD9ut4B1_C4QDaSrWnDfbdmnVHnGA?e=lVst0n | No aplica. | 100% | Se realizó el acompañamiento a la actualización documental de los procesos, se realizaron mesas de trabajo, revisión y ajustes de documentos, entre otros. | 1. Documentos revisados. 2. Mesas de trabajo | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Verificar y analizar el Mapa de Procesos Institucional | Acta de análisis de verificación de actualización del Mapa de procesos institucional | 1. Acta de análisis de verificación de Mapa de procesos institucional 2. Registro de asistencia 3. Presentación y/o material de apoyo | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EqylO593vGRFtfSp_JmgZHcBozGtR89h9hMjcsUh7nazQw?e=3Pemej | No aplica. | 100% | Se realizó la revisión y análisis de la actualización del mapa de procesos, el cual fue presentado ante el comité directivo, se espera realizar la actualización en 2025. | 1. Presentación de revisión y propuesta de ajustes 2. Acta de Comité | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Todas las dependencias | 3 | Formular y/o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado y publicado | 1. Acta de aprobación CIGD 2. Registro de asistencia 3. Presentación y/o material de apoyo 4. publicación PTEP | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EnAsvUsCFX5HtCAlqsmzZlEBDwwz0PEEUSrhPuV0okW0sQ?e=nox7zC | No aplica. | 100% | Se realizó la formulación, reporte y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, el seguimiento se realizó en 3 cuatrimestres de 2024. Así mismo, las actualizaciones de la matriz se realizaron de conformidad y fueron publicadas mediante enlace: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/programa-transparencia-etica-publica | 1. Matriz programa de Transparencia 2. Documento Programa 3. Seguimientos realizados | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
|  | PESPECTIVA DE PROCESOS | OBJ2 | ESTRATEGIA 6. | META ESTRATEGICA 6. | [8 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa y Financiera | 4 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Informe de ejecución y monitoreo del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1. Informes socializados e informados mediante correo y/o Orfeo | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencia: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Eg4xdgG52fdFvuQcO_gVDkwBE7uknAozj0i8Y8Cg7dzWKg?e=FoZ7fA | No aplica. | 100% | En el periodo de reporte se realizó la gestión necesaria para que a traves de la asociación de reciclaje se hiciera la recolección de residuos en las diferentes sedes de la Entidad. Se actualizó el documento Plan de residuos Solidos y se formalizó el documento Plan de Saneamiento Ambiental; ambos documentos fueron publicados en el mapa de procesos de la SecretarIa. Se realizó seguimiento a los consumos de energía y agua estableciendo grafias del comportamiento de los diferentes recursos. Se realizó el envió de los informes requeridos a los organos de control entre los que se encuentran los informes trimestrales enviados a la UAESP y el documento para la concertación del Plan de Gestión Ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Soportes de informes remitidos UAESP, Plan de residuos, | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 8. Servicio al ciudadano (Dirección Administrativa y Financiera) | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 1 | Crear la Mesa tecnica para la implementacion del modelo de Relacionamiento con la ciudadanía de acuerdo con los lineamientos distritales | Mesa tecnica de Relacionamiento con la ciudadania | 1. Resolución de creacion de la mesa tecnica para la implementacion del modelo de Relacionamiento con la ciudadanía | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Err5CrtDnsxJr2bgwTDQPHwBWMdL7_agJF4mDTxP84IZuw?e=6tKsmM | No aplica. | 100% | Se realizó la creación de la Mesa Tecnica para la implementacion del modelo de Relacionamiento con la ciudadanía mediante Resolución 0445 del 02 de diciembre de 2024. | 1. Resolución de creación mesa técnica Relacionamiento con la Ciudadanía | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 2 | Formular la estrategia de lenguaje claro y presentar para aprobacion del Comité Institucional de gestión y desempeño | Presentación en el Comité Institucional de gestión y desempeño | 1. Acta del Comité Institucional de gestión y desempeño 2.Estrategia de lenguaje claro | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ev94UPr8kFpKr7MmlJlBeEQBZXHG5uFzGFJPoJ6_S8cBig?e=cB7JXj | No aplica. | 100% | Se elaboró la estrategia de lenguaje claro y fue aprobada por el Comité Institucional de gestión y desempeño en la reunión del 09 de diciembre. La estrategia se encuetra publicada en Kawak en el proceso de Atención a la Ciudadanía. | 1. Acta del Comité Institucional de gestión y desempeño 2.Estrategia de lenguaje claro | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 3 | Orientar en primer nivel de atencion a la ciudadanía sobre los servicios y estrategias ofrecidos por la entidad | Orientaciones realizadas a la ciudadanía | 1. Reporte de orientaciones de atención a la ciudadanía del SIMISIONAL2 | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EnlGOzBEiwFIkLqZuw102-oBqfTLcH40viffElqOjk34mg?e=9Y3G2Z | En el transcurso de la vigencia 2024 se realizó la transición de Simisional a Simisional 2.0. por lo que solo se registra en el reporte de la evidencia un total de 2.767 atenciones. | 100% | Se realizaron 3.224 orientaciones en primer nivel de atencion a la ciudadanía sobre los servicios y estrategias ofrecidos por la entidad. | 1. Reporte de orientaciones de atención a la ciudadanía del SIMISIONAL2 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 4 | Realizar y presentar los informes trimestrales de la PQRS al Comité Institucional de gestión y desempeño | Presentación en el Comité Institucional de gestión y desempeño | 1. Acta del Comité Institucional de gestión y desempeño | A y C | Programado |  |  | x | 3 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Elws4o2HgLVHhM43ZGGh1mMBi3KhTt21O1RtZFA5WaVN0w?e=oouuaQ | Actas remitidas por la OAP, las cuales se encuentran pendientes de firmapor parte de los responsables. | 100% | Se presentaron los informes trimestrales de la gestión de PQRS al Comité Institucional de gestión y desempeño | 1. 4 actas del Comité Institucional de gestión y desempeño | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 3
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 5 | Realizar la caraterización de usuarias (os) de acuerdo con el procedimiento establecido | Caracterización realizada | 1. Documento de caracterizacion publicado en pagina web | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ep-moUZMjmRFiEjOUii1VVQByaGj7Vcf8OCHILxgV4rcvQ?e=NlcbAR | No aplica. | 100% | Se realizó la caracterización de grupos de valor de la SDMujer. | Documento de caracterización de usuarias(os) y su respectiva publicación en página web. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 6 | Hacer seguimiento al fortalecimiento del canal virtual de atención | Actividades realizadas para el fortalecimiento del canal virtual de atención | 1. Informe de actividades realizadas | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ek32v95j6NRKhE3CAF0x3NcBzin76SLAoOJMv_BL9PFYGA?e=OUifhu | No aplica. | 100% | Se realizó el seguimiento de la estrategia de fortalecimiento del canal virtual de atención. | 1. Informe de actividades de fortalecimiento del canal de atención virtual de la SDMujer. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 9. Participación ciudadana en la gestión pública (Dirección de Territorialización de Derechos y Participación) | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | 1 | Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Participación Ciudadana, verificando el cumplimiento de las actividades planeadas por las dependencias. | Seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. | Matriz de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/PlanInstitucionaldeParticipacinCiudadana/EZdfNueC8wdNtdMmHngUMoUBC-5mwIv05dKbKTaGOMIYlQ?e=tTwI7U | A la fecha se solicitaron y se esta revisando los insumos del reporte del IV trimestre para completar el 100% de la actividad. | 100% | Se ha realizado el seguimiento al reporte de manera trimestral del PIPC, dejando observaciones y haciendo seguimiento a las respectivas correcciones. | Matriz de PIPC con las respectivas observaciones | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | 2 | Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de veedurías ciudadanas lideradas por mujeres | Informe de actividades de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de veedurías ciudadanas lideradas por mujeres | Informes trimestrales de las actividades realizadas para el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de veedurías ciudadanas lideradas por mujeres | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en el OneDrive correspondiente: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F9%2E%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica%2FAct%2E%202&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1736440547718&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=28accf48%2Df738%2D66fd%2Dc878%2Dfd787ccf3861&ga=1 | No aplica. | 100% | Desde la Dirección de Territorilización de derechos u participación se fomenta y promueve la conformación de veedurías para la garantía de los derechos de las mujeres y la equidad de género, por medio del acompañamiento técnico a las ciudadanas interesadas en ejercer control social a través de una veeduría con enfoque de género. Así mismo, se realizan procesos de formación y sensibilización en distintos espacios con el propósito de informar a la ciudadanía sobre el derecho a ejercer el control social y la posibilidad de conformar una veeduría ciudadana que realice seguimiento y vigilancia a la manera como se garantizan los derechos de las mujeres y la equidad de género. Las acciones realizadas están incluidas en el informe trimestral anexado. | Informe trimestral de veedurías | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaría de Cuidado y Política de Igualdad | 3 | Desarrollar actividades para fortalecer las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Informe de actividades de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Informes semestrales de las actividades realizadas para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EhRL9imXYhNGtqB-jiIPnbMBb6cdoWK6FbPDnswBk4nUNg?e=UBWnaN | No aplica. | 100% | Se realizaron actividades referentes al fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, propuesta de fortalecimiento a instancias de participación de las mujeres, apoyo logístico a instancias y evento de construcción de memoria del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá con apoyo dela Universidad de los Andes La Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, realiza el apoyo técnico a tres instancias de Participación Ciudadana priorizadas así: • Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. • Consejeras Territoriales por el sector mujeres, Cuidadoras y Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital CTPD • Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversi-dades, disidencias sexuales y de género. Para dicha asistencia técnica se realizan reuniones de acompañamiento, mesas de trabajo, entre otras actividades acordadas con las instancias, las cuales requieren en algunas oca-siones de apoyo logístico. | Informe semestral IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPA-CIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[7 empty] | 10. Racionalización de trámites (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Ofcina Asesora de Planeación | 1 | Revisar el Sistema Único de Información de Trámites, validando que la información contenida en el aplicativo visualice la gestión de la entidad. | Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) revisado | 1. Acta de reunión evidenciando la revisión 2. Registro de asistencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Se carga las actas de mesas de trabajo en la carpeta de evidencias en el OneDrive correspondiente. | No aplica. | 100% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los equipos de las dependencias involucradas en los servicios de la entidad, junto con la OAP y ATC, para revisar las OPAs registradas en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y validar que la información refleje correctamente la gestión de la entidad. | * Actas de reunión / Registros de asistencia de Teams * Correos electrónicos *Material de apoyo y/o presentaciones | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[8 empty] | Ofcina Asesora de Planeación | 2 | Actualización de los datos de Operación en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), ajustado de acuerdo con las observaciones remitidas por Secretaría General y sugerencia de las dependencias misionales (si aplica). | Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) actualizado | 1. Acta de reunión evidenciando la revisión 2. Registro de asistencia 3. Datos de operación actualizados en SUIT | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Evidencia cargada en carpeta correspondiente del OneDrive: | No aplica. | 100% | Se actualizaron los datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). En las mesas de trabajo, se concluyó que, durante el primer semestre de 2025, después de la revisión y actualización de procesos y procedimientos (Plan de Actualización Documental), será necesario realizar una nueva validación de la información registrada en el SUIT. | * Actas de reunión / Registros de asistencia de Teams * Correos electrónicos *Material de apoyo y/o presentaciones | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[7 empty] | 11. Gobierno Digital | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 1 | Formular el nuevo PETI de la SDMujer con el consolidado de proyectos de tecnología para la entidad. | Documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2025 | 1. Borrador de documento remitido para validación de equipo MIPG | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | Correo electrónico enviado a las personas encargadas de la revisión del documento con el borrador del mismo. | No aplica. | 100 | Se generó el borrador del PETI 2025 con base en los proyectos del proceso Gestión Tecnológica y los Planes de Acción actualizados de las diferentes dependencias de la SDMujer. Se envió a revisión de las personas encargadas de la OAP. | PDF del correo enviado a las personas encargadas de la revisión del PETI 2025 y borrador del mismo en formato .doc | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 2 | Actualizar la estrategia para la implementación del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información | 1. Plan aprobado CIGD 2. Registro de asistencia 3. Material de apoyo 4. Publicación en página web | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | El PETI vigente se encuantra publicado en la página web de la SDMujer. (PETI 2024-2027 V2): https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales | Material de apoyo: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPETI2024%2D2028%2FRepositorio%20PETI&listurl=https%3A%2F%2Fsecretariadistritald%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPETI2024%2D2028%2FRepositorio%20PETI | 100 | Se publicó PETI 2024 con base en los proyectos del proceso Gestión Tecnológica y los Planes de Acción actualizados de las diferentes dependencias de la SDMujer. | Enlace a la página web y al material de apoyo, PDF con el PETI 2024-2027 V2 y acta de CIGD | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 12. Seguridad digital (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 1 | Identificar nuevos conjuntos de datos abiertos con el fin de optimizar el uso y aplicación, a través de convocatoria interna para la identificación, procesamiento y actualización apertura de conjuntos de datos abiertos en la SDMujer | Nuevos conjuntos de datos abiertos identificados por los procesos | Conjuntos de datos abiertos publicados en el portal Datos Abiertos Bogotá | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Memorando de convocatoria e informe de Datos Abiertos | No aplica. | 100 | se generó convocatoria con las áreas de la entidad para la identificación, revisión, procesamiento y apertura de los conjuntos de datos abiertos desde sus sistemas de información, para optimizar su uso y aplicación. De igual manera se propendió por la publicación de la información en lenguaje sencillo que diera cuenta de la gestión y misión institucional, así como de publicar estudios, investigaciones y otros productos relacionados con la misión de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se realizó principal énfasis en la publicación de datos geográficos y espaciales en el portal de Mapas Bogotá y portal de Datos Abiertos de Bogotá y Colombia. | Memorando de convocatoria e informe de Datos Abiertos | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 2 | Establecer el plan de continuidad de negocio y recuperación de desastres - DRP en la SDMujer | Plan de continuidad de negocio y recuperación de desastres | plan publicado y soporte de avance de ejecución actividades del plan | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 1 | Plan de Contingencia (Política, responsables, estrategia, estructura de la solución) | La evidencia aportada corresponde a la base teórica del plan donde se establece la política de contingencia, responsables, estrategia y análisis de la solución. | 100% | Base teórica del plan donde se establece la política de contingencia, responsables, estrategia y análisis de la solución. | Plan de Contingencia 2024 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 3 | Realizar sensibilización sobre la importancia de la ciberseguridad en la gestión pública | Sensibilización realizada | 1. Convocatorias capacitación a servidoras/es y contratistas de la entidad 2. Listas de asistencias | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 1 | Acta de reunión socialización y sensibilización en materia de seguridad | No Aplica | 100% | Se realizó sensibilización en materia de seguridad digital a la mesa de enlaces MIPG, se brindaron ejemplos de acceso seguro y seguridad como "pishing" | 1. Acta de reunión. 2. Asistencia | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
|  | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL | OBJ3 | ESTRATEGIA 7. | META ESTRATEGICA 7. |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 4 | Revisión, monitoreo y actualización de los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la SDMujer | Matriz de riesgos de seguridad de la información y seguimientos | 1. Reporte PTEP 2. Publicación de matriz de riesgos | A, B, C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EeciFV8NHDtInTB_i-OIMjIBct46MeRHE_Uq8n3Ki1VvwA?e=2dC8xY | Se identificaron brechas en el registro de controles en la matriz de riesgos, las cuales serán abordadas en el próximo ciclo de monitoreo, los cuales se especificaron el plan de seguridad y tratamiento de riesgos 2025. | 40 | Se realizó la revisión de la matriz de riesgos en Kawak, identificando oportunidades de actualización en los controles y medidas de mitigación. | Exportación de la matriz de riesgos de Kawak | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 13.Defensa jurídica (Jefa Oficina Asesora Jurídica) | Oficina Asesora Juridica | 1 | Socializar los lineamientos u orientaciones en el marco de la defensa jurídica - Decreto 357 de octubre 2024 | Lineamientos brindados al CIDG | 1. Acta CIGD 2. Registro de asistencia 3. Presentación y/o material de apoyo | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Acta No. 14 del Comite Institucional de Gestión y Desempeño | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Silvia Juliana Arciniegas, Jefa Oficina Jurídica, presentó el cambio de nominación de la Oficina Asesora Jurídica a Oficina Jurídica en cumplimiento con el decreto 357 de octubre de 2024. | 100% | En reunión de Comité de Gestión y Desempeño, la jefe de la Oficina Jurídica, socializó con todas las directivas de la entidad, las funciones de la oficina jurídica y presentó un estado de los procesos judiciales en que es parte la SDMujer | Acta No. 14 del Comité de Gestión y Desempeño (la versión final se encuentra para firma en el Despacho) | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 14. Mejora normativa (Jefa Oficina Asesora Jurídica) | Oficina Asesora Juridica | 1 | Actualizar en el botón de transparencia numeral 2.3.2 los certificados de publicación de los proyectos de actos administrativos publicados en la plataforma LegalBog | Información actualizada en botón de transparencia | Enlace de publicación en el numeral 2.3.2 del botón de transparencia de la sede electrónica de la SDMujer | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Los documentos publicados pueden verificarse en el siguiente enlace: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad/comentarios-documento-respuestas | Ninguna | 100% | Se actualizó el botón de transparencia con los certificados de publicación de los proyectos de actos administrativos cargados en la plataforma LegalBog | Los documentos anexos pueden consultarse en el siguiente link: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad/comentarios-documento-respuestas | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora Juridica | 2 | Realizar el plan de cumplimiento normativo | Plan de cumplimiento normativo 2024 | 1. Aprobación Organo de cumplimiento. 2. Registro de asistencia 3. Publicación | A y C | Programado |  |  | x | 1 | N/A | El plan de cumplimiento normativo no ha sido proferido ya que la Oficina Jurídica se encuentra a la espera del reporte de riesgos de corrupción asociados a las actividades de la entidad, para lo cual desde la OAP se genero Memorando 3-2024-006675, sin que a la fecha haya sido respondido. | 80% | Se han realizado mesas de trabajo con la Secretaría Jurídica Distrital, avanzando en el documento, sin embargo, el mismo no ha sido socializado con el Organismo de Cumplimiento para que se expedido, considerando que hace falta la identificación completa de los riesgos de corrupción asociados a las actividades de la entidad. | No aplica. | NO | NO | Se revisó el análisis definido por el procesos sin embargo se espera dar cumplimiento a esta tarea en el 2025.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora Juridica | 3 | Oficializar el formato de manifestación de compromiso al cumplimiento normativo, en el sistema integrado de gestión. | Formato oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | 1. formato publicado en el aplicativo dispuesto por la entidad para el Sistema Integrado de Gestión | A y C | Programado |  |  | x | 1 | N/A | El trámite de codificación del formato, a la fecha se encuentra en trámite | 80% | Se encuentra en revisión y ajustes por parte de la OAP. | No aplica. | NO | NO | Se revisó el análisis definido por el procesos sin embargo se espera dar cumplimiento a esta tarea en el 2025.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 15.Gestión del conocimiento y la innovación (Jefe Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Conformación del equipo catalizador de Gestión de conocimiento e innovación en la entidad | Equipo catalizador conformado | 1. Matriz de conformación de equipo 2. Memorando remitido e informado a las dependencias 3. Mesas de trabajo realizadas (Actas y registros de asistencia). | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F15%2EGesti%C3%B3n%20del%20conocimiento%20y%20la%20innovaci%C3%B3n%2FAct%2E%201&sortField=LinkFilename&isAscending=false | No aplica. | 100% | Se consolida el equipo institucional de gestión del conocimiento y la innovación lo cual permite la articulación y trabajo concertado en la entidad. Así, se realizan jornadas de cocreacion a partir de las cuales se identifican necesidades, problemáticas, fortalezas y acciones a priorizar para ser implementadas en la siguiente vigencia | Memorando conformación equipo catalizador. Base de datos equipo catalizador. Actas y listados de asistencia. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Identificar el estado actual y necesidades en terminos de conocimiento e innovación en la entidad. | Documento de análisis de estado actual de la entidad y necesidades en terminos de conocimiento e innovación en la entidad. | 1. Resultado de ejercicio de co-creación - Tablero Miro 2. Acta y registro de asistencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F15%2EGesti%C3%B3n%20del%20conocimiento%20y%20la%20innovaci%C3%B3n%2FAct%2E%202&sortField=LinkFilename&isAscending=false https://miro.com/app/board/uXjVKj2LFtQ=/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=daily-updates&utm_content=board-name&lid=oiy6nmp3jbu9 | No aplica. | 100% | Se realizan mockups de geovisor a partir de las necesidades identificadas, el cuál es presentado a las y los enlaces del modelo integrado de planeación y gestión. Asimismo, a partir de un ejercicio participativo se identificaron: Requerimientos funcionales, Necesidades o potencialidades actuales, Datos estratégicos y operativos y, funcionalidades esenciales e impacto esperado en lo relacionado con la información geográfica. | Documento de resultados y análisis que aporta a la definición de las necesidades y propuestas en el desarrollo de herramientas geográficas y sistemas de información en la entidad, insumo necesario para la definición del plan de acción a seguir en las siguientes vigencias. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Identificar los riesgos relacionados Gestión institucional de conocimiento e innovación | Riesgos identificados | 1. Matriz de riesgos de proceso actualizado 2. Acta de reunión y registro de asistencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2F15%2EGesti%C3%B3n%20del%20conocimiento%20y%20la%20innovaci%C3%B3n%2FAct%2E%202&sortField=LinkFilename&isAscending=false | No aplica. | 100% | Se actualiza la matriz de riesgos asociados al proceso de gestión institucional del conocimiento y la innovación. | Matriz de riesgos proceso GCI | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Concertar y formalizar el instrumento que articule y fortalece los procesos y conocimiento estratégico de la entidad. | Plan de acción por dependencias | 1. Publicación de Plan de Acción por dependencias. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Link de evidencias: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Er3m2i3F7_ZJhW1sVbwFfoMB1mXo39se3z3J8VWHbIiVOA?e=DFDCiM | No aplica. | 100% | Se realizó la construcción y concertación de actividades del Plan de acción por dependencias, el cual permite articular los procesos y conocimientos estratégicos de la SDmujer para el cumplimiento de las políticas MIPG, articulación de líneas de defensa, responsabilidades y roles de las lideresas y lideres de política y planes institucionales. | 1. Plan de acción publicado en el SIG. 2. Procedimiento 3. Formato 4. Plan de acción 2024 | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[6 empty] | DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16.Gestión documental (Directora Administrativa y Financiera) | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 1 | Actualizar el inventario documental en estado natural de acuerdo con lo estipulado en el PINAR | Un inventario documental en estado natural actualizado correspondiente al 100% del total del acervo documental | 1. Inventario documental | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 1 | No Aplica | 100% | Se culmina la verificación y ajuste asi como la ubicación topografíca de las unidades documentales custodiadas en el Archivo Central. | Inventarios documentales | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 2 | Actualizar e Implementar los instrumentos archivisticos de acuerdo con lo estipulado en el PINAR y los planes de trabajo establecidos para la vigencia | Instrumentos archivísticos 2024 | 1. Tabla de retencion documental fase 1 2. Cuadro de Clasificación documental | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 2 | No Aplica | 100% | Se realiza el proceso de verificación y ajuste de criterios archivisticos correspondientes a la primera fase la cual corresponde a la estructura organico funcional de la vigencia 2013 al 2021 | Tabla de Retención Documental / Cuadro de Clasificaciòn Documental y anexos del proceso de evaluaciòn para la convalidación | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 3 | Implementar el Plan de Capacitación en Gestión Documental Alineado con el plan institucional de capacitación | Plan de capacitación | 1. Listados de asistencia 2. Presentaciones | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 3 | No Aplica | 100% | Se realizaron 2 capacitaciones conforme a la programaciòn y agenda el plan Institucional de Capacitación- PIC de la entidad las cuales se realizaron con las tematicas de tips del sistema de gestión documental , sistema integrado de conservación y conformacion de expedientes hibridos | Citación y listado de asistencia a capacitaciones | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 4 | Elaborar del Plan de Auditorias Internas en gestion documental | Plan de Auditorias Internas en gestion documental | 1. cronograma 2. Plan de Auditorias 3. Informe de Auditorias | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 4 | No Aplica | 100% | Se realiza la programación del cronograma semestral de implementación del Plan de Auditorias Internas y control asociado al Programa de Gestión Documental, del cual se realizaron 17 visitas a las dependencias del nivel central, no se realizó visita a los procesos financieros y administrativos considerando que no fue posible coordinar las agendas de los responsables del proceso; se realizó la visita a las 21 CIOM con el fin de identificar estado actual de la implementación de los lineamientos de gestión documental | Memorando de socialización cronograma de Plan de auditorias internas, cronogramas, Formatos diligenciados de VISITA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
|  | PESPECTIVA FINANCIERA | OBJ4 | ESTRATEGIA 8. | META ESTRATEGICA 8. | [8 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 5 | Definir el Modelo de madurez para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | Modelo de madurez para el Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | 1. MOREQ | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 5 | No Aplica | 100% | Se realiza la actualización del Modelo de requisitos de documentos electrónicos de conformidad con la versión del sistema de gestión documental ORFEO en el cual se verifican los requisitos funcionales y no funcionales con los que cuenta el aplicativo, y se determina el nivel de porcentaje de cumplimiento de las normas archivísticas | Documento Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo - MOREQ | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 6 | Actualizar los documentos de planeacion estrategica en Gestión Documental | Documentos de Planeación | 1. Diagnostico integral de Archivo 2. Sistema integrado de conservación | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 6 | No Aplica | 100% | Se realizó actualización de los documentos Diagnóstico Integral de Archivos - DIA en el cual se consolidan los datos recopilados a partir del Plan de Auditorias internas y se estructuran las recomendaciones para la continuida de la implementación de la política archivistica, asi mismo, se actualizó el Sistema Integrado de Conservación el cual se implemento en el Plan de Conservación Documental y se estructuró el Plan de Preservación Digital a largo plazo | Diagnóstico Integral de Archivos - DIA Sistema Integrado de Conservación - SIC | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 7 | Elaborar Plan de Transferencia Documentales | Plan de Transferencia Documentales | 1. Plan de Transferencia Documentales 2. Cronograma 3. Actas de transferencias documentales | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 7 | No Aplica | 100% | De conformidad con el Plan y cronograma planteado e vigencia 2024 se recibieron los archivos de las dependencias programadas de acuerdo con los criterios archivisticos establecidos en el procedimiento de transferencias documentales primarias | Memorando de socialización, conograma de socialización plan de transferencias documentales primarias, actas de legalización de transferencias documentales | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[7 empty] | 17.Gestión de la información estadística (Directora de Gestión del Conocimiento) | Dirección de Gestión de conocimiento | 1 | Actualizar los autodiagnósticos de la Política de GE | Autodiagnósticos actualizados | 1. Matriz de autodiagnósticos diligenciada | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 1 | No Aplica | 100% | Se realizó el diligenciamiento y actualización de los autodiagnósticos de la Política de GE | Actualizar los autodiagnósticos de la Política de GE actualizada | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 2 | Incluir en el mecanismo de evaluación de satisfacción de servicios y estrategias de la SDMujer la medición y retroalimentación del micrositio del OMEG | Encuesta de satisfacción actualizada | 1. Encuesta de satisfacción | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 2 | No Aplica | 50% | Se realizo la solicitud incluir en la encuesta de satisfacción de servicios y estrategiasde la SDMujer, los siguientes apartes, en relación al micrositio del OMEG: 1.Facilidad para encontrar la información. 2.Utilidad de la información. 3.Califique la satisfacción general con la consulta en el micrositio del OMEG: | Solicitud encuesta de satisfacción actualizada | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 3 | Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística | Solicitud realizada | 1. Correo o memorando de solicitud | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 3 | No Aplica | 100% | Se ejecuto un espacio de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística dirigida a servidoras, servidores, funcionarias y funcionarios, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones, contando con la participación de setenta y tres (73) personas. | Invitación y listado de asistencia | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 4 | Actualizar el inventario de publicaciones del OMEG | Inventario de publicaciones OMEG actualizado | 1. Inventario de publicaciones actualizado | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 4 | No Aplica | 100% | Se cuenta con un inventario de publicaciones de los estudios, investigaciones y actualización de indicadores estadísticos en el micrositio del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG para la vigencia 2024 | Inventario de publicaciones actualizado | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 5 | Realizar una investigación empleando la técnica de análisis predictivo | Investigación publicada | 1. Investigación publicada | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Act. 5 | No Aplica | 100% | Se elaboro y publico en el micrositio del OMEG, una investigación bajo la técnica predictiva titulada Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá, lo que permite la toma de decisiones basada en los datos para la administración pública. | Investigación publicada | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
Ejecutado
[6 empty] | DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Realizar seguimiento y avance en la ejecución del presupuesto de inversión | Seguimientos realizados | 1. matriz de seguimiento a ejecución de proyectos de inversión | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Se cargan las envidencias en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202024&ct=1736795580095&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a9a258fb%2D3411%2Da47f%2D1637%2D4e3657e47628&ga=1 | No aplica. | 100% | Se realizó de forma mensual el seguimiento financiero a los 13 proyectos de inversión | Seguimientos financieros de los proyectos de inversión | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | 1. matriz de seguimiento de la ejecución de las metas de proyectos de inversión | A y C | Programado |  |  | x | 1 | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-de-accion | No aplica. | 100% | A través de los seguimientos mensuales del plan de acción se realiza la verificación de ejecución de las actividades (metas) de los proyectos de inversión. | Seguimiento planes de acción, cargados en el link de transparencia en el numeral 4.3.2 Planes de acción | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Realizar seguimiento y actualización al Plan Anual de Adquisiciones 2024 | Seguimientos al Plan anual de adquisiciones - PAA | Matriz de seguimiento al plan anual de adquisiciones y publicación del PAA en SECOP II | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Se cargan las envidencias en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202024&ct=1736795580095&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a9a258fb%2D3411%2Da47f%2D1637%2D4e3657e47628&ga=1 | No aplica. | 100% | El seguimiento de PAABS se realiza a través de la matriz de programación presupuestal, la cual se publica en el sistema LUCHA en el proceso de Direccionamiento Estratégico, igualmente a través de correo se informa sobre el cargue del PAABS en SECOP II | Matriz de seguimiento a PAABS y correo de cargue en SECOP II | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Se realiza validación de publicación en página web.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | X | 1
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Realizar el seguimiento a las Políticas Públicas que lidera la SDMujer y en las que participa el Sector | Matrices de seguimiento de ejecución a las Políticas Públicas | 1. Reporte de avance en las Matrices de seguimiento de ejecución a las Políticas Públicas | A y C | Programado |  |  | x | 1 | Se cargan las envidencias en el drive: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202024&ct=1736795580095&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a9a258fb%2D3411%2Da47f%2D1637%2D4e3657e47628&ga=1 | No aplica. | 100% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación realizó validación metodológica a los diferentes instrumentos de planeación, entre los que se encuentran los planes de acción de las Políticas Públicas, en este sentido, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación el seguimiento se realizó como mínimo de manera semestral y de acuerdo con el requerimiento específico de cada líder de política. | Matrices con seguimiento de Políticas Públicas. | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 5 | Divulgación de los informes de auditoría interna a los miembros del CICCI | Informe de seguimiento divulgado a los miembros del CICCI | 1. Actas de Comité (CICCI). 2, Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Actas del CICCI Septiembre y Diciembre 2024 2. Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.- II Semestre de 2024 | 1. Las actas de septiembre y diciembre se encuentran en proceso de firma, las cuales se actualizaran cuando se surta el proceso de firmas. 2. Respecto a la evidencia 2 "Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno II Semestre de 2024", este se encuentra en proceso de elaboración, dado que su presentación es semestral, por lo que, se estara ejecutando en el 1 mes de la vigencia 2025, de acuerdo con el PAA vigencia 2025 aprobado en el CICCI de diciembre de 2024., por lo que se hara entrega posterior al presente reporte. | 100% | Se realizaron dos sesiones del CICCI en el III Cuatrimestre de 2024, en los meses de septiembre y diciembre. De igual manera, se finalizó con la ejecución del PAA Vigencia 2024 en todas sus actividades, información que sirve de insumo para la elaboración del Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno II Sem 2024, el cual acorde con el PAA Vigencia 2025, se ejecutara en el mes de enero de 2025. | 1. Actas del CICCI Septiembre y Diciembre 2024 - Pendiente de firmas 2. Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.- II Semestre de 2024 - en proceso elaboración | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida. Pendiente cargue de evidencias carpeta seguimiento a instrumentos técnicos.
[10 empty] | Divulgación de los informes de auditoría interna a los miembros del CICCI | Informe de seguimiento divulgado a los miembros del CICCI | 1. Actas de Comité (CICCI). 2, Informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. |  | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 6 | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de auditoría interna. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-004593 del 12/09/2024 2. Informe Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, segundo cuatrimestre 2024 y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | No aplica. | 100% | Para el III Cuatrimestre de 2024, se tenia programado el Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública II Cuatrimestre de 2024, el cual se efectuo en los meses de agosto y septiembre de 2024, el cual fue socializado mediante memorando No. 3-2024-004593 del 12/09/2024 y publicado en el boton de transparencia y acceso a la información publica numeral 4.8 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-004593 del 12/09/2024 2. Informe Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, segundo cuatrimestre 2024 y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina de Control Interno Subsecretaria de Gestión Corporativa | 7 | Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. | Informe de auditoría interna. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | No aplica. | 100% | Para el III Cuatrimestre de 2024, se tenia programado el Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Externos (CB) e Internos , el cual se efectuo en el mes de diciembre de 2024, el cual fue socializado mediante memorando No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 y publicado en el boton de transparencia y acceso a la información publica numeral 4.8 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[6 empty] | DIMENSIÓN CONTROL INTERNO | 19. Control interno (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno) | Oficina de Control Interno | 1 | Verificar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano. | Informe de auditoría interna. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007503 del 12/12/2024 2. Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano | N/A | 100% | Para el III Cuatrimestre de 2024, se tenian programados la AIBR 2 al proceso de Gestión Talento Humano (GTH-CA-0) en conjunto con la AIC 15 Evaluación de la Gestión del Talento Humano, efectuado en los meses de noviembre y diciembre de 2024, y socializado mediante memorando No. 3-2024-007503 del 12/12/2024 y publicado en el boton de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.8 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007503 del 12/12/2024 2. Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 2 | Seguimiento a planes de mejoramiento internos | Informe de auditoría interna. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | Si bien, se cuentan con programaciones de auditorías internas especificamente a los Planes de Mejoramiento Internos, en el marco de los informes de auditoría programados en la vigencia 2024, se realizan seguimientos a los PMI relacionados con la tematica a evaluar. | 100% | Para el III Cuatrimestre de 2024, se tenia programado el Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Externos (CB) e Internos , el cual se efectuo en el mes de diciembre de 2024, el cual fue socializado mediante memorando No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 y publicado en el boton de transparencia y acceso a la información publica numeral 4.8 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007880 del 27/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos y Anexos PMI Eficacia y Efectividad | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 3 | Realizar auditorías internas, respecto al MSPI en la entidad. | Informe de auditoría interna. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado |  |  | x | 1 | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007907 del 31/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Secretaría Dsitrital de la Mujer | N/A | 100% | Para el III Cuatrimestre de 2024, se tenia programado el realizar la AIC 17 Evaluación de Cumplimiento del MSPI, ela cual se efectuó en los meses de octubre a diciembre, y fue socializada mediante memorando No. 3-2024-007907 del 31/12/2024 y publicado en el boton de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.8 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno | 1. Memorando Socialización No. 3-2024-007907 del 31/12/2024 2. Informe Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Secretaría Dsitrital de la Mujer | SI | SI | Se revisó las evidencias aportadas las cuales son coherentes y completas de acuerdo con la programación establecida.
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x | 1
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x
Revisó: |  |  | Avaló |  | Aprobó
Equipo MIPG |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Lideresas y Líderes de Política