## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código:
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión:
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Documento actualizado de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 183208000 | 591201000 | 176778000 | 33638000 | 15147000 | [7 empty] | 999972000
COMPROMISOS | 183208000 | 767979000 | -600000 | [9 empty] | 950587000 | 95.06%
GIROS | 0 | 1528532 | 33184431 | [9 empty] | 34712963 | 3.652%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 3216400 | [10 empty] | 3216400
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | 0 | 3216400 | [10 empty] | 3216400 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0% | En enero del presente año, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0% | En febrero del presente año, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0% | Actividad no programada para este reporte |  | N/A |  | N/A | N/A
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.16%
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.16%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.16%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.52%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0
1%
Formula indicador:
((Ponderacion vertical tarea/Peso actividad %)*avance tarea 1)*magnitud programada de la meta para la vigencia
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Actualizar el documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Actualizar el documento metodológico de la ruta de cualificación para las mujeres en sus diferencias y diversidad en el marco de la estrategia para la autonomia económica. |  | Tarea 3. Realizar informe de gestión e implementación de la ruta de cualificación para las mujeres en herramientas para la autonomía económica. |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 20% |  | 9.5% |  | 9.5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 40% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 40% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 0% | 0 | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida (1) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Documento actualizado de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance en la actualización del documento de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de la mujeres en sus diferencias y diviersidad.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | N.A |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Constante
RANGO DE GESTIÓN |  |  | NA
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Actualizar documento orientador |  |  |  | Revisión y actualización del documento orientador de la Estrategia, enfatizando en el panorama situacional, marco normativo, marco político, los enfoques diferenciales, de género y derechos humanos para las mujeres, asi como mejores prácticas y herramientas innovadoras para la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Número |  | Documento orientador de la Estrategia
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Avance del documento orientador actualizado | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1 |  | Año de línea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Plan de accion
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código:
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión:
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 120208000 | 270000000 | 80000000 | 42526000 | 27876000 | [7 empty] | 540610000
COMPROMISOS | 120208000 | 377379000 | 0 | [9 empty] | 497587000 | 92.04%
GIROS | 0 | 728534 | 23664437 | [9 empty] | 24392971 | 4.902%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 3216400 | 23893771 | [9 empty] | 27110171
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | 0 | 3216400 | 0 | [9 empty] | 3216400 | 11.86%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1070 | 2930 | 3000 | 2000 | 9000
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 30 | 30 | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | Adicionalmente entre los meses de febrero y marzo 881 mujeres en su diferencias y diversidad fueron orientadas desde la gestion local en diferentes escenarios de impacto En marzo 30 mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica. En marzo se lograron 552 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva. En marzo se garantizaron 35 espacios de cualificacion logrando 1142 asistencias de muejeres a escenarios presenciales y virtuales. |  | N/A | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
300
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
300
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
300
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
2930
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Implementar la ruta de cualificación en autonomía económica para las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Orientar a las ciudadanas en escenarios locales de relevancia respecto al portafolio de oportunidades para la Autonomía Económica de la SDMujer.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 30% |  | 9%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Para el mes de febrero la Estrategia para la Autonomía Economía a través de la gestión local realizo 269 orientaciones en diferentes escenarios de impacto para las mujeres en sus diferencias y diversidad, llevando la información del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos por medio de los canales presenciales y virtuales dispuestos para las ciudadanas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | Archivo: Orientaciones EAEM febrero 2025. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/ContratacinSPI-2022/EY0n5yTg1NBAoo9Qbe6X_bMBSRxhR2ox1jT7TOxnEZ1nGQ?e=dKG8qw
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3.3% | 3% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En marzo se han garantizado 35 espacios de cualificación logrando 1142 asistencias en escenarios presenciales y virtuales, logrando la cualificación a 30 mujeres en herramientas para la autonomía económica en Bogotä. Así mismo se realizaron 552 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva; escenarios locales de conmemoración de los derechos de las mujeres; y atención a las ciudadanas por medio de canales presenciales y virtuales |  | En marzo se avanzó a través de la gestión local en 612 orientaciones en diferentes escenarios de impacto para las mujeres en sus diferencias y diversidad; llevando la información del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos a los diferentes espacios de relevancia para las mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivo: Hojas de ruta- planes de trabajo mujeres cualificadas https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs |  | Archivo: Orientaciones EAEM marzo 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6.6% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13.4% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13.4% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13.3% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6.6% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.6% | 3% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J6: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida (2) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidad en herramientas para la autonomía económica.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Determinar el número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica .
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | N.A. |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 2930 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
2 | NA | Mujeres cualificadas en sus diferencias y diversidad en herramientas para la autonomía económica |  |  |  | Mujeres que han sido caracterizadas, que cuentan con hoja de ruta de cualificación y se les ha brindado acompañamiento durante su proceso de cualificación. |  | Número |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de mujeres cualificadas | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1070 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código:
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión:
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | x | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | x
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades para la gestión del portafolio de oportunidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 105570000 | 133652000 | 63000000 | 20196000 | [8 empty] | 322418000 | 100%
COMPROMISOS | 105570000 | 196652000 | -3366000 | [9 empty] | 298856000 | 92.69%
GIROS | 0 | 1224000 | 15197600 | [9 empty] | 16421600 | 5.495%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 8413867 | [10 empty] | 8413867 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | 0 | 8413867 | [10 empty] | 8413867 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 22% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1% | 0.1% | En marzo se mantuvieron y gestionaron alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá,contribuyendo así con su autonomía económica, se logrando consolidar a la fecha 50 empresas aliadas, distribuidas asi:Empleo:33 empresas;Generación de ingresos: 5 empresas Formación: 7 empresas y Gremios: 5 gremios. |  | 50 aliados del sector privado,distribuidos en 33 empresas para las ofertas de empleo,5 para ofertas de generación de ingresos, 7 empresas para ofertas de formacion y 5 agremiaciones. |  | N/A | Actualmente se cuenta con 50 aliados del sector privado, consolidando un portafolio de ofertas, a través del cual se lleva a las mujeres de Bogotá de manera permanente los programas de empleo y emprendimiento del distrito, oportunidades de empleo, emprendimiento, generación de ingresos desde casa y programas de formación, que benefician a las mujeres en toda su diversidad, facilitando el acceso oportuno a la información y a herramientas de cualificación, contribuyendo así a su autonomía económica.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
1%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1.Gestionar alianzas que contribuyan a la consolidación de la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Realizar el seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 15% |  | 7%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de marzo se consolidaron 50 empresas aliadas, que permiten llevar ofertas de generación de empleo, ingresos y formación a las mujeres, contribuyendo asi a su autonomía económica. |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivos : 1. Fichas de caracterización de las ofertas (Excel) 2. Oficios Orfeo de formalización (PDF) 3. Piezas gremios 4. Cuadro alianzas Fichas y Orfeos (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgaItyWxNwlGqQ9wi0TMlhQBhg6Ghqhw55PqjZSmNSfrow?e=bW8x3R |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J6: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida (3) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades para la gestión del portafolio de oportunidades
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Cuantificar el número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Constante
RANGO DE GESTIÓN
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad |  |  |  | Mantener mínimo 50 alianzas mensuales, con el sector privado,que permitan llevar a las mujeres oportunidades laborales, de generación de ingresos y formación aportando así a la consolidación de su autonomía económica. |  | Número |  | Matriz de alianzas Orfeos de formalización Fichas de caracterización
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Número de alianzas gestionadas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 50 |  | Año de línea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Plan de accion
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
INDICADOR META PDD | 4060- Número de mujeres que participan en las estrategias de fomento del empoderamiento económico en la ciudad.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 1070 | 2930 | 3000 | 2000 | 9000 | 1070 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD 3969
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 30 | 30 | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | N/A | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidades, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres. | Archivo: Hojas de ruta- planes de trabajo - mujeres cualificadas https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 300 | 0
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 400 | 0
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 200 | 0
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 300 | 0
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 400 | 0
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 400 | 0
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 300 | 0
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 400 | 0
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 200 | 0
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0 | 0 | 30
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Danila Pineda, Linda Quiroga, Sandra Diaz |  | Nombre | Lina Tatiana Lozano Ruíz |  | Nombre:
| Cargo | Contratistas Estrategia Autonomía Económica -SCPI |  | Cargo | Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad (E) |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre | Iván Felipe Vargas Aldana |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo | Contratista SCPI |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida_MetaPDD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
META PDD |  |  |  | Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | 4060- Número de mujeres que participan en las estrategias de fomento del empoderamiento económico en la ciudad.
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Determinar el número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica .
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | 4060 |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 2930 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | NA
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
2 | NA | Mujeres cualificadas en sus diferencias y diversidad en herramientas para la autonomía económica |  |  |  | Mujeres que han sido caracterizadas, que cuentan con hoja de ruta de cualificación y se les ha brindado acompañamiento durante su proceso de cualificación. |  | Número |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
3
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de mujeres cualificadas | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1070 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código:
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión:
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal | 303416000 | 0 | 0 | 1145358000 | 2257066 | 0 | -600000 | 56848868 | 30
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos | 105570000 | 0 | 0 | 196652000 | 1224000 | 0 | -3366000 | 15197600 | 0.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [26 empty] | Código
Versión
Fecha de Emisión
Página
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
ACTIVIDAD TERRITORIALIZABLE |  | XXX - XXXXX
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
ACTIVIDAD TERRITORIALIZABLE |  | XXX - XXXXX
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE |  | PMR XXX - XXXXX
II SEMESTRE | LOCALIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código:
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión:
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión:
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado | Proyecto que reporta
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código:
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión:
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
Note on A9: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B9: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C9: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D9: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción