## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
PRODUCTO MGA | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres producidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 968569000 | 0 | 34163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 80250000 | 48796000 | 1137778000 | 100%
COMPROMISOS | 546910000 | 276172000 | 106541066 | -24084543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905538523 | 79.59%
GIROS | 0 | 10017500 | 52357966 | 80818333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143193799 | 12.59%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 130966259 | 20451136 | 64661874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216079269 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 68203156 | 11884606 | 133358173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213445935 | 98.78%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 28% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de enero de 2025 se publicó el primer boletín de feminicidios construido por el OMEG. Adicionamente, se adelantó la publicación de la información del visualizador para actualizarlo al corte de información más reciente disponible. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. Un boletin estadísticos sobre feminicidio en Bogotá |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de febrero se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte diciembre 2024 y enero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte noviembre de 2024 c. Boletín de feminicidio corte enero de 2025. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de enero de 2025. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. Dos boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. Un reporte de atenciones con datos SDMujer Simisional c. Un reportre de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de marzo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte febrero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte diciembre de 2024 c. Boletín de feminicidio corte febrero de 2025. d. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de febrero de 2025. e. Inventario de publicaciones actualizado. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 3 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 3 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 2 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado a marzo 31 de 2025 y e. visualizador de datos OMEG actualizado a 28 de febrero |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | La ciudadania y actores estrategicos acceden a información actualizada, robusta y pertinente sobre la situación de derechos de las mujeres, que favorece la toma de decisiones para la gestión pública y para la participación en escenarios locales.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de abril se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte marzo 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado acumulado hasta enero de 2025 c. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de marzo de 2025. d. Inventario de publicaciones actualizado. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 3 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 4 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 3 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado con corte 30 de abril de 2025 e. visualizador de datos OMEG actualizado a 31 de marzo |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con información estadística sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Publicar información actualizada sobre los derechos de las mujeres en el micrositio del OMEG, asimimo, mejorar su navegabilidad y acceso a la ciudadanía |  | 2. Producir fichas y/o boletines estadísticos temáticos sobre las atenciones del sector mujeres y la situación de las mujeres en Bogotá |  | 3. Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá |  | Tarea
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 9% |  | 10% |  | 9%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se presentan avances acorde a lo programado |  | Durante el mes de enero se publicó el boletín de feminicidio y otras violencias, corte de enero de 2025. No se presentaron retrasos. |  | Como parte del proceso de la actualización del visualizador de la página del OMEG, se realizaron las siguientes tareas: Información disponible a corte 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2024 correspondiente al último trimestre del año 2024. En este período, se actualizaron los siguientes tableros de datos, organizados en dos grandes temas e indicadores: 1. Violencias (corte 31 de diciembre de 2024): - Sistema Violeta - Asesinato de mujeres - Delitos sexuales - Violencia intrafamiliar - Lesiones personales - Riesgo de feminicidio, Medicina Legal (Corte 30 de noviembre) 2. Servicios y Atenciones (corte 30 de noviembre de 2024): - Cuidado - Línea Púrpura Distrital - CIOM - Casa de Todas - Casas de Justicia, URI, CAF (CAIVAS-CAPIV) - Duplas - Casa Refugio - Hospitales
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | No se presentan evidencias acorde con la programación de la ejecucución |  | Boletín feminicidio: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99-feminicidios-y-otras-violencias-contra-las-mujeres?download=981:bolentin-no-1-enero-2025 |  | "Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eju17PTmkP5GrrTTOWo3nr0BHmQ5I1BrT4hdkQgVweYhYg?e=iFFdBl"
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG para los meses de enero y febrero, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá. |  | Durante el mes de febrero se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte diciembre 2024 y enero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte noviembre de 2024 y el boletín de feminicidio a corte de enero de 2025. |  | Durante el mes de febrero, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadístcos de interes para la ciudadanía. En cuanto al visualizador de datos de InfoCuidado se encuentra en una fase de ajuste y validación de datos. Aunque ya se ha completado el diseño y la construcción, es necesario realizar una revisión detallada de la base de datos para verificar y corregir cualquier inconsistencia en la información migrada. Este proceso de depuración tiene como objetivo asegurar que los datos se presenten de manera correcta y confiable, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema para su publicación final.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/ContratacinSPI-2022/Efn58oKxD9VEqR9q7snp3W8BKoH7bCvIFzhGZGq-UALkzg?e=nOZMgI |  | SiMisional: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/88-servicios-sd-mujer?download=990:reporte-de-atenciones-secretaria-distrital-de-la-mujer-del-1-de-enero-a-31-de-enero-de-2025 https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/88-servicios-sd-mujer?download=989:reporte-de-atenciones-secretaria-distrital-de-la-mujer-del-1-de-enero-a-30-de-diciembre-de-2024 Infocuidado: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/98-info-cuidado?download=987:reporte-infocuidado-del-1-de-marzo-de-2021-a-30-de-noviembre-de-2024 Boletín feminicidio: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99-feminicidios-y-otras-violencias-contra-las-mujeres?download=988:boletin-no1-feminicidio-y-otras-violencias-febrero-2025 |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eju17PTmkP5GrrTTOWo3nr0BHmQ5I1BrT4hdkQgVweYhYg?e=iFFdBl
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% | 25% | 9.4% | 9% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG para el mes de marzo, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá. |  | Durante el mes de marzo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte febrero de 2025 b. Reporte de atenciones Infocuidado corte diciembre de 2024 y c. el boletín de feminicidio a corte de febrero de 2025. |  | Durante el mes de marzo, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadísticos de interes para la ciudadanía a corte de febrero 2025. En cuanto al visualizador de datos de InfoCuidado se realizaron ajustes estructurales a la base de datos, lo cual permitió corregir inconsistencias detectadas en la información migrada y asegurar su correspondencia con los registros originales de la fuente de datos. Adicionalmente, se optimizaron las consultas que alimentan los tableros del visualizador, para reducir los tiempos de respuesta de las mismas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Consolidado INFOCUIDADO Ficha_Feminicidio_Marzo_2025 RepAtenciones_Consolidado_SIMISIONAL https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 5% | 9.4% | 9% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG con corte a 30 de abril, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, para la toma de decisiones de la gestión pública |  | Durante el mes de abril se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte marzo de 2025 b. Reporte de atenciones Infocuidado corte diciembre de 2024 a enero de 2025 |  | Durante el mes de abril, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadístcos de interes para la ciudadanía a corte de marzo 2025 Con respecto al visualizador de datos de InfoCuidado se continuo con la verificación y corrección de inconsistencias detectadas en la información migrada y asegurar su correspondencia con los registros originales de la fuente de datos. Adicionalmente, se realizó la programación de tableros del visualizador, para mejorar la experiencia de usabilidad de usuarias y usuarios
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | SiMisional: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_MAR2025.pdf Infocuidado: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Enero_2025.pdf |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% |  | 9.4% |  | 12%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 30% | 100% | 24% | 100% | 32% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
PRODUCTO MGA | Documentos de Investigación |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial elaborados
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 892417000 | 1467846826 | 99316174 | 140064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 28250000 | 218328000 | 0 | 2876222000 | 100%
COMPROMISOS | 269750000 | 492888000 | 189432849 | 54821555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006892404 | 35.01%
GIROS | 0 | 6111733 | 34310006 | 80507727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120929466 | 4.204%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 75758566 | 15478095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91236661 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 8442034 | 6854994 | 68696300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83993328 | 92.06%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | 0
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 72% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances y logros acumulados acorde con lo programado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | No se presenta beneficios acorde con la ejecución
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar el contar con un plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales, este permitira hacer seguimiento a la elaboración de estudios e investigaciónes como lo son: evaluación intermedia de los indicadores de la Política Publica de Mujeres y Equidad y la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, entre otras. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Avanzar en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, hace que la Secretaría de la Mujer se acerque al levantamiento de información sobre las condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. Esto es beneficial para la ciudadanía ya que contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, permite a la entidad una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. b. Propuesta anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de ficina de contratación. c. Avance elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. d. Avance elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. e. Propuesta cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. f. Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. g. Avance diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. h. Cronograma de investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. i. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. j. Avance planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de tres investigaciones del OMEG (Evaluación Intermedia Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y Fenómeno del feminicidio), con retroalimentación y direcionamiento estratégico por parte de la Directora. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG - se ofrecen datos que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, lo que beneficia a la ciudadanía, ya que permite a la entidad contar con información actualizada, de caracter cualitativo y cuantitativo, para una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva. Adicionalmente, permite una mayor comprensión de los fenómenos y condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de abril, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. b. Diseño preliminar de la evaluación intermedia mediante mesas de articulación entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación. c. Cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. d. Diseño preliminar de la evaluación intermedia con insumos desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Anexo técnico ajustado por oficinas de la SDMUjer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento b. Propuesta actualizada de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. c. Articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. d. Matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, definiendo parámetros del trabajo conjunto. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá b. Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas Otros temas a. Matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá c. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con estudios e investigaciones sobre temas relevantes que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.3
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.3
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.5
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.7
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.7
4
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Producir un documento de la evaluación intermedia de la PPMYEG con enfoque de género y diferencial , divulgando los resultados |  | 2. Producir un documento de actualización de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, divulgando los resultados |  | 3. Producir y publicar estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con enfoque de genero y diferencial que favorezcan la toma de decisiones de la gestión pública basada en la evidencia |  | Tarea
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 36% |  | 12% |  | 24%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances acorde con lo programado
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución |  | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución |  | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 2% | 5% | 5% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó reunión de articulación y planeación entre el equipo de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de la Direción de Derechos y Diseño de Política y la Dirección de Gestión de Conocimiento - Equipo del OMEG encargado de realizar la evaluacion intermedia de los indicadores de mencionada Política. |  | Se realizó una reunión de trabajo con profesionales del equipo del OMEG para revisar los avances en la producción del anexo técnico para el proceso de contratación publica de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá. Avance preliminar del anexo técnico del para el proceso de contratación publica de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá. |  | Se realizaron dos reuniones de trabajo con profesionales del equipo del OMEG para definir el alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la PPMyEG y la PPASP, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las políticas púbicas étnicas distritales.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1, Acta de la reunión de planeación y articulación evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género |  | Anexo 1. Acta de la reunión anexo técnico Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. Anexo 2. Propuesta anexo técnico Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. |  | Anexo 1, Acta de la reunión investigación feminicidio Anexo 2. Acta de la reunión investigación feminicidio Anexo 3. Documento Plan de investigaciones OMEG 2025
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se elaboro una propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. |  | Se elaboró una propuesta de anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de contratación. Avance en la elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. Avance en la elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. Propuesta de cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. Avance en el diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. Cronograma de la investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Mesa de trabajo entre profesionales del equipo del OMEG para avanzar en el diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá” Avance en la planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. Documento preliminar de definición de alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Anexo 1. Documento preliminar anexo técnico. Anexo 2. Cronograma preliminar investigación. Anexo 3. Primera entrega de la matriz bibliográfica Anexo 4. Propuesta cuadro de Cotización https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Anexo 1. Acta de reunión de planeación estratégica ASP. Anexo 2. Avance diseño de investigación acoso sexual. Anexo 3. Propuesta cronograma investigación feminicidio Anexo 4. Avance documento de diseño de investigación feminicidios Anexo 5. Acta de reunión feminicidios. Anexo 6. Acta de reunión estrátegica investigaciones OMEG Anexo 7. Acta de reunión avances investigaciones https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril se realizó la elaboración de una propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. Asimismo, se avanzó en el diseño de la evaluación intermedia mediante mesas de trabajo entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación Por otra parte, realizó la elaboración del cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. Además, se avanzó en el diseño de la evaluación intermedia mediante mesas de trabajo entre profesionales de las direcciones relevantes de la SDMujer. |  | Durante el mes de abril, se ajustó el Anexo técnico por parte de las oficinas de la SDMujer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. Dado lo anterior, se realizó la actualización del cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. En este sentido, se avanzó en la articulación con la Secretaría Distrital de Planeación mediante una reunión para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y se construyó una matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. |  | Como parte de las acciones de elaboración de estudios e investigación del OMEG, se realizaron los siguientes avances: a. Elaboración del Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación "Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, mediante una reunión en la que se definieron los parámetros del trabajo conjunto. d. Elaboración del Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá e. Elaboración del Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas. f. Elaboración de una matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. Propuesta evaluación intermedia Anexo 2 y 3. Actas de reunión de espacios con SD Planeación. Anexo 4. Cronograma evauación intermedia Anexo 5 . Acta de mesa de trabajo SDMujer. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | Anexo 1. Anexo técnico SECOP. II Anexo 2. Cronograma actualizado Anexo 3. Acta reunión SDP Anexo 4. Matriz de consistencia https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | Anexo 1. Cronograma investigación sobre Acoso Sexual Anexo 2. Diseño investigación Acoso Sexual Anexo 3. Acta reunión con Transmilenio Anexo 4. Cronograma ASP Anexo 5. Cronograma Indice ASP Anexo 6. matriz unificada https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 5% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 22% | 100% | 15% | 100% | 40% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el gempoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
INDICADOR META PDD | Número de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD 3969
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances y logros acumulados acorde con lo programado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | No se presenta beneficios acorde con la ejecución | No se presenta evidencias acorde con la ejecución
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances para Desarrollar estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas del plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar el contar con un plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales, este permitira hacer seguimiento a la elaboración de estudios e investigaciónes como lo son: evaluación intermedia de los indicadores de la Política Publica de Mujeres y Equidad y la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, entre otras. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Avanzar en el Desarrollo de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, hace que la Secretaría de la Mujer se acerque al levantamiento de información sobre las condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. Esto es beneficial para la ciudadanía ya que contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, permite a la entidad una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva | Anexo 1. Documento Plan de investigaciones OMEG 2025
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. b. Propuesta anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de ficina de contratación. c. Avance elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. d. Avance elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. e. Propuesta cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. f. Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. g. Avance diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. h. Cronograma de investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. i. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. j. Avance planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de tres investigaciones del OMEG (Evaluación Intermedia Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y Fenómeno del feminicidio), con retroalimentación y direcionamiento estratégico por parte de la Directora. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG - se ofrecen datos que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, lo que beneficia a la ciudadanía, ya que permite a la entidad contar con información actualizada, de caracter cualitativo y cuantitativo, para una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva. Adicionalmente, permite una mayor comprensión de los fenómenos y condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. | Anexo 1. Documento preliminar de definición de alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. Anexo 2. Documento preliminar anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá Anexo 3. Avance diseño de investigación acoso sexual Anexo 4. Avance documento de diseño de investigación feminicidios https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances para Desarrollar estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. b. Diseño preliminar de la evaluación intermedia mediante mesas de articulación entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación. c. Cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. d. Diseño preliminar de la evaluación intermedia con insumos desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Anexo técnico ajustado por oficinas de la SDMUjer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento b. Propuesta actualizada de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. c. Articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. d. Matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, definiendo parámetros del trabajo conjunto. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá b. Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas Otros temas a. Matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá c. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con estudios e investigaciones sobre temas relevantes que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población | I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá Anexo. Propuesta evaluación intermedia Anexo. Cronograma Evaluación Intermedia II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género Anexo. Documento Técnico Anexo. Matriz de consistencia III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Anexo. Diseño de la investigación IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá Anexo. Cronograma ASP V. Investigación fenómeno del feminicidio en Bogotá Anexo. Matriz unificada
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.5 | 0
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.7 | 0
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.7 | 0
4
Formula indicador: | Numero de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones desarrolados/estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones programados | [8 empty] | Octubre | Noviembre | Diciembre
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
| 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Rocío Janneth Durán Mahecha |  | Nombre | IVONNE ASTRID RICO VARGAS |  | Nombre: | CARLOS ALFONSO GAITÁN SÁNCHEZ
| Cargo | Contratista Planeación DGC |  | Cargo | Directora Gestión de Conocimiento (E) |  | Cargo: | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | LINA TATIANA LOZARON RUIZ |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Subsecretaria Cuidado y Políticas de Igualdad (E) |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on J31: Nelly García Báez: Verificar no esta igual al reporte a febrero, falta el link

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | 546910000 | 0 | 0 | 276172000 | 10117500 | 0.05 | 106541066 | 52357966 | 0.1
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación | 269750000 | 0 | 0 | 492888000 | 6111733 | 0.3 | 189432849 | 34310006 | 0.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | -24084543 | 80818333 | 0.1
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación | 54821555 | 80507727 | 0.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá | [24 empty] | BPIN | 2024110010317 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO |  | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 23 | Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Como parte de los avances para producir estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico del para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales | 1 | 0 | Se cuenta con el diseño de una investigación que busca Comprender y caracterizar las condiciones de materialización del fenómeno de feminicidio en Bogotá entre los años 2023 y 2024, desde un enfoque de género, diferencial, interseccional y territorial, para fortalecer la respuesta institucional frente a la atención, prevención y acceso a la justicia para las mujeres en contextos de riesgo en la capital. Se definio el ti ipo de investigación: mixta, descriptiva. Con un universo de casos de Feminicidios y asesinatos de mujeres ocurridos en Bogotá del 1 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, cuya muestra será, Feminicidios y asesinatos de mujeres ocurridos en Bogotá del 11 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 que hayan tenido atenciones institucionales. Con respecto a los casos de feminicidio ocurridos en 2024, la Secretaría Distrital de la Mujer (OMEG, 2025) encontró que “se están representando 3 casos de homicidio con características de feminicidio ocurridos en las localidades de Suba, Bosa y Santa Fé”, los cuales no fueron tipificados como feminicidio, lo que justifica el producir una investigación que permita identificar las barreras para enteder este fenomeno. | 0 | 0 | Durante el mes de abril, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: Se cuenta con el cronograma para el diseño de la investigación Encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Se cuenta con el anexo técnico que define el diseño de la investigación Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá: Cronograma de la investigación y articulación interinstitucional Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá: Se cuenta con el cronograma para el diseño de la investigación Otros temas. fenómeno del feminicidio en Bogotá - Se cuenta con matriz de análisis de correlación de variables | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 24 | Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado | 1 | 0 | Aun no se cuenta con un documento publicable, esto considerando que fue necesario validar los datos estadístios de la investigación que busca Comprender y caracterizar las condiciones de materialización del fenómeno de feminicidio en Bogotá entre los años 2023 y 2024, no obstante, se cuenta con una matriz unificada de la información y los analisis de la información que permitan reducir el retraso y saldar la programación en el mes de mayo, con la publicación del documento. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2025-05-07 |  | Giros en reservas del mes de febrero | Se realiza la verificación de giros con los reportes financieros, encontrando cruzadas las actividades del proyectos de inversión, para lo cual se ajusta el valor de los giros mensuales de las actividades del mes de febrero.
2025-05-07 |  | Total de Reservas | Se modificó la programación de reservas del mes de febrero, conforme a las metas cruzadas.
Note on A8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción