## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Documento actualizado de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 183208000 | 591201000 | 176778000 | 33638000 | 15147000 | [7 empty] | 999972000 | 100%
COMPROMISOS | 183208000 | 767979000 | -600000 | -31395829 | 40654548 | [7 empty] | 959845719 | 95.99%
GIROS | 0 | 1528532 | 33184431 | 95367532 | 86955000 | [7 empty] | 217035495 | 21.7%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 3216400 | [10 empty] | 3216400 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 0 | 3216400 | [10 empty] | 3216400 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En enero del presente año, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En febrero del presente año, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | Actividad no programada para este reporte |  | N/A |  | N/A | N/A
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.16% | 0.16% | Durante el mes de abril se llevó a cabo un análisis técnico y de contenido del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, con el propósito de fortalecer su coherencia conceptual, pertinencia temática y alineación con los marcos normativos y de política pública vigentes. Como resultado de este proceso, se realizaron ajustes a la Introducción y al capítulo de Enfoques, avanzando así en la actualización programada del documento. . |  | En el mes de abril se realizó un análisis técnico y del contenido del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, y actualizaron los apartados de la introducción y el capitulo de enfoques. |  |  | La actualización del documento orientador proporciona un recurso de consulta integral que consolida el panorama situacional, el marco normativo y político, así como los enfoques diferenciales, de género y de derechos humanos para las mujeres. Además, incorpora prácticas y herramientas innovadoras para promover la autonomía económica. Este insumo permite a los equipos profesionales que integran la Estrategia para la Autonomía Económica desarrollen acciones de alto impacto orientadas a fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las mujeres, dándoles mayor control sobre sus vidas y entornos. Esta actualización no solo refuerza el marco conceptual de la Estrategia, sino que también mejora su utilidad como herramienta de orientación para entidades públicas, organizaciones sociales y actores territoriales comprometidos con el cierre de brechas de género.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | Actividad no programada para este reporte |  | N/A |  | N/A | N/A
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.16%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.16%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.52% | 0
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0%
1%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1: Actualizar el documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2:Actualizar el documento metodológico de la ruta de cualificación para las mujeres en sus diferencias y diversidad en el marco de la estrategia para la autonomia económica. |  | Tarea 3. Realizar informe de gestión e implementación de la ruta de cualificación para las mujeres en herramientas para la autonomía económica. |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 20% |  | 9.5% |  | 9.5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril, se hizo un analisis detallado del documento y como resultado de este ejercicio, se llevó a cabo una actualización específica en los apartados de Introducción y del capítulo de Enfoques, con el propósito de reafirmar los principios rectores de la estrategia, Incorporar una mirada más integral e interseccional sobre las condiciones que inciden en la autonomía económica de las mujeres y alinear el contenido con avances recientes en materia de igualdad de género y derechos económicos. Mejorar la claridad, consistencia y aplicabilidad del documento para su implementación territorial Se elaboró un plan de trabajo que proyecta las acciones y la metodología que será implementada por el equipo de cualificación, con el fin de avanzar en la actualización integral del documento orientador. Para ello, el contenido fue organizado en diferentes ítems temáticos, los cuales fueron asignados y distribuidos entre las profesionales del equipo, de acuerdo con sus áreas de experticia. |  | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | *Documento Orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad con actualización parcial. *Plan de Trabajo de equipo de cualificación. Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg |  | N/A |  | N/A
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 20% | 20% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | En esta etapa se llevó a cabo una revisión bibliográfica y la actualización de los contenidos socioemocionales, incorporando transversalmente el enfoque de derechos. Asimismo, se desarrollaron nuevos módulos específicos sobre derechos humanos enriqueciendo el proceso formativo de la ruta. Estas acciones hacen parte del proceso de fortalecimiento del documento metodológico de la Ruta de Cualificación. Como resultado de este ejercicio la Estrategia cuenta con: * Doce (12) contenidos socioemocionales con enfoque de derechos: Seis (6) virtuales y seis (6) presenciales, estos son: Autoestima, autorreconocimiento, liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos y comunicación asertiva. *Asi mismo seis (6) contenidos de Derechos Humanos: tres (3) virtuales y tres (3) presenciales, orientados a promover el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en temas como : Autonomía integral, abordando la autonomía económica, física y política, derechos laborales y la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Este avance representa un paso significativo en el fortalecimiento del proceso formativo, brindando a las mujeres herramientas concretas para ejercer sus derechos, mejorar su calidad de vida y consolidar su autonomía en todos los aspectos de su vida. |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | Carpetas contenidos socioemocionales y de Derechos humanos https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgdEizOvd8BEtzTvfBXsZS0Bexu3P3w6Sy_JFPgbzhtIaA?e=XfnOF4 |  | N/A
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 40% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 40% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 0% |  | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 120208000 | 270000000 | 80000000 | 42526000 | 27876000 | [7 empty] | 540610000 | 100%
COMPROMISOS | 120208000 | 377379000 | 0 | -18515836 | 0 | [7 empty] | 479071164 | 88.62%
GIROS | 0 | 728534 | 23664437 | 49967535 | 43755000 | [7 empty] | 118115506 | 21.85%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 3216400 | 23893771 | [9 empty] | 27110171 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 0 | 3216400 | 0 | 23893771 | [8 empty] | 27110171 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1070 | 2930 | 3000 | 2000 | 9000
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 30 | 30 | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | Adicionalmente entre los meses de febrero y marzo 881 mujeres en su diferencias y diversidad fueron orientadas desde la gestion local en diferentes escenarios de impacto En marzo 30 mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica. En marzo se lograron 552 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva. En marzo se garantizaron 35 espacios de cualificacion logrando 1142 asistencias de muejeres a escenarios presenciales y virtuales. |  | N/A | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 300 | 255 | En el mes de abril se cualificaron 255 mujeres en la ruta de fortalecimiento de capacidades para la autonomía económica, mediante espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, las participantes abordaron contenidos relacionados con derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral. |  | Adicionalmente entre los meses de febrero y abril 1452 mujeres en su diferencias y diversidad fueron orientadas desde la gestion local en diferentes escenarios de impacto. A corte abril 285 mujeres fueron cualificadas en herramientas para la autonomía económica. A corte abril se lograron 830 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva. A corte abril se garantizaron 153 espacios de cualificacion logrando 2.990 asistencias de mujeres a escenarios presenciales y virtuales. |  | No se alcanzó a cumplir con la meta establecida, tendiendo un rezago de 45 mujeres, lo cual obedece a los siguientes argumentos: (i) Al tiempo y disponibilidad que las mujeres destinan para completar la ruta. (ii) a factores desmotivantes de los contextos y particularidades de las mujeres, quienes no visualizan un cambio inmediato a sus necesidades más apremiantes como la obtención de un ingreso. (iii) La ausencia de espacios de comercialización para la visibilización de los emprendimientos de las mujeres. (iv) Baja asistencia de las mujeres a los escenarios institucionales como las manzanas del cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades. (v) El tiempo de respuesta por parte de los aliados a la postulación de las mujeres en las ofertas de empleabilidad afecta la permanencia de estas en la ruta de cualificación, dado que la Estrategia AEM visibiliza como factor diferencial el acompañamiento a su postulación. (vi) Las necesidades para la generación de ingresos de las mujeres cuidadoras está en la búsqueda y postulación a ofertas de medio tiempo desde casa, sin embargo, el mercado laboral no brinda suficientes vacantes que respondan a las necesidades de ellas. (vii) Ausencia de datos móviles o red de internet para la conexión virtual de los contenidos de la ruta de cualificación; así como la brecha digital para el manejo de herramientas digitales. Para mejorar el cumplimiento de la meta ,se van a intensificar acciones durante los meses de mayo y junio como: programar jornadas unicas de culiaficación en las que las mujeres puedan asistir y recibir los contenidos para culificarse. Anpliar la articulación interinstitucional y con otros actores locales con el fin de llevar la ruta a más mujeres. Fortalecer la busqueda de espacios de comercialización con los aliados de la Estrategia. | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 400 | 403 | Durante el mes de mayo, 403 mujeres fueron cualificadas a través de la Ruta para el Fortalecimiento de Capacidades para la Autonomía Económica. Este proceso formativo no solo fortaleció sus habilidades técnicas y socioemocionales, sino que también les brindó herramientas clave para acceder a oportunidades de empleo, generar ingresos propios y tomar decisiones económicas con mayor autonomía. Al potenciar sus capacidades, estas mujeres incrementan sus posibilidades de participación activa en el mercado laboral y en espacios productivos, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al cierre de brechas de género en el ámbito económico., |  | Adicionalmente entre los meses de febrero a mayo 2249 mujeres en su diferencias y diversidad fueron orientadas desde la gestion local en diferentes escenarios de impacto. A corte mayo 688 mujeres fueron cualificadas en herramientas para la autonomía económica. A corte mayo se lograron 1168 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva. A corte mayo se garantizaron 237 espacios de cualificacion logrando 4243 asistencias de mujeres a escenarios presenciales y virtual |  | A pesar que la meta programada para el mes de mayo se cumplio, aún persiste el rezago de 45 mujeres del mes de abril, por lo cual se han diseñado e implementado las siguientes estrategias: (i) Pilotajes con grupos de mujeres para la implementación de contenidos del módulo en DDHH o Socioemocional con acciones directas y presenciales por parte de los aliados en las localidades. (ii) Gestión de espacios territoriales de grupos de mujeres organizados alternos a las Manzanas del cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades, para la cualificación en herramientas para la Autonomía Económica. (iii) Fortalecimiento de la movilización local y articulación interinstitucional para difundir el portafolio de oportunidades y llevar la ruta de cualificación a los escenarios barriales, comunitarios o de formación de las mujeres. | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
300
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
300
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
400
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
2930
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Implementar la ruta de cualificación en autonomía económica para las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Orientar a las ciudadanas en escenarios locales de relevancia respecto al portafolio de oportunidades para la Autonomía Económica de la SDMujer. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 30% |  | 9%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Para el mes de febrero la Estrategia para la Autonomía Economía a través de la gestión local realizo 269 orientaciones en diferentes escenarios de impacto para las mujeres en sus diferencias y diversidad, llevando la información del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos por medio de los canales presenciales y virtuales dispuestos para las ciudadanas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | Archivo: Orientaciones EAEM febrero 2025. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/ContratacinSPI-2022/EY0n5yTg1NBAoo9Qbe6X_bMBSRxhR2ox1jT7TOxnEZ1nGQ?e=dKG8qw
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En marzo se han garantizado 35 espacios de cualificación logrando 1142 asistencias en escenarios presenciales y virtuales, logrando la cualificación a 30 mujeres en herramientas para la autonomía económica en Bogotä. Así mismo se realizaron 552 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva; escenarios locales de conmemoración de los derechos de las mujeres; y atención a las ciudadanas por medio de canales presenciales y virtuales |  | En marzo se avanzó a través de la gestión local en 612 orientaciones en diferentes escenarios de impacto para las mujeres en sus diferencias y diversidad; llevando la información del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos a los diferentes espacios de relevancia para las mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivo: Hojas de ruta- planes de trabajo mujeres cualificadas https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs |  | Archivo: Orientaciones EAEM marzo 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 8.5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de abril se garantizaron 118 espacios de cualificación, logrando un total de 1.848 asistencias en modalidades presenciales y virtuales. Como resultado, 255 mujeres fueron cualificadas en herramientas para la autonomía económica en Bogotá. Sin embargo, no se alcanzó la meta establecida, quedando un rezago de 45 mujeres. Así mismo se realizaron 278 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva y atención a las ciudadanas por medio de canales presenciales y virtuales |  | En abril, a través de la gestión local, se realizaron 571 orientaciones en diversos escenarios de impacto, dirigidas a mujeres en su diversidad. Estas orientaciones permitieron llevar información sobre el portafolio de oportunidades para la generación de ingresos a espacios clave y de relevancia para ellas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivo: Hoja de Ruta sistematizable EAM-ABRIL 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg |  | Archivo: Orientaciones EAEM abril 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% | 13% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo se garantizó el desarrollo de 84 espacios de cualificación en modalidades presenciales y virtuales, los cuales registraron 1.253 asistencias. Como resultado, 403 mujeres fueron cualificadas en herramientas clave para fortalecer su autonomía económica, alcanzando así la meta programada para el mes. Estos procesos formativos contribuyen directamente a mejorar sus capacidades para acceder al empleo, generar ingresos y ejercer mayor control sobre su vida económica. Adicionalmente, se realizaron 338 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva y atención ciudadana, a través de canales presenciales. Esta accion permitió ampliar el alcance de la Estrategia, acercando la oferta institucional a los territorios y promoviendo la participación activa de las mujeres en procesos de empoderamiento económico. |  | Durante el mes de mayo, se realizaron 797 orientaciones a mujeres en su diversidad, en distintos escenarios de impacto a nivel territorial. Estas acciones permitieron acercar el portafolio de oportunidades para la generación de ingresos, garantizando que mujeres pudieran conocer y acceder a rutas de formación, empleo y emprendimiento. Este avance no solo fortaleció la presencia institucional en el territorio, sino que también amplió el alcance de la Estrategia de Autonomía Económica, permitiendo llegar a más mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivo: Hoja de Ruta sistematizable EAM-MAYO 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgdEizOvd8BEtzTvfBXsZS0Bexu3P3w6Sy_JFPgbzhtIaA?e=XfnOF4 |  | Archivo: Orientaciones EAEM MAYO 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgdEizOvd8BEtzTvfBXsZS0Bexu3P3w6Sy_JFPgbzhtIaA?e=XfnOF4
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99% | 24.5% | 100% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades para la gestión del portafolio de oportunidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 105570000 | 133652000 | 63000000 | 20196000 | 0 | [7 empty] | 322418000 | 100%
COMPROMISOS | 105570000 | 196652000 | -3366000 | -4944800 | 0 | [7 empty] | 293911200 | 91.16%
GIROS | 0 | 1224000 | 15197600 | 31500000 | 29272000 | [7 empty] | 77193600 | 23.94%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 8413867 | [10 empty] | 8413867 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 0 | 8413867 | [10 empty] | 8413867 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 22% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0% | 0% | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1% | 0.1% | En marzo se mantuvieron y gestionaron alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá,contribuyendo así con su autonomía económica, se logrando consolidar a la fecha 50 empresas aliadas, distribuidas asi:Empleo:33 empresas;Generación de ingresos: 5 empresas Formación: 7 empresas y Gremios: 5 gremios. |  | 50 aliados del sector privado,distribuidos en 33 empresas para las ofertas de empleo,5 para ofertas de generación de ingresos, 7 empresas para ofertas de formacion y 5 agremiaciones. |  | N/A | Actualmente se cuenta con 50 aliados del sector privado, consolidando un portafolio de ofertas, a través del cual se lleva a las mujeres de Bogotá de manera permanente los programas de empleo y emprendimiento del distrito, oportunidades de empleo, emprendimiento, generación de ingresos desde casa y programas de formación, que benefician a las mujeres en toda su diversidad, facilitando el acceso oportuno a la información y a herramientas de cualificación, contribuyendo así a su autonomía económica.
ABRIL | EJECUCION | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1% | 0.1% | Durante el mes de abril se avanzó en la gestión de dos nuevas alianzas en el marco de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres. Se dio inicio a la implementación de una alianza con la empresa Pepal S.A.S. y se reactivó una alianza con una empresa del sector gastronómico, ambas orientadas a la oferta de vacantes laborales para mujeres. Se consolida un total de 52 alianzas con el sector privado, distribuidas de la siguiente manera: 35 empresas con ofertas de empleo, 5 empresas orientadas a generación de ingresos, 7 empresas vinculadas a procesos de formación y 5 agremiaciones, todas contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres en Bogotá. |  | A corte abril se lograron consolidar 52 alianzas con empresas el sector privado que hacen posible llevar a las mujeres de Bogotá más de 900 puestos de trabajo, oportunidades de generación de ingresos desde casa y ofertas de formación. Durante el mes de abril se adelantaron acciones de articulación y seguimiento con las empresas aliadas, entre las cuales se destacan 9 reuniones con aliados actuales y 8 encuentros con potenciales aliados, en los que se identificaron oportunidades concretas para fortalecer procesos de autonomía económica. Entre marzo y abril , se llevaron a cabo 4 ferias territoriales de empleo y generación de ingresos, que contaron con la participación de empresas aliadas, consolidando espacios efectivos de conexión entre mujeres y oportunidades laborales o productivas. |  | N/A | Actualmente se cuenta con 52 aliados del sector privado, consolidando un portafolio de ofertas, a través del cual se lleva a las mujeres de Bogotá de manera permanente los programas de empleo y emprendimiento del distrito, oportunidades de empleo, emprendimiento, generación de ingresos desde casa y programas de formación, que benefician a las mujeres en toda su diversidad, facilitando el acceso oportuno a la información y a herramientas de cualificación, contribuyendo así a su autonomía económica.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1% | 0.1% | En el marco de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, en el mes de mayo se avanzó en la gestion del portafolio, formalizando una (1) nueva alianza con la empresa KEVINS JOYERÌA (ORAFA S.A), quienes ofertan vacantes laborales para las mujeres, en el cargo de asesoras de ventas. Se consolida un total de 53 alianzas con el sector privado, distribuidas de la siguiente manera: Empleo: 36 empresas, Generación de ingresos: 5 empresas, Formación: 7 empresas y Gremios: 5 gremios; todas contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres en Bogotá. |  | A corte mayo se consolidan 53 alianzas con empresas el sector privado que hacen posible llevar a las mujeres de Bogotá más de 900 puestos de trabajo, oportunidades de generación de ingresos desde casa y ofertas de formación. |  | N/A | En mayo se consolidan 53 alianzas con el sector privado, generando beneficios significativos para la autonomía económica de las mujeres en Bogotá. Estas alianzas ofrecen el acceso al empleo formal y mayor independencia económica. Además las empresas que brindan iniciativas de generación de ingresos impulsan el emprendimiento y el desarrollo de capacidades productivas, fortaleciendo su autosuficiencia. Asi mismo las empresas que ofrecen procesos de formación amplian las oportunidades de adquirir habilidades técnicas pertinentes al mercado laboral, mejorando así su empleabilidad. Finalmente, estas alianzas han contribuido a construir redes de apoyo interinstitucional que reconocen el papel de las mujeres como actoras clave en la economía, promoviendo entornos más justos y equitativos para su desarrollo integral.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1%
1%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1.Gestionar alianzas que contribuyan a la consolidación de la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Realizar el seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 15% |  | 7%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Tarea no programada para el periodo de reporte |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de marzo se consolidaron 50 empresas aliadas, que permiten llevar ofertas de generación de empleo, ingresos y formación a las mujeres, contribuyendo asi a su autonomía económica. |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Archivos : 1. Fichas de caracterización de las ofertas (Excel) 2. Oficios Orfeo de formalización (PDF) 3. Piezas gremios 4. Cuadro alianzas Fichas y Orfeos (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgaItyWxNwlGqQ9wi0TMlhQBhg6Ghqhw55PqjZSmNSfrow?e=bW8x3R |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 25% | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril se avanzó en la gestión de dos nuevas alianzas en el marco de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres: 1. En este mes se dio inicio a la implementación de una alianza con la empresa Pepal S.A.S con oferta de empleo para las mujeres. 2. Reactivación de alianza con una empresa del sector gastronómico, que se habia formalizado desde el mes de octubre de la vigencia anterior, en abril se ratifica y reactiva alianza con la SDMujer, para continuar ofertando vacantes de empleo para las mujeres de la ciudad.. Con estas acciones, se consolida un total de 52 alianzas con el sector privado, distribuidas de la siguiente manera: 35 empresas enfocadas en generación de empleo, 5 orientadas a generación de ingresos, 7 vinculadas a procesos de formación y 5 agremiaciones. Todas estas alianzas contribuyen activamente al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres en Bogotá. |  | Durante el mes de abril se realizaron 9 (nueve) reuniones de seguimiento con aliados de la Estrategia: 1. CEMEX 09/03/2025 2. OS INGENIERIA 23/04/2025 3. EFICACIA 23/04/2025 4. CEMEX 23/04/2025 5. MUEVE USME 24/04/2025 6. MUEVE FONTIBÓN 24/04/2025 7. EL EMPLEO 29/04/2025 8. BRICKUP 29/04/2025 9. COMODÍN 29/04/2025 Asi mismo, en la identificación de posibles oportunidades para la autonomía económica de las mujeres se hicieron 8 (ocho) reuniones con potenciales aliados: 1. ALIANZA TEAMS 2/04/2025 2. CONSORCIO EUCARÍSTICO 3/04/2025 3. SENA 3/04/2025 4. HGW 9/04/2025 5. CONVIVENTIA 10/04/2025 6. KEVINS 16/04/2025 7. ACOL 29/04/2025 8. PROCEMCO 29/04/2025. Adicionalmente, durante el mes de abril se realizaron 2 (dos) ferias territoriales de empleo y generación de ingresos que contaron con la participación de empresas aliadas de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres: - Engativá (23/04/2025) Contó con la participación de cuatro empresas aliadas: Hornitos, KOAJ, Diamante y Comodín. - Fontibón (26/4/2025) Contó con la participación de 2 empresas aliadas: Grupo LIC y Gelsa.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | 1. Fichas de caracterización de las ofertas (Excel) 2. Oficios Orfeo de formalización (PDF) 3. Piezas gremios 4. Cuadro alianzas Fichas y Orfeos (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg |  | 1. Reporte seguimiento alianzas (excel). 2. Actas reuniones de seguimiento y potenciales aliados. 3. Prechequeo eventos presenciales (Excel). 4. Estado alianzas (Excel). https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo se formalizó una (1) alianza con la empresa KEVINS JOYERÌA (ORAFA S.A), lo que permite ampliar las oportunidades de oferta empleo para las mujeres que participan de la Estrategia, brindado acceso al trabajo digno y la generación de ingresos propios. Se consolidan para este mes 53 alianzas con el sector privado. se logran mantener y gestionar alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá. Distribuidas asi: Empleo: 36 empresas Generación de ingresos: 5 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 5 gremios Esta estrategia integral contribuye a superar las brechas estructurales de género en el ámbito económico, permitiendo a las mujeres ejercer mayor control sobre sus recursos, decisiones y proyectos de vida. |  | Tarea no programada para el periodo de reporte
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | 1. Fichas de caracterización de las ofertas (Excel) 2. Oficio Orfeo de formalización ORAFA (PDF) 3. Piezas gremios 4. Cuadro alianzas Fichas y Orfeos (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgdEizOvd8BEtzTvfBXsZS0Bexu3P3w6Sy_JFPgbzhtIaA?e=XfnOF4 |  | N/A
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 30% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
INDICADOR META PDD | 4060- Número de mujeres que participan en las estrategias de fomento del empoderamiento económico en la ciudad.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 1070 | 2930 | 3000 | 2000 | 9000 | 1070 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | En el mes de enero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025. |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | En el mes de febrero, las acciones del proyecto se concentraron en la etapa precontractual del equipo para la vigencia 2025 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 30 | 30 | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | En marzo, 30 mujeres se cualificaron en herramientas para su autonomía económica a través de espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, participaron en contenidos en derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral |  | N/A | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidades, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres. | Archivo: Hojas de ruta- planes de trabajo - mujeres cualificadas https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EqvpaXslDp1DlOmtqCv1waMBAo5HfNPE9QW8SBfAKAcPag?e=ntOTIs
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 300 | 255 | En el mes de abril se cualificaron 255 mujeres en la ruta de fortalecimiento de capacidades para la autonomía económica, mediante espacios de socialización presenciales y virtuales. Durante el proceso, las participantes abordaron contenidos relacionados con derechos humanos y laborales, desarrollo de habilidades socioemocionales, así como gestión financiera y laboral. |  | A corte abril 285 mujeres fueron cualificadas en herramientas para la autonomía económica. |  | No se alcanzó a cumplir con la meta establecida, tendiendo un rezago de 45 mujeres, lo cual obedece a los siguientes argumentos: (i) Al tiempo y disponibilidad que las mujeres destinan para completar la ruta. (ii) a factores desmotivantes de los contextos y particularidades de las mujeres, quienes no visualizan un cambio inmediato a sus necesidades más apremiantes como la obtención de un ingreso. (iii) La ausencia de espacios de comercialización para la visibilización de los emprendimientos de las mujeres. (iv) Baja asistencia de las mujeres a los escenarios institucionales como las manzanas del cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades. (v) El tiempo de respuesta por parte de los aliados a la postulación de las mujeres en las ofertas de empleabilidad afecta la permanencia de estas en la ruta de cualificación, dado que la Estrategia AEM visibiliza como factor diferencial el acompañamiento a su postulación. (vi) Las necesidades para la generación de ingresos de las mujeres cuidadoras está en la búsqueda y postulación a ofertas de medio tiempo desde casa, sin embargo, el mercado laboral no brinda suficientes vacantes que respondan a las necesidades de ellas. (vii) Ausencia de datos móviles o red de internet para la conexión virtual de los contenidos de la ruta de cualificación; así como la brecha digital para el manejo de herramientas digitales. Para mejorar el cumplimiento de la meta ,se van a intensificar acciones durante los meses de mayo y junio como: programar jornadas unicas de culiaficación en las que las mujeres puedan asistir y recibir los contenidos para culificarse. Ampliar la articulación interinstitucional y con otros actores locales con el fin de llevar la ruta a más mujeres. Fortalecer la busqueda de espacios de comercialización con los aliados de la Estrategia. | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres. | Archivo: Hoja de Ruta sistematizable EAM-ABRIL 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjWCSxJRQwVNkWI61PwPn10BTuzrd5AC15bX3de0W_GZEA?e=5NjXTg
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 400 | 403 | Durante el mes de mayo, 403 mujeres fueron cualificadas a través de la Ruta para el Fortalecimiento de Capacidades para la Autonomía Económica. Este proceso formativo no solo fortaleció sus habilidades técnicas y socioemocionales, sino que también les brindó herramientas clave para acceder a oportunidades de empleo, generar ingresos propios y tomar decisiones económicas con mayor autonomía. Al potenciar sus capacidades, estas mujeres incrementan sus posibilidades de participación activa en el mercado laboral y en espacios productivos, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al cierre de brechas de género en el ámbito económico., |  | A corte mayo 688 mujeres fueron cualificadas en herramientas para la autonomía económica. |  | A pesar que la meta programada para el mes de mayo se cumplio, aún persiste el rezago de 45 mujeres del mes de abril, por lo cual se han diseñado e implementado las siguientes estrategias: (i) Pilotajes con grupos de mujeres para la implementación de contenidos del módulo en DDHH o Socioemocional con acciones directas y presenciales por parte de los aliados en las localidades. (ii) Gestión de espacios territoriales de grupos de mujeres organizados alternos a las Manzanas del cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades, para la cualificación en herramientas para la Autonomía Económica. (iii) Fortalecimiento de la movilización local y articulación interinstitucional para difundir el portafolio de oportunidades y llevar la ruta de cualificación a los escenarios barriales, comunitarios o de formación de las mujeres. | A través de la implementación de ruta de cualificación se fortalecen las mujeres, en sus diferencias y diversidad, con herramientas que aporten a la consolidación de su autonomía económica. Esta ruta contempla acciones para que las mujeres reconozcan sus derechos laborales y exijan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, desarrollen capacidades socioemocionales, de gestión financiera y laboral que faciliten su acceso y permanencia a ofertas para la generación de ingresos propios, el direccionamiento a oportunidades teniendo en cuenta su perfil socioeconómico, así como un acompañamiento y seguimiento individual durante toda la ruta y posterior a su finalización con el fin de evaluar la contribución real a la autonomía económica de las mujeres. | Archivo: Hoja de Ruta sistematizable EAM-MAYO 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgdEizOvd8BEtzTvfBXsZS0Bexu3P3w6Sy_JFPgbzhtIaA?e=XfnOF4
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
300
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
400
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
400
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
300
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
400
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
2930
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0 | 0 | 30 | 255 | 403
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Ana Daniela Pineda, Linda Quiroga, Sandra Díaz |  | Nombre | Juliana Martínez Londoño |  | Nombre:
| Cargo | Contratistas Estrategia Autonomía Económica -SCPI |  | Cargo | Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre | Iván Felipe Vargas Aldana |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo | Contratista SCPI |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on H26: Sandra: No me permite escribir SUMA

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal | 303416000 | 0 | 0 | 1145358000 | 2257066 | 0 | -600000 | 56848868 | 30
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos | 105570000 | 0 | 0 | 196652000 | 1224000 | 0 | -3366000 | 15197600 | 0.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal | -49911665 | 145335067 | 255 | 40654548 | 130710000 | 403
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos | -4944800 | 31500000 | 0.1 | 0 | 29272000 | 0.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010318 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
Note on A8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción