## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo | X | Junio | X | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
PRODUCTO MGA | Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres producidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 968569000 | 0 | 34163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 80250000 | 48796000 | 1137778000 | 100%
COMPROMISOS | 546910000 | 276172000 | 106541066 | -24084543 | -11188667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894349856 | 78.6%
GIROS | 0 | 10017500 | 52357966 | 80818333 | 85224490 | 83944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312362289 | 27.45%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 130966259 | 20451136 | 64661874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216079269 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633334 | 1.219%
GIROS RESERVAS | 68203156 | 11884606 | 133358173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213445935 | 98.78%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 28% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de enero de 2025 se publicó el primer boletín de feminicidios construido por el OMEG. Adicionamente, se adelantó la publicación de la información del visualizador para actualizarlo al corte de información más reciente disponible. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. Un boletin estadísticos sobre feminicidio en Bogotá |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de febrero se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte diciembre 2024 y enero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte noviembre de 2024 c. Boletín de feminicidio corte enero de 2025. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de enero de 2025. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. Dos boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. Un reporte de atenciones con datos SDMujer Simisional c. Un reportre de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de marzo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte febrero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte diciembre de 2024 c. Boletín de feminicidio corte febrero de 2025. d. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de febrero de 2025. e. Inventario de publicaciones actualizado. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 3 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 3 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 2 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado a marzo 31 de 2025 y e. visualizador de datos OMEG actualizado a 28 de febrero |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | La ciudadania y actores estrategicos acceden a información actualizada, robusta y pertinente sobre la situación de derechos de las mujeres, que favorece la toma de decisiones para la gestión pública y para la participación en escenarios locales.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de abril se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte marzo 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado acumulado hasta enero de 2025 c. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de marzo de 2025. d. Inventario de publicaciones actualizado. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 3 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 4 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 3 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado con corte 30 de abril de 2025 e. visualizador de datos OMEG actualizado a 31 de marzo |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con información estadística sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de mayo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, mes vencido, corte a abril de 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado acumulado hasta febrero de 2025 c. Boletín de feminicidio corte abril de 2025. d. Adicionalmente, se actualizó la información de los visualizadores del la página web del OMEG a corte de abril con relación a la información de violencias Medicina Legal y SIEDCO 2025. e. Inventario de publicaciones actualizado. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 5 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 5 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 4 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado con corte 31 de mayo de 2025 e. visualizador de datos OMEG actualizado a 30 de abril datos iolencias Medicina Legal y SIEDCO 2025. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Como parte de los avances en la producción de boletines estadísticos, durante el mes de junio se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte mayo de 2025 b. Boletín de feminicidio corte mayo de 2025. c. Reporte de atenciones Inforcuidado corte marzo de 2025 d. Inventario de publicaciones actualizado. e. Consolidación de un boletín anual que informe sobre el estado: Actualmente, se cuenta con la estructura y contenidos definidos para el desarrollo del producto, a partir de estos, se tienen las cifras y datos procesados para 3 de los 8 derechos y para su preámbulo sociodemográfico. |  | Se cuenta a la fecha con información estadística actualizada y robusta sobre los derechos de las mujeres para la toma de decisiones, contando con: a. 5 boletines estadísticos sobre feminicidio en Bogotá b. 6 reportes de atenciones con datos SDMujer Simisional c. 5 reportes de atenciones del Sistema de información de Cuidado - InfoCuidado d. Inventario de publicaciones actualizado con corte 30 de junio de 2025 e. Visualizador de datos OMEG actualizado con corte al 31 de mayo 2025. exceptuando la información de casa refugio. |  | Está pendiente la publicación de la información en el visualizador dado que la información fue enviada el 27 de junio de 2025 y no se alcanza a incluir en el espacio destinado a ello. S espera que para la primera semana de julio de 2025 esté publicado a corte a mayo | La producción de información estadistica mensual y acumulada sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, favorece la toma de decisiones informada y basada en la evidencia de los datos para la gestión pública.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Publicar información actualizada sobre los derechos de las mujeres en el micrositio del OMEG, asimimo, mejorar su navegabilidad y acceso a la ciudadanía |  | 2. Producir fichas y/o boletines estadísticos temáticos sobre las atenciones del sector mujeres y la situación de las mujeres en Bogotá |  | 3. Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá |  | Tarea
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 9% |  | 10% |  | 9%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se presentan avances acorde a lo programado |  | Durante el mes de enero se publicó el boletín de feminicidio y otras violencias, corte de enero de 2025. No se presentaron retrasos. |  | Como parte del proceso de la actualización del visualizador de la página del OMEG, se realizaron las siguientes tareas: Información disponible a corte 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2024 correspondiente al último trimestre del año 2024. En este período, se actualizaron los siguientes tableros de datos, organizados en dos grandes temas e indicadores: 1. Violencias (corte 31 de diciembre de 2024): - Sistema Violeta - Asesinato de mujeres - Delitos sexuales - Violencia intrafamiliar - Lesiones personales - Riesgo de feminicidio, Medicina Legal (Corte 30 de noviembre) 2. Servicios y Atenciones (corte 30 de noviembre de 2024): - Cuidado - Línea Púrpura Distrital - CIOM - Casa de Todas - Casas de Justicia, URI, CAF (CAIVAS-CAPIV) - Duplas - Casa Refugio - Hospitales
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | No se presentan evidencias acorde con la programación de la ejecucución |  | Boletín feminicidio: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99-feminicidios-y-otras-violencias-contra-las-mujeres?download=981:bolentin-no-1-enero-2025 |  | "Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eju17PTmkP5GrrTTOWo3nr0BHmQ5I1BrT4hdkQgVweYhYg?e=iFFdBl"
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 6% | 6% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG para los meses de enero y febrero, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá. |  | Durante el mes de febrero se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte diciembre 2024 y enero 2025. b. Reporte de atenciones Inforcuidado corte noviembre de 2024 y el boletín de feminicidio a corte de enero de 2025. |  | Durante el mes de febrero, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadístcos de interes para la ciudadanía. En cuanto al visualizador de datos de InfoCuidado se encuentra en una fase de ajuste y validación de datos. Aunque ya se ha completado el diseño y la construcción, es necesario realizar una revisión detallada de la base de datos para verificar y corregir cualquier inconsistencia en la información migrada. Este proceso de depuración tiene como objetivo asegurar que los datos se presenten de manera correcta y confiable, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema para su publicación final.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/ContratacinSPI-2022/Efn58oKxD9VEqR9q7snp3W8BKoH7bCvIFzhGZGq-UALkzg?e=nOZMgI |  | SiMisional: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/88-servicios-sd-mujer?download=990:reporte-de-atenciones-secretaria-distrital-de-la-mujer-del-1-de-enero-a-31-de-enero-de-2025 https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/88-servicios-sd-mujer?download=989:reporte-de-atenciones-secretaria-distrital-de-la-mujer-del-1-de-enero-a-30-de-diciembre-de-2024 Infocuidado: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/98-info-cuidado?download=987:reporte-infocuidado-del-1-de-marzo-de-2021-a-30-de-noviembre-de-2024 Boletín feminicidio: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99-feminicidios-y-otras-violencias-contra-las-mujeres?download=988:boletin-no1-feminicidio-y-otras-violencias-febrero-2025 |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eju17PTmkP5GrrTTOWo3nr0BHmQ5I1BrT4hdkQgVweYhYg?e=iFFdBl
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% | 25% | 9.4% | 9% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG para el mes de marzo, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá. |  | Durante el mes de marzo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte febrero de 2025 b. Reporte de atenciones Infocuidado corte diciembre de 2024 y c. el boletín de feminicidio a corte de febrero de 2025. |  | Durante el mes de marzo, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadísticos de interes para la ciudadanía a corte de febrero 2025. En cuanto al visualizador de datos de InfoCuidado se realizaron ajustes estructurales a la base de datos, lo cual permitió corregir inconsistencias detectadas en la información migrada y asegurar su correspondencia con los registros originales de la fuente de datos. Adicionalmente, se optimizaron las consultas que alimentan los tableros del visualizador, para reducir los tiempos de respuesta de las mismas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Consolidado INFOCUIDADO Ficha_Feminicidio_Marzo_2025 RepAtenciones_Consolidado_SIMISIONAL https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 5% | 9.4% | 9% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG con corte a 30 de abril, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, para la toma de decisiones de la gestión pública |  | Durante el mes de abril se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte marzo de 2025 b. Reporte de atenciones Infocuidado corte diciembre de 2024 a enero de 2025 |  | Durante el mes de abril, se realizó la actualización de los tableros del visualizador de datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), y se actualiza la visualización de documentos con datos estadístcos de interes para la ciudadanía a corte de marzo 2025 Con respecto al visualizador de datos de InfoCuidado se continuo con la verificación y corrección de inconsistencias detectadas en la información migrada y asegurar su correspondencia con los registros originales de la fuente de datos. Adicionalmente, se realizó la programación de tableros del visualizador, para mejorar la experiencia de usabilidad de usuarias y usuarios
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | SiMisional: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_MAR2025.pdf Infocuidado: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Enero_2025.pdf |  | Actualización y publicación de visualizadores en la página web del OMEG con datos estadísticos sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 5% | 9.4% | 9.4% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG con corte a 31 de mayo, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, para la toma de decisiones de la gestión pública |  | Durante el mes de mayo se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer SiMisional, corte abril de 2025 b. Boletín de feminicidio corte abril de 2025. c. Reporte de atenciones Infocuidado corte febrero de 2025 Por otra parte, durante este periodo se avanzó en la consolidación de un boletín anual que informe sobre el estado de los derechos de las mujeres en Bogotá. Actualmente, se cuenta con la estructura y contenidos definidos para el desarrollo del producto en torno a los ocho derechos priorizados, lo que permite orientar de manera más precisa la elaboración de los insumos. De manera paralela, se desarrolló la versión preliminar en términos de diseño (para el derecho de Educación). |  | Visualizador OMEG Se realizo la actualización de los tableros de Sistema Violeta, correspondientes a Medicina legal y SIEDCO con información a corte de 30 de Abril. Infocuidado Para el visualizador de datos de InfoCuidado, se actualizó el modelo de datos en PostgreSQL, se renovó el look & feel del micrositio según el diseño aprobado por comunicaciones, se incorporaron los tableros de sectores en Power BI Embedded y se volcó la información a corte del 28 de febrero de 2025. Además, se realizó una prueba conjunta de interacción con los tableros para garantizar su correcto funcionamiento y se completaron los ajustes necesarios para que todo esté listo para el lanzamiento. Dentro de la secciones del visualizador de datos podemos encontrar: Home del Visualizador Datos generales del Sistema de Cuidado: Información sociodemográfica, otros datos de interés, sectores Manzanas del Cuidado: Información sociodemográfica, otros datos de interés, sectores Buses del Cuidado: Información sociodemográfica, otros datos de interés, sectores Asistencia Personal: Información sociodemográfica, otros datos de interés, sectores Unidades Operativas del Cuidado: Información sociodemográfica, otros datos de interés, sectores
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | Reporte Atenciones SiMisional https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_ABR2025.pdf Boletin de feminicidio https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99 Infocuidado https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Feb_2025.pdf |  | Soportes actualización visualizadores https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr Link público del visualizador: https://infocuidado.sdmujer.gov.co/
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 9.4% | 9.4% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG con corte a 3O de junio, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, para la toma de decisiones de la gestión pública |  | Durante el mes de junio se publicaron los siguientes boletines en la página web del OMEG: a. Reporte de atenciones SDMujer, SiMisional, corte mayo 2025. b. Reporte InfoCuidado corte Marzo de 2025 c. Boletín de feminicidio de junio de 2025. d. Informe de cumplimiento del Acuerdo 623 de 2015 |  | Infocuidado Durante el mes de junio se realizaron avances significativos en la evolución del Visualizador de Datos de InfoCuidado, destacando las siguientes actividades: 1. Actualización y evolución del modelo de datos: Se continuó con la actualización estructural del modelo de datos en PostgreSQL, incorporando nuevas tablas y relaciones para integrar los datos provenientes de la fuente Dalberg. Se agregó la nueva tabla atenciones_dalberg, la cual permitirá consolidar la información histórica hasta marzo de 2023 y articularla con la información operativa a partir de abril del mismo año. 2. Procesamiento de datos e integración al modelo: Se construyó un nuevo notebook de procesamiento orientado a la carga, transformación y limpieza de los archivos Excel, datos dalberg, relacionados con los modelos de operación Buses del Cuidado y Manzanas del Cuidado. Estos datos fueron integrados al modelo actual de InfoCuidado, con miras a habilitar la versión 2.0 del visualizador, centrada en tableros de atenciones por modelo de operación, alineados con la estructura actual de los tableros de personas. 3. Construcción de vista consolidada: Se creó una nueva vista en PostgreSQL que consolida la información de atenciones de distintas fuentes y periodos. Esta vista será la fuente principal para los futuros tableros de atención, facilitando su actualización, filtrado y despliegue eficiente en Power BI. 4. Actualización de corte y revisión de informes: Se actualizan los datos del visualizador con el corte al 31 de marzo de 2025, garantizando la consistencia con los periodos reportados. Asimismo, se realizó una revisión exhaustiva de los informes de Power BI del visualizador, verificando la coherencia de los datos y el correcto funcionamiento de filtros, visualizaciones y descripciones contextuales. 5. Ajustes gráficos y mejoras al visualizador: Se atendió una solicitud de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad para realizar una actualización del lenguaje visual y textual del micrositio, con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación, la comprensión de los contenidos y la armonización con los lineamientos de comunicación institucional. Se aplicaron correcciones menores en textos, títulos y componentes gráficos, lo cual fue verificado mediante una prueba conjunta de navegación e interacción con los tableros desplegados en Power BI Embedded.visualizador y mejorar la experiencia del usuario dentro de la plataforma. Todo esto dirigido al despliegue en medios del visualizador de infocuidado. 6. Montaje de área de pruebas y base de datos de pruebas Se realiza el montaje de pruebas bajo el dominio http://infocuidadoapp.eastus.cloudapp.azure.com/ y se realiza el montaje de la base de datos de pruebas devmdm_2025, esto para realizar las pruebas del montaje de tableros de atenciones y cambios al visualizador 7. Lanzamiento del visualizador Se hizo el lanzamiento del visualizador de infocuidado en dos espacios del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado: 1) Tercera Mesa Técnica de InfoCuidado (12 junio) y 2) Comisión Intersectorial de Cuidado (27 junio).
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Inventario de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/s/ContratacinSPI-2022/Efn58oKxD9VEqR9q7snp3W8BKoH7bCvIFzhGZGq-UALkzg?e=nOZMgI |  | SiMisional: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/88 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_MAYO2025_2.pdf Infocuidado: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/98 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Marzo_2025.pdf Boletín feminicidio: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/99 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Ficha_Feminicidio_Junio_270625.pdf Informe Cumplimiento: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/2?Itemid=368 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Participacion_Admon_Mujeres_3.pdf |  | Soportes actualización visualizadores https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2025%5FSCPI%2FOAP%2F8181%20Producci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20derechos%20de%20las%20mujeres%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208181%5F2025%2F5%2E%20Seguimieto%5FJunio%5F2025%2FActividad%201%2FTarea%203&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ga=1 Link público del visualizador: https://infocuidado.sdmujer.gov.co/" Link de pruebas del visualizador http://infocuidadoapp.eastus.cloudapp.azure.com/ Lanzamiento del visualizador: 1) Acta mesa técnica de infocuidado 12 junio; 2) Presentación Comisión Intersectorial de Cuidado
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 9.4% |  | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 9.4% |  | 12%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 45% | 100% | 42.8% | 100% | 48% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo | X | Junio | X | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
PRODUCTO MGA | Documentos de Investigación |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Numero de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial elaborados
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confia en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales |  |  | META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 892417000 | 1467846826 | 99316174 | 140064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 28250000 | 218328000 | 0 | 2876222000 | 100%
COMPROMISOS | 269750000 | 492888000 | 189432849 | 54821555 | 159318122 | -17147667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149062859 | 39.95%
GIROS | 0 | 6111733 | 34310006 | 80507727 | 93066194 | 97423167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311418827 | 10.83%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 75758566 | 15478095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91236661 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7243333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7243333 | 7.939%
GIROS RESERVAS | 8442034 | 6854994 | 68696300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83993328 | 92.06%
1.5
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 72% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances y logros acumulados acorde con lo programado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | No se presenta beneficios acorde con la ejecución
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar el contar con un plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales, este permitira hacer seguimiento a la elaboración de estudios e investigaciónes como lo son: evaluación intermedia de los indicadores de la Política Publica de Mujeres y Equidad y la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, entre otras. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Avanzar en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, hace que la Secretaría de la Mujer se acerque al levantamiento de información sobre las condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. Esto es beneficial para la ciudadanía ya que contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, permite a la entidad una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. b. Propuesta anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de ficina de contratación. c. Avance elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. d. Avance elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. e. Propuesta cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. f. Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. g. Avance diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. h. Cronograma de investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. i. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. j. Avance planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de tres investigaciones del OMEG (Evaluación Intermedia Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y Fenómeno del feminicidio), con retroalimentación y direcionamiento estratégico por parte de la Directora. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG - se ofrecen datos que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, lo que beneficia a la ciudadanía, ya que permite a la entidad contar con información actualizada, de caracter cualitativo y cuantitativo, para una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva. Adicionalmente, permite una mayor comprensión de los fenómenos y condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de abril, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. b. Diseño preliminar de la evaluación intermedia mediante mesas de articulación entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación. c. Cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. d. Diseño preliminar de la evaluación intermedia con insumos desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Anexo técnico ajustado por oficinas de la SDMUjer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento b. Propuesta actualizada de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. c. Articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. d. Matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, definiendo parámetros del trabajo conjunto. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá b. Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas Otros temas a. Matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá c. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con estudios e investigaciones sobre temas relevantes que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de mayo, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Avance el el diseño de investigación intermedia, enfocado en la identificación de la cadena de valor de la PPMyEG. b. Avance en el diseño de la investigación intermedia, mediante una mesa de trabajo entre profesionales de la SDMujer y la SDPlaneación, para la retroalimentación de la definición de la cadena de valor. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Mesas de codiseño con equipos de la SDMujer, para el desarrollo del instrumento de levantamiento de información de la encuesta de Mujeres y Equidad de Género, que es la principal fuente para la investigación. Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. a. Avance en el diseño de una propuesta para un estudio predictivo que permita identificar la probabilidad de que una atención de la SDMujer resulte en una valoración de la mujer en riesgo de feminicidio. b. Elaboración del cronograma de desarollo del modelo predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Avance en la revisión del instrumento de levantamiento de información diseñado por Transmilenio, y propuesta de instrumento rediseñado para un nuevo levantamiento de información, para la investigación sobre acose sexual en el transporte y espacio público. b. Socialización y aprobación de la propuesta de diseño de investigación sobre acose sexual en el transporte y espacio público, con la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Elaboración de una propuesta de definicion de variables y ponderación para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. b. Matriz de ponderación de valriables para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá. a. Avance en la elaboración de una matriz unificada que identifica la muestra de las mujeres víctimas de feminicidio y asesinatos entre 2023 y 2024 en Bogotá que registran atenciones institucionales previas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. b. Socialización con el Alcalde Mayor el análisis de fuentes primarias en la investigación |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá d. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad y la Alcaldía Mayor |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | La participación de las mujeres en los estudios e investigaciones que adelanta el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG, es un beneficio que se obtiene en doble vía, por una parte la ciudadanía puede aportar desde sus realidades, además de reconocer y comprender otros fenomenos mediante el acceso y uso de información robusta y actualizada, por otra parte, las instituciones y otros actores de interes cuentan con información para la toma de decisiones basadas en la evidencia.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.1 | Durante el mes de junio, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación Intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Definición del alcance de la de la evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, estableciendo un análisis costo – beneficio, recursos disponibles, ventajas y desventajas, y evaluación de posibles escenarios de acción. Actualización de la encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Etapa precontractual para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por concurso de méritos del servicio de implementación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género contando con: estudio de sector, anexo técnico, estudios previos y documentos de explicación del rediseño y propuesta de la encuesta Estudio territorializado sobre trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá. Definición del alcance técnico y operativo del estudio territorializado del cuidado. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Se cuenta con el documento del diseño de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Asimismo, se realizó la actualización y ajuste de la encuesta para el levantamiento de información de la investigación, y se gestiono la alianza estratégica con la empresa Transmilenio SAS para lograr el levantamiento de información en el sistema de transporte masivo, en el marco de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá Socialización de la propuesta de definición de variables, ponderación y matriz de ponderación para el cálculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas, con la directora de Gestión del Conocimiento y con el equipo de Casa de Todas, para aprobación. Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá. Se cuenta con el documento preliminar de resultados de la investigación sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá, y un cronograma para avanzar en su publicación. A partir de este estudio, se cuenta con una articulación técnica para la elaboración de un modelo estadístico georreferenciado que permita entender la incidencia o no, de diversos factores y fenómenos sociales sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá y estudio terrtorializado sobre el trabajo de cuidado no remunerado d. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad y la Alcaldía Mayor e. Documento documento preliminar de resultados de la investigación sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Con el objetivo de robustecer la implementación de método estadísticos usados en la de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”, desde el mes de marzo se viene trabajando en un acuerdo de intercambio de información con la Pontificia Universidad Javeriana que, una vez firmado por las partes, permitirá el trabajo articulado entre contratistas de la SDMujer y profesionales e investigadoras del Instituto de Salud Pública de la Universidad. Este ejercicio adicional ha generado retrasos asociados al proceso de firma del acuerdo. Sin embargo, uno de los productos escritos de dicha investigación se tendrá listo final del mes de Julio. Esta fecha estimada se refleja en el cronograma (que establece tiempos de revisión y diagramación) y los avances se pueden constatar en el documento preliminar de resultados. | Los estudios e investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG -, permiten explorar temas relevantes para las mujeres de la ciudad y profundizar en temas que no han sido explorados de manera suficiente, todo esto, para que la ciudadanía, y demás actores público - privados cuenten con datos sobre los derechos de las mujeres actualizados, analizados desde enfoques de derechos, género y otros, para la toma de decisiones.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.5
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.7
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.7
4
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | 1. Producir un documento de la evaluación intermedia de la PPMYEG con enfoque de género y diferencial , divulgando los resultados |  | 2. Producir un documento de actualización de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, divulgando los resultados |  | 3. Producir y publicar estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con enfoque de genero y diferencial que favorezcan la toma de decisiones de la gestión pública basada en la evidencia |  | Tarea
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 36% |  | 12% |  | 24%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances acorde con lo programado
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución |  | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución |  | No se presentan evidencias acorde con la programación de ejecución
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 2% | 5% | 5% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó reunión de articulación y planeación entre el equipo de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de la Direción de Derechos y Diseño de Política y la Dirección de Gestión de Conocimiento - Equipo del OMEG encargado de realizar la evaluacion intermedia de los indicadores de mencionada Política. |  | Se realizó una reunión de trabajo con profesionales del equipo del OMEG para revisar los avances en la producción del anexo técnico para el proceso de contratación publica de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá. Avance preliminar del anexo técnico del para el proceso de contratación publica de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá. |  | Se realizaron dos reuniones de trabajo con profesionales del equipo del OMEG para definir el alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la PPMyEG y la PPASP, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las políticas púbicas étnicas distritales.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1, Acta de la reunión de planeación y articulación evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género |  | Anexo 1. Acta de la reunión anexo técnico Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. Anexo 2. Propuesta anexo técnico Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. |  | Anexo 1, Acta de la reunión investigación feminicidio Anexo 2. Acta de la reunión investigación feminicidio Anexo 3. Documento Plan de investigaciones OMEG 2025
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se elaboro una propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. |  | Se elaboró una propuesta de anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de contratación. Avance en la elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. Avance en la elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. Propuesta de cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. Avance en el diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. Cronograma de la investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. Mesa de trabajo entre profesionales del equipo del OMEG para avanzar en el diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá” Avance en la planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. Documento preliminar de definición de alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Anexo 1. Documento preliminar anexo técnico. Anexo 2. Cronograma preliminar investigación. Anexo 3. Primera entrega de la matriz bibliográfica Anexo 4. Propuesta cuadro de Cotización https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z |  | Anexo 1. Acta de reunión de planeación estratégica ASP. Anexo 2. Avance diseño de investigación acoso sexual. Anexo 3. Propuesta cronograma investigación feminicidio Anexo 4. Avance documento de diseño de investigación feminicidios Anexo 5. Acta de reunión feminicidios. Anexo 6. Acta de reunión estrátegica investigaciones OMEG Anexo 7. Acta de reunión avances investigaciones https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril se realizó la elaboración de una propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. Asimismo, se avanzó en el diseño de la evaluación intermedia mediante mesas de trabajo entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación Por otra parte, realizó la elaboración del cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. Además, se avanzó en el diseño de la evaluación intermedia mediante mesas de trabajo entre profesionales de las direcciones relevantes de la SDMujer. |  | Durante el mes de abril, se ajustó el Anexo técnico por parte de las oficinas de la SDMujer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. Dado lo anterior, se realizó la actualización del cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. En este sentido, se avanzó en la articulación con la Secretaría Distrital de Planeación mediante una reunión para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y se construyó una matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. |  | Como parte de las acciones de elaboración de estudios e investigación del OMEG, se realizaron los siguientes avances: a. Elaboración del Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación "Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, mediante una reunión en la que se definieron los parámetros del trabajo conjunto. d. Elaboración del Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá e. Elaboración del Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas. f. Elaboración de una matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. Propuesta evaluación intermedia Anexo 2 y 3. Actas de reunión de espacios con SD Planeación. Anexo 4. Cronograma evauación intermedia Anexo 5 . Acta de mesa de trabajo SDMujer. https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | Anexo 1. Anexo técnico SECOP. II Anexo 2. Cronograma actualizado Anexo 3. Acta reunión SDP Anexo 4. Matriz de consistencia https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr |  | Anexo 1. Cronograma investigación sobre Acoso Sexual Anexo 2. Diseño investigación Acoso Sexual Anexo 3. Acta reunión con Transmilenio Anexo 4. Cronograma ASP Anexo 5. Cronograma Indice ASP Anexo 6. matriz unificada https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=udALgr
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo se inicia el diseño de la investigación intermedia, enfocado en la identificación de la cadena de valor de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, para esto se realizó un trabajo mancomunado entre el equipo de la Secretaría Distrital de Planeación y el equipo del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá - OMEG |  | Durante el mes de mayo se realizó el codiseño del instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género, que es la principal fuente para la investigación, esto mediante la articulación interna de equipos misionales de la entidad |  | Como parte de las acciones de elaboración de estudios e investigación del OMEG, se realizaron los siguientes avances en el mes de mayo: Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. a. Avance en el diseño de una propuesta de estudio predictivo que permita identificar la probabilidad de que una atención de la SDMujer resulte en una valoración de la mujer en riesgo de feminicidio. b. Elaboración del cronograma de desarollo del modelo predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Avance en la revisión del instrumento de levantamiento de información diseñado por Tranmilenio, y propuesta de instrumento rediseñado para un nuevo levantamiento de información, para la investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. b. Socialización y aprobación de la propuesta de diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Elaboración de una propuesta de definicion de variables y ponderación para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. b. Matriz de ponderación de valriables para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá. a. Avance en la elaboración de una matriz unificada que identifica la muestra de las mujeres víctimas de feminicidio y asesinatos entre 2023 y 2024 en Bogotá que registran atenciones institucionales previas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. b. Socialización con el Alcalde Mayor el análisis de fuentes primarias en la investigación
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. Diseño de investigacion_cadena de valor. Anexo 2. Articulación cadena de valor Secretaría Distrital de Planeación y OMEG |  | Anexo 1. Mesas de codiseño de instrumento de levantamiento de información |  | Anexo 1. Propuesta de diseño de estudio predictivo Anexo 2. Cronograma para la ejecución del estudio predictivo Anexo 3. Contraste encuesta acoso Anexo 4. Acta de reunión de socialización Anexo 5. Matriz datos 2023-2024. Anexo 6 y 7. Presentaciones de PowerPoint Anexo 8. Documento definición de variables ASP Anexo 9. Matriz de variables ASP
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 10% | 10% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de junio, se avanzó en la definición del alcance de la de la evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, estableciendo un análisis costo – beneficio, recursos disponibles, ventajas y desventajas, y evaluación de posibles escenarios de acción. |  | Durante el mes de junio se avanzó en los siguientes productos para la actualizacipon de la encuesta de Mujeres y Equidad de Género: a. Versión final del estudio del sector para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por consurso de méritos del servicio de implementación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. b. Versión final del anexo técnico para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por consurso de méritos del servicio de implementación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. c. Versión final de los estudios previos para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por consurso de méritos del servicio de implementación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. d. Presentación de power point explicando el del proceso de re-diseño de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. e. Propuesta para la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género |  | Como parte de las acciones de elaboración de estudios e investigación del OMEG, se realizaron los siguientes avances en el mes de junio: Estudio territorializado sobre trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá. Definición del alcance técnico y operativo del estudio territorializado del cuidado. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Se cuenta con el documento del diseño de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Asimismo, se realizó la actualización y ajuste de la encuesta para el levantamiento de información de la investigación, y se gestiono la alianza estratégica con la empresa Transmilenio SAS para lograr el levantamiento de información en el sistema de transporte masivo, en el marco de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá Socialización de la propuesta de definición de variables, ponderación y matriz de ponderación para el cálculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas, con la directora de Gestión del Conocimiento y con el equipo de Casa de Todas, para aprobación. Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá. Se cuenta con el documento preliminar de resultados de la investigación sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá, y un cronograma para avanzar en su publicación. A partir de este estudio, se cuenta con una articulación técnica para la elaboración de un modelo estadístico georreferenciado que permita entender la incidencia o no, de diversos factores y fenómenos sociales sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1. PPT propuesta alcance Anexo 2. Acta reunión socialización Directora |  | Anexo 1. Estudio de sector Anexo 2. Anexo tecnico EMEG Anexo 3. Estudios previos EMEG Anexo 4. PPT proceso re-diseño Anexo 5. Propuesta encuesta EMEG |  | Anexo 1. 05_06_25_Acta_Lineamientos Estudio Territorializado Anexo 2. Documento Metodológico_Acoso TRM Anexo 3. 260625 Encuesta transmilenio Anexo 4. 11-06-2025 Acta Reunión TM-OMEG Anexo 5 y 6. Actas de reunión. Anexo 7. Dimensiones y ejes de análisis Feminicidios Anexo 8. Propuesta de outline reporte final. Anexo 9. AVANCE Informe de resultados Feminicidios en Bogotá D.C. Anexo 10. CronogramaFeminicidios Jun-Jul 2025 Anexo 11. Acta articulación U.Javeriana.
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 25% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 10% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 47% | 100% | 30% | 100% | 70% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X
| Mayo | X | Junio | X | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el gempoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
INDICADOR META PDD | Número de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD 3969
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | No se presentan avances acorde con lo programado |  | No se presentan avances y logros acumulados acorde con lo programado |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | No se presenta beneficios acorde con la ejecución | No se presenta evidencias acorde con la ejecución
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances para Desarrollar estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas del plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar el contar con un plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales, este permitira hacer seguimiento a la elaboración de estudios e investigaciónes como lo son: evaluación intermedia de los indicadores de la Política Publica de Mujeres y Equidad y la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, entre otras. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Avanzar en el Desarrollo de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, hace que la Secretaría de la Mujer se acerque al levantamiento de información sobre las condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. Esto es beneficial para la ciudadanía ya que contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, permite a la entidad una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva | Anexo 1. Documento Plan de investigaciones OMEG 2025 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Propuesta preliminar del alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, que incorpora las necesidades de la entidad, el lineamiento establecido en el CONPES 14 de 2020, y la Guía de evaluaciones de políticas públicas distritales de Planeación Distrital. b. Propuesta anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá, enviada a la Dirección de ficina de contratación. c. Avance elaboración de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. d. Avance elaboración de una matriz bibliográfica de referencia para la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. e. Propuesta cuadro de cotización elaborada para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento. f. Planeación estratégica de productos con miras al diseño de la investigación para la Caracterización de mujeres que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá. g. Avance diseño de investigación sobre acoso sexual en el transporte y espacio público. h. Cronograma de investigación de feminicidios “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. i. Avance diseño de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. j. Avance planeación estratégica del plan de investigaciones del OMEG, y en la articulaciones de los equipos en atención a los recursos humanos disponibles para cada investigación. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de tres investigaciones del OMEG (Evaluación Intermedia Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, Encuesta de Mujeres y Equidad de Género y Fenómeno del feminicidio), con retroalimentación y direcionamiento estratégico por parte de la Directora. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG - se ofrecen datos que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, lo que beneficia a la ciudadanía, ya que permite a la entidad contar con información actualizada, de caracter cualitativo y cuantitativo, para una toma de decisiones acertada e inversión de recursos efectiva. Adicionalmente, permite una mayor comprensión de los fenómenos y condiciones de goce o vulneración de los derechos de las mujeres en la ciudad. | Anexo 1. Documento preliminar de definición de alcance de la evaluación intermedia de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. Anexo 2. Documento preliminar anexo técnico para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá Anexo 3. Avance diseño de investigación acoso sexual Anexo 4. Avance documento de diseño de investigación feminicidios https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EpbgBBH0QiBAuN3vidMJGI0BffGRo-jEMOvz-sXXhUFzkw?e=s0ux2z
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Como parte de los avances para Desarrollar estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Propuesta de investigación para la priorización de la evaluación intermedia en el marco del plan de investigaciones de la Secretaría Distrital de Planeación. b. Diseño preliminar de la evaluación intermedia mediante mesas de articulación entre la SDMujer y la Secretaría Distrital de Planeación. c. Cronograma de la evaluación intermedia en atención a la meta del plan de acción del proyecto e inversión. d. Diseño preliminar de la evaluación intermedia con insumos desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Anexo técnico ajustado por oficinas de la SDMUjer y publicado en SECOP II, para la adquisición, por concurso de méritos, de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento b. Propuesta actualizada de cronograma de la investigación sobre la Situación de los derechos de las mujeres de Bogotá. c. Articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para presentar el anexo técnico diseñado para la contratación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género. d. Matriz de consistencia que contempla los elementos del diseño de investigación. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Cronograma de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. b. Diseño de una propuesta de articulación interinstitucional para avanzar en el desarrollo de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá. c. Avance en la articulación con Transmilenio para el desarrollo conjunto de la investigación Acoso sexual en el transporte y espacio público en Bogotá, definiendo parámetros del trabajo conjunto. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Cronograma de la investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá b. Cronograma de la elaboración del Índice de discriminación a mujeres que realizan actividades pagadas Otros temas a. Matriz unificada con el plan de análisis de correlación de variables de análisis para la investigación: Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá c. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad. |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Contar con estudios e investigaciones sobre temas relevantes que dan cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, permite identificar brechas de género y temas de interes que deben ser profundizados para establecer acciones de gestión publica basada en la evidencia que responda a las necesidades de la población | I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá Anexo. Propuesta evaluación intermedia Anexo. Cronograma Evaluación Intermedia II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género Anexo. Documento Técnico Anexo. Matriz de consistencia III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Anexo. Diseño de la investigación IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá Anexo. Cronograma ASP V. Investigación fenómeno del feminicidio en Bogotá Anexo. Matriz unificada
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de mayo, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: a. Avance el el diseño de investigación intermedia, enfocado en la identificación de la cadena de valor de la PPMyEG. b. Avance en el diseño de la investigación intermedia, mediante una mesa de trabajo entre profesionales del a SDMujer y la SDPlaneación, para la retrolaimentación de la definición de la cadena de valor. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género a. Mesas de codiseño con equipos de la SDMujer, para el desarrollo del instrumento de levantamiento de información de la encuesta de Mujeres y equidad de Género, que es la principal fuente para la investigación. Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. a. Avance en el diseño de una propuesta para un estudio predictivo que permita identificar la probabilidad de que una atención de la SDMujer resulte en una valoración de la mujer en riesgo de feminicidio. b. Elaboración del cronograma de desarollo del modelo predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá a. Avance en la revisión del instrumento de levantamiento de información diseñado por Tranmilenio, y propuesta de instrumento rediseñado para un nuevo levantamiento de información, para la investigación sobre acose sexual en el transporte y espacio público. b. Socialización y aprobación de la propuesta de diseño de investigación sobre acose sexual en el transporte y espacio público, con la Subsecretaria del Cuidado y POlíticas de Igualdada. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá a. Elaboración de una propuesta de definicion de variables y ponderación para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. b. Matriz de ponderación de variables para el calculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas. Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá. a. Avance en la elaboración de una matriz unificada que identifica la muestra de las mujeres víctimas de feminicidio y asesinatos entre 2023 y 2024 en Bogotá que registran atenciones institucionales previas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer. b. Socialización con el Alcalde Mayor el análisis de fuentes primarias en la investigación |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá d. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad y la Alcaldía Mayor |  | No se presenta retrasos acorde con la ejecución | Con los avances en las presentes investigaciones, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero de la SDMujer ha logrado consolidar y analizar información estratégica para repensar los fenómenos que afectan la vida de las mujeres, lo que permitirá informar la toma de decisiones estratégicas en el distrito. Adicionalente, el trabajo adelantado para el desarrollo de las herramientas de recolección de información asegura que los recursos invertidos por la ciudad para las investigaciones se ajusten a las necesidades de recolección de información en atención a las políticas públicas distritales y las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá Anexo 1. Diseño de investigación intermedia cadena de valor Encuesta de Mujeres y Equidad de Género Anexo 2. Mesas de codiseño para el levantamiento de información Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio. Anexo 3. Diseño estudio predictivo Anexo 4. Cronograma estudio predictivo Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Anexo 5. Revisión del instrumento de levantamiento de información Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá. Anexo 6. Matriz de la investigación Anexo 7. Presentaciones ASP Anexo 8. Documento de variables Anexo 9.Matriz de variables
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3 | 0.1 | Durante el mes de junio, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación Intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género Definición del alcance de la de la evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, estableciendo un análisis costo – beneficio, recursos disponibles, ventajas y desventajas, y evaluación de posibles escenarios de acción. Actualización de la encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Etapa precontractual para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por concurso de méritos del servicio de implementación de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género contando con: estudio de sector, anexo técnico, estudios previos y documentos de explicación del rediseño y propuesta de la encuesta Estudio territorializado sobre trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá. Definición del alcance técnico y operativo del estudio territorializado del cuidado. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Se cuenta con el documento del diseño de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Asimismo, se realizó la actualización y ajuste de la encuesta para el levantamiento de información de la investigación, y se gestiono la alianza estratégica con la empresa Transmilenio SAS para lograr el levantamiento de información en el sistema de transporte masivo, en el marco de la investigación sobre acoso sexual en el transporte público. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá Socialización de la propuesta de definición de variables, ponderación y matriz de ponderación para el cálculo del Índice de Actividades Sexuales Pagadas, con la directora de Gestión del Conocimiento y con el equipo de Casa de Todas, para aprobación. Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá. Se cuenta con el documento preliminar de resultados de la investigación sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá, y un cronograma para avanzar en su publicación. A partir de este estudio, se cuenta con una articulación técnica para la elaboración de un modelo estadístico georreferenciado que permita entender la incidencia o no, de diversos factores y fenómenos sociales sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá. |  | Como parte de los avances y logros acumulados, se puede mencionar: a. plan de investigaciones del OMEG para el año 2025 b. Avances en el diseño de cuatro investigaciones del OMEG acorde con lo programado, estas son: I. Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá II. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género III. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá IV. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá c. Avance en el estudio de otros temas relevantes como: el fenómeno del feminicidio en Bogotá y estudio terrtorializado sobre el trabajo de cuidado no remunerado d. Retroalimentación y direcionamiento estratégico de manera permanente por el equipo directivo de la entidad y la Alcaldía Mayor e. Documento documento preliminar de resultados de la investigación sobre el fenómeno del feminicidio en Bogotá |  | Con el objetivo de robustecer la implementación de método estadísticos usados en la de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”, desde el mes de marzo se viene trabajando en un acuerdo de intercambio de información con la Pontificia Universidad Javeriana que, una vez firmado por las partes, permitirá el trabajo articulado entre contratistas de la SDMujer y profesionales e investigadoras del Instituto de Salud Pública de la Universidad. Este ejercicio adicional ha generado retrasos asociados al proceso de firma del acuerdo. Sin embargo, uno de los productos escritos de dicha investigación se tendrá listo final del mes de Julio. Esta fecha estimada se refleja en el cronograma (que establece tiempos de revisión y diagramación) y los avances se pueden constatar en el documento preliminar de resultados. | Los estudios e investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG -, permiten explorar temas relevantes para las mujeres de la ciudad y profundizar en temas que no han sido explorados de manera suficiente, todo esto, para que la ciudadanía, y demás actores público - privados cuenten con datos sobre los derechos de las mujeres actualizados, analizados desde enfoques de derechos, género y otros, para la toma de decisiones. | Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá Anexo 1. Definición del Alcance de la investigación Encuesta de Mujeres y Equidad de Género Anexo 2. Etapa precontractual Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá Anexo 3. Documento metodológico Anexo 4. Encuesta transporte Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá. Anexo 5. Documento preliminar de resultados
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.5 | 0
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.2 | 0
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.7 | 0
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.7 | 0
4
Formula indicador: | Numero de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones desarrolados/estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones programados | [8 empty] | Octubre | Noviembre | Diciembre
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
| 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Rocío Janneth Durán Mahecha |  | Nombre | ISABELLA MUÑOZ GÓMEZ |  | Nombre: | CARLOS ALFONSO GAITÁN SÁNCHEZ
| Cargo | Contratista Planeación DGC |  | Cargo | Directora Gestión de Conocimiento |  | Cargo: | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | JULIANA MARTINEZ LONDOÑO |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Subsecretaria Cuidado y Políticas de Igualdad |  | Cargo:
Note on A16: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo | X | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | 546910000 | 0 | 0 | 276172000 | 10117500 | 0.05 | 106541066 | 52357966 | 0.1
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación | 269750000 | 0 | 0 | 492888000 | 6111733 | 0.3 | 189432849 | 34310006 | 0.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos | -24084543 | 80818333 | 0.1 | -11188666 | 85224490 | 0.1 | 0 | 83944000 | 0.1
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación | 54821555 | 80507727 | 0.3 | 159318122 | 93066194 | 0.3 | -17147667 | 97423167 | 0
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Disponer en la página web del OMEG datos estadísticos confiables sobre los derechos de las mujeres en Bogotá previa articulación con otros sectores del orden distrital y nacional | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | PRODUCTO 1 Servicio de información estadística en temas de Derechos Humanos
Generar información sobre los derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial para ser difundidos en la página web del OMEG | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | PRODUCTO 2 Documentos de Investigación
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá | [24 empty] | BPIN | 2024110010317 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010317
PERIODO REPORTADO |  | Enero | X | Febrero | X | Marzo | X | Abril | X |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo | X | Junio | X | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 23 | Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Como parte de los avances para producir estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones, se pueden mencionar los siguientes logros: a. Articulación de los equipos de seguimiento a la implementación de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, responsables de la de la evaluación intermedia de los indicadores, como son: Dirección de Gestión de Conocimiento – Equipo OMEG y Dirección de Derechos y Diseño de Políticas b. Avance preliminar del anexo técnico del para el proceso de contratación pública de la encuesta de mujeres y equidad de género de Bogotá c. Avance en la definición preliminar del alcance, objetivos, preguntas de investigación, metodología y cronograma de la investigación “Comprendiendo el fenómeno del feminicidio en Bogotá”. d. Estructuración del plan de investigaciones del OMEG para el año 2025, en atención a las metas de plan de desarrollo, los lineamientos de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexualmente Pagas, y los compromisos con grupos étnicos en al marco de las Políticas Púbicas étnicas distritales | 1 | 0 | Se cuenta con el diseño de una investigación que busca Comprender y caracterizar las condiciones de materialización del fenómeno de feminicidio en Bogotá entre los años 2023 y 2024, desde un enfoque de género, diferencial, interseccional y territorial, para fortalecer la respuesta institucional frente a la atención, prevención y acceso a la justicia para las mujeres en contextos de riesgo en la capital. Se definio el ti ipo de investigación: mixta, descriptiva. Con un universo de casos de Feminicidios y asesinatos de mujeres ocurridos en Bogotá del 1 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, cuya muestra será, Feminicidios y asesinatos de mujeres ocurridos en Bogotá del 11 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 que hayan tenido atenciones institucionales. Con respecto a los casos de feminicidio ocurridos en 2024, la Secretaría Distrital de la Mujer (OMEG, 2025) encontró que “se están representando 3 casos de homicidio con características de feminicidio ocurridos en las localidades de Suba, Bosa y Santa Fé”, los cuales no fueron tipificados como feminicidio, lo que justifica el producir una investigación que permita identificar las barreras para enteder este fenomeno. | 0 | 0 | Durante el mes de abril, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: Se cuenta con el cronograma para el diseño de la investigación Encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Se cuenta con el anexo técnico que define el diseño de la investigación Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá: Cronograma de la investigación y articulación interinstitucional Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá: Se cuenta con el cronograma para el diseño de la investigación Otros temas. fenómeno del feminicidio en Bogotá - Se cuenta con matriz de análisis de correlación de variables | 0 | 0 | Durante el mes de mayo, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: Diseño de investigación intermedia desde cadena de valor de la Política Pública. Encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Codiseño para la elaboración del instrumento de levantamiento de la información. Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá: Revisión del instrumento de levantamiento de información Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio: Diseño y cronograma para el estudio predictivo Comprendiendo el fenómeno dle feminicidio en Bogotá: matriz unificada que identifica la muestra de las mujeres víctimas de feminicidio y asesinatos entre 2023 y 2024 Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá: Documento y matriz de variables de ponderación indice ASP | 0 | 0 | Durante el mes de junio, en el avance en la Elaboración de estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial, se pueden mencionar los siguientes logros: Evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá: Definición del alcance de la de la evaluación intermedia de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, estableciendo un análisis costo – beneficio Encuesta de Mujeres y Equidad de Género: Documentos precontractual para la elaboración del pliego de condiciones, en el marco de la licitación pública por concurso de méritos que permita su contratación y ejecución Investigación Acoso Sexual en el Transporte y Espacio Público en Bogotá: Documento metodológico e instrumento de recolección de información Estudio predictivo sobre atenciones y riesgo de feminicidio: Diseño y cronograma para el estudio predictivo Comprendiendo el fenómeno de feminicidio en Bogotá: Documento preliminar de resultados. Estudio territorializado sobre trabajo de cuidado no remunerado en Bogotá. Definición del alcance técnico y operativo del estudio territorializado del cuidado. Investigación caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en Bogotá: Documento y matriz de variables de ponderación indice ASP | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 24 | Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Actividad 2:Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado | 0 | 0 | No se presentan avances según lo programado | 1 | 0 | Aun no se cuenta con un documento publicable, esto considerando que fue necesario validar los datos estadístios de la investigación que busca Comprender y caracterizar las condiciones de materialización del fenómeno de feminicidio en Bogotá entre los años 2023 y 2024, no obstante, se cuenta con una matriz unificada de la información y los analisis de la información que permitan reducir el retraso y saldar la programación en el mes de mayo, con la publicación del documento. | 0 | 0 | Aun no se cuenta con un documento publicable, se continua con el análisis de información y diseño de documentos de investigación | 0 | 0 | Aun no se cuenta con un documento publicable, se avanzó en la producción de un documento preliminar de resultados del estudio sobre la comprensión del fenómeno de feminicidio en Bogotá | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2025-05-07 |  | Giros en reservas del mes de febrero | Se realiza la verificación de giros con los reportes financieros, encontrando cruzadas las actividades del proyectos de inversión, para lo cual se ajusta el valor de los giros mensuales de las actividades del mes de febrero.
2025-05-07 |  | Total de Reservas | Se modificó la programación de reservas del mes de febrero, conforme a las metas cruzadas.
2025-06-06 |  | Reprogramación | Se realiza la reprogramación de la Tarea 1 actividad 1 dejando porcentajes de ejecución mensual
Note on A8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción