## Historico de versiones
Componentes | Actividad | Modificaciones | Justificaciones | Versión PTEP
1) transparencia y acceso
2) Rendición de cuentas
3) atención a la ciudadanía
4) Racionalización de trámites
5) Apertura de información y datos abiertos
6) Participación e innovación en la gestión pública
7) integridad y ética pública
8)Gestión del riesgo
9) Medidas de debida diligencia y prevención de lavados de activos

## C1. Transparencia y Acceso
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Cambios Realizados y justificación | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Tres reportes de seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Abril Agosto Diciembre | 1 | 1 | 1 | Matriz de seguimiento realizados | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó el seguimiento al link de transparencia, generando las alertas correspondientes para el cargue de la información correspondiente. | Evidencias de correos remitidos y matriz de seguimientos | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 1.2 | Realizar la divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes, para conocimiento interno y externo del mismo. | Acciones realizadas de divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | piezas graficas ó correos ó actas de reuniones ó Publicaciones en pagina web ó boletinas | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la divulgación del Programa de Transparencia y ética Pública, mediante socialización en mesas de enlaces MIPG, así como mediante piezas comunicativas de las modificaciones efectuadas. | Evidencias de actas de reunión, presentaciones, correos de socilicitu de divulgación de piezas y pantallazosa de pagina web. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Cuatro ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Enero abril Julio Octubre | 2 | 1 | 1 | Acta de revisión y ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento | 2 | Se elaboraron dos (2) informes trimestrales en enero (correspondiente al 4to trimestre 2024) y abril (correspondiente al 1er trimestre 2025) de las actas de los ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQRS, con sus respectivos ejercicios de control de calidad, correspondientes a las muestras seleccionadas de la gestión de los meses de octubre a diciembre de 2024 y de enero a marzo de 2025. | Actas de revisión y ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQRS correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y primer trimestre 2025. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Inventario de activos de Información actualizado y publicado | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Índice de información Clasificada y reservada actualizada publicada | Gestión Documental | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020. | Esquema de publicación de información actualizado | Agosto | 0% | 100% | 0% | Documento de esquema de Publicación oficializado | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | Tres reportes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Abril Agosto Diciembre | 33% | 33% | 34% | Listados de Publicaciones realizadas | Gestión tecnológica | V1: Creación del documento | 33% | El informe de accesibilidad web realizado por la herramienta TAW (Test de Accesibilidad Web) contiene un análisis detallado sobre el cumplimiento de los estándares de accesibilidad en un sitio web, basado en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) del W3C.2.1 analiza el cumplimiento de los estándares de accesibilidad en el sitio web de la Secretaría Distrital de la Mujer (https://www.sdmujer.gov.co/) | se carga el informe realizado por la herramienta de tawdis Informe-accebilidad-web -WCAG 2.1-30042025.pdf | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 4.2 | Crear un material informativo sobre cómo acceder a la página web de la SDMujer, destinado a toda la ciudadanía, que incluya audios y subtítulos para personas con discapacidad. | Una pieza comunicativa | Septiembre Diciembre | 0% | 0% | 100% | enlace de la pieza publicada | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro seguimientos realizados a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | 2 | 1 | 1 | Informes de los seguimientos | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento | 2 | Se elaboraron dos (2) informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRS y atención a la ciudadanía, en los meses de enero y abril, correspondientes al cuarto trimestre 2024 y primer trimestre 2025 respectivamente. Estos informes se encuentran publicados en la página web de la SDMujer, en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía", en la siguiente ruta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | Informes de seguimiento trimestrales (cuarto trimestre 2024 y primer trimestre 2025). | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.

## C2. Rendicion de Cuentas
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y elaborar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | abril a Diciembre | 100% | 0% | 100% | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, se llevo a cabo ejercicios de Rendición de Cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1. | 50% | Se realizaron diferentes piezas con el fin de difundirlas a traves de redes sociales mediante post y carruseles con el fin de informar a la ciudadania sobre la rendición de cuentas de la SD Mujer y los avances que tuvo en el año 2024 | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar diálogos ciudadanos | Diálogos ciudadanos realizados | Mayo a diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe de sistematización del diálogo Listado de asistencia Pieza invitación | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, no se llevo a cabo ejercicios de Dialogos ciudadanos, ya que estaba programada la Audiencia de Rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1. | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas definida | Enero a Marzo | 100% | 0% | 0% | Documento de estrategia de RDC | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 100% | Se diseño la Estratégia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada en la página web. | Se adjunta el documento en PDF Evidencia de Publicación en página Web | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Audiencia Pública realizada | Marzo a Mayo | 100% | 100% | 0% | Pieza de invitación Informe de Sistematización de Audiencia ó Informe de Rendición de Cuentas corte 31 de dic Presentación de Audiencia | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 100% | Se realizó la publicación del Informe de gestión - Rendición de cuentas de la vigencia 2024. Se realizó la sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024, la cual se llevó a cabo el 10 de abril de 2025 en el Auditorio Alfredo Molano Bravo de la Defensoría del Pueblo en el horario de 9 a 11 am. Además, se divulgó a la comunidad institucional mediante piezas de invitación, así como en rede sociales, dichas evidencias se encuentran en el informe de sistematización. | Registro de las piezas de invitación Informe de Sistematización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Informe de Gestión SDMujer 2024 con corte a 31dic24 Presentación Audiencia Publica | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos generados en el proceso de rendición de cuentas | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Abril Julio Octubre | 33% | 33% | 34% | Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 33% | Se realizo seguimiento y publicación compromisos del proceso de Rendición de Cuentas | Publicación en página Web matriz de Excel 1er. Seguimiento_trimestral_ 2025_compromisos_rendicion_de_cuentas_2021-2022 | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo). | Siete talleres de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Abril a Diciembre | 0.143 | 0.571 | 0.286 | Listados de asistencia Formato "Ficha de resultados de sensibilizaciones" de los talleres | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | V1: Creación del documento | 0.143 | Se realizó un taller dirigido a Talento Humano de la de la SDMujer así: 1. 10/04/2025 5 años del CONPES 14 en Bogotá: Historia y avances(67 mujeres, 7 hombres). | Ficha de Resultados de sensibilizaciones y listado de asistencia del taller realizado para el 1er cuatrimestre 2025. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.5 | Realizar espacios de socialización, divulgación y balance de logros y avances de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Dos socializaciones de logros y avances de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. | Septiembre a Diciembre | 0 | 0 | 1 | Listados de asistencia PPT del balance Informe de resultados de socialización | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Informe de sistematización de resultados de la evaluación y retroalimentación de los espacios realizados de rendición de cuentas de la SDMujer | Noviembre Diciembre | 0 | 0 | 1 | informe de la encuesta aplicada en los espacios de rendición de cuentas | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 4.2 | Realizar seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de seguimiento de la estrategia de rendicion de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Diciembre | 0 | 0 | 1 | Informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 1 | 1 | 2 | Informes presentados | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | V1: Creación del documento | 25% | Se realizó informe de rendición de cuentas del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá primer trimestre de 2025 e informes de gestión del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, primer trimestre de 2025, en el formato que estipula la resolución 233 de 2018 de la Secretaría General. Los informes se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, Transparencia y acceso a la información pública, numeral 8,2,1 Espacios de participación y coordinación - Consejo Consultivo de Mujeres, para consulta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/informacion-adicional/instancias-de-coordinacion/secretaria-tecnica/consejo-consultivo-mujeres | Informes de rendición de cuentas del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotáprimer trimestre de 2025 e informe de gestión del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá primer trimestre de 2025 | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Revisar con las dependencias misionales la participación de la SDMujer en los nodos de rendición de cuentas | Una reunión con las dependencias misionales | Agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Oficina asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C3. Atención a la Ciudadanía
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la caracterización de grupos de valor | 1 Documento de Caracterización de los grupos de valor | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Documento de caracterización de los grupos de valor y su publicación en página web | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 1.2 | Realizar el seguimiento de las respuestas de PQRS por parte de las dependencias responsables a través de correo electrónico con el fin de evitar su vencimiento, de acuerdo con los términos legales | Correos enviados a responsables de PQRS | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó el envío de diescisiete (17) correos de seguimiento a los responsables de las respuestas de PQRS, con el fin de evitar su vencimiento de acuerdo con los términos legales. | Consolidado de correos enviados entre enero a abril de 2025. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar reunión de revisión de los guiones de los canales de atención. | 1 reunión por semestre | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.2 | Actualizar la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en página Web | Correos de solicitud de actualización semestral | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.3 | Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá de la Alcaldía Mayor | 12 revisiones | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Acta de seguimiento mensual | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 4 | Se realizaron cuatro (4) reuniones de seguimiento mensual, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, con el fin de evidenciar la actualización de la información en la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá. | Actas de seguimiento mensual (enero, febrero, marzo y abril) | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 2.4 | Aplicar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | 1 Informe de resultados de la aplicación del método de ciudadano incógnito | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.5 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Diciembre | 0 | 0 | 100% | Informe de seguimiento | Gestión Administrativa y Financiara | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.6 | Revisar el nivel de satisfacción del canal virtual de atención (página web). | Análisis del resultado de la encuesta de satisfacción respecto del canal virtual página web para identificar oportunidades de mejora. | agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Talento Humano | 3.1 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Listados de asistencia Presentación | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 5 | Se ejecutaron cinco (5) actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas, en las siguientes fechas: - 12/02/2025: Sensibilización a nuevos usuarios de la Dir. de Territorialización - Gestión de PQRS y Manejo del Sistema Bogotá te escucha. - 25/02/2025: Primer taller de enlaces BTE - Gestión de PQRS y Manejo del Sistema Bogotá te escucha. - 07/03/2025: Sensibilización a nuevos usuarios de la Dir. del Sistema del Cuidado - Gestión de PQRS y Manejo del Sistema Bogotá te escucha. - 14/03/2025: Capacitación en Lenguaje Claro, manejo de PQRS y Protocolos de Atención. - 08/04/2025: Sensibilización a nuevos usuarios de la Dir. de Gestión del Conocimiento - Gestión de PQRS y Manejo del Sistema Bogotá te escucha. | Listados de asistencia y presentaciones. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.2 | Difundir piezas de comunicación para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 9 piezas de comunicación a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 3 | 3 | 3 | Piezas publicadas en boletina | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 3 | Se realizó la divulgación de tres (3) piezas comunicacionales a través de la Boletina Informativa. Éstas fueron: - Boletina 12 de marzo: Criterios de calidad de la respuesta de las PQRSD. - Boletina 23 de abril - Claves para el adecuado manejo de los buzones de PQRS. - Boletina 25 de abril - Claves para una atención de calidad. | Piezas publicadas en la Boletina Informativa. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.3 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial. | 3 jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial, realizadas. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 1 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó en coordinación con la Dirección de Talento Humano, la primera jornada donde se abordó la atención diferencial a mujeres con discapacidad en general, a mujeres con discpacidad auditiva y el servicio de interpretacuón en lengua de señas colombiana - LSC de la Dirección de Enfoque Diferencial. Participaron 33 servidoras, servidores y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad. | Acta sensibilización atención mujeres discapacidad 30-04-2025 | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.4 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en aspectos básicos de lengua de señas colombiana - LSC | 2 cursos básicos de lengua de señas colombiana - LSC, realizados | May a Ago Sep a Dic | 0 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
4. Normativo y procedimental | 4.3 | Realizar el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | 2 reuniones de revisión | Junio Diciembre | 0 | 1 | 1 | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | 2 informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Junio diciembre | 0 | 1 | 1 | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 5.4 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 33% | El proceso de Atención a la Ciudadanía, participó en los siguientes espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía: - 18/02/2025 y 21/02/2025: Capacitación funcional para administradores del sistema Bogotá te escucha, dirigido por la DDCS de la Secretaría General. - 18/03/2025: Primera Sesión - Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, dirigido por la Veeduría Distrital. - 08/04/2025: Capacitación Conoce y Conecta con la Ciudadanía, dirigido por la DDCS de la Secretaría General. - 10/04/2025: Capacitación funcional para administradores del sistema Bogotá te escucha, dirigido por la DDCS de la Secretaría General. - 24/04/2025: Capacitación Protocolos de Servicio a la Ciudadanía, dirigido por la DDCS de la Secretaría General. | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.3 | Realizar el análisis y evaluación de la información de la denuncias allegadas con la tipología de corrupción | Acta de seguimiento a denuncias | Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic | 1 | 1 | 2 | Evidencia de reuniones internas y externas | Oficina Control Disciplinario Interno | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó reunión de seguimiento del I trimestre de 2025, en el punto # 5 del acta de fecha 28 de 2025, se trato el tema relacionado con PQR/SDQS dejando constancia que para este trimestre se recibieron las quejas se recibieron dos (2) quejas No. 231042025 y No. 419572025 con la tipología “denuncia por actos de corrupción” en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha, sin embargo, al realizar el análisis se verificó que No corresponden a esta tipología, procediendo al cambio de la misma por “petición de interés particular”, habiéndose dado traslado por competencia a Atención a la Ciudadanía para su posterior traslado a la entidad competente | Acta de seguimiento de fecha 28 de marzo de 2025. | Se valida el documento acta soporte que evidencia la realización del seguimiento trimestral a los procesos disciplinarios y verificación de los proyectos de autos con corte al primer trimestre de 2025, la cual es legible y clara, abre correctamente el documento.

## C4. Racionalización de tramites
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Realizar revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Acta de reunión con las áreas líderes de las OPAs | Mayo a Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación - Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informe semestral de satisfacción publicado | Julio diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C5. Apertura Info y Datos Abier
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Definir plan de apertura de datos y hacer seguimiento | Plan de apertura de datos implementado con seguimiento | May - Ago Sep - Dic | 0% | 50% | 50% | Plan de apertura de datos y reporte de seguimiento | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 1.2 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Un Informe estadístico actualizado de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicado a través del OMEG | May - Ago | 0% | 100% | 0% | Estudios y/o investigaciones con información estadística actualizada sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Realizar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | 2.1. Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, producidas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Comunicación estratégica | V1: Creación del documento | 33% | Entre enero a marzo se han realizado 546 piezas comunicativas en el marco del proceso de Comunicación Estrategica para boletinas internas, eventos como el 8M, cumpleaños de manzanas del cuidado, carruseles con información de servicios de la SD mujer así como información relevante sobre las violencias hacia las mujeres ademas de otras piezas de acuerdo a solicitud | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 2.2 | Informar oportunamente a la ciudadanía en un lenguaje sencillo incluyente y con enfoque de género que sea veráz, confiable y verificable, que permita la toma de decisiones. | Producción y publicación mensual de información en la página del OMEG de diez reportes acumulados sobre las atenciones de la Secretaría Distrital de la Mujer | Feb - Abr May - Ago Sep - Nov | 33% | 34% | 33% | Reporte acumulado publicado mensualmente en la página del OMEG | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación mensual de los siguientes reportes acumulados: 1. Reporte del 01 de enero al 31 de enero de 2025, publicado el día 26 de febrero de 2025, en el link. https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_ENE2025.pdf 2. Reporte del 01 de enero al 28 de febrero de 2025, publicado el día 15 de marzo de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_FEB2025.pdf 3. Reporte del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, publicado el día 11 de abril de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_MAR2025.pdf | 1. Reporte acumulado del 01 de enero al 31 de enero de 2025. 2. Reporte acumulado del 01 de enero al 28 de febrero de 2025. 3. Reporte acumulado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 2.3 | Realizar el informe cualitativo por muestreo de las atenciones Psicojurídica a mujeres víctimas de violencias | Un informe de monitoreo por muestreo semestral de la atención Psicojurídica en los diferentes puntos donde tiene presencia la Secretaria Distrital de la Mujer | Junio a Diciembre | 0% | 50% | 50% | Un informe de monitoreo por muestreo de la atención Psicojurídica | Subsecretaria de Fortalecimiento de capacidades y oportunidades | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la información del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, contenida en el numeral 4.1 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación en el Botón de transparencia de los numerales 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, 4.1.1. Estados financieros, acorde con lo establecido en la normativa vigente. | Captura de pantalla de la información publicada | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.2 | Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestal, contenida en el numeral 4.2 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación en el Botón de transparencia del numeral 4.2. Ejecución presupuestal, acorde con lo establecido en la normativa vigente. | Captura de pantalla de la información publicada | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.3 | Publicar la informacion contenida en los numerales 4.3 plan de acción, 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión. 4.4 Proyectos de Inversión. | Documentos actualizados y publicados en la página web de la entidad | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Captura de pantalla de la publicación en la página web de la entidad y link de consulta | Direccionamiento Estratégico | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación en el link de transparencia de los numerales 4.3. Planes de acción, numeral 4.3.1. Metas, objetivos e indicadores de gestión el Seguimiento del componente de inversión y gestión con corte a 31 de marzo del 2025 y en el numeral 4.4 Proyectos de Inversión el Seguimiento del componente de inversión con corte a 31 de marzo del 2025. | Se adjunta documento con las capturas de pantalla y los enlaces de las publicaciones realizadas en la página web de la SDMujer. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Publicación de 34 conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones | Treinta y cuatro (34) conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones publicados | May a Ago Sep a Oct | 0% | 50% | 50% | Pantallazos del cargue de la información | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C6. Parti e Innova Ges Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar asistencia técnica a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 20% | Asistencia técnica mujeres: Se brindó asistencia técnica en 55 espacios, en 19 localidades. De los cuales fueron 24 sesiones de COLMYEG en: Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Suba, La Candelaria, Bosa. Se realizaron 17 espacios con las Comisiones de mujeres de Chapinero, Kennedy, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito, Santa Fe, Suba, Engativá, Antonio Nariño, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa. Asimismo, se acompañaron 5 escenarios de CPL en Los Mártires, 2 en Puente Aranda, Usme y Sumapaz Comités técnicos de proyectos: Se brindó asistencia técnica en 81 comités en 19 localidades: Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Engativá, Usaquén, La Candelaria y Bosa. Mesas técnicas de acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local: Se brindó asistencia técnica en 34 Mesas de 11 localidades: Chapinero, Santa Fe, Usme, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, y Antonio Nariño. Seguimiento al Plan Local de Transversalización PLT: Se realizaron 22 seguimientos en 14 localidades: Chapinero, Santa Fe, Usme, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Usaquén, San Cristóbal, Bosa, Fontibón, Suba, Puente Aranda y Sumapaz. Mesa de trabajo mensual con referentes locales de Mujer y Genero: Se realizó 1 reunión de la Mesa que contó con la participación de las referentes de mujer y género de 16 localidades: Usaquén, Los Mártires, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Suba, Fontibón, San Cristóbal, Puente Aranda, Antonio Nariño, Bosa, Engativá, Sumapaz, Barrios Unidos, La Candelaria y Tunjuelito. | Informes de gestión de los meses de enero, febrero y marzo | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 1.2 | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 20% | Durante los meses de febrero y marzo se realizaron dos asistencias técnicas a las localidades de Mártires y Rafael Uribe Uribe, además se logró realizar ejercicios efectivos de control social, en especial desde la Veeduría para la garantía de los derechos de las mujeres, se destaca que se ha generado una mesa de diálogo que contó con la participación de Alcaldía y la Universidad Distrital con quienes se estableció un dialogo asertivo. Así mismo, a la veeduría: veedoras por la para la garantía de los derechos en Rafael Uribe Uribe se le viene acompañando en la preparación de su primera mesa de diálogo, la que se realizará en el mes de abril. Se destaca que la veeduría ya se presentó ante Alcaldía local en un primer escenario de socialización del ejercicio de control social en la localidad. | Informes de gestión de los meses de febrero y marzo | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 1.3 | Realizar acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer la participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Acompañamiento y asistencia técnica realizado a las mujeres para fortalecer la participación de las mismas en escenarios de poder y de toma de desiciones | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 20% | Febrero: Durante el mes de febrero, el Ciclo de Prevención de Violencias Contra las Mujeres en Política ha tenido una destacada acogida, reflejada en la inscripción de 653 personas. Este alto nivel de participación evidencia el interés y la necesidad de fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres, así como de generar espacios de aprendizaje y reflexión sobre la erradicación de las violencias en el ámbito político. Marzo: Se destaca la implementación del ciclo de formación virtual/sincrónico "Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Política (VCMP): Una apuesta por la paridad" durante el mes de marzo, donde participaron 310 mujeres de las 20 localidades de la ciudad. La implementación del ciclo de formación permitió la creación de un espacio pionero en la prevención de la violencia política contra las mujeres, promoviendo el reconocimiento y abordaje de esta problemática. Además, se fortaleció la articulación interinstitucional entre la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación (DTDyP), la Mesa Distrital de Violencias Contra las Mujeres en Política, la Secretaría de Gobierno y el IDPAC, impulsando acciones preventivas y la construcción de espacios seguros de participación que protejan los derechos políticos de las mujeres. Abril: Se logró el diseño de dos ciclos formativos estratégicos orientados al fortalecimiento de capacidades para la participación e incidencia política de las mujeres en Bogotá. El primero, titulado “Participación e Incidencia Política para Mujeres Cuidadoras en Bogotá”. Este ciclo responde a la necesidad de visibilizar y reconocer el trabajo de cuidado no remunerado, así como de promover su representación en escenarios donde se definen políticas que impactan directamente sus vidas y condiciones. También se destaca el diseño del ciclo, “Consejo Consultivo de Mujeres: participando e incidiendo por Bogotá”, que busca no solo consolidar su función como órgano asesor, sino también dotarlas de herramientas para incidir con mayor eficacia en sus espacios de representación. En conjunto, estos ciclos contribuyen a ampliar las oportunidades de liderazgo de las mujeres en Bogotá, a reducir las brechas de desigualdad en el acceso al poder político y a garantizar que sus voces sean tenidas en cuenta en las decisiones que afectan sus territorios y sus derechos. Estos ciclos darán inicio en el mes de mayo. | Informes de gestión de los meses de enero, febrero, marzo y abril | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Implementar la estrategia de atención itinerante de servicios del Sistema Distrital de Cuidado en contextos determinados. | Un estrategia implementada | Ene a Dic | 0% | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Brindar herramientas a las mujeres que ejercen trabajos de cuidado no remunerado para el empoderamiento social y político | Una estrategia de empoderamiento social y político implementada | Ene a Dic | 0% | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C7. Integridad y Etica Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Realizar encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades sobre el código de integridad para la vigencia 2026. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 1.2 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2025 y comparar con los resultados de la evaluación realizada para las acciones ejecutadas en la vigencia 2024, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 1.3 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia 2025. | Documento informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolida la información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de integridad en la vigencia 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socializar con el equipo de gestoras y gestores de integridad los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024. | Acta de reunión de la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Abril | 100% | 0% | 0% | Acta de reunión del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 100% | Se realizó reunión con el equipo de gestoras de integridad el pasado 11 de abril de 2025, donde se socializaron los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024. | Acta de reunión de equipo de gestoras. Documento de informe en PDF de la encuesta de acciones 2024 y propuestas de acciones 2025 realizadas y presentadas durante la sesión. Listado de asistencia generado por la plataforma Teams. | Se realiza la validacion de los soportes, los cuales dan cuanta de la actividad planteada y estan acorde con el medio de verificación, los mismos abren correctamente y son legibles
| 2.2 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional o Boletina a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte de las piezas de difusión y socialización del Código de Integridad publicadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 33% | Se efectuó la difusión y socialización del código de integridad a través de la plataforma de Teams; así como una charla, a fin de brindar la información correspondiente a las personas nuevas que se han vinculado a la Entidad para la vigencia 2025. | Pieza gráfica de invitación a este espacio. Correos electrónicos de divulgación de la pieza gráfica. Presentación power point realizada y el reporte de asistencia generado por Teams. | Se realiza la validacion de los soportes, los cuales dan cuanta de la actividad planteada y estan acorde con el medio de verificación, los mismos abren correctamente y son legibles
| 2.3 | Desarrollar jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | Jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización del código de integridad de la entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.4 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del Código de Integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad de la Entidad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento sobre la ejecución de la actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.5 | Llevar a cabo la conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad para el periodo 2025-2027 | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | May a Ago | 0% | 100% | 0% | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | Dirección de Talento Humano |  | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 2.6 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de las invitaciones enviadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en los cursos, talleres, eventos y/o programas distritales relacionados con integridad | Participar en las estrategias y eventos distritales relacionados con integridad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Correos de invitación, certificados, pantallazos y/o soportes de asistencia a dichos eventos distritales. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de alerta | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 4.2 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
| 4.3 | Realizar la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos | Acciones de verificación realizadas con el conflicto de interés en la contratación directa PSP de la SDMujer | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 50% | 25% | 25% | Formato de Declaración de conflictos de interés | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión | Se relaciona Formato de Declaración de conflictos de interés de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión | Se realiza la validación de los soportes que evidencian la actividad, el cual esta acorde con el medio de verificación, los documentos abren correctamente y son legibles
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Socializar y Divulgar la Política Antisoborno | Realizar 2 jornadas de divulgación de la Política Antisoborno de la entidad | May a ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización y divulgación de la Política Antisoborno de la Entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C8. Gestión del Riesgo
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión, actualización, aprobación y publicación de la Política de Administración de Riesgos (si se requiere) | Política de administración del riesgo revisada y actualizada (si se requiere) | Mayo a Diciembre | 0 | 50% | 50% | Acta de Comité Institucional de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada, publicación en LUCHA y página Web | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar la matriz de riesgos asociados a corrupción | una matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Enero | 1 | 0 | 0 | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó la actualización de matriz de riesgos, la cual fue publicada el 31 de enero de 2025. DTH: Se revisó la matriz de riesgos asociados a corrupción del proceso de gestión de talento humano. | Matriz publicada y evidencia de publicación DTH: Acta de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre 2025 (enero a abril). | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Una publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Enero | 100% | 0% | 0% | Publicación en el botón de transparencia de la página web actualización de la matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 100% | Se realizó la publicación de la matriz de riesgos en el Botón de transparencia, enlace: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/programa-transparencia-etica-publica | Matriz publicada. | Evidencia cargada. Los elementos aportados corresponden a la programación y evidencias requeridas.
| 3.2 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Acta de reunión del seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en LUCHA | Procesos de la Entidad | V1: Creación del documento | 33% | Comunicación estrategica: Se realiza acta de riesgos sobre el proceso comunicación estrategica y cargue correspondiente en Kawak ID 5686 Revisar y aprobar el diseño de las piezas graficas digitales o impresas y materiales de comunicación audiovisual. Proceso de Seguimiento, Evaluación y Control - SEC: Se realizó el seguimiento y evaluación del Riesgo de Corrupción y de Gestión, así como los controles asociados a cada riesgo, por parte del Equipo de la Oficina de Control Interno, para el Primer Cuatrimestre de 2025. Riesgo de Corrupción: ID 1958 (Controles ID 5232, ID 5233, ID 6228 e ID 6229 ); Riesgo de Gestión: ID 2184 (Control ID 5788 ). Se procedió con el cargue del Acta en el aplicativo LUCHA el 15 de abril de 2025. Proceso de Promoción del acceso a la Justicia para las mujeres: se carga en el aplicativo LUCHA el acta de seguimiento de riesgos de corrupción ID 1991 y gestión ID 2210, y sus controles, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. PROCESO DE GESTIÓN DISCIPLINARIA : Se realiza verificación y seguimiento a los riesgos de los controles asociados al proceso. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL: Se realiza acta de reunión cuatrimestral de seguimiento a los riesgos de gestión y a los riesgos asociados a corrupción - Primer Cuatrimestre 2025. Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento de los riesgos de gestión y corrupción de la Dependencia y sus respectivos controles. La misma fue cargada en el control ID 5038. Riesgos Direccionamiento Estratégico: Se realizó mesa de trabajo con el equipo para la revisión de los riesgos, cuya acta genera fue cargada en el aplicativo LUCHA en los ID 1951 y 2156. Proceso de Atención a la Ciudadanía: Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento a los riesgos de gestión (ID 2132 Control ID 5664) y riesgos asociados a corrupción (ID 1876 Control ID 5019) correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso Gestión Jurídica: Se realizó el seguimiento a los controles de los riesgos del proceso: corrupción: (ID 1916 ), gestión: (ID 2164, ID 2166 y ID 2170) Proceso Gestión Tecnológica: Se realizó el seguimiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información como consta mediante acta adjunta. Proceso DGConocimiento: Se realiza acta de reunión del primer cuatrimestre de 2025, correspondiente al seguimiento a los riesgos de gestión y a los riesgos asociados a corrupción de la Dirección. Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha, para el caso del riesgo de gestión fue cargada en el control ID 5901. Para el riesgo de corrupción que es compartida con otros procesos, se realizó el cargue en el control correspondiente a la dirección, ID 5024. Gestión del Talento Humano: Se revisó la matriz de riesgos asociados a corrupción del proceso de gestión de talento humano y se adjunta el acta de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre 2025 (enero a abril). Así mismo se indica que el acta fue cargada como soporte de seguimiento en el aplicativo Kawak en el Riesgo de Corrupción con ID 1895, en su Control con ID 5054 y en todos los demás riesgos reportados en dicho aplicativo para facilitar la verificación y seguimiento que se requiera. Por otra parte, las evidencias de ejecución de cada control establecido para cada uno de los riesgos fueron cargadas en el aplicativo de KAWAK. Territorialización de la Política Pública: se realiza reunión para revisar los riesgos de gestión y corrupción del proceso. Se carga acta en los controles ID 5208, 5839, 5844 y 6226. Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres: se realiza reunión para revisar los riesgos de gestión del proceso, se carga acta en controles ID 5603 y 5616. Para el riesgo de corrupción se realiza reunión con los procesos que intervienen, se carga acta en control ID 5025. Procesos gestión financiera, documental y administrativa. Se realiza mesa de trabajo de seguimiento cuatrimestral a los riesgos de los procesos a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera. Prevención y Atención a Mujeres Victimas de Violencias: Se realiza reunión de Riesgo de Gestión - 2253, Control 5939, Control 5941 y Riesgo de Corrupción - 1959 con Control 5235 y se carga evidencia en LUCHA. | Comunicación estrategica: ID 5686 Revisar y aprobar el diseño de las piezas graficas digitales o impresas y materiales de comunicación audiovisual. Acta y soportes. Proceso de Seguimiento, Evaluación y Control - SEC: Acta Sgto Riesgos y Controles I Cuat 2025 OCI.pdf Proceso Gestión Disciplinaria: Acta Sgto Riesgos y Controles I Cuatimestre OCDI. Proceso Gestión Contractual: Acta estandar de riesgos seguimiento a los riesgos Primer Cuatrimestre 2025. Proceso de Direccionamiento Estratégico: Acta de seguimiento de los riesgos Cuatrimestre 1-2025. Proceso de Promoción del acceso a la Justicia para las mujeres: Acta de seguimiento de riesgos de corrupción y gestión correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso de Atención a la Ciudadanía: Acta de reunión de seguimiento de riesgos del proceso, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso Gestión Jurídica: Se anexa acta de seguimiento a los riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso de Gestión Tecnológica: Se anexa acta de seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso Gestión tecnológica, se anexa acta de seguimiento a los riesgos del proceso Proceso Gestión del Conocimiento: Se anexa acta de seguimiento I cuatrimestre de 2025. Gestión del Talento Humano: Acta de seguimiento a los riesgos del proceso y constancia de cargue en Kawak. Territorialización de la Política Pública: acta en controles ID 5208, 5839, 5844 y 6226. Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres: acta en controles ID 5603, 5616 y 5025. Prevención y Atención a Mujeres Victimas de Violencias: se carga el acta en el acta en el riesgo ID 1959 -Control ID 5235. | Se realiza la verificación de las actas que soportan los seguimientos realizados por los procesos: Gestión Juridica, Gestión Contractual, Gestión Disciplinaria, Gestión Tecnológica evidencias que abren correctamente y son legibles.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Asociados a Corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer | Evaluacion de la Implentacion de la politica de Administracion del Riesgo y Seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción, LA/FT y Fiscales en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública programado para la vigencia | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100% | Informe de seguimiento Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública | Oficina de Control Interno | V1: Creación del documento | 0% | El seguimiento Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública se encuentra programado para efectuar en el ultimo cuatrimestre de 2025. | 1. Plan Anual de Auditoria Interna Vigencia 2025 Versión 1 | No esta programado para el I Cuatrimestre

## C9. Debi Dilige Prev Lav Act
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar al interior del proceso los lineamientos relacionados con el principio de la debida diligencia | Reunión de revisión de los lineamientos para la implementación de debida diligencia en la entidad | Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de la reunión de la revisión de los lineamientos | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan de trabajo para la implementación del principio de debida diligencia | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Documento de Plan de trabajo de debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar el seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia en la entidad | Seguimiento de la implementación de la debida diligencia | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Acta de reunión de seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | No esta programado para el I Cuatrimestre