## FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [17 empty] | Código: GC-FO-53
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión: 01
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Fecha de emisión: 15/03/2023[1]
OBJETO CONTRACTUAL: Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio, así como consumibles de impresión para equipos multifuncionales, destinados a la gestión administrativa de la Secretaría Distrital de la Mujer.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección abreviada - Subasta Inversa
No[Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase/general o especifico | Fuente/Interno o Externo | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS |  |  |  | ¿A Quien se le asigna? | Tratamiento/ y Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Ofertas artificialmente Bajas | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo medio | Contratista | Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección, concernientes a la realizacion de un adecuado analisis del sector y del mercado donde se establezcan precios reales y acoordes al mercado | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | 3 | NO | Comité Evaluador | etapa de evalucacion de ofertas y apertura del sobre economico | Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto | Seguimiento Proceso de Selección | Perman - Etapa Precontractual
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | No presentación oportuna de las garantías | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante | 3 | 3 | Contratista | Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento y ejecución | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | NO | Supervisor del Contrato y Contratista | Firma del contrato | Suscripción del Acta de Inicio | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y los plazos establecidos | Permanente
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Cambio normativos o expedición de normas que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | 3 | Entidad y Contratista | Estudio normativo permanente y revisión de efectos económicos y técnicos sobre los posibles cambios normativos | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | NO | Supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | 1.Mesas de trabajo y reuniones con las Áreas Jurídicas, Técnicas . 2. Seguimiento normativo. 3. Informes y requerimientos escritos. | Permanente
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Los productos entregados no cumplen con lo establecido en el anexo técnico. | El producto entregado no es el estipulado en el contrato, lo que afecta la ejecución del contrato. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | Contratista | No recibido a satisfacción, hasta tanto no se entregue el producto adecuado a través del reemplazo del producto por uno igual o superior calidad. Validacion de posibles incumpiientos por parte del contratista al no cumplir con la entrega de los elementos | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato a la calidad de los insumos y de los servicios prestados | Durante la ejecución del contrato
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | Entidad y Contratista | El Contratista deberá estar informado de la situación de orden público que pueda afectar el cumplimiento del contrato, seguimiento a la información por los medios de comunicación masivos. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Con la actualización de la información por medios de comunicación masiva. | Permanente
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Desabastecimiento de los insumos, y demás elementos necesarios para la entrega de los productos. | Afecta la ejecución del contrato y cumplimiento de la finalidad del objeto contractual | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contratista debe contar con otras opciones en la cadena de suministro de los insumos requeridos, o contar con otros equipos de iguales características técnicas - Seguimiento estricto al cumplimiento de cada una de las obligaciones y actividades del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a través de mesas de trabajo, y constante comunicación del contratista a la supervisión del contrato | Permanente
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Entrega de elementos defectuosos y de mala calidad. | Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | Entidad y Contratista | Verificación de la supervisión de los elementos entregados; inclusion de obligacion de entrega de productos de primera calidad, no remanofacturados; para lo cual se debera estimar un termino para cambios y reemplazos en caso de entragarse elementos defectuosos | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | Si | Supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Entrega a satisgacción | Verificación de las especificaciones técnicas | Permanente
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos y en el anexo técnico frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripciones etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | 3 | Supervisor | Revisión con la dirección de contratación, la viabilidad de modificaciones, adiciones o prorrogas al contrato. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | SI | Supervisor del contrato | Inicio etapa de ejecución. | Finalización del contrato | Con lecturas integrales de los documentos precontractuales por parte del área técnica y el área de contratos | Durante la etapa de planeación hasta la finalización del contrato
9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales. | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor | 5 | 5 | Supervisor y Contratista | Dejar evidencia de la interrupción del servicio de conformidad a lo establecido en los protocolos de indisponibilidad del servicio de Colombia Compra Eficiente. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | NO | Contratista/ supervisor | Cuando se presenta la eventualidad | Cuando sea superada la eventualidad | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información y descargar certificado de indisponibilidad | Cada vez que se requiera publicar actos administrativos y/o documentos que hagan parte del contrato.
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO AMBIENTAL | Inadecuada disposición de residuos (papel, cartón, tintas, plásticos y empaques y consumibles de impresión) | Impactos negativos al medio ambiente y sanciones a la Entidad. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | 4 | Contratista | El contratista deberá implementar prácticas de gestión ambiental responsable, incluyendo el manejo y disposición final adecuada de residuos, uso de materiales reciclables o biodegradables cuando sea posible y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Deberá entregar soportes de disposición final por gestor autorizado. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | NO | Contratista/ supervisor | Cumplimiento de requisitos de ejecución | Terminación del contrato | El supervisor del contrato verificará mediante informes mensuales y soportes documentales (certificados de disposición y manejo de residuos) que el contratista cumple con la normatividad ambiental y con las medidas establecidas. | Durante el periodo de ejecución del contrato.
8,9,10 | Riesgo extremo
6, 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
1,3,4 | Riesgo bajo
Instrucción: 1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagína de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad. 3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique. 4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento. 5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.
Elaborado por: Leonardo Rodríguez - Contratista DAF
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 15/03/2023[1] | Creación del documento.
Creación del documento.
Creación del documento.
Creación del documento.
[1] Se publica formato para conocimiento de toda la Entidad. Éste será aplicable a partir del 17 de abril de 2023, mientras tanto se continuará aplicando el formato con código GC-FO-23.

## Hoja2 (hidden)
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO ECONÓMICO | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | categoría | Contratista
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante |  | Riesgo bajo | Entidad
|  | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor |  | Riesgo medio | Contratista y Entidad
|  | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | 4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3. moderado |  | Riesgo alto
|  |  | RIESGO REGULATORIO | 5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4. mayor |  | Riesgo Extremo
|  |  | RIESGO DE LA NATURALEZA |  | 5. Catastrófico
RIESGO AMBIENTAL
RIESGO TECNOLÓGICO

## Hoja4 (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS |  | CONSECUENCIA
|  | 1. insignificante | 2. menor | 3. moderado | 4. mayor | 5. Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo Extremo

## Hoja1
Informe de compatibilidad para Matriz de riesgos.xlsx
Ejecutado el 29/08/2025 17:57
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
El archivo contenía originalmente características no reconocidas por esta versión de Excel. Estas características no se conservarán al guardar un archivo de OpenXML en el formato de archivo XLSB o viceversa. | 1 | Excel 2007
Pérdida menor de fidelidad
Una o más celdas de este libro contienen reglas de validación de datos que hacen referencia a valores de otras hojas de cálculo. Estas reglas de validación de datos no son compatibles con versiones anteriores de Excel. | 8
| FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!C14 | Excel 2007
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!D10:D14
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!E8:E14
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!H8:I14
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!N8:O14
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS'!B15:B17