## Matriz riesgo corrupcción
Matriz de Riesgos Corrupción
RIESGO | [10 empty] | CONTROLES DEL RIESGO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  | Aceptación | PLANES DE TRATAMIENTO
ID | Categoria | Nombre | Procesos | Causas | Efectos | Probabilidad | Calificación | Impacto | Calificación | Zona ineherente | ID | Nombre | Calificación | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual |  | Tratamiento | Nombre del plan tratamiento | Avance
1873 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad recibir o solicitar dadivas para alterar el curso de una actuación disciplinaria en su procedimiento, términos y/o las decisiones de fondo que se profieran en beneficio propio o de un tercero. | - GESTION DISCIPLINARIA | - Falta de formación en principios éticos y compromiso institucional y social. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigación disciplinaria y penal para los funcionarios. - Pérdida de imagen y credibilidad institucional por ineficacia de la actuación disciplinaria. | Improbable | Mayor | 40 | 80 | Alto | 5010 | Verificar los proyectos realizados | 40 | 14 | 80 | Alto | No | Evitar | - Sensibilización al equipo de control interno disciplinario relacionado con el tema de principios éticos - Sensibilización al equipo de Control Disciplinario Interno en los temas relacionados con los principios éticos enmarcados en el Código General Disciplinario - Sensibilización al equipo de Control Disciplinario Interno en los temas relacionados con los principios éticos enmarcados en el Código General Disciplinario | 83%
[11 empty] | 5011 | Realizar seguimiento semestral a los procesos disciplinarios mediante la elaboración, entrega y revisión de informe de estado de procesos disciplinarios.
1876 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por la prestación de los servicios ofertados por la Entidad para beneficio propio o de un tercero | - GESTION DEL CONOCIMIENTO - PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES - RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | - Falta de difusión de la gratuidad de los servicios. (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Falta de sensibilización en principios éticos y compromiso institucional y social. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Intereses personales de servidoras, servidores, contratistas o terceros (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Deficiente seguimiento sobre las actividades de difusión. (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) | - Acciones legales en contra de la Entidad. - Afectación de la imagen institucional. - Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal. | Rara vez | Catastrófico | 20 | 100 | Extremo | 5019 | Realizar la verificación de la inclusión y publicación del mensaje de gratuidad en los diferentes canales de atención de la entidad | 40 | 2 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Sensibilización sobre evitar solicitar o recibir dadivas dirigida a servidoras, servidores y contratistas. - Sensibilización una por semestre sobre evitar solicitar o recibir dadivas dirigida a servidoras, servidores y contratistas. - Diseñar y socializar información a los grupos de interés sobre dadivas, con el fin de prevenir riesgos de corrupción en la Entidad | 66%
[11 empty] | 5022 | Verificar a través de los documentos (correos, folletos, redes sociales) que la información acerca de los servicios divulgados y ofertados para la generación de ingresos de las mujeres, cuente con los anuncios de gratuidad de los mismos.
[11 empty] | 5023 | Verificar que la información acerca de los servicios ofertados incluya su gratuidad en las socializaciones de las manzanas de cuidado
[11 empty] | 5024 | Verificar in situ los procesos de formación
[11 empty] | 5025 | Verificar que no exista conflicto de intereses entre el personal de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación que realizan actividades con edilesas y las edilesas de Bogotá.
1885 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de recibir o solicitar dadivas para elaborar pliegos de condiciones o estudios previos ambiguos, incompletos o excluyentes, para beneficio propio o de un tercero | - GESTION CONTRACTUAL | - Inobservancia del Manual de Contratación y de la normativa legal aplicable vigente (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Tráfico de influencias, coerción, entrega de dádivas o abuso de poder (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales - Demandas contra la Entidad. | Rara vez | Mayor | 20 | 80 | Alto | 5038 | Verificar el contenido de los estudios previos | 40 | 4 | 80 | Alto | No | Evitar | - Sensibilización al equipo de Gestión Contractual relacionado con el tema de principios éticos - Sensibilización al equipo de la Dirección de Contratación en temas relacionados con principios éticos - Sensibilización al equipo de Gestión Contractual en los temas de Principios Eticos. | 66%
[11 empty] | 5040 | Recibir y responder observaciones en los plazos establecidos por la ley
[11 empty] | 5041 | Realizar la publicación de los estudios previos y demás documentos que hagan parte del procesos.
1895 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de realizar nombramientos en vacantes de la planta de personal de la SDMujer, sin el cumplimiento de requisitos exigidos por la normatividad vigente, para beneficio personal o de un tercero. | - GESTION TALENTO HUMANO | - Presión, coerción o entrega de dádivas por parte de superiores jerárquicos o particulares interesados. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Incumplimiento de políticas de operación y/o actividades del procedimiento; Selección y Vinculación del Personal. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Rara vez | Mayor | 20 | 80 | Alto | 5054 | Verificar cumplimiento de requisitos mínimos | 40 | 12 | 80 | Alto | No | Evitar | - Sensibilización al equipo de Talento Humano relacionado con el tema de principios éticos | 100%
1906 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de falsificar, ocultar, alterar o vender la información de la documentación física y/o electrónica de la Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio. | - GESTION DOCUMENTAL | - Presión, coerción o entrega de dádivas por parte de superiores jerárquicos o particulares interesados (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Incumplimiento de políticas de operación y/o actividades del procedimiento Selección y Vinculación del Personal (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | Improbable | Catastrófico | 40 | 100 | Extremo | 5084 | Controlar la consulta de la documentación que reposa en el archivo central, de acuerdo con las tablas de control de acceso | 40 | 24 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Verificar término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del préstamo de la documentación - Actualizar el control | 50%
1916 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de manipulación o alteración en las respuestas a requerimientos o en los procesos judiciales asignados a la Oficina Asesora Jurídica para beneficio propio o de un tercero con el fin de obtener una respuesta favorable. | - GESTION JURIDICA | - Intereses particulares que incidan en el proceso judicial asignado a las-os profesionales de la OAJ (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Intereses particulares que incidan en las respuestas a los requerimientos tramitados por parte de las-os profesionales de la OAJ (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Baja formación en principios éticos y compromiso institucional y social. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigaciones disciplinarias - Posible interposición de acciones judiciales contra la entidad. - Afectaciones a terceros - Pérdida de la imagen institucional | Rara vez | Mayor | 20 | 80 | Alto | 5111 | Revisión y registro SIPROJ | 50 | 5 | 80 | Alto | No | Evitar | - Sensibilización al equipo de Gestión Jurídica relacionado con el tema de principios éticos - Revisar la versión de concepto jurídico corregido y enviar para firma - SENSIBILIZACIÓN AL EQUIPO DE GESTIÓN JURIDICA RELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS | 66%
[11 empty] | 5114 | Revisar la versión de concepto jurídico corregido y enviar para firma
1934 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de hurto, pérdida y/o daño de los bienes o elementos de la Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio | - GESTION ADMINISTRATIVA | - Concentración de acciones y controles para el manejo de los bienes en una misma persona. (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Falta de seguimiento y verificación de la asignación del inventario (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - No tener inventario actualizado y registrado de manera correcta (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Demoras en el reporte de la pérdida, daño o hurto del bien para iniciar el tramite de reclamacion con la aseguradora. (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) | - Pérdida de los bienes - Detrimento patrimonial. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. - Desviación de la destinación de los bienes a cargo de la Entidad, en beneficio de un tercero interno o externo que les da un uso privado. - Desactualización de los inventarios de la Entidad. - Vencimiento de términos para la reclamación | Posible | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 5169 | El profesional y/o contratista designado de Almacén e inventarios conforme al cronograma establecido deberá verificar que los inventarios de las dependencias y sedes se mantenga actualizados - GA-PR-26 - Gestión de Inventarios | 40 | 8 | 60 | Moderado | No | Reducir | - Entrega de copia de inventario firmado y a cargo a cada una (o) de las (os) servidoras (es) y contratistas responsables para facilitar control individual. - Firma de paz y salvos por la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, únicamente con visto bueno de confirmación de devolución de inventario a cargo. - Elaborar y presentar conciliaciones de Almacén e inventarios. - Sensibilización sobre cuidado de bienes | 75%
[11 empty] | 5170 | El profesional y/o contratista designado de Almacén e inventarios verificará de acuerdo con las novedades administrativas, la entrega de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio. GA-IN-11 - Controlar el traslado, préstamo o reintegro a almacén de bienes devolutivos o consumo controlado
[11 empty] | 6281 | El profesional y/o contratista encargado del manejo de las pólizas solicitará trimestralmente al profesional y/o contratista de almacén e inventarios la actualización de los inventarios incluyendo altas y bajas con el fin de gestionar y tramitar la actualización de la póliza de ser necesario. GA-PR-17 Gestión para afectar la póliza de seguros
[11 empty] | 6282 | El profesional y/o contratista encargado del manejo de las pólizas tramitará cada vez que se requiera con el corredor de seguros la indemnización del bien por el siniestro. GA-PR-17 Gestión para afectar la póliza de seguros
1947 | Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) OPA - SUIT (OPA - SUIT) *Orientación Psicosocial * Orientación y asesoría socio jurídica especializada con enfoque de género | Posibilidad de aceptar o solicitar cualquier beneficio o dádiva a nombre propio o de un tercero por las actividades prestadas o desarrolladas en la CIOM | - TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | - Intereses personales de servidoras, servidores o contratistas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de lineamientos que permitan a las servidoras (es) conocer las condiciones o criterios con los que se deben desarrollar las actividades de cualificación y bienestar por parte de otras entidades, organizaciones y personas naturales en las CIOM (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de difusión de la gratuidad de los servicios (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Deficiente seguimiento sobre las actividades de bienestar y cualificación que realizan de manera voluntaria por las (os) facilitadoras (es) en las CIOM (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Quejas y demandas ante los entes competentes. - Baja credibilidad y daños a la imagen institucional - Investigaciones y/o sanciones penales, fiscales o disciplinarias. | Rara vez | Mayor | 20 | 80 | Alto | 5208 | Hacer la verificación de gratuidad de las actividades dirigidas a las ciudadanas que son articuladas a través de terceros en las CIOM | 30 | 8 | 80 | Alto | No | Evitar | - Sensibilización sobre evitar solicitar o recibir dadivas dirigida a servidoras, servidores y contratistas. - Brindar información sobre evitar solicitar o recibir dadivas, dirigida a servidoras, servidores y contratistas. - Verificar la aceptación de los compromisos de gratuidad en las concertaciones realizadas para el desarrollo de las actividades a través de terceros en las CIOM. y Verificar la aceptación de los compromisos de gratuidad en las concertaciones realizadas para el desarrollo de las actividades a través de terceros en las CIOM. | 66%
[11 empty] | 6226 | Verificar la aceptación de los compromisos de gratuidad en las concertaciones realizadas para el desarrollo de las actividades a través de terceros en las CIOM.
1951 | Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de manipular la información relacionada con la formulación y seguimiento de los instrumentos de planeación, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o de un tercero | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | - 1. presiones de servidoras (es) públicas (os) con poder de decisión para modificar los resultados de la gestión y/o su no presentación (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Informes de seguimiento a la gestión, la inversión y las metas presentados con resultados sesgados, favoreciendo a un tercero o en beneficio propio - Afectación de la información en temas de gestión, presupuestales y de cumplimiento de metas, dificultando el ejercicio del control social. - Afectación de la imagen de la Secretaría Distrital de la Mujer por pérdida de la credibilidad en el ejercicio de seguimiento a la gestión. - Investigaciones y/o sanciones penales, fiscales o disciplinarias. | Rara vez | Catastrófico | 20 | 100 | Extremo | 5215 | Verificar la versión final de la formulación del plan de acción | 40 | 4 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Sensibilización al equipo de Direccionamiento Estratégico relacionado con el tema de principios éticos - Socialización de los instrumentos de planeación | 100%
[11 empty] | 6232 | Verificar la versión final seguimiento al plan de acción
[11 empty] | 6244 | Verificar la versión final de la actualización de plan de acción
1958 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de manipular la información y/o datos producto de la evaluación independiente a beneficio de un tercero. | - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | - Solicitud, o entrega y aceptación de dádivas en ejercicio de la auditoría. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - No informar sobre la existencia de un conflicto de interés real o potencial en el ejercicio de la auditoría. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Amiguismo (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Presiones indebidas y/o amenazas por parte del auditado o de la alta dirección de la entidad, al equipo auditor. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Inexistencia de lineamientos y/o mecasnismos institucionales seguros para reportar situaciones irregulares que se identifiquen a lo largo del proceso auditor. (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) | - Informes de Auditoria presentados ante la Alta Dirección y responsables de procesos, con resultados sesgados que no correspondan a las debilidades y/o a incumplimientos encontrados en la gestión y desempeño de la entidad, favoreciendo al auditado y/o a un tercero interno o externo. - Afectación de la imagen institucional de la Oficina de Control Interno por pérdida de la credibilidad en el ejercicio de la evaluación independiente. - Estimular la continuidad del hecho de corrupción. - Daño al patrimonio institucional. - Posibles investigaciones y/o sanciones penales, fiscales y/o disciplinarias. | Rara vez | Catastrófico | 20 | 100 | Extremo | 5232 | Recibir respuesta a la distribución de los trabajos de auditoría. | 40 | 3 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Registrar en LUCHA los nuevos controles | 100%
[11 empty] | 5233 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría
[11 empty] | 6228 | Recibir y analizar la (s) réplica (s) del proceso auditado respecto a hallazgos y oportunidades de mejora registradas en los informes
[11 empty] | 6229 | Analizar en el CICCI las diferencias que surjan en el desarrollo de las auditorias y/o seguimientos/reglamentarios y tomar las decisiones que correspondan.
1959 | Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) OPA - SUIT (OPA - SUIT) *Acogida y Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias en Casas Refugio | Posibilidad de asignación arbitraria o negación de cupos en las casas refugio para beneficio propio o favorecimiento de un tercero | - PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | - Recibo y/o solicitud de dávivas o favores por parte de servidoras(es) y/contratistas de las Casas Refugio (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Favorecimiento propio por recibo de dádivas. - Favorecimiento de un tercero que no cumple los requisitos para acceder al servicio. - Afectación de la imagen institucional - Investigaciones y/o sanciones penales, fiscales o disciplinarias | Improbable | Catastrófico | 40 | 100 | Extremo | 5235 | Revisar la información recibida y verificar los criterios de acogida para asignación del cupo en las casas Refugio, así como la disponibilidad de cupos de acuerdo a la dinámica de ocupación de las Casas en operación | 40 | 24 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Revisar previamente el cumplimiento del perfil y requisitos establecidos normativamente y a través del protocolo para el ingreso de las mujeres y sus familias a las casas refugio. | 100%
1961 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva para manipular el trámite de pagos financieros con el fin de realizarlos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para beneficio propio o de un tercero | - GESTION FINANCIERA | - Debilidades en la implementación del procedimiento GF-PR-10 - Trámite de pagos. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de formación en principios éticos y compromiso institucional y social. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Destinación indebida de recursos en beneficio de terceros internos o externos. - Detrimento patrimonial - Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal - Inconsistencia entre la información de nomina, financiera y contable | Rara vez | Catastrófico | 20 | 100 | Extremo | 5239 | Revisar la documentación allegada a la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera para el pago de las obligaciones o compromisos, y dejar la trazabilidad de las devoluciones. | 40 | 4 | 100 | Extremo | No | Evitar | - Descargar el informe ZTR_0056- Responsables cuentas por pagar, validando que el nivel de firmas I y II no sean iguales. - Descargar el informe ZTR_0056- Responsables cuentas por pagar, validando que el nivel de firmas I y II no sean iguales. - Actualizar las actividades de control | 66%
[11 empty] | 5241 | Segregación de funciones para separar las reponsabilidades de las personas que intervienen en el proceso de pagos
[11 empty] | 5242 | Realizar la Conciliación entre cuentas
1991 | Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) OPA - SUIT (OPA - SUIT) *Orientación y asesoría socio jurídica especializada con enfoque de género | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por los servicios de atención (orientación, asesoría o representación) que se brindan en las Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía (Caivas, Capiv, URI), donde se desarrolla la Estrategia de justicia de género | - PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | - Intereses personales de servidoras, servidores o contratistas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de difusión de la gratuidad de los servicios. (Origen (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Deficiente seguimiento sobre las actividades que realizan el equipo que brinda el servicio (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Destinación indebida de recursos en beneficio de terceros internos o externos. - Detrimento patrimonial - Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal - Inconsistencia entre la información de nomina, financiera y contable | Improbable | Moderado | 40 | 60 | Moderado | 5291 | Verificar que en la publicación y divulgación de información sobre la oferta institucional de servicios, se indique sobre la gratuidad de los mismos (carteleras institucionales, piezas comunicativas remitidas a la ciudadanía a través de los distintos medios tecnológicos). | 40 | 24 | 60 | Moderado | No | Reducir | - Verificar que los casos nuevos de representación cuenten con socialización acta de compromiso a la ciudadana. - Plan de seguimiento calidad atención | 62%
1994 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad de celebrar contratos con personas naturales y jurídicas condenado en lavado de activos para beneficio propio o de un tercero | - GESTION CONTRACTUAL | - Falta de verificación de la documentación entrada por parte del proponente (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Estudios previos y pliego de condiciones direccionados (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Documentación entregada por el proponente con apariencia de legalidad (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) | - Perdida de la imagen de la Entidad. - Investigaciones administrativas y fiscales. | Rara vez | Mayor | 20 | 80 | Alto | 5295 | Consulta y validación de los documentos de la evaluación en las plataformas dispuestas por el distrito y nación | 40 | 12 | 80 | Alto | No | Evitar | - Realizar la denuncia formal ante los entes reguladores. - Realizar la denuncia formal ante los entes reguladores. | 50%
2373 | - Riesgos asociados a corrupción (Riesgos asociados a corrupción ) | Posibilidad recibir o solicitar dadivas para llevar a cabo cabo actos de corrupción asociados a las funciones de las y los servidores públicos de la Entidad por la no identificación de los conflictos de interés manifestados en beneficio propio o de un tercero | - GESTION TALENTO HUMANO | - Las servidoras y servidores no manifiestan sus conflictos de interes (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - 1. Investigaciones disciplinarias | Improbable | Mayor | 40 | 80 | Alto | 6290 | Verificar la existencia de conflictos de interés al interior de la Entidad | 40 | 24 | 80 | Alto | No | Evitar | - Generar sensibilizaciones sobre el diligenciamiento de conflictos de interés | 0%
convencion para los riesgos relacionados con OPA
convencion para los riesgos relacionados con SARLAFT

## Matriz de riesgos
Matriz de Riesgos
RIESGO | [9 empty] | CONTROLES DEL RIESGO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  | Aceptación | PLANES DE TRATAMIENTO
ID | Nombre | Procesos | Causas | Efectos | Probabilidad | Calificación | Impacto | Calificacion | Zona ineherente | ID | Nombre | Calificación | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual |  | Tratamiento | Nombre del Plan | Avance
2117 | Posibilidad de incumplimiento de los compromisos suscritos en los pactos de corresponsabilidad para el seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, debido a la ausencia de seguimiento o desconocimiento de los terceros involucrados | - PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | - Insuficiente seguimiento a los compromisos acordados en los pactos de corresponsabilidad (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de claridad técnica en relación con el procedimiento de pactos de corresponsabilidad, en particular frente al rol que debe cumplir cada actor o actora que expresa su voluntad de participar en el pacto. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de compromiso por parte de las entidades Distritales. (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) - Baja cobertura y capacidad administrativa de las entidades distritales para atender las demandas de las ciudadanas (Origen: Externo ¦ Factor: Económico) | - Incumplimiento de los objetivos y metas del proceso - Ineficiencia en los resultados esperados en el procedimiento. | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5603 | Verificar a través de la matriz de Excel el cumplimiento de los compromisos suscritos en los pactos de corresponsabilidad de acuerdo a la periodicidad programada | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2121 | Posibilidad de incumplimiento de los compromisos derivados del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Mesa Coordinadora y del Espacio Ampliado con la SDMujer y las Entidades del Distrito Capital, debido a la ausencia de seguimiento o desconocimiento de los terceros involucrados. | - PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | - Insuficiente seguimiento a los compromisos acordados entre las consejeras consultivas y el Sector Mujeres (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta reporte de seguimiento a los compromisos pactados entre las consejeras consultivas y los sectores de la Administración Distrital (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de estandarización de la herramienta mediante la cual se hace seguimiento a los compromisos definidos en el plan de acción trianual en el marco del CCM (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de compromiso por parte de las entidades Distritales. (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) - Baja cobertura y capacidad administrativa de las entidades distritales para atender las demandas de las ciudadanas (Origen: Externo ¦ Factor: Económico) | - Afectación de la imagen institucional de la entidad. - Desconocimiento de los avances en términos de los compromisos fijados entre las consejeras consultivas y la administración distrital - Ineficiencia en el reporte de los avances del plan de acción | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5616 | Verificar a través de la matriz de Excel el cumplimiento de los compromisos derivados del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Mesa Coordinadora y del Espacio Ampliado con la SDMujer y las Entidades del Distrito Capital. | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2123 | Posibilidad de afectación económica al recibir multas o sanciones por parte del ente regulador debido a la realización de pagos inoportunos, errados o de no realizarlos. (Riesgo presupuestal) | - GESTION FINANCIERA | - Falta de sistematización de los pagos. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Solicitud extemporánea de inclusión de pagos no contemplados dentro de la programación de PAC. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Error humano en la digitación de la información (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Radicación de cuentas extemporáneas. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Incumplimiento en los documentos requeridos para el trámite de pagos. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - falta de control y revisión del supervisor en los documentos requeridos en el trámite de pagos. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Sanciones económicas para la entidad. - Reprocesos al interior del área de pagos. | Alta | 80 | Leve | 20 | Moderado | 5626 | Revisar la documentación allegada para el pago de las obligaciones o compromisos, de acuerdo con el contrato y los requisitos de ley | 40 | 17 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5628 | Generar reportes de pago mensual, identificando la existencia de pagos rechazado para validar y generar el nuevo cargue.
[10 empty] | 5632 | Efectuar la revisión de la liquidación de los pagos.
2124 | Posibilidad de recibir investigaciones, sanciones y/o multas, debido a la presentación de informes financieros y tributarios a clientes internos y/o entes de control de forma extemporánea o inconsistente. Riesgo Fiscal | - GESTION FINANCIERA | - Existencia de partidas conciliatorias. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Entrega de información inoportuna, incompleta, errada, evasiva o engañosa por parte de un tercero interno (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Diferencias en la aplicación de criterios contables para el registro de hechos económicos (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Entrega de información inoportuna, incompleta, errada, evasiva o engañosa por parte de un tercero interno. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Debilidades en el manejo del sistema de información contable (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de sistematización e integración de los sistemas de información de la entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Sanciones pecuniarias por incumplimiento normativo. - Reprocesos. - Hallazgos de los entes de control - Reflejo erróneo de la realidad económica de la entidad. | Baja | 40 | Menor | 40 | Moderado | 5637 | Realizar la conciliación de los informes tributarios entre los diferentes procesos que generara la información | 40 | 9 | 40 | Bajo | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5638 | Realizar la generación del reporte de pago mensual para efectuar el cruce de información con otros informes propios de la entidad.
[10 empty] | 6227 | Validar un día (1) antes de los tiempos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda que los cargues y/o envío de los formatos de información tributaria se realicen de manera oportuna
2127 | Posibilidad de incumplimiento en los términos procesales por falta de diligencia o atención de la operadora disciplinaria generando nulidades, caducidad o prescripción de la investigación disciplinaria. | - GESTION DISCIPLINARIA | - Falta de control a los términos establecidos en la Ley 1952/2019 modificada por la Ley 2094 de 2021. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Negligencia del funcionario (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Negligencia del funcionario (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Cúmulo de trámites (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) | - Investigaciones disciplinarias, demandas, sanciones. - Insatisfacción de las usuarias (os) de la Entidad. - Afectación de la imagen institucional. | Media | 60 | Menor | 40 | Moderado | 5646 | Verificar las actualizaciones que se deben registrar en el Sistema Distrital de Información. | 50 | 18 | 40 | Bajo | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5647 | Realizar el seguimiento a los procesos
2132 | Posibilidad de no responder las peticiones ciudadanas de conformidad con lo establecido en la ley | - RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | - Desconocimiento de la normatividad vigente en cuanto a la gestión de peticiones ciudadanas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Desconocimiento del procedimiento de gestión de peticiones ciudadanas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Incumplimiento de los deberes de las(os) servidoras(es) públicas(os) y contratistas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Investigaciones disciplinarias, demandas, sanciones. - Insatisfacción de las usuarias (os) de la Entidad. - Afectación de la imagen institucional. | Baja | 40 | Mayor | 80 | Alto | 5664 | Realizar seguimiento a las peticiones para verificar los tiempos de respuesta | 40 | 24 | 80 | Alto | No | Reducir o mitigar (realizar plan de acción)/transferir | - Adelantar 2 talleres semestrales relacionados con la gestión de PQRS y el manejo de los sistemas de registro a los enlaces encargados de la gestión de PQRS de las dependencias de la entidad | 100%
2147 | Posibilidad de una inadecuada asesoría en materia de comunicaciones a los procesos institucionales y en la administración de los canales de comunicación institucionales de la SDMujer | - COMUNICACION ESTRATEGICA | - 1 - Desconocimiento de los procedimientos de la comunicación estratégica, establecidos (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - 2 - Desconocimiento del profesional de comunicación, en cuanto a la perspectiva de género (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - 3 - Apropiación inadecuada del lenguaje Incluyente en la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Comunicacion publicada sin perspectiva de genero y lenguaje incluyente - Desinformación ante la opinión pública | Muy Baja | 20 | Leve | 20 | Bajo | 5686 | Revisar y aprobar el diseño de las piezas graficas digitales o impresas y materiales de comunicación audiovisual. | 40 | 12 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
2151 | Posibilidad de tener personal vinculado a la planta de personal sin afiliación al SGSS. Riesgo Fiscal. | - GESTION TALENTO HUMANO | - No realizar las afiliaciones en el momento de la posesión de la servidora(or) pública(o) de la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Cambio de la servidora (or) pública(o) de EPS, AFP o Cesantías sin previa autorización de las entidades o empresas prestadoras. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Cambio de la servidora (or) pública(o) de EPS, AFP o Cesantías sin previa autorización de las entidades o empresas prestadoras. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Desprotección de una persona por no estar afiliada al Sistema General de Salud. - Sanciones pecuniarias para la Entidad por no realizar o verificar las afiliaciones. - Demandas por parte de las (os) Servidoras (es) públicas (os). - Investigaciones Disciplinarias | Muy Baja | 20 | Moderado | 60 | Moderado | 5694 | Diligenciar y radicar oportuna las afiliaciones | 40 | 12 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2153 | Posibilidad de extraviar documentos relacionados en las Historias Laborales. | - GESTION TALENTO HUMANO | - Desconocimiento de la normatividad en cuanto a la administración y manejo de las Historias Laborales (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - No controlar la manipulación de las hojas de vida. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - No aplicación de los Cuadros de Clasificación Documental (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Desconocimiento de la normatividad en cuanto a la administración y manejo de las Historias Laborales. - No controlar la manipulación de las hojas de vida. - No aplicación de los Cuadros de Clasificación Documental. | Muy Baja | 20 | Menor | 40 | Bajo | 5698 | Realizar el registro de los documentos de las historias laborales de las servidoras y los servidores en el formato GTH-FO-01 | 40 | 12 | 40 | Bajo | Sí | Aceptar
2155 | Posibilidad de pérdida de competencia para liquidar contratos por falta de seguimiento de los términos legales. | - GESTION CONTRACTUAL | - Ausencia de seguimiento y control a los contratos por parte de la supervisión (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de aplicación del Manual de Contratación por parte de la Supervisión. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Desconocimiento de la Ley frente a la responsabilidad como Supervisor en las etapas poscontractuales. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - La Supervisión radica de manera extemporanea la solicitud de tramite de liquidación (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) | - Investigaciones y sanciones disciplinarias. - Constitución de pasivos exigibles. - Retraso en el pago y en la liberación de saldos a los que hubiere lugar, en los contratos que se deban liquidar. - Desgaste administrativo. | Muy Baja | 20 | Moderado | 60 | Moderado | 5706 | Generar memorandos a los supervisores | 40 | 7 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
[10 empty] | 6283 | Capacitación anual a los enlaces y supervisores de la Entidad
2156 | Posibles inconsistencias entre la formulación de la planificación y su articulación con el direccionamiento estratégico por desconocimiento del marco normativo y estratégico de la entidad | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | - Inexistencia de metodologías para la consolidación y depuración pertinente y oportuna de información (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Debilidad en la socialización de cronogramas de presentación de información externa e interna (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - No disponibilidad de insumos adecuados para la presentación de información (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - 1. Mala calificación de la gestión institucional - 2. Inicio de procesos disciplinarios internos y externos | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5712 | Verificar la formulación del plan de acción | 40 | 9 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar | - Socializar con los enlaces de proceso y del proyecto los lineamientos para la formulación, seguimiento y revisión de los instrumentos de planeación. | 100%
[10 empty] | 6231 | Verificar el contenido del seguimiento del Plan de acción
[10 empty] | 6245 | Verificar el contenido de la solicitud de actualización del plan de acción
2157 | Posibilidad de afectación reputacional por la falta de control y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, debido al desconocimiento de los lineamientos e instrumentos de gestión. | - PLANEACION Y GESTION | - 1. Falta de conocimiento del equipo OAP -MIPG en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - 2. Ausencia de instrumentos para seguimiento a los planes y políticas definidos en el marco de MIPG (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Incumplimiento de los objetivos y compromisos institucionales - Pérdida de credibilidad institucional | Baja | 40 | Leve | 20 | Bajo | 5714 | Realizar monitoreo al cumplimiento de las políticas institucionales | 40 | 9 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5717 | Verificar que el análisis de causas de los planes de mejora sea consistente.
[10 empty] | 6284 | Realizar monitoreo de controles a los riesgos
2164 | Posibilidad de atención extemporánea de procesos y peticiones por emisión de respuestas tardías debido a la no contestación dentro de los términos de Ley. | - GESTION JURIDICA | - Falta de seguimiento a los términos de respuesta en cada caso (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - . Investigaciones disciplinarias - Posible interposisción de acciones de Tutelas contra la entidad | Muy Baja | 20 | Moderado | 60 | Moderado | 5734 | Hacer seguimiento semanal a las peticiones y solicitudes asignadas a cada profesional, verificando la fecha de entrada, el trámite y la fecha de vencimiento | 40 | 12 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2166 | Posibilidad de emisión de respuestas diferentes y contradictorias a una misma petición por desconocimiento de antecedentes de respuestas debido a la falta de comunicación y gestión de trámites de respuesta. | - GESTION JURIDICA | - - Falta de coordinación y comunicación entre las diferentes dependencias que deben emitir la respuesta (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Presentación de varias solicitudes o requerimientos sobre el mismo asunto. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Modificaciones o reformas normativas (Origen: Externo ¦ Factor: Legal / Reglamentario) | - . Perdida de credibilidad institucional a nivel local y distrital - Posibles acciones judiciales contra la entidad - . Perdida de credibilidad institucional a nivel local y distrital | Muy Baja | 20 | Moderado | 60 | Moderado | 5739 | Realizar mensualmente la clasificación temática de las respuestas consolidadas por la OAJ, asignando etiquetas a través de la herramienta de gestión documental de la entidad. | 50 | 10 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2170 | Posibilidad de expedición de actos administrativos contrarios a las normas superiores, por desconocimiento del marco normativo debido a la falta de planeación, investigación y documentación en su elaboración. | - GESTION JURIDICA | - Normograma desactualizado que incide en el desconocieminot de la normatividad relacionada con la expediición del acto adminsitrativo (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Modificaciones o reformas normativas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Modificaciones o reformas normativas (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Inadecuada aplicación normativa en la proyección y revisión de actos administrativos (Origen: Externo ¦ Factor: Legal / Reglamentario) | - Los sectores no implementan acciones para la transversalización del enfoque de género | Muy Baja | 20 | Moderado | 60 | Moderado | 5747 | Revisión de los proyectos de actos administrativos por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica y solicitud de correcciones, si hay lugar a ellas | 50 | 6 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5748 | Seguimiento a la actualización del normograma de la entidad, en lo atienente a los procedimientos de la Oficina Asesora Jurídica
2173 | Posibilidad de brindar asistencia técnica deficiente para la transversalización del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de los sectores de la Administración Distrital. | - TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | - Baja capacidad técnica del equipo que brinda asistencia técnica a los sectores, sobre la trasnversalización del enfoque de género, la implementación de la PPMYEG, la administración pública y cada uno de los sectores (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Baja capacidad técnica del equipo que brinda asistencia técnica a los sectores, sobre la trasnversalización del enfoque de género, la implementación de la PPMYEG, la administración pública y cada uno de los sectores (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) | - Los sectores no implementan acciones para la transversalización del enfoque de género | Muy Baja | 20 | Leve | 20 | Bajo | 5760 | Revisar el informe de Asistencia Técnica del Sector de la vigencia anterior. | 40 | 12 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
2174 | Posibilidad de generar deficientemente la orientación técnica y el seguimiento de las políticas públicas de acuerdo al ciclo de políticas públicas distrital, debido al desconocimiento de los lineamientos técnicos distritales, en pro de la garantía de los derechos de las mujeres en sus diferencias y | - GESTION DE POLITICAS PUBLICAS | - Debilidades técnicas en la implementación de lineamientos e instrumentos que hacen parte del ciclo de las políticas públicas a nivel Distrital (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - No se puede establecer el grado de avance de la implementación en los planes de acción de las políticas a cargo del sector mujeres. - No poder tomar de decisiones respecto a las debilidades y fortalezas en la implementación de las políticas públicas a cargo del sector mujeres - Reprocesos internos y a nivel Distrital en relación con el ciclo de política pública a partir del enfoque de género en pro de la garantía de los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades | Baja | 40 | Menor | 40 | Moderado | 5766 | Realizar el seguimiento, revisión y retroalimentación de los reportes de la PPMyEG, la PPASP y sus instrumentos. | 40 | 24 | 40 | Moderado | Sí | Aceptar
2184 | Posibilidad de afectación reputacional por presentación inoportuna y/o inadecuada de Informes de Ley | - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | - Falta de recurso humano suficiente e idóneo para ejecutar el plan anual de audítoria (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de planeación (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) - Desconocimiento de la normatividad vigente (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Cambios normativos no previstos (Origen: Externo ¦ Factor: Legal / Reglamentario) | - Requerimiento por parte de las Entidades Públicas y de Control, por incumplimiento. - Incumplimiento de objetivos y metas del proceso. - Efectos legales y/o disciplinarios sobre la jefa de la Oficina de Control Interno o Secretaria de Despacho como responsable del Sistema de Control Interno. - Afectación reputacional de la Oficina de Control Interno | Media | 60 | Moderado | 60 | Moderado | 5788 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría | 40 | 36 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2200 | Posibilidad de ausencia en seguimientos a mujeres con riesgo de feminicidio. | - TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | - Documentación del proceso sin punto de control para realizar el seguimiento a los casos clasificados en SIMISIONAL como riesgo de feminicidio. (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Falta de herramienta unificada para que el personal de las CIOM realice seguimiento a los casos clasificados en SIMISIONAL como riesgo de feminicidio. (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Perdida de la credibilidad institucional - Afectación a la integridad de la ciudadana | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5839 | Realizar seguimiento a las atenciones clasificadas en SIMISIONAL como riesgo de feminicidio de las mujeres. | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2201 | Posibilidad de un incorrecto direccionamiento de las mujeres en la primera atención. | - TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | - Desconocimiento de las rutas de atención por parte de la servidora que realiza la primera atención (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Desconocimiento de los servicios o productos que ofrecen otras entidades (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Ausencia de seguimiento y retroalimentación por parte del líder del grupo frente a los servicios o productos que ofrecen otras entidades (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Pérdida de imagen institucional e insatisfacción de la ciudadanía. - Aumento del número de peticiones, quejas, reclamos por parte de la ciudadanía | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5844 | Revisión aleatoria sobre el direccionamiento de la primera atención realizada en la CIOM, con el fin de identificar desviaciones frente a la incorrecta orientación. | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2210 | Posibilidad de ejercer representación jurídica, en favor de las mujeres víctimas de violencia, sin el cumplimiento de requisitos legales y sin la debida diligencia | - PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | - Escalonamiento de casos de manera inoportuna y/o incompleta (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Información de casos representados o en representación en diferentes bases de datos que dificultan su consolidación (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Frecuencia inadecuada de seguimiento a casos por parte del comité de enlaces (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Pérdida de imagen y credibilidad institucional - Sanciones Judiciales para las Abogadas implicadas en el caso - No se puede brindar la representación de manera oportuna | Alta | 80 | Moderado | 60 | Alto | 5861 | Analizar caso y tomar decisión | 40 | 17 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5862 | Depuración de base unificada de casos representados por abogada y consolidado de casos de representacion
[10 empty] | 5863 | Reporte seguimiento periódico de casos en comité de enlaces
2222 | Posibilidad de realizar el cobro inoportuno de las incapacidades ante las EPS y ARL. Riesgo Fiscal | - GESTION TALENTO HUMANO | - falta de personal (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Pago por parte de la Entidad a las EPS, por incapacidad no cobrada | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5889 | Realizar seguimiento al pago de incapacidades y/o licencias | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2228 | Posibilidad de afectación en la gestión de análisis de información debido a la entrega inoportuna de información estadística interna y externa sobre la situación de derechos de las mujeres | - GESTION DEL CONOCIMIENTO | - Barreras en el acceso a los insumos de información estadística y/o que esta se encuentra sin desagregar por las variables sexo, y otras variables del enfoque de género y diferencial (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) | - No tener información actualizada para dar cuenta de la situación en materia de derechos de las mujeres en el distrito capital con enfoque de género y diferencial - No contar con evidencias que respalden la toma de decisiones de la gestión pública | Baja | 40 | Leve | 20 | Bajo | 5901 | Solicitar a terceros (internos o externos) la información estadística sobre la situación de derechos de las mujeres | 40 | 14 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5902 | Divulgar la información estadística sobre la situación de derechos de las mujeres.
2248 | Posibilidad de Perdida temporal, parcial o total de documentos. | - GESTION DOCUMENTAL | - Ausencia de seguridad en el espacio de almacenamiento en el archivo de gestión centralizado (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Falta capacitaciones y sensibilizaciones para la organización y almacenamiento de la información, en la etapa de clasificación, ordenación, foliación, rotulación, diligenciamiento de la hoja de control y FUID (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Ausencia de conocimientos del personal encargado de la administración y organización del Archivo Central y de gestión centralizado en manejo de emergencias (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Ausencia de mobiliario suficiente para el almacenamiento de la documentación producida en los archivos de gestión y archivo central de la entidad. y materiales adecuados para la elaboración de las unidades de almacenamiento (cajas). (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Daños por inundaciones, accidentes electricos o situaciones de fuerza mayor causadas por la naturaleza (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) | - Incidencia disciplinaria, fiscal y penal. - Afectación de los principios de confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio de la información. - . Pérdida de memoria institucional. - Incumplimiento en la respuesta a solicitudes - .Pérdida parcial del acervo documental de la Entidad - Desintegración de los expedientes | Media | 60 | Moderado | 60 | Moderado | 5932 | Realizar seguimiento y control de calidad de la organización de los archivos de gestión. | 40 | 36 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2250 | Posibilidad de ausencia en los seguimientos a las medidas de intervención establecidas en los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | - GESTION TALENTO HUMANO | - - Falta de seguimiento en la implementación de las medidas de intervención (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de seguimiento en las fechas definidas en la investigación del accidente de trabajo (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Hallazgo por parte de la ARL o entes certificadores a la entidad | Baja | 40 | Leve | 20 | Bajo | 5934 | Realizar seguimiento a las medidas de intervención establecidas en la investigación de los accidentes de trabajo | 40 | 24 | 20 | Bajo | Sí | Aceptar
2252 | Posibilidad de incumplimiento en la formalización de alianzas debido a la falta de gestión por parte del equipo de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad | - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | - Desconocimiento del procedimiento de la estrategia de empleo y empleabilidad (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Desconocimiento del procedimiento de la estrategia de empleo y empleabilidad (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - falta de compromiso con la entidad para conseguir las alianzas necesarias que permitan el desarrollo de la estrategia (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - No formalización de alianzas - No se desarrollan ofertas de empleo para las mujeres | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5937 | Seguimiento y evaluación del palan de alianzas para la vigencia | 40 | 24 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
2253 | Posibilidad de afectación en la implementación de las acciones de prevención (SOFIA), atención (SAAT-DUPLAS) y protección (CASA REFUGIO) con el fin de garantizar el derecho de una vida libre de violencias para las mujeres. | - PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | - Situaciones de contingencia interna que afecten la prestación del servicio (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de actualización oportuna de los datos de caracterización (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de seguimiento efectivo e impulso de las acciones requeridas por parte de los equipos de atención frente a los casos asignados por el SAAT. (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Incremento en la demanda debido a dinámicas sociales coyunturales (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) - Barreras para la articulación por parte de las demás entidades con competencias en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) - Débil implementación, a nivel nacional y distrital, del marco jurídico del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. (Origen: Externo ¦ Factor: Legal / Reglamentario) - Factores individuales, familiares y comunitarios de la ciudadana que le impidan continuar con el seguimiento así como falta de voluntad de la misma (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) - Desconocimiento en la información de mujeres valoradas en riesgo de muerte por parte de las autoridades competentes, por el no envío o demora en el envío de esta información (Origen: Externo ¦ Factor: Social / Cultural) | - Insatisfacción de la ciudadanía - No garantizar atención a las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con las competencias del sector - Retrasos en los seguimientos y atenciones a las mujeres víctimas de violencias remitidas a las Duplas Psicosociales - Afectación en el acceso a otros servicios en el marco de la ruta única de atención. - Acciones implementadas por los sectores de manera incompleta desatendiendo a las competencias específicas o sin enfoque de género, diferencial y de derecho de las mujeres - Baja credibilidad de la entidad como líder técnico. - Barreras de acceso a las medidas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia oportunas a las ciudadanas valoradas e identificadas en riesgo de feminicidio | Baja | 40 | Moderado | 60 | Moderado | 5939 | Realizar seguimiento a los sectores | 40 | 17 | 60 | Moderado | Sí | Aceptar
[10 empty] | 5941 | Realizar seguimiento posterior al egreso de la mujer y su sistema familiar.
2366 | Posibilidad de generar información contable que no refleje el reconocimiento, medición posterior y revelación de los hechos económicos. | - GESTION FINANCIERA | - Inoportunidad en la entrega de la información por parte de las areas técnicas al proceso contable (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Información que no cumple los parametros contables establecidos por la normatividad vigente (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de conocimiento del equipo del proceso contable en la aplicación del marco normativo contable vigente (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) | - Estados Financieros que no reflejan la realidad economica de la Entidad | Baja | 40 | Menor | 40 | Moderado | 6256 | Realizar la verificación de los hechos económicos a través del diligenciamiento del Formato dispuesto | 40 | 3 | 40 | Bajo | Sí | Aceptar |  | 0%
[10 empty] | 6257 | Revisar el catálogo de cuentas y efectuar el ajuste en el momento en que se requiera.
[10 empty] | 6258 | Conciliar y verificar movimientos contables
[10 empty] | 6259 | Realizar los registros contables relacionados con la medición posterior
[10 empty] | 6260 | Verificar la publicación de los estados financieros en cartelera y página web
2368 | Posibilidad de retrasos en la adopción de tendencias tecnológicas por omisión de las necesidades de las partes interesadas debido a falta de involucramiento de las distintas dependencias de la Entidad. | - GESTION TECNOLOGICA | - La función de Gestión Tecnológica se encuentra distribuida en diferentes dependencias de la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Falta de cohesión y comunicación entre las áreas (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Insuficiencia del recurso para elaborar los instrumentos requeridos para análisis y construcción del PETI (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de presupuesto para ejecutar las iniciativas y proyectos requeridos por las partes interesadas (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Sistemas de información que incumplen políticas y estándares de la Entidad (Ejemplo: seguridad, desarrollo e infraestructura) - Vulnerabilidades en los sistemas y plataformas de la Entidad por rezagos u obsolescencia tecnológica - Retrasos y fallas en la ejecución de proyectos de tecnología | Muy Baja | 20 | Mayor | 80 | Alto | 6277 | Inclusión en el Plan Estratégico de la Tecnologías de la Información - PETI de proyectos que adopten tendencias tecnológicas | 40 | 12 | 80 | Alto | No | Reducir o mitigar (realizar plan de acción)/transferir | - Mesa técnica para identificación de necesidad | 0%
2369 | Posibilidad de afectación en la prestación de servicios internos y externos requeridos por las partes interesadas a causa de demoras en el proceso contractual debido a la falta de claridad en las especificaciones técnicas de los términos de referencia y evaluación. | - GESTION TECNOLOGICA | - La función de Gestión Tecnológica se encuentra distribuida en diferentes dependencias de la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Falta de cohesión y comunicación entre las áreas (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Documentación insuficiente de la necesidad y de los mecanismos de evaluación (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) | - Sistemas de información o servicios que incumplen especificaciones técnicas y términos de referencia o no satisfacen las necesidades de las partes interesadas - Retrasos y fallas en la ejecución de proyectos de tecnología | Baja | 40 | Mayor | 80 | Alto | 6278 | Realizar la verificación del objeto contractual y las especificaciones técnicas con el fin de que cumple con las necesidades institucionales | 40 | 24 | 80 | Alto | No | Reducir o mitigar (realizar plan de acción)/transferir | - Mesa técnica para verificación de requisitos de contratación. | 0%
2370 | Posibilidad de incumplimiento a acuerdos de servicio o expectativas de las partes interesadas en cuanto a calidad y disponibilidad tecnológica por retraso u omisión de actividades de mantenimiento y actualización de los sistemas de información debido a la ausencia de un plan de ejecución | - GESTION TECNOLOGICA | - La función de Gestión Tecnológica se encuentra distribuida en diferentes dependencias de la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Falta de planeación oportuna de las actividades de mantenimiento y actualización de las plataformas tecnológicas de la Entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Estrategia) | - Retrasos en los procesos de las dependencias - Afectación en la prestación de servicios a la ciudadanía | Baja | 40 | Mayor | 80 | Alto | 6279 | Revisar y analizar los informes de mantenimiento de la infraestructura y sistemas de información | 40 | 24 | 80 | Alto | No | Reducir o mitigar (realizar plan de acción)/transferir | - Establecer Planeación de mantenimientos | 0%
2371 | Posibilidad de incumplimiento a acuerdos de servicio con las dependencias en cuanto a calidad y disponibilidad tecnológica por solicitudes e incidentes no atendidos oportunamente debido a un volumen elevado de casos, falta de insumos o recursos de personal insuficiente para responder a la demanda. | - GESTION TECNOLOGICA | - Requerimientos poco claros (Origen: Interno ¦ Factor: Estructura) - Las usuarias-os no ponen en práctica el registro de solicitudes e incidentes a través de la herramienta de mesa de ayuda (Origen: Interno ¦ Factor: Cultura) - Falta de planeación en la adquisición de insumos para el soporte técnico a los computadores, servidores y equipos de comunicaciones de la Entidad. (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de planeación en la adquisición de insumos para el soporte técnico a los computadores, servidores y equipos de comunicaciones de la Entidad. (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de planeación en la adquisición de insumos para el soporte técnico a los computadores, servidores y equipos de comunicaciones de la Entidad. (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) - Falta de planeación en la adquisición de insumos para el soporte técnico a los computadores, servidores y equipos de comunicaciones de la Entidad. (Origen: Interno ¦ Factor: Recursos) | - Retrasos en los procesos de las dependencias - Afectación en la prestación de servicios a la ciudadanía | Media | 60 | Menor | 40 | Moderado | 6280 | Gestionar los incidentes y requerimientos de la Entidad según los casos asignados por el administrador de la Mesa de Ayuda. | 40 | 36 | 40 | Moderado | Sí | Aceptar
convencion para los riesgos fiscales
convencion para los riesgos presupuestales