## Historico de versiones (hidden)
Componentes | Actividad | Modificaciones | Justificaciones | Versión PTEP
1) transparencia y acceso
2) Rendición de cuentas
3) atención a la ciudadanía
4) Racionalización de trámites
5) Apertura de información y datos abiertos
6) Participación e innovación en la gestión pública
7) integridad y ética pública
8)Gestión del riesgo
9) Medidas de debida diligencia y prevención de lavados de activos

## C1. Transparencia y Acceso
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Cambios Realizados y justificación | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Tres reportes de seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Abril Agosto Diciembre | 1 | 1 | 1 | Matriz de seguimiento realizados | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó seguimiento al link de transparencia mediante la matriz dispuesta para tal fin, se alerto a los procesos para el cargue oportuno de documentos en cumplimiento con la ley de transparencia | 1. correos remitidos y matriz de seguimientos | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 1.2 | Realizar la divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes, para conocimiento interno y externo del mismo. | Acciones realizadas de divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | piezas graficas ó correos ó actas de reuniones ó Publicaciones en pagina web ó boletinas | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la socialización del Programa de transparencia, el cual fue modificado el 20 de junio. Se socializó a los procesos y enlaces MIPG los ajustes realizados. | 1. Pieza gráfica 2. correo de socialización 3. Boletina | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Cuatro ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Enero abril Julio Octubre | 2 | 1 | 1 | Acta de revisión y ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento | 1 | Se elaboro un (1) informe trimestral en julio (correspondiente al segundo trimestre del 2025) de las actas de los ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQRS, con sus respectivos ejercicios de control de calidad, correspondientes a las muestras seleccionadas de la gestión de los meses de abril a junio de 2025. | Actas de revisión y ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQRS correspondientes al segundo trimestre 2025. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Inventario de activos de Información actualizado y publicado | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Índice de información Clasificada y reservada actualizada publicada | Gestión Documental | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020. | Esquema de publicación de información actualizado | Agosto | 0% | 0% | 100% | Documento de esquema de Publicación oficializado | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre. Se solicito ajuste de periodicidad para su cumplimiento
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | Tres reportes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Abril Agosto Diciembre | 33% | 33% | 34% | Listados de Publicaciones realizadas | Gestión tecnológica | V1: Creación del documento | 100% | Se adjunta certificado [TAWDIS] Detalle del análisis https://www.sdmujer.gov.co/ en formato PDF donde se observa un reporte de accesibilidad al 100% de las características que se deben tener en cuenta. | Certificado [TAWDIS] Detalle del análisis https://www.sdmujer.gov.co/ en formato PDF | La evidencia que soporta la actividad cumple con los criterios de legibilidad y claridad. El archivo abre correctamente
| 4.2 | Crear un material informativo sobre cómo acceder a la página web de la SDMujer, destinado a toda la ciudadanía, que incluya audios y subtítulos para personas con discapacidad. | Una pieza comunicativa | Septiembre Diciembre | 0% | 0% | 100% | enlace de la pieza publicada | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro seguimientos realizados a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | 2 | 1 | 1 | Informes de los seguimientos | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento | 1 | Se elaboro un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión de PQRS y atención a la ciudadanía, en el mes de julio, correspondientes al segundo trimestre 2025. Este informe se encuentra publicado en la página web de la SDMujer, en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía", en la siguiente ruta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | Informe de seguimiento trimestral (segundo trimestre 2025). | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C2. Rendicion de Cuentas
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y elaborar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | abril a Diciembre | 100% | 0% | 100% | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, se llevo a cabo ejercicios de Rendición de Cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1. | No esta programado para el II Cuatrimestre
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar diálogos ciudadanos | Diálogos ciudadanos realizados | Mayo a diciembre | 0% | 30% | 70% | Informe de sistematización del diálogo Listado de asistencia Pieza invitación | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, no se llevo a cabo ejercicios de Dialogos ciudadanos, ya que estaba programada la Audiencia de Rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1. | 10% | De acuerdo con lo establecido por los procesos misionales y de acuerdo con la programación de actividades, se realizarán los dialogos ciudadanos, en el III Cuatrimestre año 2025, según evidencias de correos y Acta de reunión con los procesos misionales que tienen competencia. Inicialmente se han programado tentativamente 2 Diálogos Ciudadanos a realizarse en el mes de octubre por las dependencias de DTDP y DGC. Igualmente se realizara el Diálogo Ciudadano de la Estrategia de fomento del Control Social a la Gestión del Talento Humano en el Distrito 2025, por parte de la DTH. | 1. Acta de reunión con los procesos 2. Correos eléctronicos | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas definida | Enero a Marzo | 100% | 0% | 0% | Documento de estrategia de RDC | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | Se realizó en el primer cuatrimestre
| 3.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Audiencia Pública realizada | Marzo a Mayo | 100% | 0% | 0% | Pieza de invitación Informe de Sistematización de Audiencia ó Informe de Rendición de Cuentas corte 31 de dic Presentación de Audiencia | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | Se realizó en el primer cuatrimestre
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos generados en el proceso de rendición de cuentas | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Abril Julio Octubre | 33% | 33% | 34% | Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 33% | Revisión y cierre de compromisos adquiridos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas para las vigencias 2021 y 2022, con el fin de verificar su estado de ejecución, determinar su cierre o continuidad. Se solicitó a las dependencias y procesos correspondientes revisar los avances reportados y determinar si los compromisos continuaban en ejecución o habían finalizado, de acuerdo con las acciones por implementar y las fechas de terminación programadas, dado que se necesita determinar si el compromiso sigue en ejecución o ha finalizado, con el fin de cerrar las actividades correspondientes. En atención a lo anterior y con base en los reportes entregados por los procesos, se determinó que, respecto al medio de verificación "Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web", no se requería su actualización para el cumplimiento de la meta o producto "Seguimiento de los compromisos publicados en página web", toda vez que la fecha programada para la culminación de la mayoría de las acciones fue el 31 de diciembre de 2024, y en otros casos, la ejecución también finalizó en esa misma fecha. En consecuencia, no se registraron compromisos vigentes que requirieran seguimiento a través de dicha matriz. | 1. Acta de reunión 2. Correos eléctronicos | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo). | Siete talleres de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Abril a Diciembre | 0.143 | 0.571 | 0.286 | Listados de asistencia Formato "Ficha de resultados de sensibilizaciones" de los talleres | Dirección de Derechos y Diseño de Política | V1: Creación del documento | 57.1% | Durnate el II cuatrimestre 2025 se realizaron cuatro (4) talleres de de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género dirigidos al talento humano de la SDMujer, así: 08/05/2025 Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad: Conversatorio "mujeres emprendedoras como agentes económicas", con participación de 30 asistentes mujeres. 12/06/2025 Derecho a la cultura libre de sexismo: Conversatorio "Desde el cuerpo y la tierra: las mujeres transforman la cultura", con participación de 84 personas (76 mujeres, 8 hombres). 10/07/2025 Derecho a la salud plena: Conversatorio "¿Cómo está la situación en Salud para las Mujeres en Bogotá?", con participación de 69 personas (67 mujeres, 2 hombres). 14/08/2025 Derecho a la paz y convivencia con equidad de género: Conversatorio "Conflicto y mujeres trans. Afectaciones y barreras en la garantía de derechos”, con participación de 115 personas (111 mujeres, 4 hombres). | Ficha de Resultados de sensibilizaciones y listado de asistencia del taller realizado para el II cuatrimestre 2025. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.5 | Realizar espacios de socialización, divulgación y balance de logros y avances de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Dos socializaciones de logros y avances de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. | Septiembre a Diciembre | 0 | 0 | 1 | Listados de asistencia PPT del balance Informe de resultados de socialización | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Informe de sistematización de resultados de la evaluación y retroalimentación de los espacios realizados de rendición de cuentas de la SDMujer | Noviembre Diciembre | 0 | 0 | 1 | informe de la encuesta aplicada en los espacios de rendición de cuentas | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 4.2 | Realizar seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de seguimiento de la estrategia de rendicion de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Diciembre | 0 | 0 | 1 | Informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 1 | 1 | 2 | Informes presentados | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó informe de rendición de cuentas del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Segundo trimestre de 2025 e informes de gestión del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, segundo trimestre de 2025, en el formato que estipula la resolución 233 de 2018 de la Secretaría General. Los informes se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, Transparencia y acceso a la información pública, numeral 8,2,1 Espacios de participación y coordinación - Consejo Consultivo de Mujeres, para consulta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/informacion-adicional/instancias-de-coordinacion/secretaria-tecnica/consejo-consultivo-mujeres | Informes de rendición de cuentas del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotáprimer II trimestre de 2025 e informe de gestión del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá segundo trimestre de 2025 | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Revisar con las dependencias misionales la participación de la SDMujer en los nodos de rendición de cuentas | Una reunión con las dependencias misionales | Agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Oficina asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 100% | Se identificó que la entidad ya cuenta con espacios definidos de rendición de cuentas; por lo tanto, para la vigencia actual no se establecerán nodos de rendición de cuentas con otras entidades, dado que la SDMujer cumple con los mecanismos de diálogo y transparencia previamente establecidos. | 1. Acta de reunión con los procesos 2. Acta de reunión con Función Pública 3. Correos eléctronicos | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C3. Atención a la Ciudadanía
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la caracterización de grupos de valor | 1 Documento de Caracterización de los grupos de valor | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Documento de caracterización de los grupos de valor y su publicación en página web | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 1.2 | Realizar el seguimiento de las respuestas de PQRS por parte de las dependencias responsables a través de correo electrónico con el fin de evitar su vencimiento, de acuerdo con los términos legales | Correos enviados a responsables de PQRS | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó el envío de diesciocho (18) correos de seguimiento a los responsables de las respuestas de PQRS, con el fin de evitar su vencimiento de acuerdo con los términos legales. | Consolidado de correos enviados entre mayo y agosto de 2025. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar reunión de revisión de los guiones de los canales de atención. | 1 reunión por semestre | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó en el mes de junio, reunión de revisión de los guiones de los canales de atención, correspondiente al primer semestre de 2025. | Acta de reunión del primer semestre 2025. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.2 | Actualizar la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en página Web | Correos de solicitud de actualización semestral | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó la solicitud y actualización de la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en la página web de la SDMujer. | Consolidado de correos enviados en el primer semestre de 2025. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.3 | Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá de la Alcaldía Mayor | 12 revisiones | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Acta de seguimiento mensual | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 4 | Se realizaron cuatro (4) reuniones de seguimiento mensual, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto; con el fin de evidenciar la actualización de la información en la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá. | Actas de seguimiento mensual (mayo, junio, julio y agosto) | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.4 | Aplicar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | 1 Informe de resultados de la aplicación del método de ciudadano incógnito | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 2.5 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Diciembre | 0 | 0 | 100% | Informe de seguimiento | Gestión Administrativa y Financiara | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 2.6 | Revisar el nivel de satisfacción del canal virtual de atención (página web). | Análisis del resultado de la encuesta de satisfacción respecto del canal virtual página web para identificar oportunidades de mejora. | agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó la revisión del nivel de satisfacción del canal virtual de atención (página web), en reunión realizada en el mes de agosto de 2025. | Acta de reunión de revisión del nivel de satisfacción del canal virtual de atención (página web). | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Talento Humano | 3.1 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Listados de asistencia Presentación | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 4 | Se ejecutaron cuatro (4) actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas, en las siguientes fechas: - 17/05/2025: Capacitación en Servicio a la Ciudadanía y Protocolos de Atención, dirigido a guardas de seguridad. - 30/05/2025: Capacitación en Protocolos de Atención en el Canal Telefónico. - 10/06/2025: Sensibilización en gestión de PQRS y manejo del sistema Bogotá te escucha, a nueva usuaria de la Dir. de Talento Humano. - 10/07/2025: Capacitación sobre tips de atención a la ciudadanía y protocolos de atención. | Listados de asistencia y presentaciones. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.2 | Difundir piezas de comunicación para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 9 piezas de comunicación a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 3 | 3 | 3 | Piezas publicadas en boletina | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 3 | Se realizó la divulgación de tres (3) piezas comunicacionales a través de la Boletina Informativa. Éstas fueron: - Boletina 08 de agosto: Socialización del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía. - Boletina 15 de agosto: Resultados encuesta de satisfacción (primer semestre 2025). - Boletina 29 de agosto: Socialización del Protocolo de Atención Preferencial. | Piezas publicadas en la Boletina Informativa. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.3 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial. | 3 jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial, realizadas. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 1 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento | 2 | Se realizó en coordinación con la Dirección de Talento Humano, la segunda jornada de socialización donde se abordaron los siguientes temas: misión de la Secretaría Distrital de la Mujer y usuarias de sus servicios y estrategias; enfoque poblacional-diferencial en la Política Pública de Mujeres y Equidad y en la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas – ASP; inclusión del Enfoque poblacional - diferencial en el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital y Manual de Atención a la Ciudadanía de la SDMujer V9 - abril de 2024 – Protocolos de Atención y reconocimiento y recomendaciones para la atención diferencial a mujeres de grupos étnicos: mujeres negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom – gitanas. Participaron 164 servidoras, servidores y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad. | Acta recomendaciones mujeres grupos étnicos 15-07-2025 | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.4 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en aspectos básicos de lengua de señas colombiana - LSC | 2 cursos básicos de lengua de señas colombiana - LSC, realizados | May a Ago Sep a Dic | 0 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento | 1 | Durante el periodo de mayo a agosto de 2025 se realizó el primer curso básico de lengua de señas colombiana – LSC con 5 grupos integrados de la siguiente manera: Grupo 1 que inició con 13 participantes y finalizó con 7, con el que se realizaron 7 sesiones de dos horas cada una, en el horario de 8:00 am – 10:00 am, los días 5, 12, 19 y 26 de mayo y 3, 9 y 16 de junio; Grupo 2 que inició con 18 participantes y finalizó con 16, con el que se realizaron 7 sesiones de dos horas cada una, en el horario de 10:00 am – 12:00 pm, los días 5, 12, 19 y 26 de mayo y 3, 9 y 16 de junio; Grupo 3 que inició con 27 participantes y finalizó con 27, con el que se realizaron 7 sesiones de dos horas cada una, en el horario de 8:00 am – 10:00 am, los días 6, 13, 20 y 27 de mayo y 3, 10, 17 y 27 de junio; Grupo 4 que inició con 24 participantes y finalizó con 23, con el que se realizaron 7 sesiones de dos horas cada una, en el horario de 8:00 am – 10:00 am, los días 15, 22 y 29 de julio 5, 12, 19 y 26 de agosto; Grupo 5 que inició con 30 participantes, con el que se realizaron 3 sesiones de 2 horas cada una, en el horario de 8:30 am – 10:30 am, los días 28 de julio y 4 y 11 de agosto, este grupo finalizará su curso en el mes de septiembre. En este primer curso se logró llegar a 103 personas que hacen parte de los equipos de trabajo de las distintas dependencias de la SDMujer. | Actas de las sesiones del curso desarrolladas con cada uno de los cinco grupos, organizadas por mes | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
4. Normativo y procedimental | 4.3 | Realizar el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | 2 reuniones de revisión | Junio Diciembre | 0 | 1 | 1 | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 1 | Se realizo el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | Actas de reunión de revisión documental. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | 2 informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Julio diciembre | 0 | 1 | 1 | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 1 | Se realizó la medición semestral de la satisfacción de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios y estrategias de la SDMujer y se retroalimentaron sus resultados. El informe puede ser consultado en la página web en el siguiente enlace: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informe-trimestral-de-medicion-de-satisfaccion | Informe semestral de encuesta de satisfacción y evidencia de su publicación en página web. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 5.4 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 33% | El proceso de Atención a la Ciudadanía, participó en los siguientes espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía: - 06/05/2025: Primera Reunión Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, Veeduría Distrital. - 08/05/2025: Capacitación funcional para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha, DDCS de la Secretaría General. - 15/05/2025: Capacitación de administradores del sistema Bogotá te escucha, DDCS de la Secretaría General. - 29/05/2025: Sesión Extraordinaria Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, Veeduría Distrital. - 30/05/2025: Taller sobre manejo de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, Veeduría Distrital. - 03/06/2025: Capacitación Explorando mis Emociones en el Servicio, DDCS de la Secretaría General. - 19/06/2025: Socialización Metodologia en Lenguaje Claro, Veeduría Distrital. - 19/06/2025: Capacitación funcional de administradores del sistema Bogotá te escucha, DDCS de la Secretaría General. - 07/07/2025: Nodo Intersectorial Transparencia y Cuidado de lo Público, Veeduría Distrital. - 10/07/2025: Capacitación funcional para la gestión de peticiones del sistema Bogotá te escucha, DDCS de la Secretaría General. - 14/08/2025: Capacitación de reportes de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha, DDCS de la Secretaría General. - 27/08/2025: Capacitación en caracterización de la ciudadanía y grupos de valor, Secretaría General. | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.3 | Realizar el análisis y evaluación de la información de la denuncias allegadas con la tipología de corrupción | Acta de seguimiento a denuncias | Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic | 1 | 1 | 2 | Evidencia de reuniones internas y externas | Oficina Control Disciplinario Interno | V1: Creación del documento |  | El 26 de junio de 2025, el equipo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se reunió para realizar el seguimiento segundo trimestre de 2025. En relación con el análisis y evaluación de las quejas/denuncias allegadas con la tipología actos de corrupción, en el punto No. 5 del acta de seguimiento se trató este tema, dejando constancia que para el segundo trimestre de 2025, se recibieron dos (2) quejas No. 2405992025 y No. 2704472025. En lo que va corrido de los meses de julio y agosto de 2025, se han recibido otras dos (2) quejas No. 3239572025 y No. 4014072025, con la tipología “denuncia por actos de corrupción” a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá Te Escucha, sin embargo, al realizar el análisis se verificó que No corresponden a esta tipología, procediendo al cambio de la misma por “petición de interés particular”, habiéndose dado traslado por competencia a Atención a la Ciudadanía para su posterior traslado a la entidad competente. | Acta de seguimiento segundo trimestre 2025. Parte pertinente Matriz de SDQS. | Se valida los soportes que dan cuenta de la ejecución de la actividad, los cuales abren correctamente y cumplen con los criterios claridad y pertinencia

## C4. Racionalización de tramites
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Realizar revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Acta de reunión con las áreas líderes de las OPAs | Mayo a Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación - Planeación y Gestión | V1: Creación del documento | 100% | Se adelantó una mesa de trabajo con los delegados de los líderes de las OPAs inscritas en el SUIT, con el fin de revisar el inventario de servicios y trámites de la entidad, así como posibles ajustes y mejoras en los formularios e inscripción de nuevos trámites. | 1. Acta mesa de trabajo delegados de los procesos para trámite de servicios OPAs 2. Listado de asistencia. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informe semestral de satisfacción publicado | Julio diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó la medición semestral de la satisfacción de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios y estrategias de la SDMujer y se retroalimentaron sus resultados. El informe puede ser consultado en la página web en el siguiente enlace: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informe-trimestral-de-medicion-de-satisfaccion | Informe semestral de encuesta de satisfacción y evidencia de su publicación en página web. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C7. Integridad y Etica Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Realizar encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades sobre el código de integridad para la vigencia 2026. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 1.2 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2025 y comparar con los resultados de la evaluación realizada para las acciones ejecutadas en la vigencia 2024, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 1.3 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia 2025. | Documento informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolida la información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de integridad en la vigencia 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socializar con el equipo de gestoras y gestores de integridad los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024. | Acta de reunión de la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Abril | 100% | 0% | 0% | Acta de reunión del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 2.2 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional o Boletina a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte de las piezas de difusión y socialización del Código de Integridad publicadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 33% | Se enviaron correos electrónicos a todas las personas vinculadas a la Entidad, con piezas informativas sobre el código de integridad. | Documento en PDF donde se consolidan los pantallazos de los correos electrónicos remitidos al respecto, para el periodo de seguimiento. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.3 | Desarrollar jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | Jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización del código de integridad de la entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 50% | Se llevo a cabo una jornada de socialización del código de integridad el 25 de agosto de 2025, donde participaron 38 personas. | Se presenta documento en PDF donde se consolida la pieza gráfica de invitación de la socialización, correo con el envío de la invitación, correos recordatorios, presentación realizada y reporte de asistentes. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.4 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del Código de Integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad de la Entidad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento sobre la ejecución de la actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 2.5 | Llevar a cabo la conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad para el periodo 2025-2027 | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | May a Ago | 0% | 100% | 0% | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | Dirección de Talento Humano |  | 100% | Se realizó el proceso de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 118 de 2018. | Se entrega como soporte la Resolución No. 0174 del 06 de junio de 2025, “Por medio de la cual se conforma el grupo de gestoras y gestores de integridad de la Secretaría Distrital de la Mujer para el periodo 2025 – 2027 y se dictan otras disposiciones” | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.6 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de las invitaciones enviadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 50% | Se enviaron correos a las funcionarias y funcionarios para que realizaran el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Documento en PDF donde se consolidan los pantallazos de los correos electrónicos remitidos al respecto, para el periodo de seguimiento. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en los cursos, talleres, eventos y/o programas distritales relacionados con integridad | Participar en las estrategias y eventos distritales relacionados con integridad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Correos de invitación, certificados, pantallazos y/o soportes de asistencia a dichos eventos distritales. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de alerta | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó el envío de alertas a través del correo electrónico de la Dirección de Talento Humano recordando las fechas oportunas para la actualización y publicación de las declaraciones de conflictos de interes y bienes y rentas en el aplicativo de SIDEAP. | Documento en PDF donde se consolidan los pantallazos de los correos electrónicos de alertas y recordatorios, remitidos al respecto, para el periodo de seguimiento. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 4.2 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 50% | Se expidió la circular No.0013 del 5 de junio de 2025 donde se establecieron los LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS – LEY 2013 DE 2019, DECRETOS DISTRITALES 189 DE 2020 Y 159 DE 2021 Y ACUERDO DISTRITAL 782 DE 2020. ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA SIDEAP, la cual se socializó a través del correo electrónico de la Dirección de Talento Humano. Así mismo, se enviaron correos electrónicos de recordatorio y alertas para realizar la declaración en los términos establecidos y una capacitación sobre conflictos de interés, impedimentos y recusaciones el 22 de julio de 2025, con la participación de 29 personas. | Se anexa como soporte la circular No.0013 de 2025, un documento en PDF con los pantallazos de los correos de alertas y seguimiento enviados y la invitación, correos y reporte de asistencia de la capacitación realizada. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 4.3 | Realizar la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos | Acciones de verificación realizadas con el conflicto de interés en la contratación directa PSP de la SDMujer | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 50% | 25% | 25% | Formato de Declaración de conflictos de interés | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | 25% | Se realizó la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión | Se relaciona muestreo de Formato de Declaración de conflictos de interés de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión | Se realiza la validación de los soportes que evidencian la actividad, el cual esta acorde con el medio de verificación, los documentos abren correctamente y son legibles
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Socializar y Divulgar la Política Antisoborno | Realizar 2 jornadas de divulgación de la Política Antisoborno de la entidad | May a ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización y divulgación de la Política Antisoborno de la Entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento | 50% | Se realizó una jornada de socialización de la política antisoborno el 21 de agosto de 2025 con la participación de 35 personas. | Documento PDF unificado que consolida la pieza de invitación, los correos de la convocatoria, la presentación realizzada y el reporte de asistencia. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C5. Apertura Info y Datos Abier
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste | Reporte Segunda Línea - Segundo Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Definir plan de apertura de datos y hacer seguimiento | Plan de apertura de datos implementado con seguimiento | May - Ago Sep - Dic | 0% | 50% | 50% | Plan de apertura de datos y reporte de seguimiento | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento | 50% | Se define el PLAN DE APERTURA DE DATOS ABIERTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER por una vigencia de dos (2) años. | PLAN DE APERTURA DE DATOS ABIERTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 1.2 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Un Informe estadístico actualizado de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicado a través del OMEG | May - Ago | 0% | 100% | 0% | Estudios y/o investigaciones con información estadística actualizada sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | 100% | El día 25 de junio de 2025, se publicó el informe ¿Cómo participan las mujeres en la administración distrital?, que contiene estadisticas del cumplimiento del acuerdo 623 de 2015 y que pretende ser una herramienta para la Administración distrital y también para el Concejo de la ciudad y los organismos de control, que permitan adoptar las medidas necesarias en el acatamiento de la Ley 2424 de 2024, en el caso de aquellas entidades que no alcanzaron la paridad en 2024, y para seguimiento en aquellas que ya la lograron. Este informe fue publicado en el micrositio del OMEG Link de publicación https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/Participacion_Admon_Mujeres_3.pdf Adicional a lo anterior, como estrategia de comunicación a la ciudadanía y partes interesadas, se divulgó posteriormente, una noticia asociada al mismo en la página de la SDMujer link https://www.sdmujer.gov.co/noticias/news/alcaldia-de-bogota-es-lider-en-el-pais-con-los-temas-de-paridad-de-genero y se realizó una publicación en redes sociales link de publicación https://www.instagram.com/p/DMnYW3LuVUj/?img_index=10&igsh=MXI1aGJlNmZseWpvYQ%3D%3D | A. informe ¿Cómo participan las mujeres en la administración distrital?. |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Realizar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | 2.1. Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, producidas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Comunicación estratégica | V1: Creación del documento | 33% | Entre mayo a agosto se han realizado 1570 piezas comunicativas en el marco del proceso de Comunicación Estrategica para boletinas internas, eventos como día de la madre, Capitalidad del Tiempo, Día nacional de la afrocolombianidad, comunicación interna, Día Internacional de Salud Plena, 10° Fiestón Lesbiarte, carruseles con información de servicios de la SD mujer así como información relevante sobre las violencias hacia las mujeres ademas de otras piezas de acuerdo a solicitud | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Los insumos entregados se ajustan a la programación y a las evidencias requeridas. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.2 | Informar oportunamente a la ciudadanía en un lenguaje sencillo incluyente y con enfoque de género que sea veráz, confiable y verificable, que permita la toma de decisiones. | Producción y publicación mensual de información en la página del OMEG de diez reportes acumulados sobre las atenciones de la Secretaría Distrital de la Mujer | Feb - Abr May - Ago Sep - Nov | 33% | 34% | 33% | Reporte acumulado publicado mensualmente en la página del OMEG | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | 34% | Se realizó la publicación mensual de los siguientes reportes acumulados: 1. Reporte del 01 de enero al 30 de abril de 2025, publicado el día 12 de mayo de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_ABR2025.pdf 2. Reporte del 01 de enero al 31 de mayo de 2025, publicado el día 27 de junio de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_MAYO2025_2.pdf 3. Reporte del 01 de enero al 30 de junio de 2025, publicado el día 25 de julio de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_JUNIO2025.pdf 4. Reporte del 01 de enero al 31 de julio de 2025, publicado el día 19 de agosto de 2025 en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2025/RepAtenciones_Consolidado_JULIO2025.pdf | 1. Reporte del 01 de enero al 30 de abril de 2025. 2. Reporte del 01 de enero al 31 de mayo de 2025. 3. Reporte del 01 de enero al 30 de junio de 2025. 4. Reporte del 01 de enero al 31 de julio de 2025. |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 2.3 | Realizar el informe cualitativo por muestreo de las atenciones Psicojurídica a mujeres víctimas de violencias | Un informe de monitoreo por muestreo semestral de la atención Psicojurídica en los diferentes puntos donde tiene presencia la Secretaria Distrital de la Mujer | Junio a Diciembre | 0% | 50% | 50% | Un informe de monitoreo por muestreo de la atención Psicojurídica | Subsecretaria de Fortalecimiento de capacidades y oportunidades | V1: Creación del documento | 50% | Desde el equipo de monitoreo de la SFCYO se realizó informe en el semestre a la estrategia de Hospitales y seguimiento a los procesos de Representaciones, para lo cual se cargan como soportes anexos los Informes ejecutivos de enero a junio de 2025. Es importante tener en cuenta que estos informes se realizan a partir del calendario que posee el equipo y para segundo semestre se adelantaran los informes de Casas de Justicia y URI. De igual manera, un monitoreo sobre mujeres habitante de calle atendidas por VBG. | Informe e infografias |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la información del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, contenida en el numeral 4.1 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación en el Botón de transparencia de los numerales 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, 4.1.1. Estados financieros, acorde con lo establecido en la normativa vigente. | Captura de pantalla de la información publicada |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
| 3.2 | Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestal, contenida en el numeral 4.2 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento | 33% | Se realizó la publicación en el Botón de transparencia del numeral 4.2. Ejecución presupuestal, acorde con lo establecido en la normativa vigente. | Captura de pantalla de la información publicada |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida.
| 3.3 | Publicar la informacion contenida en los numerales 4.3 plan de acción, 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión. 4.4 Proyectos de Inversión. | Documentos actualizados y publicados en la página web de la entidad | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Captura de pantalla de la publicación en la página web de la entidad y link de consulta | Direccionamiento Estratégico | V1: Creación del documento | 66.3% | Durante el periodo, se realizó el cargue de la información asociada a los proyectos de inversión de la Entidad en la pagina de la Secretaría sección Transparencia. A continuación se presentan los enlaces donde reposan los soportes de esta actividad: 4.3 plan de acción 4.3 plan de acción: - https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-de-accion 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión: - https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/seguimiento 4.4 Proyectos de Inversión: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/proyectos-de-inversion | Enlaces y capturas de pantalla con la información cargada |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Publicación de 34 conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones | Treinta y cuatro (34) conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones publicados | May a Ago Sep a Oct | 0% | 50% | 50% | Pantallazos del cargue de la información | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento | 50% | Durante el periodo, se realizo el cargue y publicación, de un total de 17 conjuntos de datos relacionados con: A. Atenciones de servicios de la SDMujer con fecha de corte de 31/12/2024 B. Actualización de CIOM con fecha de corte de 10/03/2025 C. Reporte de delitos de alto impacto por localidad con fecha de corte de 31/12/2024 Publicados en el portal de datos abiertos, disponibles en el link https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/secretaria-distrital-de-la-mujer | A. Pantallazos cargue de información. |  | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C6. Parti e Innova Ges Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar asistencia técnica a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 60% | Asistencia técnica mujeres: Se brindó asistencia técnica en 123 espacios, en las 20 localidades. De los cuales fueron 53 sesiones de COLMYEG y 3 Consejo Local de Mujeres (exceptuando Sumapaz). Se realizaron 63 espacios con las Comisiones de Mujeres (exceptuando Sumapaz) y se contó con la participación de consejeras CPL en 13 localidades: Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafel Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Finalmente, se tuvo 1 espacio con una consejera CCM. Comités técnicos de proyectos: Se brindó asistencia técnica en 99 comités en 19 localidades (Exceptuando Puente Aranda). Mesas técnicas de acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local: Se brindó asistencia técnica en 74 Mesas de 19 localidades excepto Engativá. Seguimiento al Plan Local de Transversalización PLT: Se realizaron 56 seguimientos en 19 localidades (Exceptuando Kennedy). Mesa de trabajo mensual con referentes locales de Mujer y Genero: Se realizó 3 reuniones de la Mesa que contó con la participación de las referentes de mujer y género de las 20 localidades. Mesa de Territorialización: Se desarrolló la primera sesión ordinaria de la Mesa de Territorialización (Decreto 527 de 2014), la cual contó con la participación de las directivas de Secretaría de Gobierno, IDPAC, Secretaría de la Mujer y Secretaría Distrital de Planeación, así como delegadas de las 20 Alcaldías Locales. Como punto central de la jornada de trabajo se presentó y aprobó el Plan de Acción de la Mesa para el año 2025 | Informes de gestión de los meses de mayo, junio, julio Pendiente Agosto | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida. Nota: Queda pendiente informe del mes de agosto, ya que la dirección tiene previsto a realizarlo la primera semana del mes, siguiente al culmino del mes.
| 1.2 | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 60% | En el cuatrimestre se logró realizar un ejercicio de acompañamiento técnico y logros en las siguientes veedurías: • En Fontibón, las integrantes de la veeduría consolidaron su organización interna a partir del uso de herramientas colectivas como el reglamento interno, la matriz DOFA y el cronograma estratégico. Estos instrumentos fortalecieron la autonomía del grupo y facilitaron su participación efectiva en espacios institucionales, reafirmando su papel como actoras del control social local. • En Kennedy, el proceso de reactivación de la veeduría permitió recuperar el impulso organizativo, reafirmando el valor de una veeduría liderada por mujeres en la localidad. Las participantes fortalecieron sus capacidades normativas y expresaron un compromiso colectivo con la continuidad del proceso hasta su formalización ante la Personería. • En San Cristóbal, la formalización de la veeduría marcó un hito importante en la participación ciudadana con enfoque de género. Las mujeres involucradas se apropiaron de herramientas legales y conceptuales clave, promoviendo una visión corresponsable y propositiva frente al ejercicio del control social. • En Santa Fe, se reactivó la participación organizada de las ciudadanas mediante la decisión colectiva de conformar una nueva veeduría. Este avance amplió la cobertura territorial de la estrategia y reafirmó el interés de las mujeres por incidir en la gestión pública local. • A nivel distrital, la Red Nacional de Veeduría Carcelaria reafirmó su voluntad de incidencia con enfoque de género, al identificar vacíos en el XVI Informe Semestral de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional. Se preparó además para posicionar su agenda en escenarios públicos como las ferias del 26 de julio y 2 de agosto en la localidad de Rafael Uribe Uribe, contribuyendo a la visibilización de las problemáticas de mujeres privadas de la libertad. • Finalmente, se avanzó en el proceso de articulación con el Equipo de Apoyo a la Gestión Local. | Informes de gestión de los meses de mayo, junio, julio Pendiente Agosto | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida. Nota: Queda pendiente informe del mes de agosto, ya que la dirección tiene previsto a realizarlo la primera semana del mes, siguiente al culmino del mes.
| 1.3 | Realizar acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer la participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Acompañamiento y asistencia técnica realizado a las mujeres para fortalecer la participación de las mismas en escenarios de poder y de toma de desiciones | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento | 60% | Implementación de Ciclos: Como parte de los ciclos implementados en el cuatrimestre se vincularon 470 mujeres nuevas Ciclo Participación e Incidencia Política para Mujeres Cuidadoras en Bogotá: En el marco del Ciclo Participación e Incidencia Política para Mujeres Cuidadoras en Bogotá, se logró la vinculación de 121 mujeres nuevas provenientes de las 20 localidades de la ciudad. Su participación activa en las sesiones formativas permitió fortalecer sus conocimientos y habilidades para la incidencia política, con énfasis en el reconocimiento de sus derechos, y la importancia de las labores de cuidado y el cuidado a cuidadoras Ciclo Consejo Consultivo de Mujeres: participando e incidiendo por Bogotá: En el marco del Ciclo Consejo Consultivo de Mujeres: participando e incidiendo por Bogotá, se logró la participación de 124 mujeres nuevas, quienes se sumaron al proceso de formación y fortalecimiento de capacidades en temas asociados a la participación en espacios de representación y decisión como lo es el CCM. A través de este ciclo, las participantes conocieron el rol del Consejo Consultivo de Mujeres, sus funciones y proceso eleccionario. Ciclo básico: Herramientas con enfoque de género para la participación de las mujeres en Bogotá Ciclo Mujeres Jóvenes transformando Bogotá: entérate, participa e incide. Procesos Formativos: • Tertulia Virtual: participar sin barreras: reflexiones sobre la Ley 2453 de 2025 • Ciclo: Sesiones De Formación Sobre VCMP En El Concejo De Bogotá Alianzas: • Ciclo Violencias Contra las Mujeres en Política Concejo de Bogotá • IDPAC: Revisión de guías y recomendaciones • Equipo de Paz: Ciclo dirigido a Victimas de Violencias en el Marco del Conflicto Armado • Diseño del Ciclo Voces con poder: Juntas Administradoras Locales en Clave de Género • Articulación Interna con el equipo de construcción de paz para el diseño metodológica del ciclo Liderazgos de mujeres para la paz territorial • Articulación con el Instituto para la Economía Social (IPES) | Informes de gestión de los meses de mayo, junio, julio Pendiente Agosto | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida. Nota: Queda pendiente informe del mes de agosto, ya que la dirección tiene previsto a realizarlo la primera semana del mes, siguiente al culmino del mes.
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Implementar la estrategia de atención itinerante de servicios del Sistema Distrital de Cuidado en contextos determinados. | Un estrategia implementada | Ene a Dic | 0% | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento | 50% | Se ha diseñado la Estrategia de Cuidados Itinerantes con el objeto de diversificar la cobertura territorial del Sistema Distrital del Cuidado y brindar servicios de cuidado en zonas de Bogotá —tanto urbanas como rurales— que no cuentan con infraestructura institucional, ni espacio público adecuado para adaptar esta operación dirigida tanto para las mujeres y personas que realizan TCNR como para las personas que requieren cuidado y/o diferentes niveles de apoyo, en el marco de la garantía y de sus derechos. La Estrategia de Cuidados itinerantes, que incluyen el modelo de operación de los Buses del Cuidado, están conformados por equipos de trabajo interdisciplinarios que llevan la oferta de servicios y acciones del Sistema Distrital de Cuidado, a espacios y poblaciones que no pueden ser cubiertos por otros modelos de operación como las Manzanas del Cuidado y/o Buses del Cuidado, en articulación con la oferta de servicios de otras entidades que participan del Sistema Distrital del Cuidado. Estas estrategias se implementan en entornos accesibles como lo son los universitarios, entornos comerciales en alianzas público-privadas, zonas rurales de Bogotá y espacios masculinizados principalmente. Entornos Universitarios: En articulación con la Dirección de Bienestar Universitario, División de Acompañamiento Integral, Proyecto de Equidad de Género de la Universidad Nacional de Colombia se está elaborando un convenio marco interadministrativo para ofrecer servicios de cuidado e implementar acciones a mujeres estudiantes que realizan TCNR y residen con sus hijos e hijas en la Corporación de Residencias Universitarias, así como para realizar acciones de transformación cultural en la comunidad de estudiantes y docentes en general. Los servicios que se prestaran en el marco de cuidados itinerantes en espacios universitarios serán los de Formación con los cursos de Mujeres que Cuidan Mujeres que Inciden y El Valor del Cuidado, y a atención con las profesionales de las Duplas Psico Jurídicas. Estos servicios se desarrollan los sábados en la jornada de la mañana en los espacios físicos proporcionados por la Corporación de Residencias Universitarias. Adicionalmente una vez al mes se participará en actividades lúdico-pedagógicas de transformación cultural para toda la comunidad estudiantil. Entornos comerciales: En una alianza público-privada con el Centro Comercial Gran Estación formalizada a través de un memorando de entendimiento, se está poniendo en marcha la Estrategia dirigida a las mujeres y personas que realizan trabajos de cuidado no remunerado, directos e indirectos del centro comercial, de la siguiente manera: Personal directo: contratación directa, nómina de Gran Estación. Personal indirecto: contratación tercerizada (empresa de seguridad y empresa de servicios de aseo y cafetería). Personal de locales comerciales: trabajadores de marcas. Personas de la comunidad de la zona de influencia del centro comercial. Desde el mes de abril se inició la implementación de acciones, se han realizado espacios de sensibilización sobre el Sistema Distrital del Cuidado hacia todo el personal, en los que se ha contado con la asistencia de 91 personas. De igual manera se iniciaron con dos grupos de mujeres cuidadoras de la empresa de servicios de aseo y cafetería la formación complementaria a partir del curso Mujeres que Cuidan Mujeres que Inciden, se han desarrollado 4 sesiones con una participación de 21 mujeres, estas sesiones se desarrollan los miércoles en los horarios de 1-2 pm y 2-3 p.m. | Borrador documento estrategia de Cuidado Itinerante | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Brindar herramientas a las mujeres que ejercen trabajos de cuidado no remunerado para el empoderamiento social y político | Una estrategia de empoderamiento social y político implementada | Ene a Dic | 0% | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento | 50% | Durante el cuatrimestre avanzó en el fortalecimiento de la estrategia de formación para mujeres, tanto en el curso de "Mujeres que cuidan, mujeres que inciden", como en la propuesta que se fortaleció desde el equipo del curso "El valor del cuidado", logrando no solo avanzar en cantidad mujeres inscritas, sino además, en fortalecer las capacidades del equipo a través de la cualificación. Se realizó actualización al documento metodológico del curso "Mujeres que Cuidan, Mujeres que inciden" y en el transcurso del año, se ha brindado la estrategia a 1.699 mujeres. (La información de las asistentes al curso se encuentra disponible en SIMISIONAL). | Documento metodológico | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida

## C8. Gestión del Riesgo
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión, actualización, aprobación y publicación de la Política de Administración de Riesgos (si se requiere) | Política de administración del riesgo revisada y actualizada (si se requiere) | Mayo a Diciembre | 0 | 50% | 50% | Acta de Comité Institucional de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada, publicación en LUCHA y página Web | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | 50% | Durante el periodo se elaboró la propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo Institucional, la cual actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Oficina de Control Interno. Se prevé su oficialización en el próximo cuatrimestre, una vez se obtenga la validación técnica y aprobación por parte de las instancias correspondientes. | - Correo electrónico enviado al jefe de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) con el borrador de la política para revisión – 12 de agosto de 2025. - Correo electrónico enviado al jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) con el borrador de la política para revisión – 26 de agosto de 2025. - Borrador de la actualización de la Política de Administración del Riesgo Institucional – versión preliminar. | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar la matriz de riesgos asociados a corrupción | una matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Enero | 1 | 0 | 0 | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Una publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Enero | 100% | 0% | 0% | Publicación en el botón de transparencia de la página web actualización de la matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
| 3.2 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Acta de reunión del seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en LUCHA | Procesos de la Entidad | V1: Creación del documento | 33% | Proceso de Evaluación Independiente de la Gestión - EIG: Se realizó el seguimiento y evaluación del Riesgo de Corrupción y de Gestión, así como los controles asociados a cada riesgo, por parte del Equipo de la Oficina de Control Interno, para el Segundo Cuatrimestre de 2025. Riesgo de Corrupción: ID 1958 (Controles ID 5232, ID 5233, ID 6228 e ID 6229 ); Riesgo de Gestión: ID 2184 (Control ID 5788 ). Se procedió con el cargue del Acta en el aplicativo LUCHA el 15 de agosto de 2025. Proceso de Comunicación Estrategica: Se realizó el seguimiento y evaluación del Riesgo de Corrupción y de Gestión, así como los controles asociados a cada riesgo. Riesgo de gestión: ID 5686: Posibilidad de una inadecuada asesoría en materia de comunicaciones a los procesos institucionales y en la administración de los canales de comunicación institucionales de la SDMujer. Riesgo de corrupción: ID 6304: Revisar la solicitud de administración de contenidos remitida por el proceso y/o dependencia. La misma debe contener información clara, completa y precisa de lo que se requiera publicar, actualizar, modificar o eliminar. Proceso Mejoramiento Institucional: Se realizá seguimiento, Evaluación y Control Riesgo de Gestión ID 2157 controles ID 5714, 5717 y 6284. Proceso Gestión Disciplinaria: Se realizó el seguimiento y evaluación de los riesgos de gestión y de corrupción y sus respectivos controles para el segundo cuatrimestre de 2025 (hasta 27 de agosto 2025), Riesgo deGestión ID2127 y Riesgo de Corrupción ID1873. El acta se encuentra cargada en el aplicativo LUCHA, en cada uno de los controles: ID5010, ID5011, ID5646 y ID5647. DGConocimiento: Se realiza seguimiento correspondiente al II Cuatrimestre,del riesgo de gestión ID 2228 con sus respectivos controles. Se deja claridad que se incluye el periodo del 01 de mayo al 31 de agosto, dado que el acta se suscribe hoy 29 de agosto pero el 30 y 31 es fin de semana y no se van a ejecutar acciones que soporten la evidencia del siguiente periodo. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL: Se realiza acta de reunión cuatrimestral de seguimiento a los riesgos de gestión y a los riesgos asociados a corrupción - Segundo Cuatrimestre 2025. Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento de los riesgos de gestión y corrupción de la Dependencia y sus respectivos controles. La misma fue cargada en el control ID 5038. Proceso de Relacionamiento con la ciudadanía: Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento a los riesgos de gestión (ID 2132 Control ID 5664) correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025 y riesgos asociados a corrupción (ID 1876 Control ID 5019) correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Proceso de Gestión Tecnológica: Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. Proceso Gestión Jurídica: Se realizó seguimiento, control y evaluación a los riesgos de corrupción (ID 1916) y de gestión (ID 2164, 2166 y 2170) Proceso de Prevención de Violencias y Atención Integral de Mujeres: Se realizó el seguimiento y evaluación de los riesgos de gestión y de corrupción y sus respectivos controles para el segundo cuatrimestre de 2025 (hasta 28 de agosto 2025), Riesgo de Gestión ID 2253 con sus respectivos controles con ID 5939 y ID 5941 y Riesgo de Corrupción ID 1959 con el control ID 5235. El acta se encuentra cargada en el aplicativo LUCHA en este último control. Procesos gestión administrativa, gestión documental y gestión financiera: se realizó seguimiento de los riesgos de corrupción y gestión de los procesos liderados por la Dirección Administrativa y Financiera, validando la ejecución de controles durante el periodo evaluado. Proceso de Promoción del acceso a la Justicia para las mujeres: se carga en el aplicativo LUCHA el acta de seguimiento de riesgos de corrupción ID 1991 y de gestión ID 2210, y sus controles, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Gestión del Talento Humano: El acta fue cargada como soporte de seguimiento en el aplicativo Kawak en el Riesgo de Corrupción con ID 1895, en su Control con ID 5054 y en todos los demás riesgos reportados en dicho aplicativo para facilitar la verificación y seguimiento que se requiera. Por otra parte, las evidencias de ejecución de cada control establecido para cada uno de los riesgos fueron cargadas en el aplicativo de KAWAK. Proceso de Direccionamiento Estrategico: Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento a los riesgos de gestión (ID 2156 ) y riesgo de corrupción (1951) correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Proceso de Gestión de Política Pública: Se realizó el cargue de seguimiento cuatrimestral a los riesgos en el aplicativo Kawak, en el control con ID 5766 del Riesgo de Gestión con ID 2174. Proceso de Gestión de Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres: Se realizó el cargue de seguimiento cuatrimestral a los riesgos en el aplicativo Kawak, en el control con ID 5760 del Riesgo de Gestión con ID 2173. Proceso GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: se realizó seguimiento a los riesgos del proceso, para el periodo II cuatrimestre de 2025. Se carga acta en controles 5208, 6226, 5839 y 5844 Proceso PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES: se realizó seguimiento a los riesgos del proceso, para el periodo II cuatrimestre de 2025. Se carga acta en controles 5603 y 5616 | Proceso de Evaluación Independiente de la Gestión - EIG: Acta Sgto Riesgos y Controles OCI II Cuatrimestre 2025.pdf Proceso de Comunicación Estrategica: Actas de riesgos y ajustes. Proceso Mejoramiento Institucional Se anexa Acta estandar de riesgos seguimiento a los riesgos II Cuatrimestre 2025 OAP Proceso Gestión Disciplinaria: Acta de seguimiento a riesgos de gestión, riesgos asociados a corrupción, riesgos de seguridad de la Información y sus respectivos controles - Segundo Cuatrimestre 2025, hasta el 27 de agosto de 2025. Proceso Gestión del Conocimiento: Acta de seguimiento a riesgo de gestión y sus respectivos controles correspondientes al segundo cuatrimestre de 2025.Se deja claridad que se incluye el periodo del 01 de mayo al 31 de agosto, dado que el acta se suscribe hoy 29 de agosto pero el 30 y 31 es fin de semana y no se van a ejecutar acciones que soporten la evidencia del siguiente periodo. Proceso Gestión Contractual: Acta estandar de riesgos seguimiento a los riesgos Segundo Cuatrimestre 2025. Proceso de Relacionamiento con la ciudadanía: Acta de reunión de seguimiento de riesgos del proceso, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025 (ID 2132 y ID 1876). Proceso de Gestión Tecnológica: Se realizó el cargue en el aplicativo Lucha del acta de seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información Proceso de Gestión Tecnológica: Acta del segundo cuatrimestre de seguimiento a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. Proceso Gestión Jurídica: Se cargó acta de seguimiento a riesgos para el segundo cuatrimestre de 2025. Proceso de Prevención de Violencias y Atención Integral de Mujeres: El acta se encuentra cargada en el aplicativo LUCHA en el control y Riesgo de Corrupción ID 1959 con el control ID 5235. La reunión se llevo a cabo con corte al 28 de agosto del 2025 y se hace cargue en Lucha el 2 de septiembre del 2025. Procesos gestión administrativa, gestión documental y gestión financiera: se adjunta acta de fecha 29-08-2025 con el seguimiento correspondiente al cuatrimestre para los riesgos de los procesos liderados por la DAF. Proceso de Promoción del acceso a la Justicia para las mujeres: Acta de seguimiento de riesgos de corrupción y gestión correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Proceso Direccionamiento Estrategico: Acta de seguimiento de riesgos de gestión y corrupción. Gestión del Talento Humano: Acta de seguimiento Riesgo de Corrupción con ID 1895 Gestión de Política Pública: Acta de seguimiento al riesgo de gestión 2174. Gestión de Proceso de Gestión de Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres: Acta de seguimiento al riesgo de gestión 2173. Proceso GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: se carga acta en drive y en controles 5208, 6226, 5839 y 5844 Proceso PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES: e carga acta en drive y en controles 5603 y 5616 | Para los procesos de Control Interno Disciplinario y gestión contractual, gestión tecnológica, gestión administrativa y gestión juridica se verifica que las actas de seguimiento a los riesgos cumplen con los criterios definidos en la gestión de riesgos institucional, los documentos abren correctamente. Igualmente, se valida para los procesos de relacionamiento con la ciudadanía, gestión financiera, gestión documental y gestión de talento humano, encontrando las actas de los seguimientos correspondientes.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Asociados a Corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer | Evaluacion de la Implentacion de la politica de Administracion del Riesgo y Seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción, LA/FT y Fiscales en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública programado para la vigencia | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100% | Informe de seguimiento Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública | Oficina de Control Interno | V1: Creación del documento | 0% | El seguimiento Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública se encuentra programado para efectuar en el ultimo cuatrimestre de 2025, acorde al PAAI Vigencia 2025 V.2 | 1. Plan Anual de Auditoría Interna - PAAI Vigencia 2025 versión 2 | Actividad esta programada para el último cuatrimestre de 2025

## C9. Debi Dilige Prev Lav Act
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [10 empty] | Reporte Primera Línea |  |  | Reporte Segunda Línea - Primer Cuatrimeste
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios | Cuantitativa | Descripción cualitativa | Relación de soportes | Observaciones OAP
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic) |  |  |  | (% o # de actividades de avance) | (gestión realizada en el periodo)
1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar al interior del proceso los lineamientos relacionados con el principio de la debida diligencia | Reunión de revisión de los lineamientos para la implementación de debida diligencia en la entidad | Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de la reunión de la revisión de los lineamientos | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | 100% | Se procedio con la elaboración, estructuración publicación y socialización de la Guia de la Debida Diligencia. | Carpeta Soportes C.9.1.1 | Las evidencias son claras y eficaces, cumplen con el medio de verificación y con la meta establecida
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan de trabajo para la implementación del principio de debida diligencia | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Documento de Plan de trabajo de debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar el seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia en la entidad | Seguimiento de la implementación de la debida diligencia | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Acta de reunión de seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento | No esta programado para el II Cuatrimestre