## Instructivo (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | Código: DE-FO-21
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Versión: 01
| PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | Fecha: 21/10/2024
Instructivo de diligenciamiento
Visión | Representa la meta a largo plazo que la entidad aspira alcanzar, proporcionando una imagen clara de hacia dónde se dirige en el futuro. Es inspiradora y motivadora, y sirve como una guía estratégica para todas las decisiones y acciones de la organización.
Misión | Es una declaración que define el propósito fundamental de una organización, es decir, qué hace, para quién lo hace y por qué lo hace. Refleja su razón de ser, describiendo sus principales actividades, servicios o productos, y el valor que ofrece a sus clientes, usuarios o sociedad en general. La misión está enfocada en el presente y marca el camino para lograr los objetivos estratégicos.
Perspectiva | Proporcionar una visión integral del desempeño de la organización. Las perspectivas principales del Balanced Scorecard son: Perspectiva Financiera; Perspectiva del Cliente; Perspectiva de Procesos Internos; Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.
Objetivo estratégico | Es una meta específica y a largo plazo que una organización se establece para avanzar hacia su visión y misión. Los objetivos estratégicos guían la dirección y las decisiones de una organización, ayudando a enfocar sus recursos y esfuerzos en áreas clave que son cruciales para su éxito sostenido.
Estrategia | Es un plan integral que define cómo una organización alcanzará sus metas y objetivos a largo plazo mediante la asignación eficiente de recursos y la toma de decisiones clave. Implica la formulación de un enfoque general y de alto nivel que guía todas las acciones y decisiones dentro de la organización para crear una ventaja competitiva y responder a las oportunidades y amenazas del entorno.
Meta estrategica | Es un objetivo específico que una persona u organización se propone alcanzar en un período determinado. Las metas son hitos concretos y medibles que sirven para dirigir esfuerzos y motivar acciones hacia la consecución de resultados deseados.
Dimensión MIPG | Corresponde a las dimensiones establecidas en el Modelo integrado de planeación y gestión. Dimensiones: 1.Talento Humano; 2.Direccionamiento estratégico y planeación; 3.Gestión con valores para el resultado; 4. Evaluación de Resultados; 5.Información y comunicación; 6.Gestión del conocimiento; 7.Control Interno.
Políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Es una metodología diseñada para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública y la planificación estratégica.
Responsable | persona, equipo o área encargada de llevar a cabo una tarea, cumplir un objetivo o gestionar un proceso.
Código de la actividad | Indicador de número de actividad de acuerdo con la política, ejemplo 1,2,3.
Actividad | Conjunto de acciones que debe llevar a cabo para asegurar el funcionamiento de los procesos y dependencias de manera eficiente y eficaz. Estas actividades son esenciales para crear, entregar y mantener el valor ofrecido a los grupos de interés.
Producto | Entregable o resultado de la actividad
Evidencia | Fuente de verificación, link de publicación, enlace, etc.
Índice de Gestión Pública Distrital | El Acuerdo del Concejo de Bogotá 772 de 2020, creó el Índice de Gestión Pública Distrital (IGPD) y lo definió como una expresión matemática que relaciona variables de gerencia pública para medir la gestión, el manejo de recursos presupuestales y los resultados alcanzados por las entidades, instituciones y organismos de la Administración Distrital. En este sentido, se estructuró el índice bajo tres componentes: Gestión Institucional, Ejecución Presupuestal y Gestión de Resultados. Gestión Institucional (Ponderación del 28%) Para la construcción de este componente se toma el resultado del Índice de Desempeño Institucional (IDI) medido anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el procesamiento de los datos recolectados a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), el cual permite evaluar el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial. • Ejecución presupuestal (Ponderación del 32%) Para este componente se toman los datos reportados por las entidades y publicados por la Secretaría Distrital de Hacienda correspondiente a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales de las entidades entre el 01 enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. • Gestión de Resultados (Ponderación del 40%) Este componente se estructura a partir de la información emitida por la Secretaría Distrital de Planeación sobre la Programación y Seguimiento a la Inversión realizado a las entidades que cuentan con compromisos dentro del Plan Distrital de Desarrollo. En este campo debe seleccionar a que componente se encuentra vinculada la actividades del proceso o dependencia. Es importante aclarar que la actividad puede apuntar a más de un componente, por ejemplo, tanto a gestión insitucional y ejecución presupuestal, o en gestión institucional y gestión por resultados, o a gestión institucional, ejecución presupuestal y gestión por resultados.
Programado | Estimación de programación para ejecutar la actividad
Ejecutado | Estimación de ejecución real de la actividad
Reporte de cumplimiento de actividades (primera línea de defensa)
Porcentaje de avance | Medición del avance de ejecución de actividad
Avance cualitativo | Reporte de avance de la actividad, en donde se describe detalladamente que se realizó para cumplir con la actividad
Evidencia | Fuente de verificación, link de publicación, enlace, etc.
Monitoreo y seguimiento cumplimiento de actividades (segunda línea de defensa)
Se cumplió la actividad (si/no) | Señalar si se cumplio o no con la actividad de acuerdo con la programación
Se cumplió en la fecha programada (si/no) | Señalar si se cumplio o no con la fecha pactada para la ejecución de la actividad de acuerdo con la programación
Monitoreo y seguimiento cualitativo | Descripción del monitoreo y seguimiento cualitativo detallado, de acuerdo con el reporte de la primera línea de defensa
Evaluación independiente (tercera línea de defensa)
Evaluación independiente | Se define como una evaluación independiente del reporte generado en el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa al plan de acción por dependencias.
Observaciones/recomendaciones | Son registros detallados o notas sobre lo que se ha visto, detectado o analizado. Se basan en datos, evidencias o hechos y describen la situación actual o el comportamiento observado.
No evidencia programada | Descripción cuantitativa de actividades programadas, en comparación con las ejecutadas en el periodo.
No evidencia ejecutada
A. Gestión institucional
B. Ejecución presupuestal
C.Gestión de resultados
A y B
A y C
B y C
A, B, C

## Hoja1 (hidden)
| Cumplidas en el 1er trimestre | 19
| Cumplidas en el 2do trimestre | 6
18 | Cumplidas en el 3er trimestre
27 | Avance reportado en el corte de monitoreo y que tienen plazo para ejecutarse en el IV trimestre
16 | Incumplidas en el corte por no ejecutar o reportar actividad
3 | Incumplida en los periodos anteriores y sin culminar
64

## PlandeacciónInstitucional
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [26 empty] | Código: DE-PL-1
Versión: 01
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS | [26 empty] | Fecha: 31/01/2025
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de planeación institucional mediante el plan de acción institucional por dependencias, que incluye el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades programadas por los procesos para el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales. | [13 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [6 empty] | REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2024
[14 empty] | Versión: 03 | Fecha: 30/04/2025 |  | Cambios: Ajuste en periodicidad actividad 2, Política de Gestión presupuestal |  | Creación del documento 2025
INTEGRACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
[21 empty] | Dependencia ejecutora Primera línea de Defensa |  |  | Oficina Asesora de Planeación Segunda Línea de Defensa |  |  | Oficina de Control Interno Tercera Línea de Defensa
VISIÓN | MISIÓN | PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | META ESTRATÉGICA | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | RESPONSABLE | CÓDIGO ACTIVIDAD No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PRODUCTO | EVIDENCIA | ÍNDICE GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL | PROGRAMADO / EJECUTADO | Seguimiento I Cuatrimestre (Ene -Feb-Mar- Abril) | Seguimiento II Cuatrimestre (May-Jun-Jul-Agosto) | Seguimiento III Cuatrimestre (Sep-Oct-Nov-Dic) | Total Programado Vs Ejecutado 2025 | Fuentes de Verficiación o Evidencias | OBSERVACIONES | % de avance Cuatrimestral | Avance cualitativo Cuatrimestral | Evidencia | Se cumplió la actividad (Si / No) | Se cumplió en la fecha programada (SI / No) | Monitoreo Cualitativo | Evaluación independiente | Observaciones - recomendaciones | No Actividades programadas | No Actividades ejecutadas
La Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2027 será reconocida distrital, nacional e internacionalmente por su contribución al reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres y al logro de la igualdad de género, incorporando efectivamente los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial en las políticas públicas y el quehacer institucional de la Administración distrital. | Liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y materialización de los derechos humanos de las mujeres en las diferencias y diversidades que las constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito Capital | PERSPECTIVA HACIA LA CIUDADANÍA | OBJ1 | ESTRATEGIA 1. | META ESTRATEGICA 1. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 0. Institucionalidad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de acuerdo con la normativa y cronograma establecido. | Actas de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, con los acuerdos y compromisos establecidos. | 1. Actas de cada sesión del Comité 2. Listado de asistentes y participantes de cada sesión. 3. Presentaciones y material de apoyo utilizado en los comités. 4. Resumen de decisiones y acuerdos | A y C | Programado | x | x | x | 12 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ehk3iCx-bC9GrTrtgJJWr5kBi1TBFJ3YbN5POuRjxwkxDg?e=EyhbBs | Ninguna | 8 de 12 | Se llevó a cabo las sesiones de Comité institucional de Gestión y desempeño para la revisión y aprobación de temas asociados al Modelo Intergrado de Planeación y Gestión | 1. Actas de cada sesión del Comité firmadas por los asistentes. 2. Listado de asistentes y participantes de cada sesión. 3. Presentaciones y material de apoyo utilizado en los comités. 4. Resumen de decisiones y acuerdos | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 8
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Aprobar el Plan de Acción Institucional por dependencias- 2025 | Plan de acción aprobado y publicado | 1. Plan de Acción publicado en la página web. 2. Correo de aprobación de Plan de Acción. | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 | Revisar y actualizar (si se requiere) la Resolución de MIPG, de conformidad con los lineamientos normativos vigentes | 1. Mesa de trabajo para revisión de resolución. 2. Resolución actualizada y publicada (Si aplica, de acuerdo con cambios normativos o por disposiciones internas). | 1. Acta de reunión de revisión efectuada 2. Resolución formalizada y publicada en página web (Si aplica, de acuerdo con cambios normativos o por disposiciones internas). | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | Actualizar la circular o memorando relacionado con el Equipo de Enlaces del Sistema de Gestión de MIPG | 1. Circular o memorando remitido a las dependencias o procesos 2. Matriz de actualización de enlaces MIPG | 1. Circular formalizada y radicada en Orfeo 2. Envío de circular o memorando remitido a las lideresas de política | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 5 | Reportar el Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2023 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2024 | 1. Certificado de diligenciamiento del FURAG 2024 publicado en página web | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación, Lideres de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones | 6 | Realizar socializaciones de temas del MIPG a la Comunidad Institucional | Acta de socialización de tematicas relacionadas con MIPG | 1. Acta de cada sesión con participantes 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EjdDC4TJluBFrboJ8n30c54B6lLNr63J7ujmPiCd2xtPQA?e=ucxgcc | Ninguna | 33% | Se llevó a cabo la socialización de temas para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 1. Acta de cada sesión con participantes 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
|  |  |  | ESTRATEGIA 2. | META ESTRATEGICA 2. | [8 empty] | Ejecutado |  | x |  | 33%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 7 | Analizar los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2024, generados por el FURAG , detallado por indices de políticas. | Informe de los resultados del IDI 2024 por política del MIPG | 1. Informe de resultados enviado por correo y/o Orfeo. | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EuvA-L75l5RFuGcKw3etj7UBgbuvQjUyOo5BznZAr0nmUw?e=c8iOz8 | Ninguna | 100% | Se realizó el análisis de resultados FURAG, el cual contiene las observaciones de función pública y observaciones adicionales de la OAP, con base en el resultado de reporte de índices institucionales como ITA, ITB, índice de innovación y índice de gestión pública | 1. Informe de observaciones FURAG (memorando) 2. correo remitido a las enlaces mipg, lideresas y líderes de política | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 8 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2024 al Comité Institucional de gestión y desempeño. | 1 Socializaciones de resultados del IDI - FURAG 2023 (Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la mesa de enlaces MIPG) | 1. Acta de las sesiones de socialización 2. Presentaciones o material de apoyo 3. Registros de asistencia | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EiDNnolM4gJNi0hucATnVoABMlkgOU7LHK9aDlo6VBR20g?e=21WMrq | Ninguna | 100% | Se realizó la socialización a las lideresas y líderes de Política así como a las demás integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante Orfeo y correo electrónico. Así mismo en la mesa de enlaces MIPG, se presentó la generalidad de dichos resultados. Igualmente el informe de análisis se remitieron resultados y recomendaciones para la implementación de las políticas. | 1. Informe de observaciones FURAG (memorando) 2. correo remitido a las enlaces mipg, lideresas y líderes de política 3. Acta y presentación mesa de enlaces | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[7 empty] | 1. Planeación Institucional (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 1 | Revisar y validar (si se requiere) modificaciones a la formulación de los proyectos de inversión | Proyectos de inversión validados por el jefe de la OAP y registrados en los bancos de proyectos Distrital y Territorial | 1. Fichas EBI-D 2. Fichas PIIP | A, B, C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EX9K6_6T34pBn7R1PuZctIgBo7bf8viTT068BDq72RQ7Ew?e=E7n7uv | Dependerá de los ajustes requeridos. | 33% | Durante el II cuatrimestre no solicitaron modificaciones a la formulación de los proyectos de inversión | 1. Fichas EBI-D 2. Fichas PIIP | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 2 | Verificar la formulación de los planes de acción de los proyectos de inversión | Planes de acción verificados | 1. Publicación planes de acción en página web | A, B, C | Programado | x | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/ETqGNzQ4WERJusw5Lk3GlUQBMGO8xly-vgFc3YTg3YhRLA?e=cjAxiu https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-de-accion | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo 4P | 3 | Realizar el registro de seguimiento de proyectos de inversión en SEGPLAN | Reporte de SEGPLAN componente de inversión | 1. Publicación de informe en página web | A, B, C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EU14XQz3v3hLilyU8ob38pkBYLcXdTNjruaTb49fmlLzTw?e=homsvU https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/seguimiento |  | 33% | Se realizó el reporte del seguimiento trimestral con corte a 30 de junio de 2025, de los 13 proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN . | 1. Publicación de informe en página web | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 4 | Socializar y/o actualizar (si se requiere de acuerdo con normatividad vigente) la Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos actualizada y publicada | 1. Acta de aprobación CCI 2. Registro de asistencia 3. Presentaciones o material de apoyo 4. Política de Administración de Riesgos publicada en la página web. | A y C | Programado |  | x |  | 100% | No se requiere | Dependerá de los ajustes requeridos. | 33% | Tras la revisión realizada, se determinó que no era necesario adelantar esta actualización, dado que el procedimiento ya se encuentra alineado con los lineamientos distritales vigentes. La activida se cierra sin requerir acciones adicionales, manteniéndose la politica vigente en su versión 8. No obstante, para el tercer cuatrimestre del año se tiene prevista una actualización de la politica, en concordancia con los nuevos lineamientos emitidos por el DAFP | Política Adminsitración de riesgos V8 correo de propuesta para la actualiación de Política III cuatrimestre | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano Dirección de Territorialización de Derechos y Participación Dirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 5 | Formular, aprobar y publicar los planes de acuerdo con el Decreto 612 del 2018 | Planes formulados, aprobados y publicados en la página web de la entidad | 1. Acta de aprobación CIGYD 2. Registros de asistencia 3. Presentaciones o materia de apoyo 4. Planes aprobados y publicados en la página web. | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Comunicaciones | 6 | Elaborar, actualizar y/o modificar (si se requiere) el plan de comunicaciones, donde se establezcan los lineamientos de comunicación interna y externa. | Plan de comunicaciones aprobado | 1. Plan de comunicaciones publicado en el SIG. 2. Socialización mediante correo electrónico u Orfeo | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
[14 empty] | Ejecutado | X
[7 empty] | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa y Financiera) | Dirección de Contratación | 1 | Aprobar y Publicar en la web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2024 | Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y Publicado | Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones Aprobado y Publicado en la página web. | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
|  |  |  | ESTRATEGIA 4. | META ESTRATEGICA 4. | [8 empty] | Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Subsecretaría de Gestión Corporativa | 2 | Lineamientos para modificaciones de PAABS | Lineamientos remitidos | 1. Memorando remitido e informado en Orfeo | A, B, C | Programado |  |  | x | 100% |  |  | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | Remitir la informacion de la ejecucion presupuestal a las directivas de la SDMujer | Alertas remitidas | 1. Correos electronicos con la informacion presupuestal | A, B, C | Programado | x | x | x | 100% | Correos electrónicos enviados. | Las alertas son remitidas a las enlaces de gestión designadas por las directivas | 33% | Se envian correos electrónicos desde la Dirección Administrativa y Financiera a las dependencias de la entidad con la información presupuestal de los meses enero, febrero, marzo y abril, generando las alertas y recomendaciones correspondientes. | Correos electrónicos enviados | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x
[8 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | Realizar la publicacion de la informacion presupuestal en la pagina web de la entidad | Información presupuestal | 1. Publicacion en el botón de transparencia | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Capturas de pantalla de la página web | Ninguna | 33% | Se realiza la publicación de la informacion presupuestal en la pagina web de la entidad, en la sección 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 Ejecución presupuestal del Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Capturas de pantalla | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x
[8 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | 5 | Consolidar los informes semestrales que evidencien los resultados del Plan de Austeridad y demás medidas de optimización del gasto público implementadas por las diferentes depencias en la entidad. | Informes semestrales sobre el balance de implementación de las medidas de austeridad en el gasto, incluyendo el seguimiento al Plan de Austeridad. | 1. Radicado del informe enviado al Concejo de Bogotá. 2. Publicación del informe en la página web institucional. 3. Insumos enviados por cada una de las áreas responsables de la implementación de medidas de austeridad en el gasto público. | A y C | Programado |  | x |  | 100% | 1. Radicado del informe enviado al Concejo de Bogotá. 2. Captura de pantalla Publicación del informe en la página web institucional. 3. Correos electrónicos con insumos enviados por cada una de las áreas responsables de la implementación de medidas de austeridad en el gasto público. | Ninguna | 100% | Se consolida informe de austeridad del I Semestre de 2025, con los insumos enviados por cada una de las dependencias responsables del seguimiento a las medidas de austeridad del gasto establecidos en la normatividad aplicable. | 1. Radicado del informe enviado al Concejo de Bogotá. 2. Captura de pantalla Publicación del informe en la página web institucional. 3. Correos electrónicos con insumos enviados por cada una de las áreas responsables de la implementación de medidas de austeridad en el gasto público. 4. Informe austeridad consolidado firmado | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x
[7 empty] | 3. Compras y Contratación Pública (Directora Administrativa y Financiera y Director de Contratación) | Dirección de Contratación | 1 | Adelantar capacitaciones sobre los prinicipios de la contratación pública, mecanismos de selección y los procedimientos establecidos | Capacitaciones realizadas | 1.Convocatorias 2.Listas de asistencia 3. Material de apoyo | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1757620386632&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F3%2E%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%20P%C3%BAblica | Ninguna | 100% | Se llevo a cabo las capacitaciones dirigida a los supervisores, miembros del area y contratistas sobre los temas de contrtaación. | Presentaciones correos de publicación de invitación de capacitaciones | si | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 2 | Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones PAABS | Informes de seguimiento presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1. Actas de reunión CIGD 2. Listados de asistencia 3. Presentaciones y/o material de apoyo | A, B, C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada i Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 3 | Generar Sistema de alertas semestralmente mediante presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de una muestra aleatoria de verificación en SECOP II, con respecto al cargue oportuno de los documentos contractuales | Presentación al CIGD | 1.Acta del CIGD 2.Lista de asistencia 3.Presentación y/o documentos de apoyo | A, B, C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1757620386632&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F3%2E%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%20P%C3%BAblica | La actividad se materializó a traves de correo electronico emitida a los miembros del comite con la información de la actividad de gestión | 100% | La actividad se realizo a traves de correo electronico, emitida a los miembros del comite enlo que refiere al cargue de documentos contractuales. | Correo electronico presentación. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 4 | Seguimiento al plan de implementación de la debida diligencia | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento realizado en el componente del Programa de Transparencia y Ética Pública | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 5 | Definir y adoptar el protocolo para el desarrollo de debida diligencia en los procesos de contratación que celebre la entidad, de conformidad con los lineamientosdel artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 | Protoco oficializado en el SIG | Documento publicado y socializado | A, B, C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 6 | Remisión de alertas para trámite de liquidación y cierre de expedientes | Comunicación Interna alertas a los spervisores de los contratos | Radicado de orfeo Correo electrónico o comunicación interna | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1757620386632&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F3%2E%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%20P%C3%BAblica | Ninguna | 100% | Se remitio alertas de contratos sujetos a liquidación que no han sido radicados, con el fin de no perder competencia | Memorandos de alertas de contratos. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Contratación | 7 | Actualizar el manual de contratación y supervisión en donde se incluyan los lineamientos para la realización de la debida diligencia para evitar la materialización de riesgos de corrupción de lavado de activos | Manual de Contratación y Supervisión actualizado | Socialización y divulgación Publicación en kawak-lucha y Botón de transparencia sede electrónica de la entidad. | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1757620386632&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F3%2E%20Compras%20y%20Contrataci%C3%B3n%20P%C3%BAblica | La actividad de gestión no ha materializado ya que el Manual de Contratación aun se encuentra en revisiones previas por miembros de la Subsecretaria de Gestión Corporativa | 50% | Se han realizado mesas de trabajo en atención a la estructuración del Manual de Contratación | Soporte de correos electronicos | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[6 empty] | DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO | 4. Talento humano (Directora de Talento Humano) | Dirección de Talento Humano | 1 | Formular y presentar los planes del decreto 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano, para que sean aprobados por el comité de gestión y desempeño. | Planes del decreto 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano aprobados | 1. Acta de Comité de GyD 2. Planes aprobados | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Realizada I Cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025 |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 2 | Formular y ejecutar el programa de desvinculación asistida | Programa y actividades derivadas del programa | 1 Programa de Desvinculación Asistida 2.Actividades derivadas del programa | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Soportes de la publicación del programa, convocatorias realizadas, piezas gráficas usadas, correos electrónicos enviados, reportes de asistencia y/o material de apoyo. |  | 50% | Se realizó la publicación del programa de desvinculación asistida en Kawak - Lucha, se realizó la socialización del programa en una sesión virtual, se envió a través de correo electrónico el cronograma de las actividades a realizar en la presente vigencia y se realizó la primera capacitación enmarcada en dicho programa. | Se remite el programa de desvinculación asistida publicado, los soportes de la jornada de socialización virtual realizada, pieza gráfica con el cronograma, correo donde se envía el cronograma, pieza grafica de invitación a la primera capacitación, correos de invitación y reporte de asistencia de TEAMS. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | X | X |  | 50%
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 3 | Realizar el proceso de inducción para el personal de planta que ingresa a la entidad. | Capacitaciones o procesos de inducción realizados | 1. Convocatorias 2. Registro de asitencia 3. Correos electrónicos. | A y C | Programado |  | x | x | 100% | Soportes de la convocatoria realizada, correos electrónicos enviados y/o reportes de asistencia. |  | 50% | Se remitió correo a las directivas que ingresaron, para que realizarán el proceso de inducción con el DAFP y la ESAP. | Se adjuntan certificados y pantallazo de correo enviado para la realización de dicho proceso de inducción.. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | X |  | 50%
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 4 | Presentar la ejecución de los planes del decreto de 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano al cierre de la vigencia. | Ejecución de los planes del decreto de 612 a cargo de la Dirección de Talento Humano al cierre de la vigencia. | 1.Material de apoyo presentado al comité de gestión y desempeño. 2,Acta del comité en el cual se presentó la ejecución de los planes. | A y C | Programado |  |  | X | 1 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño donde se presenta la ejecución de los planes y/o el material de apoyo utilizado. | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 5 | Emitir lineamientos para la presentación de evaluación de desempeño laboral (EDL), así como con lo relacionado a la concertación de compromisos correspondiente. | Circular con los lineamientos para la evaluación de desempeño y concertaciónn de compromisos. Correos electrónicos. | 1. Circular. 2. Correos electrónicos. | A y C | Programado | x |  | x | 100% | Circular con los lineamientos y/o correos electrónicos relacionados. | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
|  |  |  | ESTRATEGIA 5. | META ESTRATEGICA 5. |  | 5. Integridad (Directora de Talento humano) | Dirección de Talento Humano | 1 | Realizar jornadas de reinducción sobre Conflictos de interes, impedimentos y nrecusaciones | Jornadas de capacitación o de reinducción realizados | 1. Correos electrónicos 2. Material de apoyo o presentaciones 3. Piezas gráficas 4. Registros de asistencia de Teams | A y C | Programado |  | x | x | 100% | Soportes de la convocatoria realizada, piezas gráficas usadas, correos electrónicos enviados, reportes de asistencia y/o material de apoyo. |  | 50% | Se llevó a cabo una jornada de capacitación virtual sobre conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. | Se anexa un documento en PDF donde se consolida la pieza grafica de invitación, el correo electrónico de la convocatoria, la presentación realizada y el reporte de asistencia. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | X |  | 50%
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 2 | Promover la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública | Correos electrónicos donde se promueva la realización del curso. | 1. Correos electrónicos. 2. Certificados de la ejecución del curso. 3. Reportes. | A y C | Programado |  | x | x | 100% | Soportes de los correos electrónicos enviados, certificados de la ejecución del curso y/o reportes de las personas vinculadas a la Entidad que realizaron el curso referido. |  | 50% | Se enviaron correos electrónicos desde la Dirección de Talento Humano promoviendo la realización del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Se relaciona como soporte pantallazos de los correos promoviendo la realización del curso, así como una muestra de los certificados de la ejecución del mismo. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | X |  | 50%
[8 empty] | Dirección de Talento Humano | 3 | Ejecutar el plan de gestión de integridad formulado y aprobado en el componente 7 del programa de transparencia y ética pública de la vigencia | Reporte del avance de ejecución del plan de gestión de integridad formulado y aprobado para la vigencia. | 1. Actas de reunion 2.Correos electronicos 3. Documento de ejecución de acciones. | A y C | Programado |  |  | x | 100% | Soportes relacionados con la ejecución de las acciones formuladas en el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia (piezas gráficas, actas de reunión, reportes de asistencia, correos electrónicos, material de apoyo, entre otros). | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[6 empty] | DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Realizar el monitoreo y seguimiento a la información publicada en el botón de transparencia, generando alertas a los responsables de la información para mantener la información actualizada, conforme a los lineamientos de la normatividad aplicable | Matriz de monitoreo y seguimiento a los numerales del botón de transparencia | Botón de transparencia por información actualizada y accesible | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Capacitación a las/los servidoras/es y contratistas de la entidad en la Ley 1712 de 2014 (ley de Transprencia y Acceso a la Información Pública y normativas relacionadas | Capacitaciones realizadas | Convocatorias Listas de asistencia | A. Gestión institucional | Programado |  | x |  | 100% | Se realizó la socialización de la política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción a través de la mesa de enlaces MIPG realizada del mes de agosto | Ninguna | 100% | Se realiza la actividad a través de la mesa de enlaces | 1) PPT realizada en la capacitación de la política 2) acta mesa de enlaces | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 3 | Actualización de información de la SDMujer, en páginas web e intranet. | Matriz de solicitudes de actualización tramitadas. | 1. Publicación de contenido actualizado en página web e intranet. | A. Gestión institucional | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Ev1yCEO9pWpDkcHn3wg3kOIBbKnOoZS6xp8n3ZSjvPFVCA?e=3ySUKS | Ninguna | 33% | Se realizó la verificación de cumplimiento de matriz de publicación en página web, remitiendo alertas correspondientes, así como la actualización de información en dicha matriz | 1. Matriz de actualización de información en página web | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 4 | Accesibilidad y usabilidad en el portal web que permita el acceso a la consulta de información pública a personas en condición de discapacidad visual y auditiva, en especial a los grupos de valor que atiende la SDMujer, conforme a los lineamientos de los anexos de la resolución MINTIC 1519 de 2020 | Página web con criterios de accesibilidad y usabilidad | Página web con criterios de accesibilidad y usabilidad | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[7 empty] | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Todas las dependencias | 1 | Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las solicitudes recibidas por las dependencias | Documentación actualizada en el SIG | 1. Documentos actualizados y publicados en el SIG. | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EpjUJrFu-lhMk_1J9OGYH8EB1iCF2N1xMKvLvYgnus1tTw?e=2cuXp3 | Ninguna | 33% | Se llevo a cabo el acompañamiento en la actualización documental de los procesos. Así mismo, a partir de la propuesta de reestructuración de procesos se avanzó en la creación y actualización de caracterizaciones, así como la actualización y creación de procedimientos, formatos, manuales, guías, entre otros | 1. revisión de documentos, correcciones y aprobaciones 2. documentos actualizados y publicados SIG | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Verificar y analizar el Mapa de Procesos Institucional | Acta de análisis de verificación de actualización del Mapa de procesos institucional | 1. Acta de análisis de verificación de Mapa de procesos institucional 2. Registro de asistencia 3. Presentación y/o material de apoyo | A y C | Programado | x | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EmG8J4D4gVNElE_n9OegK-sBPxdafjuwb5mOzG3-hKZ45w?e=r2Ahq0 | Ninguna | 100% | Se realizaron las mesas de cocreación para el ajuste del mapa de procesos, en ese sentido, se logro consolidar una propuesta de ajuste, el cual fue socializado con las dependencias, presentado a la Secretaria previo a aprobación del Comité y aprobado el 12 de agosto en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1. correos remitidos a enlaces, lideresas y líderes de procesos 2. Correo enviado a subsecretarias 3. Enlace de grabación de presentación a Secretaria: | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Todas las dependencias | 3 | Formular y/o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado y publicado | 1. Acta de aprobación CIGD 2. Registro de asistencia 3. Presentación y/o material de apoyo 4. publicación PTEP | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
|  | PESPECTIVA DE PROCESOS | OBJ2 | ESTRATEGIA 6. | META ESTRATEGICA 6. | [8 empty] | Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa y Financiera | 4 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Informe de ejecución y monitoreo del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1. Informes socializados e informados mediante correo y/o Orfeo | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[7 empty] | 8. Servicio al ciudadano (Subsecretaría de Gestión Corporativa) | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 1 | Orientar en primer nivel de atencion a la ciudadanía sobre los servicios y estrategias ofrecidos por la entidad | Orientaciones realizadas a la ciudadanía | 1. Reporte de orientaciones de atención a la ciudadanía del SIMISIONAL2 | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Reporte de orientaciones de atención a la ciudadanía del Simisional 2. |  | 33% | Se realizó la orientación en primer nivel de atencion a la ciudadanía sobre los servicios y estrategias ofrecidos por la entidad. | Reporte de orientaciones de atención a la ciudadanía del SIMISIONAL 2 correspondiente al segundo cuatrimestre 2025. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 2 | Elaborar la estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía | Estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía | 1. Documento de Estrategia de Relacionamiento con la ciudadnía publicado en el sistema de gestión | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://kawak.com.co/sdmujer/gst_documental/doc_visualizar.php?v=2578 |  | 100% | Se elaboro la estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía | Documento dela Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía y su publicación en el sistema de gestión. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 3 | Realizar y presentar los informes trimestrales de la gestión de PQRS al Comité Institucional de gestión y desempeño | Presentación en el Comité Institucional de gestión y desempeño | 1. Actas del Comité Institucional de gestión y desempeño | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Acta del Comité Institucional de gestión y desempeño en el que se reportó el informe de la gestión de PQRS del primer trimestre de 2025. |  | 33% | Se realizó y presentó el día 12 de mayo, el informe trimestral de PQRS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondiente a la gestión del primer trimestre de 2025. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se reportó el informe de la gestión de PQRS del primer trimestre de 2025. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 4 | Realizar y actualizar (si se requiere) la caraterización de usuarias (os) de acuerdo con el procedimiento establecido | Caracterización realizada | 1. Documento de caracterizacion publicado en pagina web | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 5 | Hacer seguimiento al fortalecimiento del canal virtual de atención | Evaluación de los resultados de la encuesta de satisfacción en los canales de atención chat y página web | 1. Informe de encuesta de satisfacción publicado | A y C | Programado |  | x | x | 100% | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informe-trimestral-de-medicion-de-satisfaccion |  | 50% | Se realizó el seguimiento al fortalecimiento del canal virtual de atención a través de la aplicación de la encuesta de satisfacción a los canales de atención chat y página web. | Informe de encuesta de satisfacción del primer semestre de 2025 publicado | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de Gestión Corporativa Atención a la ciudadania | 6 | Socializar desde la mesa tecnica, la estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Socialización de la Estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía. | 1. Acta de reunion enlaces MIPG 2. Boletina | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Acta de reunion enlaces MIPG y socialización en la Boletina Informativa |  | 100% | Se realizó la socialización desde la mesa tecnica de la estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Acta de reunion enlaces MIPG realizada el 30 de mayo de 2025 y socialización en la Boletina Informativa del 08 de agosto de 2025. | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 9. Participación ciudadana en la gestión pública (Dirección de Territorialización de Derechos y Participación) | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | 1 | Formular y publicar el Plan aprobado de Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana formulado. | 1. Acta de aprobación Comite. 2. Publicación de Matriz del Plan de Participación Ciudadana, en la página web. | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Esta actividad fue cumplida al 100% en el I Cuatrimestre | [5 empty] | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | 2 | Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Participación Ciudadana, verificando el cumplimiento de las actividades planeadas por las dependencias. | Seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. | Matriz de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales | Ninguna | 50% | Se realizo el respectivo seguimiento del II Trimestre al PIPC el cual ya fue publicado en la página web. | 1, Matriz del reporte de seguimiento II Trimestre PIPC 2, Publicación en la página web | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaría de Cuidado y Política de Igualdad | 3 | Desarrollar actividades para fortalecer las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Informe de actividades de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Informes semestrales de las actividades realizadas para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Ofcina Asesora de Planeación | 4 | Cumplir con el 100% de las actividades de Rendición de Cuentas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Reporte de actividades de componente de Rendición de cuentas | 1. Matriz de reporte diligenciada 2. evidencias cargadas | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:x:/r/sites/Programa/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC64FB759-B795-42AA-BAC2-19D85200FD89%7D&file=PROGRAMA_DE_TRANSPARENCIA%202025%20(MAY-AGO).xlsx&action=default&mobileredirect=true | Ninguna | 33% | 2.1 De acuerdo con lo establecido por los procesos misionales y de acuerdo con la programación de actividades, se realizarán los dialogos ciudadanos, en el III Cuatrimestre año 2025, según evidencias de correos y Acta de reunión con los procesos misionales que tienen competencia. Inicialmente se han programado tentativamente 2 Diálogos Ciudadanos a realizarse en el mes de octubre por las dependencias de DTDP y DGC. Igualmente se realizara el Diálogo Ciudadano de la Estrategia de fomento del Control Social a la Gestión del Talento Humano en el Distrito 2025, por parte de la DTH. 3.3 Revisión y cierre de compromisos adquiridos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas para las vigencias 2021 y 2022, con el fin de verificar su estado de ejecución, determinar su cierre o continuidad. Se solicitó a las dependencias y procesos correspondientes revisar los avances reportados y determinar si los compromisos continuaban en ejecución o habían finalizado, de acuerdo con las acciones por implementar y las fechas de terminación programadas, dado que se necesita determinar si el compromiso sigue en ejecución o ha finalizado, con el fin de cerrar las actividades correspondientes. En atención a lo anterior y con base en los reportes entregados por los procesos, se determinó que, respecto al medio de verificación "Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web", no se requería su actualización para el cumplimiento de la meta o producto "Seguimiento de los compromisos publicados en página web", toda vez que la fecha programada para la culminación de la mayoría de las acciones fue el 31 de diciembre de 2024, y en otros casos, la ejecución también finalizó en esa misma fecha. En consecuencia, no se registraron compromisos vigentes que requirieran seguimiento a través de dicha matriz. 6.1 Se identificó que la entidad ya cuenta con espacios definidos de rendición de cuentas; por lo tanto, para la vigencia actual no se establecerán nodos de rendición de cuentas con otras entidades, dado que la SDMujer cumple con los mecanismos de diálogo y transparencia previamente establecidos. | 2.1 1. Acta de reunión con los procesos 2. Correos eléctronicos 3.3 1. Acta de reunión 2. Correos eléctronicos 6.1 1. Acta de reunión con los procesos 2. Acta de reunión con Función Pública 3. Correos eléctronicos | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 10. Racionalización de trámites (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Ofcina Asesora de Planeación | 1 | Revisar el Sistema Único de Información de Trámites, validando que la información contenida en el aplicativo visualice la gestión de la entidad. | Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) revisado | 1. Acta de reunión evidenciando la revisión 2. Registro de asistencia | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Se cumplio I cuatrimestre | Se cumplio I cuatrimestre |  |  |  |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre de 2025
Ejecutado
[8 empty] | Ofcina Asesora de Planeación | 2 | Ajustes de Sistema Único de Información de Trámites, ajustado de acuerdo con las observaciones remitidas por Secretaría General y sugerencia de las dependencias misionales | Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) actualizado | 1. Acta de reunión evidenciando la revisión 2. Registro de asistencia 3. OPAs actualizados en SUIT | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F10%2E%20Racionalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%2FAct%2E%202&ct=1757607350393&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | Ninguna | 100% | Se realizaron las respectivas mesas de trabajo para realizar las revisión y las actualizaciones a las OPAS registradas en el SUIT | 1. Acta de reunión evidenciando la revisión 2. Registro de asistencia 3. OPAs actualizados en SUIT | si | si | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 11.Gobierno digital (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Arquitectura Empresarial TI | 1 | Evaluar el nivel de madurez en la implementación en la arquitectura empresarial | Informe técnico de analisis del nivel de madurez de la implementación de la Arquitectura Empresarial | Informe publicado | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Información cargada en el micrositio de OneDrive llamado Arquitectura Empresarial https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ArquitecturaEmpresarial/ErUA_0T4lKpChrEkGezaUUkBJAnlzwunwIYVc6gA1Makkw?e=01MMrT | Favor revisar la explicación detallada en el documento "Evaluar el nuvel de madurez" el cual reposa en la carpeta correspondiente. | 100 | Se realizó el primer ejercicio de arquitectura empresarial donde se realizó el diagnóstico del nivel de madurez de la implementación en la Entidad. Toda la documentación relacionada, así como el informe y sus artefactos se encuentran en el siguiente enlace, especialmente en el documento: Estados de la Arquitectura Empresarial, páginas 21, 90, 115, 139, 160, entre otras. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EgnK2_DkbrVGnTVN1yrSWiQBVIX68bachD9wCR4ngsmCog?e=mhVNM7 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Arquitectura Empresarial TI | 2 | Documentar el proceso de arquitectura empresarial, política, caracterización y procedimientos. | Documentación registrada en el SIG | 1. Documentación de Política, Caracterización y procedimientos en el SIG | A y C | Programado |  |  | x | 100% | Información cargada en el micrositio de OneDrive llamado AE 2024 https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/AE2024/Eqc_C1_vak9EuEGAKUjDuaABva6ULJZMv_4zOAvU5Upnaw?e=oUkUjy | Se ajusto la periodicidad de reporte al ultimo cuatrimestre | 90 | Durante la vigencia 2025 se ha profundizado la labor de arquitectura empresarial con base en el diagnóstico de madurez y a través del fortalecimiento de la documentación que conforma el marco de acción de los ejercicios, como son: la Política de Arquitectura Empresarial, la caracterización del proceso y la generación del primer procedimiento; estos dos últimos se encuentran en fase de revisión y aprobación, no obstante, se adjuntan los borradores. La Política de Arquitectura Empresarial se puede consultar e el sistema Kawak bajo el código AE-PLT-1 | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EpwRM-9CvyxHoRCNX_9wOJwBHGbNuR-BQNAl_ujdN249VA?e=ct1kC8 |  |  | Se ajusto la periodicidad de reporte al ultimo cuatrimestre sin embargo se reporta avance
[14 empty] | Ejecutado |  |  |  | 90%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Arquitectura Empresarial TI | 3 | Documentar e implementar un modelo de gobierno de datos en la SDMujer para facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia | Documento técnico Modelo de Gobierno de Datos | Documento técnico | A y C | Programado |  |  | x | 100% | Actas de reunión del Grupo de Gestión de Datos para la Toma de Decisiones | Se ajusto la periodicidad de reporte al ultimo cuatrimestre | 80 | Además de toda la gestión del Grupo de Gestión de Datos para la toma de Decisiones que se evidencia en las actas adjuntas; la Oficina Asesora de Planeación realizó un ejercicio conjunto orientado a la implementación de un modelo que permita ejercer un gobierno de datos con base en los siguientes pilares o legados: 1. Instauración de una cultura del dato en la SDMujer: Fuente única de información a nivel de Entidad en lo referente al reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres en Bogotá. 2. Planeación territorial basada en datos: Fortalecimiento de la gestión territorial y la toma de decisiones informadas 3. Gestión de información en la implementación de Políticas Públicas: Fortalecimiento de datos para la planeación presupuestal, el monitoreo y la evaluación del PP. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EW62zkhP_9pDspvioDP-vf0BiD7KIk0IJKo6eDlktPu4Gg?e=OArY4f | NO | NO | Se ajusto la periodicidad de reporte al ultimo cuatrimestre sin embargo se reporta avance
[14 empty] | Ejecutado |  |  |  | 80%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Arquitectura Empresarial TI | 4 | Definir una estrategia integral de gobierno digital que contemple la transformación digital de todos los servicios que ofrece la SDMujer, de manera accesible, inclusiva y transparente | Estrategia integral de Gobierno Digital | Estrategia documentada y publicada | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 5 | Formular y someter a aprobación el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la SDMujer con el consolidado de proyectos de tecnología para la entidad. | Documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | 1. Borrador de documento remitido para validación de equipo MIPG | A, B, C | Programado | x |  |  | 100% | Información cargada en la página web de la Entidad https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2025-02/documentos/Documento%20PETI%202025-2027%20vFv2.pdf | Favor revisar la explicación detallada en el documento "Publicación en página Web" el cual reposa en la carpeta correspondiente. | 100 | La publicación y última versión del PETI corresponde a enero de 2025, sin embargo la Hoja de Ruta, la cual también se anexa se actualiza constantemente conforme la dinámica de las áreas y las disposiciones normativas. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Er8-TEFrfT1Ep4eUwPqAbNoBGVcs4ucAAT-yLe5PS91A7A?e=HxD2xD | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x |  |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 6 | Definición de la base teórica del Plan de Contingencia de TI y construcción de la estructura metodológica del mismo. | Plan de Contingencia de TI | 1. Base teórica (políticas, responsables, etc.), 2. Base metodológica (Guías de operación) | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Información cargada en la página web de la Entidad https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2025-07/documentos/Plan_de_Contingencia_de_Gestion_Tecnologica_1.pdf |  | 100 | Se publicaron los siguientes documentos los cuales se complementan entre si: Plan de Contingencia y Plan de Continuidad de la Entidad. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EmoLXXmRN3pPvIyivGdox1QBhy_j0il36KwIrjhBwUK_uw?e=OgcD8W | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[7 empty] | 12. Seguridad digital (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 1 | Identificar nuevos conjuntos de datos abiertos con el fin de optimizar el uso y aplicación, a través de convocatoria interna para la identificación, procesamiento y actualización apertura de conjuntos de datos abiertos en la SDMujer | Nuevos conjuntos de datos abiertos identificados por los procesos | Conjuntos de datos abiertos publicados en el portal Datos Abiertos Bogotá | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://datos.gov.co/browse?q=SDMUJER&sortBy=relevance&pageSize=20&page=1 https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/plan-de-accion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales | Durante la vigencia se elaboró el Plan de Apertura y Datos Abiertos el cual contiene actividades como capacitación, encuesta y herramientas para la dentificación de nuevos conjuntos de datos abiertos. | 100 | En el sitio datos.gov.co se aprecia un total de 16 datos abiertos, publicados con técnicas de anonimización de datos. | https://datos.gov.co/browse?q=SDMUJER&sortBy=relevance&pageSize=20&page=1 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 50%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 2 | Asegurar la interoperabilidad con otras entidades distritales | Servicios de interoperabilidad | Servicios de interoperabilidad | A. Gestión institucional | Programado |  | x |  | 100% | https://ohapi-fhir-service-fhir-project.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ruta-violencia-SDM.html | Se tienen acuerdos de intercambio de información suscritos con la Secretaría Distriltal de Planeación y el Registro Unico de Víctimas | 100 | Para lograr este objetivo, se ejecutaron las siguientes acciones técnicas de forma exitosa: Establecimiento de una Red Privada Virtual (VPN): Se realizó la configuración técnica e implementación de un túnel VPN seguro entre los servidores de ambas entidades. Esta infraestructura garantiza que el intercambio de datos sensibles se realice a través de un canal cifrado y protegido de accesos no autorizados, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad de la información y protección de datos personales. Protocolo de Intercambio de Datos: Se definió un protocolo claro y seguro para el flujo de información: Desde la Secretaría de Planeación Distrital: Se comparte la base de datos del SISBÉN, la cual proporciona información socioeconómica crítica que permite contextualizar la vulnerabilidad de las mujeres reportadas. Desde la Secretaría de la Mujer: Se comparte el reporte de casos de violencia contra mujeres. Este reporte contiene información fundamental sobre mujeres que ya están en el radar de las autoridades por su situación de riesgo. | https://ohapi-fhir-service-fhir-project.apps.indraclusterdes.eastus.aroapp.io/ruta-violencia-SDM.html | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  |  |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 3 | Realizar sensibilización sobre la importancia de la ciberseguridad y su relación con los principales aspectos del gobierno digital. | Sensibilización realizada | 1. Convocatorias capacitación a servidoras/es y contratistas de la entidad 2. Listas de asistencias | A. Gestión institucional | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 4 | Revisión, monitoreo y actualización de los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la SDMujer | Matriz de riesgos de seguridad de la información y seguimientos | 1. Reporte PTEP 2. Publicación de matriz de riesgos | A, B, C | Programado |  | x |  | 100% |  |  | 30 | Durante el cuatrimestre se realizó el análisis técnico de insumos (matriz oficial de activos de Gestión Documental, matrices de KAWAK y matriz de riesgos vigente) y se identificó la necesidad de alinear el inventario de activos bajo un único formato institucional antes de una nueva publicación de la matriz de riesgos. Esta decisión se soporta en: i) ISO/IEC 27002:2022, control 5.9, que exige un inventario actualizado, consistente y con propiedad definida, ii) ISO/IEC 27001:2022, cláusula 7.5, que requiere control documental (versiones, aprobación y disponibilidad) previo a difundir información del SGSI, y iii) los lineamientos del MSPI del MinTIC, que integran inventarios, riesgos y controles dentro del ciclo PHVA de seguridad. En lugar de publicar versiones parciales o desalineadas, se consolidó un plan de transición para Q4/2025: unificación mínima viable del inventario en formato institucional, vinculación riesgo–activo–control y preparación de la SoA (Declaración de Aplicabilidad) que conecta el plan de tratamiento con los controles del Anexo A. Con esto, la siguiente publicación saldrá controlada y trazable, cumpliendo SGSI/MSPI y facilitando el reporte cuatrimestral. | Act. 4 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
|  | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL | OBJ3 | ESTRATEGIA 7. | META ESTRATEGICA 7. |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Equipo Tecnología de Información | 5 | Desarrollar un sistema de monitoreo y auditoria de seguridad para detectar y prevenir vulnerabilidades en tiempo real | Auditoria de seguridad para prevenir vulnerabilidades | Informes de auditoria | A, B, C | Programado |  | x |  | 100% |  | se consolidaron en repositorio los informes de monitoreo: Monitoreo Simplivity.pdf, 2) 7. Monitoreo de Amenazas Julio.pdf, 3) Cyber Threat Assessment.pdf, 4) Top 20 Category and Websites (Session).pdf, 5) reports_Availability_InfrastructureAvail.pdf. Ante el incidente OMEG (Joomla) se ejecutaron scripts de trazabilidad (fixed_geo_analyzer.py, vulnerability_persistence_analyzer.sh) y escaneos ZAP (baseline) y Nessus para priorización y contención, dejando salida y bitácora en repositorio institucional. | 100 | En el cuatrimestre se consolidó la línea base de amenazas, uso web y disponibilidad de infraestructura, adicionalmente, se avanzó en monitoreo y auditoría técnica puntual ante incidentes (OMEG) mediante scripts propios y se realizaron escaneos con ZAP (pasivo/baseline) y Nessus (vulnerabilidades), con estas acciones se soporta el sistema de monitoreo y auditoría alineado a buenas prácticas e indicadores de desempeño del SGSI (ISO 27001 cl. 9.1) | Act. 5 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 13.Defensa jurídica (Jefa Oficina Asesora Jurídica) | Oficina Asesora Juridica | 1 | Revisar y actualizar el procedimiento de pagos donde se establezca el pago de sentencias y conciliaciones de la entidad, conforme la normatividad aplicatible | Procedimiento GJ-PR-12 - Gestión pago condenas judiciales y MASC | Procedimiento actualizado | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Onedrive | Ninguna | 80 | El procedimiento se encuentra en fase de ajuste conforme a observaciones realizada por parte del la DAF y OAP. Antes de finalizar el mes de septiembre será oficializado. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F13%2EDefensa%20jur%C3%ADdica&ct=1757706502392&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 14. Mejora normativa (Jefa Oficina Asesora Jurídica) | Oficina Asesora Juridica | 1 | Actualizar en el botón de transparencia numeral 2.3.2 los certificados de publicación de los proyectos de actos administrativos publicados en la plataforma LegalBog | Información actualizada en botón de transparencia | Enlace de publicación en el numeral 2.3.2 del botón de transparencia de la sede electrónica de la SDMujer | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Onedrive | Ninguna | 100 | Se publicaron en el Botón de Transparencia, numeral 2.3.2. loss actos administrativos revisados por la jefe de la OJ y publicados en LegalBog | https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad/comentarios-documento-respuestas | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora Juridica | 2 | Realizar el plan de cumplimiento normativo | Plan de cumplimiento normativo 2024 | 1. Aprobación Organo de cumplimiento. 2. Registro de asistencia 3. Publicación | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Onedrive | Ninguna | 60 | El Plan de Cumplimiento Normativo se encuentra en elaboración para posterior aprobación del órgano de cumplimiento | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F14%2E%20Mejora%20normativa%2FAct%2E%202&ct=1757706502392&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora Juridica | 3 | Oficializar el formato de manifestación de compromiso al cumplimiento normativo, en el sistema integrado de gestión. | Formato oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | 1. formato publicado en el aplicativo dispuesto por la entidad para el Sistema Integrado de Gestión | A y C | Programado |  | x |  | 100% | Onedrive | Ninguna | 100 | Se oficializó en el SIG, el Formato de Manifestación de Compromiso | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE%2F14%2E%20Mejora%20normativa%2FAct%2E%203&ct=1757706502392&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[7 empty] | 15.Gestión del conocimiento y la innovación (Jefe Oficina Asesora de Planeación) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Identificar, consolidar,sistematizar y compartir el conocimiento tácito y explícito de la entidad | Instrumentos de conocimiento identificado | 1. Actas y listados de asistencia a mesas de trabajo. 2. instrumentos de identificación del conocimiento. 3. conocimiento tácito y explícito identificado. 4.Herramienta para compartir conocimiento | A y C | Programado |  |  | x |  |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Crear el repositorio de información asociada al conocimiento institucional | Repositorio de información | 1. Actas y listados de asistencia a mesas de trabajo. 2. herramienta de TI con repositorio de información | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 3 | Actualizar los procesos y procedimientos de Gestión de conocimiento de acuerdo con el quehacer de la entidad para mitigar el riesgo de fuga de conocimiento | Procesos y procedimientos actualizados | 1. Documentación en SIG | A y C | Programado | x | x | x | 100% | 1, Documento de Caracterización de la DGConocimiento, publicado en el Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer. | Ninguna | 66% | Durante el periodo se avanzó en la definición de la caracterización del proceso de la DGconocimiento, la cual fue remitida por Mesa de ayuda el día 26 de agosto de 2025, de acuerdo con mesas de trabajo realizadas y aprobación previa de la OAP. La cual fue finalmente publicada el día 09/09/2025 en el Sistema Integrado de gestión de la SDMujer. | 1, Documento de Caracterización de la DGConocimiento, publicado en el Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer. | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | X | X |  | 66%
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 4 | Promover capacitaciones y formación en la generación de conocimiento y uso de datos estadísticos producidos por la entidad | Capacitaciones y/o formaciones realizadas | 1. Listados de asistencia 2. Presentaciones | A y C | Programado | x | x | x | 100% | 1. Listados de asistencia: Mujeres Tertuliando - Informe de asistencia 6-18-25.xlsx 2. Presentaciones: MUJERES TERTULIANDO_JUNIO 2025.pptx 3. Relatoría del espacio: RelatoriaMujeresTertuliando_20250618.doc | Ninguna | 66% | Se realizó el espacio de Mujeres tertuliando. En este espacio el equipo de OMEG realizó la presentación virtual de la investigación de Salud mental realizada en 2024 a un grupo de más de 190 mujeres el 18 de junio de 2025. | 1. Listados de asistencia: Mujeres Tertuliando - Informe de asistencia 6-18-25.xlsx 2. Presentaciones: MUJERES TERTULIANDO_JUNIO 2025.pptx 3. Relatoría del espacio: RelatoriaMujeresTertuliando_20250618.doc | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 66%
[6 empty] | DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 16.Gestión documental (Directora Administrativa y Financiera) | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 1 | Actualizar el inventario documental del Archivo Central conforme a la organización de los expedientes en custodia | Un inventario documental actualizado | 1. Inventario documental | A y C | Programado |  | x | x | 100% | Inventarios documentales registrados en el formato GD-FO-30 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID | Ninguna | 80% | Se cuenta con un Avance de 136 metros lineales del inventario documental | Inventarios documentales registrados en el formato GD-FO-30 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID, realizados en los meses de reporte. Nota: se incluye el de los meses de marzo y abril, ya que la actividad inicio en dichos meses tambien, pese a que en el plan de acción estaba a partir del mes de mayo y para consolidar el avance final porcentual, se requiere incluir dicha información. | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 80%
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 2 | Actualizar e Implementar los instrumentos archivisticos de acuerdo con lo estipulado en el PINAR y los planes de trabajo establecidos para la vigencia | Instrumentos archivísticos 2025 | 1. Tabla de retencion documental fase 2, Fase 3 y Fase 4 2. Cuadro de Clasificación documental Fase 2, fase 3 y fase 4 3. Banco Terminológico | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Instrumentos archivísticos actualizados | Ninguna | 66% | Se realizó el proceso de ajuste y aprobación ante el CIGD de la actualización correspondiente a la primera Fase del 2013 al 2021 en concordancia con el Decreto 428 de 2013. Se inicio con el proceso de estructuración de la fase 2 Decreto 350 del 2021 y Fase 3 con el Decreto 434 de 2021 en fase de verificación | Soportes Fase 1 actualización Soportes Fase 2 actualización Soportes Fase 3 actualización | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x | x | 66%
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 3 | Implementar el Plan de Capacitación en Gestión DocumentalAlineado con el plan institucional de capacitación | Plan de capacitación | 1. Listados de asistencia 2. Presentaciones | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 4 | Elaborar del Plan de Auditorias Internas en gestion documental | Plan de Auditorias Internas en gestion documental | 1. Cronograma 2. Plan de Auditorias 3. Informe de Auditorias Internas | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
|  | PESPECTIVA FINANCIERA | OBJ4 | ESTRATEGIA 8. | META ESTRATEGICA 8. | [8 empty] | Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 5 | Definir el Modelo de madurez para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | Modelo de madurez para el Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | 1. MOREQ | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 6 | Actualizar los documentos de planeacion estrategica en Gestión Documental | Programa de Gestion Documental | 1. Un Programa de Gestion Documental Actualizado 2. Informe de implementación del Sistema integrado de conservación | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Documentos del Programa de Gestion Documental Actualizado Informes de implementación del Sistema integrado de conservación | Ninguna | 66% | Se actualizó el programa de gestión documental (GD-PRG-1 V2) de conformidad con el periodo administrativo y los respectivos avances frente a las metas a corto, mediano y largo plazo. Se actualizaron los programas específicos que hacen parte de Programa de gestión documental los cuales son: Programa de reprografía, Programa de auditoria y control del programa de gestión documental, Programa de documentos vitales. Se realizan los informes mensuales con el análisis y se estructura el informe consolidado semestral del Sistema Integrado de Conservación - SIC. | GD-PRG-1 Programa de Gestión documental V2. Programas específicos Informe consolidado - SIC | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 66%
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 7 | Elaborar Plan de Transferencia Documentales | Plan de Transferencia Documentales | 1. Plan de Transferencia Documentales 2. Cronograma 3. Actas de transferencias documentales | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 8 | Presentar las TRD ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Archivo de Bogotá | 1 presentación ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño Archivo de Bogotá | 1. Acta de aprobación Tabla de Retención Documental - TRD | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 9 | Realizar sensibilización específica sobre la identificación y gestión de archivos de derechos humanos y memoria histórica para fortalecer el proceso documental con el acompañamiento del Archivo de Bogotá. | Una sensibilización específica sobre la identificación y gestión de archivos de derechos humanos y memoria histórica con el acompañamiento del Archivo de Bogotá. | 1. Comunicación oficial de acompañamiento 2. Acta de Sensibilización 3. Registro de asistencia | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Subsecretaria de gestión Corporativa Gestión Documental | 10 | Elaborar cronograma de eliminación documental , una vez aplicada las TRD al acervo documental | Cronograma de eliminación documental | 1. Acta eliminación documental e inventarios documentales | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[7 empty] | 17.Gestión de la información estadística (Directora de Gestión del Conocimiento) | Dirección de Gestión de conocimiento | 1 | Actualizar los autodiagnósticos de la Política de GE | Autodiagnósticos actualizados | 1. Matriz de autodiagnósticos diligenciada | A y C | Programado | x |  |  | 100% |  | Se cumplio en el i cuatrimestre | Se cumplio en el i cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
[14 empty] | Ejecutado | x |  |  | 100%
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 2 | Actualizar el inventario de publicaciones del OMEG | Inventario de publicaciones OMEG actualizado | 1. Inventario de publicaciones actualizado | A y C | Programado | x | x | x | 100% | A. Inventario Publicaciones OMEG del enero a agosto de 2025 | Ninguna | 66% | Se realiza la consolidación de datos y documentos públicados en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG con corte a 31 de agosto, lo que permite contar con información actualizada, robusta y oportuna sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, para la toma de decisiones de la gestión pública | A. Inventario Publicaciones OMEG del enero a agosto de 2025 | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 66%
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 3 | Autoevaluación de la gestión del proceso estadístico en forma periódica. | Informe de resultado de autoevaluaciones. | 1. Informe socializado | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 4 | Implementar un estudio con la técnica de 'análisis predictivo' para el análisis de datos de la entidad. | Estudio predictivo elaborado | 1. Estudio producido y publicado en el micrositio del OMEG | A y C | Programado |  | x | x | 100% | 1. Presentación de la idea de análisis: Proyectos Secretaria de la Mujer - v2.pptx 2. Cronograma de trabajo: Cronograma OMEG 2025.xlsx 2. Informe descriptivo inicial de la información: MODELO PREDICTIVO PROPENSIÓN ATENCIONES FEMINICIDIO.docx 3. Código del armado de la base de datos de trabajo: sintaxis_modelo_predictivo_rf.sps (ARCHIVO LICENCIAMIENTO SPSS-ABRIR EN BLOCK DE NOTAS) | Ninguna | 50% | Se avanzó en la formulación del objetivo del estudio, centrado en la identificación temprana de mujeres en riesgo de feminicidio. Se han recopilado y depurado las fuentes de datos provenientes de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Eliminación de Violencias, y se ha llevado a cabo su integración en una base consolidada. A partir de esta integración, se construyó la variable objetivo (riesgo de feminicidio) y se clasificaron las variables independientes en categorías clave: variables de la atención, demográficas e históricas. Actualmente, se está desarrollando el análisis descriptivo de los datos, con el propósito de comprender su comportamiento, identificar patrones relevantes y preparar el insumo para las siguientes fases del modelado predictivo. | 1. Presentación de la idea de análisis: Proyectos Secretaria de la Mujer - v2.pptx 2. Cronograma de trabajo: Cronograma OMEG 2025.xlsx 2. Informe descriptivo inicial de la información: MODELO PREDICTIVO PROPENSIÓN ATENCIONES FEMINICIDIO.docx 3. Código del armado de la base de datos de trabajo: sintaxis_modelo_predictivo_rf.sps | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 50%
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 5 | Revisión del modulo de SIMISIONAL de hoja de vida que detalla las atenciones, como actividad inicial para el autodiagnostico de los registros administrativos. | Autodiagnostico de los registros administrativos, fase inicial. | 1, Archivo excel con la información | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 6 | Implementación de la Metodología del proceso estadistico de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género | Documentación inicial del proceso estadistico para la encuesta de Mujeres y equidad de género. | 1. Documentación descrita. | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Dirección de Gestión de conocimiento | 7 | Publicar en el micrositio del OMEG la documentación estadistica mínima de la operación estadistica EMEG | Documentación mínima de la operación estadistica EMEG | 1, Link de publicación. | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[6 empty] | DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (Jefes de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno) | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Realizar seguimiento y avance en la ejecución del presupuesto de inversión | Seguimientos realizados | 1. matriz de seguimiento a ejecución de proyectos de inversión | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EqhMnZumzjZFoxuyObYMXs0BTyoWepB6DoPrOzAsJ07-jA?e=O5tNAd | Ninguna | 33% | Se realizó el seguimiento mensual a la ejecución financiera de cada uno de los propyectos , detallando cifras por proceso, actividad y proyecto de inversión | 1. matriz de seguimiento a ejecución de proyectos de inversión | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | 1. matriz de seguimiento de la ejecución de las metas de proyectos de inversión | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EscmlzsoadhKlxmhpEc0vWQBRcRvYI6xW935FmoWjos1RA?e=8lYChs | Ninguna | 33% | Se realizó el reporte del seguimiento trimestral con corte a 30 de junio de 2025, de los 13 proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN . | 1. 1. Publicación de informe de seguimiento en página web | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Realizar seguimiento y actualización al Plan Anual de Adquisiciones | Seguimientos al Plan anual de adquisiciones - PAA | Matriz de seguimiento al plan anual de adquisiciones y publicación del PAA en SECOP II | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/Eep_b1HvYshPuSjxmn4DHp0Bi7AFB1dst9NLH5D8cRdnxQ?e=nf5xdV | Ninguna | 33% | Se realizó la actualización y seguimiento al PAABS , realizando las publicaciones en SECOP y PANDORA de 10 versiones a la fecha. | Versiones matriz PANDORA de la 11 a la 19. | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
Ejecutado
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Realizar el seguimiento a las Políticas Públicas que lidera la SDMujer y en las que participa el Sector | Matrices de seguimiento de ejecución a las Políticas Públicas | 1. Reporte de avance en las Matrices de seguimiento de ejecución a las Políticas Públicas | A y C | Programado | x | x | x | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EQNQV5__JHFJkznOx35TKl0BbUBgnCSRC7KkdALRE7V7bQ?e=FcSgDK | Ninguna | 33% | Se realizó la revisión metodológica de la coherencia entre el avance de los indicadores y el presupuesto de los productos bajo responsabilidad y corresponsabilidad de la SDMujer, conforme a las solicitudes e indicaciones del sector líder, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2025. | 1. Reportes de avance en las Matrices de seguimiento de ejecución a las Políticas Públicas | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 5 | Realizar y diligenciar autodiagnósticos por política MIPG | Autodiagnósticos actualizados | 1. Autodiágnosticos por política 2. Memorando de análsis de autodiagnósticos | A y C | Programado |  | x |  | 100% | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psosa_sdmujer_gov_co/EuoeDbxIIxRNlUR247jJTOwBgnTwZ4iE97gOzvZUDZdQsA?e=PZyQ78 | Los autodiagnósticos de las políticas MIPG se realizaron únicamente para aquellas que contaban con este instrumento en el marco de los líderes de política del MIPG Distrito. En este sentido, se consultó con Función Pública, dado que algunas políticas no disponían de autodiagnósticos, quienes manifestaron que se encontraban en actualización y se prevee contar con estos instrumentos completos para finales de 2025. Por lo tanto, solo se aplicaron los instrumentos vigentes en Función Pública para las políticas de gestión del conocimiento, contratación y talento humano. | 100% | Se realizaron los autodiagnosticos de política MIPG, únicamente a las políticas de gestión del conocimiento, contratación y talento humano, las cuales eran las que contaban con este instrumento vigente. | 1. Correo de aplicación de autodiagnósticos 2. matrices de autodiagnósticos. 3. Memorando de análisis de resultados FURAG, el cual detalla por política las recomendaciones para el segundo semestre de 2025. | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado |  | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 6 | Realizar la construcción de indicadores de desempeño y resultados | Hojas de vida de indicadores publicadas | 1. Hojas de vida publicadas 2. Seguimientos a indicadores | A y C | Programado |  |  | x | 100% |  | No está programado para este Cuatrimestre | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 7 | Comunicar el Plan Anual de Auditorías Internas 2025 (PAAI) | Plan Anual de Auditorías Internas 2025 comunicado | 1. Publicación del PAAI en Sede Electronica de la SdMujer. 2. Comunicación interna (Memorando) del PAAI. | A y C | Programado | x |  |  | 100% | 1. Sede Electronica de la SdMujer. 2. Expediente Gestor documental de la SdMujer (Orfeo) o OneDrive de la Oficina de Control Interno. | Se modificó la actividad 7 para la vigencia 2025 Esta actividad se surtio en el I Cuatrimestre de 2025, sin embargo en el mes de junio, se realizó una modificación aprobada en el marco del CICCI efectuado el 26/06/2025, originando con ello una versión 2 del PAAI, la cual se encuentra publicada en el numeral 4.8 del boton de transparencia. | No esta programado para este cuatrimestre |  |  |  |  | No esta programado para este cuatrimestre
Ejecutado
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 8 | Plan Anual de Auditorías Internas 2025 en ejecución | Informes de Auditoría Interna comunicados | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la Sede Electronica de la SdMujer, link de transparencia. | A y C | Programado | x | x | x | 100% | 1. Sede Electronica de la SdMujer. 2. Expediente Gestor documental de la SdMujer (Orfeo) o OneDrive de la Oficina de Control Interno. | Se modificó la actividad 8 para la vigencia 2025 | 26.83% | 1. Se socializaron los resultados de los informes de auditoria programados en el PAAI Vigencia 2025 con corte al 31 de agosto de 2025, mediante memorandos remitidos a los responsables de los procesos auditados 2. 1. Se realizó la publicación de los informes correspondientes al II Cuatrimestre de 2025, programados en el PAAI vigencia 2025 | 1. Memorandos de socialización de los Informes de Auditoria II Cuatrimestre de 2025 acorde con el PAAI Vigencia 2025 2. Reporte en PDF del numeral 4.8 del Boton de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se evidencian los informes de auditoria emitidos por la OCI correspondientes al II cuatrimestre de 2025. | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 100%
[6 empty] | DIMENSIÓN CONTROL INTERNO | 19. Control interno (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno) | Oficina de Control Interno | 1 | Actualización de la Documentación de la función de Auditoria Interna en la SdMujer. | Documentación actualizada | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la página web link de transparencia | A y C | Programado | x | x | x | 100% | Documentación actulizada en el aplicativo dispuesto para el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | Se modifica la actividad 1, justificada en lineamientos emitidos por la OAP mediante memorando No. 3-2025-001021 del 25/04/2025, que amplia la fecha de actualización documental para el 30 de septiembre de 2025, por lo cual se incluye programación para el 3 cuatrimestre de 2025. | 40% | Se realizó el ejercicio de verificación, creación y actualización de los documentos del proceso de Evaluación Independiente de la Gestión - EIG, mediante el cual se procede a solicitar mediante mesas de ayuda asi: 1. Modificación de formatos: a. EIG-FO-1 V.3 a V.4 b. EIG-FO-2 V.5 a V.6 c. EIG-FO-12 V.2 a V.3 d. EIG-FO-13 V.1 a V.2 e. EIG-FO-14 V.1 a V.2 2. Creación de formatos: a. EIG-FO-19 V.1 Por otra parte, se encuentra en proceso de actualización otros documentos del proceso EIG, que se espera contar con su aprobación, cargue en LUCHA y socialización en lo restante de la vigencia 2025, acorde a las fechas establecidas por OAP. | 1. Solicitud Mesa de Ayuda para actualizaciones documentales 2. Socialización de la actualización de los documentos del Proceso en el SIG (correos electronicos masivos del SGD) | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 100%
[8 empty] | Oficina de Control Interno | 2 | Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la SdMujer. | Informes de seguimiento. | 1. Informes socializados y/o comunicados 2. Informes publicados en la Sede Electrinica de la SdMujer, link de transparencia. | A y C | Programado | x | x |  | 2 | 1. Sede Electronica de la SdMujer. 2. Expediente Gestor documental de la SdMujer (Orfeo) o OneDrive de la Oficina de Control Interno. |  | 1 | Se realizó y publico el informe de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la SdMujer, correspondiente al segundo corte (I Semestre de 2025) | 1. Pantallazo de la publicación del Informe de Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno de la SDMujer II Semestre de 2024 2. Memorando de Socialización del Informe al CICCI e informe anexo | SI | SI | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, las evidencias aportadas son claras y eficacez, cumplen con lo programado
[14 empty] | Ejecutado | x | x |  | 2
[14 empty] | Ejecutado |  |  | x
Revisó: |  |  | Avaló |  | Aprobó
Equipo MIPG |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño
Note on I193: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Michael David Gil Muñoz Hola, por favor diligenciar la información requerida y adjuntar evidencias en la carpeta correspondiente https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE&ct=1757558279367&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
Note on I195: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Andrea Paola Bello Vargas Hola, por favor diligenciar la información requerida y adjuntar evidencias en la carpeta correspondiente https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/psosa_sdmujer_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpsosa%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIPG%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FReporte%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20por%20dependencias%202025%2FII%20CUATRIMESTRE&ct=1757558279367&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1