## Datos (hidden)
Clasificación | Subclasificación | Catogoría | Tipo | Procesos | Dependencias | Metodo de recolección | Tipo de calculo | Frecuencia de medición | Tipo Anualización | Unidad de medida | Tipo de variable
Proyectos | Proceso | Desempeño | Eficacia | Direccionamiento estratégico | Despacho de la Secretaria | Documento oficial | Simple | Mensual | Suma | Número | Constante
Gestión | Política | Resultado | Eficiencia | Planeación y Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Encuesta | Compuesto | Bimestral | Creciente | Porcentaje | Registro periódico
Plan Estratégico | Planes |  | Calidad | Comunicaciones estratégicas | Oficina Asesora Jurídica | Entrevista |  | Trimestral | Constante | índice | Resultado
Proyectos-Gestión-Plan Estratégico | Mapa de aseguramiento |  | Efectividad | Arquitectura empresarial | Oficina de Control Interno | Estadísticas |  | Cuatrimestral | Decreciente
| Riesgos |  | Producto | Gestión del conocimiento | Oficina de Control Disciplinario Interno | Evaluación |  | Semestral
|  |  | Resultados Finales | Promoción del acceso a la justicia de las mujeres | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Informe |  | Anual
|  |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | Registros contables
|  |  |  | Promoción de la participación y representación de las mujeres | Dirección de Gestión del Conocimiento
|  |  |  | Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Dirección de Enfoque Diferencial
|  |  |  | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencia | Dirección del Sistema Distrital de Cuidado
|  |  |  | Gestión de políticas públicas | Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
|  |  |  | Territorialización de la política pública | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación
|  |  |  | Atención a la ciudadanía | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia
|  |  |  | Gestión del Talento Humano | Subsecretaría de Gestión Corporativa
|  |  |  | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Gestión Administrativa | Dirección de Talento Humano
|  |  |  | Gestión financiera | Dirección de Contratación
Gestión documental
Gestión Jurídica
Gestión Tecnológica
Seguimiento, Evaluación y Control
Gestión Disciplinaria.

## Actividades_proyecto (hidden)
Plan de acción proyecto 8034_2024110010157 - Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C.
| Total Recursos proyecto |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | TOTAL
|  |  | 16263770000 |  | 33040000000 | 14970000000 | 10555000000 | 0 | 74828770000
Meta PDD: Implementar 1 modelo de operación y actualización de Registros administrativos para la focalización del gasto de Bogotá
Indicador meta PDD | Porcentaje de implementación del modelo de operación y actualización de Registros administrativos para la focalización del gasto de Bogotá | MAGNITUD PDD | TIPO | TIPO | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 1 | Suma |  | MAGNITUD | 15 | 50 | 85 | 100 | 100
[5 empty] | RECURSOS |  |  |  |  | 0
Metas Proyecto
Meta proyecto | Mantener actualizada una Base Única de Estratificación | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 1 | Constante | 10 | MAGNITUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | RECURSOS | 888953000 | 1449000000 | 1491000000 | 1535000000 | 5363953000
Meta proyecto | Actualizar una base de datos del SISBEN | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 1 | Constante | 10 | MAGNITUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | RECURSOS | 4981991000 | 4590500000 | 4888100000 | 10463515000 | 24924106000
Meta proyecto | Actualizar una base de datos maestra de IMG | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 1 | Constante | 10 | MAGNITUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | RECURSOS | 140634000 | 332000000 | 400000000 | 332000000 | 1204634000
Meta proyecto | Implementar un registro social de Bogotá | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 100 | Creciente | 15 | MAGNITUD | 15% | 50% | 85% | 100% | 100
[5 empty] | RECURSOS | 265950000 | 699000000 | 808000000 | 812000000 | 2584950000
Meta PDD: Aplicar 5 instrumentos de captura de información para la toma de decisiones
Indicador meta PDD | Número de instrumentos de captura de información para la toma de decisiones aplicados | MAGNITUD PDD | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 5 | Suma | 15 | MAGNITUD | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 5
[5 empty] | RECURSOS | 5128476000 | 12620465000 | 12136050000 | 6868716000 | 36753707000
Meta proyecto | Aplicar 5 instrumentos de captura de información para la toma de decisiones | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 5 | Suma | 15 | MAGNITUD | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 5
[5 empty] | RECURSOS | 5128476000 | 12620465000 | 12136050000 | 6868716000 | 36753707000
1.2
Meta PDD: Consolidar el 100% de la primera fase del sistema de información de planeación distrital
Indicador meta PDD | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de información de planeación distrital | MAGNITUD PDD | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 100 | Creciente | 28 | MAGNITUD |  |  |  |  | 100
[5 empty] | RECURSOS | 767728000 | 1580000000 | 1846000000 | 631200000 | 4824928000
Metas Proyecto
Meta proyecto | Consolidar el 100% de la primera fase del sistema de información de planeación distrital | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 100 | Creciente | 15 | MAGNITUD | 10% | 50% |  |  | 100
[5 empty] | RECURSOS | 627228000 | 1260000000 | 1516000000 | 516794000 | 3920022000
Meta proyecto | Implementar el 100% el aplicativo de predio 360 | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 100 | Constante | 13 | MAGNITUD | 5% |  |  |  | 100
[5 empty] | RECURSOS | 140500000 | 320000000 | 330000000 | 114406000 | 904906000
Meta PDD: Implementar el 60% del Plan Estadístico Distrital 2025-2029.
Indicador meta PDD | Porcentaje de implementación del Plan Estadístico Distrital 2025-2029 | MAGNITUD PDD | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 60 | Creciente | 12 | MAGNITUD | 15 | 30 | 45 | 60 | 60
[5 empty] | RECURSOS | 233500000 | 590000000 | 620000000 | 600000000 | 2043500000
Metas Proyecto
Meta proyecto | Implementar el 60% del Plan Estadístico Distrital 2025-2029. | MAGNITUD PROYECTO | TIPO | Ponderacion vertical | PROGRAMACIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
|  | 60 | Creciente | 12 | MAGNITUD | 15 | 30 | 45 | 60 | 60
[5 empty] | RECURSOS | 233500000 | 590000000 | 620000000 | 600000000 | 2043500000

## Instructivo
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
PRODUCTO MGA | 4502032 - Documento de lineamientos Técnicos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de acciones de transformación cultural formuladas para la promoción y garantía del libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá Confia en su Bien-Estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 215634000 | 53471000 | - | 21600000 | 274791000 | 9000000 | 0 | [5 empty] | 588715377
COMPROMISOS | 215634000 | 53471000 | 10320000 | -10600599 | 77726232 | 0 | 1800000 | 192653666 | 43187692 |  |  |  | 584191991 | 99.23%
GIROS | 0 | 1974233 | 19764400 | 25344000 | 26484000 | 25464000 | 76774733 | 25055486 | 26287680 |  |  |  | 227148532 | 38.88%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 0 | 6312355 | [10 empty] | 6312355
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | 0 | 0 | 6312355 | [9 empty] | 6312355 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 3 | 3 | 2 | 1 | 9
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 20% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Se adelantas las respectivas acciones de seleccion e inicio de contratación del equipo encargado de adelantar la actividad y se da inicio a la preparación para la guía de elaboración de documentos técnicos de formulación de Transformaciones Culturales. |  | Se definen criterios generales para Transformaciones Culturales sobre la elaboración de documentos de formulación, permitiendo la realización de una guía que establezca orientaciones para las líneas que componen el programa. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Con el desarrollo de las acciones de este mes, se definen criterios de elaboración de productos que permitirán una consolidación en términos técnicos de Transformaciones Culturales.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Se da inicio a las mesas de trabajo internas para la definición y priorizacion de acciones de transformacion cultural a desarrolla en el 2025. Igualmente se da inicio a la elaboración de las guías para la formulación de documentos técnicos y manuales operativos de las estrategias de Transformación Cultural que serán desarrolladas en la vigencia 2025. Con ello, se otorga a las personas a cargo de cada línea el insumo necesario para avanzar en la estructuración y desarrollo del contenido de los documentos. |  | Se establece y valida la estructura de las guías para la elaboración de documentos técnicos y manuales operativos para las líneas y estrategias de Transformaciones Culturales. Con ello, se consolida la apuesta técnica en términos de contenidos y aspectos que deben ser tenidos en cuenta en concordancia con los enfoques a partir de los que se formulan las acciones, a saber, derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Se establecen parámetros para el desarrollo de productos en el marco de la producción documental de Transformaciones Culturales. Esto aporta a la fácil identificación y trazabilidad de la información y permite la construcción de memoria institucional.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.25 | 0.25 | Se continúa con las mesas de trabajo internas para hacer el seguimiento a los compromisos que desde la estrategia se han venido asumiendo en el desarrollo e implementación de acciones para la consolidación de espacios donde las líneas de trabajo han podido implementar las metodologías de la estrategia. Asimismo, se ha avanzado en la construcción y consolidación de diagnósticos de las líneas de base sobre feminicidio y Caleidoscopio, que han fortalecido las lineas de trabajo desde lo teórico y metodológico alineados a los objetivos específicos de la estrategia. Además de la consolidación de la metodología "A cuidar se aprende" y su implmentación en espacios interinstitucionales. |  | Se han fortalecido la estructura de la documentación técnica y metodológica de la estrategia alineada a los objetivos específicos, consolidando las líneas de trabajo en cuidado con la estrategia de laboratorio de soluciones y caleidoscopio y la linea de prevención de violencia contra las mujeres con su estrategia de prevención de acoso en el espacio y transporte público. Asimismo, se ha avanzado en las acciones de articulación con otras dependecias de la entidad y agentes externos privados y públicos en los que se ha buscado la implementación en calle por parte del equipo territorial. Con ello, se continua en la consolidación de la propuesta de la estrategia de Transformaciones Culturales alineado a los enfoques. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Se adelanta en la consolidación de la documentación técnica y se inicia con la implementación en calle de las estrategias permitiendo consolidar las apuestas metodológicas de la estrategia llevando una trazabilidad de las acciones.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.3 | 0.3 | Durante el mes de abril de 2025 se consolidaron avances clave para la implementación operativa de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con el equipo técnico los días 1, 8, 22 y 29 de abril, en las cuales se verificó el avance en las líneas de Prevención de Violencias y Redistribución del Cuidado, se actualizaron hitos anuales y se ajustaron los cronogramas de formación. Estas sesiones permitieron también revisar compromisos, coordinar tareas transversales y priorizar acciones mensuales estratégicas. Asimismo, se consolidó el informe de avances del mes, incluyendo los logros y dificultades reportadas por cada línea estratégica y por los apoyos transversales. El informe integra recomendaciones y rutas de implementación de corto plazo. En paralelo, se avanzó en la construcción de dos líneas base fundamentales: una para la estrategia de prevención del feminicidio y otra para la actualización de la estrategia Caleidoscopio. La revisión documental incluyó normativas, literatura y datos estadísticos que fueron sistematizados en matrices analíticas y borradores técnicos en revisión. Estos insumos consolidan la base para estructurar teorías de cambio y objetivos específicos de ambas estrategias. Por otro lado, se diseñó una matriz de portafolio de metodologías para el Laboratorio de Soluciones, organizando cada metodología por pilares, grupos etarios, temas, objetivos y requerimientos. Este instrumento será clave para la formulación del protocolo de operación de la Línea de Cuidado. Adicionalmente, la Línea de Prevención de Violencias avanzó en su propio portafolio metodológico, contribuyendo a la estructuración operativa de su despliegue territorial. |  | Durante los primeros cuatro meses de 2025 se consolidaron avances clave en la estructura técnica y operativa de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Se validó la estructura metodológica para la elaboración de documentos técnicos y manuales operativos, alineada con los enfoques de derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. Se fortalecieron las líneas de trabajo mediante la construcción de diagnósticos y líneas base para las estrategias de prevención del feminicidio y Caleidoscopio, así como el diseño de portafolios metodológicos para las líneas de cuidado y prevención de violencias. Estos insumos se integran como parte de los protocolos de operación en construcción. A nivel operativo, se llevaron a cabo reuniones periódicas de seguimiento técnico, priorización de hitos y cronogramas formativos, articulando compromisos por línea estratégica. También se consolidaron informes mensuales que recopilan avances, barreras y proyecciones. En paralelo, se fortalecieron articulaciones con otras direcciones de la Secretaría, entidades públicas y organizaciones cooperantes, lo que ha permitido avanzar en la implementación territorial y la integración de acciones de transformación cultural en espacios comunitarios. Con estos logros, se afianza una base metodológica y operativa sólida que permite proyectar la implementación sostenida, escalable y situada de la Estrategia a lo largo del año. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | Mejora en la capacidad operativa y estratégica del equipo para implementar acciones de transformación cultural de forma más articulada y eficaz. Fortalecimiento técnico y metodológico de las líneas de trabajo, lo que permite contar con instrumentos sólidos y replicables. Alineación de las acciones con los enfoques de derechos y transformación cultural, lo que asegura coherencia conceptual y legitimidad institucional. Avances en la territorialización e implementación en campo, lo que incrementa el impacto directo de la estrategia sobre la ciudadanía. Mayor capacidad de articulación interinstitucional, facilitando alianzas y sinergias con entidades públicas, privadas y cooperantes. Producción sistemática de información y seguimiento, que permite ajustar, evaluar y escalar las estrategias de manera informada.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.35 | 0.35 | Durante el mes de mayo de 2025 se avanzó en varios frentes en la ETC. Se realizarónlas reuniones de seguimiento semanal en las fechas de 6, 13, 20, 27 de mayo en las cuales se verificó el avance en las líneas de Prevención de Violencias y Redistribución del Cuidado respecto de las articulaculaciones de ambas líneas, los avances en las líneas bases. En este orden, se finalizaron y presentaron para revisión de la SCPI los documentos operativos de las estrategias de Laboratorio de Soluciones y Prevención del Acoso en el Espacio y Transporte Público. Por otro lado, sobre la LPVCM se finalizó el documento de línea base de prevención del feminicidio que recogió las recomendaciones desde el enfoque de MEF y COMB para el desarrollo de las acciones de Transformacion Cultural. A partir de este documento se avanzó en la construccion de la teoria de cambio y la propuesta inicial de acciones de TC a implementar; esta propuesta fué presentada y socializada al OMEG, SFCO - DEVAJ, Alianzas Estratetégicas y Despacho. Desde la Línea de Cuidado, se avanzó en la gestión y articulacion institucional de tal suerte que se logró la participación y vinculacion de 496 personas a las acciones Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. |  | Durante los primeros 5 meses del 2025 se logró ajustar y consolidar en terminos metodológicos y técnicos la proyección de los documentos operativos de dos de sus líneas base de la Estrategia de transofrmaciones Culturales "laboratorio de soluciones" en la línea de cuidado y "prevención del feminicidio" de la línea de Prevención de Violencias Contra las mujeres, logrando el aval de la SCPI y avanzando en la construcción y consolodaciones de acciones en territorio para su implementación. Asimismo, se fortalece y ajusta el documento tecnico y operativo de la estrategia de prevención de acosos sexual en el espacio y transporte publico, logrando empalmar las partes intervinientes de la propuesta. En términos operativos se realizaron los seguimientos correspondientes a cada grupo de trabajo mejorando y revisando el impacto en territorio de cada línea, logrando una mejor implementación y consolidación de las estrategias en campo. A través de los informes mensuales se logró determinar los logros, barreras y proyecciones del mes en curso con el objetivo de mejorar e implementar soluciones acotadas a las necesidades y problematicas encontradas durante la ejecución mensual. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | Fortalecimiento técnico y metodológico de las líneas de trabajo, a través de la consolidación de la documentacion para la implementación de acciones en campo. Avances en la territorialización e implementación en campo, desde las apuestas metodológicas de cada linea de trabajo frente a la cuidadania. Seguimiento sistemático de los avances y proyecciones de la Estrategia que permiten realizar a tiempo los ajustes necesarios y la evaluación de las implementaciones y las articulaciones asegurando una mejor alineación con los objetivos de la misma.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.4 | 0.4 | Durante junio se avanzó en el fortalecimiento metodológico de la estrategia Laboratorio de Soluciones. Se actualizó la matriz de consistencia, incorporando fuentes sobre factores culturales, facilitadores y obstáculos vinculados a los comportamientos problemáticos identificados. Asimismo, se recibieron y atendieron los comentarios de la Subsecretaría de Economía del Cuidado, lo que permitió ajustar los apartados de justificación y base conceptual del documento operativo. También se armonizaron las matrices de consistencia, COM-B y modelo ecológico feminista, e incluyeron como anexos los documentos metodológicos para facilitar la implementación y replicabilidad. Se avanzó igualmente en el desarrollo de la teoria de cambio de la estrategia de prevención del feminicidio con el fin vincular a los comportamientos problemáticos a transformar el mecanismo y acción de cambio y el comportamiento esperado. Este paso permite ordenar la formulacion de la estrategia. |  | Durante los primeros seis meses del 2025, el equipo de Transformaciones Culturales consolidó avances sustanciales en términos metodológicos, técnicos y operativos. En particular, se ajustaron y validaron los documentos operativos de dos líneas base de la Estrategia: Laboratorio de Soluciones (línea de Cuidado) y Prevención del Feminicidio (línea de Prevención de Violencias contra las Mujeres), contando con el aval de la SCPI y avanzando en la implementación territorial. También se fortaleció el documento técnico-operativo de la estrategia de prevención del acoso sexual en el espacio y transporte público, consolidando los aportes de los equipos involucrados. Durante junio, se profundizó el trabajo en la línea de Cuidado, actualizando la matriz de consistencia de Laboratorio de Soluciones con información clave sobre factores culturales, facilitadores y obstáculos para el cambio de comportamiento. Se atendieron las orientaciones de la Subsecretaría, incorporando ajustes conceptuales y técnicos al documento operativo, en especial sobre los marcos COM-B y modelo ecológico feminista, e incluyendo los documentos metodológicos como anexos. Se recibieron de igual forma los comentarios y solitudes de ajustes de la Subsecretaría de Cuidado y Politicas de Igualdad al documento operativo de la estrategia de prevención de acoso sexual en el espacio y el transporte público en los acápites de la justificación y las metodologias de la estrategia. Se realizaron los ajustes al documento en relación con el marco institucional de la PPMYEG, el Plan de Desarrollo de Bogotá y la Estrategia Mujeres, y sobre los anexos metodologicos correspondientes a la estrategia. En el plano operativo, se fortalecieron los mecanismos de seguimiento por grupo de trabajo, lo que ha permitido mejorar la implementación y monitoreo en campo. Los informes mensuales han sido clave para identificar logros, barreras y proyecciones, y para orientar la toma de decisiones ajustada a las necesidades detectadas en cada ciclo de implementación. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | Fortalecimiento técnico y metodológico de las líneas, que permite consolidar los objetivos de la estrategia desde la perspectiva de cambio cultural contando con instrumentos y documentación más robusta y solida. Avances en la territorialización e implementacción de acciones en diferentes escenarios donde se fortalecen los planteamientos metodológicos de cada línea. Mayor capacidad de articulación institucional que posiblitan la sostenibilidad de acciones y participación estrategica donde se fortalece la estrategia y la capacidad de implementación alineada a los objetivos de la misma
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.4 | 0.4 | Durante el mes de julio se elaboró la matriz de consistencia de la estrategia Caleidoscopio, con la que se establece una relación entre los factores culturales identificados en el proceso de formulación con los datos de diagnóstico de distribución de trabajos de cuidado no remunerados y la participación de niñas, niños y adolescentes en estos. |  | Durante los primeros 7 meses del año, se desarrollaron acciones clave que fortalecen el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Estos encuentros y avances permitieron avanzar en los siguientes frentes estratégicos: • Verificación y seguimiento de compromisos: Se realizó un monitoreo permanente a los compromisos asumidos por cada línea de trabajo, así como al desempeño general del equipo territorial, priorizando el fortalecimiento metodológico y técnico de la estrategia en campo. • Articulación institucional: Se dio continuidad al seguimiento de procesos de articulación tanto interna como externa, consolidando alianzas estratégicas que potencian la implementación de la estrategia en diferentes escenarios distritales. • Optimización del trabajo territorial: Se priorizó el fortalecimiento de los equipos territoriales, buscando mayor eficacia en la ejecución de acciones desde cada línea, mediante sinergias que consolidan el enfoque de transformaciones culturales. • Participación y visibilización: Se afianzaron espacios de participación interna, lo cual permitió reforzar la visibilidad y apropiación institucional de la estrategia y sus enfoques diferenciales. • Seguimiento transversal e investigativo: Se avanzó en la consolidación documental y en la sistematización de aprendizajes desde una mirada transversal, fortaleciendo técnica y metodológicamente las acciones desde una perspectiva de cambio cultural. En términos de logros destacados por línea es importante resaltar que: • Para la línea de Cuidado, se desarrolló la matriz de consistencia de la estrategia Caleidoscopio, relacionando datos diagnósticos sobre la distribución de labores de cuidado en niños, niñas y adolescentes (a nivel global, nacional y distrital), con factores culturales identificados desde el enfoque de transformación cultural. Esta matriz contribuye significativamente al fortalecimiento de la línea base y respalda la formulación conceptual y operativa de la estrategia. • Desde la línea de Prevención de Violencias, se presentó la versión intermedia del documento operativo de la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención, orientada a la prevención del feminicidio. Este documento recoge los avances metodológicos desarrollados por el equipo territorial, y se fundamenta en la línea base, la teoría de cambio y el desarrollo de las acciones: Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce, Tu Voz Transforma y Tu Voz Amplifica. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | Fortalecimiento de la gestión territorial, la realización sistemática de espacios de seguimiento permitió consolidar el acompañamiento técnico a los equipos territoriales, promoviendo una implementación más eficiente, coherente y articulada de las acciones en campo. Consolidación de metodologías y documentos clave, la estrategia ha avanzado en la estructuración de insumos fundamentales en términos investigativos desde las líneas de prevención de violencias y cuidado, lo que fortalece la base técnica, investigativa y metodológica de las líneas de trabajo. Mejora de la articulación institucional, a través de las reuniones de coordinación, se han fortalecido procesos de articulación interna y externa, lo que ha favorecido la alineación de esfuerzos y recursos con otras dependencias y actores clave. Integración de los enfoques de transformación cultural, llevando a afianzar los enfoques de la estrategia por medio de las acciones del equipo en campo y en los espacios institucionales, posicionando la estrategia como un eje transversal en los procesos de prevención y cuidado. Sistematización y seguimiento permanente, relacionado con la elaboración de informes periódicos ha permitido monitorear avances, identificar logros, y proyectar acciones de corto plazo con mayor claridad, eficiencia y capacidad de respuesta técnica.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.4 | 0.4 | Durante el mes de agosto de 2025 se desarrollaron acciones estratégicas que fortalecieron la implementación y consolidación de las líneas de trabajo de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Entre los principales avances se destacan: 1. Reuniones de seguimiento y articulación: *Se realizaron encuentros de trabajo los días 05, 19 y 20 de agosto, con la participación de los orientadores de las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución del Cuidado y los equipos de apoyo transversal en temas administrativos, de articulación e investigación. Estos espcios permitieron: *Verificar los compromisos de cada línea de trabajo y el avance de las acciones territoriales. *Dar seguimiento a procesos de articulación institucional interna y externa. *Priorizar alianzas para optimizar la participación de los equipos territoriales. *Afianzar la participación y visibilización de la estrategia al interior de la entidad. *Realizar seguimiento transversal en términos investigativos y documentales que fortalecen la perspectiva técnica y metodológica del cambio cultural. 2. Ajustes a documentos de la linea de PVCM: *Se recibieron y atendieron comentarios de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad respecto al documento operativo de la estrategia de prevención del feminicidio “Tu Voz, transforma el dolor en prevención”. Los ajustes se enfocaron en: *Ampliar la descripción de acciones metodológicas. *Clarificar el uso conceptual sobre violencias contra las mujeres. *Revisar y reformular la propuesta de indicadores de seguimiento y evaluación. *La nueva versión del documento incorporó estas observaciones, quedando pendiente la aprobación de los ajustes de seguimiento e indicadores. 3. Entrega de versiones de estrategias: *Se realizó la segunda entrega del documento de la estrategia Laboratorio de Soluciones, que incorporó indicadores y mecanismos de evaluación de gestión e indicios de cambio cultural. *De manera paralela, se remitió la primera versión del documento de la estrategia Caleidoscopio, ajustada con base en las recomendaciones técnicas de la Subsecretaría y el liderazgo de Transformaciones Culturales. |  | A lo largo de la ejecución de la Estrategia de Transformaciones Culturales, los avances acumulados reflejan un proceso de consolidación progresiva en lo técnico, metodológico e institucional: 1. Fortalecimiento de la gestión territorial: *Se han establecido espacios de seguimiento continuo, que han permitido la verificación de compromisos, la priorización de alianzas estratégicas y la consolidación de la participación de los equipos territoriales. 2. Producción y ajuste de documentos estratégicos: Avances significativos en la construcción de documentos clave, tales como: *Línea de Base de la estrategia Laboratorio de Soluciones. *Documento operativo de la estrategia “Tu Voz, transforma el dolor en prevención”. *Primera versión de la estrategia Caleidoscopio. Estos insumos han sido retroalimentados por la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad, asegurando un proceso de mejora continua. 3. Consolidación metodológica y conceptual: *Se han robustecido los enfoques técnicos y metodológicos de las estrategias, integrando perspectiva de género, análisis cultural y criterios de evaluación más precisos. *La producción documental ha incorporado tanto diagnósticos estructurales (como el cuidado en clave de desigualdad histórica) como marcos de acción orientados al cambio cultural. 4. Articulación institucional e intersectorial: *El trabajo adelantado ha fortalecido la interacción con actores institucionales internos y externos, lo que facilita la apropiación, validación y sostenibilidad de las estrategias en escenarios distritales diversos. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | 1. Fortalecimiento de la gestión territorial y del trabajo en equipo Los espacios de seguimiento semanal han optimizado la coordinación entre las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución del Cuidado y los apoyos transversales. Esto ha permitido un mejor desempeño de los equipos territoriales, aumentando la eficiencia en la implementación de la estrategia y generando mayor cohesión organizacional. 2. Mejora de la calidad técnica y metodológica de las estrategias La construcción de documentos y la incorporación de observaciones de la Subsecretaría han permitido robustecer los enfoques conceptuales, metodológicos y evaluativos. Esto se traduce en estrategias más sólidas, coherentes y con indicadores claros que facilitan el seguimiento y la medición de resultados. 3. Avances en la generación de diagnóstico La elaboración de la Línea de Base del Laboratorio de Soluciones ofrece un insumo clave para comprender el cuidado como fenómeno cultural y desigualdad estructural. Estos análisis fortalecen la capacidad de la entidad para diseñar intervenciones basadas en evidencia y con pertinencia en la transformación cultural. 4. Consolidación de la articulación institucional e intersectorial El trabajo conjunto con diferentes dependencias y actores externos ha permitido posicionar la estrategia en escenarios distritales y ampliar su alcance.Esta articulación favorece la sostenibilidad de las acciones y la incidencia en políticas públicas de cuidado, prevención de violencias y transformaciones culturales. 5. Visibilización y posicionamiento interno de la estrategia Los espacios de participación al interior de la entidad han consolidado el reconocimiento de la estrategia y sus enfoques. Esto genera mayor apropiación institucional y garantiza que las líneas de acción tengan respaldo para su implementación.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.35 | 0.35 | Durante el mes se desarrollaron diversas acciones encaminadas al fortalecimiento, seguimiento y consolidación de la estrategia, con los siguientes logros y avances: 1. Seguimiento y articulación interna, donde se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con la participación de orientadores de las líneas de Prevención de Violencias, Cuidado y apoyos transversales en temas administrativos, de articulación e investigación. Donde se logró: * Dar seguimiento a procesos de articulación institucional interna y externa, fortaleciendo la implementación de la estrategia. * Priorizar alianzas que optimicen el desempeño de los equipos territoriales. * Realizar un seguimiento transversal en términos investigativos y de consolidación documental para robustecer técnica y metodológicamente las líneas de trabajo. 2. Trabajo con aliados estratégicos en el marco del trabajo con la Fundación Plural, se desarrolló una jornada de profundización cualitativa que permitió identificar micro comportamientos relacionados con mujeres adolescentes. Estos insumos fortalecieron el documento de línea de Base. 3. Se entregó la versión 3 del documento de Laboratorio de Soluciones, con ajustes solicitados por la Subsecretaria en el apartado de indicadores y en la precisión conceptual. 4. Se ajustaron los indicadores de la estrategia de prevención del feminicidio, actualizando el acápite 6 del Documento operativo– Tu Voz. |  | La Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado, a lo largo del año, avances sostenidos en lo metodológico, técnico y operativo, que han permitido afianzar sus bases conceptuales y su implementación territorial. Los principales logros acumulados son los siguientes: • Se validó la estructura de guías para la elaboración de documentos técnicos y manuales operativos, asegurando coherencia con los enfoques de derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. • Se consolidaron diagnósticos y líneas base en las estrategias de Prevención del Feminicidio, Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones, lo cual proporciona una base sólida para su implementación. • Se incorporaron marcos conceptuales y metodológicos actualizados (como COM-B y el modelo ecológico feminista), que robustecen la fundamentación de la estrategia. • Se ajustaron y consolidaron los documentos operativos de: Laboratorio de Soluciones (línea de Cuidado). Tu Voz, transforma el dolor en prevención (Prevención del Feminicidio). Prevención del acoso sexual en el espacio y transporte público. • Se avanzó en la construcción de la primera versión de la estrategia Caleidoscopio, que integra datos diagnósticos sobre cuidado y factores culturales asociados. • Se elaboraron informes mensuales con seguimiento a logros, barreras y proyecciones, permitiendo un ciclo continuo de mejora. • Se fortalecieron los mecanismos de seguimiento por grupo de trabajo, lo que permitió mejorar la implementación y monitoreo en campo. • Se realizaron espacios periódicos de verificación de compromisos y articulación institucional, con impacto en la coordinación interna y en la acción territorial. • Los equipos territoriales han optimizado su desempeño, logrando mayor eficacia en la implementación de acciones de cambio cultural en comunidades. • Se consolidaron alianzas estratégicas con dependencias de la Secretaría, entidades públicas y organizaciones cooperantes nacionales e internacionales (BID, Equimundo, Fundación Plural). Estas alianzas han posibilitado el fortalecimiento de la gestión en calle, la producción de materiales pedagógicos (como la Ruta Caleidoscopio) y la validación institucional de los documentos técnicos. • Se desarrollaron procesos de sistematización documental y análisis transversal, que robustecen la investigación y la gestión de la estrategia • Se avanzó en la visibilización del enfoque de transformaciones culturales dentro de la entidad y en escenarios distritales, lo que contribuye a su sostenibilidad y escalabilidad. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades | Fortalecimiento técnico y metodológico de las líneas, que permite consolidar los objetivos de la estrategia desde la perspectiva de cambio cultural contando con instrumentos y documentación más robusta y solida. Avances en la territorialización e implementacción de acciones en diferentes escenarios donde se fortalecen los planteamientos metodológicos de cada línea. Mayor capacidad de articulación institucional que posiblitan la sostenibilidad de acciones y participación estrategica donde se fortalece la estrategia y la capacidad de implementación alineada a los objetivos de la misma
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1: “Realizar mesas de trabajo internas para priorizar los problemas a abordar en las acciones de transformación cultural, en alineación con las líneas estratégicas del programa |  | Tarea 2: Elaborar un diagnóstico y establecer la línea base para cada documento, incluyendo la teoría de cambio, objetivos específicos y mecanismos de cambio cultural |  | Tarea 3: Diseñar el protocolo operación y documentación final de las estrategias de transformación cultural. |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 6% |  | 8% |  | 6%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de enero, se adelantaron las gestiones iniciales para la implementación de las acciones de transformación cultural programadas para el 2025. En este sentido, se avanzó en el proceso de selección y contratación del equipo responsable de la construcción y formulación de los documentos técnicos y acciones estratégicas del programa. Este proceso permitió sentar las bases operativas para el desarrollo de las siguientes fases de trabajo. |  | Durante el mes de enero se realizó una reunión con el líder de Transformaciones Culturales orientada a la definición de indicaciones para la elaboración de la guía de documentos de formulación. En la reunión se establecen los parámetros relacionados con las estrategias de cada línea y se solicita definir una estructura para armonizar los productos relacionados con la formulación. |  | Durante el mes de enero se elaboró la versión preliminar de la guía para la elaboración de manuales operativos. En esta entrega se hace una aproximación a la estructura general de los documentos, que se presenta con el líder de transformaciones culturales en función de estandarizar los procesos de generación de insumos.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Matriz de selección equipo TC. |  | Reunión Guía de documentos de formulación TC 2025 |  | Guía preliminar Manuales Operativos
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En febrero, se dio inicio a las mesas de trabajo internas con el objetivo de definir y priorizar las acciones de transformación cultural para el 2025. Como resultado de estos espacios de deliberación, se establecieron las siguientes estrategias por línea de trabajo: • Línea de corresponsabilidad y cuidado: Estrategia “Caleidoscopio”, dirigida a niños, niñas y adolescentes, con el propósito de fomentar reflexiones sobre el cuidado y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado. • Línea de prevención de violencias: Estrategia “Prevención de feminicidios”, enfocada en el desarrollo de acciones orientadas a la reducción de riesgos y factores asociados a este delito. • Línea de derechos y eliminación de estereotipos: Estrategia “Eliminación de estereotipos negativos sobre mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagas”, con el propósito de abordar narrativas discriminatorias y promover el reconocimiento de sus derechos. Para la definición de estas estrategias, se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo los días 4, 5, 13, 14 y 17 de febrero de 2025, en las cuales participaron los equipos técnicos del programa y se revisaron enfoques conceptuales, objetivos estratégicos y primeras rutas metodológicas para su desarrollo. |  | Durante el mes de febrero se diseñó la guía de elaboración para los documentos técnicos de formulación de las estrategias relacionadas con la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados con niñas, niños y adolescentes, prevención de violencia feminicida y eliminación de estereotipos limitantes para las mujeres, estableciendo con ello una serie de criterios compartidos para la elaboración de insumos desde Transformaciones Culturales. |  | En el mes de febrero se adelantó la proyección de la guía de elaboración de los manuales operativos de las estrategias de Transformación Cultural que se llevarán a cabo en la vigencia 2025. En esta matriz se incluye la descripción de los contenidos y elementos específicos a cada una de las estrategias que deberían estar consignados en los documentos. Esta herramienta funciona como recurso para la estandarización en la elaboración de productos técnicos y metodológicos de Transformaciones Culturales, de acuerdo con el plan operativo que se diseñó para cada una de las líneas que componen la estrategia.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Actas mesas de trabajo internas |  | Guía estructura documentos de formulación |  | Guía estructura Manuales Operativos
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Para el mes de marzo se realizaron 4 Mesas de trabajo interno donde se dieron orientaciones a las líneas de cuidado y PVCM respecto a temas de abordajes metodológicos para las acciones en calle y teoricos de las líneas base. Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento a los compromisos de la estrategia para la implementación de acciones, articulaciones interinstitucionales y trabajo con el equipo territorial. |  | Se avanzó en la actualización de la línea de base de la estrategia de Caleidoscopio, así como del diagnóstico sobre feminicidio. Este avance permitió consolidar un ejercicio de búsqueda documental de fuentes internacionales, nacionales y locales, que incluyó datos estadísticos, referencias académicas y marcos normativos, generando como resultado insumos organizados en matrices documentales. Este logro representa un paso clave para contar con diagnósticos actualizados y líneas de base sólidas, que permitirán definir con mayor precisión la teoría del cambio, los objetivos específicos y los mecanismos de transformación cultural. |  | Se elaboró en el equipo de la Línea de Cuidado de Transformaciones Culturales el insumo para la realización de la jornada con la EAAB. Este insumo incluye la elaboración del documento metodológico "A cuidar se aprende", así como la elaboración de la presentación proyectada en esta actividad. En ambos documentos está registrada la información correspondiente a la operación de estereotipos de género en el marco de la distribución de trabajos de cuidado no remunerados como sustento de la reflexión sobre masculinidades corresponsables.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril de 2025, se llevaron a cabo las siguientes acciones orientadas al cumplimiento de esta tarea, destacando el seguimiento técnico y operativo a la Estrategia de Transformaciones Culturales, así como la consolidación del informe mensual de avances. Reuniones de seguimiento técnico y operativo: Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con el equipo del Programa de Transformaciones Culturales, los días 1, 8, 22 y 29 de abril, con la participación activa de las personas responsables de cada una de las líneas estratégicas y apoyos transversales. Estos espacios estuvieron orientados a fortalecer la implementación del programa y permitieron: *Dar seguimiento al avance de los planes de trabajo de las líneas de Prevención de Violencias contra las Mujeres y Redistribución de los Trabajos de Cuidado. *Revisar y actualizar los hitos priorizados para el año, en función de las capacidades instaladas, cronogramas establecidos y recursos disponibles. *Monitorear el cronograma de formación del equipo técnico y territorial, garantizando su alineación con los objetivos pedagógicos definidos. *Verificar los compromisos asumidos por cada línea de trabajo, así como los requerimientos asociados a los apoyos transversales (articulación institucional, comunicaciones, investigación y gestión administrativa). *Priorizar acciones clave para ejecutar durante el mes, revisando su viabilidad operativa y los aportes esperados de cada integrante del equipo. Consolidación del informe mensual de avances: Se revisó, ajustó y consolidó el informe correspondiente al mes de abril, que recopila los principales logros, hitos alcanzados y barreras identificadas por cada una de las líneas estratégicas, así como los avances en acciones transversales. El documento da cuenta del estado actual del programa, incluyendo proyecciones de corto plazo, articulaciones institucionales clave y recomendaciones para la implementación. |  | En el marco de los primeros cuatro meses de ejecución del año 2025, se avanzó en la elaboración del diagnóstico y la línea base de la estrategia de prevención del feminicidio, así como en la actualización de la línea base de la estrategia Caleidoscopio. Este proceso ha implicado una revisión exhaustiva de fuentes nacionales, internacionales y distritales, incluyendo marcos normativos, literatura académica, boletines estadísticos y sentencias judiciales, los insumos han sido sistematizados en matrices documentales y estructurados en borradores técnicos que actualmente se encuentran en proceso de revisión, este avance constituye un paso clave para definir la teoría del cambio, los objetivos específicos y los mecanismos de transformación cultural de ambas estrategias, fortaleciendo su fundamentación conceptual y operativa. |  | Para avanzar en la construcción del protocolo de operación de la Línea de Cuidado, se ha diseñado una matriz de portafolio, en el que se encuentran registradas todas las metodologías que se han diseñado para la estrategia Laboratorio de Soluciones. En esta matriz se encuentra el registro de a qué pilar del modelo operativo corresponde cada metodología, además de los temas que aborda, el grupo etáreo al que está dirigida, el objetivo general, una descripción concisa de su desarrollo y los requerimientos necesarios para su implementación. Este es un recurso articulador para la realización del documento definitivo de protocolo de operación. Para abril de 2025, la Linea de Prevencion de Violencias contra Las Mujeres con el fin de fortalecer el modelo operativo de la territorialización de las acciones avanzo en el desarrollo del portafolio de metodologías en el que se describe su objetivo general, los especificos, los recursos necesarios para su articulacion.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea1: Abril |  | Línea base feminicidio.docx |  | Tarea 3: Abril
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo de 2025 se avanzó en varios frentes en la ETC. Se realizarónlas reuniones de seguimiento semanal en las fechas de 6, 13, 20, 27 de mayo en las cuales se verificó el avance en las líneas de Prevención de Violencias y Redistribución del Cuidado respecto de las articulaculaciones de ambas líneas, los avances en las líneas bases. Consolidación del informe mensual de avances: Se revisó, ajustó y consolidó el informe correspondiente al mes de abril, que recopila los principales logros, hitos alcanzados y barreras identificadas por cada una de las líneas estratégicas, así como los avances en acciones transversales. El documento da cuenta del estado actual del programa, incluyendo proyecciones de corto plazo, articulaciones institucionales claves. |  | Resultado del documento de Línea base de la estrategia de prevención del feminicidio, se avanzó en la construcción de la matriz COMB como paso previo a la matriz de teoria de cambio. En esta matriz se hizo la identificación de los comportamientos problemáticos permiten estructurar los factores que sostienen y reproducen el feminicidio, y orientar estrategias de intervención. Así mismo se identificaron los factores asociados al feminicidio desde el modelo ecológico feminista, que permite identificar la violencia como un fenómeno multinivel y que ayuda a entender como los individos, las redes, las comunidades, la institución y el sistema no actúan a tiempo para prevenir, proteger o transformar. Se ha continuado con la elaboración de la línea base de la estrategia Caleidoscopio, avanzando en el análisis de fuentes documentales y en la consolidación del marco conceptual. En esta fase se estructuraron los primeros apartados del documento técnico y se ajustó la matriz de insumos, lo que permite seguir fortaleciendo los fundamentos pedagógicos y metodológicos de la estrategia. |  | Desde el equipo de la Línea de Cuidado, en el mes de mayo se realizó la proyección del documento operativo de la estrategia "Laboratorio de Soluciones", esto con el objetivo de establecer la hoja de ruta operativa para la implementación de acciones por parte del equipo territorial. Este material se presenta al líder del programa de Transformaciones Culturales y la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad para su correspondiente revisión. Desde la Línea de Prevención de Violencia se realizo la proyección del documento operativo de la estrategia de Prevención de acoso sexual en el espacio y transporte público esto con el objetivo de establecer la hoja de ruta operativa para la implementación de acciones por parte del equipo territorial. Este material se presenta al líder del programa de Transformaciones Culturales y la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad para su correspondiente revisión.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2025%5FSCPI%2FOAP%2F8198%20%2D%20Implementaci%C3%B3n%20de%20la%20Estrategia%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Cultural%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208198%5F2025%2F4%2E%20Seguimieto%5FMayo%5F2025%2FActividad%201%2FTarea%201&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ga=1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3. Mayo
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de junio de 2025 se llevaron a cabo varias acciones para el cumplimiento de esta tarea. Se realizaron reuniones de seguimiento semanal los días 3, 10, 17 y 24 de junio con la participación de los líderes de las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución de Cuidado y los apoyos transversales en temas administrativos, de articulación e investigación. Los objetivos de estos espacios estuvieron dirigidos a: *Dar seguimiento a los compromisos de cada una de las lineas en términos de articulación institucional interna y externa que fortalecieran los procesos de implementación, *Verificar los compromisos de cada linea de trabajo y los avances generales del equipo territorial desde las acciones en campo donde se fortalezca la estrategia y las metodologías planteadas. *Priorizar acciones y apoyos clave de cada línea donde estrategicamente se prioricen escenarios de participación que fortalezcan la estrategia hacia afuera. *Hacer seguimiento de los avances en cada una de las líneas en términos investigativos y consolidación documental para robustecer técnica y metodológicamente cada una de las líneas de trabajo desde la perspectiva de cambio cultural. Se consolidó el informe mensual de avances, donde se ajustaron los principales logros, avances, hitos alcanzados y barreras identificadas por cada una de las líneas. El documento muestra un panorama general y acotado de la estretegia y proyecta acciones de corto plazo desde una perspectiva de articulación, implementación e investigación. |  | Como recurso para la construcción de la teoría de cambio de la Línea de Cuidado, se ha actualizado la matriz de consistencia de la estrategia Laboratorio de soluciones, en la que se han registrado fuentes de información sobre factores culturales, facilitadores y obstáculos para el cambio cultural en relación con los comportamientos problemáticos identificados en el documento de formulación. Se elaboró el documento de teoria de cambio de la estrategia de prevención del feminicidio en la que se identificaron los comportamientos problemas, el mecanismos de cambio y el comportamiento deseado que serán clave para la formulacion de la estrategia. |  | Durante el mes de junio se recibieron los comentarios y solicitudes de ajuste de la subsecretaria para el documento operativo de la estrategia Laboratorio de Soluciones, con los que se precisa el contenido tanto de justificación, como de base conceptual que allí reposa. Además, se realizan ajustes en relación con las matrices de consistencia, COM-B y modelo ecológico feminista según las indicaciones. También se incluyen como anexos los documentos metodológicos correspondientes a la estrategia. Durante el mes de junio se recibieron de igual forma los comentarios y solitudes de ajustes de la Subsecretaría de Cuidado y Politicas de Igualdad al documento operativo de la estrategia de prevención de acoso sexual en el espacio y el transporte público en los acápites de la justificación y las metodologias de la estrategia. Se realizaron los ajustes al documento en relación con el marco institucional de la PPMYEG, el Plan de Desarrollo de Bogotá y la Estrategia Mujeres, y sobre los anexos metodologicos correspondientes a la estrategia.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2. Junio |  | Tarea 3. Junio
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de julio de 2025 se llevaron a cabo varias acciones para el cumplimiento de esta tarea. Se realizaron reuniones de seguimiento semanal los días 1, 9, 15, 22, 28 y 29 de julio con la participación de los líderes de las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución de Cuidado y los apoyos transversales en temas administrativos, de articulación e investigación. Los objetivos de estos espacios estuvieron dirigidos a: *Verificar los compromisos de cada línea de trabajo y los avances generales del equipo territorial desde las acciones en campo donde se fortalezca la estrategia y las metodologías planteadas. * Dar seguimiento a los compromisos de cada una de las líneas en términos de articulación institucional interna y externa que fortalecieran los procesos de implementación. *Priorizar articulaciones y alianzas en clave de optimizar los equipos territoriales su participación y el mayor desempeño posible en las acciones y apoyos desde las líneas, donde se fortalezca y consolide la estrategia desde el enfoque de transformaciones culturales en diferentes escenarios distritales. *Afianzar los espacios de participación y su visibilización al interior de la entidad consolidando la estrategia y los enfoques trabajados desde el equipo. *Hacer seguimiento de los avances de manera transversal en cada una de las líneas en términos investigativos y consolidación documental para robustecer técnica y metodológicamente cada una de las líneas de trabajo desde la perspectiva de cambio cultural. Se consolidó el informe mensual de avances, donde se ajustaron los principales logros, avances e hitos alcanzados por cada una de las líneas. El documento muestra un panorama general y acotado de la estretegia y proyecta acciones de corto plazo desde una perspectiva de articulación, implementación e investigación. |  | Durante el mes de julio, desde el equipo de la Línea de cuidado se realizó la matriz de consistencia de la estrategia Caleidoscopio, estableciendo con ella una relación entre los datos de diagnóstico de la distribución de labores de cuidado en el caso de niñas, niños y adolescentes, en los niveles global, nacional y distrital, con los factores culturales identificados desde el enfoque de transformación cultural. Con este recurso, se robustece la línea de base sobre la que se sustenta la formulación de la estrategia Caleidoscopio. |  | Durante el mes de julio, se presentó la versión intermedia del documento operativo de la estrategia de prevención del feminicidio "Tu Voz, transforma el dolor en prevención". Este documento se construyó a partir de los insumos de la línea base, de teoria de cambio y del desarrollo metodologico de las acciones Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce,Tu Voz Transforma, Tu Voz Amplifica desarrollados con los aportes del equipo territorial de la Línea de Prevención de Violencias con las Mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2. Julio |  | Tarea 3
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de agosto de 2025 se llevaron a cabo varias acciones para el cumplimiento de esta tarea. Se realizaron reuniones de seguimiento semanal los días 05, 19, 20 y 26 de agosto con la participación de los orientadores de las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución de Cuidado y los apoyos transversales en temas administrativos, de articulación e investigación. Los objetivos de estos espacios estuvieron dirigidos a: *Verificar los compromisos de cada línea de trabajo y los avances generales del equipo territorial desde las acciones en campo donde se fortalezca la estrategia y las metodologías planteadas. * Dar seguimiento a los compromisos de cada una de las líneas en términos de articulación institucional interna y externa que fortalecieran los procesos de implementación. *Priorizar articulaciones y alianzas en clave de optimizar los equipos territoriales su participación y el mayor desempeño posible en las acciones y apoyos desde las líneas, donde se fortalezca y consolide la estrategia desde el enfoque de transformaciones culturales en diferentes escenarios distritales. *Afianzar los espacios de participación y su visibilización al interior de la entidad consolidando la estrategia y los enfoques trabajados desde el equipo. *Hacer seguimiento de los avances de manera transversal en cada una de las líneas en términos investigativos y consolidación documental para robustecer técnica y metodológicamente cada una de las líneas de trabajo desde la perspectiva de cambio cultural. |  | En el mes de agosto se realizó un avance en la construcción de la Línea de Base para la estrategia Laboratorio de Soluciones de la Línea de Cuidado de Transformaciones Culturales. Esta entrega, que se propone como una versión preliminar del documento, incorpora un capítulo relacionado con el trabajo de cuidado como desigualdad estructural, histórica y de género, otro asociado con la comprensión del cuidado como fenómeno cultural, una relación institucional de las políticas del cuidado, la precisión de las condiciones para la transformación cultural del cuidado y un quinto apartado relacionado con conclusiones. Con este documento se robustece el proceso de elaboración y ajuste de los documentos de formulación de las estrategias de TC asociadas a la distribución equitativa de TCNR. |  | Se recibieron comentarios y solicitudes de ajustes al documento operativo de la estrategia de prevención del feminicidio "Tu Voz, transforma el dolor en prevención" por parte de la Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad. Los comentarios giraron sobre la importancia de hacer mayos descripci´´on de las acciones metodologicas de la estrategia, precisiones y claridades sobre el uso en frases de conceptos confusos alrededor de las violencias contra las mujeres y sobre la necesida dde ajustar la propuesta de seguimiento y evaluacion alli definida, pues no eran claros los indicadores de la estrategia. Esta versión de documento resolvió los comentarios sobre el desarrollo técnico y metodologico del documento, no obstante, sigue en espera de aprobación de la nueva propuesta de seguimiento y evaluación y de indicadores de la estrategia referenciados en la actividad 4 tarea 3 para su inclusión. También se realizó una segunda entrega del documento de la estrategia Laboratorio de Soluciones, precisando en esta los elementos relacionados con los indicadores y el proceso de evaluación correspondiente a la gestión y a los indicios de cambio cultural. Replicando esta estructura, también se remitió una primera versión del documento de la estrategia Caleidoscopio, que sigue las indicaciones del documento de la otra estrategia y en la que se adoptan recomendaciones previamente brindadas por la subsecretaria y el líder de Transformaciones Culturales.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de septiembre de 2025 se llevaron a cabo varias acciones para el cumplimiento de esta tarea. Se realizaron reuniones de seguimiento semanal los días 2, 9, 16, y 30 de septiembre con la participación de los orientadores de las líneas de Prevención de Violencias, Cuidado y los apoyos transversales en temas administrativos, de articulación e investigación. Los objetivos de estos espacios estuvieron dirigidos a: *Verificar los compromisos de cada línea de trabajo y los avances generales del equipo territorial desde las acciones en campo donde se fortalezca la estrategia y las metodologías planteadas. * Dar seguimiento a los compromisos de cada una de las líneas en términos de articulación institucional interna y externa que fortalecieran los procesos de implementación. *Priorizar articulaciones y alianzas en clave de optimizar los equipos territoriales su participación y el mayor desempeño posible en las acciones y apoyos desde las líneas, donde se fortalezca y consolide la estrategia desde el enfoque de transformaciones culturales en diferentes escenarios distritales. *Afianzar los espacios de participación y su visibilización al interior de la entidad consolidando la estrategia y los enfoques trabajados desde el equipo. *Hacer seguimiento de los avances de manera transversal en cada una de las líneas en términos investigativos y consolidación documental para robustecer técnica y metodológicamente cada una de las líneas de trabajo desde la perspectiva de cambio cultural. |  | En el marco del proceso de trabajo con Fundación Plural, se desarrolló durante el mes una jornada de profundización cualitativa que permitió identificar aspectos relacionados con microcomportamientos específicamente relacionados con mujeres adolescentes. Esta información no solo permite robustecer el contenido del documento de Línea de Base, sino que también posibilita fortalecer el desarrollo del proceso de gestión que se adelanta para la producción de materiales de Ruta Caleidoscopio en el marco del proyecto suscrito con el BID, Equimundo y Fundación Plural. |  | Resultado del ajuste de los indicadores de la estrategia de prevención del feminicidio, se actualizó el acápite 6 del V092025 Documento operativo de la estrategia de prevención del feminicidio Tu Voz. Este fue compartido para revisión de la Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad. Se realizó la entrega de la versión 3 del documento de Laboratorio de Soluciones, que cuenta con ajustes indicados por la subsecretaria con respecto del apartado de indicadores, así como algunos cambios en relación con el uso de conceptos que fueron precisados.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2025%5FSCPI%2FOAP%2F8198%20%2D%20Implementaci%C3%B3n%20de%20la%20Estrategia%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Cultural%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208198%5F2025%2F8%2E%20Seguimiento%5FSeptiembre%5F2025%2FActividad%201%2FTarea%201&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1759519281671&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=35366da4%2Df345%2D9c56%2Df3e4%2D0fca5abdd0aa&ga=1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 15% |  | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida Actividad 1 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de acciones de transformación cultural formuladas para la promoción y garantía del libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género.
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance en la formulación de acciones de transformación cultural orientadas a la promoción y garantía del libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género, asegurando que cada acción cuente con un enfoque estructurado, basado en diagnóstico, teoría de cambio y mecanismos de transformación cultural.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Documento oficial
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 3 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | 80-100%
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | N/A | Documentos técnicos de las estrategias de transformación |  |  |  | Número de documentos técnicos;Un documento de estrategia es un instrumento técnico y metodológico que orienta la planificación, diseño e implementación de una acción de transformación cultural. Contiene un diagnóstico con línea base, la teoría de cambio, los mecanismos de transformación cultural y la propuesta metodológica para su desarrollo. Además, incluye el protocolo operativo con los componentes de implementación, seguimiento y evaluación, asegurando su coherencia con los objetivos del programa y su aplicabilidad en el territorio |  | Número |  | Avance de los documentos
2
3
4
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de documentos de lineamientos técnicos de las estrategias de transformación cultural. | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 3 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Carpeta de One Drive de la Secretaría Distrital de la Mujer. Documentación del proyecto, registros de avance de los documentos técnicos.
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | Este indicador muestra el progreso de formulación de los documentos técnicos necesarios para la implementación efectiva de acciones de transformación cultural. Su análisis regular facilita ajustes oportunos y asegura que las actividades permanezcan alineadas con los objetivos estratégicos.
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | 1. Documento de estrategia: Instrumento técnico y metodológico que guía la planificación, diseño e implementación de una acción de transformación cultural, asegurando su coherencia y aplicabilidad. 2. Diagnóstico: Proceso de análisis que permite identificar problemáticas, necesidades y oportunidades en un contexto específico, con base en información cualitativa y cuantitativa. 3. Línea base: Punto de referencia inicial que permite medir cambios y evaluar el impacto de una intervención a lo largo del tiempo. 4. Teoría de cambio: Enfoque metodológico que describe cómo y por qué se espera que una intervención genere cambios específicos, estableciendo relaciones causales entre acciones y resultados esperados. 5. Mecanismos de transformación cultural: Estrategias y herramientas diseñadas para modificar creencias, actitudes y prácticas sociales, promoviendo cambios sostenibles en la sociedad. 6. Propuesta metodológica: Diseño detallado de las acciones, enfoques y herramientas que se emplearán para la implementación de una estrategia, asegurando su eficacia y alineación con los objetivos del programa. 7. Protocolo operativo: Documento que describe los procedimientos, herramientas y acciones concretas para la ejecución de una estrategia, asegurando su correcta implementación. 8. Objetivos del programa: Principales propósitos de una estrategia de intervención, definidos para orientar su ejecución y garantizar la alineación con las metas institucionales. 9. Aplicabilidad en el territorio: Capacidad de una estrategia para ser implementada en un contexto específico, adaptándose a las necesidades, condiciones y dinámicas socioculturales del entorno.
OBSERVACIONES |  |  | Se recomienda revisión mensual del progreso para permitir ajustes rápidos y mantener el alineamiento con los plazos del proyecto. La efectividad del indicador depende de la precisión en la captura y reporte del avance de los documentos.

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito.
PRODUCTO MGA | 4502032 - Documento de lineamientos Técnicos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres apoyados en otras dependencias y entidades del distrito.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá Confia en su Bien-Estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 179868000 | 257224000 | 40308000 | 15492000 | 0 | 4500000 | 0 | [5 empty] | 488154664
COMPROMISOS | 179868000 | 256286000 | 10320000 | -18973935 | 0 | 0 | 1800000 | 7560000 | 6866666 |  |  |  | 443726731 | 90.9%
GIROS | - | 2040000 | 17487064 | 46542067 | 42860000 | 40902000 | 43409333 | 37387333 | 42380000 |  |  |  | 273007797 | 61.53%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | [12 empty] | 0
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | [11 empty] | 0
GIROS RESERVAS | 0 | [11 empty] | 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 0 | 2 | 2 | 1 | 5
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 10% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | En enero, se llevó a cabo una reunión intrainstitucional para fortalecer la articulación interinstitucional en el marco de la visita CHANGE PÚBLICA, con un enfoque en la prevención de violencias en el espacio público. En este espacio participaron la Secretaría de Gobierno, Transmilenio y Metro de Bogotá, así como la Veeduría de Mujeres y Consejeras Locales de Seguridad, con el propósito de revisar y coordinar acciones conjuntas para la agenda de la visita. |  | A la fecha, se ha iniciado el avance en espacios de articulación con diversas entidades del Distrito para fortalecer estrategias de prevención de violencias en el espacio público. En este sentido, se ha avanzado en la planificación y coordinación interinstitucional con actores clave, como la Secretaría de Gobierno, Transmilenio, Metro de Bogotá, la Veeduría de Mujeres y Consejeras Locales de Seguridad. Estas acciones han permitido alinear esfuerzos y optimizar la implementación de estrategias en el marco de la visita CHANGE PÚBLICA, asegurando un enfoque integral y territorializado en la intervención. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | El fortalecimiento de la estrategia de prevención del acoso y la articulación interinstitucional garantizan un enfoque integral para la protección de los derechos de las mujeres en el espacio público. Estas acciones contribuyen a la reducción de la tolerancia social frente a la violencia de género, promoviendo el derecho de las mujeres a transitar y habitar la ciudad sin miedo ni restricciones.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Se realizó el primer espacio de socialización de la estrategia de prevención del acoso, liderado por la Secretaría de Gobierno. En este encuentro, se establecieron lineamientos para la articulación interinstitucional y se recibieron orientaciones para la transversalización del enfoque de la Estrategia de Transformación Cultural (ETC) de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el fin de fortalecer su implementación en el territorio. |  | Durante el período, se han fortalecido las acciones interinstitucionales para la implementación de la estrategia de prevención del acoso. La socialización inicial permitió sentar las bases para una articulación efectiva con la Secretaría de Gobierno y otras entidades, garantizando la incorporación del enfoque de transformación cultural en las estrategias de prevención territorial. Estos avances contribuyen al diseño y consolidación de acciones conjuntas para abordar el acoso en el espacio público de manera estructural y sostenida |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | La transversalización del enfoque de transformación cultural en la estrategia de prevención del acoso impulsa cambios sostenibles en normas y comportamientos que perpetúan la violencia contra las mujeres. A través del trabajo interinstitucional, se fomenta la corresponsabilidad en la generación de entornos seguros, desmontando estereotipos que naturalizan el acoso y fortaleciendo la equidad de género en el ejercicio del derecho a la ciudad.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.15 | 0.15 | En términos del ejercicio de articulación interna con las diferentes dependencias de la SdMujer, se realizó articulación y trabajo conjunto con la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Derechos y Diseño de Política, con la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia y con el SIDICU. De esta manera, se llevó a cabo la trasversalización de acciones de Transformaciones Culturales y el fortalecimiento de acciones desde diferentes direcciones. Por otra parte, se desarrollaron acciones con sector distrital enfoacas en Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Secretaría de Gobierno. |  | En cuanto a avances, se destaca el fortalecimiento de la articulación con diversas dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer, lo cual ha permitido identificar puntos de encuentro y sinergias para integrar el enfoque de Transformaciones Culturales. Con la Dirección de Comunicaciones se ha incluido este enfoque en campañas institucionales; con DEVAJ se realizaron reuniones iniciales para coordinar acciones; con SIDICU y Manzanas de Cuidado se identificaron espacios conjuntos en la línea de cuidado; y con DDPP se reconocieron alianzas estratégicas con referentas de Cultura y Seguridad. A nivel distrital, se consolidan avances con entidades como la SCRD, a través del programa Bogotá libre de machismo y su alianza con Transmilenio para fortalecer la prevención de violencias; con FUGA, mediante una alianza en el evento Fúgate a la plaza y actividades contra el acoso en espacio público; y con la Secretaría de Gobierno, con la formalización de compromisos junto a Alcaldías Locales en el marco de la Red Innova Local y Bogotaneidad, para impulsar acciones en territorios que priorizan el abordaje del acoso en espacio público. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | La ampliación de la base institucional en la que se generan procesos de transversalización de los enfoques de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres no solamente permite una mayor apropiación desde lo institucional de estos, sino que abre la puerta a la generación de procesos de cambio de comportamiento que interpela el lugar de ciudadanía que servidoras y servidores públicos ocupan en su cotidianidad, haciendo más factible la generación de cambios de comportamiento y factores culturales que ensanchan las brechas de género en el Distrito.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.15 | 0.15 | En cuanto a la articulación interna, se evidencian avances en los diálogos sostenidos con las directoras de las distintas direcciones, lo que ha permitido la creación de planes de acción articulados y coherentes con la misionalidad institucional. Se reconoce que estos acercamientos han fortalecido la vinculación del equipo con otras direcciones y estrategias en curso, lo cual potencia el uso de herramientas conjuntas y la implementación de acciones coordinadas. Por otra parte, se dio continuidad a los procesos de articulación interinstitucional con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se inició una nueva articulación con la Secretaría de Educación, enfocada en la construcción de entornos escolares seguros. Finalmente, se avanzó en las alianzas estratégicas con Plural y DVV internacional. Finalmente, se fortalecen los ejercicios de formación interna y asistencia técnica, lo cual, permite transversalizar los enfoques de transformaciones culturales y de género. |  | En términos internos, se destaca el fortalecimiento de las articulaciones con las diferentes direcciones, especialmente el avance de gestiones con la DDDP y el OMEG, lo cual ha permitido la planeación de acciones conjuntas y el desarrollo de planes de acción con la Empresa Metro Bogotá. En el componente comunicativo, se está finalizando la construcción del mensaje narrativo que se difundirá de manera transversal desde la Estrategia de Transformaciones Culturales. Asimismo, se inició el diálogo con la DEVAJ para la consolidación de acciones priorizadas, y se han fortalecido los acercamientos con el SIDICU, permitiendo el trabajo articulado en acciones clave como equipo. En cuanto a la articulación interinstitucional, se han identificado actores estratégicos para el fortalecimiento de acciones territoriales, actualmente en desarrollo y alineadas con planes de acción y prioridades establecidas con cada entidad. Se avanza en la consolidación de alianzas estratégicas y en procesos de formación interna orientados al fortalecimiento de capacidades y herramientas. Finalmente, se participa en espacios de asesoría técnica para promover la transversalización del enfoque de transformaciones culturales. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | El fortalecimiento de las articulaciones internas con direcciones como la DDDP, el OMEG y SIDICU, así como el trabajo conjunto con la Empresa Metro Bogotá, ha permitido no solo avanzar en la planeación de acciones intersectoriales, sino también consolidar una base institucional robusta que favorece la transversalización del enfoque de transformaciones culturales. Estos procesos generan beneficios estratégicos para la entidad, al facilitar una apropiación más amplia y coherente de los enfoques diferenciales y de derechos, y al posicionar la estrategia como un eje articulador de la gestión pública con perspectiva de género y transformación cultural. En la misma línea, la construcción de una narrativa comunicativa institucional desde la Estrategia de Transformaciones Culturales contribuye a alinear los mensajes estratégicos, fortaleciendo la identidad institucional y favoreciendo procesos de cambio cultural tanto al interior de la entidad como en su relacionamiento con la ciudadanía.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.2 | 0.2 | Durante el mes de mayo se consolidaron avances significativos en el fortalecimiento de la articulación interna y externa para la incorporación del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en acciones estratégicas. A nivel interno, se desarrollaron espacios de trabajo con las direcciones misionales y estratégicas de la Secretaría Distrital de la Mujer, destacándose la coordinación con la Oficina de Comunicaciones para el seguimiento a acciones comunicativas y la creación de una campaña orientada a la prevención del feminicidio. Asimismo, se fortalecieron las sinergias con la Dirección de Derechos y Diseño de Política, especialmente en iniciativas como el Sello de Igualdad, los Frentes de Obra y el seguimiento al programa Metro te Acompaña. De forma complementaria, se participó en la primera mesa interna sobre el derecho a la educación y se realizaron encuentros con la Dirección de Territorialización para consolidar espacios de trabajo comunes que permitan optimizar herramientas técnicas y procesos de articulación interdependencias. En el marco del desarrollo de la línea estratégica de prevención del feminicidio, se avanzó en la construcción de una estrategia comunicativa específica, así como en la elaboración del documento estructural de la línea, mediante espacios de trabajo conjunto con la SCPI y el equipo de Transformaciones Culturales. A nivel externo, se promovieron encuentros con entidades como la Secretaría de Cultura, DVV International, ONU Mujeres, la Universidad Nacional de Colombia, la Secretaría de Gobierno, Metro de Bogotá y TransMilenio, con el objetivo de consolidar agendas compartidas que integren el enfoque de transformación cultural en la prevención de violencias contra las mujeres. Finalmente, se participó en la primera Mesa Distrital de Transformaciones Culturales, aportando al fortalecimiento institucional del enfoque, y se sostuvo una mesa técnica de trabajo colaborativo con SCRD y TransMilenio, en la que se definieron líneas de acción conjunta en el marco del TransmiLab. |  | A lo largo del periodo de implementación de la Estrategia de Transformaciones Culturales, se han consolidado logros clave que permiten proyectar una ruta clara para la transversalización del enfoque en las acciones de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se ha avanzado en el diseño y puesta en marcha de herramientas técnicas que orientan conceptualmente y metodológicamente las acciones institucionales con perspectiva de derechos y transformación cultural. Particularmente, se ha fortalecido la línea estratégica de prevención del feminicidio, incorporando una estructura conceptual robusta, objetivos definidos y una estrategia comunicativa en construcción. Estos avances responden a un proceso progresivo de articulación técnica con otras direcciones y equipos de la entidad, así como al establecimiento de alianzas con actores distritales, nacionales e internacionales. Adicionalmente, se ha promovido la generación de capacidades institucionales mediante la participación en espacios técnicos interinstitucionales, como la Mesa Distrital de Transformaciones Culturales, que permiten una apropiación gradual del enfoque en diversas entidades del sector público y organizaciones aliadas. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Los avances alcanzados han generado beneficios concretos tanto para la estrategia institucional como para los procesos de articulación y territorialización. En primer lugar, se ha fortalecido la coherencia conceptual y metodológica de las acciones de prevención de violencias, promoviendo una cultura institucional orientada por los principios del enfoque de género y derechos humanos. Esto ha facilitado la integración transversal del enfoque de transformación cultural en programas clave y ha contribuido al diseño de intervenciones más pertinentes y sostenibles. Asimismo, la consolidación de alianzas con entidades del Distrito y organizaciones aliadas ha ampliado las posibilidades de incidencia territorial, generando condiciones para la implementación conjunta de iniciativas y la articulación de agendas compartidas. Finalmente, la consolidación inicial de la línea estratégica de prevención del feminicidio permite contar con una base sólida para desarrollar acciones transformadoras en contextos urbanos y comunitarios, contribuyendo a entornos más seguros y al reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en Bogotá.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.2 | 0.2 | Durante junio se fortalecieron articulaciones internas y externas en el marco de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Internamente, se avanzó en la coordinación con la Dirección de Territorialización (Casas de Igualdad), SIDICU (cuidados itinerantes y UTA), la Dirección de Derechos y Diseño de Política (acciones en frentes de obra), y la Oficina de Comunicaciones. Se apoyó la implementación del Acuerdo 909 con el referente de educación, y se participó en el Festival Calma con SCRD, en articulación con Tejiendo Mundos y Actividad Física. A nivel externo, se avanzó con TransMilenio y SCRD (TransmiLab) en la formulación de metodologías de cambio cultural con enfoque de género en transporte público. Se participó en la Mesa Distrital de Transformaciones Culturales e instancias con IDARTES, SED (entornos escolares), Empresa Metro, DADEP, Cuerpo Oficial de Bomberos e IDPAC. Además, se realizó una reunión técnica con la Secretaría de Gobierno (Bogotaneidad) para retroalimentar guías metodológicas y transversalizar los enfoques de género y transformación cultural. Con la Secretaría de Educación se impulsaron acciones en entornos escolares con énfasis en cuidado y transferencia de conocimiento. |  | Durante el periodo se consolidó la Estrategia de Transformaciones Culturales como una apuesta técnica para la prevención de violencias contra las mujeres. Se fortalecieron articulaciones internas con direcciones misionales de la Secretaría (Territorialización, SIDICU, Comunicaciones y DDDP), lo que ha permitido el desarrollo territorial, el acompañamiento a frentes de obra con enfoque de género y el impulso de acciones interdependencias. Externamente, se avanzó en la construcción de alianzas con TransMilenio, SCRD, IDARTES, Metro, SED, IDPAC, DADEP y el Cuerpo de Bomberos, promoviendo intervenciones con enfoque de género en entornos estratégicos como el transporte, el espacio público, el ámbito escolar y la comunicación. La estrategia ha participado de manera activa en mesas técnicas como Transformaciones Culturales y UTAs, y se han generado insumos metodológicos y conceptuales que orientan la sostenibilidad e implementación de acciones. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | La Estrategia de Transformaciones Culturales ha contribuido a visibilizar y transversalizar el enfoque de género en distintos sectores del Distrito, promoviendo acciones sostenibles en prevención de violencias contra las mujeres. Se han fortalecido capacidades institucionales, articulado actores estratégicos y generado herramientas metodológicas aplicables en entornos como el educativo, el comunitario y el espacio público.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.25 | 0.25 | Durante el mes se exploraron diversos espacios de articulación con entidades distritales y actores estratégicos, en función de incorporar el enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en sus agendas institucionales. Se avanzó en la articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno para la revisión de las guías metodológicas de prevención del acoso sexual, y se propuso la realización de un acto simbólico en el marco de la estrategia Bogotaneidad. Se fortaleció la relación con la Universidad Nacional mediante el desarrollo de tres acciones de intervención que integran componentes pedagógicos y culturales con enfoque en la prevención del acoso sexual. Con DADEP se profundizó en las acciones de resignificación territorial, identificando puntos de intervención para próximas acciones comunitarias. Asimismo, se mantuvo la articulación con IDPAC para la implementación de la metodología “Tu Voz” con medios comunitarios, y con SIDICU para proyectar acciones en escenarios como la Manzana del Cuidado de Mochuelo, TransMiLab, cajas de compensación y centros comerciales, ampliando así la cobertura de intervención desde un enfoque territorial. |  | A la fecha, se han vinculado activamente más de 10 instituciones entre entidades públicas, privadas y mixtas, y se han desarrollado al menos 6 metodologías que integran el enfoque de género, cuidado y transformación cultural. Se consolidaron planes de trabajo para la prevención del acoso sexual y prevención de feminicidio en diferentes entornos (espacio público, transporte, frentes de obra y universidades), y se fortaleció la capacidad de respuesta intersectorial con herramientas articuladas con acciones como Teatro Foro, Easy Data de TransmiLabs, StandUp de L’Oreal, y las acciones metodológicas de Tu Voz. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Los avances alcanzados permiten llevar implementación de acciones a diferentes sectores y territorios, al tiempo que fortalecen las capacidades institucionales mediante el desarrollo conjunto de metodologías y guías técnicas. Asimismo, se ha incrementado la visibilidad del enfoque de transformación cultural y de género en acciones de ciudad y se posiciona a la Secretaría Distrital de la Mujer como articuladora clave en procesos de cambio cultural, redistribución de trabajos no remunerados de cuidado y prevención de violencias contra las mujeres.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.25 | 0.25 | Durante agosto se realizaron reuniones con el SENA para definir acciones de implementación en los complejos distritales, y se adelantaron espacios internos con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección de Territorialización y de Derechos y Diseño de Política para fortalecer las acciones de resignificación y prevención del feminicidio. Con la Secretaría de Educación Distrital se avanzó en la construcción de un formulario diagnóstico con docentes y en la proyección de la metodología Manósfera. En el marco del Acuerdo 909 se sostuvieron encuentros con la Oficina de Convivencia Escolar y la Secretaría Distrital de la Mujer, mientras que con el IDRD se gestionaron permisos para desarrollar acciones en parques públicos. También se retomaron compromisos de articulación institucional con la Universidad El Bosque, se participó en la cuarta Mesa de Transformación Cultural y Cuidado, y se trabajó junto a DVV Internacional en la línea de masculinidades en la ruralidad. Adicionalmente, se fortalecieron procesos con la Red Colombiana de Periodistas con Perspectiva de Género, la Casa de Igualdad de Oportunidades de Bosa, la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar y Centros Amar. Finalmente, se coordinó con la Secretaría Distrital de Gobierno la proyección de acciones para el evento “Mil en un Día” y se participó en la UTA número 67 del Sistema Distrital de Cuidado. |  | Entre enero y agosto se consolidó un proceso sostenido de articulación interinstitucional e intersectorial que ha permitido fortalecer el enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en el Distrito. Se establecieron alianzas estratégicas con SENA, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, IDRD, Metro Bogotá, universidades y organizaciones sociales, generando escenarios de cooperación para la prevención del feminicidio, la resignificación cultural y la promoción de masculinidades no violentas. Asimismo, se avanzó en la construcción de herramientas técnicas como briefs comunicacionales, formularios diagnósticos y metodologías de intervención en colegios, que amplían el alcance de la estrategia en diferentes contextos. La participación en espacios como la Mesa de Transformación Cultural y Cuidado y las sesiones del Sistema Distrital de Cuidado ha contribuido a transversalizar este enfoque en las políticas distritales. El acompañamiento a eventos, encuentros de expertos/as y acciones comunitarias ha permitido dar seguimiento y continuidad a las iniciativas, consolidando logros en el posicionamiento de la estrategia y en la construcción de entornos más equitativos y seguros para las mujeres. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Las acciones adelantadas fortalecen la articulación entre entidades, garantizando coherencia y optimización de recursos en la prevención de violencias basadas en género. A nivel comunitario, impulsan metodologías innovadoras como el diagnóstico en colegios y la resignificación de espacios públicos, que contribuyen a transformar prácticas culturales normalizadas. También se amplifica el alcance de los mensajes institucionales a través de estrategias comunicacionales, lo que favorece la sensibilización ciudadana. Finalmente, el seguimiento técnico y la participación en escenarios distritales aseguran la sostenibilidad de los procesos y consolidan un marco de corresponsabilidad que beneficia tanto a las mujeres como a la ciudadanía en general, fortaleciendo la convivencia, el cuidado y la garantía de derechos.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.2 | 0.2 | Durante el mes se fortalecieron articulaciones estratégicas con diversas entidades distritales y educativas. Se lograron acuerdos preliminares con Bibliored (SCRD) para la implementación de acciones en bibliotecas distritales; con el SENA en el marco de la Semana de la Salud y el 25N; con la Universidad del Bosque y la USTA para la puesta en marcha de actividades conjuntas; y con la SED respecto al amadrinamiento y apadrinamiento de colegios. Así mismo, se realizaron seguimientos a los compromisos con el IDRD y DVV Internacional, se participó en la mesa de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura y se adelantaron espacios de articulación interna con las áreas de comunicaciones y enfoque diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer. |  | Se consolidaron avances en la construcción de una red de articulaciones interinstitucionales que incluye acuerdos con IDRD, Bibliored, DVV Internacional, SENA, Universidad del Bosque, USTA y la SED, los cuales han permitido ampliar el alcance de las estrategias en entornos culturales, educativos y comunitarios. A nivel interno, se ha trabajado en la revisión y retroalimentación de la propuesta de ASP y en la construcción metodológica conjunta con la Dirección de Enfoque Diferencial, lo que garantiza coherencia técnica y conceptual en la transversalización de las acciones. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Los avances obtenidos fortalecen la visibilidad y sostenibilidad de las acciones de la Secretaría, amplían la cobertura territorial y fomentan la incorporación del enfoque de transformación cultural y de derechos humanos de las mujeres en espacios educativos, culturales y comunitarios. Estos procesos permiten mejorar la calidad técnica de las intervenciones, generar coherencia metodológica y consolidar redes interinstitucionales que garantizan mayor impacto y continuidad en la prevención y transformación cultural frente a las violencias.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Explorar espacios de articulación con dependencias y entidades distritales para la incorporación del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres |  | Tarea 2. Diseñar estrategias y herramientas de transversalización para la articulación con dependencias y entidades distritales. |  | Tarea 3. Brindar apoyo técnico en la formulación e implementación de estrategias y realizar seguimiento al proceso |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 3% |  | 4% |  | 3%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó espacio de reunión intrainstitucional con el fin de fortalecer acciones interinstitucionales con la agenda de la visita CHANGE PÚBLICA en el marco de acciones de prevención de violencias en el espacio público. Esta reunión tiene en cuenta acciones con Secretaría de Gobierno, Transmilenio y Metro de Bogotá, además de tener en cuenta la Veeduría de Mujeres y Consejeras Locales de Seguridad. Anexo 1_29012025_Evidencia reunión revisión agenda CHANGE Anexo 2_29012025_ LISTADO DE ASISTENCIA _Evidencia reunión agenda CHANGE |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Evidencias act2 tarea 1 |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se llevó a cabo primer espacio de socialización de la estrategia de prevención del acoso por parte de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de establecer acciones de articulación interinstitucional y recibir orientaciones de transversalización del enfoque de la ETC de la SdMujer. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Anexo 1_26022025_Acta Articulación Secretaría de Gobierno |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% | 5% | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En cuanto a la vinculación interna con dependencias de la SdMujer, se realizaron los siguientes avances: Anexo 1 y 2 - Dirección de Comunicaciones: Incorporación del enfoque de Transformaciones Culturales y derechos de las mujeres en campañas comunicativas y estrategias de impacto. Anexo 3 - DEVAJ: Se realizó una primera reunión con las líderes de estrategia de la DEVAJ y se establecieron puntos de encuentro y sinergias. Anexo 4 y 6 - SIDICU: Se identificaron de puntos de encuentro y espacios de acción con las Manzanas de Cuidado, específicamente en la línea de Cuidado de la estrategia de Transformaciones Culturales. Se realizaron primeros encuentros con SIDICU y Manzanas de Cuidado. Anexo 6 - DDPP: Reconocimiento inicial de alianzas estratégicas con las referentas de Cultura y Seguridad, lo que facilita la construcción de acciones para ambas líneas de trabajo de la ETC. En cuanto a entidades del distrito, se avanza en acciones y compromisos con las siguientes instituciones: Anexo 7 y 8 - SCRD: Se han generado avances en la articulación en el marco del programa "Bogotá libre de machismo" y en la alianza que tiene SCRD con Transmilenio, con el objetivo de generar acciones mancomunadas para la transversalización del enfoque de transformaciones culturales y derechos de las mujeres en ejercicios de prevención de violencias desde otras instancias y poblaciones. Anexo 9 - FUGA: Alianza inicial en el marco del evento distrital "Fúgate a la plaza" y en fortalecimiento de las acciones en la semana de la prevención del acoso en espacio público. Anexo 10 - Secretaría de Gobierno: Se dio continuidad y formalización de compromisos para la alianza con las Alcaldías Locales en el marco del acuerdo con la Red Innova Local y Bogotaneidad. Esto con el fin de generar articulación en las localidades que eligieron el comportamiento de acoso en espacio público en sus territorios. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer gestiones e intervención en territorios que prioricen estas necesidades y sea posible transversalizar los enfoques de la ETC. |  | En el marco del desarrollo de estrategias y herramientas de transversalización, se desarrollan las siguientes acciones: Anexo 1. 2025_03_27 Propuesta Comunicaciones Espacio Público_ETC Se desarrolla una propuesta para la Dirección de Comunicaciones, en la cual, se transversaliza el enfoque de transformaciones culturales y derechos de las mujeres en el FEP, enfocado en la prevención de violencias en espacio público. Anexo 2. 2025_03_31_MODELO_PROTOCOLO ARTICULACIONES Se realiza un primer modelo de protocolo para el rol de articulaciones, con el fin de brindar herramientas y claridades para las acciones, alcances y objetivos del rol. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Enlace Soportes: Tarea 1 |  | Enlace Soportes: Tarea 2 |  | N/A |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante abril se fortaleció la articulación interna con las direcciones misionales y estratégicas de la Secretaría, y externa con entidades distritales y organizaciones aliadas, con el propósito de incorporar el enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en acciones conjuntas. Se realizaron reuniones con la Dirección de Comunicaciones para avanzar en el desarrollo de la línea narrativa de la Estrategia de Transformaciones Culturales (ETC); con la DEVAJ, para coordinar acciones con la Línea de Prevención de Violencias; y con la Dirección del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU), para presentar fichas técnicas y armonizar acciones con la Secretaría de Cultura en torno a la redistribución de los trabajos de cuidado. También se articularon acciones con la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas (DDDP), especialmente en torno al derecho al hábitat y seguridad, incluyendo coordinación con Metro Bogotá; y con el OMEG, mediante sesiones de formación técnica. A nivel externo, se adelantaron espacios con la Secretaría de Cultura para formalizar la articulación; con DVV Internacional, avanzando en la revisión del MoU; con Plural, Equimundo y BID para alinear los alcances de cooperación; y con la Secretaría de Educación, en el marco de Entornos Escolares Inspiradores, para consolidar líneas de acción conjunta. |  | Durante el mes de abril se avanzó en el diseño de estrategias y herramientas de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de fortalecer la articulación interdependencias e intersectorial de la Secretaría. Se formuló una propuesta dirigida a la Dirección de Comunicaciones en el marco del Frente de Espacio Público, incorporando de manera explícita el enfoque de transformaciones culturales y los derechos de las mujeres para orientar acciones de prevención de violencias en el espacio público. Esta propuesta se enmarca en la línea estratégica de prevención de violencias contra las mujeres y constituye una herramienta clave para garantizar la coherencia conceptual y metodológica en las intervenciones de comunicación institucional. Adicionalmente, se diseñó un modelo de protocolo operativo para el rol de articulaciones, con el propósito de establecer criterios claros sobre funciones, objetivos, alcance y mecanismos de acción de quienes desarrollan este rol dentro del equipo de Transformaciones Culturales. Esta herramienta busca optimizar los procesos de vinculación con otras entidades distritales, definir estándares comunes de trabajo colaborativo y garantizar la alineación con los principios del Programa de Transformaciones Culturales. Ambas herramientas se constituyen como insumos técnicos estratégicos que permiten orientar las futuras acciones de transversalización, fortalecer la implementación territorial y consolidar |  | En el marco del fortalecimiento de alianzas estratégicas y espacios técnicos, se desarrollaron tres mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a la construcción de acciones con enfoque de género y prevención de violencias contra las mujeres. La primera de ellas se llevó a cabo con Metro Línea 1 y la Empresa Metro de Bogotá, con el objetivo de identificar puntos de articulación para la implementación de iniciativas de transformación cultural en los entornos del proyecto Metro. Asimismo, se adelantó una mesa de trabajo con la Alcaldía Local de Mártires para avanzar en la formulación del Laboratorio de Innovación en el marco de la estrategia “Bogotaneidad”, promoviendo prácticas territoriales de innovación social con enfoque de derechos. Finalmente, se realizó una sesión de articulación con la Alcaldía de Chapinero, a través de RedInnova Local, en la que se definieron lineamientos para la construcción de una matriz COMB, como herramienta para orientar las acciones de transformación cultural en la prevención del acoso en espacios urbanos. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3 |  | N/A
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo se fortaleció la articulación interna y externa con entidades distritales y organizaciones aliadas, con el objetivo de incorporar el enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en acciones conjuntas. En el marco de la articulación interna con las direcciones misionales y estratégicas de la Secretaría, se desarrollaron espacios de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para hacer seguimiento a las acciones comunicativas de la estrategia de Transformación Cultural y avanzar en la creación de la campaña de prevención del feminicidio. Asimismo, se consolidaron esfuerzos conjuntos con la Dirección de Derechos y Diseño de Política en iniciativas como el Sello de Igualdad, así como en el seguimiento a las acciones del programa Metro te Acompaña. De igual manera, se participó en la primera mesa interna sobre el derecho a la educación, y se llevaron a cabo encuentros con la Dirección de Territorialización, orientados a consolidar espacios comunes para el fortalecimiento de herramientas técnicas y la articulación interdependencias. A nivel externo, se sostuvieron espacios de articulación con la Secretaría de Cultura/Transmilenio, DVV International, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Central, ONU Mujeres, la Secretaría de Gobierno, SDSCJ, SED, UMV y Empresa Metro, con el fin de promover estrategias compartidas que integren el enfoque de transformación cultural y los derechos de las mujeres en sus respectivas agendas. |  | Durante el mes de mayo se avanzó en el fortalecimiento de la línea estratégica de prevención del feminicidio, en el marco de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Se sostuvieron diversas reuniones con el equipo de Comunicaciones, orientadas al desarrollo de una estrategia comunicativa para la prevención del feminicidio, incorporando el enfoque de transformaciones culturales y los derechos de las mujeres. Este proceso constituye un insumo técnico clave para la formulación e implementación de esta línea estratégica. De manera complementaria, se llevaron a cabo espacios de trabajo interno con el equipo de Transformaciones Culturales y la SCPI, enfocados en la elaboración del documento estructural de la línea de prevención del feminicidio. Estos espacios permitieron avanzar en la definición de objetivos, enfoques metodológicos y orientaciones conceptuales de esta línea estratégica. |  | En el marco del fortalecimiento territorial y la consolidación de estrategias interinstitucionales, se promovieron diversos espacios de articulación con actores distritales y locales, orientados a la incorporación del enfoque de transformación cultural y de derechos en iniciativas de prevención de violencias contra las mujeres. El primer espacio fue la asistencia y participación en la primera Mesa Distrital de Transformaciones Culturales, la cual convocó a diversas entidades públicas con el propósito de fortalecer capacidades institucionales en torno a este enfoque. Desde la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMUJER), se brindó acompañamiento técnico y se promovió la transversalización de los enfoques de género y transformación cultural en las discusiones. Adicionalmente, se participó en una mesa técnica de trabajo colaborativo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Empresa TransMilenio, en la que se dialogó sobre puntos comunes para la acción conjunta y se definió la continuidad de actividades en el marco del TransmiLab. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3 |  | N/A
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de junio se avanzó en el fortalecimiento de la articulación interna y externa con el propósito de consolidar estrategias integradas desde el enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, en coordinación con distintas dependencias de la Secretaría y entidades del Distrito. En el plano interno, se sostuvieron espacios de trabajo con la Oficina de Comunicaciones para dar continuidad al seguimiento de las acciones comunicativas de la estrategia de Transformación Cultural. Así mismo, se consolidó el trabajo conjunto con la Dirección de Territorialización, particularmente con las referentas de las Casas de Igualdad, para fortalecer la presencia territorial de las iniciativas y vincularlas a procesos comunitarios. En articulación con la Dirección de Derechos y Diseño de Política se avanzó en la implementación de acciones en frentes de obra, integrando los lineamientos del Sello de Igualdad y de Hábitat. Igualmente, se dio continuidad al Acuerdo 909 mediante la coordinación con el referente de educación, con miras al acompañamiento y fortalecimiento de los semilleros contra el machismo. Se articularon esfuerzos con el equipo de Tejiendo Mundos de Igualdad y de Actividad Física para la participación en el Festival Calma, organizado por la SCRD. También se participó en espacios promovidos por SIDICU, en torno a las estrategias de Cuidados Itinerantes y la UTA. A nivel externo, se establecieron vínculos estratégicos con la Secretaría de Cultura, el Cuerpo Oficial de Bomberos, TransmiLab, IDARTES, la Secretaría de Educación (componente de entornos escolares) y la Empresa Metro, para la implementación de acciones en frentes de obra en el marco del Memorando de Entendimiento de Frentes de Obra con constructoras privadas. Se participó activamente en la mesa distrital de Transformaciones Culturales y se adelantaron acciones de articulación con el IDPAC, tanto con DC Radio como con la Subdirección para el Fortalecimiento de la Organización Social, buscando ampliar el alcance comunicativo y comunitario de la estrategia, especialmente, enfocándose en prevención de feminicidio. |  | En articulación con la Secretaría de Gobierno (en el marco de Bogotaneidad), se desarrolló una reunión de retroalimentación a las guías metodológicas, donde se llevó a cabo un ejercicio de construcción conjunta que permitió profundizar en la transversalización del enfoque de transformaciones culturales y de género. Este espacio fue clave para afinar herramientas metodológicas que orienten futuras acciones institucionales. Adicionalmente, se participó en un espacio de articulación con la Secretaría de Educación para avanzar en la implementación de acciones de transformación cultural en entornos escolares, con énfasis en el cuidado como principio orientador. En este marco, se identificó la necesidad de establecer mecanismos de transferencia de conocimiento que fortalezcan la apropiación de la estrategia en contextos educativos. Finalmente, de manera interna, se establecieron acuerdos de implementación conjunta con el equipo de SIDICU para el desarrollo de la estrategia de cuidados itinerantes. Desde Transformaciones Culturales se brindaron orientaciones técnicas sobre las formas más pertinentes de implementación, ajustadas a las particularidades y necesidades de los territorios. |  | Durante el mes de junio se brindó apoyo técnico a la formulación e implementación de estrategias, así como seguimiento a procesos interinstitucionales en el marco de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Se dio continuidad al proceso de articulación con TRANSMILENIO y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), específicamente en el marco de TransmiLab. En este espacio se propusieron estrategias metodológicas orientadas a la implementación de acciones de cambio cultural con enfoque de género y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público. Así mismo, se participó en la Mesa Distrital de Transformaciones Culturales, donde se adelantó un ejercicio de transversalización del enfoque de género y cambio cultural, en respuesta a las necesidades identificadas en la mesa y al rol de representación de la Secretaría Distrital de la Mujer en dicho escenario. Finalmente, se participó en la sesión de la UTA liderada por SIDICU, dando cumplimiento a compromisos previos establecidos y aportando técnicamente desde la estrategia de Transformaciones Culturales en el marco del acuerdo de participación interinstitucional. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3 |  | N/A
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante julio, se consolidaron múltiples articulaciones estratégicas que permitieron avanzar en la implementación de acciones para la prevención del acoso sexual con enfoque de transformación cultural y de género. Se desarrollaron intervenciones clave en la Universidad Nacional, como parte del despliegue territorial de la estrategia “Camina Segura”, fortaleciendo la alianza entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Mujer. Se ajustó la metodología de Teatro Foro con base en el piloto realizado, y se sostuvo el primer espacio creativo interinstitucional para su expansión. Se avanzó en el diseño del TransmiLab de experiencias de viaje con enfoque de cuidado, violencia y acoso, en alianza con TransMilenio. Se propuso un mensaje positivo anclado en narrativas de transformación cultural, que fue validado con el equipo técnico y se proyecta socializar con directivos. Asimismo, se estructuró el plan piloto con Metro Bogotá y el Consorcio Metro Línea 1 para intervenir frentes de obra, definiendo fases de trabajo, cronogramas y metodologías. Con el equipo de la DDDP, se integró el entrenamiento StandUp de L’Oréal como herramienta metodológica clave para este piloto. Se sostuvieron reuniones con DADEP para acordar intervenciones de resignificación en espacios urbanos priorizados como Las Nieves, Galerías y el corredor Guayacanes, y se definieron líneas de trabajo conjunto con SIDICU en territorios diversos como Mochuelo y Gran Estación. Con IDPAC, se mantuvo la interlocución para implementar la metodología “Tu Voz” con medios comunitarios, y se socializó el cronograma radial propuesto desde la SDMujer. Además de esto, se realizaron reuniones de articulación con SENA, SED y Personería de Bogotá TM. En cuanto a las acciones internas de articulación, se realizaron diversos espacios con DDDP, Dirección de Territorialización, SIDICU y Oficina Asesora de Comunicaciones. |  | En términos del diseño de estrategias y herramientas de transversalización, se construyó un documento de orientaciones técnicas para la formulación y revisión de acciones de cambio cultural con énfasis en la prevención del acoso sexual en el espacio público y el transporte. Se desarrolló y ajustó la metodología de Teatro Foro “Camina Segura” como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Universidad Nacional y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo su componente pedagógico y participativo. En paralelo, se afianzó la articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno, reactivando la conversación sobre guías metodológicas en el marco de Bogotaneidad, y proyectando acciones simbólicas para el mes de agosto. También se estructuró la propuesta metodológica de TransmiLabs, integrando un enfoque de cuidado y prevención de violencias con énfasis en las experiencias de viaje de las mujeres, articulada a la narrativa #EnTransmiPasanCosasBuenas. En el marco del trabajo con frentes de obra y Metro Bogotá, se consolidó el plan piloto con acciones específicas por fases, y se incorporó el entrenamiento StandUp de L’Oréal como herramienta metodológica para abordar la prevención del acoso sexual callejero, alineando esfuerzos entre lo público y lo privado para ampliar el alcance de las estrategias. |  | Desde el componente técnico, se brindó apoyo continuo a la Dirección de Derechos y Diseño de Política para la estructuración del plan de intervención en frentes de obra, incluyendo su validación con Metro Bogotá, el Consorcio Metro Línea 1 y la interventoría. Se coordinó la presentación de avances, se resolvieron dudas operativas, y se acordó un cronograma de trabajo. Asimismo, se acompañó el proceso de construcción metodológica del Teatro Foro, participando en sesiones creativas y en la ejecución del piloto, lo cual permitió recoger retroalimentación técnica y ajustar el documento metodológico. También se dio seguimiento a la propuesta de TransmiLabs, incluyendo su socialización con TransMilenio y la preparación de insumos técnicos como la presentación oficial y el documento base. Finalmente, se apoyó la planificación de futuras acciones con DADEP, facilitando acuerdos logísticos, puntos de intervención y compromisos con actores territoriales para garantizar la implementación efectiva de las acciones proyectadas en septiembre y noviembre. Además de esto, se brindó acompañamiento técnico a Plural Fundación para el fortalecimiento del plan de acción y la construcción de la sombrilla narrativa de la implementación de acciones de cuidado. |  | N/A
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante agosto se sostuvieron reuniones con el SENA para definir acciones de implementación en los complejos distritales, así como espacios de trabajo interno con la Oficina Asesora de Comunicaciones y con la Dirección de Territorialización y la Dirección de Derechos y Diseño de Política para fortalecer las acciones de resignificación y prevención del feminicidio. Igualmente, se adelantaron encuentros con la Secretaría de Educación Distrital en torno a la construcción del formulario diagnóstico con docentes y la metodología Manósfera; en el marco del Acuerdo 909 se realizaron reuniones con la Oficina de Convivencia Escolar y la Secretaría Distrital de la Mujer; y se gestionó articulación con el IDRD para obtener permisos de acciones en parques públicos. También se sostuvieron encuentros con DVV Internacional para implementar las acciones de la línea de cuidado en el proyecto de masculinidades en la ruralidad; con la Universidad El Bosque se retomaron compromisos de articulación institucional; y se participó en la cuarta Mesa de Transformación Cultural y Cuidado para el fortalecimiento interinstitucional. Además, se avanzó en la articulación con la Red Colombiana de Periodistas con Perspectiva de Género junto a la Subsecretaría Juliana Martínez, se realizaron reuniones con la Casa de Igualdad de Oportunidades de Bosa y la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar, y se dio continuidad a la articulación con Centros Amar desde la línea de cuidado. Finalmente, se coordinó con la Secretaría Distrital de Gobierno la proyección de acciones del evento "Mil en un día” y se participó en la UTA número 67 del Sistema Distrital de Cuidado. |  | Se avanzó en la construcción de BRIEF comunicacionales para consolidar piezas de Transformaciones Culturales, en el diseño del formulario diagnóstico con docentes y en la proyección de la metodología de intervención en colegios a partir de la metodología de Manósfera. Asimismo, se trabajó en la planeación y diseño del encuentro de expertos y expertas para validar los espacios de prevención de feminicidio, y en la planeación del evento de firma de memorandos de entendimiento con Metro Bogotá, previsto para septiembre. |  | El equipo brindó apoyo técnico en la consolidación de estrategias ya definidas, acompañando su implementación en escenarios clave como el encuentro de expertos/as y la organización del evento de memorandos de entendimiento con Metro Bogotá. Se asistió a la Mesa de Transformaciones Culturales y a la UTA 67, en donde se transversaliza el enfoque de transformaciones culturales y de género. Se apoyó la proyección de acciones del evento “1000 en un Día” con la Secretaría Distrital de Gobierno. Estas acciones permitieron garantizar la continuidad, el fortalecimiento y el monitoreo de las iniciativas de transformación cultural en curso. |  | N/A
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3 |  | N/A
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante este mes se profundizó en la exploración de espacios de articulación con diferentes entidades del nivel distrital y académico. Con Bibliored, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se establecieron diálogos para la incorporación de actividades en bibliotecas públicas para la Línea de Cuidado de Transformaciones Culturales. En articulación con el SENA se abrieron oportunidades para el desarrollo de acciones en el marco de la Semana de la Salud y las conmemoraciones del 25N, generando un espacio de sensibilización dirigido a población diversa. También se avanzó en conversaciones con la Universidad del Bosque y la USTA, instituciones educativas que manifestaron interés en desarrollar actividades conjuntas de prevención y promoción en clave de transformación cultural. De igual manera, se identificó la posibilidad de trabajo articulado con la Dirección Local de Educación de San Cristóbal, lo que representa una puerta de entrada a procesos con comunidades educativas de esa localidad. Además, se realizó mesa de articulación con Cuidados Itinerantes de SIDICU para la implementación de acciones en GE. Finalmente, se participó en la mesa de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura, que permitió dialogar con distintas entidades, conocer sus agendas y posicionar la importancia de la incorporación del enfoque de género en los procesos distritales. |  | En cuanto al diseño de estrategias y herramientas, este mes se avanzó en la revisión y retroalimentación de la propuesta de ASP, recogiendo aportes del equipo técnico para fortalecer el documento. A su vez, se desarrolló un trabajo articulado con la Dirección de Enfoque Diferencial, que contribuyó con orientaciones para asegurar que las herramientas diseñadas incluyan criterios de inclusión y diversidad. Adicionalmente, se participó en jornadas de prototipado junto a Plural Fundación y colegios distritales, en las cuales se validaron insumos metodológicos y se generaron productos prácticos que servirán como base para las acciones pedagógicas. Estas actividades no solo permitieron enriquecer la propuesta con experiencias de campo, sino que también aportaron al diseño de materiales y dinámicas replicables en distintos escenarios. Por otra parte, se participó en la Comisión No. 23 del SIDICU con la construcción de una apuesta de socialización de la línea de cuidado a esta instancia. Todo lo anterior contribuye al avance en la construcción de herramientas sólidas que faciliten la transversalización del enfoque de transformación cultural y de derechos humanos de las mujeres. |  | Se llevaron a cabo reuniones internas para el lanzamiento del frente de obra en articulación con la DDDP, así como encuentros de coordinación con el área de comunicaciones de la SDMujer, orientados a responder oportunamente a las demandas de articulación interna y externas. Las reuniones de planeación técnica se consolidaron en el evento de lanzamiento de Frentes de Obra, junto con la Dirección de Derechos y Diseño de Política, durante este espacio, se realizó la socialización y aplicación de una de las metodologías para Frentes de Obra y esto, facilitó el acercamiento a las constructoras y la expectativa para la implementación. Por otra parte, se asistió en calidad de rol técnico al espacio de DVV internacional para la transversalización del enfoque de género y de transformaciones culturales en las acciones que se están llevando a cabo en la ruralidad. Estos seguimientos y apoyos técnicos han permitido no solo dar trazabilidad a los acuerdos, sino también garantizar que los procesos de implementación mantengan altos estándares técnicos y que exista un monitoreo constante que facilite la toma de decisiones y la resolución temprana de dificultades. |  | N/A
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 |  | Tarea 2 |  | Tarea 3 |  | N/A
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 3% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 2% |  | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 5% |  | 2%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 85% | 100% | 90% | 100% | 90% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida Actividad 2 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres apoyados en otras dependencias y entidades del distrito.
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Promover la incorporación del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres en diversas dependencias y entidades distritales, promoviendo su integración en estrategias y proyectos institucionales.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Informe
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 2 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | 90-100%
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Ejercicios de transversalización implementados |  |  |  | Acciones mediante las cuales se incorpora de manera sistemática el enfoque de derechos humanos y transformación cultural en diversas dependencias y sectores institucionales. |  | Número |  | Informes de gestión
2 | NA
3 | NA
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de ejercicios de transversalización implementados | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 0 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Registro de acciones en documentos oficiales, informes de gestión y actas de reuniones interinstitucionales.
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | El indicador permite evaluar la articulación del programa de transformación cultural con otras dependencias y entidades, así como la integración del acciones de transformación cultural con enfoque de derechos humanos de las mujeres en diversas estrategias sectoriales.
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | Transversalización: Estrategia mediante la cual se incorpora de manera sistemática el enfoque de derechos humanos y transformación cultural en diversas dependencias y sectores institucionales. • Transformación Cultural: Procesos dirigidos a modificar prácticas, discursos y estructuras que perpetúan desigualdades de género, promoviendo nuevas narrativas y dinámicas equitativas. • Dependencias y entidades del Distrito: Secretarías y otras instituciones distritales con las cuales se busca articular la estrategia de transformación cultural.
OBSERVACIONES

## Hoja de vida Actividad 3 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Producto
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de acciones de transformación cultural implementadas para la redistribución equitativa de los trabajos de cuidado a travez de mecanismos de cambio cultural y comportamental en Bogotá.
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance en la implementación de acciones de transformación cultural orientadas a promover la redistribución equitativa de los trabajos de cuidado en Bogotá, asegurando su desarrollo conforme a la planificación establecida y su alineación con las estrategias del programa.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Informe
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | 80-100%
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Encuentros comunitarios de transformacion cultural |  |  |  | Número de encuentros o actividades desarrolladas en el marco de las acciones de transformación cultural para fomentar la redistribución del cuidado |  | Número |  | Informes de ejecución
2 | NA | Cobertura territorial |  |  |  | Número de localidades donde se desarrollan los encuentros comunitarios |  | Número |  | Informes de ejecución
3 | NA | Participación |  |  |  | Número de personas participantes en los encuentros comunitarios |  | Número |  | Simisional
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de los encuentros comunitarios + número de localidad alcanzadas + número de participantes en los encuentros de transformación cultural | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Documento técnico de balance
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | Medir el avance en la implementación de la estrategia de transformación cultural a través de los contenidos desarrollados, el número de participantes y la cobertura alcanzada.
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | 1. Transformación Cultural: Proceso de cambio en normas, valores y prácticas sociales mediante estrategias participativas, con el fin de promover la equidad de género y la redistribución del cuidado. 2. Acción de Transformación Cultural: Estrategia implementada para modificar imaginarios y prácticas sociales relacionadas con la equidad de género, a través de actividades pedagógicas, artísticas, comunitarias y narrativas. 3. Mecanismos de Cambio Cultural: Herramientas metodológicas que permiten generar cambios sostenibles en las prácticas y actitudes de las personas frente a los trabajos de cuidado y equidad de género. 4. Plan Operativo: Documento que establece la ruta de implementación de una acción de transformación cultural, definiendo metodologías, programación, actividades y seguimiento. 5. Encuentros Comunitarios: Espacios participativos diseñados para la interacción con comunidades, donde se desarrollan actividades orientadas a la sensibilización, reflexión y transformación de prácticas en torno a la corresponsabilidad del cuidado. 6. Narrativas y Comunicación para el Cambio Cultural: Estrategias discursivas que buscan influir en la percepción y prácticas de la sociedad respecto a la equidad de género y la redistribución del cuidado, mediante relatos, símbolos y referencias culturales. 7. Indicadores de Cambio Cultural: Parámetros que permiten medir la evolución de actitudes y prácticas sociales en torno a los trabajos de cuidado y la equidad de género, a partir de encuestas, grupos focales y observaciones cualitativas. 8. Seguimiento y Evaluación: Proceso de monitoreo del cumplimiento de la implementación de la acción de transformación cultural, mediante la revisión de avances, cumplimiento de metas y ajuste de estrategias.
OBSERVACIONES

## Hoja de vida Actividad 4 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Producto
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de acciones de transformación cultural desarrolladas para prevenir las violencias contra las mujeres a través de mecanismos de cambio cultural y campañas educativas
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Monitorear el avance en la implementación de la acción de transformación cultural para la prevención de las violencias contra las mujeres, asegurando que se desarrollen estrategias educativas y comunitarias que permitan generar reflexiones y cambios en la percepción sobre la violencia de género en Bogotá.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Informe
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | 80/100%
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Encuentros comunitarios para la prevención de violencias |  |  |  | Número de encuentros realizados con la comunidad en los que se socializan campañas educativas (intervenciones pedagógicas, artísticas, comunitarias y narrativas) para la prevención de las violencias contra las mujeres. |  | Número |  | Informes de ejecución
2 | NA | Cobertura territorial |  |  |  | Número de localidades donde se implementaron los encuentros comunitarios |  | Número |  | Informes de ejecución
3 | NA | Participación en acciones de cambio cultural que incluyen campañas educativas |  |  |  | Número de personas que participa en acciones de cambio cultural con campañas educativas para la prevención de violencias contra las mujeres. |  | Número |  | Simisional
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de los encuentros comunitarios realizados + localidades alcanzadas + número de participantes en los encuentros. | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Método de recolección: Informes de ejecución, registros de actividades, reportes de seguimiento | Informes de ejecución y reportes de monitoreo.
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | El indicador permite medir el avance en la implementación de una acción de transformación cultural para la prevención de las violencias contra las mujeres, garantizando un seguimiento estructurado a cada una de sus fases: planificación, ejecución y evaluación. A través del monitoreo mensual, se podrá verificar el cumplimiento de la estrategia en términos de territorialización, participación y efectividad en la sensibilización y cambio de percepción sobre la violencia de género. Adicionalmente, este indicador facilita la toma de decisiones para ajustar metodologías, optimizar recursos y fortalecer la sostenibilidad de las acciones a lo largo del tiempo.
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | 1. Acción de transformación cultural: Estrategia que busca generar cambios en comportamientos y percepciones a través de procesos comunitarios, pedagógicos, artísticos y participativos. 2.Encuentros comunitarios: Espacios de diálogo y reflexión con la comunidad en torno a la prevención de violencias contra las mujeres. 3. Cobertura territorial: Número de localidades donde se desarrollan las acciones de transformación cultural. 4. Percepción de violencia de género: Opinión y nivel de conciencia que tienen las personas sobre las violencias contra las mujeres y su impacto en la sociedad. 5. Seguimiento y monitoreo: Actividades de control y evaluación para verificar el cumplimiento y eficacia de las estrategias implementadas. 6. Campaña educativa: En el marco del enfoque de cambio cultural y comportamental es un conjunto de acciones que, a través de metodologías pedagógicas, narrativas y participativas, busca transformar creencias, actitudes y prácticas que perpetúan desigualdades o violencias de género. Estas campañas no solo informan, sino que generan reflexión y movilización social para fomentar nuevas formas de relacionamiento basadas en la equidad y el respeto.
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá
PRODUCTO MGA | Servicio de promoción de la garantía de derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de acciones de transformación cultural implementadas para la redistribución equitativa de los trabajos de cuidado a travez de mecanismos de cambio cultural y comportamental en Bogotá.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá Confia en su Bien-Estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 126771000 | 122111000 | 109274000 | 10800000 | 0 | 9900000 | 0 | [5 empty] | 377242388
COMPROMISOS | 126771000 | 227585000 | 10320000 | -11520865 | 0 | 0 | 1800000 | 7560000 | 6866666 |  |  |  | 369381801 | 97.92%
GIROS | - | 1974234 | 18481802 | 33956000 | 35096000 | 34076000 | 36896000 | 33296000 | 34616000 |  |  |  | 228392036 | 61.83%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 37016653 | 19226774 | 38943204 | [9 empty] | 95186631
LIBERACION DE RESERVAS | 300000 | - | [10 empty] | 300000
GIROS RESERVAS | 37016653 | 11544833 | 17095060 | 22417421 | 6812664 | [7 empty] | 94886631 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 25% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.02 | 0.02 | Se adelanta el diseño y validación con el líder de Transformaciones Culturales del Plan Operativo para la Línea de Cuidado. |  | Se definió la hoja de ruta para la formulación e implementación de las estrategias de la Línea de Cuidado con la elaboración del plan operativo. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Establecimiento del plan operativo y hoja de ruta de la Línea de Cuidado de Transformaciones Culturales para las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.02 | 0.02 | Se registra el avance en el cumplimiento de acciones proyectadas para el mes de febrero en la matriz del plan operativo, dando cumplimiento a lo programado. Se realiza acompañamiento técnico al CCMB. Se realiza proyección del proceso eleccionario 2025 |  | Se establece una trazabilidad de las acciones del mes de febrero sobre el cumplimiento del plan operativo de la Línea de Cuidado, estableciendo la memoria sobre la realización de acciones para la implementación de estrategias para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. Acompañamiento técnico al CCMB , acorde a las funciones establecidas como secretaría técnica de la Instancia |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Registro y trazabilidad del cumplimiento del plan operativo para el seguimiento y construcción de memoria institucional sobre las acciones para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Se inicia con el proceso de implementación de acciones de transformación cultural para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. En este primer momento de la implementación, se avanza en la realización de actividades con servidoras y servidores de la Operadora Distrital de Transporte La Rolita y con ciudadanas y ciudadanos asistentes al Parque El Tunal en el marco de la realización de la Carrera Atlética por el Cuidado. Uno de los principales logros está en la posibilidad que surgió en estas actividades de avanzar en la implementación del pilar de aproximación del modelo operativo de la Línea de Cuidado, estableciendo con ello el escenario para avanzar en la implementación de procesos en los otros dos pilares. Se realiza acompañamiento técnico al CCMB. Se realiza proyección del proceso eleccionario 2025 |  | Se da inicio al proceso de implementación de la estrategia Laboratorio de Soluciones de la Línea de Cuidado a través de actividades relacionadas con el componente de aproximación. Con ello, se evidencia que el ejercicio de planeación que se ha venido proyectando resulta en una territorialización efectiva, que ha logrado convocar la participación de personas que no están necesariamente vinculadas a prácticas de cuidado como responsables de este. Además, el inicio del proceso de implementación ha favorecido ampliar la base institucional de personas que se acercan a los enfoques de trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer y, en particular, del equipo de Transformaciones Culturales. También se ha avanzado en la interlocución con Estudio Plural para el diseño y producción de elementos para la implementación de acciones en el marco de la estrategia Caleidoscopio. Acompañamiento técnico al CCMB , acorde a las funciones establecidas como secretaría técnica de la Instancia |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Inicio del proceso de territorialización de acciones de la estrategia Laboratorio de Soluciones, alcanzando una implementación con 74 personas. Registro y trazabilidad del avance en la implementación del plan de acción.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante abril se ajustó y armonizó el plan de acción con el formato institucional de la Subsecretaría, lo que permitirá un seguimiento alineado con las demás dependencias de la Secretaría de la Mujer. En la estrategia Laboratorio de Soluciones se realizaron actividades con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con una participación de 23 personas. Por su parte, Caleidoscopio se desarrolló en varias instituciones educativas y espacios comunitarios, alcanzando a 474 niñas, niños y adolescentes. Además, se implementaron dos matrices de seguimiento: una semanal, para identificar avances y obstáculos, y otra diaria, para monitorear la programación e implementación metodológica. Estas herramientas fortalecen el seguimiento y permiten realizar ajustes oportunos en las acciones. Se realiza acompañamiento técnico al CCMB. Se realiza proyección y publicación de la resolución del proceso eleccionario 2025 en legalbog |  | Entre enero y abril se han consolidado avances estratégicos en la Línea de Cuidado, orientados a fortalecer la redistribución de los trabajos de cuidado no remunerados y la transformación cultural en torno a estos. En enero se definió la hoja de ruta para la formulación e implementación de las estrategias, con la elaboración del plan operativo. En febrero se dio seguimiento a su cumplimiento, registrando las primeras acciones de implementación y brindando acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB), en su rol como secretaría técnica. En marzo se inició la implementación territorial de la estrategia Laboratorio de Soluciones, con actividades del componente de aproximación, logrando convocar a personas no tradicionalmente vinculadas al trabajo de cuidado. Esto permitió ampliar la base institucional conectada a los enfoques de la Secretaría Distrital de la Mujer y del equipo de Transformaciones Culturales. También se avanzó en la articulación con Estudio Plural para el diseño de materiales de apoyo para la estrategia Caleidoscopio. Durante abril se ajustó y armonizó el plan de acción con los lineamientos de la Subsecretaría, lo que facilita un seguimiento integrado. Se ejecutaron acciones de Laboratorio de Soluciones con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con participación de 23 personas. Caleidoscopio se desplegó en instituciones educativas y espacios comunitarios, alcanzando a 474 niñas, niños y adolescentes. Finalmente, se implementaron dos matrices de seguimiento —semanal y diaria— que fortalecen el monitoreo y permiten ajustes oportunos en la ejecución metodológica. Acompañamiento técnico al CCMB , acorde a las funciones establecidas como secretaría técnica de la Instancia |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Ampliación en la implementaciión de acciones desde las estrategias de la Línea de Cuidado. Definición de mecanismos de seguimiento para el desarrollo de actividades de transformación cultural dirigidas a la distribución equitativa de trabajos de cuidado no remunerados. Armonización en la formulación de la herramienta de plan de acción con
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | En mayo se diligenció el plan operativo mensual, registrando los avances en la implementación, seguimiento y articulación de acciones, en coherencia con los soportes de la tarea 2 y alineado con el plan de acción indicativo de la Subsecretaría. En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se realizaron actividades con cuidadores/as en instituciones como la IED Rogelio Salmona, Gimnasio Los Alerces, Universidad Central, Centros Día, Bomberos de Bogotá, Plaza de Mercado del Quirigua y Festibienestar, alcanzando un total de 275 participantes. Por su parte, la estrategia Caleidoscopio se implementó en varios colegios, el Centro Amar y en actividades con niños, niñas y adolescentes vinculados al torneo de fútbol femenino, sumando 221 participantes en total. Acompañamiento técnico al CCMB y al proceso eleccionario, Se Avanzo en la expedición de la resolución de convocatoria al proceso de elección. |  | Entre enero y mayo se han logrado avances importantes en la Línea de Cuidado, con acciones orientadas a fortalecer la redistribución de los trabajos de cuidado no remunerado y promover cambios culturales en torno a este tema. En enero se definió la hoja de ruta y se elaboró el plan operativo. En febrero se inició su seguimiento, se registraron las primeras acciones de implementación y se brindó acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB), en su rol como secretaría técnica. Marzo marcó el inicio de la implementación territorial de la estrategia Laboratorio de Soluciones, con actividades dirigidas a públicos no tradicionales, ampliando la red institucional aliada. También se avanzó en la articulación con Estudio Plural para el diseño de materiales de la estrategia Caleidoscopio. Durante abril se armonizó el plan de acción con los lineamientos de la Subsecretaría, lo que facilitó un seguimiento más integrado. Se desarrollaron acciones del Laboratorio de Soluciones con el Cuerpo Oficial de Bomberos, con 23 participantes, y Caleidoscopio alcanzó a 474 niñas, niños y adolescentes en entornos educativos y comunitarios. Se implementaron además dos matrices de seguimiento que fortalecen el monitoreo y permiten ajustes metodológicos. En mayo se registraron avances en implementación, seguimiento y articulación de acciones, en coherencia con los soportes técnicos y el plan de acción indicativo. Laboratorio de Soluciones logró una participación de 275 personas en diversas instituciones y espacios públicos, mientras que Caleidoscopio sumó 221 participantes en colegios, centros de atención y actividades comunitarias. A lo largo del periodo, se ha mantenido el acompañamiento técnico al CCMB, fortaleciendo su rol como secretaría técnica de la Instancia y consolidando el enfoque de cuidado en el nivel distrital. Acompañamiento técnico al CCMB |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Fortalecimiento de la gobernanza del cuidado: Se consolidó el rol del Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB) como secretaría técnica, promoviendo articulación interinstitucional y seguimiento estratégico. Implementación territorial efectiva: Las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio se desplegaron en diversos contextos, logrando una amplia participación ciudadana (más de 900 personas acumuladas entre ambas). Transformación cultural en marcha: Las acciones promovieron el reconocimiento y la redistribución de los trabajos de cuidado, incluyendo a actores no tradicionales y fortaleciendo los enfoques de la Secretaría Distrital de la Mujer. Mejoras en la planificación y monitoreo: Se ajustó y armonizó el plan de acción, y se implementaron herramientas de seguimiento (matrices semanal y diaria) que permiten una ejecución más eficiente y ajustada a los objetivos.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante junio, el equipo de la Línea de Cuidado de la Estrategia de Transformaciones Culturales avanzó en acciones de articulación, planeación, seguimiento e implementación, registradas en el plan operativo en coherencia con los soportes establecidos y el plan de acción indicativo de la Subsecretaría. Se desarrollaron 33 acciones que permitieron alcanzar a 780 personas participantes. En la estrategia Caleidoscopio, se llevaron a cabo 18 actividades en espacios como Centros Amar e instituciones educativas distritales y privadas, logrando la participación de 404 niñas, niños y adolescentes. En la estrategia Laboratorio de Soluciones, se implementaron 15 acciones en escenarios como Centros Día, jardines infantiles, universidades, organizaciones sociales y eventos culturales, con un total de 376 personas participantes. El seguimiento a estas acciones se consolidó mediante herramientas como la matriz de avances semanales, la matriz de reporte de actividades y la matriz de ejecución, que han permitido sistematizar información clave sobre programación, implementación, participación, obstáculos y proyecciones. Estas herramientas fortalecen la gestión técnica de la Línea de Cuidado y garantizan la trazabilidad y precisión de los reportes mensuales. Acompañamiento técnico al CCMB y al proceso eleccionario, Se Avanzo en la socialización de la resolución de convocatoria al proceso de elección y la apertura de inscripciones |  | Entre enero y junio de 2025, la Línea de Cuidado de la Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado avances sustanciales en articulación, planeación, seguimiento e implementación de acciones orientadas a promover la redistribución de los trabajos de cuidado no remunerado y generar transformaciones culturales en torno a este tema. En enero se definió la hoja de ruta y se elaboró el plan operativo. En febrero comenzó su seguimiento, con las primeras acciones de implementación y el acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB), fortaleciendo su rol como secretaría técnica. Marzo marcó el inicio territorial de Laboratorio de Soluciones con públicos no tradicionales y la articulación con Estudio Plural para el diseño de materiales de Caleidoscopio. Durante abril, se armonizó el plan de acción con lineamientos de la Subsecretaría y se implementaron acciones de Laboratorio de Soluciones con el Cuerpo Oficial de Bomberos (23 participantes), mientras que Caleidoscopio alcanzó 474 participantes en espacios educativos y comunitarios. Se implementaron matrices de seguimiento que fortalecen el monitoreo y permiten ajustes metodológicos. En mayo se mantuvo la coherencia con el plan indicativo, logrando 275 personas participantes en acciones de Laboratorio de Soluciones y 221 en Caleidoscopio. En junio, se ejecutaron 33 actividades, con 780 personas alcanzadas. Caleidoscopio desarrolló 18 acciones en instituciones educativas y Centros Amar, sumando 404 participantes; Laboratorio de Soluciones realizó 15 acciones en jardines, universidades, eventos culturales y centros sociales, con 376 personas. Durante el mes, se actualizaron matrices metodológicas, se ajustó el documento operativo de Laboratorio de Soluciones según comentarios técnicos, y se sistematizó el seguimiento mediante herramientas como la matriz de avances semanales, reporte de actividades y ejecución. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Ejecución técnica consolidada: Se avanzó de manera sostenida en la implementación territorial de las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio, alcanzando un acumulado de más de 2.200 personas participantes en seis meses, en espacios educativos, comunitarios, institucionales y culturales. Ajuste metodológico basado en evidencia: Se actualizaron las matrices de consistencia, COM-B y modelo ecológico feminista, fortaleciendo la teoría de cambio de Laboratorio de Soluciones y alineando los documentos operativos con orientaciones técnicas de la Subsecretaría. Planeación estratégica articulada: El plan operativo mensual fue diligenciado en coherencia con el plan indicativo y los soportes técnicos, lo que ha permitido una trazabilidad clara y una mejor orientación de la gestión de la Línea de Cuidado. Monitoreo eficiente y continuo: Se mantuvo el uso de herramientas como las matrices de avances semanales, reporte de actividades y ejecución, que permiten identificar logros, obstáculos y proyecciones, mejorando la toma de decisiones. Acompañamiento institucional sostenido: Se mantuvo el apoyo técnico al CCMB, fortaleciendo su capacidad de liderazgo como secretaría técnica de la Instancia de Cuidado y aportando a la gobernanza distrital del cuidado con enfoque de género.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante julio se consolidaron avances significativos en la implementación de la Línea de Cuidado, con base en la matriz del Plan Operativo y en articulación con el plan de acción de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. Se registraron acciones en planeación, articulación, implementación y seguimiento, especialmente en las estrategias Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones. Desde esta última se realizaron 24 actividades en escenarios comunitarios e institucionales como Centros Día, Secretaría de Integración Social, CAFAM, Oliveto Pasta y Café, y la Manzana del Cuidado El Camino, enfocadas en la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado, corresponsabilidad y transformación cultural. Por su parte, Caleidoscopio desarrolló 22 acciones en colegios y espacios comunitarios, incluyendo el Colegio Cristóbal Colón, los Centros Amar y varias IED, donde se reflexionó sobre el cuidado desde una perspectiva interseccional, con énfasis en infancia y juventud. El seguimiento se garantizó mediante las matrices de reporte de julio y seguimiento semanal, asegurando trazabilidad y consolidación de información. |  | Entre enero y julio de 2025, la Línea de Cuidado de la Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado avances importantes en planeación, articulación, implementación y seguimiento, con acciones orientadas a promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y a generar transformaciones culturales. En enero se definió la hoja de ruta y el plan operativo; en febrero se inició el acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB) como secretaría técnica. En marzo comenzó la implementación territorial de Laboratorio de Soluciones y el trabajo conjunto con Estudio Plural para los materiales pedagógicos de Caleidoscopio. Abril permitió la armonización del plan de acción con la Subsecretaría, e incluyó actividades con el Cuerpo Oficial de Bomberos (23 personas) y 474 participantes en Caleidoscopio. En mayo, se mantuvo la coherencia con el plan indicativo, alcanzando 496 personas en ambas estrategias. En junio se realizaron 33 actividades, con 780 personas participantes. En julio se consolidó el trabajo territorial con 24 actividades de Laboratorio de Soluciones en Centros Día, empresas y manzanas del cuidado, y 22 acciones de Caleidoscopio en colegios y espacios comunitarios, alcanzando públicos diversos. A lo largo del periodo, se actualizaron las matrices metodológicas, se ajustó el documento operativo y se implementaron herramientas de seguimiento que fortalecen la trazabilidad, la toma de decisiones y la calidad técnica de las acciones. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Fortalecimiento de la articulación institucional. Las acciones se desarrollaron en coherencia con la matriz del Plan Operativo y el plan de acción de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, lo que permitió alinear esfuerzos estratégicos e integrar la perspectiva de cuidado en distintos niveles de la gestión pública. Avance en la implementación territorial de las estrategias. Se desarrollaron 24 actividades del Laboratorio de Soluciones en espacios comunitarios e institucionales como Centros Día, empresas privadas y Manzanas del Cuidado, abordando la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y promoviendo la corresponsabilidad social. La estrategia Caleidoscopio llevó a cabo 22 acciones en colegios y espacios comunitarios, integrando reflexiones sobre el cuidado desde una perspectiva interseccional, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo así los procesos pedagógicos y culturales desde edades tempranas. Mejora en los mecanismos de seguimiento y evaluación. La actualización de las matrices de reporte y el seguimiento semanal permitieron garantizar la trazabilidad de las acciones, mejorar la toma de decisiones y asegurar la calidad técnica de las intervenciones, consolidando una gestión basada en evidencia. • Consolidación de capacidades para la apuesta metodológica y teórica de cambio cultural. Las acciones desarrolladas durante julio contribuyeron directamente a sensibilizar y movilizar a públicos diversos sobre la redistribución del cuidado, ampliando el impacto territorial de la estrategia y fortaleciendo su capacidad transformadora en la vida cotidiana de las comunidades.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.13 | 0.13 | Durante el mes de agosto se diligenció la matriz del plan operativo, registrando avances en articulación, planeación, implementación y seguimiento de las estrategias Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones, en articulación con el plan de acción indicativo de la Subsecretaría y en coherencia con los soportes de la tarea 2. El equipo de la Línea de Cuidado desarrolló acciones orientadas a la transformación cultural en torno a la redistribución del trabajo de cuidado, fortaleciendo su proyección territorial en Bogotá. En total, se realizaron 58 actividades. La estrategia Laboratorio de Soluciones comprendió 21 actividades en escenarios como IED Toberín sede C, Cantón Norte, Alcaldía Local de Engativá, Jardín Social Palermo Sur, JAC La Cabaña, I.E.D Las Américas, Jardín SDIS La Esperanza, parque Carabelas, CUR Compensar, Manzana del Cuidado Fontanar del Río, Casa Respiro Engativá, Fundanita, Fundación Yemayá, entre otros. Por su parte, Caleidoscopio se implementó con 37 actividades en espacios como la I.E.D Las Américas, I.E.D Francisco de Paula, Instituto Julio María Matovelle, I.E.D Gloria Valencia, I.E.D Rufino José Cuervo, Centro AMAR San Cristóbal, Centro AMAR Mártires II, I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D Diego Montaña Cuéllar, entre otros. El seguimiento se registró en la matriz de reporte de actividades, que incluyó el número de personas participantes según género. Asimismo, se realizaron reuniones de orientación y programación los días 1, 8, 15 y 29 de agosto. Adicionalmente, se brindó acompañamiento técnico al CCMB y al proceso eleccionario. Se avanzó en la socialización de la resolución de convocatoria al proceso de elección y en la continuación de las inscripciones. También se redactó una nueva resolución para modificar el cronograma. |  | Entre enero y agosto de 2025, la Línea de Cuidado de la Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado avances en planeación, articulación, implementación y seguimiento, con acciones orientadas a promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y generar transformaciones culturales. En enero se definió la hoja de ruta y el plan operativo; en febrero se inició el acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB) como secretaría técnica. En marzo comenzó la implementación territorial de Laboratorio de Soluciones y la producción de materiales pedagógicos de Caleidoscopio junto con Estudio Plural. Abril permitió armonizar el plan de acción con la Subsecretaría e incluyó actividades con el Cuerpo de Bomberos y 474 participantes en Caleidoscopio. En mayo se alcanzaron 496 personas entre ambas estrategias. En junio se desarrollaron 33 actividades con 780 personas participantes. Julio consolidó 24 actividades de Laboratorio de Soluciones en Centros Día, empresas y Manzanas del Cuidado, y 22 acciones de Caleidoscopio en colegios y espacios comunitarios. En agosto, se realizaron 58 actividades: 21 en Laboratorio de Soluciones (IED Toberín, Cantón Norte, Engativá, entre otros) y 37 en Caleidoscopio (colegios, Centros AMAR, comunidad rural y urbana). Se registraron avances en la matriz operativa en coherencia con los soportes de la tarea 2. También se desarrollaron reuniones de seguimiento los días 1, 8, 15 y 29 de agosto. Adicionalmente, se brindó acompañamiento técnico al CCMB en el proceso eleccionario, avanzando en la socialización de la resolución de convocatoria y la redacción de una nueva resolución para modificar el cronograma. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.13 | 0.13 | En el mes de septiembre se realizó el diligenciamiento correspondiente en el archivo de plan de acción, estableciendo allí el esquema de avance en la planeación, articulación e implementación de las estrategias de la Línea de Cuidado. El equipo de la Línea de Cuidado desarrolló acciones orientadas a la transformación cultural en torno a la redistribución del trabajo de cuidado, fortaleciendo su proyección territorial en Bogotá. En total, se realizaron 69 actividades. La estrategia Laboratorio de Soluciones comprendió 33 actividades en escenarios como la Manzana del Cuidado de Engativá El Camino, la JAC El Mortiño, la Casa de Juventud de Antonio Nariño, CIOM Bosa, Alcaldía Local de Usaquén, JAC La Cabaña, CUR Compensar, SuperCADE 26, UNIMINUTO, entre otras. Por su parte, Caleidoscopio se implementó con 36 actividades en espacios como la I.E.D Ciudad de Bogotá, Instituto Julio María Matovelle, IED Francisco de Paula Santander, IED Toberín, IED Las Américas, IED 21 Ángeles, Centro Amar Usme, entre otros. Adicionalmente, se brindó acompañamiento técnico al CCMB y al proceso eleccionario. Se avanzó en la socialización de la resolución de convocatoria al proceso de elección y en la continuación de las inscripciones. |  | Entre enero y septiembre de 2025, la Línea de Cuidado de la Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado avances en planeación, articulación, implementación y seguimiento, con acciones orientadas a promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y generar transformaciones culturales. En enero se definió la hoja de ruta y el plan operativo; en febrero se inició el acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá (CCMB) como secretaría técnica. En marzo comenzó la implementación territorial del Laboratorio de Soluciones y la producción de materiales pedagógicos de Caleidoscopio junto con Estudio Plural. Abril permitió armonizar el plan de acción con la Subsecretaría e incluyó actividades con el Cuerpo de Bomberos y 474 participantes en Caleidoscopio. En mayo se alcanzaron 496 personas entre ambas estrategias; en junio se desarrollaron 33 actividades con 780 participantes; en julio se consolidaron 24 actividades de Laboratorio de Soluciones en Centros Día, empresas y Manzanas del Cuidado, y 22 acciones de Caleidoscopio en colegios y espacios comunitarios. En agosto se realizaron 58 actividades: 21 en Laboratorio de Soluciones (IED Toberín, Cantón Norte, Engativá, entre otros) y 37 en Caleidoscopio (colegios, Centros AMAR, comunidad rural y urbana). Se registraron avances en la matriz operativa y se desarrollaron reuniones de seguimiento los días 1, 8, 15 y 29 de agosto. En septiembre se diligenció el archivo de plan de acción, estableciendo el esquema de avance en la planeación, articulación e implementación. Se realizaron 69 actividades: 33 en Laboratorio de Soluciones (Manzana del Cuidado de Engativá El Camino, JAC El Mortiño, Casa de Juventud de Antonio Nariño, CIOM Bosa, Alcaldía Local de Usaquén, JAC La Cabaña, CUR Compensar, SuperCADE 26, UNIMINUTO, entre otros) y 36 en Caleidoscopio (IED Ciudad de Bogotá, Instituto Julio María Matovelle, IED Francisco de Paula Santander, IED Toberín, IED Las Américas, IED 21 Ángeles, Centro Amar Usme, entre otros). Adicionalmente, se brindó acompañamiento técnico al CCMB en el proceso eleccionario, avanzando en la socialización de la resolución de convocatoria, en la continuación de inscripciones y en la redacción de una nueva resolución para modificar el cronograma. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | • Fortalecimiento de la gestión: se consolidó el esquema de planeación, articulación e implementación en el archivo de plan de acción. • Ampliación territorial y poblacional: 69 actividades en septiembre fortalecieron la proyección de la Línea en colegios, universidades, comunidades rurales y urbanas. • Impulso a las estrategias: Laboratorio de Soluciones (33 actividades) y Caleidoscopio (36 actividades) reforzaron la corresponsabilidad y sensibilización sobre el cuidado. • Articulación institucional: se integraron acciones con Alcaldías Locales, universidades, SuperCADE y Juntas de Acción Comunal. • Acompañamiento al CCMB: se avanzó en la socialización e inscripciones del proceso eleccionario y se ajustó el cronograma con una nueva resolución.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1: Elaborar del Plan Operativo de la Acción de Transformación Cultural |  | Tarea 2. Implementar los Encuentros Comunitarios y Acciones Narrativas para la sensibilización y transformación cultural en torno a la redistribución del cuidado. |  | Tarea 3. Realizar el seguimiento, evaluación y sistematización sobre el desarrollo de la acción de transformación cultural |  | Tarea 4. Realizar las acciones pertinentes para el desarrollo de la secretaría técnica del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, Mesa Coordinadora, Espacio Autonomo, Espacio Ampliado, según las funciones establecidas en el Decreto 364 de 2021.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 7% |  | 8% |  | 5% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se desarrolla el proceso de proyección del plan operativo de la Línea de Cuidado, que incluye lo referente a las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. En este plan operativo se encuentra registrada la propuesta de distribución de actividades para el año, discriminadas por hitos de Planeación, seguimiento y formación, Articulación, Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. En el caso de cada hito se hace, a su vez, una desagregación en actividades y productos con los que se da cumplimiento al esquema de operación de la Línea. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Diseño Plan Operativo Línea de Cuidado 2025 |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% |  | 0% | 0% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza el registro de seguimiento de las acciones desarrolladas con el equipo de profesionales de territorialización de la Línea de Cuidado en el marco del cumplimiento del plan de acción según lo proyectado en la matriz del plan operativo. En esta se registran las acciones, principalmente asociadas al hito de Planeación, seguimiento y formación, atendiendo a que el proceso que se lleva con el equipo se ha concentrado en la provisión de línea técnica para proceder con la construcción de documentos técnicos y metodológicos, así como con la orientación en términos de distribución de cargas y responsabilidades. En esta matriz se puede identificar el comportamiento del porcentaje ponderado de cada una de las estrategias/acciones, en correspondencia con los avances de cada una de las actividades que las integran. Adicionalmente, en esta versión se incluye una hoja dentro de la matriz en la que se realiza un resumen sobre las acciones y la proyección de calendario de implementación de las dos estrategias que componen la Línea de Cuidado: Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado |  | Se lleva a cabo reunión extraordinaria de la Mesa Coordinadora el 5 de febrero y reunión ordinaria el 26 de febrero. En esta última la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación y de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres resolvieron las inquietudes de las consultivas. El 24 de febrero la Dirección de Derechos y Diseño de Política presentó el informe del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género - TPIEG. Finalmente, a través de tres mesas de trabajo (07, 14 y 17 de febrero) la secretaría técnica apoyó la sistematización de propuestas del ccmb para el proceso eleccionario de las nuevas integrantes de la instancia. Se avanzó significativamente en el plan de acción mediante la realización de diversas reuniones de proyección enfocadas en la resolución del proceso eleccionario del Consejo Consultivo. Estas reuniones permitieron revisar los avances alcanzados hasta el momento, ajustar las estrategias necesarias y garantizar que todos los involucrados estuvieran alineados con los objetivos establecidos. Se discutieron los aspectos clave del proceso electoral, buscando optimizar la transparencia y eficiencia de las elecciones.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Plan operativo Línea de Cuidado Febrero 2025 |  | N/A |  | N/A |  | Actas, matriz de análisis y resolución elecciones 2025
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza el registro de seguimiento de las acciones desarrolladas con el equipo de profesionales de territorialización de la Línea de Cuidado en el marco del cumplimiento del plan de acción según lo proyectado en la matriz del plan operativo. En esta se registran las acciones que, a corte de marzo, se han alcanzado en los hitos de planeación, articulación e implementación de la estrategia Laboratorio de Soluciones. Esto permite dar trazabilidad al avance en la gestión de la Línea de Cuidado. Como hito principal del diligenciamiento de este instrumento, se encuentra el registro del avance en la territorialización de metodologías para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados, que se han enfocado en la estrategia Laboratorio de Soluciones. |  | Se implementaron durante el mes de marzo 4 jornadas para la sesibilización y transformación cultural en torno a la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. En estas jornadas, que se desarrollaron en 3 ocasiones a través de la metodología "A cuidar se aprende" con el operador de transporte La Rolita (1er grupo: 23 personas; 2do grupo: 20 personas; 3er grupo: 15 personas) y en una adicional mediante la metodología "¿Cuántas manos se necesitan para cuidar?" en la Carrera Atlética por el Cuidado del Parque El Tunal (16 personas). Con estas actividades se avanza en el proceso de territorialización de la Línea de Cuidado, permitiendo poner en diálogo con personas en diferentes etapas de ciclo vital y escenarios de convivencia la operación de estereotipos que se ha traducido en una sobrecarga de tareas de cuidado a las mujeres y, por ello, suponen un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos. |  | Se ha desarrollado un proceso de interlocución con Estudio Plural en el marco de la definición de elementos necesarios para el desarrollo de la estrategia Caleidoscopio. Estas conversaciones han incluido la exposición del modelo operativo de la Línea de Cuidado junto con el cronograma proyectado del diseño y la producción de los elementos y metodologías, así como del proceso de transferencia metodológica que dejará las capacidades instaladas en el equipo para la réplica de lo diseñado de acuerdo con las orientaciones en su producción. |  | Se lleva a cabo reunión ordinaria de la Mesa Coordinadora el 26 de marzo en la que participó la Dirección del Sistema Distrital del Cuidado. El mismo día se apoyó la elaboración de acta en reunión del Espacio Autónomo. En cuanto a los Sectores de la PPMYEG, la Secretaría Técnica gestionó dos espacios: una mesa técnica con el IPES en el que Consejeras Consultivas entregaron observaciones y propuestas para el proyecto de Protocolo para la Administración y Gestión para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público construido para la actividad de Plazas Distritales de Mercado (PDM) y abastecimiento de alimentos (18 de marzo) y la participación de dos consultivas en el Diálogo Ciudadano “Más voces – más bienestar con mujeres” convocado por la Secretaría Distrital de Salud el 26 de marzo. El proceso eleccionario ha avanzado de manera significativa en el mes de marzo, con reuniones sostenidas tanto con el IDPAC como con los equipos responsables de su ejecución. Estas instancias de coordinación han permitido alinear criterios, compartir responsabilidades y definir los próximos pasos. Asimismo, se han realizado encuentros con el equipo interno para comenzar a implementar la metodología seleccionada, asegurando que todos los actores comprendan sus roles y se garantice una ejecución ordenada, transparente y eficiente del proceso electoral.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Plan operativo Línea de Cuidado Marzo 2025 |  | Anexos implementación |  | Articulación Línea de Cuidado - Estudio Plural |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Ehv2x27SxbJCiS7mkFcGNqoBGGidU4iOUlmiIv0uZdV_rg?e=ENJZzh
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza el ajuste en la formulación del plan de acción en el formato compartido por la Subsecretaria, en el que se registra la información correspondiente a encargados, hitos y actividades de la Línea de Cuidado. Con esto, queda armonizada la proyección del plan de acción de la Línea de Cuidado con las formulaciones institucionales de la Secretaría de la Mujer, lo que permitirá un seguimiento que opere bajo los mismos parámetros de seguimiento del resto de dependencias de la subsecretaría. Este cuenta con la proyección de acciones de la estrategia Laboratorio de Soluciones. |  | En cuanto a la implementación de acciones de la Línea de cuidado, para la estrategia Laboratorio de Soluciones Laboratorio de Soluciones, se han realizado actividades el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, logrando una participación acumulada de 23 personas en el mes de abril. Por su parte, la estrategia Caleidoscopio se ha desarrollado en diversas instituciones educativas distritales —como la IED Rogelio Salmona, IED Gustavo Restrepo, Colegio Ramón B. Jimeno, Colegio Taller Psicopedagógico de Los Andes— y en espacios como la Mesa Estudiantil de Engativá, alcanzando una participación total de 474 niñas, niños y adolescentes en el mes de abril. |  | Se ha diseñado y empezado a implementar dos matrices de seguimiento con el equipo territorial. La primera está relacionada con el resumen de avances y obstáculos relacionados semanalmente, para identificar posibilidades de mejora y la necesidad de activar planes de contingencia por parte del equipo de la Línea de Cuidado. La segunda realiza un seguimiento a la programación diaria de acciones, que incluye tanto actividades de articulación como jornadas de implementación metodológica de las dos estrategias de la Línea de Cuidado. Con estos dos instrumentos se avanza en el monitoreo de la implementación metodológica, lo que permite identificar necesidades de ajuste en la implementación de acciones y, además, facilita la información sobre implementaciones para el diseño e implementación de herramientas de evaluación. |  | Se lleva a cabo reunión ordinaria de la Mesa Coordinadora el 30 de abril; La reunión ordinaria del Espacio Autónomo no se desarrolla por falta de quórum; La Secretaría Técnica gestionó con la Dirección de Derechos y Diseño de Política la participación de 5 consejeras consultivas en un grupo focal el 08 de abril para la construcción participativa del Plan de participación POT. Se avanzó en la formalización del proceso eleccionario con la elaboración de la resolución correspondiente, la cual fue puesta en consideración de la Oficina Jurídica para su respectiva revisión. Una vez obtenida su validación, el documento fue publicado en LegalBog, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y permitir la participación ciudadana a través de comentarios y observaciones que fortalezcan la legitimidad y el carácter participativo de la convocatoria.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 - Abril |  | Anexos implementación abril |  | Herramientas de seguimiento a la implementación - Abril |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EhmlPC3FLMRCjvnA0Gzwv3MBCTquvDEw5myLJn8o_C2DKQ?e=HfezEq
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza el diligenciamiento del plan operativo con la información correspondiente al mes de mayo, dando cuenta de los avances en los procesos de implementación, seguimiento y articulación que hasta el momento se han realizado. Esta información se registra en coherencia con los soportes de implementación de la tarea 2 y en armonización con el plan de accion indicativo compartido en el periodo anterior por la subsecretaria. |  | En términos de la implementación de acciones de cuidado, para el caso de la estrategia de Laboratorio de Soluciones, se realizaron acciones con padres, madres y cuidadores/as de la IED Rogelio Salmona, el Gimnasio Los Alerces, la Universidad Central, Centros Día, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y personas asistentes a la Plaza de Mercado del Quirigua y el Festival Festibienestar. Con estas implementaciones, se logró un acumulado de participantes de 275 personas. En cuanto a la estrategia Caleidoscopio, se realizaron implementaciones en los Colegios Betania, Gimnasio Los Alerces, IED Rogelio Salmona, Tomás Cipriano, Centro Amar y niños, niñas y adolescentes acompañantes de las jugadoras del torneo de fútbol femenino en la Escuela Superior de Administración Pública. Con ello, se alcanza un acumulado de participantes de 221 personas. |  | Durante el mes de mayo, se dio continuidad al uso de estas matrices, las cuales permitieron consolidar y sistematizar información sobre 19 jornadas de implementación territorial en el marco de ambas estrategias, alcanzando un total de 496 participantes acumulados en el mes. El seguimiento detallado posibilitó identificar puntos críticos logísticos y operativos, así como ajustar tiempos y recursos en función de las dinámicas específicas de cada jornada. Además, se fortaleció el análisis cualitativo sobre la participación, permitiendo retroalimentar tanto las metodologías empleadas como los enfoques de articulación institucional. El uso continuo de estas matrices ha contribuido a la toma de decisiones más informada, y a mantener un flujo de información constante entre el equipo territorial y el equipo central de la Línea de Cuidado. |  | La reunión ordinaria de la Mesa Coordinadora de mayo se aplazó para el 04 de junio por solicitud de las Consejeras Consultivas. La Secretaría Técnica acompañó dos mesas de trabajo para avanzar en la matriz de plan de trabajo, sujeto a validación de la plenaria del Espacio Autónomo (14 y 21 de mayo) y dos sesiones extraordinarias del Espacio Autónomo (07 y 26 de mayo). El 05 de mayo se realizó una mesa de trabajo con la Dirección de Derechos y Diseño de Política de la SDMujer para formular propuestas a incluir en el plan de participación POT y el mismo día la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia facilitó una sesión para repasar la Ruta única de Atención a Mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio – RUA. Se avanzó en la formalización del proceso eleccionario con la elaboración de la resolución correspondiente, la cual fue firmada por la doctora Laura Tami el 30 de mayo de 2025.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Mayo |  | Anexos implementación Mayo |  | Herramientas de seguimiento a la implementación - Mayo |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Ei8mHemClRFAo8tm8yMphVIB44768Ns8ZT1aARBTLXd88w?e=iBFYlx
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza el diligenciamiento del plan operativo con la información que corresponde al mes de junio, dando cuenta en avances asociados a hitos de articulación, planeación y seguimiento e implementación de las estrategias de transformación cultural de la Línea de Cuidado. Esta información se registra en coherencia con los soportes relacionados en el cumplimiento de la tarea 2 y en armonización con el plan de acción indicativo previamente provisto por la subsecretaria. |  | Durante el mes de junio, la gestión del equipo de la Línea de Cuidado permitió avanzar en la implementación de acciones desde las dos estrategias que hacen parte de ella. En el caso de la estrategia Caleidoscopio, se desarrollaron 18 acciones de implementación en escenarios como Centros Amar, Instituciones Educativas Distritales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Paraíso Mirador y los colegios Liceo Moderno Betania y Salto del Ángel. Con estas implementaciones se logró la participación de 404 niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron durante el mes un acumulado de 15 acciones en escenarios tales como Centros Día, Jardín San Jerónimo Yuste, Festival Calma en la Ciudad, Universidad Central, Organización Pro-Educar, Hogar Infantil Camitas Blancas, IDPYBA, entre otros. En este caso, se logró un acumulado de participación de 376 personas. Así, en el acumulado de las 33 acciones desarrolladas por el equipo durante el mes, se alcanza un total de 780 personas participantes en actividades para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. |  | Durante el mes de junio se mantuvo el monitoreo de acciones de implementación y articulación a través de las herramientas de seguimiento que se han reportado con anterioridad. Estas incluyen la matriz de avances semanales, en la que se destacan los principales hitos en la gestión del equipo, señalando a la par los obstáculos y proyecciones generales; la matriz de reporte de actividades, en la que se relaciona la información de actividades programadas, realizadas y canceladas, tanto de articulación como de implementación, relacionando allí también el número de personas participantes en cada espacio; y la matriz de ejecución, que resume la implementación de acciones por cada una de las estrategias. El uso de estas herramientas de seguimiento ha permitido contar con información precisa para el reporte de información y para la gestión correspondiente a la línea de Cuidado de Transformaciones Culturales. |  | La reunión ordinaria de la Mesa Coordinadora de mayo se realizó el 04 de junio por solicitud de las Consejeras Consultivas, además se realizó la mesa coordinadora y espacio autonomo en junio 25.Mesas de trabajo (el 5 de mayo) en torno al proceso de formulación del Plan Anual de Participación del Sistema de Participación Territorial (SPT) del POT. Acompañamiento técnico para la elaboración del Plan de Acción de la instancia a través de sesiones: 4 de junio donde finalmente se valida. Presentación de la Ruta única de Atención a Mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio – RUA por parte de la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia el 05 de mayo. Presentación del balance de los Presupuestos Participativos del Sector Mujeres el 11 de junio por parte de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación. En el mes de junio, se ha realizado la socialización de la Resolución 168 del 30 de mayo de 2025 ha avanzado de manera significativa, tanto al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer como en diversos espacios de participación ciudadana. Internamente, se han realizado reuniones informativas con los equipos misionales y territoriales para garantizar una comprensión integral del proceso eleccionario y articular acciones pedagógicas en los territorios. De forma paralela, la resolución ha sido presentada en encuentros con organizaciones de mujeres, promoviendo el diálogo y la difusión amplia de los requisitos y etapas del proceso electoral del Consejo Consultivo de Mujeres para el período 2025-2028.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Junio |  | Tarea 2. Junio |  | Tarea 3. Junio |  | Tarea 4
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 15% | 15% | 8% | 8% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realiza durante el mes de julio el respectivo diligenciamiento de la matriz de plan operativo, dando cuenta de los avances en los componentes relacionados con la articulación, planeación, implementación y seguimiento de las estrategias de transformación cultural Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones. Esta información se registra manteniendo coherencia con los soportes relacionados en la tarea 2 y en armonización con el plan de acción indicativo provisto previamente por la subsecretaria. |  | Durante el mes de julio, el equipo de gestión territorial realizó la implementación de acciones en las dos estrategias de la Línea para avanzar con la territorialización de acciones para la distribución de trabajos de cuidado no remunerados en Bogotá. En el caso de la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron 24 acciones en escenarios como Centros Día, Caja de Compensación CAFAM, Secretaría de Integración Social, Oliveto Pasta y Café, Salón Comunal La Cabaña, Manzana del Cuidado El Camino, entre otros. En cuanto a la estrategia Caleidoscopio, durante el mes de julio se realizaron 22 personas en escenarios como el Colegio Cristóbal Colón, Centros Amar de Chapinero, Usaquén, Mártires, IED Fanny Mikey, IED Ciudad de Bogotá, IED Paraíso Mirador, IED Francisco de Paula Santander, entre otros. Así, la implementación conjunta de actividades durante este periodo para la Línea de Cuidado asciente a 46 actividades en total. |  | Para el mes de julio se realizó el seguimiento habitual en las herramientas dispuestas con anterioridad para el registro de la información sobre las implementaciones y articulaciones que se desarrollan desde el equipo de gestión territorial de la Línea de Cuidado. En este periodo, esta información reposa en la matriz de reporte de actividades de julio, así como en la matriz de seguimiento semanal, que en conjunto brindan el panorama de la implementación de acciones en general. |  | El 01 de julio se llevó a cabo la primera sesión del Espacio Ampliado del CCMB con participación del Alcalde Mayor y seretarioas/os. El 30 de julio se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Mesa Coordinadora del CCM. En ella, la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas presentó el balance de la PPMYEG. En articulación con los sectores de la Aminsitración Distrital, el 15 de julio consejeras consultivas participaron en un espacio convocado por el Observatorio de Espacio Público del DADEP para recibir sus recomendaciones con relación al informe "Mujeres y Espacio Público"
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Julio |  | Tarea 2. Julio |  | Tarea 3. Julio |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EoEA0vL3KKFCnvFh2GizhWABVwks0HO8ergYF2KudkKEog?e=ScEU7O
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 15% | 15% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de agosto se llevó a cabo el diligenciamiento correspondiente de la matriz del plan operativo, registrando los avances obtenidos en los componentes de articulación, planeación, implementación y seguimiento de las estrategias de transformación cultural: Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones. Este registro se realizó de manera coherente con los soportes consignados en la tarea 2 y en articulación con el plan de acción indicativo previamente entregado por la Subsecretaría. |  | Durante el mes de agosto, el equipo de la Línea de Cuidado desarrolló un proceso de impementación de acciones para la transformación cultural en la redistribución del cuidado que permitió avanzar en la proyección institucional en Bogotá. Para el cumplimiento de dicha proyección en lo referente a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron 22 actividades en escenarios como la IED Toberín sede C, Cantón Norte, Alcaldía Local de Engativá, Jardín Social Palermo Sur, JAC La Cabaña, I.E.D Las Américas, Jardín SDIS La Esperanza, parque Carabelas, CUR Compensar, Manzana del Cuidado Fontanar del Río, Casa Respiro Engativá, Fundanita, Fundación Yemayá, entre otros. En relación con la estrategia Caleidoscopio, se realizaron En cuanto a la estrategia Caleidoscopio, durante el mes de agosto se realizaron 36 actividades en escenarios como la I.E.D Las Américas, I.E.D Francisco de Paula, Instituto Julio María Matovelle, I.E.D Gloria Valencia, I.E.D Rufino José Cuervo, Centro AMAR San Cristóbal, Centro AMAR Mártires II, I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D Diego Montaña Cuéllar, I.E.D Pablo Neruda, Colegio Ciudad de Bogotá I.E.D, Colegio Liceo Moderno Betania, I.E.D Toberín sede B, Colegio I.E.D Las Américas - JT, Vereda Usminia e I.E.D Rural El Destino. Así, la implementación conjunta de actividades durante este periodo para la Línea de Cuidado asciente a 58 actividades en total. |  | El seguimiento de la gestión de la Línea de Cuidado durante el mes de agosto se realizó a partir del instrumento de seguimiento relacionado en la matriz de reporte de actividades, en la que se registraron los procesos de articulación e implementación que fueron desarrollados, así como la información correspondiente a los escenarios en los que estos tuvieron lugar. Adicionalmente, en este instrumento se incluyó para este mes la relación de hombres y mujeres participantes, atendiendo a la necesidad de identificar estos datos para procesos de reporte de información. También fueron desarrolladas reuniones de seguimiento a través de las que se realizaron ejercicios de orientación, revisión de prioridades, programación de acciones y otros aspectos relacionados con la gestión territorial y administrativa propia de la Línea de Cuidado de Transformaciones culturales. Estas reuniones se realizaron el 1, 8, 15 y 29 de agosto. |  | El 27 de agosto se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Mesa Coordinadora del CCM. En reunión el 8 y el 15 de agosto la SDMujer, específicamente la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia y el despacho, presentaron observaciones frente al proyecto de acuerdo elaborado por las consejeras consultivas para la modificación del acuerdo 526 de 2013 y resolvieron dudas técnicas y relacionadas con el proceso legislativo en el concejo de Bogotá. El 12 de agosto la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación presentó a las consejeras consultivas los conceptos de gasto de Dotación de Manzanas del Cuidado y Dotación de Casas de Igualdad y resolvió las inquietudes frente a su implementación. Durante el mes de agosto, en el marco del proceso eleccionario al Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, 2025-2028, se realizaron varias acciones para dar cumplimiento a la nueva resolución 0252 del 2 de agosto del 2025, la cual fijó un nuevo cronograma, ampliando las inscripciones hasta el 28 de agosto a las 11:59PM, a través de la plataforma VOTEC. Por ende, se dispuso de un cronograma con espacios de socialización de la información del proceso y la orientación al registro de las organizaciones, grupos o redes votantes y las candidaturas, a través de dicha plataforma. Se gestionaron y articularon jornadas presenciales con las CIOM, intervenciones en los COLMYEG, webinars con el IDPAC, jornadas de inscripción con alcaldías y en la zona rural de Usme. Se remitieron más de 3.000 correos y mensajes a través de WhatsApp a los registros de las bases de datos internas y externas (propias, del IDPAC y recogidas en espacios de socializaciones virtuales y presenciales). Se emitieron piezas comunicativas sobre las fechas relevantes y de información del proceso. El jueves 28 de agosto se cerraron las inscripciones al proceso, obteniendo un registro de 226 organizaciones, grupos o redes de votantes y 76 candidaturas. Por otro lado, se realizó la jornada informativa de carácter obligatorio con las candidaturas, tanto en la modalidad presencial como virtual, contando con la participación activa y con la articulación de los equipos de la Dirección de Territorialización y de la Dirección de Derechos de la SDMujer.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Agosto |  | Tarea 2. Agosto |  | Tarea 3. Agosto |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Et322ssfjXFKr7j-h8MFSwYBdA9Nu1LRZlCgkGuP_bea6g?e=3wLaMw
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante septiembre se adelantó el diligenciamiento de la matriz de plan operativo, estableciendo allí la trazabilidad de los avances correspondientes a los hitos de articulación, planeación e implementación de acciones en las estrategias de la Línea de Cuidado: Caleidoscopio y Laboratorio de Soluciones. El diligenciamiento de esta información guarda coherencia con los registros de la tarea 2 y 3. |  | Durante el mes de septiembre, el equipo de la Línea de Cuidado continuó con la implementación de acciones orientadas a la sensibilización y transformación cultural en torno a la redistribución del cuidado, consolidando la proyección territorial e institucional en Bogotá. En relación con la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron 33 actividades en diversos escenarios comunitarios, institucionales y académicos. Entre ellos se destacan la Manzana del Cuidado de Engativá El Camino, la JAC El Mortiño, la Casa de Juventud de Antonio Nariño, el CIOM Bosa, la Alcaldía Local de Usaquén, la JAC La Cabaña, el CUR Compensar, el SuperCADE 26 y UNIMINUTO. Estas acciones fortalecieron el diálogo con actores sociales y comunitarios en la promoción de prácticas corresponsables en torno al cuidado. Por su parte, la estrategia Caleidoscopio comprendió 36 actividades desarrolladas en instituciones educativas y espacios comunitarios. Entre ellos se encuentran la I.E.D Ciudad de Bogotá, el Instituto Julio María Matovelle, la I.E.D Francisco de Paula Santander, la I.E.D Toberín, la I.E.D Las Américas, la I.E.D 21 Ángeles y el Centro Amar Usme, entre otros. Estas actividades permitieron ampliar los procesos de sensibilización en población infantil, juvenil y comunitaria, contribuyendo a instalar reflexiones sobre el cuidado como responsabilidad compartida. En conjunto, las dos estrategias sumaron un total de 69 actividades implementadas durante septiembre, lo que refleja un incremento en el alcance territorial y poblacional respecto al mes anterior, y reafirma el compromiso de la Línea de Cuidado con el impulso de transformaciones culturales que promuevan la redistribución equitativa del trabajo de cuidado. |  | El seguimiento de la gestión de la Línea de Cuidado durante el mes de septiembre se realizó a partir del diligenciamiento del instrumento de seguimiento en la matriz de reporte de actividades, en el cual se registraron los avances en planeación, articulación e implementación de las acciones desarrolladas, así como la información sobre los escenarios en los que tuvieron lugar. Este ejercicio permitió dar continuidad al análisis de los procesos de transformación cultural y a la identificación de aspectos cualitativos y cuantitativos relevantes para la sistematización. En este instrumento también se incluyeron las actividades programadas a través de procesos de articulación desde el rol de orientación. En la matriz de reporte se incorporó información consolidada sobre la cantidad de actividades implementadas en cada estrategia y los espacios comunitarios, institucionales y educativos en los que se llevaron a cabo. Este insumo contribuyó a fortalecer la trazabilidad de los avances y a orientar la evaluación de resultados de la Línea de Cuidado. Adicionalmente, se desarrollaron reuniones de seguimiento los días 5, 19 y 22 de septiembre, en las que se revisaron prioridades, se definieron ajustes en la programación de actividades y se adelantaron ejercicios de orientación y retroalimentación al equipo. Estos espacios contribuyeron a mejorar la articulación territorial y administrativa, garantizando coherencia entre las acciones ejecutadas y los objetivos de la Estrategia de Transformaciones Culturales. |  | Se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la mesa coordinadora del CCMB el 23 de septiembre y la sesión ordinaria el 30. El 08 en reunión virtual se presentó el balance del proceso eleccionario y el 26 la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de la Mujer resolvió dudas con relación a este proceso. El 05 la SecretaríaTécnica acompañó una reunión con la Secretaría Distrital de Gobierno y el 09 de septiembre la Dirección de Territorialización de la SDMujer presentó la ley 2453 de 2025. Durante el mes de septiembre, en el marco del proceso eleccionario al Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, 2025-2028, se realizaron varias acciones para dar cumplimiento a la nueva resolución 0302 del 11 de septiembre del 2025, la cual fijó un nuevo cronograma, ampliando las inscripciones hasta el 10 de octubre a las 11:59PM, a través de la plataforma VOTEC. Por ende, se dispuso de un cronograma con espacios de socialización de la información del proceso y la orientación al registro de las organizaciones, grupos o redes votantes y las candidaturas, a través de dicha plataforma. Se gestionaron y articularon jornadas virtuales y presenciales con las CIOM, webinar e intervención en congreso comunal con el IDPAC, jornadas informativas con mujeres con discapacidad auditiva, en articulación con las interpretes del equipo de la DED. Llamadas telefónicas al total de inscritas para invitarlas al segundo proceso eleccionario (se llamaron los días 8, 9, 11 y 12 de septiembre a través del número de Mónica Toledo, a las 74 candidatas a excepción de las 2 que interpusieron la tutela, a ellas se les remitió correo para confirmar su continuidad). Se actualizó el ABC del micrositio web y se realizaron piezas comunicativas de la nueva convocatoria. Se ha difundido la información a través de los grupos de WhatsApp de los COLMYEG de las 20 localidades. Se remitieron más de 600 correos sobre el segundo proceso con la base de datos internas y externas. En WhatsApp se difundieron más de 300 mensajes sobre la nueva convocatoria.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Septiembre |  | Tarea 2. Septiembre |  | Tarea 3. Septiembre |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EhKnTm4rAy9Mt-lvnMAjGRsBKA4jZvul70wSJFnXnZ4VYA?e=iYiDjQ
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 10% |  | 10% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 5% |  | 13% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 0% |  | 15% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 65% | 100% | 85% | 100% | 62% | 100% | 72%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas.
PRODUCTO MGA | Servicio de Promoción de la Garantia de Derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de acciones de transformación cultural desarrolladas para prevenir las violencias contra las mujeres a través de mecanismos de cambio cultural y campañas educativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá Confia en su Bien-Estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 31500000 | 178871000 | 122111000 | 0 | 0 | 20700000 | 0 | [5 empty] | 349813571
COMPROMISOS | 31500000 | 300982000 | 10320000 | -15105833 | 0 | 0 | 1800000 | 7560000 | 6866666 |  |  |  | 343922833 | 98.32%
GIROS |  | 840000 | 14716168 | 32762000 | 32762000 | 31742000 | 34562000 | 30962000 | 32282000 |  |  |  | 210628168 | 61.24%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | - | - | [10 empty] | 0
LIBERACION DE RESERVAS | - | - | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | - | - | [10 empty] | 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 25% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Si bien la actividad no está programada para este periodo, durante el mes de enero se avanzó en las entrevistas y contratacion del equipo de territorializacion de la estrategia de Transformaciones Culturales. |  | Actividad no programada para el periodo. Se avanzó en las entrevistas y contratacion del equipo de territorializacion de la estrategia de Transformaciones Culturales. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Si bien la actividad no está programada para este periodo, durante el mes de febrero se avanzó en las entrevistas y contratacion del equipo de territorializacion de la estrategia de Transformaciones Culturales. |  | Actividad no programada para el periodo. Se avanzó en las entrevistas y contratacion del equipo de territorializacion de la estrategia de Transformaciones Culturales. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | N/A
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Se avanzó en la estructura inicial y el desarrollo de la estructura del documento metodologico sobre prevención del feminicidio. Se adelantó la revision de los marcos normativos, institucionales, enfoques y conceptos relacionados, así como en parte de la acción de diagnostico. |  | Avances en el documento metodológico de la acción de cambio de cultural de prevencion del feminicidio, |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Inició de la revisión de diagnostico de la línea de prevencion de feminicidio de cara a definir la acción de cambio cultural.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Se avanzó en el desarrolló de la matriz COMB de la línea de prevención del feminicidio, con miras a identificar las oportunidades, capacidades y motivaciones relacionadas. Este es uno de los momentos claves en la construcción de acciones de transformación cultural. |  | Avances en la articulación inicial con entre ETC y DEVAJ para degininr un espacio de trabajo con el equipo de SAAT para la propuesta de acción de prevención de feminicidio. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Identificacion de los factores culturales que permitiran pensar y construir la estrategia de transformación cultural para la prevención del feminicidio
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Se formuló la teoría de cambio de la estrategia, a partir del análisis de línea base y la matriz COM-B. Esta identifica actores, factores culturales, comportamientos deseados, mecanismos de cambio y acciones de transformación cultural en cada nivel del Modelo Ecológico Funcional (MEF). La propuesta fue presentada a la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad y a la Dirección de Eliminación de Violencias, como primer espacio de retroalimentación institucional. Finalmente, se elaboró el documento inicial de seguimiento de la estrategia, enmarcado en “De lo privado a lo público”, con el propósito de evaluar avances, aprendizajes y cambios en prácticas, discursos y actitudes desde un enfoque territorial, pedagógico y simbólico. |  | Pa el mes de mayo se avanzó en la construccion de la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio, esto significa, la construcción de la linea base, de la teoria de cambio y la descripción inicial de las metodologías propuestas. Asi mismo en la primera socialización con los equipos del OMEG y SFCO - DEVAJ |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Construccion de la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.12 | 0.12 | Se avanzó en el desarrollo de las metodologias de cada una de las acciones de la estrategia de prevención del feminicidio y en la identificación de las articulaciones y la poblacion y espacios a intervenir. De igual forma se realizaron las primeras reuniones y alianzas para los pilotajes e implementación de las acciones con las localidades de Suba y de Santa Fe. De igual forma se aterrizó un apropuesta de indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia. |  | Se consolidó la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio, esto significa, la construcción de la linea base, de la teoria de cambio y la descripción de las metodologías de cada acción propuesta, la gestión para la articulación y los pilotajes de las primeras acciones con Suba Y Santa Fe, dos de las localidades priorizadas. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Alianzas para la implementación de la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.12 | 0.12 | Durante el mes de julio se avanzó en definir un a propuesta de nombre e identidad visual de la estrategia de prevencion del feminicidio "Tu Voz, del dolor a la prevención" , lo que permitió desarrollar el nombre de las acciones Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce, Tu Voz Ampifica y Tu Voz Transforma con los diferentes actores claves de la estrategia. De igual forma se avanzó en las acciones piloto de dos acciones Tu Voz Reconoce y Sostiene, lo que permitió que se realizaran los ajustes a las metodologias propuestas. Asi mismo, se avanzó en la definición de los indicadores y con ello en la definicion del instrumento de seguimiento de la estrategia que permitirá revisar la evaluación de la misma y realizar los ajustes del caso de acuerdo con el análisis de los reportes del equipo territorial de la Línea de Prevencion de Violencias contra Las Mujeres. |  | Con la construcción de la linea base, de la teoria de cambio y la descripción de las metodologías de cada acción propuesta, la gestión para la articulación, los pilotajes y el instrumento de seguimeinto de la misma |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Una estrategia de prevención del feminicido con mayor estructura y soporte técnico, metodologico y de implementación en lo territorial.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.13 | 0.13 | Durante el mes de agosto se avanzó en tres (3) temas importantes para la estrategia de prevención del feminicidio. La primera fue el desarrollo de las metodologias Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce, Tu Voz Amplifica y Tu Voz Transforma que han permitido avanzaar en la gestion e implementacion territorial. Lo segundo fue la retroalimentación recibida por personas expertas en prevencion del feminicidio, de violencias contra las mujeres, de cambio cultural, quienes manifestaron que la campaña “permite sensibilizar para la prevención” y genera espacios de diálogo relevantes. Por ejemplo, un participante observa que la iniciativa, “desde la sensibilización (es) un ejercicio interesante, como acupuntura social”, pues amplifica las voces y empatiza con las víctimas. Otra persona destaca que la estrategia “apunta a un vacío no abordado desde la corresponsabilidad”, al impulsar reflexiones relevantes que antes no se daban. Y por último, se avanzó en el desarrolle de los indicadores en línea con los objetivos de la estrategia y cada una de las metodologías. |  | Se consolidó la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio, esto significa, la construcción de la linea base, de la teoria de cambio y la descripción de las metodologías de cada acción propuesta, la gestión para la articulación y los pilotajes, una accion de retroalimentación por personas expertas y la definición de los indicadores de gestión, resultados y cambio cultural. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Una estrategia de prevención del feminicido con mayor estructura y soporte técnico, metodologico y de implementación en lo territorial.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.13 | 0.13 | Durate el mes de septiembre se consolidaron en los documentos metodológicos de las acciones Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce, Tu Voz Amplifica las recomendaciones recibidas en el espacio de expertas Tu Voz Cuenta realizado el mes de agosto. De igual forma, se re escribieron los indicadores de cambio cultural de la estrategia para la prevención del feminicidio con el fin de lograr indagar sobre el cambio en el conocimiento, la disposicion para acompañar a las mujeres que estan en ciclos de violencia y riesgo de feminicidicio. |  | Se consolidó la estrategia de transformacion cultural para la prevención del feminicidio, esto significa, el eajuste a la construcción de la linea base, de la teoria de cambio y la descripción de las metodologías de cada acción propuesta, la gestión para la articulación, los pilotajes y los espacios de resignificación en localidades como la de Santa Fe. Asimismo, se avanzo en acciones de Implementación territorial para la prevención del femincidio y preencion del acoso sexual esn esapcio y transporte público. |  | No se presentaron retrasos en la programación de actividades. | Implementación de las aciones territoriales de la estrategia de cambio cultural para la prevencion del feminicidio en las localidades priorizadas y la masividad en la conversación sobre las herramientas de acopañamiento de las redes de apoyo
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.12
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Realizar la planificación y diseño metodológico de la acción de transformación cultural. |  | Tarea 2. Adelantar los encuentros comunitarios y activaciones territoriales para la prevención de violencias a través actividades formativas y pedagógicas con la comunidad. |  | Tarea 3: Realizar el seguimiento monitoreo y evaluación de la acción implementada |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 8% |  | 12% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se construyó la estructura de documento técnico sobre la acción de cambio cultural programada para 2025, la cuel es prevencion del feminicidio. Se avanzó en el desarrollo de los marcos normativos, institucional y la revisión inicial del diagnostico. |  | Acción no programada para el periodo reportado. |  | Acción no programada para el periodo reportado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Es-b_H1wJWFOkiMXT-fMYaoBJtg0Oh095Yjk43F76RKTvQ?e=Gg6nLS |  | N/A |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se adelantó la construccion de la matriz COMB de la estrategia de prevencion del feminicidio a partir de los hallazgos del documento de linea base de la estrategia. Esta matriz, contiene un primer planteamiento delproblema, las capacidades, oportunidades y motivaciones encontradas en la investigacion cualitativa y cuantitativa sobre feminicidio. |  | Se construyó la propuesta de articulación entre la ETC y la DEVAJ alrededor de las acciones de prevención de violencia contra las mujeres, especificamente la propuesta inicial de aproximación del equipo de ETC con con los mecanismos institucionales de atención y seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio: Sistema de Alerta Temprana (SAAT). |  | Se avanzó en una reunión de trabajo con el Observatorio Nacional de Feminicidio donde se le presento la apuesta de construir una estrategia de prevención del feminicidio desde un enfoque de transformación cultural. Se socializaron los avances de la linea base a la fecha. Se acordó un espacio de entrevista semiestructurada con el fin de profundizar en los factores culturales del feminicidio desde una mirada crítica.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Primera versión Matriz COMB Prevención del Feminicidio |  | Propuesta de articulación para las acciones de Prevención del Feminicidio entre ETC y DEVAJ |  | 25 04 2025 Acta de reunión entre ETC y Observatorio Nacional de Feminicidios
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Resultado del documento de Línea base de la estrategia de prevención del feminicidio y construcción de la matriz COMB, se planteó la teoría de cambio de la estrtegia de prevención del feminicidio. En esta teoria se definió quienes reproducen los comportamientos problemáticos en cada uno de los niveles del MEF, los factores cultrales asociados, el comportamiento deseado, el mecanismo de cambio y la acción de transformación cultural propuesta para cada uno de los niveles y actores identificados. |  | Se realizó la presentacion de la teoria de cambio y las acciones de transformación cultural de la estrategia de prevención de feminicidio con la Subsecretaria de Cuidado y Politas de Igualdad, la Subsecretaría de Fortalecimiento de Oportunidades y Capacidades - Dirección de Eliminacion de Violencias y Acceso a la Justicia como el primer filtro de retroalimentación de la propuesta. |  | Se construyó la primera propuesta de documento de seguimiento de la estrategia de transformación cultural para la prevención del feminicidio. Esta propuesta de evaluación se enmarca en la estrategia de transformación cultural y comportamental “De lo privado a lo público” (nombre inicial de la propuesta) y busca identificar avances, aprendizajes y desafíos en la implementación de las acciones, así como medir cambios en actitudes, prácticas y discursos desde un enfoque territorial, pedagógico y simbólico. Esta propuesta está en proceso de validación de tal suerte que sea coherente con los objetivos y las acciones de cambio cultural propuestas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1 - Teoria de cambio prevención del feminicidio. |  | Tarea 2. Acta de Presentación y seguimiento a la propuesta de Transformación para la prevención del feminicidio con SCPI – SFOC/DEVAJ |  | Tarea 3. Propuesta de Evaluación de la Estrategia de Transformación Cultural para la Prevención del Feminicidio en Bogotá.pdf
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Para el mes de junio se avanzó en la propuesta inicial de acciones de transformación cultural para la prevención del feminicidio. Estas acciones se desarrollaron a partir de los niveles del modelo ecologico feminista en los que se concentrarán las acciones: el relacional con las redes de apoyo cercanas a las mujeres, y el comunitarios con los medios de comunicación comunitarios y locales. Asi mismo se plantearon las posibles articulaciones y publicos, una versión inicial de indicadores para la medición y los materiles requeridos para la implementación de las mismas. |  | En razón a la priorización de las localidades por mayor número de feminicidios en Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar y aquellas con la tasa de feminicidios más alta de la ciudad (OMEG, 2025), Los Mártires, Santa Fé y Tunjuelito, se avanzó en la articulación con las alianzas locales de Suba y Santa Fe para presentar a las Alcaldías Locales y sus equipo la estrategia de prevención del feminicidio y consolidar espacios de articulación para realizar las acciones pedagogicas comunitarias. En ese orden, se realizó la reunión de presentación de la estrategia a la Gerencia de Soluciones en Suba con quienes se articuló un espacio de pilotaje con la comunidad de la UPL Tibabuyes - sector Bilbao - Berlín de una de las acciones de la estrategia el dia 5 de julio de 2025. |  | Se ajustó la propuesta de indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia de prevención del feminicidio. Este ajuste responde al desarrollo metodologico de las acciones a realizar con las redes de apoyo cercano y los medios comunitarios a la definición clara de los objetivos de cada una de ellas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1. Propuesta TC Prevención de Feminicidio.xlsx |  | Tarea 2. Articulación Gerencia de las Soluciones Alcaldía Local de Suba.pdf |  | Tarea 3. Propuesta ajustada de seguimiento y evaluación de estrategia de prevencion del feminicidio..docx
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante este mes, se avanzó en la revisión por el Despacho, la SCPI y la OAC de la primera propuesta de acciones cambio cultural para la prevención del feminicidio denomidada inicialmente "De lo Privado a lo Público". Resultado de esta revision, se acordó que la OAC realizaría varias propuestas de nombre e identidad visual de la estrategia con el fin de hacerla coherente con la apuesta de la SdMujeres. Se realizó el ajuste del nombre de la estrategia a "Tu Voz, transforma el dolor en prevención" y se le dió identidad visual y gráfica a partir de reconocer "la voz como la fuerza de nuestra existencia: decir es afirmarnos, nombrar es crear, hablar es habitar el mundo. Cada voz merece un espacio. Cada historia importa y merece ser escuchada y representada a través de la memoria, enlazada con una acción significativa." Asi mismo se definieron los colores morado reconociendo la historia del feminismo y la lucha de las mujeres, y el naranja como la representación de la prevención de las violencias contra las mujeres. |  | Como resultado del primer planteamiento metodológico de las acciones de cambio cultural para la prevención del feminicidio Tu Voz Sostiene y Tu Voz Reconoce, y los avances en la articulación para su implementación en dos de las localidades priorizadas, durente el mes de julio se realizaron los pilotos de estas dos acciones en las localidades de Suba y Santa Fe. El 5 de julio se realizó el piloto de Tu Voz Sostiene en la localidad de Suba, en la UPL Tibabuyes - Cra 147 a con calle 142, en articulación con la Gerencia de las Soluciones de la Alcaldía Local. En este piloto se contó con la participación de 28 personas de la comunidad. Por otra parte, el 8 de julio se realizó el piloto de la accion Tu Voz Reconoce con un grupo de 9 mujeres de la Red de Mujeres Emprendoras de la localidad de Santa Fe en la CIOM de la localidad. Resultado de estos pilotajes se plantearon ajustes a las metodologias propuestas en clave de la disposicion de los elementos pedagogicos de las acciones y de los momentos finales de reflexión. Se vio necesario tener una guía de primeros auxilios psicologicos que se activarán cuando se presentara desborde emocional por parte de las mujeres participantes. |  | Durante el mes de julio se avanzó en la revisión de la propuesta de indicadores para la estrategia para la prevención del feminicidio a partir de consideraciones que vincularán análisis cualitativo de los compromisos de acompañamimento de las redes de apoyo consignados en el diario para la prevencion del feminicidio. En ese sentido se creó el formulario de reporte de las acciones Tu Voz que permite hacerle seguimiento a la estrategia.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1: diseño de estrategia Tu Voz |  | Tarea 2: pilotajes acciones Tu Voz |  | Tarea 3: indicadores y reporte estrategia Tu Voz
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Para el mes de agosto se desarrollaron de manera conjunta con el equipo de la Línea de Prevención de Violencias contra Las Mujeres las metodologias de las acciones que conforman la estrategia para la prevencion del feminicidio: Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce, Tu Voz Amplifica y Tu Voz Transforma. |  | Realizados los pilotos en el mes de julio, se definió para el mes de agosto a brir un espacio de diálogo colectivo de la estrategia Tu Voz: del dolor a la prevención, en el que expertas, expertos y representantes de entidades distritales aporten al fortalecimiento técnico, conceptual y metodológico de la propuesta con el fin de afinar su fundamentación, validar sus mecanismos de cambio cultural y reforzar su articulación institucional, a partir de una conversación situada, plural y constructiva. Este espacio, realizado con 18 personas expertas en prevención de violencias de género, cambio cultural y prevención del feminicidio tuvo como objetivo generar un diálogo técnico, reflexivo y constructivo sobre la propuesta de la estrategia de prevención de feminicidios “Tu Voz”. Se busca una retroalimentación que permita fortalecer el enfoque conceptual, la coherencia metodológica y la relevancia cultural y práctica de las acciones propuestas. Resultado de este espacio, se realizó la sistematización de las observaciones realizadas en colectivo durante el espacio, asi como la sistemación de las fichas técnicas en las que cada persona invitada describió los puntos específicos a revisar, la retroalimentación de las acciones Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce y Tu voz Amplifica. Esta sistematizacion será el punto clave de los ajustes a las acciones y metodologías. |  | Se elaboró la versión ajustada de los indicadores de la Linea de Prevención de Violencia contra las Mujeres entre ellos, la estrategia para la prevención del feminicidio Tu Voz, del dolor a la prevención. Esta nueva propuesta reune las observaciones de la Subsecretaria de Cuidado y de Políticas de Igualdad relacionadas con la definición de indicadores de gestión, de resultados y de cambio cultural, en los que fuera claro: la definición del indicador, la forma de medición, el momento de su levantamiento y cómo se sistematiza y analisa. Esta versión se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaria de Cuidado y de Políticas de Igualdad.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1: metodologías Tu Voz |  | Tarea 2: Acción tu Voz Cuenta |  | Tarea 3: indicadores de la estrategia para la prevención del feminicidio
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Resultado del espacio de dialogo colectivo sobre la estrategia de prevención del feminicidio Tu Voz y la retroalimentación de expertas y expertos sobre la pertinencia, coherencia, riesgos y recomendaciones para la estrategia, se presenta un balance de las observaciones consideradas y los ajustes y la integración a las metodologías y su implementación. De esa forma el equipo de la LPVCM agrupó las observaciones y consolido los ajustes realizados a las metodologías Tu Voz sostiene, Tu Voz Reconoce, T Voz Amplifica. |  | Durante el mes de septembre se avanzó en la implementación de las acciones territoriales de Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce y la primera acción de resignificación - Tu Voz Transforma. La implementacion de estas acciones responde a la priorización de las localidades que realizó la Línea de Prevención de Violencias de acuerdo con los datos analizados por el OMEG y consolidados por la Fiscalía General de la Naciónde las localidades que en el periodo de 2020 a 2025 muestran que las localidades de Kennedy (16), Suba (15), Ciudad Bolívar (14) y Bosa (14) concentran el mayor número de feminicidios, mientras que Los Mártires (1,32), Santa Fé (1,08) y Tunjuelito (0,82) presentan las tasas más altas por población En este sentido, durante el mes de sepriembre, la estrategia de prevención del feminicidio realizó un total de 30 acciones, de las cuales 18 fueron fueron intervenciones de Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce y Tu Voz Transforma con 785 personas, 529 de ellas eran mujeres. |  | Se redefinió y ajustó la propuesta de indicadores de la estartegia para la prevención del feminicidio Tu Voz a partir de las observaciones de la Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad relacionadas con definir los indicadores de cambio cultural a partir de indagar sobre el conocimiento/apropiación de la información o la disposición a acompañar, y no solo, desde la exploracion de los acuerdos y compromisos del Diario para la PRevención del Feminicidio. En ese sentido, se elaboro la versión Final de indicadores de la LPVCM_vajust 29092025
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1:Propuesta de ajustes a metodologías Tu Voz a partir de retroalimentación Tu Voz Cuenta |  | Tarea 2: Reporte de acciones Tu Voz |  | Tarea 3: VF de indicadores de la estrategia para la prevención del Feminicidio
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% |  | 20% |  | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% |  | 10% |  | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 5% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 79% | 100% | 65% | 100% | 35% | 0% | 0%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida Actividad 5 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Producto
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de acciones de transformación cultural que promuevan la eliminación de estereotipos negativos, y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres implementadas, desarrolladas con las comunidades
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance en la implementación de acciones de transformación cultural orientadas a la eliminación de estereotipos negativos y la promoción del ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de procesos desarrollados con las comunidades, fortaleciendo su participación y apropiación.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Informe
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | 80/100%
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Acciones de transformación cultural implementadas |  |  |  | Número de acciones de transformación cultural que corresponden a ecnuentros con ciudadania, a travez de acciones, pedagogicas, artisticas, y comunicativas, para la eliminación de estereotipos negativos contra las mujeres y la promoción de sus derechos. |  | Número |  | Informes de ejecución
2 | NA | Participación en las acciones de transformación cultural |  |  |  | Número de personas participantes en las estrategias de transformación cultural |  | Número |  | Listados de asistencia, reportes de actividades
3 | NA | Socialización e implementación de la hoja de ruta con instancias distritales y submesas |  |  |  | Acompañamiento técnico y articulación con la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, así como con el Puesto de Mando Unificado (PMU) y dos instancias de participación priorizadas. |  | Número |  | Actas de reunión, informes de seguimiento
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de las acciones de transformación + participantes en la estrategia + número de socializaciones realizadas | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Documento técnico de Balance en la carpeta de One Dirve de la estrategia de tranformaciones culturales
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | El indicador permite cuantificar el número de acciones de transformación cultura implementadas con las comunidades, para la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género en 2025.
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | 1. Transformación Cultural: Proceso de cambio en prácticas, actitudes y comportamientos sociales que permite la eliminación de estereotipos de género y fomenta la equidad. 2. Mecanismos de Cambio Cultural: Estrategias específicas utilizadas para generar modificaciones sostenibles en normas sociales y estructuras simbólicas. 3. Narrativa de Cambio: Construcción discursiva que orienta la comunicación y el sentido de las acciones de transformación cultural. 4. Encuentros Comunitarios: Espacios de diálogo, formación e intercambio en los que la ciudadanía participa activamente en las estrategias de transformación cultural.
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD_5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
PRODUCTO MGA | Servicio de Promoción de la Garantia de Derechos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de acciones de transformación cultural que promuevan la eliminación de estereotipos negativos, y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres implementadas, desarrolladas con las comunidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá Confia en su Bien-Estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 31500000 | 318274000 | 88100000 | 0 | 0 | 16200000 | 0 | [5 empty] | 454074000
COMPROMISOS | 31500000 | 401874000 | 10320000 | -21453598 | 0 | 0 | 1800000 | 7560000 | 6866669 |  |  |  | 438467071 | 96.56%
GIROS |  | 840000 | 18680402 | 36994000 | 45734000 | 40914000 | 42467334 | 36334000 | 45254000 |  |  |  | 267217736 | 60.94%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | - | 3209344 | 5881007 | [9 empty] | 9090351
LIBERACION DE RESERVAS | - | - | [10 empty] | 0
GIROS RESERVAS | - | - | - | 9090351 | [8 empty] | 9090351 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 20% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.02 | 0.02 | Durante el mes de febrero se avanzó en los procesos de empalme sobre la Submesa de Género en el marco del Decreto 053 y se participó de la mesa extraordinaria el pasado 25 de febrero para la coordinación del acompañamiento del 8M. También se realizaron las solicitudes desde la Subsecretaría del Cuidado de Cuidado y Políticas de Igualdad a otras dependencias para el acompañamiento de profesionales en los PMU. Además de lo anterior, se realizó contratación de la profesional de apoyo técnico al CTPD y se hizo reunión de empalme de la gestión realizada. |  | Durante el mes de febrero se avanzó en los procesos de empalme sobre la Submesa de Género en el marco del Decreto 053 y se participó de la mesa extraordinaria el pasado 25 de febrero para la coordinación del acompañamiento del 8M. También se realizaron las solicitudes desde la Subsecretaría del Cuidado de Cuidado y Políticas de Igualdad a otras dependencias para el acompañamiento de profesionales en los PMU. Además de lo anterior, se realizó contratación de la profesional de apoyo técnico al CTPD y se hizo reunión de empalme de la gestión realizada. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023 y se asiste a los PMU programados, en especial al de la conmemoración del 8M. Se acompaña técnicamente al CTPD, se realiza la primera reunión e esta vigencia. |  | Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023, PMU y CTPD. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023 y se asiste al PMU programado. Se acompaña técnicamente al CTPD, se realiza la reunión Plan de Acción 2025. |  | Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023, PMU, CTPD y CDPS. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Durante mayo se inició la elaboración del diagnóstico de la estrategia de transformación cultural para eliminar estereotipos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, desarrollando su enfoque metodológico, marcos teóricos y análisis inicial desde el modelo ecológico feminista. Paralelamente, se mantuvo el acompañamiento técnico al CTPD y a la Submesa de Género del Consejo Consultivo de Mujeres, participando en sesiones de trabajo y fortaleciendo la articulación con los procesos de transformación cultural. Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023 y se asiste a los PMU y capacitaciones programadas. Se acompaña técnicamente al CTPD, se realiza la reunión Plan de Acción 2025. se realiza sesión de CDPS y UAT |  | Se ha garantizado el acompañamiento técnico a la Submesa de Género del Consejo Consultivo de Mujeres, conforme al Decreto 053 de 2023. En febrero se participó en la mesa extraordinaria para la coordinación interinstitucional del 8M y se realizaron solicitudes para el acompañamiento de profesionales en los PMU desde la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad. Igualmente, se contrató la profesional de apoyo técnico al CTPD y se sostuvo una reunión de empalme. En marzo y abril se brindó seguimiento a los compromisos institucionales y se avanzó en la planificación del Plan de Acción 2025 con participación en espacios de articulación. Durante mayo se mantuvo el acompañamiento técnico al CTPD y a la Submesa de Género, incluyendo participación en mesas de trabajo e intercambio metodológico para el fortalecimiento de la estrategia de transformación cultural. En paralelo, se avanzó en la estructuración del diagnóstico de la estrategia orientada a eliminar estereotipos negativos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Este documento integra marcos teóricos y metodológicos sólidos (modelo ecológico feminista, modelo EAST y teorías interseccionales), una problematización cultural del estigma y un análisis inicial por niveles (individual, relacional y comunitario), lo que permite consolidar bases técnicas y éticas para una intervención transformadora. Se realiza acompañamiento técnico a la submesa de género tal como lo estipula el Decreto 053 de 2023, PMU, CTPD y CDPS.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante el presente periodo se consolidaron avances clave en la formulación de la estrategia cultural para la eliminación de estereotipos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Se completó el análisis del nivel societal del modelo ecológico feminista, identificando cómo las estructuras normativas, mediáticas y políticas reproducen el estigma. También se amplió la revisión de diagnósticos institucionales, estudios académicos y saberes comunitarios, visibilizando su fragmentación y la subutilización del conocimiento territorial. A partir de estos insumos, se construyó una nueva sección del diagnóstico que precisa el problema cultural central, detalla comportamientos sociales problemáticos, patrones de exclusión simbólica y factores que legitiman la violencia cultural. Esta sección integró por primera vez datos del OMEG, fortaleciendo la solidez metodológica y el anclaje estructural del análisis. Paralelamente, se avanzó en la revisión de lineamientos y experiencias previas en eliminación de estereotipos, lo cual permitió esbozar un esquema preliminar para el diseño de encuentros comunitarios y activaciones territoriales, orientados a transformar imaginarios sociales y narrativas discriminatorias. Adicionalmente, se participó en la Submesa para la garantía de derechos de mujeres, diversidades y disidencias sexuales, construyendo una agenda conjunta con la Secretaría de Gobierno e impulsando la creación de un formulario de caracterización de organizaciones de mujeres. También se propuso un laboratorio de investigación sobre VBG en contextos de protesta social, en articulación con el Observatorio de Mujeres y el Observatorio de Conflictividad Social. Se realizó una primera visita a la Manzana del Cuidado en La Gaitana y una reunión de seguimiento con las consultivas para replantear estrategias. Se avanzó en la gestión interdireccional para un espacio de cualificación en trazadores presupuestales y se remitió la Guía de Caja de Herramientas para retroalimentación. |  | A junio de 2025 se ha garantizado el acompañamiento técnico sostenido a la Submesa de Género del Consejo Consultivo de Mujeres, en cumplimiento del Decreto 053 de 2023, así como a otros espacios institucionales como los Puestos de Mando Unificado (PMU), el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y el Consejo Distrital de Política Social (CDPS). En febrero se participó en la mesa extraordinaria de la Submesa para coordinar el acompañamiento del 8M y se gestionó el fortalecimiento de la presencia institucional en los PMU. Asimismo, se contrató una profesional de apoyo técnico al CTPD y se adelantó el empalme con la gestión previa. Durante los meses siguientes se mantuvo el seguimiento a compromisos institucionales, la participación en espacios intersectoriales y el fortalecimiento metodológico de las estrategias de transformación cultural. En este marco, se consolidó el diagnóstico de la estrategia para la eliminación de estereotipos negativos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Este insumo desarrolla una lectura crítica desde el modelo ecológico feminista, el enfoque interseccional y el modelo EAST, incorporando por primera vez datos cuantitativos del OMEG, así como una problematización del estigma como violencia cultural estructural. Además, se diseñó un esquema preliminar para los encuentros comunitarios y activaciones territoriales que se proyectan para el segundo semestre, asegurando pertinencia cultural y articulación con actores locales. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.1 | 0.1 | Durante julio se consolidó la primera fase diagnóstica de la acción de transformación cultural, con el desarrollo del ejercicio de acupuntura cultural que permitió identificar y sistematizar diez comportamientos sociales problemáticos vinculados al estigma hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Esta matriz analítica definió ejes prioritarios de intervención y alimentó la construcción de la teoría del cambio. En paralelo, se fortalecieron los criterios metodológicos para los encuentros comunitarios y activaciones territoriales, delimitando públicos, territorios y mecanismos con base en esta sistematización. Se proyecta el inicio de estas acciones en agosto. Además, se participó en la Submesa de garantía de derechos para mujeres y diversidades, avanzando en compromisos interinstitucionales para construir un protocolo conjunto de atención a las VBG. También se articularon acciones con el Observatorio de Mujeres y se participó en los PMU. Se gestionó una mesa presencial ante el CTPD sin asistencia de las consultivas. |  | Al mes de julio se consolidaron avances significativos en el marco de la estrategia de transformación cultural orientada a eliminar estereotipos negativos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Se desarrolló el enfoque metodológico, se profundizó el diagnóstico desde el modelo ecológico feminista y se construyó una matriz de comportamientos sociales problemáticos, herramienta que permitió identificar funciones culturales, barreras simbólicas y posibles mecanismos de transformación, sirviendo como base para la teoría del cambio. También se diseñaron los criterios metodológicos de los encuentros comunitarios y activaciones territoriales, cuyo despliegue iniciará en agosto. En paralelo, se fortaleció el acompañamiento técnico a espacios de articulación institucional como la Submesa de Garantía de Derechos y el CTPD. Se apoyaron procesos de revisión normativa y rutas de atención a las VBG, se impulsó la creación de un formulario de caracterización de organizaciones y se avanzó en la coordinación interinstitucional para la formulación de un protocolo conjunto. Se participó de los PMU, en los que se garantizó el direccionamiento de casos de violencias. Además, se propuso un laboratorio de investigación sobre VBG en el marco de la protesta social, en articulación con el Observatorio de Mujeres y el Observatorio de Conflictividad Social. Durante el periodo, también se sostuvo la participación en espacios como la Submesa de Género del Decreto 053 y se acompañó al CTPD en su agenda de trabajo, reuniones y procesos de cualificación. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.13 | 0.13 | Durante el mes de agosto se consolidaron avances clave en el fortalecimiento técnico y metodológico de las acciones para la eliminación de estereotipos negativos hacia las mujeres. Se realizaron ajustes sustantivos al documento diagnóstico sobre mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas, ampliando análisis, reorganizando su estructura y afinando hallazgos; el documento se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad. En paralelo, se formuló el plan de trabajo para encuentros comunitarios y activaciones territoriales, proyectando su implementación entre septiembre y diciembre, incluyendo una reunión de articulación con la Dirección de Enfoque Diferencial, encuentros con mujeres, y un primer pilotaje de la acción transformadora. También se actualizó el documento metodológico de la acción sobre estereotipos en el fútbol, integrando aprendizajes de pilotajes anteriores y precisando indicadores e instrumentos de medición. En el marco de la Submesa de Garantía de Derechos, se elaboró el primer avance del “Protocolo para la atención de VBG en contextos de protesta”, el cual fue remitido a entidades clave para su retroalimentación. Aunque no se logró convocar sesión por coyuntura de manifestaciones, se participó activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU). Además, se sostuvo una primera reunión con la Dirección de Gestión del Conocimiento (OMEG) para avanzar en el diseño de grupos focales, y se redefinieron estrategias de cumplimiento en reunión de revisión del plan de trabajo liderada por la Subsecretaria Juliana Londoño. |  | Durante el año 2025 se ha consolidado una línea estratégica enfocada en la transformación cultural para eliminar estereotipos negativos hacia las mujeres, con énfasis en aquellas que ejercen actividades sexuales pagadas. Desde febrero, se inició el empalme técnico con las instancias consultivas y de articulación interinstitucional, incluyendo la Submesa de Género y el CTPD. A partir de mayo, se avanzó en la elaboración del diagnóstico cultural, integrando el modelo ecológico feminista, el análisis de estructuras simbólicas y datos del OMEG. En julio, se desarrolló el ejercicio de acupuntura cultural, sistematizando diez comportamientos sociales problemáticos que perpetúan el estigma, sus funciones sociales, factores de persistencia y niveles de transformación potencial. Esto permitió formular la teoría del cambio e identificar puntos estratégicos de intervención. En paralelo, se fortaleció el enfoque metodológico de las acciones comunitarias. Se diseñó una matriz para la planificación de encuentros comunitarios, activaciones territoriales y un primer pilotaje, a desarrollarse entre septiembre y diciembre. Se articuló este enfoque con equipos locales y con la Dirección de Enfoque Diferencial, priorizando la viabilidad operativa y el carácter innovador de las intervenciones. También se participó activamente en los PMU, se lideró el primer borrador del “Protocolo para la atención de VBG en contextos de protesta social” y se fortalecieron vínculos con el OMEG para el diseño metodológico de grupos focales. A lo largo del año, se ha mantenido un acompañamiento técnico constante a la Submesa de Género y al CTPD, asegurando la coherencia entre los procesos de transformación cultural y los mecanismos de seguimiento de la política pública. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.15 | 0.15 | Durante el mes de septiembre se avanzó en la implementación del plan de trabajo formulado para el segundo semestre de 2025, con énfasis en la articulación institucional de la estrategia comunitaria orientada a eliminar estereotipos negativos hacia mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas. En este marco, se realizó una reunión con la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer, en la cual se socializaron los hallazgos del diagnóstico y se identificaron sinergias con iniciativas como Casa de Todas. A partir de este encuentro se acordaron compromisos para desarrollar actividades conjuntas de sensibilización, explorar metodologías de trabajo en la línea de ASP y programar una visita técnica. Este proceso representa un avance significativo en la consolidación de la estrategia comunitaria y sienta las bases para los encuentros proyectados en los meses siguientes, en coherencia con el plan de trabajo del segundo semestre de 2025. |  | Durante el último mes, este proceso acumulado se fortaleció con la integración de las observaciones realizadas por la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad al documento de diagnóstico, lo que permitió precisar su contenido y mejorar su coherencia interna. De igual forma, se avanzó en la implementación del plan de trabajo del segundo semestre mediante la articulación institucional con la Dirección de Enfoque Diferencial, que abrió la posibilidad de sinergias con iniciativas como Casa de Todas y derivó en compromisos concretos para el desarrollo de actividades conjuntas de sensibilización, el intercambio metodológico y la programación de una visita técnica. Estos avances consolidan la estrategia comunitaria y marcan un paso decisivo hacia la preparación de los encuentros proyectados para los meses de octubre y noviembre, así como del pilotaje cultural previsto para finales de año. A lo largo del año, se ha mantenido un acompañamiento técnico constante a la Submesa de Género y al CTPD, asegurando la coherencia con los mecanismos de seguimiento de la política pública. |  | No se presentaron retrasos las cifras son acordes con la programación | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.2
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Estructurar el documento metodológico y operativo de la acción de transformación cultural, asegurando que responda a los objetivos estratégicos de promoción de los derechos de las mujeres y la eliminación de estereotipos negativos. |  | Tarea 2. Desarrollar, sistematizar y evaluar encuentros comunitarios, activaciones territoriales y estrategias narrativas para la eliminación de estereotipos negativos y promover el ejercicio de los derechos de las mujeres. |  | Tarea 4. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género y el acompañamiento técnico al Puesto de mando Unificado (PMU) |  | Tarea 5. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial,mediante el acompañamiento técnico a dos instancias de participación del Distrito Capital, priorizadas por la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 4% |  | 6% |  | 5% |  | 5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado |  | Durante el mes de febrero se avanzó en los procesos de empalme sobre la Submesa de Género en el marco del Decreto 053 y se participó de la mesa extraordinaria el pasado 25 de febrero para la coordinación del acompañamiento del 8M. También se realizaron las solicitudes desde la Subsecretaría del Cuidado de Cuidado y Políticas de Igualdad a otras dependencias para el acompañamiento de profesionales en los PMU |  | Se realizó contratación de la profesional de apoyo técnico al CTPD, se hizo reunión de empalme de la gestión realizada y propuestas para el plan de acción a desarrollar en el 2025
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/En1XjRmhpnZArqp5Z9RtUb4BwquI7by1guShYMlkofRdhg?e=fEdRzy |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/En1jizlREHNFrK_Vx-3WpTcB1nY_89SAHUVBfL6PGotP1Q?e=ir59XF
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0%% | 0% | 0%% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No programada para el periodo reportado |  | No programada para el periodo reportado |  | Durante el mes de marzo se realizó un espacio de reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno para la construcción conjunta del plan de trabajo para la vigencia 2025 de la Submesa de Género en el marco del Decreto 053, también se participó en espacios para la organización de las movilizaciones del 8M y de forma mixta en los diferentes Puestos de Mando Unificado citados para la atención y seguimiento de la protesta social y la manifestación pública |  | Durante el mes de marzo se realizó la primera reunión con las consejeras ante el CTPD y la Subsecretaría de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad y el equipo de corresponsabilidad, producto de este espacio se construyó una propuesta de plan de trabajo para la vigencia 2025, la cuál será presentada, retroalimentada y avalada por las consejeras en la reunión del próximo 9 de abril
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | N/A |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EuZTVIZlTJ1Grune5rATzwYBiLLDtTqS5C9KWki-deO34g?e=HM57Kk |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eno_HkUCetJImVkTOYSHCLkBJtK4zPxMO5NbOpomYw15zQ?e=2bQ3Tv
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% |  | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el marco del proceso de estructuración metodológica y operativa de la acción de transformación cultural orientada a eliminar los estereotipos negativos hacia las mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas en Bogotá, se ha desarrollado el primer componente clave del diagnóstico: la identificación preliminar del problema. Este avance se alinea con el protocolo IDEARR y responde a los enfoques del modelo COM-B y el modelo ecológico feminista. A partir de una revisión crítica de documentos base y experiencias previas en estrategias distritales, se formuló una hipótesis inicial del problema, evitando afirmaciones sin sustento empírico y planteando preguntas orientadoras que guiarán la validación mediante fuentes secundarias. Asimismo, se diseñó una propuesta metodológica ajustada a las condiciones del proceso, priorizando el uso de información existente y evitando metodologías extensas como grupos focales. Como parte operativa del avance, se estructuró una matriz de sistematización de fuentes secundarias que permitirá organizar y analizar de manera rigurosa los datos disponibles en torno a narrativas, discursos institucionales, datos sociodemográficos y normativas que configuran los estereotipos sociales sobre el trabajo sexual. Este insumo constituye una base sólida para continuar con el diagnóstico cultural y comportamental que sustente el diseño de intervenciones transformadoras, pertinentes y alineadas con los derechos de las mujeres. |  | No programada para el periodo reportado |  | Durante el mes de abril se realizó un espacio de reunión con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y las entidades participantes del Decreto 053, donde se presentó y avaló el plan de trabajo para el 2025, también se hace el llamado a que las entidades que tengan en su misionalidad el acercamiento a organizaciones de mujeres para que puedan invitarlas y posteriormente vincularlas a esta instancia. También se participó de forma mixta en los diferentes Puestos de Mando Unificado citados para la atención y seguimiento de la protesta social y la manifestación pública |  | Durante el mes de abril se realizó la segunda reunión con las consejeras ante el CTPD y la Subsecretaría de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad y el equipo de corresponsabilidad, donde se hizo la presentación de la propuesta de trabajo, y se determinaron como se van a desarrollar las actividades concertadas para la vigencia 2025. También se les hizo la invitación a la rendición de cuentas que realizó la Secretaría de la Mujer de la vigencia 2024. Se realizó primera UAT del CDPS
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1-Actividad 5 |  | N/A |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/ErsUk_dV3-tHjxr0Cvd4CRABJNUFhydBs7DOlv8puWYQoA?e=THS3dF |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EjsblzJXLnlKqoDEh3J__ygBHE4nsMkZ0NnJ2ISbWIbD1Q?e=gnQbxl
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% |  | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante mayo se inició la elaboración del documento diagnóstico de la estrategia de transformación cultural orientada a eliminar estereotipos negativos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. El avance incluyó el desarrollo de la introducción, el propósito, el enfoque metodológico y el posicionamiento ético y político del diagnóstico. Se definió una problematización del estigma desde una perspectiva cultural y se estructuraron los marcos teóricos: el modelo ecológico feminista y el modelo EAST, articulados con teorías feministas interseccionales (Federici, Fraser, Segato, hooks, Gago, entre otras). Se justificó el uso de fuentes secundarias como base metodológica, con enfoque interpretativo y riguroso. Finalmente, se avanzó en el análisis preliminar por niveles del modelo ecológico feminista, abordando dimensiones subjetivas, vinculares y comunitarias del estigma, lo cual consolida una base analítica robusta para orientar las intervenciones transformadoras de la estrategia. |  | No programada para el periodo reportado |  | Durante el mes de mayo no ser realizó la reunión de la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias de género y sexuales, por motivo del aumento de manifestaciones a nivel distrital. Sin embargo, se realizaron gestiones para contactar las organizaciones de mujeres para que hagan parte de esta instancia. También se participó de forma mixta en los diferentes Puestos de Mando Unificado citados para la atención y seguimiento de la protesta social y la manifestación pública. Por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, se hicieron las articulaciones y se inició el proceso de capacitación a las contratistas de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad en el Decreto 053 de 2023 |  | Durante el mes de mayo se hizo el envió del acta de la reunión del acta de la reunión del mes de abril, donde se estableció una ruta de trabajo y se iniciaron las gestiones para su cumplimiento por parte del equipo de corresponsabilidad de la Subsecretaría de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, donde se concretó la primera visita a la Manzana del Cuidado de Suba, ubicada en el CADE La Gaitana Se realizó primera sesión del Consejo distrital de Política Social el 13 de mayo de 2025, a la cual asistió la Secretaria Laura Tami, el 15 de mayo se realizó la segunda sesión de a UAT del CDPS
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea 1_Actividad 5 |  | N/A |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Es8OqCRjIE5EuHKYh4LK_iYBRHLg89cUHV-J87zGlAiE1w?e=VVEd3u |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Ehfs7XLcJO9Cp8fPdD1cKCUBD1G2sVqtAMgOsOPF-eiReg?e=ddUMIb
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el presente periodo se avanzó de manera sustantiva en la consolidación de los componentes finales del diagnóstico estratégico para la formulación de la estrategia cultural. En primer lugar, se completó el análisis del nivel societal del modelo ecológico feminista, permitiendo identificar cómo las estructuras normativas, políticas y mediáticas contribuyen a la reproducción del estigma hacia las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Posteriormente, se desarrolló la revisión ampliada de diagnósticos institucionales, estudios académicos y producción comunitaria existente, destacando la fragmentación de la evidencia disponible y la subutilización de los saberes construidos desde los territorios y las organizaciones sociales. Como resultado de ese análisis, se construyó una nueva sección orientada a precisar el problema cultural central que da origen a esta estrategia, identificando comportamientos sociales problemáticos, patrones de exclusión persistentes y factores simbólicos que legitiman la violencia cultural. Esta sección incorporó por primera vez datos cuantitativos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), fortaleciendo la solidez metodológica y situando con mayor precisión las dimensiones estructurales del problema. Este avance constituye un insumo clave para la siguiente fase, en la que se iniciará el diseño de los ejes estratégicos de intervención cultural y comportamental. |  | Se realizó una primera revisión interna de lineamientos y experiencias previas en la eliminación de estereotipos negativos hacia las mujeres, con el fin de proponer el enfoque metodológico de las acciones proyectadas para el segundo semestre. A partir de esta revisión, se definió un primer esquema para el diseño de los encuentros comunitarios y activaciones territoriales, que serán articulados con los equipos locales en las localidades priorizadas. |  | Durante el mes de junio se realizó la reunión de la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias de género y sexuales, donde de forma articulada con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, se creó la agenda para la reunión. Se estableció la importancia de avanzar en la creación de un formulario de caracterización de nuevas organizaciones de mujeres en sus diversidades y diferencias y de realizar la revisión de los protocolos de acción de atención de las VBG en cada entidad. Por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, se propuso un laboratorio de investigación para establecer recomendaciones para la atención de VBG en los espacios de protesta social, donde se buscará articular con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y desde la Secretaría de Gobierno con el Observatorio de Conflictividad Social. También se participó de los Puesto de Mando Unificado (PMU) en modalidad mixta, presencial y virtual, donde la Secretaría de la Mujer siempre estuvo en disposición de recibir y direccionar casos de abuso o violencias basadas en género en el marco de la protesta social y la manifestación pública de acuerdo con la oferta de la entidad |  | Durante el mes de junio se realizó la primera visita a la Manzana del Cuidado ubicada en el CADE La Gaitana, en la cual no se logró la participación de las consultivas. Se realiza una reunión de seguimiento al plan de trabajo con el fin de establecer una nuevas estrategias para dar cumplimiento de este. Se avanzó en la gestión con la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas para realizar el espacio de cualificación en el trazador presupuestal de la PPMYEG, también se envió para revisión y retroalimentación la “Guía de Caja de Herramientas” a las consultivas. El Consejo Distrital de Política social no se reunió este mes
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea1_Actividad5 |  | Tarea2_Actividad5 |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 5% |  | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de julio se consolidaron los avances correspondientes al ejercicio de acupuntura cultural, fundamental para delimitar con precisión los comportamientos sociales problemáticos y persistentes que perpetúan la estigmatización de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Como resultado de este análisis, se construyó una tabla analítica que sistematiza diez comportamientos clave, sus funciones sociales, factores de persistencia y niveles de transformación potencial, sirviendo como insumo base para la construcción de la teoría del cambio. Esta herramienta metodológica permitió identificar puntos estratégicos de intervención que combinan alta relevancia cultural con viabilidad operativa, orientando la formulación de acciones transformadoras que sean disruptivas, innovadoras y efectivas, evitando formatos tradicionales poco incidentes. Con ello, se cierra la primera gran fase diagnóstica del documento y se deja listo el insumo para iniciar la etapa de formulación estratégica bajo el modelo IDEARR. |  | Durante el mes de julio se avanzó en el fortalecimiento metodológico de las acciones territoriales proyectadas para el segundo semestre. A partir de la matriz de identificación y análisis de comportamientos sociales problemáticos construida en el marco de la estrategia, se delimitaron los ejes narrativos y culturales prioritarios que orientarán los contenidos y enfoques de los encuentros comunitarios y activaciones territoriales. Este insumo permitió afinar los criterios para la selección de públicos, territorios y mecanismos de intervención, asegurando que las acciones respondan a factores estructurales y simbólicos relevantes para la eliminación de estereotipos negativos hacia las mujeres. Los encuentros proyectados se realizarán en articulación con los equipos locales y con acompañamiento técnico del programa, dando inicio en el mes de agosto. |  | Durante el mes de julio se realizó la reunión de la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias de género y sexuales, donde se avanzó con las entidades en conceptualizar las VBG, rutas de atención, articulación con otras entidades, identificación de un protocolo interno, lineamientos u otros insumos, dependencias encargadas de acompañar los casos, capacitaciones o sensibilizaciones para mitigar las VBG, y acompañamiento psicojurídico. Como compromiso de este espacio la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de la Mujer serán las encargadas de iniciar el proceso de construcción del documento del protocolo, y presentar un primer avance en la sesión de agosto. Por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, se avanzó en la articular con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y en reuniones con dos organizaciones para invitarlas a participar de esta instancia. También se participó de los Puesto de Mando Unificado (PMU) en modalidad mixta, presencial y virtual, donde la Secretaría de la Mujer siempre estuvo en disposición de recibir y direccionar casos de abuso o violencias basadas en género en el marco de la protesta social y la manifestación pública de acuerdo con la oferta de la entidad |  | En el acompañamiento a las consultivas ante el CTPD, se gestionó una Mesa de Trabajo Presencial para realizar las observaciones a la Guía de la Caja de Herramientas, sin embargo, no se logró desarrollar el espacio puesto que no asistieron las consejeras y se hace la solicitud por correo para avanzar en la actualización
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea1_actividad5 |  | Tarea2_actividad5 |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Eq-CDiV7GDlClzFbNtc7yBUBDJn_yHr_DGNtnDthW0YnpA?e=sgDycP |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EiwslB6Eas9NtUGxrHTymPAB-o057WoaIwPqnYP2lKZAnw?e=aQcfAa
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de agosto se avanzó en el fortalecimiento de los insumos técnicos para las acciones de eliminación de estereotipos negativos. En particular, se realizaron ajustes sustantivos al documento de diagnóstico sobre mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas, reorganizando la estructura del índice, ampliando los análisis previos y precisando la información disponible. Este documento se encuentra actualmente en revisión por parte de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad. De manera complementaria, se actualizó el documento de la acción sobre estereotipos en el fútbol, incorporando aprendizajes derivados de ejercicios de pilotaje e iteración. Esta actualización permitió definir con mayor claridad el alcance de las acciones, los indicadores asociados y los mecanismos de medición, aportando solidez metodológica a la estrategia. |  | Durante el mes de agosto se formuló el plan de trabajo correspondiente al segundo semestre de 2025 para el componente comunitario de la estrategia de transformación cultural orientada a eliminar estereotipos negativos hacia mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas. Este plan abarca los meses de septiembre a diciembre e incluye acciones de articulación institucional, socialización del diagnóstico, encuentros con mujeres y pilotajes territoriales de la acción cultural. Como punto de partida, se prevé una reunión con la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer para presentar los hallazgos del diagnóstico, comprender condiciones institucionales y territoriales, y acordar mecanismos de implementación conjunta. A partir de dicha articulación, se contempla la realización de dos encuentros comunitarios en los meses de octubre y noviembre, diseñados metodológicamente a partir de los comportamientos sociales problemáticos identificados y sus narrativas asociadas. Finalmente, se proyecta iniciar el pilotaje de la acción transformadora entre finales de noviembre e inicios de diciembre, priorizando un mecanismo innovador, de bajo costo y alta incidencia simbólica, basado en las recomendaciones derivadas del ejercicio de acupuntura cultural. Todas estas acciones serán sistematizadas para retroalimentar la estrategia y sus posibles escalamientos. |  | Durante el mes de agosto, se realiza el primer avance del “Protocolo para la atención de VBG en espacios de manifestación pública y protesta social” donde se comparte para sus aportes a la Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección de Derechos Humanos y Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, y la Secretaria Distrital de Integración Social- Subdirección de Asuntos LGBTI. Debido a las manifestaciones que se presentaron durante el mes no se logra realizar la reunión de la Submesa. Por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, se realizó la primera reunión de asesoría con la Dirección de Gestión del Conocimiento (OMEG), donde se dialogo sobre la información requerida para la construcción de la metodología de grupos focales. También se participó de los Puesto de Mando Unificado (PMU) en modalidad mixta, presencial y virtual, donde la Secretaría de la Mujer siempre estuvo en disposición de recibir y direccionar casos de abuso o violencias basadas en género en el marco de la protesta social y la manifestación pública de acuerdo con la oferta de la entidad |  | Durante el mes de agosto en la revisión del plan de trabajo por parte de la Subsecretaria Juliana Martínez Londoño, se definieron nuevas estrategias que permitan el cumplimiento de cada uno de los temas solicitados al inicio de la vigencia
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea1_actividad5 |  | Tarea2_actividad5 |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/Erk0pcrjNMFApyAi0GKDhEsBk87sT6imf-llrEQCOYacSw?e=GTclFq |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/ElixzHzDfgFBqQCFf0XauMoBZ7RsNhPjNLNNfgY2i6l_VQ?e=AqH92O
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 10% |  | 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de septiembre se avanzó en la integración de las observaciones formuladas por la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad al documento de diagnóstico sobre mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas. En este marco, se realizaron los respectivos reajustes al contenido, incorporando los comentarios técnicos, ajustando la redacción de los apartados y fortaleciendo la coherencia interna del documento. Actualmente, la versión ajustada se encuentra en proceso de validación para su posterior consolidación. |  | Durante el mes de septiembre se avanzó en la implementación del plan de trabajo formulado para el segundo semestre de 2025, particularmente en lo relacionado con la articulación institucional. En este marco, se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer, en la que se presentaron los hallazgos del diagnóstico y se identificaron sinergias con iniciativas como Casa de Todas. A partir de este espacio, se acordaron compromisos para desarrollar actividades conjuntas de sensibilización, explorar metodologías de trabajo en la línea de ASP y programar una visita técnica, lo que representa un paso decisivo para la consolidación de la estrategia comunitaria y la preparación de los encuentros proyectados para los meses siguientes. |  | Durante el mes de septiembre se realiza una reunión para la preparación del 28 S donde se concertaron tres (3) espacios de sensibilización los días 15, 17 y 19 de septiembre, con las diferentes entidades que hacen parte del Decreto 053 de 2023. Adicional a esto la Secretaría Distrital de la Mujer logró gestionar a 14 profesionales para acompañar en territorio algunos de los puntos de manifestación y también en el PMU. Por otra parte, finalizando el mes de septiembre se realizó una reunión con las entidades que están construyendo el “Protocolo para la atención de VBG en espacios de manifestación pública y protesta social”, donde se revisó la propuesta, se determinaron tareas y se acordaron reuniones quincenales para avanzar en esta tarea. Debido a las manifestaciones que se presentaron durante el mes no se logra realizar la reunión de la Submesa, esta queda agendada para finales del mes de octubre. También se participó de los Puesto de Mando Unificado (PMU) en modalidad mixta, presencial y virtual, donde la Secretaría de la Mujer siempre estuvo en disposición de recibir y direccionar casos de abuso o violencias basadas en género en el marco de la protesta social y la manifestación pública de acuerdo con la oferta de la entidad. |  | Durante el mes de septiembre se avanzó en el cumplimiento de las tareas establecidas en el plan de trabajo con las consejeras CTPD, donde se les envío un cronograma con las visitas programadas de septiembre y octubre para que de forma autónoma pudieran asistir. También se les invitó a participar en la socialización de la Ley 2453 de 2025 relacionada con las violencias contra las mujeres en los espacios políticos.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Tarea1 actividad5 |  | Tarea2 actividad5 |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EgKjD2yj2K5NnWwqtnn86EEBx5ORN2DYJsNMsR29Ib1cCA?e=RieAcO |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/EuzPttzarfhLosBYdT7sQjIBYv5UBv85zymYUjLy_4pP4g?e=brJBhE
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 20% |  | 9% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 20% |  | 9% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 30% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | 72% | 100% | 72%
Note on J8: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.4 . Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
INDICADOR META PDD | 3969 - Porcentaje de implementación de la estrategia de transformación cultural
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 7.5% | 22.5% | 26.25% | 18.75% | 75% | 7.5% | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.3% | 0.3 | Durante enero, se avanzó en la selección e inicio del proceso de contratación del equipo responsable de la formulación de documentos técnicos de Transformaciones Culturales. Paralelamente, se inició la elaboración de guías metodológicas para la formulación de estrategias que serán implementadas en 2025. Estas guías proporcionan orientaciones iniciales para el desarrollo de las acciones previstas en el programa. Asimismo, se llevó a cabo una reunión interinstitucional con la Secretaría de Gobierno, Transmilenio, Metro de Bogotá, la Veeduría de Mujeres y Consejeras Locales de Seguridad, con el propósito de revisar las acciones conjuntas en el marco de la visita CHANGE PÚBLICA. Este espacio permitió fortalecer la coordinación entre entidades y plantear estrategias preliminares en prevención de violencias en el espacio público. Por otro lado, se inició la estructuración del plan operativo de la Línea de Cuidado, que contempla acciones como Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. En este plan se establecen los hitos principales de planeación, seguimiento, articulación y desarrollo de actividades con comunidades. |  | En el primer mes del año, se llevaron a cabo acciones fundamentales para la implementación de las estrategias de transformación cultural previstas en 2025. Se avanzó en la preparación del equipo técnico y en la elaboración de lineamientos metodológicos que servirán como base para la formulación de documentos técnicos. En términos de articulación interinstitucional, se desarrolló una reunión clave para la alineación de esfuerzos en prevención de violencias en el espacio público. Además, se inició la planificación operativa de la Línea de Cuidado, definiendo un esquema de trabajo que permitirá orientar las actividades en los próximos meses
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0.6% | 0.6 | En febrero, se realizaron mesas de trabajo internas para definir y priorizar las estrategias de transformación cultural que serán desarrolladas en 2025. Como resultado, se establecieron tres líneas de acción: • Corresponsabilidad y cuidado: Estrategia “Caleidoscopio”, dirigida a niños, niñas y adolescentes, enfocada en la reflexión sobre el cuidado y la distribución de tareas. • Prevención de violencias: Estrategia “Prevención de feminicidios”, orientada a la reducción de factores de riesgo asociados a este delito. • Derechos y eliminación de estereotipos: Estrategia para el reconocimiento de derechos de mujeres que realizan Actividades Sexuales Pagas, con un enfoque en el abordaje de estereotipos. Para la definición de estas estrategias, se llevaron a cabo reuniones los días 4, 5, 13, 14 y 17 de febrero, donde se revisaron enfoques conceptuales y metodológicos. También se diseñaron guías de elaboración para los documentos técnicos y manuales operativos, estableciendo criterios orientadores para la estructuración de insumos desde Transformaciones Culturales. En este período, se realizó la primera socialización de la estrategia de prevención del acoso, liderada por la Secretaría de Gobierno, con el propósito de coordinar acciones y establecer lineamientos para su incorporación en intervenciones territoriales. |  | Al cierre de febrero, se han completado varias acciones que contribuyen a la estructuración y proyección de las estrategias de transformación cultural programadas para el año. Se avanzó en la priorización de estrategias a través de mesas de trabajo, estableciendo tres líneas de acción enfocadas en cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos. Se diseñaron y ajustaron guías metodológicas para la formulación de documentos técnicos, asegurando que las estrategias cuenten con un marco conceptual y operativo estructurado. Además, se realizó el primer espacio de socialización de la estrategia de prevención del acoso, con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional y alinear acciones con las entidades participantes. Durante estos dos meses, se han llevado a cabo acciones clave para la planificación operativa y metodológica del programa, sentando bases para la ejecución de las estrategias en los meses siguientes.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 1.125% | 1.125% | en marzo se avanzó en: 1. términos documentales con la actualización de la línea de base de la estrategia de Caleidoscopio, así como del diagnóstico sobre feminicidio. Esto permitió consolidar un ejercicio de búsqueda documental de fuentes internacionales, nacionales y locales, que incluyó datos estadísticos, referencias académicas y marcos normativos. 2. En términos del ejercicio de articulación interna con las diferentes dependencias de la SdMujer, se realizó 5 articulación y trabajo conjunto con: la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Derechos y Diseño de Política, con la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia y con el SIDICU. De esta manera, se llevó a cabo la trasversalización de acciones de Transformaciones Culturales y el fortalecimiento de acciones desde diferentes direcciones. Por otra parte, se desarrollaron acciones con 3 instituciones distritales: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Secretaría de Gobierno. 3. Se diseñaron el documento de meotodología "A Cuidar se Aprende" y la presentación de soporte para la realización de ejercicios de transversalización de los enfoques de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres con entidades del Distrito. 4. En el marco del proceso de territorialización de la estrategia Laboratorio de Soluciones de la Línea de Cuidado de Transformaciones Culturales, se implementaron durante el mes de marzo 4 jornadas para la sesibilización y transformación cultural en torno a la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. |  | Al cierre de marzo, se han completado varias acciones que contribuyen a la estructuración y proyección de las estrategias de transformación cultural a partir de sus líneas de cuidado con caleidoscopio y laboratorio de soluciones y desde la línea de prevención de violencia contra las mujeres a través de la estrategia de prevención del acoso en el transporte y espacio público programadas para el año. Se avanzó en la priorización de estrategias a través de mesas de trabajo, estableciendo las líneas de diagnóstico sobre feminicidio, la consolidación de la estrategia de Caleidoscopio y la nueva metodología de la exopsición "acoso entre líneas" con el acompañamiento de la U. del Bosque. Se han fortalecido las articulaciones de la estrategia hacia afuera con entidades publicas y privadas para lograr la puesta en marcha de acciones en calle, donde se fortalezcan los objetivos de las líneas y la capacidad de acción del equipo y su implementación en escenarios interinstitucionales, así como su componente de visibilización hacia afuera. |  |  |  | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3 y 4 del respectivo reporte
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2.25% | 2.25% | Durante abril de 2025, se consolidaron avances operativos, técnicos y estratégicos clave para la implementación de la Estrategia de Transformaciones Culturales, orientada al cambio comportamental en tres frentes: redistribución del cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos negativos sobre las mujeres. Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento técnico con el equipo, en las que se ajustaron cronogramas, se priorizaron acciones mensuales y se revisaron hitos anuales por cada línea de trabajo. Se consolidó el informe mensual, incorporando avances, retos y proyecciones de corto plazo. En paralelo, se avanzó en la construcción de líneas base para las estrategias de prevención del feminicidio y Caleidoscopio, a partir de marcos normativos, literatura y estadísticas. Estos insumos nutren la formulación de teorías de cambio y objetivos específicos. En la Línea de Cuidado, se diseñó una matriz de portafolio metodológico que organiza las herramientas del Laboratorio de Soluciones por pilares, objetivos, públicos y requerimientos. Caleidoscopio logró impactar a 474 niñas, niños y adolescentes durante el mes, y el Laboratorio de Soluciones benefició a 23 personas del Cuerpo Oficial de Bomberos. Se dio inicio al diagnóstico para la acción de eliminación de estereotipos hacia mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas. Además, se desarrolló la matriz COM-B para la estrategia de prevención del feminicidio. En articulación interna, se avanzó en planes de acción conjuntos con otras direcciones de la Secretaría. Externamente, se fortalecieron vínculos con SCRD, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Plural y DVV Internacional. Finalmente, se implementaron dos sistemas de seguimiento (diario y semanal), y se fortalecieron los procesos de formación y asistencia técnica para transversalizar los enfoques de género y transformación cultural en toda la estrategia. |  | Durante los primeros cuatro meses del 2025 se consolidaron bases sólidas para la implementación sostenida y situada de la Estrategia de Transformaciones Culturales. Se validó la estructura técnica y metodológica para la elaboración de documentos estratégicos, alineados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. Se avanzó en la construcción de diagnósticos y líneas base para las estrategias de prevención del feminicidio y Caleidoscopio, junto con la sistematización de portafolios metodológicos para las líneas de cuidado y prevención de violencias, insumos clave para los protocolos operativos en curso. A nivel operativo, se mantuvieron reuniones periódicas de seguimiento técnico, priorización de hitos y cronogramas formativos. Se consolidaron informes mensuales y matrices de seguimiento para el monitoreo y ajuste de acciones. Las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio iniciaron su implementación territorial, alcanzando a 497 personas entre ciudadanía adulta, niñas, niños y adolescentes. Se inició el diagnóstico para la acción de eliminación de estereotipos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Se fortalecieron las articulaciones internas con direcciones como la DDDP, SIDICU, DEVAJ y OMEG, lo que permitió planes de acción conjuntos y coordinación con el Metro de Bogotá. Se avanzó en el desarrollo de una narrativa comunicativa transversal y se generaron sinergias con actores clave como la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Plural y DVV International. Estos avances posicionan la Estrategia como una apuesta integral para transformar imaginarios, prevenir violencias y redistribuir el cuidado en Bogotá. |  |  |  | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3 y 4 del respectivo reporte
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2.7% | 2.7% | Durante mayo de 2025, se consolidaron avances operativos, técnicos y estratégicos clave para la implementación de la Estrategia de Transformaciones Culturales, orientada al cambio comportamental en tres frentes: redistribución del cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos negativos sobre las mujeres. Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento técnico con el equipo, en las que se ajustaron cronogramas, se priorizaron acciones mensuales y se revisaron hitos anuales por cada línea de trabajo. Se finalizaron los documentos operativos de las estrategias de Laboratorio de Soluciones y Prevención del acoso sexual en el espacio y transporte publico y fueron enviado para visto buenos de la SCPI. En la Línea de Prevención de Violencias, se finalizó la LB de Prevencion de Feminicidio y se avanzó en la matriz COMB y de teoria de cambio. En esta se realizó la primera propuesta de acciones de cambio cultural para la prevención del feminicidio. Resultado de esto se realizo la presentación de esta propuesta a las direcciones del OMEG, DEVAJ - SFCO, Ofiana Asesora de Alianzas Estratégicas y Despacho para su retraoalimentacion. En la Línea de Cuidado, se avanzó en la construcción de LB de la estrateia de Caleidoscopio en al enalisis de fuentes docuentales y marco conceptual. Caleidoscopio logró impactar a 221 niñas, niños y adolescentes durante el mes con el sector Educación, y el Laboratorio de Soluciones benefició a 275 personas con mayor impacto en la Semana Distrital por las Familias. Se dio inicio al diagnóstico para la acción de eliminación de estereotipos hacia mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas. Además, se desarrolló la matriz COM-B para la estrategia de prevención del feminicidio. En articulación interna, se avanzó en planes de acción conjuntos con otras direcciones de la Secretaría. Externamente, se fortalecieron vínculos con SCRD, Secretaría de Educación, Secretaria de Integracion Social - Centros Dias, Secretaría de Gobierno, Plural y DVV Internacional. Finalmente, se implementaron dos sistemas de seguimiento (diario y semanal), y se fortalecieron los procesos de formación y asistencia técnica para transversalizar los enfoques de género y transformación cultural en toda la estrategia. |  | Durante los primeros cinco meses del 2025 se consolidaron bases sólidas para la implementación sostenida y situada de la Estrategia de Transformaciones Culturales. - Se validó la estructura técnica y metodológica para la elaboración de documentos estratégicos, alineados con los enfoques de derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. - Se finalizó la construcción de diagnósticos y líneas base para la estrategia de prevención del feminicidio y se avanzó en la LB de la estrategia de Caleidoscopio, junto con la sistematización de portafolios metodológicos para las líneas de cuidado y prevención de violencias, insumos clave para los protocolos operativos en curso. - Se finalizaron los documentos operativos de las estrategias de Laboratorio de Soluciones y Prevención del acoso sexual en el espacio y transporte publico y fueron enviado para visto buenos de la SCPI. A nivel operativo - Se mantuvieron reuniones periódicas de seguimiento técnico, priorización de hitos y cronogramas formativos. Se consolidaron informes mensuales y matrices de seguimiento para el monitoreo y ajuste de acciones. - Las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio mantiene su implementación territorial, alcanzando a 497 personas entre ciudadanía adulta, niñas, niños y adolescentes. Se inició el diagnóstico para la acción de eliminación de estereotipos hacia mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. - La Estrategia de prevención de acoso sexual sigue realizando acciones territoriales logrando en mayo un total de 229 personas. Sobre Articulaciones: - Se fortalecieron las articulaciones internas con direcciones como la DDDP, SIDICU, DEVAJ y OMEG, lo que permitió planes de acción conjuntos y coordinación con el Metro de Bogotá. - Se avanzó en el desarrollo de una narrativa comunicativa transversal y se generaron sinergias con actores clave como la Secretaría de Cultura y Transmilenio que esta siendo ajustada para a la implementación de acciones de prevención de acoso sexual. - Asi mismo se avanzó en la articulacion con la Secretaría de Educación y la estrategia Entornos Escolares Inspiradores, Secretaria d eIntegración Social, Plural y DVV International. |  |  | 1. Fortalecimiento en la implementación de acciones y metodologías acotadas a diferentes grupos poblacionales orientadas al cambio comportamental en 3 lineas de trabajo de la estrategia: redistribución del cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos negativos sobre las mujeres. 2. Alineación de las acciones con los enfoques de derechos y transformación cultural, lo que asegura coherencia conceptual y legitimidad institucional. 3. Consolidación de varias articulación interinstitucional, genrando alianzas, apoyos y trabajo conjunto con entidades públicas, privadas y cooperantes. | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3 y 4 del respectivo reporte
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 3.15% | 3.15% | Durante el mes de junio de 2025, se consolidaron avances operativos, técnicos y metológicos claves para la implementación de la Estrategia de Transformaciones Culturales, orientadas en tres líneas: redistribución del cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos negativos sobre las mujeres. Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento técnico con el equipo en las que se revisaron las implementaciones del equipo territorial, las articulaciones institucionales, los avances técnicos y metodológicos de cada una de las líneas y se priorizaron acciones mensuales. Desde la línea de investigación se actualizó la matriz de consistencia de la estrategia Laboratorio de Soluciones y se ajustaron los apartados de justificación y base conceptual del documento operativo. También se armonizaron las matrices de consistencia, COM-B y modelo ecológico feminista, e incluyeron como anexos los documentos metodológicos para facilitar la implementación y replicabilidad. Se elaboró el documento de teoría de cambio de la estrategia de prevención del feminicidio, clave para la formulación de la estrategia. En cuanto a la línea de Cuidado se han implementado las metodologías de la estrategias de Caleidoscopio en 18 espacios en entornos escolares y con la estrategia de Laboratorio de Soluciones se ejecutaron acciones en 33 espacios diferentes, con un mayor impacto en este último y consolidando la participación de un total de 780 personas entre niños, niñas , adolescentes y adultos. Asimismo, se ha realizado el seguimiento al equipo territorial en los instrumentos designados para tal fin, donde se reportan hitos, obstáculos y proyecciones sobre la gestión y que permiten hacer balances semanales de los objetivos propuestos. Respecto a la línea de Prevención de Violencias se avanzó en el documento técnico y metodológico sobre prevención del feminicidio desde el modelo ecológico feminista para iniciar con la estrategia desde ese marco. Se realizó la primera propuesta de indicadores e instrumento de seguimiento. Se avanzó en la identificación de las articulaciones, población y espacios a intervenir, donde se priorizaron 6 localidades (Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, Los Mártires, Santa Fé y Tunjuelito). Para la línea de pevención del acoso en el espacio y transporte público se consolidaron apoyos y nuevas implementaciones con la empresa Metro de Bogotá y se ha movido la exposición "acoso entre líneas" en 2 escenarios. Desde la estrategia de Transformaciones se ha acompañado dos sesiones de la Mesa Coordinadora, incluyendo un espacio autónomo solicitado por las Consejeras Consultivas. Se han desarrollado mesas de trabajo sobre la formulación del Plan Anual de Participación del Sistema de Participación Territorial (SPT) del POT y se brindó acompañamiento técnico a la instancia para la elaboración y validación de su Plan de Acción. En articulaciones se han fortalecido alianzas internas con algunas direcciones misionales (Territorialización, SIDICU, Comunicaciones y DDDP) y entidades externas (DADEP, SCJ,TransMilenio, SCRD, IDARTES, Metro, SED, IDPAC y el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gobierno, Plural y DVV) en el marco de la estrategia y las líneas de cuidado y Prevención de violencias. |  | Durante el primer semestre del 2025 se consolidaron bases sólidas para la implementación sostenida de la Estrategia de Transformaciones Culturales. - Se ajustó la estructura técnica y metodológica de las líneas base de laboratorio de soluciones. Se construyó el documento de teoría de cambio de la estrategia de prevención del feminicidio, clave para la formulación de las metodologías de implementación, realizando también la primera propuesta de de indicadores e instrumento de seguimineto. Se realizaron los últimos ajustes al documento operativo de la estrategia de prevención de acoso sexual en el espacio y el transporte público en los acápites de la justificación y las metodologías de la estrategia alineados a los comentarios de la SCPI. Se realizaron los ajustes al documento en relación con el marco institucional de la PPMYEG, el Plan de Desarrollo de Bogotá y la Estrategia Mujeres, y también sobre los anexos metodológicos correspondientes a la estrategia. En términos operativos: Se mantuvieron reuniones semanales de seguimiento técnico, revisión de hitos, monitoreo de acciones y proyeccción de articulaciones e implementaciones para cada línea. Se realizó seguimiento a los avances, cambios, dificultades y proyecciones de las implementaciones en campo por parte de los líderes de cada una de las líneas al equipo territorial a través del diligenciamiento de las matrices e instrumentos dispuestos para ello. Desde la línea de TCNR con sus estrategias, a saber: Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio, se mantuvieron implementaciones en 33 espacios diferentes con una participacion de 780 personas entre ciudadanía adulta y niños, nilas y adolescentes. Se continúa con la implementación de la exposición "acoso entre líneas" en el marco de la estrategia de prevención de violencias en el espacio y transporte público. En cuanto a las articulaciones se han fortalecido escenarios de participación con las direcciones misionales de la Secretaría de la Mujer y con entidades distritales y privadas claves para consolidar la implementación de la estrategia y continuar con la transversalización del enfoque de transformaciones culturales y de género en diferentes escenarios y bajo las metodologías propuestas. Asimismo, se han fortalecido los espacios de trabajo con la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de la Mujer para dar continuidad al seguimiento de las acciones comunicativas de la estrategia de Transformaciones Culturales. |  |  | 1. Fortalecimiento en la implementación de acciones y metodologías acotadas a diferentes grupos poblacionales orientadas al cambio comportamental en 3 líneas de trabajo de la estrategia: redistribución del cuidado, prevención de violencias y eliminación de estereotipos negativos sobre las mujeres. 2. Alineación de las acciones con los enfoques de derechos y transformación cultural, lo que asegura coherencia conceptual y legitimidad institucional. 3. Consolidación de varias articulaciones interinstitucionales, generando alianzas, apoyos y trabajo conjunto con entidades públicas, privadas y cooperantes. | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del respectivo reporte
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 3.15% | 3.15 | Durante julio de 2025, la Estrategia de Transformaciones Culturales alcanzó avances significativos en sus líneas de trabajo, consolidando la articulación institucional, el despliegue territorial y el fortalecimiento metodológico. Línea de Cuidado: Se ejecutaron 24 actividades del Laboratorio de Soluciones en escenarios comunitarios e institucionales (Centros Día, empresas y Manzanas del Cuidado), promoviendo la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado. Asimismo, Caleidoscopio realizó 22 acciones en colegios y espacios comunitarios, integrando el enfoque interseccional del cuidado con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Estos procesos fortalecieron la implementación territorial y la calidad técnica de las intervenciones mediante herramientas de seguimiento y trazabilidad. Línea de Prevención de Violencias: Se presentó la versión intermedia del documento operativo de la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención, que recibió validación institucional, ajustes de identidad visual y fortalecimiento conceptual. Además, se desarrollaron los pilotos de las acciones Tu Voz Sostiene (localidad de Suba) y Tu Voz Reconoce (localidad de Santa Fe), los cuales permitieron ajustar las metodologías, incluyendo recomendaciones como la incorporación de guías de primeros auxilios psicológicos. Se creó un formulario de reporte que facilita el seguimiento técnico de la estrategia. Transformación de los estereotipos hacia mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas: Se consolidó la primera fase diagnóstica mediante un ejercicio de acupuntura cultural, que identificó 10 comportamientos sociales problemáticos y permitió construir una matriz analítica de transformación. Esta matriz alimenta la teoría del cambio e informa el diseño metodológico de activaciones comunitarias proyectadas para agosto. Paralelamente, se fortaleció la articulación interinstitucional a través de la Submesa de Garantía de Derechos, el CTPD y los PMU, impulsando acciones coordinadas frente a las violencias basadas en género (VBG). |  | En estos siete meses, la estrategia de Transformaciones Culturales consolidó avances estructurales que han fortalecido su enfoque metodológico, su despliegue territorial y su capacidad de articulación institucional de manera transversal en los siguientes terminos: *Seguimiento y verificación de compromisos, donde se estableció un sistema permanente de seguimiento técnico y metodológico a cada línea de trabajo, que ha permitido mejorar la planificación, la ejecución y la calidad de las acciones en campo. *Articulación institucional, logrando afianzar alianzas con entidades internas y externas, promoviendo sinergias que fortalecen la implementación distrital de la estrategia. *Fortalecimiento territorial, consolidando más los equipos en territorio, mejorando su capacidad operativa y potenciando su impacto en escenarios comunitarios e institucionales. *Participación y visibilización institucional, donde se han generado espacios de participación que han reforzado la apropiación institucional de la estrategia y de los enfoques de cambio cultural. *Sistematización y enfoque investigativo con lo que se han desarrollado herramientas de seguimiento, matrices metodológicas e informes de avances, que aportan a la toma de decisiones y robustecen la fundamentación técnica de cada línea. Algunos logros desde las líneas fueron: *Cuidado: Se diseñó e implementó el plan operativo, se lideró el acompañamiento técnico al Comité de Cuidado de Mujeres de Bogotá y se desarrollaron más de 120 actividades en campo con las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio. Además, se formuló la matriz de consistencia de Caleidoscopio. * Prevención de Violencias: Se formuló y presentó la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención, a partir de insumos metodológicos y conceptuales como la teoría del cambio y la línea base. Se diseñaron y pilotearon acciones en territorio (Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce) y se avanzó en el desarrollo de mecanismos de seguimiento, incluyendo un formulario de reporte y una propuesta de indicadores con perspectiva cualitativa. *Transformación de estereotipos hacia mujeres que ejercen ASP: Se consolidó un enfoque metodológico basado en el modelo ecológico feminista, una matriz de comportamientos sociales problemáticos y los lineamientos para encuentros comunitarios. Se promovió la coordinación interinstitucional con diversas instancias (CTPD, Submesa de Género, PMU, Observatorio de Mujeres), y se propuso un laboratorio de investigación sobre VBG en protestas sociales. |  |  | 1. fortalecimiento del enfoque territorial con impacto directo en comunidades. A través de las estrategias Laboratorio de Soluciones y Caleidoscopio, se realizaron más de 120 actividades en campo que promovieron la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y generaron reflexiones sobre el cuidado desde una perspectiva interseccional, beneficiando a diversos grupos poblacionales, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. 2. Desarrollo y consolidación de insumos metodológicos y técnicos. Se avanzó en la construcción de documentos clave como la matriz de consistencia de Caleidoscopio y la versión intermedia del documento operativo de Tu Voz, transforma el dolor en prevención. Estos productos fortalecen conceptualmente las líneas de trabajo y garantizan coherencia técnica en su implementación. 3. Aumento de la articulación interinstitucional y posicionamiento estratégico. La participación activa en espacios como la Submesa de Garantía de Derechos, el CTPD y los PMU permitió coordinar acciones frente a las violencias basadas en género y avanzar en la formulación de rutas y protocolos conjuntos, fortaleciendo la presencia e influencia de la estrategia a nivel distrital. 4. Mejora de la capacidad de seguimiento, evaluación y toma de decisiones. La implementación de herramientas como formularios de reporte, matrices de seguimiento y la sistematización de comportamientos culturales problemáticos han permitido mejorar la trazabilidad de las acciones, afinar las metodologías y sustentar las decisiones estratégicas con base en evidencia. | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del respectivo reporte
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2.7% | 2.7 | Durante el mes de agosto de 2025 se alcanzaron importantes progresos en la implementación de la Estrategia de Transformaciones Culturales, destacándose los siguientes: 1. Seguimiento y gestión territorial o Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento semanal los días 05, 19, 20 y 26 de agosto, en las que participaron orientadores de las líneas de Prevención de Violencias, Redistribución del Cuidado y apoyos transversales. o Estos encuentros permitieron verificar compromisos, dar seguimiento a articulaciones institucionales, priorizar alianzas estratégicas, fortalecer la participación de los equipos territoriales y consolidar el enfoque de cambio cultural desde lo metodológico, investigativo y documental. 2. Avances documentales y metodológicos o Se elaboró una propuesta de la Línea de Base del Laboratorio de Soluciones, incluyendo un análisis del cuidado como desigualdad estructural, como fenómeno cultural, la relación con las políticas del cuidado, las condiciones para su transformación cultural y un capítulo de conclusiones. o Se ajustó el documento operativo de la estrategia “Tu Voz, transforma el dolor en prevención” según observaciones de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad, especialmente en la descripción metodológica, la claridad conceptual y los indicadores de seguimiento. o Se presentó la segunda versión del Laboratorio de Soluciones, incorporando indicadores y mecanismos de evaluación, y se remitió la primera versión de la estrategia Caleidoscopio siguiendo lineamientos técnicos de la Subsecretaría y la Dirección de Transformaciones Culturales. 3. Articulaciones institucionales y comunitarias o Se sostuvieron reuniones con entidades como el SENA, la Secretaría de Educación Distrital, el IDRD, la Universidad El Bosque, DVV Internacional, Metro Bogotá, entre otras, para definir acciones conjuntas, permisos en escenarios públicos y alianzas en proyectos estratégicos. o Se participó en la cuarta Mesa de Transformación Cultural y Cuidado, en la UTA 67 del Sistema Distrital de Cuidado, y en encuentros con la Red Colombiana de Periodistas con Perspectiva de Género, Casas de Igualdad de Oportunidades y Manzanas del Cuidado. 4. Implementación territorial de estrategias o La Línea de Cuidado implementó 58 actividades en escenarios comunitarios, educativos y sociales de Bogotá, con registro diferenciado de participación de hombres y mujeres. o La estrategia Caleidoscopio desarrolló 36 actividades en instituciones educativas, Centros AMAR y espacios comunitarios, mientras que el Laboratorio de Soluciones ejecutó 22 actividades en colegios, jardines sociales, casas de cuidado y parques. 5. Prevención de violencias contra las mujeres o Se adelantaron espacios de validación técnica de la estrategia “Tu Voz”, con participación de 18 expertas y expertos en género, prevención del feminicidio y cambio cultural. o Se ajustaron los indicadores de la línea de Prevención de Violencias, incorporando sugerencias de la Subsecretaría para precisar la definición, medición y sistematización de datos. 6. Otros avances estratégicos o Se formuló el plan de trabajo comunitario para la estrategia de eliminación de estereotipos hacia mujeres en actividades sexuales pagadas, que incluye articulación institucional, encuentros comunitarios y pilotajes territoriales. o Se construyó un protocolo preliminar de atención de VBG en espacios de protesta social, en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social. o Se adelantó el proceso electoral al Consejo Consultivo de Mujeres 2025–2028, logrando el registro de 226 organizaciones, grupos o redes y 76 candidaturas, mediante jornadas presenciales, virtuales y articulaciones con IDPAC, CIOM y alcaldías locales. |  | De manera acumulada, la Estrategia de Transformaciones Culturales ha consolidado avances que reflejan su impacto y fortalecimiento en el Distrito: 1. Consolidación institucional y metodológica o Se han producido y ajustado documentos estratégicos clave (Laboratorio de Soluciones, Caleidoscopio, Tu Voz), con bases conceptuales sólidas, indicadores claros y metodologías de evaluación coherentes. o Se ha fortalecido la capacidad técnica de las líneas de trabajo, integrando análisis de género, enfoque cultural y herramientas de seguimiento sistemático. 2. Ampliación de la presencia territorial o Se ha ampliado la ejecución de actividades en instituciones educativas, espacios comunitarios, parques, jardines sociales y escenarios de cuidado, alcanzando a población diversa en distintos sectores de Bogotá. o La sistematización de datos de participación (por sexo y contexto) ha enriquecido la medición de impactos y facilitado la planeación estratégica. 3. Fortalecimiento de articulaciones interinstitucionales o La estrategia ha establecido vínculos con entidades distritales, educativas, comunitarias y de cooperación internacional, lo que garantiza mayor sostenibilidad, respaldo de implementación e incidencia en la agenda distrital. 4. Avances en prevención de violencias contra las mujeres o La estrategia “Tu Voz” ha sido validada y ajustada con aportes técnicos, lo que la posiciona como una herramienta innovadora para la prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres desde un enfoque de transformación cultural. o Se ha promovido un abordaje integral del cuidado, la redistribución equitativa de cargas y la resignificación de prácticas sociales en clave de igualdad de género. 5. Innovación en enfoques y procesos comunitarios o Se ha proyectado la implementación de acciones piloto con enfoque de acupuntura cultural y metodologías participativas, priorizando intervenciones de alto impacto simbólico y escalabilidad. o El trabajo con sectores poblacionales específicos (como mujeres en actividades sexuales pagadas o comunidades rurales) ha ampliado el alcance y la pertinencia de las acciones. |  |  | 1. Fortalecimiento de la gestión institucional y territorial: Las reuniones periódicas de seguimiento y los ejercicios de planeación conjunta han permitido optimizar la coordinación entre líneas, garantizar el cumplimiento de compromisos y mejorar la capacidad de respuesta de los equipos territoriales. 2. Mejora técnica y metodológica de las estrategias: La elaboración y ajuste de documentos estratégicos (Laboratorio de Soluciones, Caleidoscopio, Tu Voz) consolidan marcos conceptuales más robustos, con metodologías coherentes e indicadores claros para el seguimiento y la evaluación. 3. Ampliación de la cobertura y participación comunitaria: La ejecución de más de 58 actividades en distintos escenarios (educativos, comunitarios, sociales y de cuidado) favorece la llegada a diversas poblaciones urbanas y rurales. El registro diferenciado de participación de mujeres y hombres fortalece la capacidad de medir impactos reales en términos de igualdad y equidad. 4. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional: Las alianzas con entidades distritales, sector educativo, cooperación internacional y organizaciones comunitarias generan mayor sostenibilidad y respaldo a las acciones de transformación cultural. Esto asegura que las estrategias tengan incidencia y puedan escalarse a nuevos escenarios. 5. Contribución a la prevención de violencias contra las mujeres: La estrategia “Tu Voz” aporta un enfoque innovador para la prevención del feminicidio, articulando experticia técnica y participación comunitaria. Los ajustes metodológicos y de indicadores garantizan que las acciones sean pertinentes, medibles y sostenibles en el tiempo. 6. Innovación en enfoques de intervención: La inclusión de metodologías como la acupuntura cultural, el enfoque comunitario y la resignificación simbólica permiten implementar acciones de alta incidencia y potencial de réplica. Estas prácticas innovadoras favorecen la apropiación social y cultural de los cambios propuestos. | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del respectivo reporte
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 2.25% | 2.25 | Durante septiembre se consolidaron acciones estratégicas en materia de planeación, implementación territorial, articulación institucional y producción técnica, que fortalecieron la proyección de la Estrategia de Transformaciones Culturales en Bogotá. • Se realizaron reuniones semanales de seguimiento con participación de orientadores de las líneas, estos espacios permitieron verificar compromisos, fortalecer la articulación institucional, priorizar alianzas estratégicas, consolidar la visibilización de la estrategia y dar seguimiento transversal en materia técnica, investigativa y documental. 1. Línea de Cuidado • Se desarrollaron 69 actividades territoriales en septiembre: o 33 del Laboratorio de Soluciones, en escenarios comunitarios, institucionales y académicos (ej. Manzana del Cuidado de Engativá, Casa de Juventud Antonio Nariño, Alcaldía de Usaquén, UNIMINUTO, entre otros). o 36 de la estrategia Caleidoscopio, en instituciones educativas y espacios comunitarios (ej. IED Ciudad de Bogotá, Francisco de Paula Santander, Las Américas, Centro Amar Usme). • Estas acciones beneficiaron población infantil, juvenil, comunitaria y académica, ampliando el alcance territorial y consolidando la sensibilización sobre el cuidado como responsabilidad compartida. • Se diligenció la matriz de plan operativo, fortaleciendo la trazabilidad de los avances y la sistematización de información cualitativa y cuantitativa. • Se realizaron reuniones de seguimiento para ajustar programación, orientar actividades y garantizar coherencia en la implementación. 2. Línea de Prevención de Violencias • Avance en la implementación de la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención del feminicidio: o Se realizaron 30 acciones territoriales, de las cuales 18 correspondieron a Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce y Tu Voz Transforma, con participación de 785 personas (529 mujeres). o Se priorizaron las localidades con mayor concentración de feminicidios (Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa) y aquellas con tasas más altas (Los Mártires, Santa Fé y Tunjuelito). • Se consolidó la versión final de indicadores de la estrategia Tu Voz, con enfoque en cambio cultural y medición de apropiación de información y disposición comunitaria. • Se ajustaron metodologías con base en retroalimentación de expertas y se implementaron acciones de resignificación en territorio. 3. en temas de articulación institucional y académica Se establecieron diálogos y acuerdos con: o Bibliored (SCRD) para incorporar actividades en bibliotecas públicas. o SENA para acciones en la Semana de la Salud y el 25N. o Universidad del Bosque y USTA para iniciativas conjuntas de prevención y promoción. o Dirección Local de Educación de San Cristóbal para procesos con comunidades educativas. • Participación en la Mesa de Transformaciones Culturales de la Secretaría de Cultura, posicionando el enfoque de género en agendas distritales. 4. Producción documental y fortalecimiento metodológico • Se entregó la versión 3 del documento Laboratorio de Soluciones, ajustada en indicadores y conceptos. • Se actualizaron los apartados de la estrategia Tu Voz en su Documento Operativo (acápite 6), compartido con la Subsecretaría. • Se avanzó en la revisión y fortalecimiento de la propuesta ASP, con aportes técnicos e inclusión de criterios de diversidad e inclusión. • Se desarrollaron jornadas de prototipado con Fundación Plural y colegios distritales, validando insumos metodológicos y generando productos prácticos para acciones pedagógicas. • Se ajustó el documento diagnóstico sobre mujeres en actividades sexuales pagadas, incorporando comentarios técnicos y reforzando su coherencia interna. 5. Coordinación y acciones estratégicas • Se realizaron reuniones de coordinación con la DDDP y el área de comunicaciones de SDMujer para el lanzamiento de Frentes de Obra, socializando metodologías con constructoras. • Participación técnica en espacios de DVV Internacional, orientados a la transversalización del enfoque de género y transformaciones culturales en la ruralidad. |  | Durante los primeros nueve meses de 2025, la Estrategia de Transformaciones Culturales consolidó avances sustanciales en los planos metodológico, técnico, operativo e institucional. Estos logros reflejan el fortalecimiento progresivo de las líneas de trabajo, el impacto territorial y la articulación interinstitucional, permitiendo proyectar la sostenibilidad de la estrategia en escenarios distritales. 1. Fortalecimiento metodológico y técnico • Se validó la estructura de guías para la elaboración de documentos técnicos y manuales operativos, en concordancia con los enfoques de derechos humanos de las mujeres y transformación cultural. • Se consolidaron líneas base y diagnósticos en las estrategias de: • Laboratorio de Soluciones (Línea de Cuidado). • Caleidoscopio (redistribución del cuidado). • Prevención del Feminicidio – Tu Voz. • Se ajustaron y fortalecieron los documentos técnicos y operativos, incorporando retroalimentación de la Subsecretaría de Cuidado y Políticas de Igualdad, e incluyendo marcos conceptuales actualizados como COM-B y el modelo ecológico feminista. • Se avanzó en la definición de indicadores de cambio cultural, orientados a medir apropiación de información, disposición a la acción y transformaciones en comportamientos colectivos. 2. Producción documental y herramientas operativas • Se elaboraron y ajustaron documentos clave: • Versión final del documento operativo de la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención. • Versión 3 del documento Laboratorio de Soluciones. • Avances en la consolidación de la estrategia Caleidoscopio con matrices de consistencia basadas en factores culturales y diagnósticos de cuidado. • Documento ajustado sobre mujeres en actividades sexuales pagadas, en proceso de validación. • Se desarrollaron jornadas de prototipado y validación metodológica junto a Fundación Plural, colegios distritales y comunidades, generando productos prácticos replicables en procesos pedagógicos. • Se consolidaron informes mensuales de avance, que documentan logros, barreras y proyecciones, garantizando trazabilidad y aprendizaje institucional. 3. Implementación territorial • Durante los primeros nueve meses se realizaron más de 250 actividades comunitarias, educativas e institucionales, destacando: • Laboratorio de Soluciones: acciones en manzanas del cuidado, casas de juventud, juntas de acción comunal, universidades y entidades distritales. • Caleidoscopio: intervenciones en instituciones educativas y espacios comunitarios que sensibilizaron a población infantil, juvenil y familiar sobre la redistribución del cuidado. • Tu Voz – Prevención del Feminicidio: implementación de acciones territoriales como Tu Voz Sostiene, Tu Voz Reconoce y Tu Voz Transforma, con amplia participación de mujeres y comunidades en localidades priorizadas (Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa). • Se fortaleció la capacidad de los equipos territoriales, optimizando el seguimiento a compromisos, la planeación de acciones y la articulación en terreno. 4. Articulación institucional e intersectorial • Se consolidaron alianzas con entidades y actores estratégicos: o Bibliored (SCRD) para actividades en bibliotecas públicas. o SENA para jornadas en la Semana de la Salud y la conmemoración del 25N. o Universidad del Bosque y USTA, con interés en desarrollar actividades conjuntas de prevención y promoción. o Dirección Local de Educación de San Cristóbal, como puerta de entrada a comunidades educativas. o SIDICU – Cuidados Itinerantes, para implementar acciones conjuntas. o BID, Equimundo y Fundación Plural, como socios estratégicos en el desarrollo de materiales pedagógicos (Ruta Caleidoscopio) y procesos de investigación cualitativa. • Participación activa en mesas de Transformaciones Culturales distritales, posicionando la importancia del enfoque de género en políticas y programas. 5. Participación, visibilización y sostenibilidad • Se fortalecieron los espacios de participación y visibilización interna, consolidando la apropiación institucional de la estrategia. • Se posicionó el enfoque de transformaciones culturales como herramienta central para la prevención de violencias y la promoción de corresponsabilidad en el cuidado. • Se avanzó en la sistematización de aprendizajes desde un enfoque transversal, generando insumos investigativos y documentales que robustecen la sostenibilidad de la estrategia. |  |  | Durante el mes de septiembre la Estrategia de Transformaciones Culturales consolidó avances significativos que fortalecieron su proyección metodológica, técnica y territorial en Bogotá. Las acciones desarrolladas durante este mes generaron beneficios directos en términos de planeación, articulación institucional, implementación y fortalecimiento del enfoque de género en las políticas públicas distritales. En la Línea de Cuidado, se realizaron 69 actividades territoriales —33 del Laboratorio de Soluciones y 36 de Caleidoscopio— en escenarios comunitarios, institucionales y educativos, beneficiando a poblaciones infantiles, juveniles, académicas y comunitarias. Estas acciones contribuyeron a ampliar el alcance territorial de la estrategia y a promover la comprensión del cuidado como una responsabilidad colectiva. En la Línea de Prevención de Violencias, la implementación de la estrategia Tu Voz, transforma el dolor en prevención del feminicidio permitió la realización de 30 acciones territoriales, con la participación de 785 personas, principalmente mujeres. Estas actividades se concentraron en localidades priorizadas por su incidencia de feminicidios y promovieron procesos de cambio cultural orientados a la prevención y la resignificación de las violencias de género. A nivel de articulación institucional y académica, se fortalecieron alianzas estratégicas con entidades como Bibliored, el SENA, la Universidad del Bosque, la Universidad Santo Tomás y la Dirección Local de Educación de San Cristóbal, lo que amplió los espacios de intervención y la integración de la estrategia en diferentes escenarios. En términos de documentación técnica, se entregaron versiones actualizadas de documentos operativos clave —como el Laboratorio de Soluciones y Tu Voz—, se fortaleció la propuesta de Actividades Sexuales Pagadas (ASP) y se desarrollaron jornadas de prototipado junto a la Fundación Plural y colegios distritales, generando herramientas pedagógicas prácticas y validadas en territorio. Por tanto, los logros de septiembre evidencian el impacto creciente de la Estrategia de Transformaciones Culturales en la transformación de imaginarios sociales,la promoción de la corresponsabilidad en el cuidado y la prevención de las violencias contra las mujeres, consolidando su sostenibilidad y relevancia en el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo. | Las evidencias se encuentran contenidas en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del respectivo reporte
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 1.8% | 0
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 1.35% | 0
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 1.125% | 0
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0.3 | 0.6 | 1.125% | 2.25% | 2.7% | 3.15% | 3.15% | 2.7% | 2.25%
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Adriana Guerra - Jasson Pinillos |  | Nombre | Juliana Martínez Londoño |  | Nombre:
| Cargo | Contratistas ETC |  | Cargo | Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre | Iván Felipe Vargas Aldana |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo | Contratista apoyo financiero |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on A15: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Hoja de vida Meta PDD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Dirección de Enfoque Diferencial
IDENTIFICACIÓN
META PDD |  |  |  | Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de transformación cultural
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance de implementación de la estrategia de transformación cultural, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | 3969 |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Documento oficial
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 30 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN |  |  | Porcentaje 0-100
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | % de avance Estrategias de transformación cultural | % de avance Estrategias de transformación cultural del PI 8198 |  |  |  | Las estrategias de transformación cultural son todas aquellas acciones y herramientas metodológicas que permiten generar cambios sostenibles en las prácticas y actitudes de las personas frente a los trabajos de cuidado y equidad de género. |  | Porcentaje |  | Documento oficial
2 | % de avance Estrategias de transformación cultural | % de avance Estrategias de transformación cultural del PI 8222 |  |  |  | Las estrategias de transformación cultural son todas aquellas acciones y herramientas metodológicas que permiten generar cambios sostenibles en las prácticas y actitudes de las personas frente a los trabajos de cuidado y equidad de género. |  | Porcentaje |  | Documento oficial
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria del % de avance Estrategias de transformación cultural del PI 8198 + Sumatoria de % de avance de Estrategias de transformación cultural del PI 8222 | [8 empty] | Porcentaje
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 10 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  |  | Documento oficial
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | Hace referencia al Porcentaje de avance de las estrategias de transformación cultural implementadas por los proyectos de inversión 8198 y 8222 que se encuentran asociados a la Meta PDD No 2047
GLOSARIO DE TÉRMINOS |  |  | Acción de Transformación Cultural: Estrategia implementada para modificar imaginarios y prácticas sociales relacionadas con la equidad de género, a través de actividades pedagógicas, artísticas, comunitarias y narrativas. Mecanismos de Cambio Cultural: Herramientas metodológicas que permiten generar cambios sostenibles en las prácticas y actitudes de las personas frente a los trabajos de cuidado y equidad de género.
OBSERVACIONES |  |  | Para el cumplimiento de este indicador concurren las acciones desarrolladas por los proyectos de inversion 8198 y 8222, por cuanto el logro de las actividades alcanzadas en cada uno de estos proyectos, aportan al cumplimiento de la programacion del indicador de la Meta PDD “ Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos”. El 25% del avance de la meta en el año, sera reportado por el proyecto de inversión 8222 y el 75% restante será reportado por el proyecto de inversión 8198

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [8 empty] | BPIN | 2024110010289
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar un programa integral de transformación cultural que promueva la equidad en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado, la prevención de violencias basadas en género y el formento de los derechos de las mujeres | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades | Producto 1 Documentos de lineamientos técnicos | 395502000 | 0 | 0 | 309757000 | 4014233 | 0 | 20640000 | 37251464 | 0
Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito
| Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá | Producto 2 Servicio de promoción de la garantía de derechos | 189771000 | 0 | 0 | 930441000 | 3654234 | 0 | 30960000 | 51878372 | 0
Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas
Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
0
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar un programa integral de transformación cultural que promueva la equidad en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado, la prevención de violencias basadas en género y el formento de los derechos de las mujeres | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades | Producto 1 Documentos de lineamientos técnicos | -29574534 | 71886067 |  | 77726232 | 69344000 |  | 0 | 66366000
Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito
| Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá | Producto 2 Servicio de promoción de la garantía de derechos | -40080296 | 103712000 |  | 0 | 113592000 |  | 0 | 106732000
Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas
Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar un programa integral de transformación cultural que promueva la equidad en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado, la prevención de violencias basadas en género y el formento de los derechos de las mujeres | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades | Producto 1 Documentos de lineamientos técnicos | 3600000 | 120184066 |  | 200213666 | 62442819 |  | 50054358 | 68667680
Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito
| Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá | Producto 2 Servicio de promoción de la garantía de derechos | 5400000 | 113925334 |  | 22680000 | 100592000 |  | 20600001 | 112152000
Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas
Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar un programa integral de transformación cultural que promueva la equidad en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado, la prevención de violencias basadas en género y el formento de los derechos de las mujeres | Formular 9 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades | Producto 1 Documentos de lineamientos técnicos
Apoyar 5 ejercicios de transversalización del enfoque de transformación cultural y derechos humanos de las mujeres, a otras dependencias de la Secretaria de la Mujer y entidades del distrito
| Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá | Producto 2 Servicio de promoción de la garantía de derechos
Desarrollar 3 acciones de transformación cultural efectivas para prevenir las violencias contra las mujeres, incluyendo campañas educativas
Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan y garanticen el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y la equidad de género a través de mecanismos de cambio cultural y comportamental desarrollados con las comunidades
Note on J11: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010289 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | 0 |  | 8 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 123
| 2. Chapinero | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 34
| 3. Santafé | 0 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 130 |  |  | 15 |  |  | 30
| 4. San Cristóbal | 0 |  | 9 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 129
| 5. Usme | 0 |  | 9 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6. Tunjuelito | 0 |  | 5 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 0
| 7. Bosa | 0 |  | 10 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 115 |  |  | 52
| 8. Kennedy | 0 |  | 13 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
| 9. Fontibón | 0 |  | 8 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 141
| 10. Engativá | 0 |  | 15 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 |  |  | 106 |  |  | 106
| 11. Suba | 0 |  | 20 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 20
| 12. Barrios Unidos | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 |  |  | 8
| 13. Teusaquillo | 0 |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 14. Los Mártires | 0 |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 15. Antonio Nariño | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 21
| 16. Puente Aranda | 0 |  | 8 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0
| 17. La Candelaria | 0 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 40
| 18. Rafael Uribe Uribe | 0 |  | 6 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 295 | [5 empty] | 36
| 19. Ciudad Bolívar | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 |  |  | 80 |  |  | 97 |  |  | 40
| 20. Sumapaz | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 0 |  | 150 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 83 |  |  | 544 |  |  | 496 |  |  | 780
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 6 |  | 141 |  |  | 173 |  |  | 344
| 2. Chapinero | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 70
| 3. Santafé | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 23
| 4. San Cristóbal | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 8 |  | 120 |  |  | 112 |  |  | 0
| 5. Usme | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 0 |  |  | 126 |  |  | 50
| 6. Tunjuelito | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 5 |  | 64 |  |  | 231 |  |  | 172
| 7. Bosa | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 14 |  | 84 |  |  | 86 |  |  | 74
| 8. Kennedy | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  | 30 |  |  | 353 |  |  | 211
| 9. Fontibón | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 8 |  | 10 |  |  | 42 |  |  | 14
| 10. Engativá | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 12 |  | 53 |  |  | 52 |  |  | 114
| 11. Suba | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 15 |  | 67 |  |  | 31 |  |  | 265
| 12. Barrios Unidos | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 13. Teusaquillo | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 4 |  | 45 |  |  | 0 |  |  | 49
| 14. Los Mártires | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 4 |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 11
| 15. Antonio Nariño | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 103 |  |  | 87 |  |  | 81
| 16. Puente Aranda | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 60 |  |  | 26 |  |  | 7
| 17. La Candelaria | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 18. Rafael Uribe Uribe | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 9 |  | 76 |  |  | 15 |  |  | 96
| 19. Ciudad Bolívar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 8 |  | 233 |  |  | 0 |  |  | 31
| 20. Sumapaz | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 150 |  | 1182 |  |  | 1369 |  |  | 1612
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | [17 empty] | BPIN |  |  | 2024110010289
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 1 | Número de casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas |  | Acumulado | NO | 3520 | 9846 | 1000 | 42 |  |  | 84 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 42 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 8210
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 2 | Número de atenciones efectivas a situaciones de violencias contra las mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital |  | Acumulado | NO | 111340 | 350292 | 35000 | 2916 |  |  | 2916 |  |  | 2916 |  |  | 2916 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 2917 |  |  | 35000 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 3 | Número de personas informadas a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y derechos |  | Acumulado | NO | 196518110 | 56451000 | 5020000 | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 550000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 418000 |  |  | 500000 |  |  | 208000 |  |  | 5020000 | 0 | 8207
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 4 | Número de mujeres en posible riesgo de feminicidio con acompañamiento jurídico y psicosocial en el marco del sistema articulado de alertas tempranas (SAAT) |  | Acumulado | NO | 3993 | 9916 | 1000 | 0 |  |  | 60 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 5 | Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres |  | Acumulado | SI | 90102 | 286385 | 29000 | 0 |  |  | 1500 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3500 |  |  | 0 |  |  | 29000 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 6 | Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad |  | Acumulado | NO | 3430 | 11841 | 1200 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1200 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 7 | Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial |  | Acumulado | NO | 13336 | 12778 | 1200 | 0 |  |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 8 | Número de atenciones (asesorías y orientaciones) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio |  | Acumulado | NO | 14921 | 24269 | 2400 | 0 |  |  | 160 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2400 | 0 | 8205
6 | Prevenir, atender, proteger y acompañar proceso de Violencias y acceso a la justicia contra las violencias de género en el Distrito Capital | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | 9 | Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de fiscalía y sede central |  | Acumulado | SI | 34622 | 116050 | 11500 | 479 |  |  | 958 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 479 |  |  | 384 |  |  | 11500 | 0 | 8210
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 23 | Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género |  | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 8181
10 | Estudios y/o investigaciones producidas sobre la situación en derechos de las mujes, actualizados, publicados y divulgados en el OMEG | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | 24 | Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género |  | Acumulado | NO | 15 | 47 | 4 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 8181
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 10 | Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres |  | Acumulado | SI | 45565 | 121298 | 12500 | 768 |  |  | 1000 |  |  | 1250 |  |  | 885 |  |  | 1260 |  |  | 1259 |  |  | 1078 |  |  | 1250 |  |  | 1125 |  |  | 875 |  |  | 1000 |  |  | 750 |  |  | 12500 | 0 | 8223
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 11 | Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades |  | Acumulado | SI | 166214 | 386196 | 41500 | 867 |  |  | 2493 |  |  | 5398 |  |  | 2299 |  |  | 4983 |  |  | 3323 |  |  | 3542 |  |  | 3662 |  |  | 3674 |  |  | 3374 |  |  | 4565 |  |  | 3320 |  |  | 41500 | 0 | 8223
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 13 | Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres |  | Acumulado | SI | 46329 | 122579 | 12800 | 768 |  |  | 1024 |  |  | 1280 |  |  | 896 |  |  | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1152 |  |  | 1280 |  |  | 1152 |  |  | 896 |  |  | 1024 |  |  | 768 |  |  | 12800 | 0 | 8223
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 14 | Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas |  | Acumulado | SI | 13521 | 20650 | 3500 | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 250 |  |  | 200 |  |  | 150 |  |  | 3500 | 0 | 8221
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 15 | Número de atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas |  | Acumulado | SI | 8570 | 20178 | 2300 | 100 |  |  | 140 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 230 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 230 |  |  | 200 |  |  | 180 |  |  | 140 |  |  | 100 |  |  | 2300 | 0 | 8221
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de promoción de la garantía de derechos | 16 | Número de atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas |  | Acumulado | SI | 20697 | 22950 | 4000 | 150 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 350 |  |  | 450 |  |  | 550 |  |  | 550 |  |  | 450 |  |  | 350 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 150 |  |  | 4000 | 0 | 8221
7 | Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres, con el fin de lograr el ejercicio real y efectivo de sus derechos y la igualdad de oportunidades | Servicio de educación informal | 17 | Número de Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital |  | Acumulado | SI | 24162 | 77500 | 7900 | 0 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  | 400 |  |  | 7900 | 0 | 8190
8 | Desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | 20 | Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política |  | Acumulado | NO | 5332 | 13748 | 1800 | 0 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [11 empty] | 1800 | 0 | 8223
9 | Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la implementación de un Sistema Distrital de Cuidado | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | 21 | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras |  | Acumulado | SI | 11925 | 25000 | 3000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 3000 | 0 | 8219
9 | Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la implementación de un Sistema Distrital de Cuidado | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | 22 | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Actividad 3:Implementar 3 acciones de transformación cultural que promuevan la redistribución equitativa de las labores del cuidado en Bogotá | Acumulado | SI | 16877 | 32500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | Para el mes de febrero no se ejecuto el indicador. | 300 | 83 | Se desarrollaron la implementación de las siguientes metodologías: 1. A cuidar se aprende - Grupo 1, La Rolita/Taller Perdomo. 27 de marzo de 2025. 24 participantes. 2. A cuidar se aprende - Grupo 2, La Rolita/Taller Perdomo. 28 de marzo de 2025. 15 participantes. 3. A cuidar se aprende - Grupo 3, La Rolita/Parking Tunal. 28 de marzo de 2025. 20 participantes. 4. A cuidar se aprende. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Virtual. 19 de marzo de 2024. 8 participantes. 5. ¿Cuántas manos se necesitan para cuidar?, Carrera Atlética por el Cuidado/Parque El Tunal. 29 de marzo de 2025. 16 participantes. | 300 | 544 | Se realizó durante el mes la implementación de las siguientes actividades: 1. Colegio Ramón B Jimeno. 22 de abril. 130 personas (en implementaciones simultáneas) 2. IED Gustavo Restrepo. 29 de abril. 275 participantes (en implementaciones simultánteas) 3. IED Abel Rodríguez. 23 de abril. 39 participantes (en implementaciones simultáneas) 4. Taller Psicopedagógico Los Andes. 80 participantes. 5. Estación de Bomberos Restrepo. 23 y 30 de abril. 20 participantes. | 300 | 496 | Se realizó durante el mes la implementación de las siguientes actividades: - Liceo Moderno Betania. 6 de mayo. 39 personas. - Liceo Moderno Betania. 14 de mayo. 58 personas - Gimnasio Los Alerces. 20 de mayo. 56 personas (en implementaciones simultáneas) - IED Rogelio Salmona. 68 personas (en implementaciones simultáneas). - IED Rogelio Salmona. 02 de mayo. 29 personas. - Liceo Moderno Betania. 7 de mayo. 18 personas - Salón social Emprendedores del Pacífico. 14 de mayo. 12 personas - Plaza de Mercado Quirigua. 16 de mayo. 20 personas - Festibienestar. 18 de mayo. 39 personas - Organización ASOPRA. 21 de mayo. 12 personas - Gimnasio Los Alerces. 21 de mayo. 30 personas. - Universidad Central. 24 de mayo. 15 personas. - Centro Día Montaña del Saber. 100 personas | 300 | 780 | Durante el mes de junio, la gestión del equipo de la Línea de Cuidado permitió avanzar en la implementación de acciones desde las dos estrategias que hacen parte de ella. En el caso de la estrategia Caleidoscopio, se desarrollaron 18 acciones de implementación en escenarios como Centros Amar, Instituciones Educativas Distritales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Paraíso Mirador y los colegios Liceo Moderno Betania y Salto del Ángel. Con estas implementaciones se logró la participación de 404 niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron durante el mes un acumulado de 15 acciones en escenarios tales como Centros Día, Jardín San Jerónimo Yuste, Festival Calma en la Ciudad, Universidad Central, Organización Pro-Educar, Hogar Infantil Camitas Blancas, IDPYBA, entre otros. En este caso, se logró un acumulado de participación de 376 personas. Así, en el acumulado de las 33 acciones desarrolladas por el equipo durante el mes, se alcanza un total de 780 personas participantes en actividades para la redistribución de trabajos de cuidado no remunerados. | 300 | 1415 | Durante el mes de julio, la gestión del equipo de la Línea de Cuidado permitió avanzar en la implementación de acciones desde las dos estrategias que la componen. En el caso de la estrategia Caleidoscopio, se desarrollaron 27 acciones de implementación en escenarios como el Colegio Distrital Cristóbal Colón, los Centros Amar de la Secretaría de Integración Social y diversos espacios comunitarios. Estas intervenciones promovieron reflexiones sobre el cuidado con enfoque interseccional y diferencial, logrando la participación de 566 niñas, niños, adolescentes. En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se llevaron a cabo 39 acciones en escenarios comunitarios e institucionales como Centros Día, la Manzana del Cuidado El Camino, la sede administrativa de CAFAM, el restaurante Oliveto Pasta y Café, y sedes de la Secretaría de Integración Social. Estas actividades se enfocaron en la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y la corresponsabilidad, alcanzando un total de 849 personas participantes. | 300 | 1369 | Durante el mes de agosto, la gestión del equipo de la Línea de Cuidado permitió avanzar en la implementación de acciones desde las dos estrategias que la componen. En el caso de la estrategia Caleidoscopio, se desarrollaron 37 acciones de implementación en escenarios como la I.E.D Las Américas, I.E.D Francisco de Paula, Instituto Julio María Matovelle, I.E.D Gloria Valencia, I.E.D Rufino José Cuervo, Centro AMAR San Cristóbal, Centro AMAR Mártires II, I.E.D Ciudad de Bogotá, I.E.D Diego Montaña Cuéllar, entre otros. Estas intervenciones promovieron reflexiones sobre el cuidado con enfoque interseccional y diferencial, logrando la participación de 983 niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se llevaron a cabo 21 acciones en escenarios comunitarios e institucionales como la IED Toberín sede C, Cantón Norte, Alcaldía Local de Engativá, Jardín Social Palermo Sur, JAC La Cabaña, I.E.D Las Américas, Jardín SDIS La Esperanza, parque Carabelas, CUR Compensar, Manzana del Cuidado Fontanar del Río, Casa Respiro Engativá, Fundanita, Fundación Yemayá, entre otros. Estas actividades se enfocaron en la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y la corresponsabilidad, alcanzando un total de 386 personas participantes. | 300 | 1612 | Durante el mes de septiembre, el equipo de la Línea de Cuidado continuó con la implementación de acciones orientadas a la sensibilización y transformación cultural en torno a la redistribución del cuidado, consolidando la proyección territorial e institucional en Bogotá. En relación con la estrategia Laboratorio de Soluciones, se desarrollaron 33 actividades en diversos escenarios comunitarios, institucionales y académicos. Entre ellos se destacan la Manzana del Cuidado de Engativá El Camino, la JAC El Mortiño, la Casa de Juventud de Antonio Nariño, el CIOM Bosa, la Alcaldía Local de Usaquén, la JAC La Cabaña, el CUR Compensar, el SuperCADE 26 y UNIMINUTO. Estas acciones fortalecieron el diálogo con actores sociales y comunitarios en la promoción de prácticas corresponsables en torno al cuidado. Por su parte, la estrategia Caleidoscopio comprendió 36 actividades desarrolladas en instituciones educativas y espacios comunitarios. Entre ellos se encuentran la I.E.D Ciudad de Bogotá, el Instituto Julio María Matovelle, la I.E.D Francisco de Paula Santander, la I.E.D Toberín, la I.E.D Las Américas, la I.E.D 21 Ángeles y el Centro Amar Usme, entre otros. Estas actividades permitieron ampliar los procesos de sensibilización en población infantil, juvenil y comunitaria, contribuyendo a instalar reflexiones sobre el cuidado como responsabilidad compartida. En conjunto, las dos estrategias sumaron un total de 69 actividades implementadas durante septiembre, lo que refleja un incremento en el alcance territorial y poblacional respecto al mes anterior, y reafirma el compromiso de la Línea de Cuidado con el impulso de transformaciones culturales que promuevan la redistribución equitativa del trabajo de cuidado. | 300 |  |  | 300 |  |  | 150 |  |  | 3000 | 6299 | 8198
11 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | Servicios para la planeación y sistemas de gestión y comunicación estratégica | 25 | Porcentaje de avance de la formulación y/o implementación planeación y sistemas de gestión |  | Stock | NO | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 8225
11 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | Infraestructura Tecnológica y documental (Sistemas de Información y Tecnologia y Gestión documental) | 26 | Numero y/o porcentaje de avance en el desarrollo, mantenimiento o adquisión de hardware o software |  | Stock | NO | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.09 |  | En cuanto a la estrategia Laboratorio de Soluciones, se llevaron a cabo 21 acciones en escenarios comunitarios e institucionales como la IED Toberín sede C, Cantón Norte, Alcaldía Local de Engativá, Jardín Social Palermo Sur, JAC La Cabaña, I.E.D Las Américas, Jardín SDIS La Esperanza, parque Carabelas, CUR Compensar, Manzana del Cuidado Fontanar del Río, Casa Respiro Engativá, Fundanita, Fundación Yemayá, entre otros. Estas actividades se enfocaron en la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y la corresponsabilidad, alcanzando un total de 386 personas participantes. | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | 9.1 |  |  | 9.09 |  |  | 100 | 0 | 8225
11 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | Infraestructura Tecnológica y documental (Sistemas de Información y Tecnologia y Gestión documental) | 27 | Sistema de gestión documental actualizado |  | Capacidad | NO | 90 | 95 | 91 | 9.5 |  |  | 9.55 |  |  | 90.59 |  |  | 90.64 |  |  | 90.68 |  |  | 90.73 |  |  | 90.77 |  |  | 90.82 |  |  | 90.86 |  |  | 90.91 |  |  | 90 |  |  | 91 |  |  | 91 | 0 | 8225

## Listas (hidden)
Constante | Número | Mensual
Creciente | Porcentaje | Trimestral
Suma |  | Cuatrimestral
Anual

## Hoja3 (hidden)
listas despegables
tipo meta | TIPO ACTIVIDAD |  | Localidad | tipo indicador | Frecuencia | Tipo de cálculo |  | Responsable |  | Subsecretarias
Suma | No desagregada | 1 | Usaquen | Eficacia | Semanal | Acumulado |  | Dirección de Estratificación |  | Subsecretaría de Planeación y Política
Creciente | Desagregada | 2 | Chapinero | Eficiencia | Quincenal |  |  | Dirección de Cartografía |  | Subsecretaría de gestión financiera
Constante |  | 3 | Santafe | Efectividad | Mensual |  |  | Dirección de Registros Sociales |  | Subsecretaría de coordinación operativa
|  | 4 | San Cristóbal | Resultado | Trimestral |  |  | Dirección de Información y Estadística |  | Subsecretaría de inspección, vigilancia y control de vivienda
|  | 5 | Usme | Impacto | Semestral |  |  |  |  | Subsecretaría jurídica
|  | 6 | Tunjuelito | Otro | Anual |  |  |  |  | Dirección de gestión corporativa y control interno
|  | 7 | Bosa |  | Otro
|  | 8 | Kennedy
|  | 9 | Fontibón
|  | 10 | Engativá
|  | 11 | Suba
|  | 12 | Barrios Unidos
|  | 13 | Teusaquillo
|  | 14 | Mártires
|  | 15 | Antonio Nariño
|  | 16 | Puente Aranda
|  | 17 | Candelaria |  | Producto PMR |  |  |  | Metas
|  | 18 | Rafael Uribe Uribe
|  | 19 | Ciudad Bolívar |  | Política y lineamientos del hábitat |  |  |  | 100% de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal
|  | 20 | Sumapaz |  | Vivienda para todos |  |  |  | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.
[5 empty] | Intervenciones integrales del hábitat |  |  |  | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá
[5 empty] | Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad |  |  |  | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
[5 empty] | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |  |  |  | Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá
80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas
Ejecutar el Plan de Innovación, Uso y Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutadas al 100%
[5 empty] | Objetivos estrategicos |  |  |  | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados
Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008
[5 empty] | Contribuir al acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá |  |  |  | Crear programas de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda
[5 empty] | Contribuir al mejoramiento del entorno |  |  |  | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados
Controlar la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y construcción del hábitat en el Distrito Capital
Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad
[5 empty] | Edad |  | entias | Sexo | condicion
[5 empty] | 0 - 5 años |  | Afrodescendiente | Hombre | Mujeres
[5 empty] | 6 - 12 años |  | Indígenas | Mujer | Jóvenes
[5 empty] | 13 - 17 años |  | Raizales |  | En condición de discapacidad
[5 empty] | 18 - 26 años |  | Rom |  | LGBTI
[5 empty] | 27 - 59 años |  |  |  | Habitante de calle
[5 empty] | 60 en adelante |  |  |  | Adulto mayor

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2025-04-01 | 2025-04-07 | Actualización programación mensual del indicador de la Meta PDD No 2047 | Se ajustó la programación mensual y anual del indicador PDD, teniendo en cuenta que el proyecto de inversión 8198 tiene asociadas 5 actividades a la Meta PDD y el proyecto 8222 tiene dos actividades asociadas a la misma Meta. Dado que el aplicativo SEGPLAN sólo permite registrar una única información consolidada, el proyecto 8198 aportará el 75% al cumplimiento de la Meta PDD y el proyecto 8222 el 25%.
2025-10-01 | 2025-10-01 | Actualización presupuestal entre actividades | Se actualizó la programación presupuestal entre las actividades 1, 2, 3 y 4 en atención a la ejecución del proyecto para procesos de CPS
Note on A9: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B9: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C9: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D9: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción