## C1. Transparencia y Acceso
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Cambios Realizados y justificación
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Tres reportes de seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Abril Agosto Diciembre | 1 | 1 | 1 | Matriz de seguimiento realizados | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar la divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes, para conocimiento interno y externo del mismo. | Acciones realizadas de divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | piezas graficas ó correos ó actas de reuniones ó Publicaciones en pagina web ó boletinas | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Cuatro ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Enero abril Julio Octubre | 2 | 1 | 1 | Acta de revisión y ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Inventario de activos de Información actualizado y publicado | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Índice de información Clasificada y reservada actualizada publicada | Gestión Documental | V1: Creación del documento
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020. | Esquema de publicación de información actualizado | Agosto | 0% | 100% | 0% | Documento de esquema de Publicación oficializado | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | Tres reportes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Abril Agosto Diciembre | 33% | 33% | 34% | Listados de Publicaciones realizadas | Gestión tecnológica | V1: Creación del documento
| 4.2 | Crear un material informativo sobre cómo acceder a la página web de la SDMujer, destinado a toda la ciudadanía, que incluya audios y subtítulos para personas con discapacidad. | Una pieza comunicativa | Septiembre Diciembre | 0% | 0% | 100% | enlace de la pieza publicada | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro seguimientos realizados a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | 2 | 1 | 1 | Informes de los seguimientos | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento

## C2. Rendicion de Cuentas
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y elaborar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Abril a Diciembre | 50% | 0% | 50% | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, se llevo a cabo ejercicios de Rendición de Cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar diálogos ciudadanos | Diálogos ciudadanos realizados | Mayo a diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe de sistematización del diálogo Listado de asistencia Pieza invitación | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V3: Ajuste en programación de la actividad, toda vez que en el primer cuatrimestre de 2025, no se llevo a cabo ejercicios de Dialogos ciudadanos, ya que estaba programada la Audiencia de Rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría en la circular No.1.
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas definida | Enero a Marzo | 100% | 0% | 0% | Documento de estrategia de RDC | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 3.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Audiencia Pública realizada | Marzo a Mayo | 100% | 100% | 0% | Pieza de invitación Informe de Sistematización de Audiencia ó Informe de Rendición de Cuentas corte 31 de dic Presentación de Audiencia | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos generados en el proceso de rendición de cuentas | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Abril Julio Octubre | 33% | 33% | 34% | Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 3.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo). | Siete talleres de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Abril a Diciembre | 0.143 | 0.571 | 0.286 | Listados de asistencia Formato "Ficha de resultados de sensibilizaciones" de los talleres | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | V1: Creación del documento
| 3.5 | Realizar espacios de socialización, divulgación y balance de logros y avances de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Dos socializaciones de logros y avances de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. | Septiembre a Diciembre | 0 | 0 | 1 | Listados de asistencia PPT del balance Informe de resultados de socialización | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | V1: Creación del documento
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Informe de sistematización de resultados de la evaluación y retroalimentación de los espacios realizados de rendición de cuentas de la SDMujer | Noviembre Diciembre | 0 | 0 | 1 | informe de la encuesta aplicada en los espacios de rendición de cuentas | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 4.2 | Realizar seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de seguimiento de la estrategia de rendicion de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Diciembre | 0 | 0 | 1 | Informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 1 | 1 | 2 | Informes presentados | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | V1: Creación del documento
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Revisar con las dependencias misionales la participación de la SDMujer en los nodos de rendición de cuentas | Una reunión con las dependencias misionales | Agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Oficina asesora de Planeación | V1: Creación del documento

## C3. Atención a la Ciudadanía
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la caracterización de grupos de valor | 1 Documento de Caracterización de los grupos de valor | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Documento de caracterización de los grupos de valor y su publicación en página web | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar el seguimiento de las respuestas de PQRS por parte de las dependencias responsables a través de correo electrónico con el fin de evitar su vencimiento, de acuerdo con los términos legales | Correos enviados a responsables de PQRS | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar reunión de revisión de los guiones de los canales de atención. | 1 reunión por semestre | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.2 | Actualizar la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en página Web | Correos de solicitud de actualización semestral | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.3 | Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá de la Alcaldía Mayor | 12 revisiones | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Acta de seguimiento mensual | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.4 | Aplicar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | 1 Informe de resultados de la aplicación del método de ciudadano incógnito | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.5 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Diciembre | 0 | 0 | 100% | Informe de seguimiento | Gestión Administrativa y Financiara | V1: Creación del documento
| 2.6 | Revisar el nivel de satisfacción del canal virtual de atención (página web). | Análisis del resultado de la encuesta de satisfacción respecto del canal virtual página web para identificar oportunidades de mejora. | agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
3. Talento Humano | 3.1 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Listados de asistencia Presentación | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 3.2 | Difundir piezas de comunicación para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 9 piezas de comunicación a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 3 | 3 | 3 | Piezas publicadas en boletina | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 3.3 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial. | 3 jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a mujeres con discapacidad, de grupos étnicos y que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, con enfoque diferencial, realizadas. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 1 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento
| 3.4 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en aspectos básicos de lengua de señas colombiana - LSC | 2 cursos básicos de lengua de señas colombiana - LSC, realizados | May a Ago Sep a Dic | 0 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento
4. Normativo y procedimental | 4.3 | Realizar el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | 2 reuniones de revisión | Junio Diciembre | 0 | 1 | 1 | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | 2 informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Junio diciembre | 0 | 1 | 1 | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 5.4 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.3 | Realizar el análisis y evaluación de la información de la denuncias allegadas con la tipología de corrupción | Acta de seguimiento a denuncias | Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic | 1 | 1 | 2 | Evidencia de reuniones internas y externas | Oficina Control Disciplinario Interno | V1: Creación del documento

## C4. Racionalización de tramites
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Realizar revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Acta de reunión con las áreas líderes de las OPAs | Mayo a Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación - Planeación y Gestión | V1: Creación del documento
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informe semestral de satisfacción publicado | Julio diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento

## C5. Apertura Info y Datos Abier
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Definir plan de apertura de datos y hacer seguimiento | Plan de apertura de datos implementado con seguimiento | May - Ago Sep - Dic | 0% | 50% | 50% | Plan de apertura de datos y reporte de seguimiento | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento
| 1.2 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Un Informe estadístico actualizado de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicado a través del OMEG | May - Ago | 0% | 100% | 0% | Estudios y/o investigaciones con información estadística actualizada sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Realizar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, producidas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Comunicación estratégica | V1: Creación del documento
| 2.2 | Informar oportunamente a la ciudadanía en un lenguaje sencillo incluyente y con enfoque de género que sea veráz, confiable y verificable, que permita la toma de decisiones. | Producción y publicación mensual de información en la página del OMEG de diez reportes acumulados sobre las atenciones de la Secretaría Distrital de la Mujer | Feb - Abr May - Ago Sep - Nov | 33% | 34% | 33% | Reporte acumulado publicado mensualmente en la página del OMEG | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento
| 2.3 | Realizar el informe cualitativo por muestreo de las atenciones Psicojurídica a mujeres víctimas de violencias | Un informe de monitoreo por muestreo semestral de la atención Psicojurídica en los diferentes puntos donde tiene presencia la Secretaria Distrital de la Mujer | Junio a Diciembre | 0% | 50% | 50% | Un informe de monitoreo por muestreo de la atención Psicojurídica | Subsecretaria de Fortalecimiento de capacidades y oportunidades | V1: Creación del documento
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la información del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, contenida en el numeral 4.1 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
| 3.2 | Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestal, contenida en el numeral 4.2 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
| 3.3 | Publicar la informacion contenida en los numerales 4.3 plan de acción, 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión. 4.4 Proyectos de Inversión. | Documentos actualizados y publicados en la página web de la entidad | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Captura de pantalla de la publicación en la página web de la entidad y link de consulta | Direccionamiento Estratégico | V1: Creación del documento
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Publicación de 34 conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones | Treinta y cuatro (34) conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones publicados | May a Ago Sep a Oct | 0% | 50% | 50% | Pantallazos del cargue de la información | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento V2: Ajuste en periodicidad de reporte (solicitud 11 de marzo)

## C6. Parti e Innova Ges Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar asistencia técnica a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
| 1.3 | Realizar acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer la participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Acompañamiento y asistencia técnica realizado a las mujeres para fortalecer la participación de las mismas en escenarios de poder y de toma de desiciones | Marzo a diciembre | 20% | 40% | 40% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Implementar la estrategia de atención itinerante de servicios del Sistema Distrital de Cuidado en contextos determinados. | Un estrategia implementada | Ene a Dic |  | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Brindar herramientas a las mujeres que ejercen trabajos de cuidado no remunerado para el empoderamiento social y político | Una estrategia de empoderamiento social y político implementada | Ene a Dic |  | 50% | 50% | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | V1: Creación del documento

## C7. Integridad y Etica Publica
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Realizar encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades sobre el código de integridad para la vigencia 2026. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2025 y comparar con los resultados de la evaluación realizada para las acciones ejecutadas en la vigencia 2024, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2024 y en el 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 1.3 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia 2025. | Documento informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia 2025. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolida la información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de integridad en la vigencia 2025. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socializar con el equipo de gestoras y gestores de integridad los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024. | Acta de reunión de la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2025 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2024 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Abril | 100% | 0% | 0% | Acta de reunión del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.2 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional o Boletina a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte de las piezas de difusión y socialización del Código de Integridad publicadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.3 | Desarrollar jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | Jornadas de socialización del código de integridad de la Entidad | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización del código de integridad de la entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.4 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del Código de Integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad de la Entidad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento sobre la ejecución de la actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.5 | Llevar a cabo la conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la entidad para el periodo 2025-2027 | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | May a Ago | 0% | 100% | 0% | Resolución de conformación del equipo de gestoras y gestores de integridad de la Entidad para la vigencia 2025-2027 | Dirección de Talento Humano
| 2.6 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de las invitaciones enviadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en los cursos, talleres, eventos y/o programas distritales relacionados con integridad | Participar en las estrategias y eventos distritales relacionados con integridad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Correos de invitación, certificados, pantallazos y/o soportes de asistencia a dichos eventos distritales. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos de alerta | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 4.2 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 4.3 | Realizar la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos | Acciones de verificación realizadas con el conflicto de interés en la contratación directa PSP de la SDMujer | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 50% | 25% | 25% | Formato de Declaración de conflictos de interés | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Socializar y Divulgar la Política Antisoborno | Realizar 2 jornadas de divulgación de la Política Antisoborno de la entidad | May a ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Piezas gráficas de invitación, correos electrónicos de invitación, reporte de asistencia, y/o presentaciones realizadas en las jornadas de socialización y divulgación de la Política Antisoborno de la Entidad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento

## C8. Gestión del Riesgo
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión, actualización, aprobación y publicación de la Política de Administración de Riesgos (si se requiere) | Política de administración del riesgo revisada y actualizada (si se requiere) | Mayo a Diciembre | 0 | 50% | 50% | Acta de Comité Institucional de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada, publicación en LUCHA y página Web | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar la matriz de riesgos asociados a corrupción | una matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Enero | 1 | 0 | 0 | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Una publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Enero | 100% | 0% | 0% | Publicación en el botón de transparencia de la página web actualización de la matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 3.2 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Acta de reunión del seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en LUCHA | Procesos de la Entidad | V1: Creación del documento
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Asociados a Corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer | Evaluacion de la Implentacion de la politica de Administracion del Riesgo y Seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción, LA/FT y Fiscales en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública programado para la vigencia | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100% | Informe de seguimiento Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública | Oficina de Control Interno | V1: Creación del documento

## C9. Debi Dilige Prev Lav Act
PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [8 empty] | Código: PG-FO-23
Versión: 01
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | Fecha: 07/01/2025
Componente 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar al interior del proceso los lineamientos relacionados con el principio de la debida diligencia | Reunión de revisión de los lineamientos para la implementación de debida diligencia en la entidad | Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de la reunión de la revisión de los lineamientos | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan de trabajo para la implementación del principio de debida diligencia | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Documento de Plan de trabajo de debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar el seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia en la entidad | Seguimiento de la implementación de la debida diligencia | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Acta de reunión de seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento