## Anexo1
ANEXO: ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA CORTE 11 JULIO DEL 2025
SEGUMIENTO EVALUACIÓN DE EFICACIA- PLANES SUSCRITOS CON CONTRALORÍA DE BOGOTA D.C.
ID LUCHA PM | Descripción | ID LUCHA Acción | Acción de Mejora | Indicador | Proceso responsable | Área responsable | Fecha Inicio de ejecución | Fecha límite de ejecución | Auditoría Fuente de Identificación | Estado SIVICOF | SEGUIMIENTO OCI CORTE A 31.12.2023 | SEGUIMIENTO OCI CORTE A 27.06.2023 | SEGUIMIENTO OCI CORTE 21.10.25 | ESTADO DE LA ACCIÓN POR EVALUACIÓN OCI
1500 | 7.2.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión de consulta de antecedentes del talento humano que prestó el servicio en la Casa Refugio Rural, previo al inicio de la ejecución del Contrato No. 961 de 2023. | Sin registro | Verificar que las carpetas digital y físicas de los contratos vigentes de Casa Refugio, contengan información completa, coherente y veraz. | JORNADA DE VERIFICACIÓN REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 30/062025 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1501 | 7.2.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la estructuración y cumplimiento del Anexo Técnico de los Contratos No. 961 de 2023 y No. 1020 de 2024, Modelo de Operación Casas Refugio Rural e Intermedia. | Sin registro | Realizar 2 mesas técnicas con el equipo de Casas Refugio para la generación de un plan de trabajo que de respuesta al cumplimiento del Anexo Técnico de las Casas Refugio. | 2 ACTAS DE MESA TÉCNICA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 30/062025 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1502 | 7.2.1.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por certificar cumplida la obligación de registro de información en el sistema SIMISIONAL 2.0, en los contratos No. 961 de 2023 y No. 1020 de 2024. | Sin registro | Incluir en los proyectos del anexo técnico de los contratos de Casa Refugio las acciones a seguir para el registro de información en caso de fallas eventuales en el sistema Simisional 2.0. | ANEXOS TÉCNICOS PROYECTADOS/ANEXOS TÉCNICOS PROGRAMADOS *100% | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1503 | 7.2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento parcial del Anexo Técnico en la infraestructura y funcionalidad de la casa refugio intermedia, contrato No. 1020 de 2024 | Sin registro | Realizar 1 mesa técnica para establecer con el equipo de Casas Refugio un plan de trabajo que permita cumplir con los requisitos de infraestructura y funcionalidad que determina la norma. | MESA TÉCNICA REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1504 | 7.2.2.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la atención de las casas refugio rural e intermedia de mujeres acogidas, lo que Impide la restitución de derechos y el cumplimiento de los objetivos de esta estrategia. | Sin registro | Realizar 1 mesa técnica con el equipo de Casas Refugio para establecer un plan de trabajo que permita cuantificar el impacto de la estrategia de CR en la restitución de derechos de las mujeres acogidas. | MESA TÉCNICA REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1505 | 7.2.2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en las casas refugio rural e intermedia de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Sin registro | Realizar 2 mesas técnicas con el equipo de Casas Refugio que establezcan el alcance que desde la estrategia de Casa Refugio se puede dar a la atención integral de NNA | MESA TÉCNICA REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1506 | 7.2.2.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por dar egreso a mujeres acogidas a causa de faltas al pacto de convivencia sin tener en cuenta la aplicación de la normativa constitucional. | Sin registro | Realizar revisión del Pacto de Convivencia sobre las causas que implican el egreso de las Casas Refugio y el riesgo de feminicidio de la ciudadana que egresa | DOCUMENTO DE ORIENTACIONES TÉCNICAS REVISADO | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1507 | 7.2.2.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la Guía de orientaciones para la gestión de PQRS y otros servicios de atención a la ciudadanía en la estrategia Casas Refugio y la falta de acciones correctivas por presunta mala atención por parte del personal de las Casas Refugio. | Sin registro | Realizar mesa de trabajo para el fortalecimiento técnico con las Casas Refugio en la gestión de respuestas a PQRS | MESA DE TRABAJO REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1509 | 7.3.1.1 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.2.13 de la Auditoría de Regularidad Código 31 de la Vigencia 2021- 2022 - PAD 2023, dentro del proceso gestión contractual. | Sin registro | Realizar 1 mesa técnica con el equipo de Casas Refugio para establecer un plan de trabajo que permita cumplir con los requisitos de infraestructura y funcionalidad que determina la norma. | MESA DE TRABAJO REALIZADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1510 | 7.3.1.2 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.2.14 de la Auditoría de Regularidad Código 31 de la vigencia 2021-2022 - PAD 2023, dentro del proceso gestión contractual. | Sin registro | Solicitar 1 asesoría a la Secretaría de Salud para el manejo de la contaminación cruzada de los alimentos en el contexto de cada uno de los modelos de las Casas Refugio | ASESORÍA SOLICITADA ANTE LA SECRETARÍA DE SALUD. | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-01-02 | 2025-06-30 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2024 CODIGO 35 | Abierta | 309 | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación para evitar incumplimientos. | De acuerdo con el último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a corte del 11/07/2025, se determinó que se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia conforme a los soportes remitidos por la dependencia responsable. Actualmente, se encuentra pendiente su verificación por parte del Ente de Control para determinar su cierre | CUMPLIDA
1589 | 3.2.1 Hallazgo administrativo por deficiencias en la supervisión en la etapa de liquidación del contrato interadministrativo no. 943 de 2023 celebrado entre la SdMujer y la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. E.S.P. | Sin registro | Radicación de los documentos de solicitud de la liquidación del contrato 943 de 2023 en la dirección de contratación para su control de legalidad. | SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN RADICADA | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-07-15 | 2025-12-31 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 35 | Abierta |  |  | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación y efectuar el monitoreo correspondiente para evitar incumplimientos. | EN EJECUCIÓN
1590 | 3.2.2 Hallazgo administrativo por modificación injustificada del perfil profesional entre los contratos 943 de 2023 y 999 de 2024 | Sin registro | Realizar una (1) mesa interna de trabajo para la revisión y definición de los perfiles profesionales vinculados con la operación de la línea púrpura distrital | ACTA DE MESA DE TRABAJO | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-07-15 | 2025-12-31 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 35 | Abierta |  |  | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación y efectuar el monitoreo correspondiente para evitar incumplimientos. | EN EJECUCIÓN
1591 | 3.2.3 Hallazgo administrativo por deficiencias en la operación del canal whatsapp de la línea púrpura contrato 999 de 2024, generando riesgo de revictimización y afectación al proyecto de inversión 7734 | Sin registro | Realizar un (1) diagnóstico sobre la atención en el canal de whatsapp de la línea púrpura distrital | DIAGNÓSTICO ELABORADO | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-07-15 | 2025-12-31 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 35 | Abierta |  |  | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación y efectuar el monitoreo correspondiente para evitar incumplimientos. | EN EJECUCIÓN
1592 | 3.2.4 Hallazgo administrativo por el redireccionamiento recurrente en la línea púrpura distrital contratos 943 de 2023 y 999 de 2024 y su impacto en la atención integral a mujeres y menores de edad | Sin registro | Realizar una (1) inducción para el fortalecimiento técnico con las profesionales de atención de la línea púrpura distrital en la aplicación de la guía general del servicio, con enfoque en redireccionamiento y articulación interinstitucional. | ACTA DE INDUCCIÓN | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia | 2025-07-15 | 2025-12-31 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 35 | Abierta |  |  | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación y efectuar el monitoreo correspondiente para evitar incumplimientos. | EN EJECUCIÓN
1593 | 3.2.5 Hallazgo administrativo por la inadecuada planeación y elaboración de los estudios previos y el anexo técnico para la medición del impacto de la línea púrpura en los contratos 943 de 2023 y 999 de 2024 | Sin registro | Realizar una (1) mesa de trabajo con la dirección de gestión del conocimiento - OMEG, para identificar alternativas para la medición de resultados generados por la línea púrpura distrital | ACTA DE MESA DE TRABAJO | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia Dirección de Gestión del Conocimiento | 2025-07-15 | 2025-12-31 | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 35 | Abierta |  |  | De acuerdo a la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, no se observa soportes cargados en el aplicativo "Lucha", si bien se encuentra en términos la actividad, se sugiere al proceso cargar las evidencias de ejecución de la acción de mejora propuesta con antelación y efectuar el monitoreo correspondiente para evitar incumplimientos. | EN EJECUCIÓN