## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | Adecuada | Eficiente | ESTADO
2296 | Mejora | 60% | 1512 | 3.5.3. Incumplimiento: Cargue extemporáneo de evidencias del control en LUCHA. (I-02-Varios-2024) | Realizar seguimiento interno a los responsables de la ejecución de los controles del proceso de Direccionamiento Estratégico del cargue de las evidencias de los controles de acuerdo con su periodicidad. Producto: Correo a los miembros del equipo de Direccionamiento estratégico del seguimiento de los controles y cargue de evidencias. Indicador: Número de seguimientos de los controles realizados / Número de seguimientos de los controles programados *100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2025-12-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, PRIMER CUATRIMESTRE 2024-PAA 2024 | De los 54 controles evaluados, se verificó que 49 cuentan con evidencia de ejecución cargada en el aplicativo LUCHA, cumpliendo con los lineamientos institucionales sobre registro y soporte documental de las actividades de control. Entre estos se incluyen los controles asociados al proceso Direccionamiento Estratégico. La disponibilidad de estas evidencias permite determinar que los controles fueron ejecutados y que existe documentación para demostrar su realización. | SI | SI | CUMPLIDA
2297 | Acción correctiva | 100% | 1513 | 3.4.1. Incumplimiento (I-01-OAP-2025): Evidencias insuficientes para demostrar la ejecución de actividad 4.2 del componente 2 del PTEP. | Elaboración de informe de seguimiento de Rendición de Cuentas 2024 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2025-01-31 | Auditoría evaluación a la gestión de riesgos institucional y Programa de Transparencia y ética Pública III CUATRIMESTRE 2024 | Se evidencia informe de seguimiento a la estrategia Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMUJER) durante el año 2024, el cual se encuentra publicado en la sede electrónica de la Entidad el 27/01/2025 en el botón de transparencia, numeral 4.7.3. Por lo cual , se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia y se procede a su cierre. | SI | SI | CUMPLIDA

## Hoja2
SI
NO
N/A
CUMPLIDA
CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
INCUMPLIDA