## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Documento actualizado de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 882834000 | 0 | 0 |  |  | 13719000 | 15328000 |  |  | 6256000 |  |  | 918137000 | 100%
COMPROMISOS | 882834000 | 0 | -7632744 | [9 empty] | 875201256 | 95.32%
GIROS |  | 29694266 | 80045926 | [9 empty] | 109740192 | 11.95%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 4371203 | 7930500 | 0 | [9 empty] | 12301703 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 4109001 | 6553500 | 0 | [9 empty] | 10662501 | 86.67%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se programaron actividades para este periodo
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.03 | 0.03 | Con el fin de fortalecer la incorporación del enfoque de género en los procesos de gestión financiera desarrollados por los aliados público-privados de la Estrategia de Autonomía Económica de las Mujeres, en el mes de febrero se avanzó en el diseño de dos contenidos de sensibilización y cualificación dirigidos a estos actores. Los contenidos abordan, por una parte, las brechas que enfrentan las mujeres para alcanzar la autonomía económica y, por otra, conceptos clave de género y lenguaje incluyente. Como acción orientada a disminuir barreras de acceso tecnológico, se elaboró un instructivo con orientaciones para que las mujeres participantes puedan conectarse a los procesos de cualificación virtual a través de la plataforma Teams, desde dispositivos móviles o computadores. |  | A febrero el cumplimiento de la actividad va en un 0,03 sobre el (1) uno programado para la vigencia 2026, con la elaboracion de (2) dos contenidos dirigido a los aliados público privados de la Estartegia para la Autonomia Economica y (1) un instructivo para el manejo de la plataforma TEAMS dirigido a las mujeres participantes de los espcios de cualificación de la Estrategia. |  | N/A | El desarrollo de esta actividad, contribuye a que las mujeres participantes de la Ruta de Autonomía Económica accedan a procesos de formación, acompañamiento y ofertas de empleo más pertinentes e inclusivos, al promover que los aliados público-privados incorporen el enfoque de género en los contenidos, metodologías y convocatorias. Esto favorece el reconocimiento de las brechas que enfrentan las mujeres en el ámbito económico y fortalece las herramientas y conocimientos que apoyan su empoderamiento y el avance hacia su autonomía económica.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08 | 0.08 | Durante este periodo se avanzó en la construcción de la propuesta del Documento de Sistematización del proceso de cualificación de la Estrategia, alcanzando el desarrollo de sus componentes clave, entre ellos la introducción, los objetivos general y específicos, la metodología y los indicadores de seguimiento. Este avance es relevante en tanto el documento permitirá recoger y analizar la percepción de las mujeres participantes sobre los aportes del proceso de cualificación en el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales, el conocimiento de sus derechos y el manejo de herramientas financieras y laborales; constituyéndose así en un insumo fundamental para identificar logros, valorar impactos y orientar ajustes que fortalezcan de manera continua la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres. |  | A marzo el cumplimiento de la actividad va en un 0,11 sobre el (1) uno programado para la vigencia 2026, con la elaboracion de (2) dos contenidos dirigido a los aliados público privados de la Estartegia para la Autonomia Economica y (1) un instructivo para el manejo de la plataforma TEAMS dirigido a las mujeres participantes de los espcios de cualificación de la Estrategia, y el avance en la construcción de la propuesta del documento de sistematización, anexo del documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres. |  | N/A | El principal beneficio para las mujeres de la ciudad radica en que este proceso de recolección de datos y análisis, permite visibilizar y valorar sus experiencias y percepciones, asegurando que sus voces sean tenidas en cuenta en la mejora continua de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres. A partir de ello, se podrán fortalecer de manera más pertinente los contenidos sobre habilidades socioemocionales, ampliar su conocimiento sobre derechos y mejorar sus capacidades en gestión financiera y laboral, lo que contribuye directamente a incrementar sus oportunidades de generación de ingresos, toma de decisiones autónomas y, en general, aporta a un mayor nivel de bienestar y autonomía económica.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08 |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.25
| 1 | 0.11
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1: Actualizar el documento orientador de la Estrategia para la Autonomía Económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2:Actualizar el documento metodológico de la ruta de cualificación para las mujeres en sus diferencias y diversidad en el marco de la estrategia para la autonomia económica. |  | Tarea 3. Realizar informe de gestión e implementación de la ruta de cualificación para las mujeres en herramientas para la autonomía económica. |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 9.5% |  | 20% |  | 9.5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se programaron actividades para este periodo |  | No se programaron actividades para este periodo
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se programaron actividades para este periodo |  | Teniendo en cuenta la importancia de que los Aliados público privados de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres puedan realizar una oferta adecuada según las necesidades de las mujeres que se encuentran dentro de la Ruta y de igual forma puedan transversalizar el enfoque de género en los contenidos de gestión financiera que implementan con las mujeres de la Ruta AE, se vio la necesidad de llevar a cabo un proceso de sensibilización. Es así como el equipo de cualificación, construyó dos contenidos, uno de sensibilización sobre las brechas que tienen las mujeres para alcanzar la Autonomía Económica y el segundo sobre conceptos clave de género y lenguaje incluyente, los cuáles serán implementados en el mes de marzo 2026. De otro lado, como estrategia para disminuir la brecha tecnológica para que las mujeres puedan acceder a las cualificaciones virtuales a través de la plataforma Teams, se llevó a cabo la elaboración de un instructivo, en donde se les orienta sobre la manera en la que pueden conectarse a esta plataforma, sea desde el celular o desde el computador.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | N/A |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCCqGFsuSg7To866FqRrCQ6AR2BNNIVpVeCx7cKp6_dEoM?e=G7KUBJ
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% | 20% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante este periodo, se llevó a cabo la construcción de la propuesta del Documento de Sistematización, el cual es un anexo del Documento Orientador de la Estrategia. El avance del documento de sistematización, contiene la introducción, el objetivo general, específicos, la metodología y los indicadores. Dicho proceso tiene como objetivo Identificar la percepción de las mujeres que han hecho parte del proceso de cualificación con respecto a cómo los contenidos impartidos han aportado para el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales, para el conocimiento de sus derechos y de herramientas de gestión financiera y laboral; con el fin de generar acciones para un continuo fortalecimiento de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres. Se considera importante este ejercicio en donde la voz de las mujeres es relevante para conocer los aportes e impacto de la EAE en la Autonomía Económica de las mujeres y así poder generar ajustes razonables a la misma, en pro de potenciar cada vez más su alcances. |  | No se programaron actividades para este periodo
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Avance Documento de Sistematización: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=k2kizr |  | N/A
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 0% |  | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 20% |  | 0% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 20% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% |  | 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 40% | 0% | 0% |  | 50%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 20% | 100% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0%

## Hoja de vida (1) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía económica
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Documento actualizado de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Medir el avance en la actualización del documento de la estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de la mujeres en sus diferencias y diviersidad.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | N.A |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Constante
RANGO DE GESTIÓN |  |  | NA
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Actualizar documento orientador |  |  |  | Revisión y actualización del documento orientador de la Estrategia, enfatizando en el panorama situacional, marco normativo, marco político, los enfoques diferenciales, de género y derechos humanos para las mujeres, asi como mejores prácticas y herramientas innovadoras para la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Número |  | Documento orientador de la Estrategia
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Avance del documento orientador actualizado | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1 |  | Año de línea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Plan de accion
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 442578000 | 0 | 46493000 |  |  | 13719000 | 15329000 | [5 empty] | 518119000 | 100%
COMPROMISOS | 442578000 | 0 | -3716056 | [9 empty] | 438861944 | 84.7%
GIROS | 0 | 14306354 | 41731166 | [9 empty] | 56037520 | 10.82%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 24781493 | 4330500 | 5000000 | 10120853 |  | 6861256 | [6 empty] | 51094102 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 13627717 | 2992147 | 436155 | [9 empty] | 17056019 | 33.38%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 1070 | 4013 | 2027 | 1890 | 9000
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 39% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se programaron actividades para este periodo
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 104 | 80 | Durante febrero de 2026, la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres avanzó en acciones de alistamiento, visibilización y consolidación territorial, iniciando su presencia en diferentes localidades de Bogotá y fortaleciendo la difusión de la ruta de cualificación para la autonomía económica. En este marco, se desarrollaron orientaciones a mujeres en diversos escenarios institucionales y comunitarios, así como jornadas territoriales de difusión del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos. De igual manera, se promovieron espacios de cualificación en modalidades presenciales y virtuales, a través de los cuales varias mujeres culminaron su proceso de cualifcación en herramientas orientadas al fortalecimiento de su autonomía económica, contribuyendo así a ampliar sus capacidades para el acceso a oportunidades de empleo, emprendimiento y generación de ingresos. |  | *En febrero se cualificaron 80 mujeres de las 2027 programadas para la vigencia 2026, en herramietas para la la autonomía económica. *Se realizaron 652 orientaciones a mujeres en diversos escenarios de atención. *Se realizaron 125 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos *Se promovieron 13 espacios de cualificación, en los que registraron 325 asistencias en modalidades presenciales y virtuales. |  | No se alcanzó a cumplir con la meta establecida, tendiendo un rezago de 24 mujeres, esto obedece principalmente a que si bien se ha logrado llegar a un número significativo de ciudadanas, el tiempo para la culminación de la cualificación puede variar según la disponibilidad de tiempo de las mujeres. Para mejorar el cumplimiento de la meta, se van a intensificar acciones durante el mes de marzo a traves de espacios conmemorativos, asi mismo se va ampliar la articulación interinstitucional con otros actores locales, con el fin de llegar a escenarios no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales pueden impactar en alcanzar los cumplimientos de meta programados. | Las acciones desarrolladas en esta actividad, contribuyen a que las mujeres de la ciudad conozcan y accedan a oportunidades reales para fortalecer su autonomía económica, mediante orientación, información y acompañamiento sobre alternativas de empleo, formación y generación de ingresos. Asimismo, los espacios de cualificación les permiten desarrollar habilidades y herramientas para mejorar su perfil ocupacional, fortalecer iniciativas productivas y ampliar sus posibilidades de inserción laboral o emprendimiento. De esta manera, se promueve el empoderamiento económico de las mujeres, el fortalecimiento de sus capacidades para la toma de decisiones sobre su vida económica y la reducción de barreras de acceso a oportunidades en el mercado laboral y productivo de la ciudad.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 220 | 256 | Durante marzo se logró cualificar a 256 mujeres, alcanzado el cumplimiento 100% respecto a la programación. Adicionalmente se supera el rezago del mes anterior esto dado a que en el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos de las mujeres se realizó un espacio de reconocimiento a la culminación de la ruta con las mujeres y se aperturó un escenario de comercialización de sus producto posibilitando el reconocimiento de sus estrategias de generación de ingresos. Paralelamente, se fortalecieron acciones de gestión en espacios locales conmemorativos y se avanzó en el impulso de la gestión de nuevos escenarios locales no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales impactan en alcanzar los cumplimientos de meta programados. |  | *A marzo se han cualificado 336 mujeres de las 2027 programadas para la vigencia 2026, en herramietas para la la autonomía económica. *Se han realizado 1501 orientaciones a mujeres en diversos escenarios de atención. *Se han realizado 332 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos *Se han promovido 75 espacios de cualificación, en los que registraron 1185 asistencias en modalidades presenciales y virtuales. |  | N/A | Los beneficios para las mujeres se evidencian en el fortalecimiento integral de sus capacidades personales, sociales y económicas, a través de procesos de cualificación que promueven el reconocimiento de sus derechos, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el acceso a herramientas prácticas para la empleabilidad y el emprendimiento. Asimismo, la presencia territorial y la ampliación de espacios de participación facilitan un mayor acceso a información, orientación y oportunidades, lo que contribuye a mejorar su autonomía, potenciar sus iniciativas de generación de ingresos y favorecer su inclusión en escenarios económicos y sociales. Todo ello se traduce en un impacto positivo en su bienestar, en su capacidad de toma de decisiones y en el reconocimiento de su rol activo dentro de la comunidad.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
150
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
250
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
180
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
270
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
200
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
53
| 2027 | 336
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1. Implementar la ruta de cualificación en autonomía económica para las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Orientar a las ciudadanas en escenarios locales de relevancia respecto al portafolio de oportunidades para la Autonomía Económica de la SDMujer. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 30% |  | 9%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se programaron actividades para este periodo |  | No se programaron actividades para este periodo
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Para febrero se lograron cualificar a 80 mujeres. Esto obedece principalmente a que si bien se ha logrado llegar a un número significativo de ciudadanas, el tiempo para la culminación de la cualificación puede variar según la disponibilidad de tiempo de las mujeres. Adicionalmente se han fortalecido acciones de gestión para los espacios conmemorativos de marzo y se avanza en el impulso de la gestión de nuevos escenarios locales no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales pueden impactar en alcanzar los cumplimientos de meta programados. Por otra parte, realizaron 125 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos en los diferentes espacios de relevancia para las mujeres. Así mismo se han realizado 13 espacios de cualificación logrando 325 asistencias presenciales y virtuales, garantizando así, diferentes mecanismos para realizar la cualificación en herramientas para la autonomía económica con las mujeres de Bogotá. |  | Para el mes de febrero se realizaron 652 orientaciones dirigidas a mujeres en diferentes escenarios institucionales y territoriales de la ciudad, priorizando espacios de alta concurrencia y relevancia para las mujeres en sus diferencias y diversidad. A través de estos procesos de orientación se brindó información sobre la ruta de acceso a la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres, el portafolio de oportunidades disponibles y las alternativas de formación, empleo y generación de ingresos, facilitando así que las participantes conozcan y accedan a los servicios y mecanismos de acompañamiento que promueven el fortalecimiento de su autonomía económica. Asimismo, estas acciones permitieron ampliar la visibilización de la Estrategia y fortalecer el acercamiento con las mujeres en los territorios, promoviendo su vinculación a los diferentes procesos ofrecidos.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCCqGFsuSg7To866FqRrCQ6AR2BNNIVpVeCx7cKp6_dEoM?e=G7KUBJ |  | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCCqGFsuSg7To866FqRrCQ6AR2BNNIVpVeCx7cKp6_dEoM?e=G7KUBJ
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 11% | 11% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante marzo se logró cualificar a 256 mujeres, alcanzado el cumplimiento 100% respecto a la programación. Adicionalmente se supera el rezago del mes anterior esto dado a que en el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos de las mujeres se realizó un espacio de reconocimiento a la culminación de la ruta con las mujeres y se aperturó un escenario de comercialización de sus producto posibilitando el reconocimiento de sus estrategias de generación de ingresos. Paralelamente, se fortalecieron acciones de gestión en espacios locales conmemorativos y se avanzó en el impulso de la gestión de nuevos escenarios locales no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales impactan en alcanzar los cumplimientos de meta programados. En el mismo periodo se implementaron 62 espacios de cualificación en derechos humanos de las mujeres, habilidades socioemocionales para el empleo y emprendimiento y herramientas de gestión financiera y laboral, logrando 860 asistencias en modalidades presenciales y/o virtuales. Así mismo, se realizaron 207 registros de mujeres en jornadas territoriales de difusión masiva y atención a las ciudadanas por medio de canales presenciales y virtuales. Igualmente, a través de la gestión local, |  | Se realizaron 849 orientaciones en diversos escenarios de impacto, dirigidas a mujeres en su diversidad, contextos socioeconómicos y trayectorias de vida. Estas acciones permitieron acercar información clara y oportuna sobre los servicios y la oferta de la Estrategia a espacios clave y de alta relevancia para ellas, tales como encuentros comunitarios, jornadas institucionales, ferias de servicios y actividades territoriales. A través de estas orientaciones, no solo se promovió el acceso a oportunidades para la autonomía económica, sino que también se fortaleció el reconocimiento de derechos, la toma de decisiones informadas y la vinculación de las mujeres a procesos de formación, empleabilidad y emprendimiento. Asimismo, se contribuyó a la consolidación de redes de apoyo y al posicionamiento de la Estrategia como una herramienta cercana, accesible y pertinente para el desarrollo integral de las mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Hoja de ruta mujeres cualificadas marzo 2026: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=k2kizr |  | Listado de mujeres orientadas marzo 2026: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=k2kizr
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 12% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 13% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 12%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% |  | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 16% | 100% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Hoja de vida (2) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Cualificar 9.000 mujeres en sus diferencias y diversidad en herramientas para la autonomía económica.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Determinar el número de mujeres cualificadas en herramientas para la autonomía económica .
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | N.A. |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 2930 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Suma
RANGO DE GESTIÓN
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
2 | NA | Mujeres cualificadas en sus diferencias y diversidad en herramientas para la autonomía económica |  |  |  | Mujeres que han sido caracterizadas, que cuentan con hoja de ruta de cualificación y se les ha brindado acompañamiento durante su proceso de cualificación. |  | Número |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Sumatoria de mujeres cualificadas | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 1070 |  | Año de linea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  |  | Formatos hojas de ruta de mujeres
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades para la gestión del portafolio de oportunidades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 3. Bogotá confía en su potencial |  |  |  | PROGRAMA | 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente |  |  | META PDD | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 293491000 | 0 | 0 |  |  | 12911000 | [6 empty] | 306402000 | 100%
COMPROMISOS | 293491000 | 0 | -316667 | [9 empty] | 293174333 | 95.68%
GIROS |  | 8604046 | 29894754 | [9 empty] | 38498800 | 12.56%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 6000000 | 8058000 | 0 | [9 empty] | 14058000 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 7836000 | 5610000 | 0 | [9 empty] | 13446000 | 95.65%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 22% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0 | 0 | No se programaron actividades para este periodo |  | No se programaron actividades para este periodo |  | N/A | N/A
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.05 | 0.05 | Durante los meses de enero y febrero de 2026 se adelantó la gestión para la continuidad de las alianzas estratégicas de la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres con el propósito de consolidar el portafolio de oportunidades disponible para las mujeres de Bogotá. Como resultado de este proceso de articulación con aliados públicos y privados, se consolidaron 51 alianzas activas, orientadas a ampliar las oportunidades de acceso a empleo, formación y generación de ingresos. El portafolio se compone de 27 empresas con oportunidades de empleo, 5 empresas para generación de ingresos, 14 aliados de formación y 5 gremios empresariales,de los cuales la ANDI, comparte de manera permanente ofertas de empleo, lo que fortalece la articulación con el sector productivo y contribuye a promover mayores oportunidades para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres en la ciudad. |  | A febrero el cumplimiento de la actividad va en un 0,05 sobre el (1) uno programado para la vigencia 2026, a traves de la consolidación de 51 alianzas con el sector privado, que permitirán ampliar y fortalecer la oferta de oportunidades en materia de empleo, generación de ingresos, formación y articulación con gremios empresariales. |  | N/A | Actualmente se cuenta con 51 aliados del sector privado, consolidando un portafolio de ofertas a través del cual se lleva a las mujeres de Bogotá de manera permanente los programas de empleo y emprendimiento del distrito, generación de ingresos desde casa y programas de formación, que benefician a las mujeres en todas sus diferencias y diversidad, facilitando el acceso oportuno a la información y a herramientas de cualificación, contribuyendo así a su autonomía económica.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.15 | 0.15 | Durante el mes de marzo de 2026, se avanzó en la gestión y fortalecimiento de las alianzas estratégicas establecidas con corte a 2025, priorizando su continuidad y consolidación. Como resultado de este proceso, se logró la permanencia de dos alianzas adicionales Xuss y WOK, alcanzando un total de 53 alianzas activas, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la articulación interinstitucional para el desarrollo de acciones en favor de la autonomía económica de las mujeres en Bogotá. Estas alianzas se distribuyen de manera estratégica en diferentes líneas de intervención, permitiendo ampliar las oportunidades para las mujeres en diversos ámbitos. En el componente de empleo, se cuenta con la participación de 29 empresas que facilitan procesos de vinculación laboral; en generación de ingresos, 5 empresas apoyan el fortalecimiento de iniciativas productivas y emprendimientos; en formación, 14 empresas contribuyen al desarrollo de habilidades y competencias; y, finalmente, 5 gremios se articulan para potenciar el alcance y la sostenibilidad de estas acciones. |  | A marzo el cumplimiento de la actividad va en un 0,2 sobre el (1) uno programado para la vigencia 2026, a traves de la consolidación de 53 alianzas con el sector privado, que permitirán ampliar y fortalecer la oferta de oportunidades en materia de empleo, generación de ingresos, formación y articulación con gremios empresariales. En marzo se avanzó en el fortalecimiento y ampliación de la red de aliados de la Estrategia, mediante la realización de 4 espacios de seguimiento con actores clave, así como la gestión de nuevas oportunidades con el sector privado a traves del desarrollo de 7 reuniones con posibles nuevos aliados. En marzo se realizaron tres (3) ferias territoriales de empleo en tres localiades de la ciudad y (2) ferias de generación de ingresos 1 feria con el aliado Hornitos y 1 propia realizada en el parque de los novios, en el marco del 8M dia internacional de la Mujer. |  | N/A | Actualmente se cuenta con 53 aliados del sector privado, consolidando un portafolio de ofertas, a través del cual se lleva a las mujeres de Bogotá de manera permanente a los programas de empleo y emprendimiento del distrito, oportunidades de empleo, emprendimiento, generación de ingresos desde casa y programas de formación, que benefician a las mujeres en todas sus diferencias y diversidad, facilitando el acceso oportuno a la información y a herramientas de cualificación, contribuyendo así a su autonomía económica.
ABRIL | EJECUCION | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.05
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.15
| 1 | 0.2
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1.Gestionar alianzas que contribuyan a la consolidación de la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 2. Realizar el seguimiento a los aliados que integran el portafolio de oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 15% |  | 7%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 0% | 0% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | No se programaron actividades para este periodo |  | No se programaron actividades para este periodo
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 0% | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante los meses de enero y febrero de 2026 se consolidaron un total de 51 alianzas. A continuación, se presenta la distribución de las alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica. Empleo: 27 empresas. Generación de ingresos: 5 empresas. Formación: 14 empresas.Gremios: 5 gremios, de los cuales la ANDI, comparte de manera permanente ofertas de empleo, por lo cual la difución de la oferta se hace a traves de la ficha de caracterizción. Se adelantó el proceso de revisión, seguimiento y gestión de continuidad de las alianzas establecidas por la Estrategia con corte a 2025. Este proceso implicó el contacto y articulación con los aliados institucionales y empresariales, con el propósito de ratificar su participación durante la vigencia 2026, esto permitió actualizar las modalidades de vinculación y consolidar las oportunidades disponibles para las mujeres participantes de la Estrategia. Este avance fortalece la red de cooperación público-privada de la Estrategia permitiendo diversificar las oportunidades disponibles para las mujeres de Bogotá y mejorar sus posibilidades de acceso a empleo, formación y alternativas de generación de ingresos, contribuyendo de manera directa en su empoderamiento y autonomía económica. |  | No se programaron actividades para este periodo
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | 2. Seguimiento Plan de Acción 8232_Febrero 2026 |  | N/A
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 25% | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de marzo de 2026, se continuó la gestión de las alianzas con cierre a 2025, para establecer su continuidad logrando la continuidad de dos alianzas adicionales, alcanzando así un total de 53 alianzas. A continuación, se presenta la distribución de las alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica. Empleo: 29 empresas* Generación de ingresos: 5 empresas Formación: 14 empresas* Gremios: 5 gremios *Es importante aclarar que la ANDI si bien es un gremio, la ficha se encuentra en empleo, dado que sus ofertas se divulgan directamente bajo esta modalidad * Se precisa que la Cámara de Comercio de Bogotá no cuenta con una ficha de caracterización, porque se está formalizando un memorando de entendimiento. Su oferta va dirijida a una ruta de emprendimiento, establecida por cliclos de formación de 8 talleres, implementados de manera periodica en la diferentes localidades de Bogotá. |  | Durante el mes de marzo se realizaron cuatro (4) reuniones de seguimiento con aliados de la Estrategia: 1. COLSUBSIDIO 06/03/2026 2. WOM 19/03/2026 3. DIAGEO 30/03/2026 4. MIBANCO 30/03/2026 Se llevaron a cabo siete (7) reuniones para posibles nuevas oportunidades para la autonomía económica de las mujeres durante el mes de marzo con las siguientes empresas: 1. VISUAL CORE GLOBAL 05/03/2026 2. NEQUI 11/03/2026 3. EQUIRENT 11/03/2026 4. SUPERRICAS 11/03/2026 5. COLVATEL 16/03/2026 6. SAINT GOBAIN 24/03/2026 7. GHL 27/03/2026 Durante el mes de marzo se realizaron tres (3) ferias territoriales de empleo y generación de ingresos en las localidades de: 1. USME con la participación del aliado MUEVE USME 6/03/2026 2. USAQUEN con la participación de los aliados OXXO y ARA 12/03/2026 3. SAN CRISTOBAL con la participación del aliado DICO.20/03/2026 Finalmente, en el mes de marzo se gestionó un (1) espacio de comercialización y/o ferias para emprendedoras de la EAE, mediante articulación con aliados del sector privado a través de los cuales se beneficiaron 4 mujeres con un valor de ventas totales de $431.000: - DICO 20/03/2026
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | 1. Fichas de caracterización de las ofertas (Excel) 2. Piezas gremios 3. Cuadro alianzas Fichas y Orfeos (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=tkau0y |  | 1. Actas reuniones de seguimiento. 2. Actas reuniones con posibles empresas aliadas 3. Prechequeo eventos presenciales (excel). 4. Seguimiento direccionamiento de oportunidades emprendimiento (Excel) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=tkau0y
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 0%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 10% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Hoja de vida (3) (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
ASOCIACIÓN
CLASIFICACIÓN |  |  | Proyectos |  |  |  | SUB CLASIFICACIÓN |  | Planes
CATEGORÍA |  |  | Resultado |  |  |  | TIPO |  | Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA |  |  | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  |  |  | DEPENDENCIAS |  | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá.
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  | Número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidades para la gestión del portafolio de oportunidades
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | Cuantificar el número de alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad.
CÓDIGO DEL INDICADOR |  |  | NA |  |  |  | MÉTODO DE RECOLECCIÓN |  | Estadísticas
CRITERIO DEL ANÁLISIS
TIPO DE CÁLCULO |  |  | Simple |  |  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Mensual
META PROGRAMADA |  |  | 1 |  |  |  | TIPO DE ANUALIZACIÓN |  | Constante
RANGO DE GESTIÓN
No. | ALIAS | VARIABLES |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FUENTE
1 | NA | Alianzas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad |  |  |  | Mantener mínimo 50 alianzas mensuales, con el sector privado,que permitan llevar a las mujeres oportunidades laborales, de generación de ingresos y formación aportando así a la consolidación de su autonomía económica. |  | Número |  | Matriz de alianzas Orfeos de formalización Fichas de caracterización
No. | FÓRMULA DEL INDICADOR | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1 | Número de alianzas gestionadas que contribuyan al empleo, la generación de ingresos y la formación de las mujeres en sus diferencias y diversidad | [8 empty] | Número
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
LÍNEA BASE |  |  | 50 |  | Año de línea base | 2024 | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | Plan de accion
ANÁLISIS DEL INDICADOR
GLOSARIO DE TÉRMINOS
OBSERVACIONES

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. |  |  | OBJETIVO ODS | 5 - Igualdad de género | META ODS | 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
INDICADOR META PDD | 4060- Número de mujeres que participan en las estrategias de fomento del empoderamiento económico en la ciudad.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 1070 | 4013 | 2027 | 1890 | 9000 | 5083 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0 | No se programaron actividades para este periodo
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 104 | 80 | Durante febrero de 2026, la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres avanzó en acciones de alistamiento, visibilización y consolidación territorial, iniciando su presencia en diferentes localidades de Bogotá y fortaleciendo la difusión de la ruta de cualificación para la autonomía económica. En este marco, se desarrollaron orientaciones a mujeres en diversos escenarios institucionales y comunitarios, así como jornadas territoriales de difusión del portafolio de oportunidades para la generación de ingresos. De igual manera, se promovieron espacios de cualificación en modalidades presenciales y virtuales, a través de los cuales 80 mujeres culminaron su proceso de cualifcación en herramientas orientadas al fortalecimiento de su autonomía económica, contribuyendo así a ampliar sus capacidades para el acceso a oportunidades de empleo, emprendimiento y generación de ingresos. |  | En febrero se cualificaron 80 mujeres de las 2027 programadas para la vigencia 2026, en herramietas para la la autonomía económica. |  | No se alcanzó a cumplir con la meta establecida, tendiendo un rezago de 24 mujeres, esto obedece principalmente a que si bien se ha logrado llegar a un número significativo de ciudadanas, el tiempo para la culminación de la cualificación puede variar según la disponibilidad de tiempo de las mujeres. Para mejorar el cumplimiento de la meta, se van a intensificar acciones durante el mes de marzo a traves de espacios conmemorativos, asimismo se va ampliar la articulación interinstitucional con otros actores locales, con el fin de llegar a escenarios no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales pueden impactar en alcanzar los cumplimientos de meta programados. | Las acciones desarrolladas en esta actividad, contribuyen a que las mujeres de la ciudad conozcan y accedan a oportunidades reales para fortalecer su autonomía económica, mediante orientación, información y acompañamiento sobre alternativas de empleo, formación y generación de ingresos. Asimismo, los espacios de cualificación les permiten desarrollar habilidades y herramientas para mejorar su perfil ocupacional, fortalecer iniciativas productivas y ampliar sus posibilidades de inserción laboral o emprendimiento. De esta manera, se promueve el empoderamiento económico de las mujeres, el fortalecimiento de sus capacidades para la toma de decisiones sobre su vida económica y la reducción de barreras de acceso a oportunidades en el mercado laboral y productivo de la ciudad. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCCqGFsuSg7To866FqRrCQ6AR2BNNIVpVeCx7cKp6_dEoM?e=G7KUBJ
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 220 | 256 | Durante marzo se logró cualificar a 256 mujeres, alcanzado el cumplimiento 100% respecto a la programación. Adicionalmente se supera el rezago del mes anterior esto dado a que en el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos de las mujeres se realizó un espacio de reconocimiento a la culminación de la ruta con las mujeres y se aperturo un escenario de comercialización de sus producto posibilitando el reconocimiento de sus estrategias de generación de ingresos. Paralelamente, se fortalecieron acciones de gestión en espacios locales conmemorativos y se avanzó en el impulso de la gestión de nuevos escenarios locales no abordados anteriormente para la difusión de la ruta de cualificación, los cuales impactan en alcanzar los cumplimientos de meta programados. |  | A marzo de 2026, se han cualificado 336 mujeres de las 2.027 programadas para la vigencia, a través de la ruta de cualificación de la Estrategia. Este proceso se ha desarrollado mediante contenidos virtuales y presenciales, abordando temas como derechos laborales de las mujeres, habilidades socioemocionales (autorreconocimiento, toma de decisiones y comunicación asertiva) y herramientas laborales y financieras, tales como facturación electrónica, elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas de trabajo y formación en endeudamiento responsable para emprendimientos, entre otros. Desde la Estrategia, se fortalecen las capacidades de las mujeres para acceder y mantenerse en oportunidades de empleo, generación de ingresos y formación, promoviendo su autonomía económica. Asimismo, se impulsa la transformación de roles de género que han limitado su desarrollo, especialmente aquellos relacionados con el trabajo de cuidado no remunerado. A través de la ruta de cualificación, se brindan herramientas para el reconocimiento de sus derechos, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y financieras, y el acceso efectivo a oportunidades acordes con sus intereses y necesidades. |  | N/A | Los beneficios para las mujeres se evidencian en el fortalecimiento integral de sus capacidades personales, sociales y económicas, a través de procesos de cualificación que promueven el reconocimiento de sus derechos, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el acceso a herramientas prácticas para la empleabilidad y el emprendimiento. Asimismo, la presencia territorial y la ampliación de espacios de participación facilitan un mayor acceso a información, orientación y oportunidades, lo que contribuye a mejorar su autonomía, potenciar sus iniciativas de generación de ingresos y favorecer su inclusión en escenarios económicos y sociales. Todo ello se traduce en un impacto positivo en su bienestar, en su capacidad de toma de decisiones y en el reconocimiento de su rol activo dentro de la comunidad. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCGHzQqDyeVTrQYVhRoGuw9AdITi1OerE4w6hG5ILMSYAk?e=k2kizr
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
150
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
250
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
180
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
270
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
200
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
53
| 2027 | 336
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 0 | 80 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Angela Mateus, Sandra Díaz |  | Nombre | Juliana Martínez Londoño |  | Nombre:
| Cargo | Contratistas Estrategia Autonomía Económica -SCPI |  | Cargo | Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre | Iván Felipe Vargas Aldana |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo | Contratista SCPI |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on H25: Sandra: No me permite escribir SUMA

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo | X | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal | 1325412000 | 0 |  | 0 | 44000620 | 80 | -11348800 | 121777092 | 256
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos | 293491000 | 0 |  | 0 | 8604046 | 0.05 | -316667 | 29894754 | 0.15
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Implementar acciones de cualificación y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres en sus diversidades para su empoderamiento económico | Desarrollar 1 estrategia para potenciar las habilidades y capacidades de las mujeres en sus diversidades que aporten a su empoderamiento y autonomía | PRODUCTO 1 Servicio de educación informal
Cualificar 9000 mujeres en sus diferencias y diversidades en herramientas para la autonomía económica
Proporcionar oportunidades para la autonomía económica de las mujeres en sus diversidade | Gestionar 1 portafolio de oportunidades a través de aliados públicos y privados para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de Bogotá. | PRODUCTO 2 Documentos de lineamientos técnicos

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010318 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
TOTAL
Note on K14: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010318
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2025 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C.
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2026-02-28 | 2026-03-04 | Ajuste giro de reservas por actividad - enero | Se realizó el ajuste en los giros de reservas por actividad para el mes de enero, dado que aunque el valor total era el correcto, la asociación por actividad no se ajustaba a la realidad.
Note on D8: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción