## Instructivo
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
PRODUCTO MGA | Servicio de integración de la oferta pública. |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado implementados
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2031 - Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 8839194000 | 0 | 32137028 | 74470000 | 0 | 333130000 |  |  | 21855000 | 24720000 |  |  | 9325506028 | 100%
COMPROMISOS | 8751319541 | 40455355 | -16182729 | 249418671 | [8 empty] | 9025010838 | 96.78%
GIROS |  | 156969573 | 525720487 | 594372676 | [8 empty] | 1277062736 | 13.69%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 65878290 | 631259605 | 370849509 | 259223806 | [8 empty] | 1327211210 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 41673639 | 0 | 2913939 | [8 empty] | 44587578 | 3.359%
GIROS RESERVAS | 67200731 | 396097854 | 314823466 | 287045417 | [8 empty] | 1065167468 | 80.26%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Adelantar las gestiones necesarias para la implementación y operación del modelo de operación de Manzanas del Cuidado, realizando seguimiento y monitoreo de servicios. |  | Gestionar la implementación y el seguimiento a la operación del modelo de Buses de cuidado en zonas rurales y urbanas de la ciudad de Bogotá, desde los componentes técnico, operativo, financiero y jurídico del contrato. |  | Realizar orientaciones psicosociales y orientaciones y asesorías jurídicas individuales a personas cuidadoras y desarrollar encuentros colectivos a través de talleres en temas de interés en los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado, así como los documentos necesarios para impartir recomendaciones para su implementación. |  | Adelantar las gestiones necesarias para avanzar en la implementación de los modelos de operación del Sistema de Asistencia Personal y Unidades Operativas del Cuidado |  | Brindar asesoría técnica para el desarrollo de acciones que apoyen la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema de Cuidado
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.66%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de febrero del 2026, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 110 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 27 Manzanas del Cuidado, en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa Porvenir, Bosa Campo Verde, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar Ecoparque, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Mochuelo, Engativá Pueblo, Engativá El Camino, Fontibón, Kennedy Bellavista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal CEFE, San Cristóbal Juan Rey, Rafael Uribe Uribe, Suba Fontanar, Suba Gaitana, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar Arborizadora Alta y San Cristóbal 20 de julio, estas actividades se realizan en todas las manzanas. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. Teniendo en cuenta que durante el mes de enero se adelantaron algunas actividades, el balance entre enero y febrero de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2026, es de 155. De acuerdo a la estrategia de difusión del modelo de operación Manzanas de Cuidado, para el presente mes se realizan nueve (9) recorridos territoriales en las siguientes Manzanas: Ciudad Bolívar Arborizadora Alta, Barrios Unidos, Boyacá real, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal 20 de julio, Teusaqeuillo y Usme, teniendo en cuenta el impacto, se realizan según la necesidad de cada Manzana. Durante el mes de febrero de 2025 se llevaron a cabo doce (12) mesas locales y seis (6) mesas interlocales, en las cuales el equipo territorial realiza la secretaría técnica. |  | En el mes de febrero se culminó el procedimiento para la definición de los puntos de ubicación de los Buses del Cuidado Urbano y Rural completando los correspondientes a las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa, con lo anterior se procedió a la gestión para la obtención de los permisos ante las entidades correspondientes de los 6 puntos urbanos y rurales, en alistamiento para el cambio de ciclo de operación a partir de la fecha programada del 02 de marzo. Desde los componentes de apoyo a la supervisión del contrato se realizaron las revisiones para la aprobación del informe, soportes y documentos requeridos del pago No, 4 de la operación realizada por el contratista E-motion en el mes de enero de 2026. Se realizaron en el mes dos reuniones de seguimiento de la supervisión a la ejecución del contrato con el contratista, en las cuales se revisaron el cumplimiento a las obligaciones contractuales de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato, enfatizando en el proceso requerido para el cambio de ciclo de operación y los requisitos ambientales, las novedades reportadas en cuanto a daños en los elementos de la operación y estableciendo compromisos. A nivel técnico se realizó la Mesa Interlocal de Buses del Cuidado con el fin de informar a los sectores los nuevos puntos de operación en lo urbano y rural para el ciclo 7 y confirmar los servicios a continuar prestando desde cada sector. Con lo anterior se construyeron las carteleras de servicios contenidas en las Fichas Técnicas para cada uno de los Buses del Cuidado Urbano y Rural, las cuales fueron presentadas ante los delegados de la UTA para aprobación final. Para la finalización del ciclo de operación No. 6 se aplicaron las encuestas de cierre de ciclo a las mujeres y personas usuarias de los servicios en los Buses del Cuidado. En las dos últimas semanas del mes de febrero se atendieron tres visitas de la Contraloría una en el Bus Urbano y dos en el Bus Rural de las cuales se solicitaron soportes los cuales fueron remitidos en los tiempos establecidos. |  | Durante el período reportado, se realizaron 709 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos, atendiendo a 705 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados, atendiendo a 719 personas. Adicionalmente, se desarrollaron 34 encuentros colectivos.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCtSDzu-q4rQpqAHK5yO6ILAXFbN5JSTQU4-2G_YkF6qfs?e=TrjJOQ |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCagX4Jp7HvS5mmrI3_CZYBAYBsfg5VOBuC2oTpH0iDhhQ?e=yFUAcx |  | Disponible en SIMISIONAL
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante marzo de 2026, la Estrategia Territorial de Manzanas del Cuidado implementó las siguientes acciones: 114 actividades de difusión y socialización sobre el Sistema Distrital del Cuidado y sus servicios, en 19 localidades de Bogotá, dirigidas a personas cuidadoras y actores estratégicos, con el fin de posicionar el modelo ante la ciudadanía, 9 recorridos territoriales de difusión en las Manzanas de Ciudad Bolívar (Arborizadora Alta), Usme, Chapinero y Teusaquillo, definidos según la necesidad de cada zona. Finalmente, el equipo territorial coordinó la convocatoria y planeación de 12 mesas locales y 6 mesas interlocales proyectadas para abril. Las coordinadoras de cada Manzana liderarán la convocatoria mediante invitaciones formales a las delegaciones de las entidades participantes. Soportes: Actas de recorridos y socializaciones |  | Para la implementación y seguimiento del modelo de Buses del Cuidado se realizaron avances durante el mes, desde los siguientes componentes: Seguimiento Contractual: Se radicó el pago No 5 correspondiente a la operación efectuada del mes de febrero de 2026 (se realiza el cobro mes vencido) una vez revisados los informes, documentos y soportes, siendo aprobados por la Supervisión y se realizó y atendió por parte de la Supervisión y equipo de apoyo a la Supervisión, una inspección documental y de información complementaria realizada por la Contraloría de Bogotá, en la que se verificaron las especificaciones técnicas, financieras y presupuestales del Contrato 974-2025. Técnico: Se dio cumplimiento al inicio del ciclo de operación No.7 a partir del 02 de marzo, realizando el cambio de los puntos de ubicación para la prestación de servicios de los Buses del Cuidado, por distribución a la semana, para el Bus del Cuidado Urbano en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Bosa, y para el Bus del Cuidado Rural en las localidades de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Se presentaron para aprobacion los documentos de Fichas Técnicas para los Buses del Cuidado Urbano y Rural para el ciclo de operación No.7 en la sesión de la UTA del mes de marzo. Se presentó la información correspondiente al inicio del ciclo de operación No. 7 puntos de ubicación y cartelera de servicios en las sesiones de Mecanismo de Participación, UTA y Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado. El seguimiento realizado a través de los componentes en mención permite identificar las alertas de ejecución e implementación del modelo de buses, buscando garantizar su operación sin interrupción. Soportes: Documentos del proceso de buses del cuidado. |  | Durante el período reportado, se realizaron 721 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 350 seguimientos, atendiendo 627 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 716 orientaciones psicosociales, con 215 seguimientos asociados y 673 personas atendidas. Adicionalmente, desde el equipo de Duplas se desarrollaron 37 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 961 personas. El avance del equipo psicojurídico evidencia una gestión integral y sostenida en la garantía de derechos, fortaleciendo el bienestar emocional y la activación de rutas institucionales y promoviendo la prevención, el acceso a información y el fortalecimiento de redes de apoyo. Soportes: Atenciones disponibles en SIMISIONAL. |  |  |  | Se brindó asesoría técnica para el desarrollo de las siguientes acciones: Manzanas del Cuidado: Se consolidó el lineamiento para su implementación, el cual fue aprobado por la UTA y la Comisión Intersectorial en marzo de 2026. Buses del Cuidado: Se definió el cronograma técnico para la estructuración de las fichas técnicas de los nuevos ciclos, junto con el seguimiento a las gestiones administrativas pertinentes. Estrategias Itinerantes: Se estructuraron las fichas técnicas, actualmente en fase de revisión. Asimismo, se gestionó una mesa de articulación para abril con el fin de vincular a nuevos sectores en la prestación de servicios. En cuanto al fortalecimiento técnico interno, se formuló una parrilla de temas mensuales de cualificación, la cual se presentará a la Dirección en abril de 2026 para su aprobación e implementación. Soportes: Documentos técnicos mencionados
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F3%2E%20Seguimiento%5FMarzo%5F2026%2FActividad%20No%2E%201&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1775699550094&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7488fbbf%2D6ea9%2D7fba%2D22a7%2D67170d3630f3 |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F3%2E%20Seguimiento%5FMarzo%5F2026%2FActividad%20No%2E%201&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1775699550094&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7488fbbf%2D6ea9%2D7fba%2D22a7%2D67170d3630f3 |  | Disponible en SIMISIONAL |  |  |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F3%2E%20Seguimiento%5FMarzo%5F2026%2FActividad%20No%2E%201&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1775699550094&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7488fbbf%2D6ea9%2D7fba%2D22a7%2D67170d3630f3
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril del 2026, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 113 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 27 Manzanas del Cuidado, en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa Porvenir, Bosa Campo Verde, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar Ecoparque, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Mochuelo, Engativá Pueblo, Engativá El Camino, Fontibón, Kennedy Bellavista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal CEFE, San Cristóbal Juan Rey, Rafael Uribe Uribe, Suba Fontanar, Suba Gaitana, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar Arborizadora Alta y San Cristóbal 20 de julio, estas actividades se realizan en todas las manzanas. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. Durante la vigencia se han adelantado 377. De acuerdo a la estrategia de difusión del modelo de operación Manzanas de Cuidado, para el presente mes se realizan once (11) recorridos territoriales en las siguientes Manzanas: Ciudad Bolívar Arborizadora Alta, Usme, Chapinero, Teusaquillo teniendo en cuenta el impacto, se realizan según la necesidad de cada Manzana. Durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo doce (12) mesas locales y seis (6) mesas interlocales, en las cuales el equipo territorial realizó la secretaría técnica del modelo de Manzanas. |  | De manera continua se adelanta la supervisión del contrato mediante el cual se operan los Buses del Cuidad, a través del equipo de apoyo a la supervisión, lo que permitió gestionar el trámite del pago No. 6, correspondiente a la operación logística de las unidades móviles del mes de marzo de 2026. Para ello, se realizó la revisión y aprobación del informe de actividades y sus respectivos soportes, así como de los documentos financieros y contractuales requeridos. Dentro de las labores propias de seguimiento, La supervisión del contrato aprobó cuatro (4) hojas de vida del equipo de trabajo requerido para la operación, presentadas por el contratista para los cargos de auxiliar logístico y conductor(a) de van. Se adelantó reunión de seguimiento con el contratista, para la presentación de la nueva directora del SIDICU y supervisora del contrato, así como la revisión de las obligaciones contractuales, los soportes y los acuerdos de gestión. A nivel técnico, se realizó seguimiento a la articulación intersectorial para la prestación de servicios, el desarrollo de mesas de trabajo, la atención a la ciudadanía, la operación territorial, la gestión contractual del operador logístico y el proceso de georreferenciación para la priorización de los puntos de ubicación de las unidades móviles en el ciclo de operación No. 8, en sus componentes jurídico, financiero y técnico, así como la elaboración del documento de ciclos de operación de las Unidades Móviles (Buses del Cuidado), y se inició la revisión para la actualización del procedimiento GSDC-PR-2: Gestión para la implementación, operación y seguimiento de los Buses del Cuidado. Como acción de mejora, se estructuró un plan de fortalecimiento de la convocatoria del modelo de operación de las Unidades Móviles (Buses del Cuidado), el cual fue presentado a la Dirección del SIDICU junto con una primera propuesta de priorización de zonas urbanas y rurales, basada en el ICNC (Índice de Condiciones de Necesidades de Cuidado) y otras variables técnicas, para su revisión y aprobación. Finalmente, a nivel territorial, se ejecutó la operación diaria sin novedades en las Unidades Móviles (Buses del Cuidado), tanto urbano como rural, en los puntos y conforme a la programación establecida, en articulación con los sectores que conforman la cartelera de servicios. |  | Durante el período reportado, se realizaron 664 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 347 seguimientos, atendiendo a 643 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 659 orientaciones psicosociales, con 200 seguimientos asociados, atendiendo a 664 personas. En cuanto a las acciones colectivas, se desarrollaron 38 encuentros colectivos en espacios como Manzanas del Cuidado, Buses del Cuidado y unidades operativas, con 772 personas beneficiarias/os. El avance del equipo psicojurídico evidencia una gestión integral y sostenida en la garantía de derechos, el fortalecimiento del bienestar emocional, la activación de rutas institucionales, la prevención de violencias, el acceso a la información y el fortalecimiento de redes de apoyo.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Soportes: Actas de recorridos y socializaciones https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCwovm__pV3RpsX7mwbVf9IAZExJTxJ161v61uUh1ArvaU?e=zPLNDT |  | Soportes disponibles en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCnM95shBi_SpcLnWC3ja5_ATwnq8uvLBflGoLVN9Cr-mM?e=D9Ptzp |  | Soportes: Atenciones registradas y disponibles en SIMISIONAL.
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11% |  | 20% |  | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11% |  | 20% |  | 30%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 11% |  | 11% |  | 60% |  | 40%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 27% | 100% | 16% | 100% | 16% | 100% | 0% | 100% | 10%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRU Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores negativos se deben a anulaciones contra segundos pagos de los giros realizados de los contratos por prestación de servicios

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
PRODUCTO MGA | Servicio de integración de la oferta pública. |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de documentos de lineamientos técnicos expedidos en el marco del mecanismo de gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita el fortalecimiento del SIDICU.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2031 - Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1842017000 | [11 empty] | 1842017000 | 100%
COMPROMISOS | 1607014060 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1607014060 | 87.24%
GIROS |  | 64327813 | 171438385 | 186894240 | [8 empty] | 422660438 | 22.95%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 33576909 | 61748122 | 7393821 | [9 empty] | 102718852 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 7393821 | 0 | 0 | [8 empty] | 7393821 | 7.198%
GIROS RESERVAS | 33532682 | 54186170 | 0 | 12000000 | [8 empty] | 99718852 | 97.08%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026), en la que se presentó la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de la UTA para la vigencia 2026 para aprobación, así mismo, se socializaron las funciones de la Secretaria Técnica y Lineamientos sobre la participación de los sectores, asistencia, diálogo técnico y solicitud de puntos en agenda. |  | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026), en la que se presentó la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de la UTA para la vigencia 2026 para aprobación, así mismo, se socializaron las funciones de la Secretaria Técnica y Lineamientos sobre la participación de los sectores, asistencia, diálogo técnico y solicitud de puntos en agenda. |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | 1. Se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 73 de la de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad presencial. (25.02.2026) 2. Se llevó a cabo reunión con IDRD, la cual tuvo como objetivo la revisión de acuerdos relacionados con el PAE, cuyo propósito fue analizar compromisos, precisar responsabilidades y definir acciones de articulación institucional. (06.02.2026) 3. Se llevó a cabo reunión con Secretaría General, cuyo objetivo consistió en abordar aspectos administrativos y de articulación institucional requeridos para la operación del Sistema. (11.02.2026) 4. Se llevó a cabo reunión con SDIS sobre adaptación de servicios con SDIS, orientada a revisar ajustes operativos y garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. (10.02.2026) 5. Se llevó a cabo reunión con SDS con el fin de avanzar en la articulación para el proceso de dotación de la Alcaldía de Engativá a la Manzana del Cuidado ubicada en Emaús, a cargo de la Secretaría de Salud.(09.02.26) 6. Se llevó a cabo reunión con IDARTES con el fin de revisar la propuesta de articulación de los salones de baile en el marco del Sistema Distrital del Cuidado. (24.02.26) 7. Se elaboró Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 2026 |  | A través de las diferentes instancias de reunión, se avanzó en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la CISDC 2026, instrumento que operativiza las funciones de la Comisión y orienta la articulación de las entidades de la Administración Distrital para fortalecer la implementación y el seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, contribuyendo a la sostenibilidad de los modelos de operación y estrategias del Sistema, así como la consolidación técnica y fortalecimiento de su gobernanza. |  | N/A | Desde el mecanismo de gobernanza se realiza el seguimiento necesario para garantizar la prestación de los diferentes servicios que ofrecen las Entidades, incluyendo a la Secretaría Distrital de la Mujer, que se prestan a través de las manzanas fijas y moviles a las personas cuidadoras asistentes a ellas.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | Durante el mes de marzo de 2026, se gestionaron los siguientes espacios estratégicos de articulación y toma de decisiones: 1. Sesiones de Instancias de Gobernanza: Mecanismo de Participación y Seguimiento: Sesión ordinaria No. 19 (12.03.2026). Unidad Técnica de Apoyo (UTA): Sesión ordinaria No. 74 (25.03.2026). Comisión Intersectorial del Sistema: Sesión ordinaria No. 25 (26.03.2026). 2. Articulación Intersectorial para la Prestación de Servicios: Cultura, Recreación y Deporte: Mesas de trabajo con el IDRD para la revisión de acuerdos del PAE y acciones institucionales; con IDARTES para la oferta cultural en Manzanas y con el Jardín Botánico para acciones conjuntas. Ambiente: Coordinación con la Secretaría de Ambiente para la prestación de servicios en aulas ambientales. Salud e Integración: Gestión con la Secretaría de Salud para la adecuación de imagen institucional en el equipamiento Emaús y articulación con IDIPRON. Protección Animal: Fortalecimiento de la relación con el IDPYBA en materia de implementación de servicios, delegaciones y flujo de reportes. Gestión Operativa: Reunión técnica sobre la dotación y puesta en marcha de servicios en la red de Manzanas del Cuidado. Soportes: Actas de las sesiones mencionadas. |  | La articulación de las entidades de la Administración Distrital permitió avanzar en la implementación y seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de los diferentes modelos de operación. En este marco, durante el primer trimestre se avanzó en la estructuración, regulación y operación del Sistema Distrital de Cuidado, mediante la aprobación de instrumentos clave de gobernanza (reglamentos, lineamientos operativos y Plan Anual de Trabajo), la definición de cronogramas y esquemas de funcionamiento de las instancias, y la estandarización de procesos técnicos (fichas, planeación e implementación de Manzanas). Asimismo, se fortaleció la articulación intersectorial y territorial, la planificación operativa de servicios (incluyendo Buses y modelos innovadores como Asistencia Personal), y la integración de estrategias, asegurando condiciones para la implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema. Se adelantaron las Unidades Técnicas de Apoyo UTA mensuales, contando con tres sesiones a corte marzo y la correspondiente Comisión Intersectorial del Sistema, trimestral. Así mismo se han adelantado 11 mesas de trabajo para la articulación intersectorial para la prestación de servicios. |  | N/A | Desde el mecanismo de gobernanza se realiza el seguimiento necesario para garantizar la prestación de los diferentes servicios que ofrecen las Entidades, incluyendo a la Secretaría Distrital de la Mujer, que se prestan a través de las manzanas fijas y moviles a las personas cuidadoras asistentes a ellas.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | Durante el mes de abril de 2026, se gestionaron los siguientes espacios estratégicos de articulación y toma de decisiones: 1. Instancias de Gobernanza: • Unidad Técnica de Apoyo (UTA): Realización de la Sesión Ordinaria No. 75 el 30 de abril de 2026. 2. Articulación Intersectorial y Gestión Territorial: Durante el mes de abril, se adelantaron acciones de coordinación para fortalecer la operación del modelo y la prestación de servicios: • Infraestructura y Puntos de Atención: Se gestionó con la Secretaría General la vinculación de la Red CADE como nodos de operación para las Unidades Móviles (Buses del Cuidado) y se coordinó con la Secretaría de Integración Social el fortalecimiento de la infraestructura en las Manzanas del Cuidado. • Fortalecimiento Local (Los Mártires): Se lideró un plan de choque en la localidad de Los Mártires mediante visitas técnicas y mesas de trabajo con las secretarías de Gobierno y Seguridad, buscando robustecer la presencia institucional en la zona. • Ampliación de Oferta de Servicios: o Formación y Cultura: Gestiones con la Secretaría de Hacienda para capacitaciones fiscales y con IDARTES para integrar salones de baile en los aniversarios de las Manzanas. o Nuevas Estrategias: Mesas con la Secretaría de Desarrollo Económico para incluir sus servicios en las estrategias itinerantes y comunitarias. o Cuidado Especializado: Acuerdos técnicos con la Secretaría de Salud para incorporar el modelo de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC Hogar) y el modelo de Asistencia Personal (MAP). • Seguimiento y Asistencia Técnica (InfoCuidado): Se brindó soporte técnico a equipos internos e instituciones como el IDPYBA para la consolidación de datos y el reporte de atenciones correspondientes al ciclo 6. • Conmemoraciones: Definición de acuerdos con la Secretaría de Gobierno para la celebración del Día de las Personas Cuidadoras. |  | La articulación entre las entidades de la Administración Distrital ha permitido consolidar la implementación del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) mediante el fortalecimiento de sus modelos de operación y estrategias territoriales. Durante el mes de abril, se profundizó la coordinación interinstitucional para optimizar servicios clave como los Buses del Cuidado, gestionando nuevas alianzas para ampliar los puntos de atención a través de la Red CADE y robusteciendo los procesos de seguimiento de atenciones en conjunto con los equipos de InfoCuidado.En términos de cualificación técnica, el sistema avanzó significativamente gracias a la articulación con la Secretaría Distrital de Salud. Esta colaboración permitió incorporar ajustes esenciales en el componente de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC Hogar) dentro de las fichas de las Manzanas del Cuidado y del Modelo de Asistencia Personal (MAP), promoviendo la estandarización y mejora continua en la prestación de los servicios. Simultáneamente, se exploró la ampliación de la oferta institucional mediante nuevas vinculaciones con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, enfocadas en potenciar las estrategias de cuidados itinerantes y comunitarios. A nivel territorial, el fortalecimiento de la Manzana del Cuidado de Los Mártires se mantuvo como una prioridad a través de una presencia constante y acciones conjuntas que consolidan la operación local del sistema. Estas labores se complementaron con estrategias de apropiación social lideradas por IDARTES y la Secretaría Distrital de Gobierno, orientadas al desarrollo de actividades culturales y conmemorativas que refuerzan el reconocimiento de las personas cuidadoras. Finalmente, la continuidad operativa de instancias de gobernanza como la Unidad Técnica de Apoyo garantizó una alineación institucional sólida para la toma de decisiones y el cumplimiento de los compromisos del sistema. |  | N/A | Desde el mecanismo de gobernanza se realiza el seguimiento necesario para garantizar la prestación de los diferentes servicios que ofrecen las Entidades, incluyendo a la Secretaría Distrital de la Mujer, que se prestan a través de las manzanas fijas y moviles a las personas cuidadoras asistentes a ellas.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08345
Realizar el seguimiento a la articulación desde las instancias de coordinación y participación distrital del Mecanísmo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado de acuerdo con la normatividad vigente.
Apoyar el seguimiento y articulación de las mesas temáticas existentes en el marco del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado.
Apoyar el seguimiento y articulación de las mesas temáticas existentes en el marco del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Realizar el seguimiento a la articulación desde las instancias de coordinación y participación distrital del Mecanísmo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Apoyar el seguimiento y articulación de las mesas temáticas existentes en el marco del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 16.67% |  | 16.67%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026)
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBG47XjJhQ-RaGsbL2y8T2PAT7JLX0930rE21fDXmK-68E?e=JyTvqb
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. Se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 73 de la de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad presencial. (25.02.2026) 2. Se llevó a cabo reunión con IDRD, la cual tuvo como objetivo la revisión de acuerdos relacionados con el PAE, cuyo propósito fue analizar compromisos, precisar responsabilidades y definir acciones de articulación institucional. (06.02.2026) 3. Se llevó a cabo reunión con Secretaría General, cuyo objetivo consistió en abordar aspectos administrativos y de articulación institucional requeridos para la operación del Sistema. (11.02.2026) 4. Se llevó a cabo reunión con SDIS sobre adaptación de servicios con SDIS, orientada a revisar ajustes operativos y garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. (10.02.2026) 5. Se llevó a cabo reunión con SDS con el fin de avanzar en la articulación para el proceso de dotación de la Alcaldía de Engativá a la Manzana del Cuidado ubicada en Emaús, a cargo de la Secretaría de Salud.(09.02.26) 6. Se llevó a cabo reunión con IDARTES con el fin de revisar la propuesta de articulación de los salones de baile en el marco del Sistema Distrital del Cuidado. (24.02.26) 7. Se elaboró Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 2026
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCDptRuhiXfSroCUyghrIWoAbze8WPD2dX-Q-fsT3_0-rk?e=VML2Tn
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3% | 25% | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de marzo de 2026, se gestionaron los siguientes espacios estratégicos de articulación y toma de decisiones: 1. Sesiones de Instancias de Gobernanza: Mecanismo de Participación y Seguimiento: Sesión ordinaria No. 19 (12.03.2026). Unidad Técnica de Apoyo (UTA): Sesión ordinaria No. 74 (25.03.2026). Comisión Intersectorial del Sistema: Sesión ordinaria No. 25 (26.03.2026). 2. Articulación Intersectorial para la Prestación de Servicios: Cultura, Recreación y Deporte: i. Mesas de trabajo con el IDRD para la revisión de acuerdos del PAE y acciones institucionales; ii. con IDARTES para la oferta cultural en Manzanas y iii. con el Jardín Botánico para acciones conjuntas. Ambiente: Coordinación con la Secretaría de Ambiente para la prestación de servicios en aulas ambientales. Salud e Integración: i. Gestión con la Secretaría de Salud para la adecuación de imagen institucional en el equipamiento Emaús y ii. articulación con IDIPRON. Protección Animal: Fortalecimiento de la relación con el IDPYBA en materia de implementación de servicios, delegaciones y flujo de reportes. Gestión Operativa: Reunión técnica sobre la dotación y puesta en marcha de servicios en la red de Manzanas del Cuidado. Soportes: Actas de las sesiones mencionadas. |  | Durante el mes de marzo, se dio continuidad al funcionamiento de las mesas de trabajo de la UTA, orientando los esfuerzos hacia la adecuación de sus objetivos frente a las nuevas prioridades del Sistema Distrital de Cuidado. Estas instancias garantizan una articulación intersectorial efectiva a través de los siguientes espacios desarrollados: Mesa de Infocuidado: Sesión realizada el 18 de marzo. Mesa de Transformación Cultural: Sesión realizada el 30 de marzo Soportes: Actas de las sesiones mencionadas.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F3%2E%20Seguimiento%5FMarzo%5F2026%2FActividad%20No%2E%202&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1775699550094&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7488fbbf%2D6ea9%2D7fba%2D22a7%2D67170d3630f3 |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F3%2E%20Seguimiento%5FMarzo%5F2026%2FActividad%20No%2E%202&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&p=true&ct=1775699550094&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7488fbbf%2D6ea9%2D7fba%2D22a7%2D67170d3630f3
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril de 2026, se gestionaron los siguientes espacios estratégicos de articulación y toma de decisiones: 1. Instancias de Gobernanza: • Unidad Técnica de Apoyo (UTA): Realización de la Sesión Ordinaria No. 75 el 30 de abril de 2026. 2. Articulación Intersectorial y Gestión Territorial: Durante el mes de abril, se adelantaron acciones de coordinación para fortalecer la operación del modelo y la prestación de servicios: • Infraestructura y Puntos de Atención: Se gestionó con la Secretaría General la vinculación de la Red CADE como nodos de operación para las Unidades Móviles (Buses del Cuidado) y se coordinó con la Secretaría de Integración Social el fortalecimiento de la infraestructura en las Manzanas del Cuidado. • Fortalecimiento Local (Los Mártires): Se lideró un plan de choque en la localidad de Los Mártires mediante visitas técnicas y mesas de trabajo con las secretarías de Gobierno y Seguridad, buscando robustecer la presencia institucional en la zona. • Ampliación de Oferta de Servicios: o Formación y Cultura: Gestiones con la Secretaría de Hacienda para capacitaciones fiscales y con IDARTES para integrar salones de baile en los aniversarios de las Manzanas. o Nuevas Estrategias: Mesas con la Secretaría de Desarrollo Económico para incluir sus servicios en las estrategias itinerantes y comunitarias. o Cuidado Especializado: Acuerdos técnicos con la Secretaría de Salud para incorporar el modelo de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC Hogar) y el modelo de Asistencia Personal (MAP). • Seguimiento y Asistencia Técnica (InfoCuidado): Se brindó soporte técnico a equipos internos e instituciones como el IDPYBA para la consolidación de datos y el reporte de atenciones correspondientes al ciclo 6. • Conmemoraciones: Definición de acuerdos con la Secretaría de Gobierno para la celebración del Día de las Personas Cuidadoras.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Soportes de los espacios disponiles en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgALC896CFP8SqCzqoRRL054ATS6BPY4MAB4_vPmxmvFoZY?e=yIra5w
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.6% | 33.2% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRg Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de mujeres certificadas en procesos de formación para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2056. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1970307000 |  | 697972 |  |  |  | 71156000 | [5 empty] | 2042160972 | 100%
COMPROMISOS | 1947793370 | - | -824000 | 0 | [8 empty] | 1946969370 | 95.34%
GIROS |  | 71289167 | 181989999 | 182000300 | [8 empty] | 435279466 | 21.31%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 10699099 | 22660000 | 2060000 | [9 empty] | 35419099 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 2060000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2060000 | 5.816%
GIROS RESERVAS | 10699099 | 6180000 | 6180000 | 4120000 | [8 empty] | 27179099 | 76.74%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | En el mes de enero se adelantaron encuentros colectivos sobre derechos de las mujeres en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolivar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme, también se realizó un conversatorio sobre cuidado y derechos, en total se logró la participación de 248 mujeres . Soporte: Actas y listados encuentros colectivos. 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO |  | En el mes de enero se adelantaron encuentros colectivos sobre derechos de las mujeres en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolivar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme, tambén se realizó un conversatorio sobre cuidado y derechos, en total se logró la participación de 248 mujeres . Soporte: Actas y listados encuentros colectivos. 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | En el mes de febrero se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 6 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y un curso "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 144 mujeres. Adicionalmente, se adelantaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanzas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. Así mismo, es importante mencionar que en el mes de enero participaron 85 mujeres como se encuentra reportado en en el indicador de producto. |  | Estos conversatorios y curso tienen como proposito, reflexionar sobre el papel del cuidado en el marco de la consolidación de los derechos sociales y políticos de las mujeres, la persistente desigualdad entre hombres y mujeres por la concentración de los trabajos del cuidado en mayor medida en las mujeres, y las necesidades de avanzar a la autonomía económica que permita mitigar la reproducción de las violencias contra las mujeres, en el marco del cuidado. De manera acumulada, se cuenta con participación de 392 mujeres en los primeros dos meses del año, en los siete (7) conversatorios y un (1) curso que se han adelantado durante el primer bimestre. Se encuentran en implementación los cursos ""El valor del cuidado", "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanas del cuidado alcanzando una participación de 514 mujeres" |  | N/A | Desde el componente de formación, a través de las diferentes estrategias de formación como cursos, conversatorios y espacios que permiten brindar contenidos a las mujeres en temáticas como empoderamiento social y político y refuerzo de conocimientos en cuidados y otras capacidades, se beneficia a las personas cuidadoras permitiendoles ampliar sus conocimientos y por ende comprensión sobre los espacios de participación.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | En el mes de marzo se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 11 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y 7 cursos "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 100 mujeres. La estrategia de formación para mujeres integra los cursos "El Valor del Cuidado" y "Mujeres, cuidado y medio ambiente", junto con el desarrollo de los círculos de cuidado: "Me cuido mientras cuido". Estos espacios brindan herramientas sobre el autocuidado, el cuidado colectivo y la economía del cuidado, resaltando su importancia para el sostenimiento social. Asimismo, promueven el reconocimiento de la corresponsabilidad y la necesidad de redistribuir y reducir las cargas de cuidado para mejorar la calidad de vida de las cuidadoras, Alcanzando una participación de 436 mujeres. |  | Durante el primer trimestre, se han adelantado conversatorios y cursos, logrando una participación acumulada de 1.442 mujeres en todos los espacios brindados desde el componente de formación que atienden a esta estrategia. Estos espacios formativos tienen como propósito reflexionar sobre el papel del cuidado en la consolidación de los derechos sociales y políticos de las mujeres. Se aborda la desigualdad de género derivada de la concentración de las tareas de cuidado y la necesidad de avanzar hacia una autonomía económica que mitigue las violencias contra las mujeres. Se encuentran en implementación los cursos "El valor del cuidado", "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanas del cuidado alcanzando una participación de 950 mujeres en el trimestre. |  | N/A | Desde el componente de formación, a través de las diferentes estrategias de formación como cursos, conversatorios y espacios que permiten brindar contenidos a las mujeres en temáticas como empoderamiento social y político y refuerzo de conocimientos en cuidados y otras capacidades, se beneficia a las personas cuidadoras permitiendoles ampliar sus conocimientos y por ende comprensión sobre los espacios de participación.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | Durante el mes de abril, se formaron 418 mujeres en cuidado, a través de los cursos "El Valor del Cuidado" y "Mujeres, Cuidado y Medio Ambiente", además de los círculos "Me cuido mientras cuido". Dichas actividades se implementaron en las manzanas de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa (Campo Verde y Porvenir), Chapinero, Ciudad Bolívar (Mochuelo, Ecoparque y Manitas), Engativá (Boyacá Real) (Emaus), Kennedy Bella Vista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal (San Blas), Santafé - La candelaria, Suba (Fontanar), Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Asimismo, se brindó atención en los puntos del Bus del Cuidado Rural ubicado en las localidades de Usme, San Cristobal y Ciudad Bolivar y en el bus Urbano ubicados en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Bosa. Adicionalmente, se realizó un conversatorio sobre cuidado de si "circulo de cuidado" en la localidad de Sumapaz en el marco de la estrategia de cuidados itinerantes. Estas acciones formativas tienen como fin, reflexionar sobre la evolución del concepto de cuidado, como este esta insertado en la economía, por qué el cuidado es corresponsable y debe ser redistribuido entre mujer y hombre de manera equitativa, asi mismo cómo el cuidado trasciende la esfera humana y avanza a la dimensión socioambiental para comprender la importancia del mismo y avanzar en acciones propias de cuidado de si y cuidado colectivo y los entornos desde el rol de mujeres cuidadoras. |  | Se han formado 1.860 mujeres en el marco de la estrategia de cuidado a cuidadoras, a partir de la implementación de 19 conversatorios "circulos de cuidado" que tienen como apuesta poner en el centro de la reflexión la importancia del cuidado de si como clave en el fortalecimiento de los procesos de cuidado comunitario, asimismo el desarrollo de 23 cursos "Mujeres, cuidado y cambio climático" y el curso "El Valor del cuidado" que tienen como proposito, ampliar el concepto de cuidado, pasando por el concepto humano centrico y avanzando a comprender el cuidado como una actividad holistica que plantee que el cuidado no es solo de lo humano sino de lo no humano (medio ambiente -animales, plantas, entornos ecologicos etc). Estas experiencias formativas, contribuyen al fortalecimiento de las prácticas de cuidado comunitario que pueden redundar en la configuración de redes de cuidado desde las manzanzas, los buses y las zonas rurales. De manera acumulada, se cuenta la participación de 1.331 mujeres en los cuarenta y cuatro (44) conversatorios, con 388 mujeres y dieciseis (16) cursos que se han adelantado, con 345 mujeres, así como los 57 encuentros colectivos que se adelantaron hasta el mes de marzo para 598 mujeres, con los contenidos de empoderamiento social y político que aportan a la cantidad de mujeres formadas en el periodo.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
0.9174
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Gestionar las acciones concertadas en el marco de la Políticas Públicas con comunidades, pueblos y organizaciones étnicas. |  | Implementar el servicio de formación para mujeres, impulsando espacios de encuentro para la discusión pública entorno al trabajo de cuidado no remunerado y generando insumos que promuevan participación ciudadana. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 16.67% |  | 16.67%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de enero de avanzo con la contratación del equipo de Acciones Afirmativas conformado por, un apoyo técnico, una referente para mujeres indigenas, una referente para mujeres negras y afrodescendientes, una referente para mujeres gitanas, una apoyo para gitanas, una referente para mujeres palenqueras y una referente para mujeres raizales. Se realizaron dos reunión de inicio del equipo con en fin de dar lineamiento y planificar las acciones del equipo y se sostuvo reunión socializacion de presupuesto para desarrollar los productos CONPES con la contratista financiera de la dirección del sistema de cuidado, como punto de partida para la planeación de actividades con ls mujeres de los pueblos étnicos. Soportes: 22_01_2026_CF_AA Acta_reunion_presupuesto 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgAC-eQSmcBxQbsKPgv1MQedAbjHCJ1rDbmrGVvDgbIuNFM?e=HsUWg7
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Desde el equipo de acciones afirmativas del Sistema Distrital de Cuidado en el mes de febrero se avanzó en las siguientes acciones, conforme a los cuatro CONPES étnicos: 37 (un producto con indígenas), 38 (un producto con raizales); 39 (un producto con Negras, afrodescendientes y dos productos del capítulo de palenqueras); 40 (dos productos con gitanas). Se articuló con el área financiera del DSC para conocer el presupuesto asignado a cada producto Conpes de grupos étnicos para la presente vigencia. Se realizó una propuesta por cada grupo étnico según el presupuesto asignado, en cada propuesta se especifica con el fin de ser presentadas en los espacios de concertación con las comunidades. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 1.03_02_26_AA_Acta_reunion_DED-SIDICU Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 2.20_02_26_AA_PROPUESTA ESPACIOS RESPIRO_2026 Se realizó reunión con las diferentes direcciones de la Secretaría Distrital de la Mujer que tienen productos relacionados con los Conpes de grupos étnicos para conocer el estado de cada producto y articular acciones conjuntas para mejorar la comunicación con las comunidades. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 1.03_02_26_AA_Acta_reunion_DED-SIDICU Se conoció la oferta de formación complementaria del SENA denominada Evaluación y certificación de competencias laborales con el proceso: “Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía”, con la intención de evaluar si es posible realizar el proceso con enfoque étnico-indígena en la comunidad indígena WOUNAN BAD MOS y con enfoque étnico-afrodescendiente con el Sindicato de Trabajadoras Domesticas de Bosa. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 4. CERTIFICACION SABERES 2026 Se comenzó la construcción colectiva de la ruta metodológica para la futura sensibilización sobre acciones afirmativas en las manzanas de cuidado, avanzando en la definición de la estructura del documento, objetivos, justificación, actores estratégicos, cronograma y manzanas priorizadas. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 5.28_02_26_AA_ruta metodo_espacios_sensibi_ manzanas Se avanzó en la actualización del módulo 1 “Género y cuidado” del proceso de formación complementaria: “Mujeres que cuidan, mujeres que indicen”, donde se incorporaron elementos para fortalecer el enfoque etnico-indígena y la modalidad virtual. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 6.27_02_26_MUJERES QUE CUIDAN MUJERES QUE INCIDEN-MODULO 1.VIRTUAL Conpes 37. Indígenas. Se está explorando con indígenas WOUNAN BAUD MOS de Ciudad Bolívar la posibilidad de realización de proceso de formación complementaria “Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía” con el SENA, en modalidad presencial. Se programó la realización del curso MUJERES QUE CUIDAN MUJERESQUE INCIDEN, modalidad virtual con un grupo de mujeres indígenas muiscas de Suba. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 7. CONPES 37 INDIGENAS Conpes 39. Negras y afrodescendientes En este mes se avanzó en reunión de articulación con la referenta de salud afro de la Sub Red Centro para articular un espacio respiro para mujeres negras – afrocolombianas de la localidad de Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, la Candelaria, Santa fe y Los Mártires. Se programó consultar con las consultivas locales para articular el espacio en el mes de mayo. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 9. CONPES 39 AFRO Conpes 39. Palenqueras Se realizó proceso de sensibilización sobre acciones afirmativas y la comunidad palenquera en el colegio Jose María Carbonel , se acompañó a la comunidad en reunión con el Centro de Memoria Histórica y se participó de la conmemoración de la palenqueridad en la localidad de San Cristóbal. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 10. CONPES 39. PALENQUERAS Conpes 40. Gitanas. Se realizó reunión con los lideres gitanos y las referentes gitanas para contextualizar sobre las acciones del año 2025. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 11. CONPES 40 GITANAS |  | En el mes de febrero se implementaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanzas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. Se adelantaron los cursos: (i) "El Valor del cuidado" en manzanas: Usaquén , Chapinero, Santafé, San Cristobal, San Blas y 20 de Julio, Tunjuelito, Bosa Campo Verde, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba Fontanar, Barrios Unidos, Ciudad Bolivar Arborizadora Alta y en la localidad de Engativá con la Huerta Quinzatá en el marco de las acciones en otras unidades operativas realizadas por el equipo de formación. (ii) Cursos Mujeres, Cuidado y Medio Ambiente en manzanas: San Cristóbal Juan Rey, Bosa Porvenir, Kennedy Bella Vista, Fontibón, Engativá Emaus, Suba Gaitana, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar Manitas, Mochuelo y Ecoparque. (iii) Conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en manzanas: Usaquén, San Cristóbal Juan Rey, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba CEFE, Teusaquillo y Puente Aranda. Adicionalmente, se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 6 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y un curso "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 144 mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F2%2E%20Seguimiento%5FFebrero%5F2026%2FActividad%20No%2E%203%2FFormaci%C3%B3n%2FAcciones%20afirmativas%20DSC&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&ct=1764777971629&or=OWA%2DNT%2DMail |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCeaz2DNAyVRZGho9L-HUfzARjgnDwBbQFk_uo9SKV-AbI?e=vJNiWi
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% | 7% | 7% | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Para el presente mes se adelantaron las siguientes acciones: - Se participó en el consultivo Raizal (CONPES 38) y en el Consejo Consultivo Local de San Cristobal Comunidades Negras y Afrodescendientes (CONPES 39). -Se adelantaron las siguientes mesas de trabajo: i. Comunidades indígenas para socializar los avances de la propuesta de conmemoración de mujeres indígenas en los sectores de Cultura y Mujer, ii. Mesa Distrital de Víctimas, se priorizó la oferta de procesos formativos virtuales y espacios de conexión y respiro para mujeres negras y afrodescendientes víctimas del conflicto, iii. Mesa Técnica con la Alcaldía Local de San Cristóbal para la revisión del anexo técnico del «Día de la Palenqueridad» y seguimiento a los productos de política pública con el sector gobierno y iv. Mesa Técnica con los consejeros del pueblo Rrom, se socializaron los productos del CONPES 40 y la modalidad de contratación logística. -Se adelantaron conversatorios virtuales: «Hablemos de nuestras prácticas propias de cuidado y participación ciudadana», dirigido a mujeres indígenas de Suba y rurales de Sumapaz, con la participación de 14 mujeres, un conversatorio sobre prácticas propias de cuidado y salud mental, con la asistencia de 12 cuidadoras de la población raizal, en articulación con la Dirección de Eliminación de Violencias. -Se completó el curso virtual: i. «Mujeres que cuidan, mujeres que inciden», logrando la certificación de 10 cuidadoras pertenecientes a la comunidad Muisca de Suba y zonas rurales de Sumapaz. Soportes: Actas de cursos y mesas de trabajo. |  | Durante el mes de marzo, se ejecutaron las acciones necesarias para garantizar el servicio de formación en las Manzanas del Cuidado (fijas y móviles) y sus estrategias complementarias. Se destaca la prestación de cursos y conversatorios en las manzanas de Antonio Nariño, Bosa Porvenir, Ciudad Bolívar (Mochuelo), Engativá (Boyacá Real y Emaús), Fontibón, Kennedy Timiza, San Cristóbal (San Blas), Santafé - La Candelaria, Suba (Fontanar y Gaitana), Teusaquillo, Tunjuelito y Usme, alcanzando una participación de 436 mujeres. Asimismo, mediante la estrategia itinerante y el Bus Rural, se brindó atención en las zonas rurales de Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Usmem con la participación de 30 mujeres. Soportes: Actas de cursos y conversatorios
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgD0f4JpbzlbQa4wojZjjQbFASRo96Glj5KcScL8eNwwSY0?e=K1Vfun |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCmn-tncTGnQ6ySQCH_lPWSAXAdrtXJwcpO-BmXzVU3DvU?e=Yh2JbQ
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% | 9% | 9% | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Dando cumplimiento a los productos CONPES, durante el periodo reportado se consolidaron acciones estratégicas para los pueblos y comunidades étnicas de Bogotá, así: Enfoque Indígena (CONPES 37) La gestión se centró en la adecuación de servicios y procesos formativos. Se socializó la ruta de atención para mujeres indígenas en las Manzanas del Cuidado y se gestionó con el SENA una oferta educativa específica para 25 cuidadoras del pueblo Pastos. Asimismo, se realizó una actualización metodológica con enfoque étnico para el curso Mujeres que cuidan, mujeres que inciden. En términos de gobernanza, se coordinó con el Cabildo Yanacona y la Dirección de Enfoque Diferencial la conmemoración de las mujeres indígenas y se avanzó en la implementación de la política pública dirigida a estos pueblos. Comunidad Raizal (CONPES 38) Los esfuerzos se enfocaron en la preservación cultural y el bienestar. Se adelantó la planeación metodológica de un encuentro sobre raizalidad y lengua propia, programado para mayo en la Universidad Los Libertadores. Adicionalmente, en articulación con la Secretaría Distrital de Salud y el equipo de Más Bienestar, se definió la metodología para un conversatorio especializado en economía alimentaria raizal. Comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueras (CONPES 39) La gestión territorial facilitó espacios de diálogo y autocuidado. Se destaca la realización del conversatorio sobre el papel de las víctimas cuidadoras en conjunto con la Mesa Distrital de Víctimas, así como el encuentro en la localidad de Usme para reflexionar sobre los desafíos del cuidado en contextos urbanos. Paralelamente, se coordinó con la Secretaría de Salud un espacio de "respiro" enfocado en cuidadoras afrodescendientes de las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires. Pueblo Rrom - Gitanos (CONPES 40) Se priorizó el fortalecimiento de la autonomía y el reconocimiento cultural. En el ámbito educativo, se gestionó con la Secretaría de Educación la obtención de espacios para programas de formación flexible, mientras que con la Secretaría de Salud se trabajó en la soberanía alimentaria tradicional. Finalmente, se participó activamente en los Encuentros Mayores con las comunidades ProRrom y Unión Romaní para concertar el componente operativo y financiero del proyecto Arakaimos, asegurando que las estrategias de cuidado sean coherentes con los usos, costumbres e hilos organizativos del pueblo Rrom. |  | Durante el mes de abril se desarrollaron las acciones necesarias para garantizar la implementación de la oferta de formación en las Manzanas del Cuidado, tanto fijas como móviles, así como en sus estrategias complementarias. En este marco, se destaca la realización de cursos y conversatorios en las Manzanas del Cuidado de Antonio Nariño; Bosa (Bosa Porvenir); Ciudad Bolívar (Mochuelo y Manitas); Engativá (Emaús); Fontibón; Kennedy (Timiza); San Cristóbal (20 de Julio y Juan Rey); y Suba (Fontanar y La Gaitana). Por su parte, a través de la estrategia de cuidados itinerantes y el Bus Rural, se desarrollaron los cursos Mujeres que cuidan, mujeres que inciden y los conversatorios Hablemos de nuestras prácticas de cuidado y participación en zonas rurales de Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Usme, alcanzando una participación total de 418 mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Soportes: Actas de los espacios adelantados. Carpeta: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBCBLE5U527QqfkOjCahg1IAa-Nhd-VqXEn8Wgfpm2H6Lo?e=BwM0lB |  | Soportes: informes ejecutivos de cursos, actas de conversatorios, convocatorias, reporte misional y listados de asistencia, disponibles en la carpeta https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBs2BinD7zVTotEBdualUP5AS6Nl4Z5BFPKtE80GnvWg6s?e=78WOjR
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 21% | 100% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRQ Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores negativos se deben a anulaciones contra segundos pagos de los giros realizados de los contratos por prestación de servicios

## META_PDD 2031
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado |  |  | OBJETIVO ODS | Objetivo 5. Igualdad de Género | META ODS | 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
INDICADOR META PDD | Incremento en el número de manzanas de cuidado en sus modalidades fijas y móviles, en operación
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | Creciente
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, se ha venido realizando un proceso de reestructuración y automatización de la Herramienta de Información: Matriz de Seguimiento y Monitoreo, la cual permite el registro de datos sobre la implementación de servicios y el reporte de alertas, como parte del modelo de operación del Sistema Distrital del Cuidado, que se empezará a utilizar a partir del mes de Febrero de 2026. Durante el período reportado, se realizaron 371 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 126 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 430 orientaciones psicosociales, con 53 seguimientos asociados. Adicionalmente, se desarrollaron 23 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 228 personas en las manzanas. De igual manera, se realizó la consolidación contractual para el año 2026. |  | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, se ha venido realizando un proceso de reestructuración y automatización de la Herramienta de Información: Matriz de Seguimiento y Monitoreo, la cual permite el registro de datos sobre la implementación de servicios y el reporte de alertas, como parte del modelo de operación del Sistema Distrital del Cuidado, que se empezará a utilizar a partir del mes de Febrero de 2026. Durante el período reportado, se realizaron 371 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 126 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 430 orientaciones psicosociales, con 53 seguimientos asociados. Adicionalmente, se desarrollaron 23 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 228 personas en las manzanas. De igual manera, se realizó la consolidación contractual para el año 2026. |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado. | Reporte SIMISIONAL
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, Sobre la operación de las manzanas móviles, buses del cuidado, en el marco del contrato para su funcionamiento, se recibió el pago N.° 4 del contratista; fue tramitado y quedó radicado ante Hacienda. Se avanzó en la automatización de los informes de cumplimiento del cronograma y de novedades diarias. Asimismo, el contratista obtuvo los permisos necesarios para la ejecución del ciclo 7. Durante el período reportado, se realizaron 705 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados. |  | A la fecha se mantienen en operación las 29 manzanas inauguradas con corte 2025, prestando los servicios a las personas que realizan trabajos de cuidado no remunerados. Para la prestación de los servicios en las manzanas y su correspondiente seguimiento al funcionamiento, se realizan periodicamente mesas locales e interlocales, seguimiento al contrato de la prestación del servicio de buses del cuidado y verificación a través de las instancias de seguimiento establecidas, velando por el mantenimiento del Sistema desde la Dirección. Durante el período reportado, se realizaron 709 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos, atendiendo a 705 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados, atendiendo a 719 personas. Adicionalmente, se desarrollaron 34 encuentros colectivos. |  | N/A | A través de los servicios ofertados en las manzanas con su respectiva socialización y seguimiento, se beneficia a todas las mujeres asistentes. Adicionalmente, gracias a la ampliación de cobertura que ofrecen los Buses del Cuidado, se llega a áreas rurales, de dificil acceso o en las que no se cuenta con manzana fija, para que las personas cuidadoras se puedan beneficiar de la oferta de servicios del Sistema Distrital de Cuidado. | Reporte SIMISIONAL
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Durante el mes de marzo, se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, Sobre la operación de las manzanas móviles, buses del cuidado, en el marco del contrato para su funcionamiento, se radicó el pago No 5 correspondiente a la operación efectuada del mes de febrero de 2026 (se realiza el cobro mes vencido) una vez revisados los informes, documentos y soportes, siendo aprobados por la Supervisión y a nivel técnico, se adelantó la elaboración y presentación del cronograma de operación para la vigencia 2026. Durante el período reportado, se realizaron 721 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 350 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 716 orientaciones psicosociales, con 215 seguimientos asociados. Adicionalmente, se desarrollaron 37 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 961 personas. Soportes: Actas de recorridos y socializaciones, documentos del proceso de buses del cuidado y las atenciones disponibles en SIMISIONAL. |  | A la fecha se mantienen en operación las 29 manzanas inauguradas con corte 2025, prestando los servicios a las personas que realizan trabajos de cuidado no remunerados. Para la prestación de los servicios en las manzanas y su correspondiente seguimiento al funcionamiento, se realizan periodicamente mesas locales e interlocales, seguimiento al contrato de la prestación del servicio de buses del cuidado y verificación a través de las instancias de seguimiento establecidas, velando por el mantenimiento del Sistema desde la Dirección. Durante el primer trimestre de 2026, la gestión de los Buses del Cuidado se centró en asegurar la continuidad operativa del contrato 974-2025, realizar la transición exitosa entre ciclos de operación y fortalecer la planeación técnica para el resto del año. El hito principal del trimestre fue la culminación del Ciclo de Operación No. 6 en febrero de 2026, tanto del Bus Rural (Usme – Vereda Las Margaritas, Ciudad Bolívar – Vereda Quiba Alta y Santa Fe – UPZ Lourdes) como del Bus Urbano (Tunjuelito- UPZ 42, Venecia, Bosa - UPZ 85 Bosa Central y Kennedy – UPZ 79 Calandaima) y el inicio del Ciclo No. 7 a partir del 2 de marzo de 2026, con la ubicación del Bus Urbano (Puente Aranda – UPZ 40 Ciudad Monte: Bahía Torremolinos, Kennedy – UPZ 82 Patio Bonito y Bosa – UPZ 87 Tintal Sur) y del Bus Rural (Usme – Vereda El Destino, San Cristóbal – UPR Cerros Orientales y Ciudad Bolívar – Vereda Mochuelo Alto: Sector Los Alpes), Para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional se llevaron a cabo reuniones con los sectores SED y Jardín Botánico de Bogotá con el fin de revisar la programación de la presentación de sus servicios en el ciclo 7 en ambos Buses del Cuidado, y se asistió a la Mesa de Infocuidado con el objeto de informar a los sectores de Salud, IDRD e IDPYBA las alertas en el reporte de sus atenciones en el ciclo de operación No.6 y generar los respectivos compromisos. El avance acumulado del equipo psicojurídico durante el primer trimestre de 2026 (1 de enero al 31 de marzo) evidencia una gestión integral y sostenida orientada a la garantía de derechos. En el componente jurídico se han brindado 1.801 orientaciones y asesorías, así como 744 seguimientos, lo que refleja continuidad y un acompañamiento efectivo en los casos atendidos. En el componente psicosocial se registran 1.865 orientaciones y 369 seguimientos, contribuyendo al fortalecimiento del bienestar emocional y a la activación de rutas institucionales. |  | N/A | A través de los servicios ofertados en las manzanas con su respectiva socialización y seguimiento, se beneficia a todas las mujeres asistentes. Adicionalmente, gracias a la ampliación de cobertura que ofrecen los Buses del Cuidado, se llega a áreas rurales, de dificil acceso o en las que no se cuenta con manzana fija, para que las personas cuidadoras se puedan beneficiar de la oferta de servicios del Sistema Distrital de Cuidado. | Actas de recorridos y socializaciones, documentos del proceso de buses del cuidado y las atenciones disponibles en SIMISIONAL.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Durante el mes de abril, se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas. Sobre la operación de las manzanas móviles, buses del cuidado, en el marco del contrato para su funcionamiento, se radicó el pago No 6 correspondiente a la operación efectuada del mes de marzo de 2026 (se realiza el cobro mes vencido) una vez revisados los informes, documentos y soportes, siendo aprobados por la Supervisión y a nivel técnico, se adelantó la elaboración. Desde la prestación del servicio de duplas, durante el período se realizaron 664 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 347 seguimientos, atendiendo a 643 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 659 orientaciones psicosociales, con 200 seguimientos asociados, atendiendo a 664 personas. |  | A la fecha se mantienen en operación las 29 manzanas inauguradas con corte 2025, prestando los servicios a las personas que realizan trabajos de cuidado no remunerados. Para la prestación de los servicios en las manzanas y su correspondiente seguimiento al funcionamiento, se realizan periodicamente mesas locales e interlocales, seguimiento al contrato de la prestación del servicio de buses del cuidado y verificación a través de las instancias de seguimiento establecidas, velando por el mantenimiento del Sistema desde la Dirección. El avance acumulado del equipo psicojurídico durante el primer trimestre de 2026 (1 de enero al 30 de abril) evidencia una gestión integral y sostenida orientada a la garantía de derechos. En el componente jurídico se han brindado 2.465 orientaciones y asesorías, así como 1.091 seguimientos, lo que refleja continuidad y un acompañamiento efectivo en los casos atendidos. En el componente psicosocial se registran 2.524 orientaciones y 569 seguimientos, contribuyendo al fortalecimiento del bienestar emocional y a la activación de rutas institucionales. En conjunto, los avances del equipo psicojurídico entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 evidencian una gestión integral y sostenida orientada a la garantía de derechos, el fortalecimiento del bienestar emocional y la activación efectiva de rutas institucionales. La prestación continua de orientaciones, asesorías y seguimientos, tanto en el componente jurídico como psicosocial, ha permitido no solo atender de manera oportuna las necesidades de las mujeres, sino también contribuir a la prevención de violencias, el acceso a la información y el fortalecimiento de redes de apoyo. De manera complementaria, el desarrollo de encuentros colectivos ha potenciado procesos de formación e incidencia social y política, ampliando las capacidades de las participantes para el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el equipo psicojurídico se consolida como un componente clave del Sistema Distrital de Cuidado, aportando al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y al posicionamiento del cuidado como eje central en la garantía de derechos en la ciudad. |  | N/A | A través de los servicios ofertados en las manzanas con su respectiva socialización y seguimiento, se beneficia a todas las mujeres asistentes. Adicionalmente, gracias a la ampliación de cobertura que ofrecen los Buses del Cuidado, se llega a áreas rurales, de dificil acceso o en las que no se cuenta con manzana fija, para que las personas cuidadoras se puedan beneficiar de la oferta de servicios del Sistema Distrital de Cuidado. | Actas de recorridos y socializaciones, documentos del proceso de buses del cuidado y las atenciones disponibles en SIMISIONAL.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
30
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
30
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Lorena Bohórquez Garzón |  | Nombre | Dianne Tawse-Smith |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Directora |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | Juliana Martinez Londoño |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Subsecretaria |  | Cargo:
Note on A16: ====== ID#AAAB0PiqhRo Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD 2056
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos |  |  | OBJETIVO ODS | Objetivo 5. Igualdad de Género | META ODS | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
INDICADOR META PDD | Número de mujeres con estrategias de empoderamiento Social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 362 | 5505 | 2202 | 931 | 9000 | 5867 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 50 | 1090 | En el mes de marzo se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 11 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y 7 cursos "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 100 mujeres. En este contexto, se implementaron cursos y conversatorios en las Manzanas del Cuidado de Antonio Nariño, Bosa Porvenir, Ciudad Bolívar (Mochuelo), Engativá (Boyacá Real y Emaús), Fontibón, Kennedy (Timiza), San Cristóbal (San Blas), Santafé–La Candelaria, Suba (Fontanar y La Gaitana), Teusaquillo, Tunjuelito y Usme. Adicionalmente, en el marco de la estrategia itinerante, se desarrollaron actividades en zonas rurales de Ciudad Bolívar y Sumapaz, así como en áreas rurales de San Cristóbal y Usme, donde actualmente opera el bus rural. Soportes: Actas de cursos y conversatorios |  | Durante el periodo de enero a marzo de 2026 se contó con participación de 1.090 mujeres en los Conversatorios y Curso "Mujeres que cuidan, mujeres que inciden", entre ellos treinta y cuatro (34) conversatorios, con participación de 237 mujeres, ocho (8) cursos que se han adelantado con participación de 255 mujeres y 57 encuentros colectivos con participación de 598 mujeres, con los contenidos de empoderamiento social y político que aportan a la cantidad de mujeres formadas en el periodo. Se implementaron las siguientes actividades: Cursos y conversatorios en Manzanas Antonio Nariño, Bosa Porvenir, Ciudad Bolivar Mochuelo, Engativá Boyaca Real, Engativa Emaus, Fontibón, Kennedy Timiza, San Cristobal San Blas, Santafé - La Candelaria, Suba Fontanar, Suba Gaitana, Teusaquillo, Tunjuelito, Usme, en zonas rurales de Ciudad Bolivar y Sumapaz en el marco de la estrategia itinerante, asi como en las zonas rurales de San Cristobal y Usme donde se encuentra el bus rural en el ciclo actual . Asi como encuentro colectivos en todas las manzanas del cuidado, el CADE de Yomasa, Compensar y Cafam. Durante los meses de enero y febrero se adelantaron encuentros colectivos desde el equipo de Duplas orientados a fortalecer los contenidos de empoderamiento social y político, los cuales contribuyeron al total de la meta reportada de mujeres formadas en procesos de empoderamiento social y político, dichos encuentros se cuentan a partir del mes de marzo en el reporte de Duplas. Soporte: Ver Carpeta Actividad 3 /Formación / PDD/Cursos y conversatorios |  | N/A | Estos espacios formativos tienen como propósito reflexionar sobre el papel del cuidado en la consolidación de los derechos sociales y políticos de las mujeres. Se aborda la desigualdad de género derivada de la concentración de las tareas de cuidado y la necesidad de avanzar hacia una autonomía económica que mitigue las violencias contra las mujeres. | Soportes: Actas de cursos y conversatorios
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 100 | 241 | Durante el mes de abril, se formaron 241 mujeres en las Manzanas del Cuidado (fijas y móviles) y sus estrategias complementarias. Se destaca la prestación de cursos y conversatorios en las manzanas de Antonio Nariño, Bosa Bosa Porvenir, Ciudad Bolívar (Mochuelo) (Manitas), Engativá (Emaús), Fontibón, Kennedy Timiza, San Cristóbal (20 de Julio) (Juan Rey) y Suba (Fontanar y Gaitana), Por su parte, mediante la estrategia de cuidados itinerantes y el Bus Rural, se realizaron cursos "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden" y conversatorios "Hablemos de nuestras prácticas del cuidado y la participación"en las zonas rurales de Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Usme; alcanzando una participación de general de 241 mujeres. |  | Durante el periodo de enero a abril se contó con la participación de 1.331 mujeres en estrategias de empoderamiento social y políítico, a partir de la implementación de 10 conversatorios sobre cuidado y participación de las mujeres y 8 cursos "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden". Estas actividades tienen como proposito, reflexionar sobre el papel del cuidado en el marco de la consolidación de los derechos sociales y políticos de las mujeres, la persistente desigualdad entre hombres y mujeres por la concentración de los trabajos del cuidado en mayor medida en las mujeres, y las necesidades de avanzar a la autonomía económica que permita mitigar la reproducción de las violencias contra las mujeres, en el marco del cuidado y planear tiempos de redistribución de los trabajos del cuidado. Todas estas acciones, desarrolladas en el marco del modelo de atención en manzanas, buses del cuidado y la estrategia de cuidados itinerantes. De manera acumulada, se cuenta la participación de 1.331 mujeres en los cuarenta y cuatro (44) conversatorios, con 388 mujeres y dieciseis (16) cursos que se han adelantado, con 345 mujeres, así como los 57 encuentros colectivos que se adelantaron hasta el mes de marzo para 598 mujeres, con los contenidos de empoderamiento social y político que aportan a la cantidad de mujeres formadas en el periodo.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
100
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
330
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
330
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
300
2202
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Lorena Bohórquez Garzón |  | Nombre | Dianne Tawse-Smith |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Directora |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre | Juliana Martinez Londoño |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Subsecretaria |  | Cargo:
Note on A16: ====== ID#AAAB0PiqhR4 Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública | 10358333601 | 0 | 29 | 40455355 | 221297386 | 29 | -16182729 | 697158872 | 29
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal | 1947793370 | 0 | 0 | - | 71289167 |  | -824000 | 181989999 | 1090
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública | 249418671 | 781266916 | 29
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal | 0 | 182000300 | 241
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRY Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010309 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
ACTIVIDAD TERRITORIALIZABLE |  | Actividad 1 - Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén |  | 188496000 | [11 empty] | 188495409 |  |  |  | 728485 |  | -3096060 | 20943935 |  |  | 16390905
| 2. Chapinero |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 1639091 |  |  | 22218783 |  |  | 16390905
| 3. Santafé |  | 122932000 | [11 empty] | 122931788 |  |  |  | 3642424 |  | -728485 | 10927270 |  |  | 10927270
| 4. San Cristóbal |  | 486264000 | [11 empty] | 486263516 |  |  |  | 13476968 |  |  | 41705747 |  |  | 49172715
| 5. Usme |  | 305964000 | [11 empty] | 305963561 |  |  |  | 7102726 |  |  | 20033329 |  | -2003333 | 38245445
| 6. Tunjuelito |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 4006666 |  | -364243 | 19304844 |  |  | 16390905
| 7. Bosa |  | 243132000 | [11 empty] | 243131758 |  |  |  | 4188787 |  | -546364 | 20579692 |  |  | 27318175
| 8. Kennedy |  | 363332000 | [11 empty] | 363331728 |  |  |  | 11473635 |  | -364243 | 35149385 |  |  | 32781810
| 9. Fontibón |  | 62832000 | [11 empty] | 62831803 |  |  |  | 2913939 |  |  | 5463635 |  |  | 5463635
| 10. Engativá |  | 368796000 | [11 empty] | 368795364 |  |  |  | 11655755 |  | -1456970 | 29139387 |  |  | 38245445
| 11. Suba |  | 368796000 | [11 empty] | 368795364 |  |  |  | 6738484 |  | -2731818 | 36424234 |  |  | 32781810
| 12. Barrios Unidos |  | 305964000 | [11 empty] | 305963561 |  |  |  | 8741817 |  |  | 33146053 |  |  | 27318175
| 13. Teusaquillo |  | 122932000 | [11 empty] | 122931788 |  |  |  | 2913939 |  | -1092727 | 12566361 |  |  | 10927270
| 14. Los Mártires |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 5827878 |  |  | 19304844 |  |  | 16390905
| 15. Antonio Nariño |  | 180300000 | [11 empty] | 180299955 |  |  |  | 4735151 |  |  | 19486965 |  |  | 16390905
| 16. Puente Aranda |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 7831211 |  |  | 16390905 |  |  | 16390905
17. La Candelaria
| 18. Rafael Uribe Uribe |  | 120200000 | [11 empty] | 120199970 |  |  |  | 5281514 |  |  | 10927270 |  |  | 10927270
| 19. Ciudad Bolívar |  | 797692000 | [11 empty] | 797690713 |  |  |  | 16755148 |  | -2731819 | 64653015 |  | -2003333 | 87053918
20. Sumapaz
| Bogotá D.C. |  | 4069434000 |  | 0 |  | 32835000 |  | 74470000 |  |  |  | 333130000 |  | 3981566171 |  |  | 40455355 | 37315955 |  | -3070000 | 87354833 |  | 253425337 | 124864308
| TOTAL |  | 8839194000 | 0 | 0 | 0 | 32835000 | 0 | 74470000 | 0 | 0 | 0 | 333130000 |  | 8751319541 |  |  | 40455355 | 156969573 |  | -16182729 | 525720487 |  | 249418671 | 594372676
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
| 20. Sumapaz | [5 empty] | 21855000 |  | 24720000
| TOTAL | [5 empty] | 21855000 | 0 | 24720000
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 5 |  |  | 38 |  |  | 6
| 2. Chapinero | [8 empty] | 25 | [6 empty] | 15 |  |  | 5 |  |  | 5
| 3. Santafé | [12 empty] | 14 |  |  | 27 |  |  | 3 |  |  | 20
| 4. San Cristóbal | [6 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  | 12 |  |  | 48 |  |  | 84 |  |  | 7
| 5. Usme | [8 empty] | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 17 |  |  | 1 |  |  | 19
| 6. Tunjuelito | [8 empty] | 41 | [6 empty] | 22 |  |  | 19 |  |  | 16
| 7. Bosa | [6 empty] | 37 |  |  |  | 37 |  | 10 |  |  | 27 |  |  | 18 |  |  | 59
| 8. Kennedy | [6 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  | 23 |  |  | 62 |  |  | 24 |  |  | 30
| 9. Fontibón | [8 empty] | 17 | [6 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  | 0
| 10. Engativá | [8 empty] | 39 | [6 empty] | 7 |  |  | 84 |  |  | 50
| 11. Suba | [6 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  | 34 |  |  | 25
| 12. Barrios Unidos | [6 empty] | 38 |  | 20 |  | 38 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 10
| 13. Teusaquillo | [8 empty] | 32 |  |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 34
| 14. Los Mártires | [15 empty] | 6 |  |  | 10 |  |  | 11
| 15. Antonio Nariño | [6 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 23
| 16. Puente Aranda | [8 empty] | 22 | [6 empty] | 14 |  |  | 25 |  |  | 8
17. La Candelaria
| 18. Rafael Uribe Uribe | [6 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 23
| 19. Ciudad Bolívar | [6 empty] | 47 |  | 24 |  | 47 |  | 6 |  |  | 56 |  |  | 50 |  |  | 67
| 20. Sumapaz | [21 empty] | 5
| TOTAL | [6 empty] | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 85 |  |  | 429 |  |  | 436 |  |  | 418
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 13
| 2. Chapinero | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25
| 3. Santafé | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18
| 4. San Cristóbal | 20 |  | 25 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 25
| 5. Usme | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18
| 6. Tunjuelito | 41 |  |  |  | 41 |  | 41 |  | 41
| 7. Bosa | 35 |  | 37 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 37
| 8. Kennedy | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 40 |  | 40 |  | 40
| 9. Fontibón | 17 |  | 10 |  | 17 |  | 17 |  | 17
| 10. Engativá | 39 |  |  |  | 39 |  | 39 |  | 39
| 11. Suba | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30
| 12. Barrios Unidos | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20
| 13. Teusaquillo | 32 |  | 8 |  | 32 |  | 32 |  | 32
| 14. Los Mártires | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20
| 15. Antonio Nariño | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17
| 16. Puente Aranda | 22 |  | 10 |  | 22 |  | 22 |  | 22
| 17. La Candelaria | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  | 25
| 18. Rafael Uribe Uribe | 16 |  | 16 |  | 11 |  | 16 |  | 16 |  | 16
| 19. Ciudad Bolívar | 47 |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 |  | 47
| 20. Sumapaz | 13 |  |  |  | 33 |  | 13 |  | 13
| TOTAL | 500 |  | 250 |  | 250 |  | 500 |  | 500 |  | 250
Note on K14: ====== ID#AAAB0PiqhRs Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril | X |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2026 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
9 | Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la implementación de un Sistema Distrital de Cuidado | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | 21 | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | No aplica actividad específica. Corresponde a número de mujeres certificadas en la estrategia de cuidado a cuidadoras | Acumulado | SI | 11925 | 25000 | 3000 |  | 85 | En el mes de enero se adelantaron 1 curso "Mujeres, cuidado y medio ambiente en la localidad de Bosa en el Bus del cuidado urbano" y se realizaron 9 conversatorios "Me cuidado mientras cuido", una propuesta pedagógica que invita a reflexionar sobre el cuidado de si y la importancia del mismo en el marco del cuidado colectivo, se logro una participación de 85 mujeres y fueron desarrollados en el marco del modelo de buses del cuidado en las localidades de Usme, Santafé, Ciudad Bolivar y Bosa. |  | 429 | En el mes de febrero se implementaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Círculos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. El curso "El Valor del cuidado" se adelantó en las manzanas: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristobal, San Blas y 20 de Julio, Tunjuelito, Bosa Campo Verde, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba Fontanar, Barrios Unidos, Ciudad Bolivar Arborizadora Alta y en la localidad de Engativá con la Huerta Quinzatá en el marco de las acciones en otras unidades operativas realizadas por el equipo de formación. |  | 436 | Durante el mes de marzo, se formaron 436 mujeres cuidadoras vinculadas a las 27 Manzanas del Cuidado y los dos Buses del Cuidado. La formación se realizó a través de los cursos "El Valor del Cuidado" y "Mujeres, Cuidado y Medio Ambiente", además de los círculos "Me cuido mientras cuido". Estas actividades se implementaron en las manzanas de: Antonio Nariño, Bosa (Campo Verde y Porvenir), Chapinero, Ciudad Bolívar (Arborizadora, Ecoparque y Manitas), Engativá Boyacá Real, Fontibón, Kennedy Bella Vista, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal (20 de Julio y Juan Rey), Suba (Fontanar y Gaitana), Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Asimismo, se brindó atención en los puntos del Bus del Cuidado Urbano ubicados en Kennedy y Bosa Soportes: Actas de cursos y conversatorios | 250 | 418 | Durante el mes de abril, se formaron 418 mujeres en cuidado, a través de los cursos "El Valor del Cuidado" y "Mujeres, Cuidado y Medio Ambiente", además de los círculos "Me cuido mientras cuido". Dichas actividades se implementaron en las manzanas de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa (Campo Verde y Porvenir), Chapinero, Ciudad Bolívar (Mochuelo, Ecoparque y Manitas), Engativá (Boyacá Real) (Emaus), Kennedy Bella Vista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal (San Blas), Santafé - La candelaria, Suba (Fontanar), Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Asimismo, se brindó atención en los puntos del Bus del Cuidado Rural ubicado en las localidades de Usme, San Cristobal y Ciudad Bolivar y en el bus Urbano ubicados en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Bosa. Adicionalmente, se realizó un conversatorio sobre cuidado de si "circulo de cuidado" en la localidad de Sumapaz en el marco de la estrategia de cuidados itinerantes. Estas acciones formativas tienen como fin, reflexionar sobre la evolución del concepto de cuidado, como este esta insertado en la economía, por qué el cuidado es corresponsable y debe ser redistribuido entre mujer y hombre de manera equitativa, asi mismo cómo el cuidado trasciende la esfera humana y avanza a la dimensión socioambiental para comprender la importancia del mismo y avanzar en acciones propias de cuidado de si y cuidado colectivo y los entornos desde el rol de mujeres cuidadoras. Soportes: Informes ejecutivos de cursos, Actas de conversatorios, Convocatoria, Reporte Simisional, Listados. En carpeta Actividad 3 /Formación / PMR (Carpetas por localidad) https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCwG1wL81zNTax-MlXDmpRaAbtg80OL9D6cEARP8h06t-0?e=rOJS9D | 250 |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 3854 | 1368

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
2026-03-18 | 2026-03-20 | Actualización del Plan - Techo de actividades | Ajuste de valores por actividades conforme a los movimientos realizados al proceso bolsa de Operador logístico CDP-BOL-00826-26 (aumento de recursos por cuanto los espacios Étnicos de Gitanas se realizaran bajo el marco de Operador ), comisión de Operador Logístico SCDP-BOL-00830-26 (incorporación en el proceso), proceso bolsa Palenqueras SCDP-BOL-00834-26 (incorporación en el proceso); eliminación de proceso existentes de Gitanas SCDPI-204-00664-26 (por cuanto se incorpora a la línea Bolsa de operador logístico CDP-BOL-00826-26); de Palenqueras SCDPI-204-00665-26 (por cuanto se incorpora a la línea Bolsa SCDP-BOL-00834-26)
2026-03-29 | 2026-03-29 | Actualización territorialización | Se actualiza la información de la territorialización del indicador PMR correspondiente al mes de febrero.
Note on A8: ====== ID#AAAB0PiqhR0 Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: ====== ID#AAAB0PiqhRk Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: ====== ID#AAAB0PiqhRc Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: ====== ID#AAAB0PiqhRw Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción